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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.12.2015










№ 2280
г.Липецк
Об утверждении сводного плана 

вывода в ремонт источников тепловой 

энергии и тепловых сетей на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей» администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить:

1.1. Сводный план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей, входящих в районно-кольцевую структуру города Липецка, на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 (приложение № 1).

1.2. Сводный план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей, не входящих в районно-кольцевую структуру города Липецка, на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 (приложение № 2).

2. Управлению по работе со СМИ и связям с общественностью администрации города Липецка (М.П.Григорьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и обеспечить его размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Липецка.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Липецка - председателя департамента градостроительства и архитектуры В.В.Тучкова.
Глава города Липецка                                                                             М.В.Гулевский
	
	
	
	
	
	
	
	                                                                        Приложение № 1

	
	
	
	
	
	
	
	                                                                        к постановлению

	
	
	
	
	
	
	
	                                                                        администрации города Липецка

	
	
	
	
	
	
	
	                                                                        от 08.12.2015 № 2280

	Сводный план

	вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей, входящих в районно-кольцевую структуру города Липецка, 

	на период с 01.01.2016 по 31.12.2016

	

	 

	№ п/п
	Источник тепловой энергии или тепловой сети, адрес расположения
	Наименование оборудования, требующего ремонта
	Срок проведения ремонта  
	Вид ремонта
	Перечень потребителей тепловой энергии, попадающих под ограничение или прекращение поставки тепловой энергии
	Перечень объектов потребителя, попадающих под ограничение или прекращение поставки тепловой энергии с указанием места нахождения (адрес) в разрезе каждого потребителя 

	
	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	ПАО «Квадра» (филиал ОАО «Квадра»- «Восточная генерация»)

	1.1.
	Липецкая ТЭЦ-2
	котел ТГМЕ-464 №5, паропроизводительностью 500 т/ч
	11.05.2016
	02.06.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	котел ТГМЕ-464 №6, паропроизводительностью 500 т/ч
	12.09.2016
	03.10.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	котел ТГМ-96Б №1, паропроизводительностью 480 т/ч
	05.10.2016
	31.10.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	котел ТГМ-96Б №2, паропроизводительностью 480 т/ч
	15.08.2016
	09.09.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	котел ТГМ-96Б №3, паропроизводительностью 480 т/ч
	04.07.2016
	12.08.2016
	средний ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	котел ТГМЕ-464 №4, паропроизводительностью 500 т/ч
	07.06.2016
	01.07.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	турбина Т-110/120-130 №4, мощностью 110 МВт
	11.05.2016
	02.06.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	турбина Т-110/120-130 №5, мощностью 110 МВт
	12.09.2016
	03.10.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	турбина ПТ-135/165-130 №1, мощностью 135 МВт
	05.10.2016
	14.10.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	турбина ПТ-80/100-130/13 №2, мощностью 80 МВт
	01.08.2016
	12.08.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	турбина ПТ-80/100-130/13 №3, мощностью 80 МВт
	08.06.2016
	08.07.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Градирня №1
	05.04.2016
	29.04.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Градирня №2
	04.10.2016
	28.10.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 


	 
	
	Градирня №3
	06.07.2016
	03.10.2016
	капитальный ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Градирня №4
	10.05.2016
	03.06.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	1.2.
	Привокзальная котельная, ул.Гагарина, 110а
	Котел ТВГМ-30 № 1
	11.04.2016
	16.04.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел ТВГМ-30 № 2
	16.05.2016
	21.05.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел ТВГМ-30 № 3
	04.04.2016
	09.04.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел ТВГМ-30 № 4
	08.08.2016
	13.08.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел ТВГМ-30 № 5
	04.07.2016
	28.07.2016
	капитальный ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	1.3.
	Юго-Западная котельная, ул.Московская, 38
	Котел КВГМ-100 № 1
	23.05.2016
	28.05.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	 
	Котел КВГМ-100 № 2
	26.09.2016
	01.10.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	 
	Котел КВГМ-100 № 3
	22.08.2016
	27.08.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	 
	Котел КВГМ-100 № 4
	05.09.2016
	10.09.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	 
	Котел КВГМ-100 № 5
	06.06.2016
	01.07.2016
	капитальный ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	 
	Котел ДЕ 25/14 № 1
	18.04.2016
	26.04.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	 
	Котел ДЕ 25/14 № 2
	19.09.2016
	27.09.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	1.4.
	Северо-Западная котельная, ул.Московская, 8
	Котел ПТВМ-30-М № 1
	18.04.2016
	23.04.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел ПТВМ-30-М № 2
	11.07.2016
	16.07.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	

	 
	
	Котел ПТВМ-30-М № 3
	15.08.2016
	20.08.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	

	 
	
	Котел КВГМ-100 № 4
	12.09.2016
	17.09.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	

	 
	
	Котел КВГМ-100 № 5
	30.05.2016
	04.06.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	

	 
	
	Котел КВГМ-100 № 6
	29.08.2016
	03.09.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	

	 
	
	Котел ДКВР 10/13 № 1
	25.04.2016
	04.05.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	

	 
	
	Котел ДКВР 10/13 № 2
	01.08.2016
	09.08.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	

	1.5.
	Котельная «Толстого», ул.Толстого, 23
	Котел КВГМ-10-150 № 1
	10.05.2016
	15.05.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел КВГМ-10-150 № 2
	16.05.2016
	21.05.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел КВГМ-10-150 № 3
	23.05.2016
	28.05.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	1.6.
	Котельная «Депутатская», ул.Депутатская, 92
	Котел КВГМ-10-150 № 1
	30.05.2016
	04.06.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел КВГМ-10-150 № 2
	25.04.2016
	30.04.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел КВГМ-10-150 № 3
	03.05.2016
	08.05.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	1.7.
	Котельная «Угловая», ул.Плеханова, 59
	Котел КВГМ-10-150 № 1
	23.06.2016
	28.06.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел КВГМ-10-150 № 2
	27.06.2016
	02.07.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел КВГМ-10-150 № 3
	01.08.2016
	06.08.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел ТВГ-8М № 4
	08.08.2016
	13.08.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел ТВГ-8М № 5
	15.08.2016
	20.08.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	1.8.
	Котельная «Семашко», ул.Семашко, 10
	Котел Термотехник ТТ-100-01 №1
	22.08.2016
	27.08.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел КВЖ-8, 12-115Г № 2
	29.08.2016
	03.09.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел Термотехник ТТ-100-01 №3
	05.09.2016
	10.09.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	1.9.
	Котельная «Октябрьская», ул.Октябрьская, 53
	Котел КВГМ-6,3-9,5 № 1
	12.09.2016
	17.09.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел КВГМ-6,3-9,5 № 2
	19.09.2016
	24.09.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел КВГМ-6,3-9,5 № 3
	26.09.2016
	01.10.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	2.
	ООО «Липецкая теплосетевая компания»

	2.1.
	Тепловые сети от ТЭЦ-2

	2.1.1.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	10.05.2016
	23.05.2016
	гидравлические испытания на прочность и плотность №1
	тепловые потребители от ТЭЦ-2
	Жилая зона: район Тракторного завода, район Новолипецкого завода, район Силикатного завода, пос.Матырский, пос.Дачный, пос.Новая Жизнь, пос.Казинка.                                                                                                                                                        

	
	
	
	
	
	
	
	Микрорайоны: №№ 4 (часть), 13, 14, 16.         

	
	
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	12.07.2016
	25.07.2016
	гидравлические испытания на прочность и плотность №2
	
	Улицы:  пл.Плеханова (часть), пл.Победы (часть), пл.Петра Великого (часть), пл.Революции, пл.Соборная, пл.Театральная, пр-кт Победы (часть), 50 лет НЛМК, 70 лет Октября, 9-е Мая, Адм.Макарова, Барышева, Ворошилова (часть), Гоголя, Горького (часть), Громовой, Депутатская (часть), Индустриальная, Киевская, ул.К.Маркса, Коммунальная (часть), Кузнечная,  Ладыгина, Лесная, Лутова, Металлургов, Механизаторов (часть), Мичурина, М.Расковой, Нагорная, Неделина (часть), Нижняя Логовая, Октябрьская (часть), Первомайская (часть), Пушкина, Саперный спуск, Скороходова, Советская (часть), Союзная (часть), Толстого (часть), Торговая, Фанерная, Фрунзе (часть), Циолковского (часть)             

	
	 
	
	
	 
	 
	 
	пл.Соборная, 1,3,5;

	2.1.2.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	18.04.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно  кратковременное  ограничение  теплоснабжения  отдельных  потребителей  от  ТЭЦ-2
	пл.Плеханова, 1а, 5;

	
	
	
	
	
	
	
	пл.Победы, 3а, 3б, 5, 5а, 6, 6а, 6/4;

	
	
	
	
	
	
	
	пл.Петра Великого, 1, 2, 5, 6;

	
	
	
	
	
	
	
	проезд Петровский, 1, 2;

	
	
	
	
	
	
	
	пр-кт Победы, 1, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8,  10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 25, 27, 29, 29а, 47а, 51а, 51/1, 51/2, 51/3;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Ворошилова, 1, 3, 4, 7;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Горького, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Депутатская, 51а,  52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80, 81, 83;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Зегеля, 1;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Интернациональная, 5а, 5б, 5в;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.К.Маркса, 2, 5, 25, 27, 30;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Коммунальная, 10, 12, 14, 14а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Котовского, 16;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Механизаторов, 3б, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 10б, 11, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 16, 17, 17а, 17б, 17в, 18, 19, 19а, 19б, 21;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Малые Ключи, 1, 2;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Неделина, 7, 9, 11, 13, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 15, 15а, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63; 

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Октябрьская, 1а, 22, 26, 28, 37;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Первомайская, 1, 3, 30, 30а, 32, 35, 35а, 37, 38, 45, 55, 63а, 64, 65, 66, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 99, 101;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Плеханова, 1а, 1б, 5, 8, 10;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Советская, 1, 3, 4, 5, 7, 13, 13а, 13а/1, 13а/2, 21, 25, 27, 33;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Союзная, 15;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Толстого, 1, 2, 28;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Циолковского, 13, 15, 15а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24/1, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 31, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 33, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 36, 38, 40, 42;                                    

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Фрунзе, 1, 2, 4, 4а, 5, 5а, 7, 7а, 32;

	2.2.
	Тепловые сети от Привокзальной котельной

	2.2.1.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	18.04.2016
	29.04.2016
	гидравлические испытания на прочность и плотность №1
	тепловые потребители от Привокзальной котельной
	Жилая зона: район военного городка, район Опытной станции.                                                                   

	
	
	
	
	
	
	
	Микрорайоны: №№ 1, 2 (часть), 4 (часть), 5а, 7.

	
	
	
	
	
	
	
	Улицы: Балмочных, Игнатьева, Качалова, Мусоргского, Нестерова, Попова, Терешковой. Часть улиц: Вавилова, Гагарина, Космонавтов, Липовская, Тельмана, Циолковского.

	
	
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	28.06.2016
	11.07.2016
	гидравлические испытания на прочность и плотность №2
	
	ул.Вавилова, 117, 119, 120, 121, 122;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Гагарина, 63, 63а, 65, 67, 69, 71, 73, 73а, 73/2, 73/3, 74, 74а, 74б, 75, 75/2, 76, 76а, 76а/1, 77, 77а, 78, 79, 79/2, 80, 81, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87а, 88, 89, 89а, 90, 91, 92, 93, 93а, 93/2, 94, 95, 95/2, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 102а, 102б, 103/1, 104, 104а, 106, 107/1, 107/2, 107/3, 109, 111/1, 111/2, 113, 115/1, 115/2, 115/3, 117, 117а, 119/1, 119/2;

	2.2.2.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	18.04.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от Привокзальной котельной
	ул.Космонавтов, 2, 3, 3а, 3/1, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8, 9, 9/1, 10, 11б, 12, 12а, 12/2, 14, 14/2, 16, 16/1, 18, 18/1, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 24/1, 26, 26/1, 28, 30, 32, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2, 36/3;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Липовская, 1а, 2, 3, 4, 4/2, 4/3, 5, 5/2, 6, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 7/2, 8, 9, 10, 12, 12а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Семашко, 7/2, 9а; 

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Тельмана, 47, 49, 51, 90, 116, 116а, 162, 164;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Циолковского, 33/2, 35, 35/2, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 39/1, 39/2, 41, 43;

	2.3.
	Тепловые сети от Юго-Западной котельной

	2.3.1.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	24.05.2016
	06.06.2016
	гидравлические испытания на прочность и плотность №1
	тепловые потребители от Юго-Западной котельной
	Жилая зона: район ЛГТУ, район МЖК, жилой комплекс «Европейский»                          

	
	
	
	
	
	
	
	Микрорайоны: №№ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,  «Елецкий», «Университетский ».                                                                                     

	
	
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	27.07.2016
	09.08.2016
	гидравлические испытания на прочность и плотность №2
	
	Улицы: бульвар Есенина, бульвар Шубина, переулок  Балакирева, переулок Учебный, проезд Сиреневый, пр-кт 60 лет СССР, пр-кт Победы (часть), Белана, Белянского, Бехтеева, Бунина, Водопьянова (часть), Доватора (часть), Елецкое шоссе, Замятина, Катукова, Коцаря, Кривенкова, Меркулова, Механизаторов (часть), Мистюкова, Москаленко, Московская (часть), П.Смородина, Папина (часть), Перова, Политехническая, Свиридова, Славянова, Смургиса, Союзная (часть), Стаханова, Студенческий городок (часть), Теперика, Хорошавина, Хренникова, Шерстобитова, Шуминского, Юных Натуралистов (часть).

	
	
	
	
	
	
	
	пер.Балакирева, 2, 4, 6, 8;  

	
	
	
	
	
	
	
	пр-д Потапова, 1а, 1а/1, 1а/2, 7, 9, 10, 12, 12а, 18, 22;

	
	
	
	
	
	
	
	пр-кт Победы, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 89, 91, 91а, 93, 93а, 95, 104, 104а, 106, 108, 110, 110/1, 112, 112а, 112б, 114, 114/1, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.2-я Индустриальная, 15а;

	2.3.2.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	18.04.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от Юго-Западной котельной
	ул.Водопьянова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17а, 21, 21б, 21в, 23, 23а, 25, 25а, 29, 29а, 31, 37, 39, 41;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Доватора, 10а, 10б, 12, 12а, 12а/1, 12а/2, 12б, 14, 14а, 14а/1, 14а/2, 14а/3, 14б, 14/1, 59;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Механизаторов, 2, 4, 6;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Московская, 30, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 111, 115, 117, 119, 121, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 149а, 149б, 151, 153, 153а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Папина, 1а, 1б, 1в, 1/1, 2, 2а, 2а/1, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 4б, 6, 8, 29, 29а, 31, 31а, 31б, 31в, 33, 35, 37, 39;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Союзная, 3, 5/1;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Стаханова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а,  23, 23а, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 33, 34, 35, 35б, 36, 37, 39, 39а, 40, 41, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,  50, 51, 52, 53, 55, 57,  65;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Студенческий городок, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 15а, 16, 16а, 17, 23, 25, 26;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Ю.Натуралистов, 11а, 12, 12а, 14, 18, 18а, 18/1, 18/2;

	2.4.
	Тепловые сети  от Северо-Западной котельной

	2.4.1.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	14.06.2016
	27.06.2016
	гидравлические испытания на прочность и плотность №1
	тепловые потребители от Северо-Западной котельной
	Жилая зона: район Студенческого городка (часть) 

	
	
	
	
	
	
	
	Микрорайоны: №№2 (часть), 3, 4 (часть), 8, 9, 10, 11, 12, 15.

	
	
	
	
	
	
	
	Объекты: многопрофильная больница, базы универсального проезда, Полиграфический комплекс.

	
	
	
	
	
	
	
	Улицы: проезд Строителей, 15 мкр-н, 9 мкр-н, Авиационная, Берзина, Бескрайняя, Вермишева, Водопьянова (часть), Гагарина (часть), Доватора (часть), Достоевского, Загородная, Западная, Звездная, Космонавтов (часть), Крылова, Московская (часть), Папина (часть), Пестеля, Рылеева, Студенческий городок (часть), Филипченко, Циолковского (часть), Черноземная, Я.Фабрициуса.

	
	
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	15.08.2016
	28.08.2016
	гидравлические испытания на прочность и плотность №2
	
	ул.Водопьянова, 12, 14, 16, 18, 33, 70;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Гагарина, 121/1, 121/2, 123, 123/2, 123/3, 125, 125/1, 125/2, 129, 131, 131а, 133, 135, 137, 139, 141/1, 145, 147, 149/2, 151/2, 151/3, 153, 153/2, 155, 157/1, 157/2, 159, 159/2, 161/1, 161/2, 161/3 ;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Доватора, 16, 16а, 18, 61, 63, 63а;

	2.4.2.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	18.04.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от Северо-Западной котельной
	ул.Космонавтов, 11, 11а, 13, 13/2, 13/3, 15, 15/2, 15/3, 17, 19, 21, 23, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/7, 29, 29/3, 29/4, 31, 31/2, 31/3, 33, 33/2, 33/3, 33/4, 37, 37а, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 38, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 41, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 42/3, 43, 44/1, 44/2, 44/3, 45/1, 45/2, 45/3, 46/1, 46/2, 46/3, 47, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 48/1, 48/2,  49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 50, 51, 52, 54, 54а, 56а, 56/1, 56/2, 56/3, 58, 58/2, 58/3, 62/1, 64/1, 64/2, 66, 68, 68/1, 70, 70/1, 70/2, 70/3, 72, 74, 76, 78, 80, 80а, 82/1, 82/2, 82/4, 84, 86, 86/2, 88, 90, 92, 94, 96, 96а, 96б, 96/1, 96/2, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 110а;

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул.Московская, 1а, 2, 4, 5, 6а, 6б, 6в, 7, 8а, 9, 11, 12, 13, 15, 15а, 16, 16а, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 31а, 33, 37, 39,  41, 43, 43а, 45, 47, 49, 49/1, 51, 51а, 53, 53/1, 55, 57, 57а, 57б, 59, 61а, 61б, 61в, 61г, 61д, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Папина, 3/1, 3а, 6а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Студенческий городок, 5, 6, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 22, 24;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Циолковского, 2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 6/2, 6/4, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3, 10/1, 10/2, 10/3, 11, 11/1, 12/1, 12/2, 14/1,14/2;

	2.5.
	Тепловые сети от котельной «Угловая»

	2.5.1.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	18.04.2016
	29.04.2016
	гидравлические испытания на прочность и плотность №1
	тепловые потребители от котельной «Угловая»
	Улицы:

	
	
	
	
	
	
	
	пл.Плеханова, 3, 3а, 4;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.4-я Пятилетка, 5, 6, 7, 8, 10, 42;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.9 Января, 31, 31а; 

	
	
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	28.06.2016
	11.07.2016
	гидравлические испытания на прочность и плотность №2
	
	ул.30 лет Октября, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11а; 

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Вавилова, 2, 4, 12; 

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Вилкова, 14;

	2.5.2.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	18.04.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Угловая»
	ул.Гагарина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 60, 60а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Горняцкая, 1, 2, 4, 20;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Желябова, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 12а, 14а, 17, 19, 31, 31а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Зегеля, 2, 6, 28, 30, 30а, 44;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Интернациональная, 1а, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 12а, 14а, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 29, 29а, 32, 34, 35, 35б, 36, 38, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59,  61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71; 

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Кротевича, 5, 9, 9а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Ленина, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 23, 25, 27, 27а, 28, 29,  31, 31а, 33, 34а, 35, 36, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43а, 45, 47, 49;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Орловская, 2, 31;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Плеханова, 3, 30, 32, 33, 33а, 33б, 34, 35, 35а, 36, 37/6, 47, 49, 50, 51а, 54, 59, 61, 63а, 65, 70а, 72, 78, 80, 82;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Пролетарская, 1, 1а, 2а, 5, 5а, 7, 10, 10а, 12, 13, 14;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Салтыкова-Щедрина, 42;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Студеновская, 1, 3, 4, 4а, 5, 7, 9, 11, 13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 23а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Тельмана, 2, 4, 6;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Угловая, 11, 15, 25, 26а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Шевченко, 4, 5;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Шкатова, 1, 4, 7, 23, 25, 26;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Щорса, 2, 3;

	2.6.
	Тепловые сети от котельной «Семашко»

	2.6.1.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	18.04.2016
	29.04.2016
	гидравлические испытания на прочность и плотность №1
	тепловые потребители от котельной «Семашко»
	Улицы:

	
	
	
	
	
	
	
	пер.Зегеля, 1а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Гагарина, 23а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 35б, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 49, 49а, 51/1, 51/2, 51/3, 53, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 57, 59, 61, 70а, 70б;

	
	
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	28.06.2016
	11.07.2016
	гидравлические испытания на прочность и плотность №2
	
	ул.Желябова, 14, 16, 28а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Зегеля, 9а, 11, 13, 13а, 15, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27/1, 27/2;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Липовская, 1, 2а, 3/2, 3/3, 44;

	2.6.2.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	18.04.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Семашко»
	пл.Плеханова, 1;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Семашко, 1, 3, 5, 5/2, 5/3, 6, 7, 8, 8а, 9, 10/2, 11, 12, 13, 13/2, 14, 18, 21, 25, 25/2, 68;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Тельмана, 1а, 3;

	2.7.
	Тепловые сети от котельной «Октябрьская»

	2.7.1.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	10.05.2016
	23.05.2016
	гидравлические испытания на прочность и плотность №1
	тепловые потребители от котельной «Октябрьская»
	Улицы:

	
	
	
	
	
	
	
	пл.Коммунальная, 3, 4, 8, 9, 9а, 41;

	
	
	
	
	
	
	
	пл.Петра Великого, 4а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Калинина, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 38, 38а, 52, 56, 56а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Литаврина, 18

	
	
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	12.07.2016
	25.07.2016
	гидравлические испытания на прочность и плотность №2
	
	ул.Октябрьская, 1, 3, 30, 32, 48, 49, 50, 52, 53, 53/1, 53/4, 57, 58, 61;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Первомайская, 57, 59;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Радиаторная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 

	2.7.2.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	18.04.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Октябрьская»
	ул.Фрунзе, 6, 8, 12, 15, 21, 21а, 23, 25, 30;

	
	
	
	
	
	
	
	 

	2.8.
	Тепловые сети от котельной «Толстого»

	2.8.1.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	10.05.2016
	23.05.2016
	гидравлические испытания на прочность и плотность №1
	тепловые потребители от котельной «Толстого»
	Улицы:

	
	
	
	
	
	
	
	пл.Победы, 1, 3, 8;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.8 Марта, 3, 9, 9а, 13, 17, 17/2, 18, 20, 20а, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 22, 22/2, 22/3, 22/4, 26, 26а, 26/2, 26/3, 26/4, 28, 30, 32, 32а, 34, 36;

	
	
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	12.07.2016
	25.07.2016
	гидравлические испытания на прочность и плотность №2
	
	ул.Ворошилова, 5, 11; 

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Горького, 7, 9, 11, 11/2, 13, 13/2, 15, 16, 17, 19, 22;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Крайняя, 2, 4, 6, 7, 7а, 9;

	2.8.2.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	18.04.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Толстого»
	ул.Неделина, 30, 32, 40;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Первомайская, 58, 80, 86, 119, 121;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Советская, 20, 22, 24а, 26, 26а, 28, 30, 36, 43, 45, 47, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 73, 75, 77;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Толстого, 7, 9, 23а, 40, 42, 44, 46, 46а;

	2.9.
	Тепловые сети от котельной «Депутатская»

	2.9.1.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	24.05.2016
	06.06.2016
	гидравлические испытания на прочность и плотность №1
	тепловые потребители от котельной «Депутатская»
	Улицы:

	
	
	
	
	
	
	
	пр-кт Победы,  22, 22а, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59а, 61, 63а, 65а, 67а, 69а, 70б, 72, 72а, 74, 88, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 94, 95, 96, 98, 98а, 100, 102;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Айвазовского, 7;

	
	
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	27.07.2016
	09.08.2016
	гидравлические испытания на прочность и плотность №2
	
	ул.Б.Хмельницкого, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 6, 8, 10;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Депутатская, 94;                                                                                  

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Доватора, 2, 2а/1, 4, 4/1, 4а, 5а, 6, 7, 8, 9;

	2.9.2.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	18.04.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Депутатская»
	ул.Механизаторов, 1, 3, 3а, 5;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Папина, 9, 11а, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19б, 19в, 21, 21/2, 21/3, 23, 23/2, 25, 27; 

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Юных Натуралистов, 1, 2, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15; 


	3.
	ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

	3.1.
	Трубопроводы пара давлением 1,6 МПа, 1,8 МПа, расположенные на территории  ОАО «НЛМК» , г.Липецк, пл.Металлургов, 2
	магистральные трубопроводы пара
	18.04.2016
	22.04.2016
	текущий ремонт
	подразделения ОАО «НЛМК»
	объекты, расположенные на территории комбината пл.Металлургов, д.2

	
	
	
	17.10.2016
	21.10.2016
	 
	Сторонние потребители:
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	ЗАО «Индезит Интернэшнл»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	
	
	
	 
	 
	 
	ООО «Стройдеталь»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Алмазная, д.10

	
	
	
	
	
	 
	ООО «Газобетон 48»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	
	
	
	
	
	 
	ОАО «Завод Железобетон»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Алмазная, д.6

	3.2.
	Трубопроводы горячей воды, расположенные на территории  ОАО «НЛМК», г.Липецк, пл.Металлургов, 2
	магистральные трубопроводы теплофикации
	16.05.2016
	22.05.2016
	текущий ремонт
	подразделения ОАО «НЛМК»
	объекты, расположенные на территории комбината пл.Металлургов, д.2

	 
	
	
	08.08.2016
	14.08.2016
	
	Сторонние потребители:
	 

	 
	
	
	 
	 
	
	ЗАО «Индезит Интернэшнл»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	 
	
	
	 
	 
	
	ООО «Стройдеталь»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Алмазная, д.10

	 
	
	
	 
	 
	
	ООО «Газобетон 48»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ОАО «Завод Железобетон»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Алмазная, д.6

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ОАО «Монтажхимзащита»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	СМУ ОАО «Хлебмакаронпром»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Алмазная, д.6

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЗАО «ЮВСК-2»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Суворова, д.15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ООО «Авторай»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Ферросплавная, д.18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ОГУ ЦР «Сосновый бор»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Морская, д.2а

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЗАО «Союзтеплострой-Липецк»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Алмазная, д.6

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ОАО «Липецкметаллургремонт-2»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ООО «Новолипецкий печатный дом»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЗАО «Трест Липецкстрой»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Волгоградская, д.42а

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ООО «ГРАНД»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Ферросплавная, д.12б

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЗАО «Кислородмонтаж»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЧП «Волокитин»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Ферросплавная, д.35б

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	МУП «ЛПТ»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Ферросплавная, д.17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ООО «Черметметаллургремонт»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Ферросплавная, д.12в

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ООО «Вектор»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Ферросплавная, д.12в

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЛФ ООО «Милапласт»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Волгоградская, д.41а

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ООО «Независимых регистраторов «АВАЛ»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Менделеева, д.1а

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЗАО «Союзшахтоосушение»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ООО «ЦДР-Л»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ООО «Стинавто»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ООО «Сантехстрой»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Ферросплавная, д.24

	
	
	
	
	
	
	ОАО «Черметавтоматика»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	
	
	
	
	
	
	ООО «Ласар»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Передельческая, д.3

	
	
	
	
	
	
	ООО НПО «Спецстрой"
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Алмазная, д.4

	
	
	
	
	
	
	ООО ПСП «Высота А»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	
	
	
	
	
	
	ООО «Мегос»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Ферросплавная, д.12в

	
	
	
	
	
	
	ЗАО «Трест ЦМР»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.9 Мая, д.31

	
	
	
	
	
	
	ООО «Атлант Л»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Ферросплавная, д.26

	
	
	
	
	
	
	ООО «Новолипецкая металлобаза»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	
	
	
	
	
	
	ООО «СМТ НЛМК»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Ферросплавная, д.14

	
	
	
	
	
	
	ООО «Клининговая компания»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	
	
	
	
	
	
	ЗАО «Липецкстальмеханизация»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Волгоградская, д.43

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Е.Н.Лисаконов
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 2

	
	
	
	
	
	
	
	 к постановлению

	
	
	
	
	
	
	
	 администрации города Липецка

	
	
	
	
	
	
	
	 от 08.12.2015 № 2280

	
	
	
	
	
	
	
	

	Сводный план

	вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей,  не входящих в районно-кольцевую структуру города Липецка,                                                                                                                                       

	на период с 01.01.2016 по 31.12.2016

	 

	№ п/п
	Источник тепловой энергии или тепловой сети, адрес расположения
	Наименование оборудования, требующего ремонта
	Срок проведения ремонта  
	Вид ремонта
	Перечень потребителей тепловой энергии, попадающих под ограничение или прекращение поставки тепловой энергии
	Перечень объектов потребителя, попадающих под ограничение или прекращение поставки тепловой энергии с указанием места нахождения (адрес) в разрезе каждого потребителя 

	
	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	АО «Липецкая городская энергетическая компания» 

	1.1.
	котельная «Автомост», тепловая сеть от котельной «Автомост»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	03.05.2016
	16.05.2016
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилые дома
	ул. Ударников, 94, 96

	 
	 
	 
	03.05.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Автомост»
	 

	1.2.
	котельная «Липецкие узоры», тепловая сеть от котельной «Липецкие узоры»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	30.05.2016
	12.06.2016
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилой дом, произв. помещения
	ул. Прудная, 1, 2

	 
	 
	 
	03.05.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Липецкие узоры»
	 

	1.3.
	тепловая сеть от котельной ООО «Эксергия»
	Трубопроводы, запорная арматура
	16.05.2016
	29.05.2016
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилые дома, произв. помещения
	ул. К. Цеткин, 1/1;                                                                                    

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Энгельса, 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1б,  3/1, 3/2, 5а, 5б, 7а;  

	 
	 
	 
	03.05.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной ЗАО «Эксергия»
	 

	1.4.
	котельная «ул. Ковалева», тепловая сеть от котельной «ул.Ковалева»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	03.05.2016
	16.05.2016
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилой дом
	ул. Ковалёва, 109, 109а, 111; 

	 
	 
	 
	03.05.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «ул.Ковалева»
	 

	1.5.
	котельная «Центролит», тепловая сеть от котельной «Центролит»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	10.05.2016
	23.05.2016
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилые дома, учреждения образования, учреждения здравоохранения
	пер. Рудный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Ангарская, 1/1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31; 

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Базарная, 3а;

	 
	 
	 
	03.05.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Центролит»
	ул. Геологическая, 2, 2а, 2б, 4, 6/1, 7;

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	ул. Детская, 1а, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 16, 17;

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	ул. Исполкомовская, 5, 8;

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	ул. Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г;

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	ул. Монтажников, 3а, 5, 6;

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	ул. Ново-Весовая, 18, 19, 20, 21, 22;

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	ул. Ударников, 5, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10а, 11, 12а, 13, 13а, 21, 22, 26, 26а;

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	ул. Юношеская, 10, 10а, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 18б, 19, 21, 21а, 23а, 43, 48, 50, 50а, 73, 75а, 77в;

	1.6.
	котельная «пос.Дачный», тепловая сеть от котельной «пос.Дачный»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	11.07.2016
	24.07.2016
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилые дома, воинская часть
	пос.Дачный, ул. Центральная, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

	 
	 
	 
	03.05.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «пос.Дачный»
	 

	1.7.
	котельная «с.Желтые пески (школа № 34)», тепловая сеть от котельной «с.Желтые пески (школа № 34)»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	03.05.2016
	16.05.2016
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Образовательные учреждения
	с.Желтые пески, ул. Космонавтов, 1;

	 
	
	 
	03.05.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «с.Желтые пески (школа № 34)»
	 

	1.8.
	котельная «Подгорное», тепловая сеть от котельной «Подгорное»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	30.05.2016
	12.06.2016
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилые дома
	ул. Крайняя, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11;

	 
	 
	 
	03.05.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Подгорное»
	 

	1.9.
	котельная «Школа № 22», тепловая сеть от котельной «Школа № 22»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	29.06.2016
	12.07.2016
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Образовательные учреждения
	ул. Молодежная, 2

	 
	 
	 
	03.05.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Школа № 22»
	 

	1.10.
	котельная «Упрснабсбыт», тепловая сеть от котельной «Упрснабсбыт»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	30.05.2016
	12.06.2016
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилые дома
	ул. Задорожная, 24;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Одоевского, 3, 5, 10;                                                                       

	 
	
	
	
	
	
	
	ул. Рыбалко, 11, 16, 26;

	 
	 
	 
	03.05.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Упрснабсбыт»
	 

	1.11.
	котельная «пос. Северный Рудник», тепловая сеть от котельной «пос. Северный Рудник»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	06.06.2016
	19.06.2016
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилые дома
	ул. Кузьминская, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6б, 26а;

	 
	
	 
	03.05.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «пос.Северный Рудник»
	 

	1.12.
	котельные «108 квартал», «Больница СРУ», тепловая сеть от котельных «108 квартал», «Больница СРУ» до ТК 15-3
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельных
	03.05.2016
	16.05.2016
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилые дома, учреждения здравоохранения
	ул. Амурская, 1, 2, 3, 4, 5, 5а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Гайдара, 2, 2а, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,  21, 23, 25;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Луначарского, 2, 3, 4;

	
	
	
	03.05.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельных «108 квартал», «Больница СРУ» до ТК 15-3
	ул. Нахимова, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 12, 14;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Ушакова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	1.13.
	котельная «Электроаппарат», тепловая сеть от котельной «Электроаппарат» до ТК 8-1-86
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	20.06.2016
	03.07.2016
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилые дома, учреждения образования
	ул. 9 Января, 1а, 5, 7;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Елецкая, 10, 10а, 10/2, 54, 63, 65, 67, 67а, 69, 71;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Карьерная, 2;

	 
	 
	 
	03.05.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Электроаппарат» до ТК 8-1-86
	ул. Студеновская, 18, 20, 22, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67;

	 
	 
	 
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 2, 4;

	1.14.
	котельная «Школа-интернат-2», тепловая сеть от котельной «Школа-интернат-2»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	06.06.2016
	19.06.2016
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Образовательные учреждения 
	ул. 40 лет Октября, 39а, 39б;

	 
	 
	 
	03.05.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Школа-интернат-2»
	 

	1.15.
	котельная «ул.Механизаторов, 21», тепловая сеть от котельной «ул.Механизаторов, 21» до ТК 4-53-15-3
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование котельной
	03.05.2016
	16.05.2016
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Учреждения здравоохранения, жилой дом, производственные помещения
	ул. Механизаторов, 21;

	 
	 
	 
	03.05.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «ул.Механизаторов, 21» до ТК 4-53-15-3
	 

	1.16.
	котельная «пр. Победы, 87а (Автоколонна 1415)», тепловая сеть от котельной «пр. Победы, 87а (Автоколонна 1415)»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование котельной
	03.05.2016
	16.05.2016
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	АБК
	пр-кт Победы, 87а

	 
	
	 
	03.05.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «пр. Победы, 87а (Автоколонна 1415)»
	 

	1.17.
	котельная «Школа №35 с. Сселки», тепловая сеть от котельной «Школа № 35 с. Сселки»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование котельной
	03.05.2016
	16.05.2016
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Образовательные учреждения 
	с.Сселки, ул. Ракитная, 2

	 
	
	 
	03.05.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Школа № 35 с. Сселки»
	 

	1.18.
	котельные «завод Свободный Сокол», «13 квартал», «МЧС Свободный Сокол», тепловая сеть от котельных «завод Свободный Сокол», «13 квартал», «МЧС Свободный Сокол»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельных
	30.05.2016
	12.06.2016
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилые дома, дошкольные и образовательные учреждения, учреждения здравоохранения
	пер. Больничный, 1, 2, 3, 4;

	
	
	
	
	
	
	
	пер. Курако, 1, 2, 3;

	
	
	
	
	
	
	
	пер. Франко, 2, 3, 4, 6, 8;

	
	
	
	03.05.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельных «завод Свободный Сокол», «13 квартал», «МЧС Свободный Сокол»
	пер. Челюскинцев, 1, 2, 3, 4;

	
	
	
	
	
	
	
	пл. Аксакова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

	
	
	
	
	
	
	
	пл. Заводская, 1, 3, 3а, 3б, 3/2, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16;

	
	
	
	
	
	
	
	пл. Константиновой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. 40 лет Октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37а, 39,  41, 41а, 45, 47;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Студеновская, 182, 184, 193, 195;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Арсеньева, 38а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Богатырская, 1;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Бородинская, 1, 3;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Газина, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 22;

	 
	 
	 
	
	
	
	
	ул. Дружбы, 32;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Кутузова, 1, 2, 3, 5;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Мамина-Сибиряка, 2, 4;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Пожарского, 1а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Смыслова, 1, 3, 4, 4а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Тамбовская, 1;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Ушинского, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 8, 9, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 43;

	1.19.
	котельная «Школа № 26», тепловая сеть от котельной «Школа № 26»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	05.05.2016
	18.05.2016
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Образовательные учреждения 
	ул. З. Космодемьянской, 178

	 
	 
	 
	03.05.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Школа № 26»
	 

	1.20.
	котельная «ул. Баумана», тепловая сеть от котельной  «ул. Баумана»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	16.05.2016
	29.05.2016
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилые дома
	ул. Баумана, 293а, 299а, 307а, 309, 311, 313, 317, 317а, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 329/1, 331, 331/1, 333, 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8, 333/8а, 333/9, 333/11, 333/14, 333/15, 333/16, 333/17, 333/19, 333а, 333б, 333г;

	 
	 
	 
	03.05.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «ул. Баумана»
	 

	1.21.
	котельная «Космонавтов, 36/4», тепловая сеть от котельной  «Космонавтов, 36/4»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	05.05.2016
	18.05.2016
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилой дом
	ул. Космонавтов, 36/4

	 
	 
	 
	03.05.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Космонавтов, 36/4»
	 

	1.22.
	тепловая сеть от котельной ООО «Фирма «Тройка-Л»   
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП 
	10.05.2016
	23.05.2016
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилые дома
	ул. Ковалева, д. 99, 107а

	 
	 
	 
	03.05.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной ООО «Фирма «Тройка-Л»   
	 

	1.23.
	котельная «Школа №16», тепловая сеть от котельной «Школа №16»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	06.06.2016
	19.06.2016
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилой дом
	ул. Комсомольская, 22

	 
	 
	 
	03.05.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Школа №16»
	 

	1.24.
	котельная «БПК-3», тепловая сеть от котельной «БПК-3»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	05.05.2016
	18.05.2016
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Баня
	ул. Неделина, 22

	 
	 
	 
	03.05.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «БПК-3»
	 

	1.25.
	котельная «Тубдиспансер», тепловая сеть от котельной «Тубдиспансер»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	05.05.2016
	18.05.2016
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Учреждения здравоохранения
	ул. Космонавтов, 35

	 
	 
	 
	03.05.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Тубдиспансер»
	 

	1.26.
	котельная «Акушерский корпус», тепловая сеть от котельной «Акушерский корпус»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	18.07.2016
	31.07.2016
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Учреждения здравоохранения
	ул.Московская, 6а

	 
	 
	 
	03.05.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Акушерский корпус»
	 

	2.
	ООО «Эксергия»

	2.1.
	Котельная , г.Липецк, ул. Клары Цеткин, д.1
	ремонт источника тепловой энергии не планируется
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	ООО «Фирма «Тройка-Л»

	3.1.
	Котельная ООО «Фирма «Тройка-Л», г.Липецк, ул.Ковалева, д.105
	пароподогреватель ПП-2-17-7-IV - 2шт.
	01.06.2016
	31.08.2016
	текущий ремонт
	тепловые потребители ОАО «ЛГЭК» 
	объекты и жилые дома, расположенные по адресу: ул. Ковалева, д. 99, 107а

	
	
	
	 
	 
	
	(без нарушения теплоснабжения)
	

	4.
	ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный Сокол» 

	4.1.
	ТЭЦ-ПВС ОАО «ЛМЗ «Свободный Сокол», г.Липецк, пл.Заводская, д.1
	Паровой котел фирмы «Крупп» ст.№1
	18.04.2016
	22.04.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения ООО "ЛТК "Свободный Сокол"
	 

	
	
	Паровой котел фирмы «Крупп» ст.№3
	11.07.2016
	15.07.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения ООО "ЛТК "Свободный Сокол"
	 

	
	
	Бойлер № 1
	16.05.2016
	20.05.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения ООО "ЛТК "Свободный Сокол"
	 

	
	
	Бойлер № 5
	12.09.2016
	16.09.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения ООО "ЛТК "Свободный Сокол"
	

	
	
	Бойлер № 6
	25.04.2016
	29.04.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения ООО "ЛТК "Свободный Сокол"
	

	5.
	ООО «Липецкая трубная компания «Свободный Сокол» 

	5.1.
	тепловые сети ООО «ЛТК «Свободный Сокол» от ТЭЦ-ПВС ОАО «ЛМЗ «Свободный Сокол»
	опрессовка тепловых сетей на прочность и плотность 
	01.05.2016
	20.05.2016
	гидравлические испытания
	без нарушения теплоснабжения (работа ТЭЦ в летний период не предусмотрена)
	 

	 
	 
	ремонт трубопроводов тепловых сетей на КНС-3
	01.06.2016
	30.06.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения (работа ТЭЦ в летний период не предусмотрена)
	 

	 
	 
	ремонт запорной арматуры
	01.07.2016
	30.07.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения (работа ТЭЦ в летний период не предусмотрена)
	 

	 
	 
	ремонт тепловой изоляции трубопроводов 
	01.07.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения (работа ТЭЦ в летний период не предусмотрена)
	 

	6.
	ООО «КОМУС»

	6.1.
	газовая котельная, г.Липецк, ул.Советская, д.66
	оборудование  котельной
	01.06.2016
	01.09.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения (работа котельной в летний период не предусмотрена)
	 

	6.2.
	тепловые сети от котельной ООО «КОМУС» 
	запорная арматура 
	01.06.2016
	01.09.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения (работа котельной в летний период не предусмотрена)
	 

	7.
	ООО «ЭнергоПлюс»

	7.1.
	котельная ООО «ЭнергоПлюс», г.Липецк, ул.Бородинская, стр.49
	ремонт источника тепловой энергии не планируется
	 
	 
	 
	 
	 

	7.2.
	тепловые сети от котельной ООО «ЭнергоПлюс», г.Липецк, ул.Бородинская, стр.49
	ремонт тепловых сетей не планируется
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Липецкая таможня 

	8.1.
	котельная Липецкой таможни, г.Липецк, Трубный проезд, д.3
	ремонт источника тепловой энергии не планируется
	 
	 
	 
	 
	 

	8.2.
	тепловые сети от котельной Липецкой таможни
	ремонт тепловых сетей не планируется
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Филиал АО «Газпром газораспределение Липецк» в г.Липецке

	9.1.
	котельная филиала АО «Газпром газораспределение Липецк» в.г.Липецке, ул.Студеновская, д.109
	водогрейные котлы № 1, 2, 3
	18.04.2016
	30.06.2016
	текущий ремонт
	ООО «Газпром межрегионгаз «Липецк»
	административное здание, расположенное по адресу: ул.Студеновская, д.109

	9.2.
	тепловая сеть от котельной филиала АО «Газпром газораспределение Липецк» в.г.Липецке
	тепловая сеть здания литер "Б"
	18.04.2016
	30.06.2016
	гидравлические испытания на прочность и плотность
	ООО «Газпром межрегионгаз «Липецк»
	административное здание, расположенное по адресу: ул.Студеновская, д.109

	10.
	ОАО «Студёновская акционерная горнодобывающая компания»

	10.1.
	котельная Студёновского комплекса, г. Липецк, район ул.Клары Цеткин
	водогрейный котёл КВа-1,25 № 2
	01.07.2016
	31.07.2016
	текущий ремонт
	возможно  кратковременное  ограничение  теплоснабжения  отдельных  потребителей  от котельной ОАО «Стагдок»
	объекты, расположенные на территории Студеновской промплощадки ОАО «Стегдок» 

	
	
	водогрейный котёл КВа-1,25 № 1
	01.08.2016
	31.08.2016
	текущий ремонт
	
	ЧП Банников В.П. (Автосервис), ул.Гайдара, д.27

	10.2.
	тепловая сеть Студёновской промплощадки, г. Липецк, район ул.Клары Цеткин
	сетевой насос 1К100-65-200 № 1
	01.06.2016
	30.06.2016
	текущий ремонт
	
	ООО «Липецкая торгово-строительная компания» (Юдин), ул.Клары Цеткин, вл.33

	
	
	сетевой насос 1К100-65-200 № 2
	01.08.2016
	31.08.2016
	текущий ремонт
	
	ИП Кореняко Е.А., ул.Клары Цеткин, вл.33

	11.
	ЗАО «Липецкцемент»

	11.1.
	котельная ЗАО «Липецкцемент», г.Липецк, район Цемзавода
	ремонт источника тепловой энергии не планируется
	 
	 
	 
	 
	 

	11.2.
	тепловые сети от котельная ЗАО «Липецкцемент»
	ремонт тепловых сетей не планируется
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	ООО «Корзинка-6»

	12.1.
	котельная ООО «Корзинка-6», г.Липецк, ул.Гагарина, д.100 корп.Б
	ремонт источника тепловой энергии не планируется
	 
	 
	 
	 
	 

	12.2.
	Тепловые сети от котельной ООО «Корзинка-6»
	ремонт тепловых сетей не планируется
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	ООО «Металлопластконструкция»

	13.1.
	котельная ООО «Металлопластконструкция», г.Липецк, ул.К.Цеткин, д.8
	оборудование котельной
	01.06.2016
	01.09.2016
	плановый ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	13.2.
	тепловые сети от котельной ООО «Металлопласт-конструкция»
	циркуляционный насос
	01.06.2016
	01.08.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	14.
	ОАО «Липецкий хладокомбинат»

	14.1.
	котельная ОАО «Липецкий хладокомбинат», г. Липецк, Лебедянское шоссе, 1
	паровой котёл ДКВР 2,5/13
	18.04.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения 
	объекты, расположенные на территории ОАО «Липецкий хладокомбинат», Лебедянское шоссе, вл.1 

	
	
	паровой котёл ДКВР 4/13
	
	
	
	
	ООО «ЮСП», Лебедянское шоссе, д.1б

	14.2.
	тепловая сеть от котельной ОАО «Липецкий хладокомбинат»
	трубопроводы, запорная арматура
	18.04.2016
	30.09.2016
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения 
	ИП Сухатерин, Лебедянское шоссе, д.1а

	
	
	
	
	
	
	
	ОАО «Интерьер», Лебедянское шоссе, д.1

	
	
	
	
	
	
	
	ООО «ДОЛ «Радуга», Трубный проезд, д.10

	
	
	
	
	
	
	
	

	* - вид ремонта, его объемы будут уточнены после проведения гидравлических испытаний
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Е.Н. Лисаконов
	
	
	
	
	
	








