Приложение № 1                                                                                                                                              к постановлению                                                                                                                                                        администрации города Липецка                                                                                                                                                   от____________ №___________

Сводный план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей,

входящих в районно-кольцевую структуру города Липецка,

на период с 01.01.2020 по 31.12.2020

| № п/п | Источник тепловой энергии или тепловой сети, адрес расположения | Наименование оборудования, требующего ремонта | Срок проведения ремонта |  | Вид ремонта | Перечень потребителей тепловой энергии, попадающих под ограничение или прекращение поставки тепловой энергии | Перечень объектов потребителя, попадающих под ограничение или прекращение поставки тепловой энергии с указанием места нахождения (адрес) в разрезе каждого потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ПАО «Квадра» (филиал ПАО «Квадра»- «Липецкая генерация») |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Липецкая ТЭЦ-2 | котел ТГМ-96Б № 1, паропроизводительностью 480 т/ч | 02.03.2020 | 30.03.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел ТГМ-96Б № 2, паропроизводительностью 480 т/ч | 27.08.2020 | 28.09.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел ТГМ-96Б № 3, паропроизводительностью 480 т/ч | 02.03.2020 | 11.05.2020 | капитальный ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел ТГМЕ-464 № 4, паропроизводительностью 500 т/ч | 19.10.2020 | 14.12.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел ТГМЕ-464 № 5, паропроизводительностью 500 т/ч | 06.04.2020 | 29.04.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел ТГМЕ-464 №6, паропроизводительностью 500 т/ч | 01.10.2020 | 30.10.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | турбина ПТ-135/165-130/15 №1, мощностью 135 МВт | 03.08.2020 | 12.08.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | турбина ПТ-80/100-130/13 №2, мощностью 80 МВт | 15.04.2020 | 16.06.2020 | капитальный ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | турбина ПТ-80/100-130/13 №3, мощностью 80 МВт | 05.10.2020 | 04.11.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | турбина Т-110/120-130-4 №4, мощностью 110 МВт | 06.04.2020 | 29.04.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | турбина Т-110/120-130-5 №5, мощностью 110 МВт | 01.10.2020 | 30.10.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | градирня № 1 | 01.06.2020 | 26.06.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | градирня № 2 | 03.08.2020 | 27.08.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | градирня № 3 | 06.04.2020 | 30.04.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | градирня № 4 | 02.10.2020 | 26.10.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
| 1.2. | Привокзальная котельная, ул.Гагарина, 110Б | котел ТВГМ-30 № 1 | 11.05.2020 | 16.05.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел ТВГМ-30 № 2 | 18.05.2020 | 23.05.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел ТВГМ-30 № 3 | 15.06.2020 | 20.06.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел ТВГМ-30 № 4 | 25.05.2020 | 30.05.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел ТВГМ-30 № 5 | 20.04.2020 | 25.04.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
| 1.3. | Юго-Западная котельная, ул.Московская, 38 | котел КВГМ-100 № 1 | 17.08.2020 | 22.08.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел КВГМ-100 № 2 | 15.11.2020 | 09.12.2020 | капитальный ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел КВГМ-100 № 3 | 15.06.2020 | 20.06.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел КВГМ-100 № 4 | 06.07.2020 | 11.07.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел КВГМ-100 № 5 | 18.05.2020 | 23.05.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел КВГМ-100 № 6 | 01.06.2020 | 06.06.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел ДЕ 25/14 № 1 | 20.04.2020 | 28.04.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел ДЕ 25/14 № 2 | 24.08.2020 | 01.09.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
| 1.4. | Северо-Западная котельная, ул.Московская, 6 | котел ПТВМ-30-М № 1 | 15.06.2020 | 20.06.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел ПТВМ-30-М № 2 | 20.04.2020 | 25.04.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел ПТВМ-30-М № 3 | 11.05.2020 | 16.05.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел КВГМ-100 № 4 | 25.05.2020 | 30.05.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел КВГМ-100 № 5 | 15.06.2020 | 20.06.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел КВГМ-100 № 6 | 13.07.2020 | 18.07.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел ДКВР 10/13 № 1 | 18.05.2020 | 26.05.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел ДКВР 10/13 № 2 | 01.06.2020 | 09.06.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
| 1.5. | котельная по ул.Толстого, 23а | котел КВГМ-10-150 № 1 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел КВГМ-10-150 № 2 | 20.05.2020 | 25.05.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел КВГМ-10-150 № 3 | 27.05.2020 | 01.06.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
| 1.6. | котельная по ул.Депутатская, 92 | котел КВГМ-10-150 № 1 | 01.06.2020 | 06.06.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел КВГМ-10-150 № 2 | 15.06.2020 | 20.06.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел КВГМ-10-150 № 3 | 22.06.2020 | 27.06.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
| 1.7. | котельная по ул.Угловая, стр.12 | котел КВГМ-10-150 № 1 | 03.08.2020 | 08.08.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел КВГМ-10-150 № 2 | 20.07.2020 | 25.07.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел КВГМ-10-150 № 3 | 10.08.2020 | 15.08.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел ТВГ-8М № 4 | 17.08.2020 | 22.08.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел ТВГ-8М № 5 | 24.08.2020 | 29.08.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
| 1.8. | котельная по ул.Семашко, 10 | котел Термотехник ТТ-100-01 №1 | 22.06.2020 | 27.06.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел КВЖ-8, 12-115Г № 2 | 13.07.2020 | 18.07.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел Термотехник ТТ-100-01 № 3 | 06.07.2020 | 11.07.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
| 1.9. | котельная по ул.Октябрьская, 51б | котел КВГМ-6,3-9,5 № 1 | 13.07.2020 | 18.07.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел КВГМ-6,3-9,5 № 2 | 20.07.2020 | 25.07.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | котел КВГМ-6,3-9,5 № 3 | 27.07.2020 | 01.08.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
| 1.10. | тепловые сети от Липецкой ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1. |  | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП | 01.06.2020 | 14.06.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность №1 | тепловые потребители от ТЭЦ-2 | Жилая зона: район Тракторного завода, район Новолипецкого завода, район Силикатного завода, пос.Матырский, пос.Дачный, пос.Новая Жизнь, пос.Казинка, ЖК «Солнечный». |
|  |  | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП | 10.08.2020 | 23.08.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность №2 |  | Микрорайоны: №№ 4 (часть), 13, 14, 16. Улицы: пл.Плеханова (часть), пл.Победы (часть), пл.Петра |
| 1.10.2. |  | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП | 15.06.2020 | 09.08.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от ТЭЦ-2 | Великого (часть), пл.Революции, пл.Соборная, пл.Театральная, пр-кт |
|  |  |  | 24.08.2020 | 30.09.2020 |  |  | Победы (часть), 50 лет НЛМК, 70 лет Октября, 9-е Мая, Адм.Макарова, Барашева, Ворошилова (часть), Гоголя, Горького (часть), Громовой, Депутатская (часть), Индустриальная, Киевская, К.Маркса, Коммунальная (часть), Кузнечная, Ладыгина, Лесная, Лутова, Металлургов, Механизаторов (часть), Мичурина, М.Расковой, Нагорная, Неделина (часть), Нижняя Логовая, Октябрьская (часть), Первомайская (часть), Пушкина, Саперный спуск, Скороходова, Советская (часть), Союзная (часть), Толстого (часть), Торговая, Фанерная, Фрунзе |
|  |  |  |  |  |  |  | (часть), Циолковского (часть). |
|  |  |  |  |  |  |  | пл.Соборная, 1,3,5; |
|  |  |  |  |  |  |  | пл.Плеханова, 1а, 5; |
|  |  |  |  |  |  |  | пл.Победы, 3а, 3б, 5, 5а, 6, 6а, 6/4; |
|  |  |  |  |  |  |  | пл.Петра Великого, 1, 2, 5, 6; |
|  |  |  |  |  |  |  | проезд Петровский, 1, 2; |
|  |  |  |  |  |  |  | пр-кт Победы, 1, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 25, 27, 29, 29а, 47а, 51а, 51/1, 51/2, 51/3; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Ворошилова, 1, 3, 4, 7; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Горького, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Депутатская, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80, 81, 83; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Зегеля, 1; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Интернациональная, 5а, 5б, 5в; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.К.Маркса, 2, 5, 25, 27, 30; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Коммунальная, 10, 12, 14, 14а; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Котовского, 16; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Механизаторов, 3б, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 10б, 11, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 16, 17, 17а, 17б, 17в, 18, 19, 19а, 19б, 21; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Малые Ключи, 1, 2; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Неделина, 7, 9, 11, 13, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 15, 15а, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, |
|  |  |  |  |  |  |  | 63; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Октябрьская, 1а, 22, 26, 28, 37; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Первомайская, 1, 3, 30, 30а, 32, 35, 35а, 37, 38, 45, 55, 63а, 64, 65, 66, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 99, 101; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Плеханова, 1а, 1б, 5, 8, 10; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Советская, 1, 3, 4, 5, 7, 13, 13а, 13а/1, 13а/2, 21, 25, 27, 33; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Союзная, 15; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Толстого, 1, 2, 28; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Циолковского, 13, 15, 15а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24/1, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 31, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 33, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 36, 38, 40, 42; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Фрунзе, 1, 2, 4, 4а, 5, 5а, 7, 7а, 32; |
| 1.10.3. |  | тепловые сети от ТК11-44-8 до ТК11-44-11-2 пр.Победы | 01.06.2020 | 14.06.2020 | капитальный ремонт | тепловые потребители от ТЭЦ-2 | Жилая зона: пр. Победы, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Гоголя, 39, 41, 60. |
|  |  |  | 30.04.2020 | 31.05.2020 |  | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от ТЭЦ-2 |  |
|  |  |  | 15.06.2020 | 31.07.2020 |  |  |  |
| 1.10.4. |  | тепловые сети от ТК1-44 до ТК1-46, ул.О.Дундича | 10.08.2020 | 23.08.2020 | капитальный ремонт | тепловые потребители от ТЭЦ-2 | Промышленные и административные здания по: ул.Фадеева, ул. Фестивальная, ул. Рабочая, ул. Металлургов. |
|  |  |  | 06.07.2020 | 09.08.2020 |  | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от ТЭЦ-2 |  |
|  |  |  | 24.08.2020 | 31.08.2020 |  |  |  |
| 1.10.5. |  | тепловые сети от ТК5-34-2 до ТК5-34-2-7, ул.Коммунальная | 01.06.2020 | 14.06.2020 | капитальный ремонт | тепловые потребители от ТЭЦ-2 | Жилая зона: ул. Коммунальная, 10, 12, 14; Ул. Фрунзе, 32. |
|  |  |  | 10.08.2020 | 23.08.2020 |  |  |  |
|  |  |  | 27.04.2020 | 31.05.2020 |  | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от ТЭЦ-2 |  |
|  |  |  | 15.06.2020 | 09.08.2020 |  |  |  |
|  |  |  | 24.08.2020 | 31.08.2020 |  |  |  |
| 1.11. | тепловые сети от Привокзальной котельной |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1. |  | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП | 06.05.2020 | 19.05.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность №1 | тепловые потребители от Привокзальной котельной | Жилая зона: район военного городка, район Опытной станции. |
|  |  |  |  |  |  |  | Микрорайоны: №№ 1, 2 (часть), 4 (часть), 5а, 7, «Звёздный» (часть). |
|  |  | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП | 08.07.2020 | 21.07.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность №2 |  | Улицы: Балмочных, Вавилова (часть), Гагарина (часть), Игнатьева, Качалова, Космонавтов (часть), Липовская (часть), Мусоргского, |
| 1.11.2. |  | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП | 20.05.2020 | 07.07.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от Привокзальной котельной | Нестерова, Попова, Тельмана (часть), Терешковой, Циолковского (часть). |
|  |  |  | 22.07.2020 | 30.09.2020 |  |  | ул.Вавилова, 117, 119, 120, 121, 122; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Гагарина, 63, 63а, 65, 67, 69, 71, 73, 73а, 73/2, 73/3, 74, 74а, 74б, 75, 75/2, 76, 76а, 76а/1, 77, 77а, 78, 79, 79/2, 80, 81, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87а, 88, 89, 89а, 90, 91, 92, 93, 93а, 93/2, 94, 95, 95/2, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 102а, 102б, 103/1, 104, 104а, 106, 107/1, 107/2, 107/3, 109, 111/1, 111/2, 113, 115/1, 115/2, 115/3, 117, 117а, 119/1, 119/2; ул.Космонавтов, 2, 3, 3а, 3/1, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8, 9, 9/1, 10, 11б, 12, 12а, 12/2, 14, 14/2, 16, 16/1, 18, 18/1, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 24/1, 26, 26/1, 28, 30, 32, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2, 36/3; ул.Липовская, 1а, 2, 3, 4, 4/2, 4/3, 5, 5/2, 6, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 7/2, 8, 9, 10, 12, 12а; ул.Семашко, 7/2, 9а; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.С.Казьмина, 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Тельмана, 47, 49, 51, 90, 116, 116а, 162, 164; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Циолковского, 33/2, 35, 35/2, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 39/1, 39/2, 41, 43; |
| 1.11.3. |  | тепловые сети от ТК2-28 до ТК2-29, ул.Гагарина | 08.07.2020 | 21.07.2020 | капитальный ремонт | тепловые потребители от Привокзальной котельной | Жилая зона: ул.Балмочных, 1, 3, 5, 7, 9; ул.Гагарина, 74а, 74б, 76, 76а, 78; ул.Гагарина, 74 (театр кукол). |
|  |  |  | 01.06.202 | 07.07.2020 |  | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от Привокзальной котельной |  |
|  |  |  | 22.07.2020 | 31.08.2020 |  |  |  |
| 1.12. | тепловые сети от Юго-Западной котельной |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.1. |  | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП | 12.05.2020 | 25.05.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность №1 | тепловые потребители от Юго-Западной котельной | Жилая зона: район ЛГТУ, район МЖК, жилой комплекс «Европейский», ЖК «Столица». |
|  |  | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП | 13.07.2020 | 26.07.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность №2 | тепловые потребители от Юго-Западной котельной | Микрорайоны: №№ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, «Елецкий», «Университетский». Улицы: бульвар Есенина, бульвар Шубина, переулок Балакирева, переулок Учебный, проезд Сиреневый, проезд Потапова, пр-кт 60 лет СССР, пр-кт Победы (часть), 2-я Индустриальная, Артёмова, Белана, Белянского, Бехтеева, Бунина, Водопьянова (часть), Доватора (часть), Елецкое шоссе, Замятина, Катукова, Коцаря, |
|  |  |  |  |  |  |  | Кривенкова, Меркулова, Механизаторов (часть), Мистюкова, Москаленко, Московская (часть), Оксанова, П.Смородина, Папина (часть), Перова, Политехническая, Свиридова, Славянова, Смургиса, Союзная (часть), Стаханова, Студенческий городок (часть), Теперика, Хорошавина, Хренникова, Шерстобитова, Шуминского, Юных Натуралистов (часть). |
| 1.12.2. |  | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП | 26.05.2020 | 12.07.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от Юго-Западной котельной | пер.Балакирева, 1, 2, 4, 6, 8; |
|  |  |  | 27.07.2020 | 30.09.2020 |  |  | пр-д Потапова, 1а, 1а/1, 1а/2, 7, 9, 10, 12, 12а, 18, 22; |
|  |  |  |  |  |  |  | пр-кт Победы, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 89, 91, 91а, 93, 93а, 95, 104, 104а, 106, 108, 110, 110/1, 112, 112а, 112б, 114, 114/1, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.2-я Индустриальная, 15а; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Водопьянова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17а, 21, 21б, 21в, 23, 23а, 25, 25а, 29, 29а, 31, 37, 39, 41; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Доватора, 10а, 10б, 12, 12а, 12а/1, 12а/2, 12б, 14, 14а, 14а/1, 14а/2, 14а/3, 14б, 14/1, 59; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Механизаторов, 2, 4, 6; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Московская, 30, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 111, 115, 117, 119, 121, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 149а, 149б, 151, 153, 153а; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Папина, 1а, 1б, 1в, 1/1, 2, 2а, 2а/1, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 4б, 6, 8, 29, 29а, 31, 31а, 31б, 31в, 33, 35, 37, 39; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Союзная, 3, 5/1; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Стаханова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 33, 34, 35, 35б, 36, 37, 39, 39а, 40, 41, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 65; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Студенческий городок, 1, 7, 8, 15, 15а, 25, 26; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Ю.Натуралистов, 11а, 12, 12а, 14, 18, 18а, 18/1, 18/2; |
| 1.12.3. |  | тепловые сети от ТК6-7-11 до ТК6-7-18, ул.Шубина | 13.07.2020 | 26.07.2020 | капитальный ремонт | тепловые потребители от Юго-Западной котельной | Жилая зона: микрорайон № 24 |
|  |  |  | 22.06.2020 | 12.07.2020 |  | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от Юго-Западной котельной |  |
|  |  |  | 27.07.2020 | 18.08.2020 |  |  |  |
| 1.12.4. |  | тепловые сети от ТК6-9-20 до ТК6-9-19, пр.Победы | 12.05.2020 | 25.05.2020 | капитальный ремонт | тепловые потребители от Юго-Западной котельной | Жилая зона: пр.Победы, 126, 128; пр.Победы, 130 (школа №70) |
|  |  |  | 04.05.2020 | 11.05.2020 |  | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от Юго-Западной котельной |  |
|  |  |  | 26.05.2020 | 04.06.2020 |  |  |  |
| 1.13. | тепловые сети от Северо-Западной котельной |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.1. |  | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП | 22.06.2020 | 05.07.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность №1 | тепловые потребители от Северо-Западной котельной | Жилая зона: район Студенческого городка (часть). |
|  |  |  |  |  |  |  | Микрорайоны: №№2 (часть), 3, 4 (часть), 8, 9, 10, 11, 12, 15. |
|  |  | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП | 03.08.2020 | 16.08.2020 | гидравлические испытания на прочность и |  | Объекты: многопрофильная больница, базы универсального проезда, Полиграфический |
|  |  |  |  |  | плотность №2 |  | комплекс. |
| 1.13.2. |  | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП | 06.07.2020 | 02.08.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от Северо-Западной котельной | Улицы: проезд Строителей, 15 мкр-н, 9 мкр-н, Авиационная, |
|  |  |  | 17.08.2020 | 30.09.2020 |  |  | Берзина, Бескрайняя, Вермишева, Водопьянова (часть), Гагарина (часть), Доватора (часть), Достоевского, Загородная, Западная, Звездная, Космонавтов (часть), Крылова, Московская (часть), Папина (часть), Пестеля, Рылеева, Студенческий городок (часть), Филипченко, Циолковского (часть), Черноземная, Я.Фабрициуса. |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Водопьянова, 12, 14, 16, 18, 33, 70; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Гагарина, 121/1, 121/2, 123, 123/2, 123/3, 125, 125/1, 125/2, 129, 131, 131а, 133, 135, 137, 139, 141/1, 145, 147, 149/2, 151/2, 151/3, 153, 153/2, 155, 157/1, 157/2, 159, 159/2, 161/1, 161/2, 161/3 ; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Доватора, 16, 16а, 18, 61, 63, 63а; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Космонавтов, 11, 11а, 13, 13/2, 13/3, 15, 15/2, 15/3, 17, 19, 21, 23, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/7, 29, 29/3, 29/4, 31, 31/2, 31/3, 33, 33/2, 33/3, 33/4, 37, 37а, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 38, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 41, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 42/3, 43, 44/1, 44/2, 44/3, 45/1, 45/2, 45/3, 46/1, 46/2, 46/3, 47, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 50, 51, 52, 54, 54а, 56а, 56/1, 56/2, 56/3, 58, 58/2, 58/3, 62/1, 64/1, 64/2, 66, 68, 68/1, 70, 70/1, 70/2, 70/3, 72, 74, 76, 78, 80, 80а, 82/1, 82/2, 82/4, 84, 86, 86/2, 88, 90, 92, 94, 94б, 96, 96а, 96б, 96/1, 96/2, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 110а; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Московская, 1а, 2, 4, 5, 6а, 6б, 6в, 7, 8а, 9, 11, 12, 13, 15, 15а, 16, 16а, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 31а, 33, 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 49, 49/1, 51, 51а, 53, 53/1, 55, 57, 57а, 57б, 59, 61а, 61б, 61в, 61г, 61д, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83; ул.Папина, 3/1, 3а, 6а; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Студенческий городок, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 16, 16а, 17, 22, 23, 24; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Циолковского, 2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 6/2, 6/4, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3, 10/1, 10/2, 10/3, 11, 11/1, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2; |
| 1.14. | тепловые сети от котельной «Угловая» |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.1. |  | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП | 06.05.2020 | 19.05.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность №1 | тепловые потребители от котельной «Угловая» | Улицы: пл.Плеханова, 3, 3а, 4; ул.4-я Пятилетка, 5, 6, 7, 8, 10, 42; ул.9 Января, 31, 31а; |
|  |  | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП | 08.07.2020 | 21.07.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность №2 |  | ул.30 лет Октября, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11а; ул.Вавилова, 2, 4, 12; ул.Вилкова, 14; |
| 1.14.2. |  | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП | 20.05.2020 | 07.07.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Угловая» | ул.Гагарина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 60, 60а; ул.Горняцкая, 1, 2, 4, 20; ул.Желябова, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 12а, 14а, 17, 19, 31, 31а; |
|  |  |  | 22.07.2020 | 30.09.2020 |  |  | ул.Зегеля, 2, 6, 28, 30, 30а, 44; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Интернациональная, 1а, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 12а, 14а, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 29, 29а, 32, 34, 35, 35б, 36, 38, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71; ул.Кротевича, 5, 9, 9а; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Ленина, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 23, 25, 27, 27а, 28, 29, 31, 31а, 33, 34а, 35, 36, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43а, 45, 47, 49; ул.Орловская, 2, 31; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Плеханова, 3, 30, 32, 33, 33а, 33б, 34, 35, 35а, 36, 37/6, 47, 49, 50, 51а, 54, 59, 61, 63а, 65, 70а, 72, 78, 80, 82; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Пролетарская, 1, 1а, 2а, 5, 5а, 7, 10, 10а, 12, 13, 14; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Салтыкова-Щедрина, 42; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Студеновская, 1, 3, 4, 4а, 5, 7, 9, |
|  |  |  |  |  |  |  | 11, 13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 23а; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Тельмана, 2, 4, 6; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Угловая, 11, 15, 25, 26а; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Шевченко, 4, 5; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Шкатова, 1, 4, 7, 23, 25, 26; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Щорса, 2, 3; |
| 1.15. | тепловые сети от котельной «Семашко» |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.1. |  | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП | 06.05.2020 | 19.05.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность №1 | тепловые потребители от котельной «Семашко» | Улицы: пер.Зегеля, 1а; ул.Гагарина, 23а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 35б, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, |
|  |  | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП | 08.07.2020 | 21.07.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность №2 |  | 47, 49, 49а, 51/1, 51/2, 51/3, 53, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 57, 59, 61, 70а, 70б; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Желябова, 14, 16, 28а; ул.Зегеля, 9а, 11, 13, 13а, 15, 21, |
| 1.15.2. |  | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП | 20.05.2020 | 07.07.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Семашко» | 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27/1, 27/2; ул.Липовская, 1, 2а, 3/2, 3/3, 44; |
|  |  |  | 22.07.2020 | 30.09.2020 |  |  | пл.Плеханова, 1; ул.Семашко, 1, 3, 5, 5/2, 5/3, 6, 7, 8, 8а, 9, 10/2, 11, 12, 13, 13/2, 14, 18, 21, 25, 25/2, 68; ул.Тельмана, 1а, 3; |
| 1.16. | тепловые сети от котельной «Октябрьская» |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.1. |  | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП | 01.06.2020 | 14.06.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность №1 | тепловые потребители от котельной «Октябрьская» | Улицы: |
|  |  |  |  |  |  |  | пл.Коммунальная, 3, 4, 8, 9, 9а, 41; пл.Петра Великого, 4а; |
|  |  | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП | 10.08.2020 | 23.08.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность №2 |  | ул.Калинина, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 38, 38а, 52, 56, 56а; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Литаврина, 18; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Октябрьская, 1, 3, 30, 32, 48, 49, 50, 52, 53, 53/1, 53/4, 57, 58, 61; |
| 1.16.2. |  | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП | 15.06.2020 | 09.08.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Октябрьская» | ул.Первомайская, 57, 59; |
|  |  |  | 24.08.2020 | 30.09.2020 |  |  | ул.Радиаторная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Фрунзе, 6, 8, 12, 15, 21, 21а, 23, 25, 30; |
| 1.17. | тепловые сети от котельной «Толстого» |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.1. |  | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП | 01.06.2020 | 14.06.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность №1 | тепловые потребители от котельной «Толстого» | Улицы: |
|  |  |  |  |  |  |  | пл.Победы, 1, 3, 8; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.8 Марта, 3, 9, 9а, 13, 17, 17/2, 18, 20, 20а, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 22, 22/2, 22/3, 22/4, 26, 26а, 26/2, 26/3, 26/4, |
|  |  | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП | 10.08.2020 | 23.08.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность №2 |  | 28, 30, 32, 32а, 34, 36; ул.Ворошилова, 5, 11; ул.Горького, 7, 9, 11, 11/2, 13, 13/2, 15, 16, 17, 19, 22; ул.Крайняя, 2, 4, 6, 7, 7а, 9; |
| 1.17.2. |  | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП | 15.06.2020 | 09.08.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Толстого» | ул.Неделина, 30, 32, 40; ул.Первомайская, 58, 80, 86, 119, 121; ул.Советская, 20, 22, 24а, 26, 26а, 28, 30, 36, 43, 45, 47, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 73, 75, 77; ул.Толстого, 7, 9, 23а, 40, 42, 44, 46, 46а; |
|  |  |  | 24.08.2020 | 30.09.2020 |  |  |  |
| 1.17.3. |  | тепловые сети от ТК10-16-3 до ТК10-16-4 по ул.8 Марта | 01.06.2020 | 14.06.2020 | капитальный ремонт | тепловые потребители от котельной «Толстого» | Жилая зона: ул.8 Марта, 18, 20, 20/2, 22, 22/2, 22/3, 24, 24/2, 24/5; ул.Горького, 11/2; ул.8 Марта, 22/4 (школа №1) |
|  |  |  | 21.05.2020 | 31.05.2020 |  | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Толстого» |  |
|  |  |  | 15.06.2020 | 30.06.2020 |  |  |  |
| 1.18. | тепловые сети от котельной «Депутатская» |  |  |  |  |  |  |
| 1.18.1. |  | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП | 01.06.2020 | 14.06.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность №1 | тепловые потребители от котельной «Депутатская» | Улицы: |
|  |  |  |  |  |  |  | пр-кт Победы, 22, 22а, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59а, 61, 61б, 63а, 65а, 67а, 69а, 70б, 72, 72а, 74, 88, 90, 90а, 92, |
|  |  |  |  |  |  |  | 92а, 92б, 94, 95, 96, 98, 98а, 100, 102; |
|  |  | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП | 10.08.2020 | 23.08.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность №2 |  | ул.Айвазовского, 7; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Б.Хмельницкого, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 6, 8, 10; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Депутатская, 94; |
| 1.18.2. |  | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП | 15.06.2020 | 09.08.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Депутатская» | ул.Доватора, 2, 2а/1, 4, 4/1, 4а, 5а, 6, 7, 8, 9; |
|  |  |  | 24.08.2020 | 30.09.2020 |  |  | ул.Механизаторов, 1, 3, 3а, 5; |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Папина, 9, 11а, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19б, 19в, 21, 21/2, 21/3, 23, 23/2, 25, 27; ул.Юных Натуралистов, 1, 2, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15; |
| 1.18.3. |  | тепловые сети от ЦТП Папина-Доватора до ТК11-44-2, до ТК11-44-2-1, до ТК11-44-3-2, до ТК11-44-2-2, до ТК11-44-3-1, до ТК11-44-3. | 01.06.2020 | 14.06.2020 | капитальный ремонт | тепловые потребители от котельной «Депутатская» | Жилая зона: ул.Ю.Натуралистов, 11,15; ул.Папина, 8, 9, 13; |
|  |  |  | 18.05.2020 | 31.05.2020 |  | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Депутатская» | ул.Доватора, 2, 4, 4а, 6; |
|  |  |  | 15.06.2020 | 31.07.2020 |  |  | ул.Айвазовского, 7 (д/с №119) |
| 2. | ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Трубопроводы пара давлением 1,6 МПа, 1,8 МПа, расположенные на | магистральные трубопроводы пара | 13.04.2020 | 19.04.2020 | текущий ремонт | ООО «Металлургремстрой-ЖБИ» | промышленное здание, расположенное по адресу: ул.Волгоградская, д.35 |
|  | территории ПАО «НЛМК» , г.Липецк, пл.Металлургов, 2 |  | 12.10.2020 | 18.10.2020 |  | ООО «ЛИПМАШ» | производственные помещения, расположенные по адресу: ул.Передельческая, д.5 |
|  |  |  |  |  |  | ООО ТД «ЛЗСМ» | производственные помещения, расположенные по адресу: ул.Алмазная, д.10 |
|  |  |  |  |  |  | ЗАО «Индезит Интернэшнл» | объекты, расположенные на территории завода холодильников, пл.Металлургов, д.2 |
|  |  |  |  |  |  | ЗАО «Индезит Интернэшнл» (уч. стир. машин) | завод стиральных машин, район АГЦ, пл.Металлургов, д.2 |
|  |  |  |  |  |  | ООО «Газобетон 48» | пл. Металлургов, 2 (район АГЦ, т/м «Аглофабричная», кол. А-221) |
| 2.2. | Трубопроводы горячей воды, расположенные на территории ПАО «НЛМК», г.Липецк, пл.Металлургов, 2 | магистральные трубопроводы теплофикации | 18.05.2020 | 24.05.2020 | текущий ремонт (по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность) | ООО «Новолипецкая металлобаза» | ул. Алмазная, 8 ( цех производства автозапчастей – район ЦТС, цех труб и металлоизделий – район ЦПП, участок отделки металла ЦТиМ, инструментальный участок) |
|  |  |  | 10.08.2020 | 16.08.2020 |  | ООО «ОТЕС» | ул.Волгоградская, 41А (административное и производственное здания) |
|  |  |  |  |  |  | ПАО «Квадра» | 1 ввод – район старых проходных ПАО «НЛМК»; 2 ввод – пл.Металлургов, 3, район поликлиники ПАО «НЛМК» |
|  |  |  |  |  |  | ООО «СУ-1 трест «Центрметаллург-ремонт» | ул. 9 Мая, 21 (здание АБК) |
|  |  |  |  |  |  | ООО «Центрремонт» | пл. Металлургов, 2, территория ПАО «НЛМК» (здание АБК в районе склада слябов КЦ-1, т/м «III» колонна № 107) |
|  |  |  |  |  |  | ООО «Ласар» | ул. Передельческая, вл.3 (производственные помещения) |
|  |  |  |  |  |  | ЗАО «Трест Липецкстрой» | ул. Волгоградская, 42а (производственная база» |
|  |  |  |  |  |  |  | ул. Алмазная, 6 (производственная база» |
|  |  |  |  |  |  | ООО «УК «Новолипецкое» | ул. Ферросплавная, 24 (здание производственного и инженерного |
|  |  |  |  |  |  |  | корпусов), ул. Ферросплавная, 12В (здание АБК), территория ПАО «НЛМК» район переработки шлама (производственный участок СУМ), территория ПАО «НЛМК» район склада спецодежды (производственный участок №3) |
|  |  |  |  |  |  | ООО «Новотех» | ул. Алмазная, 4 (производственная база) |
|  |  |  |  |  |  | ООО «СтинАвто» | ш.Грязинское, д.6, офис 10 (здание авторемонтного цеха с бытовыми помещениями) |
|  |  |  |  |  |  | ООО «Амп.Пласт» | ул. Ферросплавная, 18 (помещение производственной базы) |
|  |  |  |  |  |  | АО «Индезит Интернэшнл» | объекты, расположенные на территории завода холодильников, пл.Металлургов, д.2 |
|  |  |  |  |  |  | АО «Индезит Интернэшнл» (уч.стир.маш.) | завод стиральных машин, район АГЦ, пл.Металлургов, д.2 |
|  |  |  |  |  |  | АО «ЛИМАК» | ул. Алмазная, 6 (производственная база) |
|  |  |  |  |  |  | ОАО «Черметавтоматика» | территория ПАО «НЛМК» (административно-производственное здание в районе ЦХПП) |
|  |  |  |  |  |  | ООО «Металлком» | ул. Металлургов, вл.26 (предприятие отключено) |
|  |  |  |  |  |  | ООО «Промизделия» | ул. Алмазная, 6 (АБК с производственными корпусами) |
|  |  |  |  |  |  | ООО «Мегос» | ул. Ферросплавная, 12В, склады (предприятие отключено) |
|  |  |  |  |  |  | ООО «Атлант-Л» | ул. Ферросплавная, 24, 26 |
|  |  |  |  |  |  | ООО «Гранд» | ул. Ферросплавная, 12Б (здание ремонтно-механической мастерской с пристройками) |
|  |  |  |  |  |  | ООО «Газобетон 48» | пл. Металлургов, 2 (магистраль «Дробная» колонна Т34/124, магистраль «Аглофабричная», колонна 221) |
|  |  |  |  |  |  | ООО «Сантехстрой» | ул. Ферросплавная, 24 (АБК) |
|  |  |  |  |  |  | МУП «ЛПТ» | ул. Ферросплавная, 17 (АБК и здание гаражей) |
|  |  |  |  |  |  | ООО «СУ ЦДР-Л» | промышленная зона ПАО «НЛМК», район Газового цеха, АБК производственной базы |
|  |  |  |  |  |  | ООО «НЛМК-ИТ» | ул. Менделеева, 1, корп.А (здание АБК) |
|  |  |  |  |  |  | ИП Волокитин В.Е. | ул. Ферросплавная, 35Б (кузовное авторемонтное предприятие в районе ЦАБиС) |
|  |  |  |  |  |  | ООО «Коксохимагло-ремонт-2» | пл. Металлургов, 2 (район КХЦ) |
|  |  |  |  |  |  | ООО «СМТ НЛМК» | ул. Ферросплавная, 14 (цех спецтехники) |
|  |  |  |  |  |  | ООО «НПП Валок» | пл. Металлургов, 2 (территория ЦГП, ЦХПП) |
|  |  |  |  |  |  | ООО «Новолипецкий печатный дом» | пл. Металлургов, 2 комплекс объектов типографии (предприятие отключено) |
|  |  |  |  |  |  | ОАО РЖД (вагонное депо Казинка) | ст. Чугун, 2 |
|  |  |  |  |  |  | ИП Задояная К.А. (ОАО «Завод Железобетон») | ул. Алмазная, 6 (магистраль «Аглофабричная», колонна 129) |
|  |  |  |  |  |  | Центр реабилитации «Сосновый бор» | ул. Морская, вл.2а |
|  |  |  |  |  |  | Г(О)БУ «Управление ГПСС» | Липецкая область, Грязинский район, район Матырского водохранилища (участок для хранения и технического обслуживания плавсредств) |
|  |  |  |  |  |  | АО «ЛГЭК» | пос. Новая Жизнь, ул. Речная, вл. 22,, 24 (водозабор ТЭЦ-2) |

Ю.В.Кабанцова