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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.05.2023											№ 1635
г.Липецк

                                                                                                                       
О внесении изменений
в постановление администрации
города Липецка от 14.10.2016 № 1856



В соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 11.04.2023 № 502 «О внесении изменений в бюджет города Липецка на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», администрация города


П О С Т А Н О В Л Я Е Т:


Внести в постановление администрации города Липецка от 14.10.2016
№ 1856 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» (в редакции постановлений от 27.02.2017 № 253, от 19.03.2018 № 370, от 21.06.2018 № 1022, от 29.12.2018               № 2550, от 27.03.2019 № 494/1, от 30.04.2019 № 794, от 07.06.2019 № 1049, от 05.11.2019 № 2186, от 31.12.2019 № 2631, от 23.03.2020 № 412, от 09.07.2020    № 986, от 30.12.2020 № 2588, от 02.02.2021 № 118, от 30.06.2021 № 1234, от 20.09.2021 № 1858, от 30.12.2021 № 3052, от 02.03.2022 № 333, от 19.04.2022                 № 820, от 31.08.2022 № 1954, от 30.09.2022 № 2180, от 15.11.2022 № 2619, от 28.11.2022 № 2820, от 28.12.2022 № 3403, от 30.12.2022 № 3435, от 03.03.2023 № 653) следующие изменения:
1. В приложении к постановлению:
1.1. В разделе I «Паспорт муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»:
1.1.1. позицию «Показатели задач» после слов «Показатель 6                    задачи 1: - доля модернизированных контейнерных площадок в общем количестве контейнерных площадок, модернизация которых запланирована на текущий год.» дополнить словами «Показатель 7 задачи 1: - доля расселенной площади жилых помещений в аварийных домах, признанных таковыми после 01.01.2017, от площади жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в перечень многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 и подлежащих расселению (нарастающим итогом), %»
1.1.2. в позиции «Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам» цифры «4 968 735,30» заменить цифрами «5 045 298,43», цифры «1 545 561,19» заменить цифрами «1 622 124,32».
1.2. В разделе V «Подпрограммы муниципальной программы» таблицу «Сведения об основных мероприятиях и (или) ведомственных целевых программах муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» изложить в следующей редакции:
1

2


«Сведения об основных мероприятиях и (или) ведомственных целевых программах муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»

	№
п/п
	Наименование подпрограммы
	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Сроки исполнения
	Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.)

	
	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 – 2025 годы
	565 855,58
	194 257,64
	233 946,12
	255 241,94
	376 208,30
	499 459,10
	682 997,64
	102 591,20
	109 837,40

	
	
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2017 – 2025 годы
	43 834,43
	119 864,28
	98 475,69
	89 808,99
	133 637,69
	529 640,86
	933 853,68
	5 048,98
	6 452,43

	
	
	Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка
	2017 – 2025 годы
	2 850,00
	2 350,00
	2 350,00
	2 350,00
	2 836,00
	2 700,00
	2 700,00
	2 700,00
	2 700,00

	
	
	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка
	2017 – 2025 годы
	491,00
	1 221,00
	2 575,30
	621,08
	879,92
	786,37
	655,60
	655,60
	655,60

	
	
	Департамент образования администрации города Липецка
	2017 – 2025 годы
	882,40
	3 387,60
	1 611,90
	1 198,50
	1 421,30
	1 549,42
	1 545,90
	1 545,90
	1 545,90

	
	
	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка
	2017 – 2025 годы
	173,76
	86,32
	137,3
	190,77
	648,40
	236,10
	235,50
	235,50
	235,50

	
	
	Управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка
	2017 – 2025 годы
	39,54
	40,00
	40,00
	51,70
	45,90
	49,80
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	Управление Правобережным округом администрации города Липецка
	2017 – 2019 годы
	36,00
	19,00
	24,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление Советским округом администрации города Липецка
	2017 – 2020 годы
	14,00
	15,00
	20,00
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление Левобережным округом администрации города Липецка
	2017 – 2020 годы
	40,00
	12,00
	27,00
	27,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление Октябрьским округом администрации города Липецка
	2018 – 2020 годы
	0,00
	15,00
	15,00
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка
	2017 – 2021 годы
	7 763,70
	919,00
	0,00
	0,00
	102,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация города Липецка
	2018 – 2019 годы
	0,00
	90,00
	611,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент развития территории администрации города Липецка
	2021-2025 годы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 795,07
	85,96
	86,0
	86,0
	86,0

	1.1.
	Подпрограмма 1
«Жилищное хозяйство»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 – 2025 годы
	344 634,51
	189 770,11
	231 619,62
	250 268,06
	366 482,06
	392 861,93
	324 880,73
	94 158,88
	105 159,10

	
	
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2019 – 2023 годы
	0,00
	0,00
	700,00
	7 750,26
	105 304,84
	520 436,77
	914 857,38
	0,00
	0,00

	
	
	Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка
	2017 – 2025 годы
	2 850,00
	2 350,00
	2 350,00
	2 350,00
	2 836,00
	2 700,00
	2 700,00
	2 700,00
	2 700,00

	
	
	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка
	2017 – 2025 годы
	491,00
	491,00
	475,30
	621,08
	729,92
	786,37
	655,60
	655,60
	655,60

	
	
	Департамент образования администрации города Липецка
	2017 – 2025 годы
	882,40
	917,60
	921,90
	1 198,5
	1 421,30
	1 549,42
	1 545,90
	 1 545,90
	1 545,90

	
	
	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка
	2017 – 2025 годы
	173,76
	86,32
	137,3
	190, 77
	224,40
	236,10
	235,50
	235,50
	235,50

	
	
	Управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка
	2017 – 2025 годы
	39,54
	40,00
	40,00
	51,70
	45,90
	49,80
	50,00
	50,00
	50,00

	
	
	Управление Правобережным округом администрации города Липецка
	2017 – 2019 годы
	36,00
	19,00
	24,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление Октябрьским округом администрации города Липецка
	2018 – 2020 годы
	0,00
	15,00
	15,00
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление Советским округом администрации города Липецка
	2017 – 2020 годы
	14,00
	15,00
	20,00
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление Левобережным округом администрации города Липецка
	2017 – 2020 годы
	40,00
	12,00
	27,00
	27,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент развития территории администрации города Липецка
	2021-2025 годы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 795,07
	85,96
	86,00
	86,00
	86,00

	1.1.1.
	Основное мероприятие 1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 – 2019 годы
	172 181,29
	0,00
	36 340,4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2019 – 2023 годы
	0,00
	0,00
	700,00
	0,00
	0,00
	4 912,37
	6 052,07
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Основное мероприятие 2 «Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 – 2025 годы
	70 282,80
	72 710,80
	62 638,00
	22 723,00
	26 578,00
	27 516,36
	23 441,20
	25 441,20
	25 441,20

	
	
	Управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка
	2017 – 2025 годы
	39,54
	40,00
	40,00
	51,70
	45,90
	49,80
	50,00
	50,00
	50,00

	
	
	Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка
	2017 – 2025 годы
	2 850,00
	2 350,00
	2 350,00
	2 350,00
	2 836,00
	2 700,00
	2 700,00
	2 700,00
	2 700,00

	
	
	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка
	2017 – 2025 годы
	491,00
	491,00
	475,30
	621,08
	729,92
	786,37
	655,60
	655,60
	655,60

	
	
	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка
	2017 – 2025 годы
	173,76
	86,32
	137,30
	190,77
	224,40
	236,10
	235,50
	235,50
	235,50

	
	
	Департамент образования администрации города Липецка
	2017 – 2025 годы
	882,40
	917,60
	921,90
	1 198,50
	1 421,30
	1 549,42
	1 545,90
	1 545,90
	1 545,90

	1.1.3.
	Основное мероприятие 3 «Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 – 2025 годы
	17 661,00
	18 754,43
	20 573,20
	20 315,30
	17 569,50
	13 202,29
	11 441,60
	11 219,80
	11 219,80

	1.1.4.
	Основное мероприятие 4 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 – 2023 годы
	28 161,10
	31 283,30
	24 712,60
	14 178,42
	36 988,96
	37 028,98
	35 178,50
	0,00
	0,00

	1.1.5.
	Основное мероприятие 5
«Повышение эффективности управления многоквартирными домами города Липецка»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 – 2025 годы
	3 824,67
	6 814,45
	13 414,12
	5 680,97
	6 070,15
	5 130,99
	6 785,09
	6 784,98
	6 785,20

	1.1.6.
	Основное мероприятие 6 «Обеспечение мероприятий для поддержки отдельных категорий граждан»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 – 2025 годы
	2 264,00
	2 154,60
	1 500,60
	1 308,60
	933,73
	968,00
	1 150,90
	1 150,90
	1 150,90

	
	
	Управление Правобережным округом администрации города Липецка
	2017 – 2019 годы
	36,00
	19,00
	24,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление Советским округом администрации города Липецка
	2017 – 2020 годы
	14,00
	15,00
	20,00
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление Октябрьским округом администрации города Липецка
	2018 – 2020 годы
	0,00
	15,00
	15,00
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление Левобережным округом администрации города Липецка
	2017 – 2020 годы
	40,00
	12,00
	27,00
	27,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент развития территории администрации города Липецка
	2021-2025 годы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	86,00
	85,96
	86,00
	86,00
	86,00

	1.1.7.
	Основное мероприятие 7
«Снос расселенных аварийных домов города Липецка»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 – 2025 годы
	4 915,00
	14 387,35
	2 930,10
	7 525,70
	5 872,83
	3 689,43
	9 980,00
	3 880,00
	14 880,00

	1.1.8.
	Основное мероприятие 8 «Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 – 2025 годы
	43 544,65
	42 665,18
	44 035,60
	44 464,50
	42 963,30
	45 529,39
	45 832,00
	45 682,00
	45 682,00

	1.1.9.
	Основное мероприятие 9 «Модернизация контейнерных площадок»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 – 2020 годы
	1 800,00
	1 000,00
	25 475,00
	2 193,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент развития территории администрации города Липецка
	2021 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 709,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.10
	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2020-2023 годы
	0,00
	0,00
	0,00
	131 877,67
	229 505,59
	259 796,49
	191 071,44
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2020-2023 годы

	0,00
	0,00
	0,00
	7 750,26
	105 304,84
	515 524,40
	908 805,31
	0,00
	0,00

	1.2.
	Подпрограмма 2
«Коммунальное хозяйство»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 – 2025 годы
	220 231,91
	1 000,00
	2 080,00
	4 841,88
	4 489,39
	103 423,06
	355 555,56
	6 222,22
	4 568,20

	
	
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2017 – 2024 годы
	42 467,48
	114 361,60
	93 081,80
	40 431,91
	16 682,94
	9 044,09
	18 996,30
	5 048,98
	0,00

	1.2.1.
	Основное мероприятие 1 «Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка, в том числе модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ» 
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2017 – 2023 годы
	42 467,48
	114 361,60
	93 081,80
	40 431,91
	16 682,94
	9 044,09
	10 050,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 – 2025 
годы
	219 231,91
	0,00
	1 060,00
	3 500,00
	3 500,00
	1 555,56
	1 555,56
	2 222,22
	568,20

	1.2.2.
	Основное мероприятие 2 «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 – 2025 годы
	1 000,00
	1 000,00
	1 020,00
	1 341,88
	989,39
	1 867,50
	4 000,00
	4 000,00
	4 000,00

	1.2.3.
	Основное мероприятие 3
«Обеспечение надежного оказания услуг теплоснабжения потребителям»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2022 - 2023 годы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100 000,00
	350 000,00
	0,00
	0,00

	1.2.4.
	Региональный проект «Чистая вода»
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2023 - 2024 годы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 946,30
	5 048,98
	0,00

	1.3.
	Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2025 годы
	989,16
	3 487,53
	246,50
	132,00
	5 236,85
	3 174,11
	2 561,35
	2 210,10
	110,10

	
	
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка
	2017 - 2021 годы
	7 763,70
	919,00
	0,00
	0,00
	102,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка

	2017 - 2025 годы
	1 366,96
	5 502,68
	4 693,89
	41 626,82
	11 649,91
	160,0
	0,00
	0,00
	6 452,43

	
	
	Администрация города Липецка
	2018 -2019 годы
	0,00
	90,00
	611,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент образования администрации города Липецка

	2018 -2019 годы
	0,00
	2 470,00
	690,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка

	2021 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	424,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

	2018 -2021 годы
	0,00
	730,00
	2 100,00
	0,00
	150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1.
	Основное мероприятие 1 «Мероприятие по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабже -ния»
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2017 - 2025 годы
	989,16
	3 487,53
	246,50
	132,00
	5 236,85
	3 174,11
	2 561,35
	2 210,10
	110,10

	
	
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации 
города Липецка
	2017 - 2021 годы
	7 763,70
	919,00
	0,00
	0,00
	102,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2017 - 2025 годы
	1 366,96
	5 502,68
	4 693,89
	41 626,82
	11 649,91
	160,00
	0,00
	0,00
	6 452,43

	
	
	Администрация города Липецка
	2018 -2019 годы
	0,00
	90,00
	611,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент образования администрации города Липецка
	2018 -2019 годы
	0,00
	2 470,00
	690,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка
	2021 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	424,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

	2018 -2021 годы
	0,00
	730,00
	2 100,00
	0,00
	150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00».



1.3. В разделе VI «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» таблицу «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно - коммунального хозяйства города Липецка» изложить в следующей редакции:

«Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»
	N п/п
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»
	Всего
	849 018,15
	421 059,49
	931 909,53
	1 191 180,52
	1 237 374,11
	2 992 153,04
	2 610 684,45
	305 531,43
	215 943,63

	
	
	федеральный бюджет
	119 104,41
	4 114,46
	422 250,48
	705 178,06
	557 597,61
	1 647 186,78
	736 435,08
	127 659,47
	11 195,07

	
	
	областной бюджет
	107 933,32
	94 668,19
	169 825,74
	136 477,48
	159 201,56
	310 458,65
	252 125,05
	64 958,78
	83 185,73

	
	
	бюджет города
	621 980,42
	322 276,84
	339 833,31
	349 524,98
	520 574,94
	1 034 507,61
	1 622 124,32
	112 913,18
	121 562,83

	1.1.
	Подпрограмма 1
«Жилищное хозяйство»
	Всего
	543 455,49
	208 324,83
	561 920,69
	1 061 759,90
	1 120 369,13
	2 833 784,82
	1 982 798,75
	131 974,55
	141 627,17

	
	
	федеральный бюджет
	119 104,41
	4 114,46
	273 901,78
	705 178,06
	557 597,61
	1 647 186,78
	591 882,18
	12 542,67
	11 195,07

	
	
	областной бюджет
	75 189,88
	10 494,34
	51 688,79
	94 089,47
	80 932,03
	267 891,69
	145 905,46
	20 000,00
	20 000,00

	
	
	бюджет города
	349 161,21
	193 716,03
	236 330,12
	262 492,37
	481 839,49
	918 706,35
	1 245 011,11
	99 431,88
	110 432,10

	1.2.
	Подпрограмма 2
«Коммунальное хозяйство»
	Всего
	262 699,39
	115 361,60
	304 589,11
	59 273,79
	35 172,33
	126 467,15
	603 263,10
	152 446,78
	9 682,02

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	148 348,70
	0,00
	0,00
	0,00
	144 552,90
	115 116,80
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	61 078,61
	14 000,00
	14 000,00
	14 000,00
	84 158,34
	26 058,78
	5 113,82

	
	
	бюджет города
	262 699,39
	115 361,60
	95 161,80
	45 273,79
	21 172,33
	112 467,15
	374 551,86
	11 271,20
	4 568,20

	1.3.
	Подпрограмма 3
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	Всего
	42 863,26
	97 373,07
	65 399,73
	70 146,83
	81 832,65
	31 901,07
	24 622,60
	21 110,10
	64 634,44

	
	
	областной бюджет
	32 743,44
	84 173,85
	57 058,34
	28 388,01
	64 269,53
	28 566,96
	22 061,25
	18 900,00
	58 071,91

	
	
	бюджет города
	10 119,82
	13 199,22
	8 341,39
	41 758,82
	17 563,12
	3 334,11
	2 561,35
	2 210,10
	6 562,53»



1.4. В разделе IX «Целевые индикаторы и показатели задач муниципальной программы» таблицу «Сведения о целевых индикаторах и показателях задач муниципальной программы «Развитие жилищно - коммунального хозяйства города Липецка» дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:

	2.7.
	Показатель 7 Задачи 1
Доля расселенной площади жилых помещений в аварийных домах, признанных таковыми после 01.01.2017, от площади жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в перечень многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 и подлежащих расселению (нарастающим итогом), %
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,10
	10,10
	(Расселяемая площадь жилых помещений в аварийных домах, признанных таковыми после 01.01.2017) / (площадь жилых помещений в МКД, включенных в перечень многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 и подлежащих расселению) x 100% (данные ведомственной отчетности)



	2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»:
2.1. В разделе I «Паспорт подпрограммы 1 «Жилищное хозяйство» муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка» в позиции «Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам» цифры «3 820 607,53» заменить цифрами «3 897 120,66», цифры «1 168 497,98» заменить цифрами «1 245 011,11».
2.2. Абзац одиннадцатый раздела V «Основные мероприятия подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Адресный перечень мероприятий со сроками реализации приводится в приложениях № 1, 2, 3, 4 к подпрограмме 1.».
2.3. В разделе VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» цифры «3 820 607,53» заменить цифрами «3 897 120,66», цифры «1 168 497,98» заменить цифрами «1 245 011,11».
3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» дополнить приложением № 4 к подпрограмме 1 «Жилищное хозяйство» (приложение).
4. В приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»:
4.1. В разделе I «Паспорт подпрограммы 2 «Коммунальное хозяйство» муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства города Липецка» в позиции «Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам» цифры «1 042 477,32» заменить цифрами «1 042 527,32», цифры «374 501,86» заменить цифрами «374 551,86».
4.2. В разделе VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» цифры «1 042 477,32» заменить цифрами «1 042 527,32», цифры «374 501,86» заменить цифрами «374 551,86».



И.о.главы города Липецка                                                                  А.М.Шамаева
 														Приложение
 														к постановлению администрации
 														города Липецка
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 														«Приложение № 4 к подпрограмме 1 
 														«Жилищное хозяйство»

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ ПОСЛЕ 01.01.2017  И ПОДЛЕЖАЩИХ РАССЕЛЕНИЮ В 2023-2041 ГОДЫ

	N п/п
	Адрес МКД
	Документ, подтверждающий признание МКД аварийным
	Планируемая дата окончания переселения
	Число жителей всего
	Число жителей, планируемых к переселению
	Общая площадь жилых помещений МКД
	Количество расселяемых жилых помещений
	Расселяемая площадь жилых помещений
	Стоимость переселения граждан
	за счет средств местного бюджета на оплату  дополнительных метров
	Итого

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	частная собственность
	муниципальная собственность
	
	частная собственность
	муниципальная собственность
	
	за счет средств бюджета субъекта РФ
	за счет средств местного бюджета на софинансирование
	
	

	
	
	Номер
	Дата
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	чел.
	чел.
	кв. м
	ед.
	ед.
	ед.
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 этап (2023 - 2024 годы)

	1.
	г. Липецк, мкр 9-й д. 16
	 
	10.03.2022
	31.12.2024
	201
	201
	4 597,56
	96
	 
	 
	4 597,56
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	377 000 000,00

	ИТОГО 2023-2024 гг.:
	 
	 
	 
	201
	201
	4 597,56
	96
	 
	 
	4 597,56
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	377 000 000,00

	2 этап (2024 - 2025 годы)

	2.
	г. Липецк, мкр 9-й д. 16
	 
	10.03.2022
	31.12.2025
	49
	49
	1 104,64
	23
	 
	 
	1 104,64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160 717 460,00

	3.
	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 8
	 
	13.02.2017
	31.12.2025
	38
	38
	526,20
	16
	 
	 
	526,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 620 660,00

	4.
	г. Липецк, ул. Осипенко, д. 7
	 
	13.02.2017
	31.12.2025
	25
	25
	378,60
	8
	 
	 
	378,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 701 980,00

	5.
	г. Липецк, ул. Осипенко, д. 5
	 
	13.02.2017
	31.12.2025
	20
	20
	377,60
	8
	 
	 
	377,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 607 680,00

	ИТОГО в 2024-2025 гг.:
	 
	 
	 
	132
	132
	2 387,04
	55
	 
	 
	2 387,04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	281 647 780,00

	3 этап (2025 - 2026 годы)

	6.
	г. Липецк, ул. Нестерова, д. 1  
	 
	21.03.2017
	31.12.2026
	21
	21
	457,00
	9
	 
	 
	457,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 095 100,00

	7.
	г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 9  
	 
	16.05.2017
	31.12.2026
	28
	28
	636,20
	16
	 
	 
	636,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70 217 457,62

	8.
	г. Липецк, ул. Суворова, д. 11
	 
	16.05.2017
	31.12.2026
	43
	43
	697,00
	12
	 
	 
	697,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65 727 100,00

	9.
	г. Липецк, ул. К.Шаталовой, д. 1  
	 
	31.05.2017
	31.12.2026
	43
	43
	765,40
	16
	 
	 
	765,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72 177 220,00

	ИТОГО в 2025-2026 гг.:
	 
	 
	 
	135
	135
	2 555,60
	53
	 
	 
	2 555,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	251 216 877,62

	4 этап (2026 - 2027 годы)

	10.
	г. Липецк, ул. Краснозаводская, д. 4
	 
	05.09.2017
	31.12.2027
	56
	56
	1 156,70
	24
	 
	 
	1 156,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109 076 810,00

	11.
	г. Липецк, ул. Амурская, д. 4
	 
	05.09.2017
	31.12.2027
	27
	27
	631,50
	14
	 
	 
	631,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 550 450,00

	12.
	г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 11  
	 
	05.09.2017
	31.12.2027
	32
	32
	513,40
	16
	 
	 
	513,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 413 620,00

	13.
	г. Липецк, ул. Нестерова, д. 3  
	 
	02.10.2017
	31.12.2027
	30
	30
	424,30
	8
	 
	 
	424,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 011 490,00

	Итого в 2026 - 2027 гг.:
	 
	 
	 
	145
	145
	2 725,90
	62
	 
	 
	2 725,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	257 052 370,00

	5 этап (2027 - 2028 годы)

	14.
	г. Липецк, ул. Нахимова, д. 10
	 
	05.12.2017
	31.12.2028
	25
	25
	251,00
	10
	 
	 
	251,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 669 300,00

	15.
	г. Липецк, ул. Нестерова, д. 7  
	 
	08.12.2017
	31.12.2028
	20
	20
	458,70
	10
	 
	 
	458,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 255 410,00

	16.
	г. Липецк, ул. Осипенко, д. 3
	 
	13.12.2017
	31.12.2028
	42
	42
	860,69
	18
	 
	 
	860,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81 163 067,00

	17.
	г. Липецк, ул. Геологическая, д. 2
	 
	15.12.2017
	31.12.2028
	39
	39
	702,60
	13
	 
	 
	702,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66 255 180,00

	18.
	г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 17  
	 
	15.12.2017
	31.12.2028
	40
	40
	526,06
	17
	 
	 
	526,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 607 458,00

	ИТОГО 2027 - 2028 гг.:
	 
	 
	 
	166
	166
	2 799,05
	68
	 
	 
	2 799,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	263 950 415,00

	6 этап (2028 - 2029 годы)

	19.
	г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 3а  
	 
	15.12.2017
	31.12.2029
	47
	47
	631,10
	16
	 
	 
	631,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 512 730,00

	20.
	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 18
	 
	01.03.2018
	31.12.2029
	31
	31
	636,00
	13
	 
	 
	636,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 974 800,00

	21.
	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 20
	 
	01.03.2018
	31.12.2029
	38
	38
	896,29
	17
	 
	 
	896,29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 520 147,00

	22.
	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 13
	 
	15.03.2018
	31.12.2029
	24
	24
	360,40
	8
	 
	 
	360,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 985 720,00

	ИТОГО 2028- 2029 гг.:
	 
	 
	 
	140
	140
	2 523,79
	54
	 
	 
	2 523,79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	237 993 397,00

	7 этап (2029 - 2030 годы)

	23.
	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 23
	 
	22.03.2018
	31.12.2030
	66
	66
	1 071,80
	22
	 
	 
	1 071,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101 070 740,00

	24.
	г. Липецк, ул. Асфальтная, д. 113
	 
	11.04.2018
	31.12.2030
	56
	56
	860,70
	18
	 
	 
	860,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81 164 010,00

	25.
	г. Липецк, ул. Радиаторная, д. 7  
	 
	12.04.2018
	31.12.2030
	19
	19
	218,00
	8
	 
	 
	218,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 557 400,00

	26.
	г. Липецк, ул. Трубная, д. 43
	 
	18.04.2018
	31.12.2030
	21
	21
	276,70
	8
	 
	 
	276,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 092 810,00

	ИТОГО 2029 - 2030 гг.:
	 
	 
	 
	162
	162
	2 427,20
	56
	 
	 
	2 427,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	228 884 960,00

	8 этап (2030 - 2031 годы)

	27.
	г. Липецк, ул. Суворова, д. 22
	 
	18.04.2018
	31.12.2031
	32
	32
	611,70
	12
	 
	 
	611,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57 683 310,00

	28.
	г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 13  
	 
	18.04.2018
	31.12.2031
	16
	16
	259,40
	8
	 
	 
	259,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 461 420,00

	29.
	г. Липецк, ст. Чугун-2, д. 1а
	 
	06.07.2018
	31.12.2031
	6
	6
	88,90
	2
	 
	 
	88,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 383 270,00

	30.
	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 17
	 
	31.08.2018
	31.12.2031
	35
	35
	643,00
	12
	 
	 
	643,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60 634 900,00

	31.
	г. Липецк, ул. Нахимова, д. 8
	 
	31.08.2018
	31.12.2031
	55
	55
	490,30
	17
	 
	 
	490,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 235 290,00

	32.
	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 15
	 
	31.08.2018
	31.12.2031
	33
	33
	648,23
	14
	 
	 
	648,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 128 089,00

	ИТОГО 2030 - 2031 гг.:
	 
	 
	 
	177
	177
	2 741,53
	65
	 
	 
	2 741,53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	258 526 279,00

	9 этап (2031 – 2032 годы)

	33.
	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 24
	 
	12.10.2018
	31.12.2032
	45
	45
	1 029,60
	18
	 
	 
	1 029,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97 091 280,00

	34.
	г. Липецк, ул. Нагорная, д. 4
	 
	12.10.2018
	31.12.2032
	42
	42
	705,30
	16
	 
	 
	705,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66 509 790,00

	35.
	г. Липецк, ул. Асфальтная, д. 111, к. а
	 
	29.11.2018
	31.12.2032
	27
	27
	324,00
	8
	 
	 
	324,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 553 200,00

	36.
	г. Липецк, ул. К.Шаталовой, д. 10  
	 
	29.11.2018
	31.12.2032
	39
	39
	666,10
	16
	 
	 
	666,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62 813 230,00

	ИТОГО 2031 - 2032 гг.:
	 
	 
	 
	153
	153
	2 725,00
	58
	 
	 
	2 725,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	256 967 500,00

	10 этап (2032 – 2033 годы)

	37.
	г. Липецк, ул. Студеновская, д. 33  
	 
	28.01.2019
	31.12.2033
	89
	89
	1 144,59
	31
	 
	 
	1 144,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107 934 837,00

	38.
	г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 19  
	 
	28.01.2019
	31.12.2033
	46
	46
	618,30
	16
	 
	 
	618,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 305 690,00

	39.
	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 25  
	 
	01.02.2019
	31.12.2033
	35
	35
	627,10
	16
	 
	 
	627,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 135 530,00

	ИТОГО 2032 - 2033 гг.:
	 
	 
	 
	170
	170
	2 389,99
	63
	 
	 
	2 389,99
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	225 376 057,00

	11 этап (2033 – 2034 годы)

	40.
	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 13
	 
	19.03.2019
	31.12.2034
	31
	31
	648,80
	12
	 
	 
	648,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 181 840,00

	41.
	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 16
	 
	19.03.2019
	31.12.2034
	30
	30
	653,13
	13
	 
	 
	653,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 590 159,00

	42.
	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 33
	 
	12.08.2019
	31.12.2034
	19
	19
	364,00
	8
	 
	 
	364,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 325 200,00

	43.
	г. Липецк, ул. Фурманова, д. 32
	 
	12.08.2019
	31.12.2034
	55
	55
	700,30
	31
	 
	 
	700,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66 038 290,00

	ИТОГО 2033 - 2034 гг.:
	 
	 
	 
	135
	135
	2 366,23
	64
	 
	 
	2 366,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	223 135 489,00

	11 этап (2034 – 2035 годы)

	44.
	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 18  
	 
	12.08.2019
	31.12.2035
	42
	42
	627,90
	16
	 
	 
	627,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 210 970,00

	45.
	г. Липецк, ул. Ладыгина, д. 35
	 
	12.08.2019
	31.12.2035
	44
	44
	863,10
	18
	 
	 
	863,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81 390 330,00

	46.
	г. Липецк, ст. Чугун-2, д. 4
	 
	02.09.2019
	31.12.2035
	5
	5
	107,50
	2
	 
	 
	107,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 137 250,00

	47.
	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 21  
	 
	09.10.2019
	31.12.2035
	26
	26
	515,50
	16
	 
	 
	515,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 611 650,00

	48.
	г. Липецк, ул. Студеновская, д. 65  
	 
	09.10.2019
	31.12.2035
	12
	12
	320,30
	10
	 
	 
	320,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 204 290,00

	ИТОГО 2034 - 2035 гг.:
	 
	 
	 
	129
	129
	2 434,30
	62
	 
	 
	2 434,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	229 554 490,00

	11 этап (2035 – 2036 годы)

	49.
	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 20  
	 
	09.10.2019
	31.12.2036
	36
	36
	584,70
	15
	 
	 
	584,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 137 210,00

	50.
	г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 11  
	 
	08.11.2019
	31.12.2036
	45
	45
	629,90
	16
	 
	 
	629,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 399 570,00

	51.
	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 151, к. 153
	 
	08.11.2019
	31.12.2036
	110
	110
	1 485,42
	36
	 
	 
	1 485,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140 075 106,00

	ИТОГО 2035 - 2036 гг.:
	 
	 
	 
	191
	191
	2 700,02
	67
	 
	 
	2 700,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	254 611 886,00

	12 этап (2036 – 2037 годы)

	52.
	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 26  
	 
	26.12.2019
	31.12.2037
	37
	37
	621,90
	16
	 
	 
	621,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 645 170,00

	53.
	г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 15  
	 
	27.03.2020
	31.12.2037
	28
	28
	625,70
	16
	 
	 
	625,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 003 510,00

	54.
	г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 17  
	 
	27.03.2020
	31.12.2037
	46
	46
	618,10
	16
	 
	 
	618,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 286 830,00

	55.
	г. Липецк, ул. Газина, д. 7
	 
	21.08.2020
	31.12.2037
	74
	74
	892,40
	36
	 
	 
	892,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 153 320,00

	ИТОГО 2036 - 2037 гг.:
	 
	 
	 
	185
	185
	2 758,10
	84
	 
	 
	2 758,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	260 088 830,00

	13 этап (2037 – 2038 годы)

	56.
	г. Липецк, ул. Пролетарская, д. 1А  
	 
	26.11.2020
	31.12.2038
	23
	23
	384,00
	10
	 
	 
	384,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 211 200,00

	57.
	г. Липецк, ул Молодежная д. 12  
	 
	15.12.2020
	31.12.2038
	36
	36
	530,10
	16
	 
	 
	530,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 988 430,00

	58.
	г. Липецк, ул Радиаторная д. 13  
	 
	25.01.2021
	31.12.2038
	22
	22
	185,30
	6
	 
	 
	185,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 473 790,00

	59.
	г. Липецк, ул Радиаторная д. 14  
	 
	25.01.2021
	31.12.2038
	12
	12
	152,70
	6
	 
	 
	152,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 399 610,00

	60.
	г. Липецк, ул Радиаторная д. 12  
	 
	18.02.2021
	31.12.2038
	17
	17
	169,50
	6
	 
	 
	169,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 983 850,00

	61.
	г. Липецк, ул Студеновская д. 49  
	 
	18.02.2021
	31.12.2038
	21
	21
	405,50
	8
	 
	 
	405,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 238 650,00

	62.
	г. Липецк, ул Молодежная д. 10  
	 
	22.04.2021
	31.12.2038
	25
	25
	528,10
	16
	 
	 
	528,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 799 830,00

	ИТОГО 2037 - 2038 гг.:
	 
	 
	 
	156
	156
	2 355,20
	68
	 
	 
	2 355,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	222 095 360,00

	14 этап (2038 – 2039 годы)

	63.
	г. Липецк, ул Студеновская д. 29  
	 
	06.08.2021
	31.12.2039
	49
	49
	768,70
	18
	 
	 
	768,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72 488 410,00

	64.
	г. Липецк, ул Студеновская д. 35  
	 
	10.12.2021
	31.12.2039
	26
	26
	386,10
	10
	 
	 
	386,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 409 230,00

	65.
	г. Липецк, ул Прокатная д. 25
	 
	10.12.2021
	31.12.2039
	26
	26
	619,60
	12
	 
	 
	619,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 428 280,00

	66.
	г. Липецк, ул Молодежная д. 14  
	 
	24.12.2021
	31.12.2039
	26
	26
	620,50
	16
	 
	 
	620,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 513 150,00

	ИТОГО 2039 - 2040 гг.:
	 
	 
	 
	127
	127
	2 394,90
	56
	 
	 
	2 394,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	225 839 070,00

	15 этап (2040 – 2041 годы)

	67.
	г. Липецк, ул МПС д. 9а
	 
	03.03.2022
	31.12.2040
	39
	39
	848,70
	18
	 
	 
	848,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80 032 410,00

	68.
	г. Липецк, ул Студеновская д. 37  
	 
	13.05.2022
	31.12.2040
	17
	17
	390,80
	8
	 
	 
	390,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 852 440,00

	69.
	г. Липецк, ул Студеновская д. 43  
	 
	20.10.2022
	31.12.2040
	57
	57
	781,70
	16
	 
	 
	781,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73 714 310,00

	70.
	г. Липецк, ул Студеновская д. 67  
	 
	20.10.2022
	31.12.2040
	14
	14
	272,00
	8
	 
	 
	272,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 649 600,00

	71.
	г. Липецк, ул МПС 265 д. 2
	 
	20.10.2022
	31.12.2040
	5
	5
	149,60
	3
	 
	 
	149,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 107 280,00

	ИТОГО 2040-2041 гг.:
	 
	 
	 
	132
	132
	2 442,80
	53
	 
	 
	2 442,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	230 356 040,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО 2023 - 2041 гг.
	 
	 
	 
	2 636
	2 636
	45 324,21
	1 084
	 
	 
	45 324,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 284 296 800,62










Вербецкая И.А.
image1.wmf

