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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.08.2022											№ 1908/1
г.Липецк


О внесении изменений в постановление 
администрации города Липецка 
от 30.03.2018 № 458



В соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 26.07.2022 № 362 «О внесении изменений в бюджет города Липецка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», администрация города 


П О С Т А Н О В Л Я Е Т:


Внести в постановление администрации города Липецка от 30.03.2018            № 458 «Об утверждении муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» (в редакции постановлений от 24.12.2018 № 2421, от 28.03.2019 № 573, от 07.06.2019           № 1048, от 20.09.2019 № 1869, от 13.12.2019 № 2432, от 23.03.2020 № 385,       от 17.06.2020 № 872, от 17.08.2020 № 1287/1, от 25.12.2020 № 2506,                   от 26.02.2021 № 244, от 30.06.2021 № 1225, от 01.10.2021 № 2026, от 28.12.2021 № 3027, от 25.01.2022 № 94, от 28.02.2022 № 330/1) следующие изменения:
1. В приложении к постановлению:
1.1.	В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» позицию «Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:
«
	[bookmark: sub_109]Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам





	Общий объем финансирования составляет     490801,1 тыс. руб., из них:
2018 год - 71418,8 тыс. руб.,
2019 год - 103721,2 тыс. руб.,
2020 год – 32523,4 тыс. руб.,
2021 год - 77776,8 тыс. руб.,
2022 год – 183445,1 тыс. руб.,
2023 год – 10416,7 тыс. руб.,
2024 год – 11499,1 тыс. руб.


                                                                                                                            »;
1.2.	В разделе 5 «Подпрограммы муниципальной программы» таблицу 5.2. «Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» изложить в следующей редакции:
2


«5.2. Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»
	
№
п/п
	Наименование
	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Сроки исполнения
	Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.)

	
	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Муниципальная программа города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»

	Всего
	2018 - 2024
	71418,8
	103721,2
	32523,4
	77776,8
	183445,1
	10416,7
	11499,1

	
	
	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2018 - 2024
	56310,0
	50320,0
	8169,1
	66217,9
	181009,1
	10416,7
	11499,1

	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2018 - 2021
	15108,8
	53401,2
	6843,2
	10728,8
	0
	0
	0

	
	
	департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка
	2020 - 2022
	0
	0
	1473,9
	830,1
	2436,0
	0
	0

	
	
	департамент культуры  и туризма администрации города Липецка
	2020 
	0
	0
	16037,2
	0
	0
	0
	0

	1.1.
	Подпрограмма «Организация благоустройства территории города Липецка»

	Всего
	2018 - 2024
	71418,8
	103721,2
	32523,4
	77776,8
	183445,1
	10416,7
	11499,1

	
	
	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2018 - 2024
	56310,0
	50320,0
	8169,1
	66217,9
	181009,1

	10416,7
	11499,1

	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2018 - 2021
	15108,8
	53401,2
	6843,2
	10728,8
	0
	0
	0

	
	
	департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка
	2020 - 2022
	0
	0
	1473,9
	830,1
	2436,0
	0
	0

	
	
	департамент культуры  и туризма администрации города Липецка
	2020
	0
	0
	16037,2
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.
	 Основное мероприятие 1
«Благоустройство общественных территорий»
	Всего
	2018 - 2024
	56310,0
	320,0
	19032,8
	60664,0
	172606,7
	0
	0

	
	
	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2018 - 2024
	56310,0
	320,0
	2995,6
	54572,8
	172606,7
	0
	0

	
	
	департамент культуры  и туризма администрации города Липецка
	2020 
	0
	0
	16037,2
	0
	0
	0
	0

	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2021
	0
	0
	0
	6091,2
	0
	0
	0

	1.1.2.
	 Основное мероприятие 2
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2018 - 2021
	15108,8
	40901,2
	0

	4637,6
	0
	0
	0

	1.1.3.
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	Всего
	2019 - 2024
	0
	62500,0
	13490,6
	12475,2
	10838,4
	10416,7
	11499,1

	
	
	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
	2019 - 2024
	0
	50000,0
	5173,5
	11645,1
	8402,4
	10416,7
	11499,1

	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	2019 - 2020
	0
	12500,0
	6843,2
	0
	0
	0
	0

	
	
	департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка
	2020 - 2022
	0
	0
	1473,9
	830,1
	2436,0
	0
	0


»;
1.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции»:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы 
города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» 
	№ п/п
	Наименование
	Источник ресурсного обеспечения
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»
	Всего
	321266,6
	353721,2
	267456,2
	498728,0
	443741,9
	260416,7
	287477,9

	
	
	федеральный бюджет
	134460,0
	237500,0
	204186,2
	234612,4
	157587,7
	157587,7
	182267,6

	
	
	областной бюджет
	115387,8
	12500,0
	30746,6
	186338,8
	102709,1
	92412,3
	93711,2

	
	
	бюджет города
	71418,8
	103721,2
	32523,4
	77776,8
	183445,1
	10416,7
	11499,1

	
	
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.
	Подпрограмма «Организация благоустройства территории города Липецка»

	Всего
	321266,6
	353721,2
	267456,2
	498728,0
	443741,9
	260416,7
	287477,9

	
	
	федеральный бюджет
	134460,0
	237500,0
	204186,2
	234612,4
	157587,7
	157587,7
	182267,6

	
	
	областной бюджет
	115387,8
	12500,0
	30746,6
	186338,8
	102709,1
	92412,3
	93711,2

	
	
	бюджет города
	71418,8
	103721,2
	35523,4
	77776,8
	183445,1
	10416,7
	11499,1

	
	
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства внебюджетных источников
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	0;



3

10

1.4. В разделе 9. «Целевые индикаторы и показатели задач муниципальной программы» в таблице «Сведения о целевых индикаторах и показателях задач муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка» пункты:  
1.4.1.  пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
	2.2.
	Показатель 2 задачи:
доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве дворовых территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год 
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	%
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	С = Cb / Cp*100, где:
С - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве дворовых территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год;
Cb - количество фактически благоустроенных территорий;
Cp - количество дворовых территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год




1.4.2.  пункты 2.4 – 2.5 изложить в следующей редакции: 
	2.4.
	Показатель 4 задачи: доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	%
	-
	3,4
	3,8
	8,3
	9,2
	10,6
	-
	-
	-
	С = Cb / Cp*100, где:
С - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды;
Cb - количество благоустроенных дворовых территорий;
Cp – общее количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в программу 

	2.5.
	Показатель 5 задачи: доля реализованных проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
	%
	-
	-
	-
	-
	58,3
	100
	-
	-
	-
	С = Cb / Ср x 100, где:
С - доля реализованных проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением;
Cb - количество реализованных проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением (шт.);
Ср - общее количество проектов, предложенных территориальным общественным самоуправлением (шт.)».




2. В приложении № 1 к муниципальной программе города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»:
2.1. В Разделе 1 «Паспорт подпрограммы «Организация благоустройства территории города Липецка» позицию «Объемы финансирования за счёт средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:
«
	Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам
	Общий объем финансирования составляет     490801,1 тыс. руб., из них:
2018 год - 71418,8 тыс. руб.,
2019 год - 103721,2 тыс. руб.,
2020 год – 32523,4 тыс. руб.,
2021 год - 77776,8 тыс. руб.,
2022 год – 183445,1 тыс. руб.,
2023 год – 10416,7 тыс. руб.,
2024 год – 11499,1 тыс. руб.


                                                                                                                            »;
2.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета города Липецка. 
Общий объем финансирования составляет – 490801,1 тыс.руб., в том числе по годам:
2018 год – 71418,8 тыс. руб.,
2019 год – 103721,2 тыс. руб.,
2020 год – 32523,4 тыс. руб.,
2021 год – 77776,8 тыс. руб.,
2022 год – 183445,1 тыс. руб.,
2023 год – 10416,7 тыс. руб.,
2024 год – 11499,1 тыс. руб.».
3. В приложении № 1 к подпрограмме «Организация благоустройства территории города Липецка» муниципальной программы города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»:
3.1. В разделе 1 «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству»:
а) позицию «2022» изложить в следующей редакции:
«                                                                                                                         
	2022

	1.
	Зона для публичных мероприятий ул. Свиридова, 10. 2 этап

	2.
	Детская зона в районе ул. Свиридова, 8а. 2 этап

	3.
	Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Свиридова 6. 2 этап

	4.
	Молодежная зона в районе ул. Минская, 4Б, к1. 2 этап

	5.
	Зона спортивного кластера в районе ул. Минская, 4В

	6.
	Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК

	7.
	Сквер имени Маркова

	8.
	Сквер имени Маркова. Детская игровая зона в районе ул. Космонавтов, 54Б

	9.
	Сквер имени Маркова. Спортивная зона в районе ул. Космонавтов, 54Б

	10.
	Сквер имени Маркова. Пешеходная зона в районе ул. Космонавтов, 54Б

	11.
	Сквер имени Маркова. Зона для выгула собак в районе ул. Космонавтов, 54Б

	12.
	Пешеходная зона в районе пл. Соборная, 3

	13.
	Пешеходная зона в районе ул. Зегеля, 1

	14.
	Пешеходная зона в районе Cоборной площади

	15.
	Сквер Филипченко, 1-5

	16.
	Сквер Филипченко, 7-15

	17.
	Молодежный парк 

	18.
	Зона народного фитнеса в парке Молодежный

	19.
	Детская игровая зона в районе ул. Леонтия Кривенкова, стр. 8

	20.
	Сквер у ЦГБ им. С. А. Есенина, ул. Космонавтов, 15/3

	21.
	Площадь в районе ул. Волгоградская, 8

	22.
	Сквер Константиновой ДК «Сокол»

	23.
	Площадь Константиновой ДК «Сокол»

	24.
	Сквер имени Крупской

	25.
	Сквер Крупской. Пешеходная зона в районе ул. Осипенко 18

	26.
	Каменный лог в районе ул. Евгения Адамова, 62

	27.
	Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе пр-да Кувшинова, 5Б

	28.
	Пляж в районе ул. Левобережная, 3

	29.
	Зона отдыха в районе ул. Левобережная, 3

	30.
	Сквер Героев Чернобыля

	31.
	Сквер в районе ул. Космонавтов, 72

	32.
	Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 6

	33.
	Пешеходная зона на пересечении ул. Желябова и ул. Ленина

	34.
	Пешеходная зона в районе ул.8 марта, 22

	35.
	Пешеходная зона в районе ул. Мистюкова, 1

	36.
	Пешеходная зона в районе ул. Валентины Терешковой, 13б

	37.
	Привокзальная площадь

	38.
	Сквер в районе пруда по ул. Буденного, 19-35

	39.
	Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке. 1 этап. 
Подэтап 5

	40.
	Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке. V этап

	41.
	Пешеходная зона ул. Зегеля, 2-5

	42.
	Пешеходная зона ул. Зегеля, 6

	43.
	Пешеходная зона в районе ул. Зегеля, 13а

	44.
	Площадь перед ДС «Звездный». 2 этап

	45.
	Зеленый остров. 2 этап

	46.
	Пешеходная зона в районе ул. Маяковского – ул. Салтыкова-Щедрина

	47.
	Пешеходная зона в районе ул. Интернациональная, 35б

	48.
	Пешеходная зона в районе пл. Петра Великого, 5

	49.
	Пешеходная зона в районе каскада фонтанов на пл. Соборная

	50.
	Пешеходная зона в районе ул. Советская, 28

	51.
	Пешеходная зона в районе ул. Неделина, 20

	52.
	Пешеходная зона в районе ул. Союзная, 6

	53.
	Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 32

	54.
	Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 36

	55.
	Пешеходная зона в районе ул. Водопьянова, 31

	56.
	Пешеходная зона в районе ул. Терешковой, 42

	57.
	Сквер у Комсомольского пруда. 3 этап

	58.
	Пешеходная зона в районе ул. Октябрьской, 26

	59.
	Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 60Б

	60.
	Воркаут зона на набережной реки Воронеж

	61.
	Сквер 9 мая в районе пр-т Мира, 15

	62.
	Место отдыха у воды районе пляжа Свободный Сокол 

	63.
	Пешеходная зона в районе Проспект Победы, 128

	64.
	Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 61А

	65.
	Площадь Клименкова

	66.
	Пешеходная зона в районе ул. Белана, 21

	67.
	Место отдыха в районе пруда (район 3 участка ЛТЗ)

	68.
	Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 36

	69.
	Пешеходная зона в районе ул. Осканова,2  

	70.
	Сквер в районе пр. Мира, 8-12

	71.
	Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4-14

	72.
	Сквер Безопасности Дорожного Движения

	73.
	Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25

	74.
	Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 1

	75.
	Пешеходная зона в районе ул. Смыслова 1-4

	76.
	Пешеходная зона в районе ул. Плеханова, 36-70а

	77.
	Детская игровая зона в районе Технологического переулка 14 а

	78.
	Пешеходная зона по ул.Хренникова,6

	79.
	Сквер Боевых действий по ул. Хренникова 

	80.
	Пешеходная зона в районе ул. Сенная, 40-47

	81.
	Бульвар "Европейский". 2 этап

	82.
	Центральный городской пляж, в районе ул. К. Маркса, 30. 2 этап

	83.
	Молодежно-патриотический парк в районе пр. 60 лет СССР, 34а

	84.
	Бульвар Виктора Сорокина по ул. Ленина. 2 очередь

	85.
	Сквер в районе ул. М.И. Неделина 15

	86.
	Сквер в районе ул. М.И. Неделина 31а

	87.
	Пешеходная зона в районе улицы Белана, 1-9

	88.
	Пешеходная зона в районе улицы Белана, 9-13

	89.
	Пешеходная зона в районе улицы Белана, 15-16

	90.
	Пешеходная зона в районе ул. Плеханова, 35б (в том числе за счет внебюджетных источников)

	91.
	Благоустройство пешеходной зоны в районе ул. Петровский проезд д. 2 (за счет внебюджетных источников)

	92.
	Благоустройство пешеходной зоны в районе пл. Театральная д. 1 (за счет внебюджетных источников)

	93.
	Благоустройство пешеходной зоны в районе ул. Зегеля д. 28 (за счет внебюджетных источников)

	94.
	Благоустройство пешеходной зоны в районе пл. Победы д. 3б (за счет внебюджетных источников)

	95.
	Благоустройство пешеходной зоны в районе пр-та 60 лет СССР д. 43А (за счет внебюджетных источников)

	96.
	Благоустройство пешеходной зоны в районе пр-та 60 СССР д. 22 (за счет внебюджетных источников)

	97.
	Благоустройство пешеходной зоны в районе пл. Константиновой д. 3 (за счет внебюджетных источников)

	98.
	Благоустройство пешеходной зоны в районе ул. Студёновская д. 184 (за счет внебюджетных источников)

	99.
	Благоустройство пешеходной зоны в районе ул. Московская д. 30 (за счет внебюджетных источников)

	100.
	Благоустройство пешеходной зоны в районе ул. Хренникова д. 1В (за счет внебюджетных источников)

	101.
	Благоустройство пешеходной зоны в районе ул. Балмочных д. 6 (за счет внебюджетных источников)

	102.
	Благоустройство пешеходной зоны в районе ул. Катукова д. 51 (за счет внебюджетных источников)

	103.
	Благоустройство пешеходной зоны в районе ул. Терешковой д. 13 (за счет внебюджетных источников)

	104.
	Благоустройство пешеходной зоны в районе ул. 50 лет НЛМК д. 6Б (за счет внебюджетных источников)

	105.
	Благоустройство пешеходной зоны в районе ул. Карла Маркса д. 30 (за счет внебюджетных источников)

	106.
	Благоустройство пешеходной зоны в районе ул. Космонавтов д. 98 (за счет внебюджетных источников)

	107.
	Благоустройство пешеходной зоны в районе ул. Проспекта Победы д. 106а (за счет внебюджетных источников)

	108.
	Благоустройство пешеходной зоны в районе остановки пл. Франценюка (за счет внебюджетных источников)

	109.
	Обустройство сквера за домом 29 по ул.15 микрорайон (за счет внебюджетных источников)

	110.
	Пешеходная зона вдоль проезжей части по ул. П.А.Папина (от ГУЗ «Липецкий городской родильный дом №1» к остановке «Музыкальное училище» (за счет внебюджетных источников)


»;
б) позицию «2023» изложить в следующей редакции:
«
	2023

	1.
	Пешеходная зона в районе ул. Политехническая, 15

	2.
	Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК. 2 этап

	3.
	Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Свиридова 6. 
3 этап

	4.
	Сквер Маркова. Детская игровая зона в районе ул. Космонавтов, 54Б. 2 этап

	5.
	Сквер Маркова. Спортивная зона в районе ул. Космонавтов, 54Б. 2 этап

	6.
	Сквер Маркова. Пешеходная зона в районе ул. Космонавтов, 54Б. 2 этап

	7.
	Сквер Маркова. Зона для выгула собак в районе ул. Космонавтов, 54Б. 2 этап

	8.
	Сквер Филипченко, 1-5. 2 этап

	9.
	Сквер Филипченко, 7-15. 2 этап

	10.
	Молодежный парк. 2 этап

	11.
	Зона народного фитнеса в парке Молодежный. 2 этап

	12.
	Детская игровая зона в районе ул. Леонтия Кривенкова, стр.8.  2 этап

	13.
	Сквер у ЦГБ им. С. А. Есенина, ул. Космонавтов, 15/3. 2 этап

	14.
	Площадь в районе ул. Волгоградская, 8. 2 этап

	15.
	Сквер Константиновой ДК «Сокол». 2 этап

	16.
	Площадь Константиновой ДК «Сокол». 2 этап

	17.
	Сквер имени Крупской. 2 этап

	18.
	Сквер Крупской. Пешеходная зона в районе ул. Осипенко 18. 2 этап

	19.
	Каменный лог в районе ул. Евгения Адамова, 62. 2 этап

	20.
	Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе пр-да Кувшинова, 5Б. 2 этап

	21.
	Пляж в районе ул. Левобережная, 3. 2 этап

	22.
	Зона отдыха в районе ул. Левобережная, 3. 2 этап

	23.
	Сквер Героев Чернобыля. 2 этап

	24.
	Сквер в районе ул. Космонавтов, 72. 2 этап

	25.
	Пешеходная зона на пересечении ул. Желябова и ул. Ленина. 2 этап

	26.
	Пешеходная зона в районе ул.8 марта, 22. 2 этап

	27.
	Пешеходная зона в районе ул. Мистюкова, 1. 2 этап

	28.
	Пешеходная зона в районе ул. Валентины Терешковой, 13б. 2 этап

	29.
	Привокзальная площадь. 2 этап

	30.
	Сквер в районе пруда по ул. Буденного, 19-35. 2 этап

	31.
	Пешеходная зона ул. Зегеля, 2-5. 2 этап

	32.
	Пешеходная зона ул. Зегеля, 6. 2 этап

	33.
	Пешеходная зона в районе ул. Зегеля, 13а. 2 этап

	34.
	Площадь перед ДС «Звездный». 3 этап

	35.
	Зеленый остров. 3 этап

	36.
	Пешеходная зона в районе ул. Маяковского – ул. Салтыкова-Щедрина. 2 этап

	37.
	Пешеходная зона в районе ул. Интернациональная, 35б. 2 этап

	38.
	Пешеходная зона в районе пл. Петра Великого, 5. 2 этап

	39.
	Пешеходная зона в районе каскада фонтанов на пл. Соборная. 2 этап

	40.
	Пешеходная зона в районе ул. Советская, 28. 2 этап

	41.
	Пешеходная зона в районе ул. Неделина, 20. 2 этап

	42.
	Пешеходная зона в районе ул. Союзная, 6. 2 этап

	43.
	Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 32. 2 этап

	44.
	Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 36. 2 этап

	45.
	Пешеходная зона в районе ул. Водопьянова, 31. 2 этап

	46.
	Пешеходная зона в районе ул. Терешковой, 42. 2 этап

	47.
	Сквер у Комсомольского пруда. 4 этап

	48.
	Пешеходная зона в районе ул. Октябрьской, 26. 2 этап

	49.
	Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 60Б. 2 этап

	50.
	Воркаут зона на набережной реки Воронеж. 2 этап

	51.
	Зона спортивного кластера в районе набережной реки Воронеж. 

	52.
	Пешеходная зона в районе набережной реки Воронеж

	53.
	Набережная реки Воронеж

	54.
	Сквер 9 мая в районе пр-т Мира, 15. 2 этап

	55.
	Место отдыха у воды районе пляжа Свободный Сокол. 2 этап

	56.
	Пешеходная зона в районе Проспект Победы, 128. 2 этап

	57.
	Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 61А. 2 этап

	58.
	Площадь Клименкова. 2 этап

	59.
	Пешеходная зона в районе ул. Белана, 21. 2 этап

	60.
	Место отдыха в районе пруда (район 3 участка ЛТЗ). 2 этап

	61.
	Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 36. 2 этап

	62.
	Пешеходная зона в районе ул. Осканова, 2. 2 этап

	63.
	Сквер в районе пр. Мира, 8-12. 2 этап

	64.
	Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4-14. 2 этап

	65.
	Сквер Безопасности Дорожного Движения. 2 этап

	66.
	Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25. 2 этап

	67.
	Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 1. 2 этап

	68.
	Пешеходная зона в районе ул. Смыслова 1-4. 2 этап

	69.
	Пешеходная зона в районе ул. Буденного, 1а (Желтые Пески). 

	70.
	Детская игровая зона в районе Технологического переулка 14 а. 2 этап

	71.
	Пешеходная зона по ул.Хренникова,6. 2 этап

	72.
	Сквер Боевых действий по ул. Хренникова. 2 этап

	73.
	Пешеходная зона в районе ул. Сенная, 40-47. 2 этап


   »;
3.2. Раздел 10. «Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве общественных территорий в 2022 году» изложить в следующей редакции:
«10. Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве общественных территорий в 2022 году
10.1. Зона для публичных мероприятий ул. Свиридова, 10. 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия,
 резинового покрытия, сетей наружного освещения;
- видеонаблюдение;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.2. Детская зона в районе ул. Свиридова, 8а. 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, покрытия из древесной коры; сетей наружного освещения;
- видеонаблюдение;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.3. Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Свиридова 6. 2 этап
- демонтажные работы;
- установка ограждения территории площадки для выгула собак;
- ремонт пешеходных дорожек; 
- устройство песчаного покрытия;
- устройство травяного газона;
- видеонаблюдение;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.4. Молодежная зона в районе ул. Минская, 4Б, к1. 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;
- видеонаблюдение;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.5. Зона спортивного кластера в районе ул. Минская, 4В. 
-устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, резинового покрытия; 
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- приобретение и установка спортивного оборудования;
-выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
10.6. Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК 
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, резинового покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.7. Сквер имени Маркова
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, резинового покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- видеонаблюдение;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
10.8. Сквер имени Маркова. Детская игровая зона в районе ул. Космонавтов, 54Б
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, резинового покрытия, покрытие из древесной коры;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка детского игрового оборудования;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.9. Сквер имени Маркова. Спортивная зона в районе ул. Космонавтов, 54Б
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, резинового покрытия, покрытие из древесной коры;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка спортивного оборудования;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.10. Сквер имени Маркова. Пешеходная зона в районе ул. Космонавтов, 54Б
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, резинового покрытия, покрытие из древесной коры;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.11. Сквер имени Маркова. Зона для выгула собак в районе ул. Космонавтов, 54Б
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство песчаного покрытия
- организация пешеходных из отсева;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.12. Пешеходная зона в районе пл. Соборная, 3
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.13. Пешеходная зона в районе ул. Зегеля, 1
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.14. Пешеходная зона в районе Cоборной площади
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.15. Сквер Филипченко, 1-5
- демонтажные работы;
- устройство асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
10.16. Сквер Филипченко, 7-15
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
10.17. Молодежный парк
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, резинового покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;
- видеонаблюдение;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
10.18. Зона народного фитнеса в парке Молодежный.
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работ;
- устройство плиточного покрытия, резинового покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;
- видеонаблюдение;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.19. Детская игровая зона в районе ул. Леонтия Кривенкова, стр. 8
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, резинового покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;
- видеонаблюдение;
- озеленение;
- приобретение и установка детского игрового оборудования;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.20 Сквер у ЦГБ им. С. А. Есенина, ул. Космонавтов, 15/3
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
10.21. Площадь в районе ул. Волгоградская, 8
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, 
резинового покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- ремонт ограждений и подпорных стен;
- озеленение;
- приобретение и установка детского игрового оборудования;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
10.22. Сквер Константиновой ДК «Сокол»
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, песчаного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.23. Площадь Константиновой ДК «Сокол»
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- ремонт чаши фонтана и подпорных стен;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.24. Сквер имени Крупской
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
10.25. Сквер имени Крупской. Пешеходная зона в районе ул. Осипенко 18
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, песчаного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.26. Каменный лог в районе ул. Евгения Адамова, 62
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.27. Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе пр-да Кувшинова, 5Б
-демонтажные работы;
- установка ограждения территории площадки для выгула собак;
- ремонт пешеходных дорожек; 
- устройство асфальтобетонного покрытия, песчаного покрытия;
- устройство травяного газона;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.28. Пляж в районе ул. Левобережная, 3
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- снос и санитарная обрезка зеленых насаждений;
- работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории; 
- устройство плиточного покрытия, песчаного покрытия, резинового покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- видеонаблюдение;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- выполнение работ по оценке воздействия на водные биоресурсы и рыбное хозяйство;
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
10.29. Зона отдыха в районе ул. Левобережная, 3
- демонтажные работы;
- работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- видеонаблюдение;
- озеленение;
- приобретение и установка оборудования для пляжного отдыха;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.30. Сквер Героев Чернобыля
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- ремонт ограждений и подпорных стен;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.31. Сквер в районе ул. Космонавтов, 72
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, песчаного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.32. Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 6
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
10.33. Пешеходная зона на пересечении ул. Желябова и ул. Ленина
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.34. Пешеходная зона в районе ул. 8 марта, 22
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.35. Пешеходная зона в районе ул. Мистюкова, 1
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
10.36. Пешеходная зона в районе ул. Валентины Терешковой, 13б
- демонтажные работы;
-устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, резинового покрытия, песчаного покрытия, синтетических покрытий;
- устройство сетей наружного освещения;
- установка ограждения территории площадки для выгула собак;
- ремонт подпорной стенки;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.37. Привокзальная площадь
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.38. Сквер в районе пруда по ул. Буденного, 19-35
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- берегоукрепление пруда;
- работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство плиточного покрытия, деревянного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
10.39. Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке. 1 этап. Подэтап 5
- планировочные работы;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.40. Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке. V этап
- предпроектные работы;
-проектные работы;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство плиточного покрытия, резинового покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство твёрдого покрытия под теннисные корты;
- устройство монолитной железобетонной плиты:
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.41. Пешеходная зона ул. Зегеля, 2-5
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы;
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока, сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.42. Пешеходная зона ул. Зегеля, 6
- демонтажные работы;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.43. Пешеходная зона ул. Зегеля, 13а
- демонтажные работы;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.44 Площадь перед ДС «Звездный». 2 этап
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, стелобатной зоны, устройство входных площадок, устройство водостока;
- устройство сетей наружного освещения;
- устройство видеонаблюдения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
10.45 Зеленый остров. 2 этап
- выполнение планировочных работ;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, деревянного покрытия;
- работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
10.46 Пешеходная зона в районе ул. Маяковского – ул. Салтыкова-Щедрина
- выполнение планировочных работ;
- устройство асфальтобетонного покрытия;
- работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
10.47 Пешеходная зона в районе ул. Интернациональная, 35б 
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.48 Пешеходная зона в районе пл. Петра Великого, 5
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.49 Пешеходная зона в районе каскада фонтанов на пл. Соборная 
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.50 Пешеходная зона в районе ул. Советская, 28
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- ремонт лестничного спуска и подворных стенок;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.51 Пешеходная зона в районе ул. Неделина, 20
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- ремонт лестничного спуска и подворных стенок;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.52 Пешеходная зона в районе ул. Союзная, 6
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- ремонт лестничного спуска и подворных стенок;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.53 Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 32
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- ремонт лестничного спуска и подворных стенок;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.54 Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 36
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- ремонт лестничного спуска и подворных стенок;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.55 Пешеходная зона в районе ул. Водопьянова, 31
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- ремонт лестничного спуска и подворных стенок;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.56 Пешеходная зона в районе ул. Терешковой, 42
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- ремонт лестничного спуска и подворных стенок;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.57 Сквер у Комсомольского пруда. 3 этап
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонта бетонных подпорных стен;
- выполнение ремонта деревянного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- устройство видеонаблюдения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.58 Пешеходная зона в районе ул. Октябрьской, 26
- разработка проектно-сметной документации;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение.
10.59 Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 60Б
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.60 Воркаут зона на набережной реки Воронеж
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, песчаного покрытия, деревянного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.61 Сквер 9 мая в районе пр-т Мира, 15
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.62 Место отдыха у воды районе пляжа Свободный Сокол
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, песчаного покрытия, деревянного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.63 Пешеходная зона в районе Проспект Победы, 128
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.64 Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 61А
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.65 Площадь Клименкова
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- выполнение ремонтных работ подпорных стен;
- выполнение ремонтных работ по фонтану;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.66 Пешеходная зона в районе ул. Белана, 21
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.67 Место отдыха в районе пруда (район 3 участка ЛТЗ)
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.68 Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 36
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.69 Пешеходная зона в районе ул. Осканова, 2  
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.70 Сквер в районе пр. Мира, 8-12
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.71 Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4-14
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.72 Сквер Безопасности Дорожного Движения
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.73 Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.74 Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 1
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.75 Пешеходная зона в районе ул. Смыслова, 1-4
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.76 Пешеходная зона в районе ул. Плеханова, 36-70а.
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.77 Детская игровая зона в районе Технологического переулка, 14а
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.78 Пешеходная зона по ул.Хренникова,6
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.79 Сквер Боевых действий по ул. Хренникова
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.80 Пешеходная зона в районе ул. Сенная, 40-47
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.81 Бульвар "Европейский". 2 этап
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
10.82 Центральный городской пляж, в районе ул. К. Маркса, 30. 2 этап
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
10.83 Молодежно-патриотический парк в районе пр. 60 лет СССР, 34а
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
10.84 Бульвар Виктора Сорокина по ул. Ленина. 2 очередь
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, бетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
10.85 Сквер в районе ул. М.И. Неделина 15
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
10.86 Сквер в районе ул. М.И. Неделина 31а
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
10.87 Пешеходная зона в районе улицы Белана, 1-9
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
10.88 Пешеходная зона в районе улицы Белана, 9-13
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
10.89 Пешеходная зона в районе улицы Белана, 15-16
- выполнение работ по технической инвентаризации объекта с подготовкой соответствующей технической документации.
10.90. Пешеходная зона в районе ул. Плеханова, 35б (в том числе за счет внебюджетных источников)
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы;
-демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, устройство водостока, сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.3. Дополнить разделом 11 следующего содержания:
«11. Виды работ, планируемые к выполнению при благоустройстве общественных территорий в 2023 году
11.1. Пешеходная зона в районе ул. Политехническая 15
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.2. Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК. 2 этап 
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.3. Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Свиридова 6. 3 этап
-демонтажные работы;
- установка ограждения территории площадки для выгула собак;
- ремонт пешеходных дорожек; 
- устройство песчаного покрытия;
- устройство травяного газона;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.4. Сквер Маркова. Детская игровая зона в районе ул. Космонавтов, 54Б. 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, резинового покрытия, покрытия из отсева, сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка детского игрового оборудования;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.5. Сквер Маркова. Спортивная зона в районе ул. Космонавтов, 54Б. 2 этап
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, резинового покрытия;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- приобретение и установка спортивного оборудования.
11.6. Сквер Маркова. Пешеходная зона в районе ул. Космонавтов, 54Б. 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, резинового покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.7. Сквер Маркова. Зона для выгула собак в районе ул. Космонавтов, 54Б. 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, резинового покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.8. Сквер Филипченко, 1-5. 2 этап 
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.9. Сквер Филипченко, 7-15. 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.10. Молодежный парк. 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, резинового покрытия, покрытия из отсева, сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка детского игрового оборудования;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.11. Зона народного фитнеса в парке Молодежный. 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, резинового покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.12. Детская игровая зона в районе ул. Леонтия Кривенкова, стр.8. 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, резинового покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка детского игрового оборудования;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.13. Сквер у ЦГБ им. С. А. Есенина, ул. Космонавтов, 15/3. 2 этап 
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка детского игрового оборудования;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.14. Площадь, в районе ул. Волгоградская, 8. 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка детского игрового оборудования;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.15. Сквер Константиновой ДК «Сокол». 2 этап
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.16. Площадь Константиновой ДК «Сокол». 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.17. Сквер Крупской. 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.18. Сквер Крупской. Пешеходная зона в районе ул. Осипенко 18. 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.19. Каменный лог в районе ул. Евгения Адамова, 62. 2 этап
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- проектные работы;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, деревянного покрытия, покрытия из отсева;
- устройство сетей наружного освещения;
- устройство силового кабеля;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.20. Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе пр-да Кувшинова, 5Б. 2 этап
-демонтажные работы;
- установка ограждения территории площадки для выгула собак;
- ремонт пешеходных дорожек; 
- устройство песчаного покрытия;
- устройство травяного газона;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.21. Пляж в районе ул. Левобережная, 3. 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, деревянного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.22. Зона отдыха в районе ул. Левобережная, 3. 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, деревянного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.23. Сквер Героев Чернобыля. 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.24. Сквер в районе ул. Космонавтов, 72. 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.25. Пешеходная зона на пересечении ул. Желябова и ул. Ленина. 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.26. Пешеходная зона в районе ул.8 марта, 22. 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.27. Пешеходная зона в районе ул. Мистюкова, 1. 2 этап 
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.28. Пешеходная зона в районе ул. Валентины Терешковой, 13б. 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.29. Привокзальная площадь. 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.30. Сквер в районе пруда по ул. Буденного, 19-35. 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.31. Пешеходная зона ул. Зегеля, 2-5. 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.32. Пешеходная зона ул. Зегеля, 6. 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.33. Пешеходная зона в районе ул. Зегеля, 13а. 2 этап
- демонтажные работы;
-устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, резинового покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.34. Площадь перед ДС «Звездный». 3 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, 
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.35. Зеленый остров. 3 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство силового кабеля;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.36. Пешеходная зона в районе ул. Маяковского – ул. Салтыкова-Щедрина. 2 этап
- планировочные работы;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.37. Пешеходная зона в районе ул. Интернациональная, 35б. 2 этап
- планировка территории;
- демонтажные работы;
-устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, резинового покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм;
- устройство сетей наружного освещения;
- устройство силового кабеля;
- устройство системы видеонаблюдения.
11.38. Пешеходная зона в районе пл. Петра Великого, 5. 2 этап
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство силового кабеля;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.39. Пешеходная зона в районе каскада фонтанов на пл. Соборная. 2 этап
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- ремонт лестничного спуска и подворных стенок;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.40. Пешеходная зона в районе ул. Советская, 28. 2 этап
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- ремонт лестничного спуска и подворных стенок;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.41. Пешеходная зона в районе ул. Неделина, 20. 2 этап
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- ремонт лестничного спуска и подворных стенок;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.42. Пешеходная зона в районе ул. Союзная, 6. 2 этап
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- ремонт лестничного спуска и подворных стенок;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.43. Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 32. 2 этап
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- ремонт лестничного спуска и подворных стенок;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.44. Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 36. 2 этап
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- ремонт лестничного спуска и подворных стенок;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.45. Пешеходная зона в районе ул. Водопьянова, 31. 2 этап
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- ремонт лестничного спуска и подворных стенок;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.46. Пешеходная зона в районе ул. Терешковой, 42. 2 этап
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- ремонт лестничного спуска и подворных стенок;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.47. Сквер у Комсомольского пруда. 4 этап 
- демонтажные работы: демонтаж асфальтобетонного и плиточного покрытия, сетей наружного освещения, бортового камня;
- работы по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
- благоустройство пешеходной зоны;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонта бетонных подпорных стен;
- выполнение ремонта деревянного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- устройство видеонаблюдения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.48. Пешеходная зона в районе ул. Октябрьской, 26. 2 этап
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- ремонт лестничного спуска и подворных стенок;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.49. Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 60Б. 2 этап
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.50 Воркаут зона на набережной реки Воронеж. 2 этап
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, песчаного покрытия, деревянного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.51 Зона спортивного кластера в районе набережной реки Воронеж
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, песчаного покрытия, деревянного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.52 Пешеходная зона в районе набережной реки Воронеж
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, песчаного покрытия, деревянного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.53 Набережная реки Воронеж
- предпроектные работы (включая выполнение архитектурной концепции комфортной городской среды);
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, песчаного покрытия, деревянного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.54 Сквер 9 мая в районе пр-т Мира, 15. 2 этап
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.55 Место отдыха у воды районе пляжа Свободный Сокол. 2 этап 
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия, песчаного покрытия, деревянного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.56 Пешеходная зона в районе Проспект Победы, 128. 2 этап
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.57 Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 61А. 2 этап
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.58 Площадь Клименкова. 2 этап
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- выполнение ремонтных работ подпорных стен;
- выполнение ремонтных работ по фонтану;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.59 Пешеходная зона в районе ул. Белана, 21. 2 этап
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.60 Место отдыха в районе пруда (район 3 участка ЛТЗ). 2 этап 
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.61 Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 36. 2 этап
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.62 Пешеходная зона в районе ул. Осканова, 2. 2 этап  
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.63 Сквер в районе пр. Мира, 8-12. 2 этап
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.64 Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4-14. 2 этап
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.65 Сквер Безопасности Дорожного Движения. 2 этап
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.66 Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25. 2 этап
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.67 Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 1. 2 этап
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.68 Пешеходная зона в районе ул. Смыслова, 1-4. 2 этап
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.69 Пешеходная зона в районе ул. Буденного, 1а. (Желтые пески) 2 этап.
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.70 Детская игровая зона в районе Технологического переулка, 14а. 2 этап
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.71 Пешеходная зона по ул.Хренникова,6. 2 этап
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.72 Сквер Боевых действий по ул. Хренникова. 2 этап
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.
11.73 Пешеходная зона в районе ул. Сенная, 40-47. 2 этап
- разработка проектно-сметной документации;
- демонтажные работы;
- планировочные работы;
- устройство плиточного покрытия, асфальтобетонного покрытия;
- выполнение ремонтных работ плиточного покрытия;
- устройство сетей наружного освещения;
- озеленение;
- приобретение и установка малых архитектурных форм.».
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