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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.12.2014










№ 2789
г. Липецк

Об утверждении сводного плана 

вывода в ремонт источников тепловой 

энергии и тепловых сетей на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением  Правительства РФ от 06.09.2012 № 889 «О  выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей» администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить:

1.1. Сводный план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей, входящих в районно-кольцевую структуру города Липецка, на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (приложение № 1).

1.2. Сводный план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей, не входящих в районно-кольцевую структуру города Липецка, на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (приложение № 2).

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на заместителя главы администрации города Липецка - председателя департамента градостроительства и архитектуры Е.А. Губанова.

Глава города Липецка



                     

М.В. Гулевский















Приложение № 1
 













к постановлению 
 













администрации города Липецка

 













от 10.12.2014 № 2789
Сводный план
вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей, входящих в районно-кольцевую структуру города Липецка,
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

	№ п/п
	Источник тепловой энергии или тепловой сети, адрес расположения
	Наименование оборудования, требующего ремонта
	Срок проведения ремонта  
	Вид ремонта
	Перечень потребителей тепловой энергии, попадающих под ограничение или прекращение поставки тепловой энергии
	Перечень объектов потребителя, попадающих под ограничение или прекращение поставки тепловой энергии с указанием места нахождения (адрес) в разрезе каждого потребителя 

	
	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	ОАО «Квадра» (филиал ОАО «Квадра»- «Восточная генерация»)

	1.1.
	Липецкая ТЭЦ-2
	котел ТГМЕ-464 №5, паропроизводительностью 500 т/ч
	08.06.2015
	11.09.2015
	средний ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	котел ТГМЕ-464 №6, паропроизводительностью 500 т/ч
	14.05.2015
	04.06.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	котел ТГМ-96Б №1, паропроизводительностью 480 т/ч
	04.06.2015
	30.06.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	котел ТГМ-96Б №2, паропроизводительностью 480 т/ч
	04.08.2015
	28.08.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	котел ТГМ-96Б №3, паропроизводительностью 480 т/ч
	14.09.2015
	09.10.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	котел ТГМЕ-464 №4, паропроизводительностью 500 т/ч
	07.04.2015
	30.04.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	турбина Т-110/120-130 №4, мощностью 110 МВт
	08.06.2015
	11.09.2015
	средний ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	турбина Т-110/120-130 №5, мощностью 110 МВт
	14.05.2015
	04.06.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	турбина ПТ-135/165-130 №1, мощностью 135 МВт
	09.06.2015
	24.07.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	турбина ПТ-80/100-130/13 №2, мощностью 80 МВт
	14.09.2015
	25.09.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	турбина ПТ-80/100-130/13 №3, мощностью 80 МВт
	13.04.2015
	24.04.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Градирня №1
	06.04.2015
	30.04.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Градирня №2
	05.10.2015
	29.10.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Градирня №3
	01.07.2015
	28.09.2015
	капитальный ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	1.2.
	Привокзальная котельная, ул.Гагарина, 110а
	Котел ТВГМ-30 № 1
	13.04.2015
	18.04.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел ТВГМ-30 № 2
	18.05.2015
	23.05.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел ТВГМ-30 № 3
	08.06.2015
	13.06.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел ТВГМ-30 № 4
	11.08.2015
	16.08.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел ТВГМ-30 № 5
	31.08.2015
	05.09.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	1.3.
	Юго-Западная котельная, ул.Московская, 38
	Котел КВГМ-30 № 1
	25.08.2015
	30.08.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел КВГМ-30 № 2
	06.04.2015
	11.04.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	

	 
	
	Котел КВГМ-30 № 3
	11.05.2015
	16.05.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	

	 
	
	Котел КВГМ-30 № 4
	07.09.2015
	12.09.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	

	 
	
	Котел КВГМ-30 № 5
	25.05.2015
	30.05.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	

	 
	
	Котел ДЕ 25/14 № 1
	22.06.2015
	30.06.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	

	 
	
	Котел ДЕ 25/14 № 2
	21.09.2015
	29.09.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	

	1.4.
	Северо-Западная котельная, ул.Московская, 8
	Котел ПТВМ-30-М № 1
	30.03.2015
	04.04.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел ПТВМ-30-М № 2
	15.06.2015
	20.06.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	

	 
	
	Котел ПТВМ-30-М № 3
	18.08.2015
	23.08.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	

	 
	
	Котел КВГМ-100 № 4
	14.09.2015
	19.09.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	

	 
	
	Котел КВГМ-100 № 5
	01.06.2015
	06.06.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	

	 
	
	Котел КВГМ-100 № 6
	01.07.2015
	25.07.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	

	 
	
	Котел ДКВР 10/13 № 1
	20.04.2015
	28.04.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	

	 
	
	Котел ДКВР 10/13 № 2
	01.08.2015
	09.08.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	

	1.5.
	Котельная «Толстого», ул.Толстого, 23
	Котел КВГМ-10-150 № 1
	05.05.2015
	19.05.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел КВГМ-10-150 № 2
	13.07.2015
	28.07.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел КВГМ-10-150 № 3
	01.06.2015
	15.06.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	1.6.
	Котельная «Депутатская», ул.Депутатская, 92
	Котел КВГМ-10-150 № 1
	22.06.2015
	07.07.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел КВГМ-10-150 № 2
	07.07.2015
	22.07.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел КВГМ-10-150 № 3
	22.07.2015
	07.08.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	1.7.
	Котельная «Угловая», ул.Плеханова, 59
	Котел КВГМ-10-150 № 1
	05.05.2015
	19.05.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел КВГМ-10-150 № 2
	11.05.2015
	25.05.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел КВГМ-10-150 № 3
	01.06.2015
	15.06.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел ТВГ-8М № 4
	20.06.2015
	05.07.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел ТВГ-8М № 5
	05.07.2015
	20.07.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	1.8.
	Котельная «Семашко», ул.Семашко, 10
	Котел Термотехник ТТ-100-01 №1
	01.06.2015
	15.06.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел КВЖ-8, 12-115Г № 2
	15.06.2015
	30.06.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 


	 
	
	Котел Термотехник ТТ-100-01 №3
	01.07.2015
	16.07.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	1.9.
	Котельная «Октябрьская», ул.Октябрьская, 53
	Котел КВГМ-6,3-9,5 № 1
	01.06.2015
	15.06.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел КВГМ-6,3-9,5 № 2
	18.05.2015
	02.06.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	 
	
	Котел КВГМ-6,3-9,5 № 3
	05.05.2015
	19.05.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	2.
	ООО «Липецкая теплосетевая компания»

	2.1.
	Тепловые сети от ТЭЦ-2

	2.1.1.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	12.05.2015
	24.05.2015
	гидравлические испытания на прочность и плотность №1
	тепловые потребители от ТЭЦ-2
	Жилая зона: район Тракторного завода, район Новолипецкого завода, район Силикатного завода, пос.Матырский, пос.Дачный, пос.Новая Жизнь, пос.Казинка.                                                                                                                                                        

	
	
	
	
	
	
	
	Микрорайоны: №№ 4 (часть), 13, 14, 16.         

	
	
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	13.07.2015
	26.07.2015
	гидравлические испытания на прочность и плотность №2
	
	Улицы:  пл.Плеханова (часть), пл.Победы (часть), пл.Петра Великого (часть), пл.Революции, пл.Соборная, пл.Театральная, пр-кт Победы (часть), 50 лет НЛМК, 70 лет Октября, 9-е Мая, Адм.Макарова, Барышева, Ворошилова (часть), Гоголя, Горького (часть), Громовой, Депутатская (часть), Киевская, ул.К.Маркса, Коммунальная (часть), Кузнечная,  Ладыгина, Лесная, Металлургов, Механизаторов (часть), Мичурина, М.Расковой, Нагорная, Неделина (часть), Нижняя Логовая, Октябрьская (часть), Первомайская (часть), Пушкина, Саперный спуск, Скороходова, Советская (часть), Союзная (часть), Толстого (часть), Торговая, Фанерная, Фрунзе (часть), Циолковского (часть)             

	
	 
	
	
	 
	 
	 
	пл.Соборная, 1,3,5;

	2.1.2.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	20.04.2015
	30.09.2015
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно  кратковременное  ограничение  теплоснабжения  отдельных  потребителей  от  ТЭЦ-2
	пл.Плеханова, 1а, 5;

	
	
	
	
	
	
	
	пл.Победы, 3а, 3б, 5, 5а, 6, 6а, 6/4;

	
	
	
	
	
	
	
	пл.Петра Великого, 1, 2, 5, 6;

	
	
	
	
	
	
	
	проезд Петровский, 1, 2;

	
	
	
	
	
	
	
	пр-кт Победы, 1, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8,  10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 25, 27, 29, 29а, 47а, 51а, 51/1, 51/2, 51/3;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Ворошилова, 1, 3, 4, 7;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Горького, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Депутатская, 51а,  52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80, 81, 83;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Зегеля, 1;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Интернациональная, 5а, 5б, 5в;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.К.Маркса, 2, 5, 25, 27, 30;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Коммунальная, 10, 12, 14, 14а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Механизаторов, 3б, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 10б, 11, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 16, 17, 17а, 17б, 17в, 18, 19, 19а, 19б, 21;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Малые Ключи, 1, 2;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Неделина, 7, 9, 11, 13, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 15, 15а, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63; 

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Октябрьская, 1а, 22, 26, 28, 37;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Первомайская, 1, 3, 30, 30а, 32, 35, 35а, 37, 38, 45, 55, 63а, 64, 65, 66, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 99, 101;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Плеханова, 1а, 1б, 5, 8, 10;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Советская, 1, 3, 4, 5, 7, 13, 13а, 13а/1, 13а/2, 21, 25, 27, 33;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Союзная, 15;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Толстого, 1, 2, 28;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Циолковского, 13, 15, 15а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24/1, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 31, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 33, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 36, 38, 40, 42;                                    

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Фрунзе, 1, 2, 4, 4а, 5, 5а, 7, 7а, 32;

	2.2.
	Тепловые сети от Привокзальной котельной

	2.2.1.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	20.04.2015
	30.04.2015
	гидравлические испытания на прочность и плотность №1
	тепловые потребители от Привокзальной котельной
	Жилая зона: район военного городка, район Опытной станции.                                                                   

	
	
	
	
	
	
	
	Микрорайоны: №№ 1, 2 (часть), 4 (часть), 5а, 7.

	
	
	
	
	
	
	
	Улицы: Балмочных, Игнатьева, Качалова, Мусоргского, Нестерова, Попова. Часть улиц: Вавилова, Гагарина, Космонавтов, Липовская, Тельмана, Циолковского.

	
	
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	29.06.2015
	12.07.2015
	гидравлические испытания на прочность и плотность №2
	
	ул.Вавилова, 117, 119, 120, 121, 122;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Гагарина, 63, 63а, 65, 67, 69, 71, 73, 73а, 73/2, 73/3, 74, 74а, 74б, 75, 75/2, 76, 76а, 76а/1, 77, 77а, 78, 79, 79/2, 80, 81, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89а, 90, 91, 92, 93, 93а, 93/2, 94, 95, 95/2, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 102а, 102б, 103/1, 104, 104а, 106, 107/1, 107/2, 107/3, 109, 111/1, 111/2, 113, 115/1, 115/2, 115/3, 117, 117а, 119/1, 119/2;

	2.2.2.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	20.04.2015
	30.09.2015
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от Привокзальной котельной
	ул.Космонавтов, 2, 3, 3а, 3/1, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8, 9, 9/1, 10, 11б, 12, 12а, 12/2, 14, 14/2, 16, 16/1, 18, 18/1, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 24/1, 26, 26/1, 28, 30, 32, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2, 36/3;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Липовская, 1а, 2, 3, 4, 4/2, 4/3, 5, 5/2, 6, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 7/2, 8, 9, 10, 12, 12а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Семашко, 7/2, 9а; 

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Тельмана, 47, 49, 51, 90, 116, 116а, 162, 164;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Циолковского, 33/2, 35, 35/2, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 39/1, 39/2, 41, 43;

	2.3.
	Тепловые сети от Юго-Западной котельной

	2.3.1.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	26.05.2015
	08.06.2015
	гидравлические испытания на прочность и плотность №1
	тепловые потребители от Юго-Западной котельной
	Жилая зона: район ЛГТУ, район МЖК.                           

	
	
	
	
	
	
	
	Микрорайоны: №№ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,                                                                                       

	
	
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	29.07.2015
	11.08.2015
	гидравлические испытания на прочность и плотность №2
	
	Улицы: бульвар Есенина, бульвар Шубина, переулок  Балакирева, переулок Учебный, проезд Сиреневый, пр-кт 60 лет СССР, пр-кт Победы (часть), Белана, Бунина, Водопьянова (часть), Доватора (часть), Катукова, Кривенкова, Меркулова, Механизаторов (часть), Мистюкова, Москаленко, Московская (часть), П.Смородина, Папина (часть), Перова, Свиридова, Смургиса, Союзная (часть), Стаханова, Студенческий городок (часть), Теперика, Хорошавина, Шерстобитова, Шуминского, Юных Натуралистов (часть).

	
	
	
	
	
	
	
	пер.Балакирева, 2, 4, 6, 8;  

	
	
	
	
	
	
	
	пр-д Потапова, 1а, 1а/1, 1а/2, 7, 9, 10, 12, 12а, 18, 22;

	
	
	
	
	
	
	
	пр-кт Победы, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 89, 91, 91а, 93, 93а, 95, 104, 104а, 106, 108, 110, 110/1, 112, 112а, 112б, 114, 114/1, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. 2-я Индустриальная, 15а;

	2.3.2.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	20.04.2015
	30.09.2015
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от Юго-Западной котельной
	ул.Водопьянова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17а, 21, 21б, 21в, 23, 23а, 25, 25а, 29, 29а, 31, 37, 39, 41;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Доватора, 10а, 10б, 12, 12а, 12а/1, 12а/2, 12б, 14, 14а, 14а/1, 14а/2, 14а/3, 14б, 14/1, 59;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Механизаторов, 2, 4, 6;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Московская, 30, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 111, 115, 117, 119, 121, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 149а, 149б, 151, 153, 153а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Папина, 1а, 1б, 1в, 1/1, 2, 2а, 2а/1, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 4б, 6, 8, 29, 29а, 31, 31а, 31б, 31в, 33, 35, 37, 39;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Союзная, 3, 5/1;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Стаханова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а,  23, 23а, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 33, 34, 35, 35б, 36, 37, 39, 39а, 40, 41, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,  50, 51, 52, 53, 55, 57;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Студенческий городок, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 15а, 16, 16а, 17, 23, 25, 26;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Ю.Натуралистов, 11а, 12, 12а, 14, 18, 18а, 18/1, 18/2;

	2.4.
	Тепловые сети  от Северо-Западной котельной

	2.4.1.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	15.06.2015
	28.06.2015
	гидравлические испытания на прочность и плотность №1
	тепловые потребители от Северо-Западной котельной
	Жилая зона: район Студенческого городка (часть) 

	
	
	
	
	
	
	
	Микрорайоны: №№2 (часть), 3, 4 (часть), 8, 9, 10, 11, 12, 15.

	
	
	
	
	
	
	
	Объекты: многопрофильная больница, базы универсального проезда, Полиграфический комплекс.

	
	
	
	
	
	
	
	Улицы: проезд Строителей, 15 мкр-н, 9 мкр-н, Авиационная, Берзина, Бескрайняя, Вермишева, Водопьянова (часть), Гагарина (часть), Доватора (часть), Достоевского, Загородная, Западная, Звездная, Космонавтов (часть), Крылова, Московская (часть), Папина (часть), Пестеля, Рылеева, Студенческий городок (часть), Филипченко, Циолковского (часть), Черноземная, Я.Фабрициуса.

	
	
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	17.08.2015
	30.08.2015
	гидравлические испытания на прочность и плотность №2
	
	ул.Водопьянова, 12, 14, 16, 18, 33, 70;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Гагарина, 121/1, 121/2, 123, 123/2, 123/3, 125, 125/1, 125/2, 129, 131, 131а, 133, 135, 137, 139, 141/1, 145, 147, 149/2, 151/2, 151/3, 153, 153/2, 155, 157/1, 157/2, 159, 159/2, 161/1, 161/2, 161/3 ;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Доватора, 16, 16а, 18, 61, 63, 63а;

	2.4.2.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	20.04.2015
	30.09.2015
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от Северо-Западной котельной
	ул.Космонавтов, 11, 11а, 13, 13/2, 13/3, 15, 15/2, 15/3, 17, 19, 21, 23, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/7, 29, 29/3, 29/4, 31, 31/2, 31/3, 33, 33/2, 33/3, 33/4, 37, 37а, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 38, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 41, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 42/3, 43, 44/1, 44/2, 44/3, 45/1, 45/2, 45/3, 46/1, 46/2, 46/3, 47, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 48/1, 48/2,  49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 50, 51, 52, 54, 54а, 56а, 56/1, 56/2, 56/3, 58, 58/2, 58/3, 62/1, 64/1, 64/2, 66, 68, 68/1, 70, 70/1, 70/2, 70/3, 72, 74, 76, 78, 80, 80а, 82/1, 82/2, 82/4, 84, 86, 86/2, 88, 90, 92, 94, 96, 96а, 96б, 96/1, 96/2, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 110а;

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул.Московская, 1а, 2, 4, 5, 6а, 6б, 6в, 7, 8а, 9, 11, 12, 13, 15, 15а, 16, 16а, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 31а, 33, 37, 39,  41, 43, 43а, 45, 47, 49, 49/1, 51, 51а, 53, 53/1, 55, 57, 57а, 57б, 59, 61а, 61б, 61в, 61г, 61д, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Папина, 3/1, 3а, 6а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Студенческий городок, 5, 6, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 22, 24;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Циолковского, 2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 6/2, 6/4, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3, 10/1, 10/2, 10/3, 11, 11/1, 12/1, 12/2, 14/1,14/2;

	2.5.
	Тепловые сети от котельной «Угловая»

	2.5.1.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	20.04.2015
	30.04.2015
	гидравлические испытания на прочность и плотность №1
	тепловые потребители от котельной «Угловая»
	Улицы:

	
	
	
	
	
	
	
	пл.Плеханова, 3, 3а, 4;


	
	
	
	
	
	
	
	ул.4-я Пятилетка, 5, 6, 7, 8, 10, 42;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.9 Января, 31, 31а; 

	
	
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	29.06.2015
	12.07.2015
	гидравлические испытания на прочность и плотность №2
	
	ул.30 лет Октября, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11а; 

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Вавилова, 2, 4, 12; 

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Вилкова, 14;

	2.5.2.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	20.04.2015
	30.09.2015
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Угловая»
	ул.Гагарина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 60, 60а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Горняцкая, 1, 2, 4, 20;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Желябова, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 12а, 14а, 17, 19, 31, 31а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Зегеля, 2, 6, 28, 30, 30а, 44;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Интернациональная, 1а, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 12а, 14а, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 29, 29а, 32, 34, 35, 35б, 36, 38, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59,  61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71; 

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Кротевича, 5, 9, 9а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Ленина, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 23, 25, 27, 27а, 28, 29,  31, 31а, 33, 34а, 35, 36, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43а, 45, 47, 49;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Орловская, 2, 31;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Плеханова, 3, 30, 32, 33, 33а, 33б, 34, 35, 35а, 36, 37/6, 47, 49, 50, 51а, 54, 59, 61, 63а, 65, 70а, 72, 78, 80, 82;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Пролетарская, 1, 1а, 2а, 5, 5а, 10, 10а, 12, 13, 14;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Салтыкова-Щедрина, 42;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Студеновская, 1, 3, 4, 4а, 5, 7, 9, 11, 13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 23а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Тельмана, 2, 4, 6;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Угловая, 11, 15, 25, 26а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Шевченко, 4, 5;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Шкатова, 1, 4, 7, 23, 25, 26;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Щорса, 2, 3;

	2.6.
	Тепловые сети от котельной «Семашко»

	2.6.1.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	20.04.2015
	30.04.2015
	гидравлические испытания на прочность и плотность №1
	тепловые потребители от котельной «Семашко»
	Улицы:

	
	
	
	
	
	
	
	пер.Зегеля, 1а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Гагарина, 23а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 35б, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 49, 49а, 51/1, 51/2, 51/3, 53, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 57, 59, 61, 70а, 70б;

	
	
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	29.06.2015
	12.07.2015
	гидравлические испытания на прочность и плотность №2
	
	ул.Желябова, 14, 16, 28а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Зегеля, 9а, 11, 13, 13а, 15, 21, 23, 23а, 25, 25а, 27/1, 27/2;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Липовская, 1, 2а, 3/2, 3/3, 44;

	2.6.2.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	20.04.2015
	30.09.2015
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Семашко»
	пл.Плеханова, 1;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Семашко, 1, 3, 5, 5/2, 5/3, 6, 7, 8, 8а, 9, 10/2, 11, 12, 13, 13/2, 14, 18, 21, 25, 25/2, 68;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Тельмана, 1а, 3;

	2.7.
	Тепловые сети от котельной «Октябрьская»

	2.7.1.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	12.05.2015
	24.05.2015
	гидравлические испытания на прочность и плотность №1
	тепловые потребители от котельной «Октябрьская»
	Улицы:

	
	
	
	
	
	
	
	пл.Коммунальная, 3, 4, 8, 9, 9а, 41;

	
	
	
	
	
	
	
	пл.Петра Великого, 4а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Калинина, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 38, 38а, 52, 56, 56а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Литаврина, 18

	
	
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	06.07.2015
	19.07.2015
	гидравлические испытания на прочность и плотность №2
	
	ул.Октябрьская, 1, 3, 30, 32, 48, 49, 50, 52, 53, 53/1, 53/4, 57, 58, 61;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Первомайская, 57, 59;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Радиаторная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 

	2.7.2.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	20.04.2015
	30.09.2015
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Октябрьская»
	ул.Фрунзе, 6, 8, 12, 15, 21, 21а, 23, 25, 30;

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8.
	Тепловые сети от котельной «Толстого»

	2.8.1.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	12.05.2015
	24.05.2015
	гидравлические испытания на прочность и плотность №1
	тепловые потребители от котельной «Толстого»
	Улицы:

	
	
	
	
	
	
	
	пл.Победы, 1, 3, 8;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.8 Марта, 3, 9, 9а, 13, 17, 17/2, 18, 20, 20а, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 22, 22/2, 22/3, 22/4, 26, 26а, 26/2, 26/3, 26/4, 28, 30, 32, 32а, 34, 36;

	
	
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	06.07.2015
	19.07.2015
	гидравлические испытания на прочность и плотность №2
	
	ул.Ворошилова, 5, 11; 

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Горького, 7, 9, 11, 11/2, 13, 13/2, 15, 16, 17, 19, 22;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Крайняя, 2, 4, 6, 7, 7а, 9;

	2.8.2.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	20.04.2015
	30.09.2015
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Толстого»
	ул.Неделина, 30, 32, 40;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Первомайская, 58, 80, 86, 119, 121;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Советская, 20, 22, 24а, 26, 26а, 28, 30, 36, 43, 45, 47, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 73, 75, 77;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Толстого, 7, 9, 23а, 40, 42, 44, 46, 46а;

	2.9.
	Тепловые сети от котельной «Депутатская»

	2.9.1.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	26.05.2015
	08.06.2015
	гидравлические испытания на прочность и плотность №1
	тепловые потребители от котельной «Депутатская»
	Улицы:

	
	
	
	
	
	
	
	пр-кт Победы,  22, 22а, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59а, 61, 63а, 65а, 67а, 69а, 70б, 72, 72а, 74, 88, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 94, 95, 96, 98, 98а, 100, 102;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Айвазовского, 7;

	
	
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	29.07.2015
	11.08.2015
	гидравлические испытания на прочность и плотность №2
	
	ул.Б.Хмельницкого, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 6, 8, 10;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Депутатская, 94;                                                                                  

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Доватора, 2, 2а/1, 4, 4/1, 4а, 5а, 6, 7, 8, 9;

	2.9.2.
	 
	трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП
	20.04.2015
	30.09.2015
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Депутатская»
	ул.Механизаторов, 1, 3, 3а, 5;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Папина, 9, 11а, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19б, 19в, 21, 21/2, 21/3, 23, 23/2, 25, 27; 

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Юных Натуралистов, 1, 2, 3, 5, 5/2, 7, 9, 9а, 11, 13, 15; 

	2.10.
	Капитальный ремонт тепловых сетей

	2.10.1.
	Тепловые сети, ул.50 лет НЛМК от ВУЗ-28 до ЦТП
	подающий и обратный трубопроводы  в изоляции из ППУ:              
	01.04.2015
	30.06.2015
	капитальный ремонт
	Жилые дома, учреждения образования
	ул.50 лет НЛМК, 1, 1а, 3, 5а, 5а/1, 7, 9, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 23;                                                                                                                              

	
	
	2Ду 426 мм, L трассы = 86 м,
	
	
	
	
	МДОУ д/с № 29;

	
	
	2Ду 426 мм, L трассы = 97 м
	
	
	
	
	МБОУ СОШ № 15

	2.10.2.
	Тепловые сети, ул.50 лет НЛМК от ТКЗ-20 до ТКЗ-21
	подающий и обратный трубопроводы  в изоляции из ППУ:              
	01.06.2015
	31.07.2015
	капитальный ремонт
	Жилые дома, учреждения образования
	ул.50 лет НЛМК, 1, 1а, 3, 5а, 5а/1, 7, 9, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 23;                                                                                                                              

	
	
	2Ду 630 мм, L трассы = 65 м
	
	
	
	
	МДОУ д/с № 29;

	
	
	 
	
	
	
	
	МБОУ СОШ № 15

	2.10.3.
	Тепловые сети, ул.Жуковского от ТК4-26 до ТК4-32
	подающий и обратный трубопроводы:
	01.05.2015
	30.06.2015
	капитальный ремонт
	Жилые дома, учреждения образования
	Улицы:

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Жуковского, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11б, 13, 13а, 15, 15а;                                                                                                                        

	
	
	2Ду 219 мм, L трассы = 221 м
	
	
	
	
	ул.Коммунистическая, 18а;

	
	
	 
	
	
	
	
	МДОУ д/с № 116

	2.10.4.
	Тепловые сети, ул.Краснознаменная от ТК2-48 до ТК2-52
	подающий и обратный трубопроводы:
	01.05.2015
	30.06.2015
	капитальный ремонт
	Жилые дома, учреждения образования
	ул.Краснознеменная, 1, 2, 2, 2а, 5, 11, 13, 15, 17, 19;                                                                                

	
	
	2Ду 219 мм, L трассы = 104,5 м
	
	
	
	
	МДОУ д/с № 10

	2.10.5.
	Тепловые сети, Боевой проезд от ТК2-8 до ТК2-9
	подающий и обратный трубопроводы:
	01.05.2015
	30.06.2015
	капитальный ремонт
	Жилые дома, учреждения образования
	Улицы:

	
	
	
	
	
	
	
	проезд Боевой , 5, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23а, 23б, 24, 24а, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34а, 34/2, 35, 36, 37, 38, 39, 40;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

	
	
	2Ду 530 мм, L трассы = 110 м
	
	
	
	
	ул.Агрономическая, 1, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17; 

	
	
	 
	
	
	
	
	ул.Железнякова, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42;     

	
	
	 
	
	
	
	
	ул.Опытная, 1, 2, 2а, 4, 8, 11, 11а, 11б, 13, 15, 17, 19, 19б, 21;

	
	
	 
	
	
	
	
	ул.Пришвина, 1, 3, 5, 9, 13, 15, 16, 19, 21;      

	
	
	 
	
	
	
	
	ул.Степанищева, 11, 13, 15, 17, 19; 

	
	
	 
	
	
	
	
	МБОУ СОШ № 14

	2.10.6.
	Тепловые сети, ул.Титова от ТК1-42-3 до ТК1-42-9
	подающий и обратный трубопроводы  в изоляции из ППУ:              
	01.07.2015
	31.08.2015
	капитальный ремонт
	Жилые дома, учреждения образования, учреждения здравоохранения
	Улицы:

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Гагарина, 147, 147а, 149/2, 151, 151/2, 151/3, 153, 153/2, 155, 157/1, 157/2; 

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Титова, 2/2, 4, 4/2, 4/3, 6/1, 6/2;                                                                                               

	
	
	2Ду 219 мм, L трассы = 200 м
	
	
	
	
	МБОУ СОШ № 46;

	
	
	 
	
	
	
	
	ГУЗ «Областная станция скорой медицинской помощи» (ул.Титова, 6/4)

	2.10.7.
	Тепловые сети, СЗК от ТК3-19-3 до ТК3-19-4
	подающий и обратный трубопроводы:
	01.06.2015
	31.07.2015
	капитальный ремонт
	Жилые дома, учреждения образования
	ул.Звездная,  6, 6/2, 7, 8, 8а, 8/2, 13, 15;                                                                                   

	
	
	
	
	
	
	
	МДОУ д/с № 98, 

	
	
	2Ду 219 мм, L трассы = 115 м
	
	
	
	
	МБОУ СОШ № 50

	2.10.8.
	Тепловые сети, СЗК от ТК4-22-16 до ТК4-22-2
	подающий и обратный трубопроводы:
	01.06.2015
	31.07.2015
	капитальный ремонт
	Жилой дом
	ул.Московская, 20

	
	
	2Ду 530 мм, L трассы = 40 м
	
	
	
	
	

	2.10.9.
	Тепловые сети, ул.Меркулова в ТК 6-11
	замена запорной арматуры 2 Ду 108 мм
	25.05.2015
	07.06.2015
	капитальный ремонт
	без ограничения горячего водоснабжения
	 

	2.10.10.
	Тепловые сети, ул.Энергостроителей от ТК84 до ТК85
	подающий и обратный трубопроводы:
	01.05.2015
	30.06.2015
	капитальный ремонт
	Жилые дома, учреждения образования
	Улицы:

	
	
	
	
	
	
	
	ул.70 лет Октября;

	
	
	2Ду 426 мм, L трассы = 12 м
	
	
	
	
	ул.Моршанская;

	
	
	 
	
	
	
	
	ул.Российская;

	
	
	 
	
	
	
	
	ул.Саратовская;

	
	
	 
	
	
	
	
	ул.Сельскохозяйственная;

	
	
	 
	
	
	
	
	ул.Энергостроителей;                                                                                      

	
	
	 
	
	
	
	
	МОУ НОШ №39

	2.10.11.
	Тепловые сети, ТЭЦ-2 Обводная теплотрасса от ТК156 до ТК160
	подающий и обратный трубопроводы:
	01.05.2015
	30.06.2015
	капитальный ремонт
	Жилые дома
	ул.70 лет Октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

	
	
	2Ду 426 мм, L трассы = 15 м
	
	
	
	
	

	2.10.12.
	Тепловые сети, пос.Дачный от ТК1 до ТК2
	подающий и обратный трубопроводы:
	01.05.2015
	30.06.2015
	капитальный ремонт
	Жилые дома, учреждения образования, учреждения здравоохранения
	Улицы:

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Железногорская, 2а;                                                          

	
	
	2Ду 273 мм, L трассы = 30 м
	
	
	
	
	ул.Писарева, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 6, 8а, 10а, 12, 12а, 16, 18, 20, 22, 35, 37; 

	
	
	 
	
	
	
	
	МБОУ СОШ № 37,

	
	
	 
	
	
	
	
	ГУЗ «Липецкая городская больница №2»

	2.10.13.
	Тепловые сети, ул.Студеновская от ТК8-1-83 до ТК8-1-84
	подающий и обратный трубопроводы:
	01.06.2015
	31.07.2015
	капитальный ремонт
	Жилые дома, учреждения образования
	Улицы:

	
	
	
	
	 
	
	
	ул.9 Января, 31, 31а;

	
	
	2Ду 530 мм, L трассы = 20 м
	
	 
	
	
	ул.4-я Пятилетка, 42;

	
	
	 
	
	 
	
	
	ул.Вилкова, 14;

	
	
	 
	
	 
	
	
	ул.Гагарина, 2, 4;

	
	
	 
	
	 
	
	
	ул.Ленина, 42;                                                                                              

	
	
	 
	
	 
	
	
	ул.Салтыкова-Щедрина, 154;

	
	
	 
	
	 
	
	
	ул.Студеновская, 1, 3, 4, 4а, 5, 7, 9, 11, 13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 23а;

	
	
	 
	
	 
	
	
	МБДОУ д/с № 64, 

	
	
	 
	
	 
	 
	
	МБОУ СОШ № 9

	2.10.14.
	Тепловые сети, ул.Горького от ТК10-11-15 до ТК10-11-2
	подающий и обратный трубопроводы:
	01.05.2015
	30.06.2015
	капитальный ремонт
	Жилые дома, учреждения образования
	ул.Горького, 11, 13, 13/2, 15, 17, 19;                                                                                                         

	
	
	
	
	
	
	
	ул.8 Марта, 20/3, 20/4;  

	
	
	2Ду 159 мм, L трассы = 70 м
	
	
	
	
	МДОУ д/с № 107

	2.10.15.
	Тепловые сети, ул.Толстого от ТК10-1-2 до ТК10-1-1
	подающий и обратный трубопроводы:
	01.05.2015
	30.06.2015
	капитальный ремонт
	Жилые дома
	Улицы:

	
	
	
	
	
	
	
	ул.8 Марта, 3; 

	
	
	2Ду 273 мм, L трассы = 30 м
	
	
	
	
	ул.Ворошилова, 11;

	
	
	 
	
	
	
	
	ул.Толстого, 40, 42, 44;

	2.10.16.
	Тепловые сети, ул.Папина от ТК4-44-10а до ТК4-44-11а
	подающий и обратный трубопроводы:
	01.06.2015
	31.07.2015
	капитальный ремонт
	Жилые дома, учреждения образования
	Улицы:

	
	
	
	
	
	
	
	пер.Балакирева, 2, 4, 6, 8;  

	
	
	 
	
	
	
	
	ул.Папина, 1а, 1б, 1в, 2, 2а/3, 2б, 2в, 2д, 4а, 4б;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

	
	
	2Ду 325 мм, L трассы = 100 м
	
	
	
	
	пер.Перова, 2а, 2а/1, 2е, 12, 12а; 

	
	
	 
	
	
	
	
	пр.Потапова, 1а, 1а/2, 7, 9, 10, 18, 22, 26;

	
	
	 
	
	
	
	
	ул.Союзная, 3, 5/1;

	
	
	 
	
	
	
	
	ул.Юных Натуралистов, 11а, 12, 12а, 14, 18, 18а, 18/1, 18/2;

	
	
	 
	
	
	
	
	МБОУ СОШ №72

	2.10.17.
	Тепловые сети, ул.Студеновская от 9 мкр., 24/2
	подающий и обратный трубопроводы:
	01.06.2015
	31.07.2015
	капитальный ремонт
	Жилые дома, учреждения образования
	ул.9 мкр., 22/3, 24/2;

	
	
	2Ду 89 мм, L трассы = 70 м
	
	
	
	
	

	2.10.18.
	Тепловые сети, ул.Вермишева
	подающий и обратный трубопроводы:
	01.06.2015
	31.07.2015
	капитальный ремонт
	Жилые дома, учреждения образования
	ул.Вермишева, 16а, 16б, 22а;

	
	
	2Ду 159 мм, L трассы = 121 м
	
	
	
	
	

	3.
	ОАО «Липецкая городская энергетическая компания»

	3.1.
	Внеплощадочные тепловые сети микрорайона «Университетский» от Юго-Западной котельной ОАО «Квадра» (филиал ОАО «Квадра»-«Восточная генерация»)
	трубопроводы, запорная арматура
	26.05.2015
	08.06.2015
	гидравлические испытания на прочность и плотность №1
	Жилые дома, учреждения образования
	Улицы:

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Белянского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Бехтеева, 4, 6, 10;

	
	
	трубопроводы, запорная арматура
	29.07.2015
	11.08.2015
	гидравлические испытания на прочность и плотность №2
	
	ул.Замятина, 2, 3, 4;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Политехническая, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15;

	
	
	
	
	
	
	
	ул.Славянова, 1, 2, 3;

	3.2.
	 Внеплощадочные тепловые сети микрорайона «Университетский» от Юго-Западной котельной ОАО «Квадра» (филиал ОАО «Квадра»-«Восточная генерация») 
	трубопроводы, запорная арматура
	05.05.2015
	30.09.2015
	текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний)
	возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей микрорайона «Университетский»
	МОУ СОШ № 29, 

	
	
	
	
	
	
	
	МДОУ д/с № 2

	
	
	
	
	
	
	
	 

	4.
	ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

	4.1.
	ТЭЦ ОАО «НЛМК», г.Липецк, пл.Металлургов, 2
	теплофикационная установка ст.№2 мощностью 100 Гкал/ч
	15.04.2015
	22.05.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	
	
	теплофикационная установка ст.№1 мощностью 200 Гкал/ч
	26.05.2015
	19.07.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	
	
	теплофикационная установка ст.№4 мощностью 100 Гкал/ч
	21.07.2015
	27.08.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	
	
	теплофикационная установка ст.№3 мощностью 100 Гкал/ч
	28.08.2015
	30.09.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	4.2.
	Трубопроводы пара давлением 1,6 МПа, 1,8 МПа, расположенные на территории  ОАО «НЛМК» , г.Липецк, пл.Металлургов, 2
	магистральные трубопроводы пара
	13.04.2015
	17.04.2015
	текущий ремонт
	подразделения ОАО «НЛМК»
	объекты, расположенные на территории комбината пл.Металлургов, д.2

	
	
	
	12.10.2015
	16.10.2015
	 
	Сторонние потребители:
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	ЗАО «Индезит Интернэшнл»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	
	
	
	 
	 
	 
	ООО «Стройдеталь»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Алмазная, д.10

	
	
	
	
	
	 
	ООО «Газобетон 48»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	
	
	
	
	
	 
	ОАО «Завод Железобетон»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Алмазная, д.6

	4.3.
	Трубопроводы горячей воды, расположенные на территории  ОАО «НЛМК», г.Липецк, пл.Металлургов, 2
	магистральные трубопроводы теплофикации
	18.05.2015
	24.05.2015
	текущий ремонт
	подразделения ОАО «НЛМК»
	объекты, расположенные на территории комбината пл.Металлургов, д.2

	
	
	
	10.08.2015
	16.08.2015
	
	Сторонние потребители:
	 

	
	
	
	
	
	
	ЗАО «Индезит Интернэшнл»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	
	
	
	
	
	
	ООО «Стройдеталь»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Алмазная, д.10

	
	
	
	
	
	
	ООО «Газобетон 48»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	
	
	
	
	
	
	ОАО «Завод Железобетон»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Алмазная, д.6

	
	
	
	
	
	
	ОАО «Монтажхимзащита»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	
	
	
	
	
	
	СМУ ОАО «Хлебмакаронпром»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Алмазная, д.6

	
	
	
	
	
	
	ЗАО «ЮВСК-2»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Суворова, д.15

	
	
	
	
	
	
	ООО «Авторай»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Ферросплавная, д.18

	
	
	
	
	
	
	ОГУ ЦР «Сосновый бор»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Морская, д.2а

	
	
	
	
	
	
	ЗАО «Союзтеплострой-Липецк»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Алмазная, д.6

	
	
	
	
	
	
	ОАО «Липецкметаллургремонт-2»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	
	
	
	
	
	
	ООО «Новолипецкий печатный дом»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	
	
	
	
	
	
	ЗАО «Трест Липецкстрой»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Волгоградская, д.42а

	
	
	
	
	
	
	ООО «ГРАНД»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Ферросплавная, д.12б

	
	
	
	
	
	
	ЗАО «Кислородмонтаж»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	
	
	
	
	
	
	ЧП «Волокитин»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Ферросплавная, д.35б

	
	
	
	
	
	
	МУП «ЛПТ»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Ферросплавная, д.17

	
	
	
	
	
	
	ООО «Черметметаллургремонт»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Ферросплавная, д.12в

	
	
	
	
	
	
	ООО «Вектор»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Ферросплавная, д.12в

	
	
	
	
	
	
	ЛФ ООО «Милапласт»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Волгоградская, д.41а

	
	
	
	
	
	
	ЗАО «Союзшахтоосушение»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	
	
	
	
	
	
	ООО «ЦДР-Л»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	
	
	
	
	
	
	ООО «Стинавто»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ООО «Сантехстрой»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Ферросплавная, д.24

	
	
	
	
	
	
	ОАО «Черметавтоматика»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	
	
	
	
	
	
	ООО «Ласар»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Передельческая, д.3

	
	
	
	
	
	
	ООО НПО «Спецстрой"
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Алмазная, д.4

	
	
	
	
	
	
	ООО ПСП «Высота А»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	
	
	
	
	
	
	ООО «Мегос»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Ферросплавная, д.12в

	
	
	
	
	
	
	ЗАО «Трест ЦМР»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.9 Мая, д.31

	
	
	
	
	
	
	ООО «Атлант Л»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Ферросплавная, д.26

	
	
	
	
	
	
	ООО «Новолипецкая металлобаза»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	
	
	
	
	
	
	ООО «СМТ НЛМК»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Ферросплавная, д.14

	
	
	
	
	
	
	ООО «Клининговая компания»
	объекты, расположенные на территории предприятия, пл.Металлургов, д.2

	
	
	
	
	
	
	ЗАО «Липецкстальмеханизация»
	объекты, расположенные на территории предприятия, ул.Волгоградская, д.43


В.В. Колобанова
 













Приложение № 2
 













к постановлению
 













администрации города Липецка
 













от 10.12.2014 № 2789
Сводный план
вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей,  не входящих в районно-кольцевую
структуру города Липецка,
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015
	№ п/п
	Источник тепловой энергии или тепловой сети, адрес расположения
	Наименование оборудования, требующего ремонта
	Срок проведения ремонта  
	Вид ремонта
	Перечень потребителей тепловой энергии, попадающих под ограничение или прекращение поставки тепловой энергии
	Перечень объектов потребителя, попадающих под ограничение или прекращение поставки тепловой энергии с указанием места нахождения (адрес) в разрезе каждого потребителя 

	
	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	ОАО «Липецкая городская энергетическая компания» 

	1.1.
	котельная «Автомост», тепловая сеть от котельной «Автомост»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	05.05.2015
	18.05.2015
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилые дома
	ул. Ударников, 94, 96

	1.2.
	котельная «Липецкие узоры», тепловая сеть от котельной «Липецкие узоры»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	01.06.2015
	14.06.2015
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилой дом, произв. помещения
	ул. Прудная, 1, 2

	1.3.
	тепловая сеть от котельной ЗАО «Эксергия»
	Трубопроводы, запорная арматура
	18.05.2015
	31.05.2015
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилые дома, произв. помещения
	ул. К. Цеткин, 1/1; 

	
	
	
	
	
	
	
	  ул. Энгельса, 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1б,  3/1, 3/2, 5а, 5б, 7а;  

	1.4.
	котельная «ул. Ковалева», тепловая сеть от котельной «ул.Ковалева»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	12.05.2015
	25.05.2015
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилой дом
	ул. Ковалёва, 109

	1.5.
	котельная «Центролит», тепловая сеть от котельной «Центролит»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	12.05.2015
	25.05.2015
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилые дома, учреждения образования, учреждения здравоохранения
	пер. Рудный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Ангарская, 1а, 1/1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; 

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Базарная, 1в, 3а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Геологическая, 2, 2а, 4, 7;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Детская, 1а, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 16, 17;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Исполкомовская, 5, 8, 10;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Монтажников, 3а, 5, 6/1, 6/2;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Ново-Весовая, 18, 19, 20, 21, 22;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Ударников, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 10а, 11, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 20а, 21;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Юношеская, 10, 10а, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 18б, 19, 21, 21а, 23а, 43, 48, 50, 50п, 51, 73, 77, 77а, 97;

	1.6.
	котельная «пос.Дачный», тепловая сеть от котельной «пос.Дачный»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	25.05.2015
	07.06.2015
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилые дома, воинская часть
	пос.Дачный, ул. Центральная, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 43;

	1.7.
	котельная «с.Желтые Пески (школа № 34)», тепловая сеть от котельной «с.Желтые Пески (школа № 34)»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	05.05.2015
	18.05.2015
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Образовательные учреждения
	с.Желтые Пески, ул. Космонавтов, 1;

	1.8.
	котельная «Подгорное», тепловая сеть от котельной «Подгорное»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	01.06.2015
	14.06.2015
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилые дома
	ул. Крайняя, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11;

	1.9.
	котельная «Школа №22», тепловая сеть от котельной «Школа №22»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	08.06.2015
	21.06.2015
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Образовательные учреждения
	ул. Молодежная, 2

	1.10.
	котельная «Упрснабсбыт», тепловая сеть от котельной «Упрснабсбыт»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	01.06.2015
	14.06.2015
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилые дома
	ул. Задорожная, 24;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Одоевского, 3, 5;                                                                        

	 
	
	
	
	
	
	
	ул. Рыбалко, 11, 16, 26;

	1.11.
	котельная «пос. Северный Рудник», тепловая сеть от котельной «пос. Северный Рудник»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	15.06.2015
	28.06.2015
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилые дома
	ул. Молодежная, 1а, 2а, 2б, 3б, 4б, 5б, 6б;

	1.12.
	котельные «108 квартал», «Больница СРУ», тепловая сеть от котельных «108 квартал», «Больница СРУ» до ТК 15-3
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельных
	05.05.2015
	18.05.2015
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилые дома, учреждения здравоохранения
	ул. Амурская, 1, 2, 3, 4, 5, 5а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Гайдара, 2, 2а, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,  21, 23, 25;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Луначарского, 2, 3, 4;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Нахимова, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 12, 14;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Ушакова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;

	1.13.
	котельная «Электроаппарат», тепловая сеть от котельной «Электроаппарат» до            ТК 8-1-86
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	22.06.2015
	05.07.2015
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилые дома, учреждения образования
	ул. 9 Января, 1а, 5, 7;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Елецкая, 10, 10а, 10/2, 63, 65, 67, 67а, 69, 71;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Карьерная, 2;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Студеновская, 18, 20, 22, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 2, 4;

	1.14.
	котельная «Школа-интернат-2», тепловая сеть от котельной «Школа-интернат-2»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	12.05.2015
	25.05.2015
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Образовательные учреждения 
	ул. 40 лет Октября, 39а, 39б;

	1.15.
	котельная «ул.Механизаторов, 21», тепловая сеть от котельной «ул.Механизаторов, 21» до ТК 4-53-15-3
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование котельной
	05.05.2015
	18.05.2015
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Учреждения здравоохранения, жилой дом, производственные помещения
	ул. Механизаторов, 21;

	1.16.
	котельная «пр. Победы, 87а (Автоколонна 1415)», тепловая сеть от котельной «пр. Победы, 87а (Автоколонна 1415)»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование котельной
	05.05.2015
	18.05.2015
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	АБК
	пр-кт Победы, 87а

	1.17.
	котельная «Школа №35 с. Сселки», тепловая сеть от котельной «Школа № 35 с. Сселки»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование котельной
	05.05.2015
	18.05.2015
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Образовательные учреждения 
	с.Сселки, ул. Ракитная, 2

	1.18.
	котельные «завод Свободный Сокол», «13 квартал», «МЧС Свободный Сокол», тепловая сеть от котельных «завод Свободный Сокол», «13 квартал», «МЧС Свободный Сокол»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельных
	01.06.2015
	14.06.2015
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилые дома, дошкольные и образовательные учреждения, учреждения здравоохранения
	пер. Больничный, 1, 2, 3, 4;

	
	
	
	
	
	
	
	пер. Курако, 1, 2, 3;

	
	
	
	
	
	
	
	пер. Франко, 2, 3, 4, 6, 8;

	
	
	
	
	
	
	
	пер. Челюскинцев, 1, 2, 3, 4;

	
	
	
	
	
	
	
	пл. Аксакова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

	
	
	
	
	
	
	
	пл. Заводская, 1, 3, 3б, 3/2, 4, 5, 8, 9, 15, 16;

	
	
	
	
	
	
	
	пл. Константиновой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. 40 лет Октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37а, 39,  41, 41а, 45, 47;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Студеновская, 182;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Арсеньева, 38а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Богатырская, 1, 3;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Газина, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 22;

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Дружбы, 32, 32а, 36;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Кутузова, 1, 2, 3, 5;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Мамина-Сибиряка, 2, 4;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Пожарского, 1а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Смыслова, 1, 3, 4, 4а;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Тамбовская, 1;

	
	
	
	
	
	
	
	ул. Ушинского, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 8, 9, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 43;

	1.19.
	котельная «Школа №26», тепловая сеть от котельной «Школа №26»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	05.05.2015
	18.05.2015
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Образовательные учреждения 
	ул. З. Космодемьянской, 178

	1.20.
	котельная «ул. Баумана», тепловая сеть от котельной  «ул. Баумана»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	18.05.2015
	31.05.2015
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилые дома
	ул. Баумана, 293а, 299а, 307а, 308,  309, 311, 313, 317, 317а, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 329/1, 331, 331/1, 333, 333а, 333б;

	1.21.
	котельная «Космонавтов, 36/4», тепловая сеть от котельной  «Космонавтов, 36/4»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	05.05.2015
	18.05.2015
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилой дом
	ул. Космонавтов, 36/4

	1.22.
	тепловая сеть от котельной ООО «Фирма «Тройка-Л»   
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП 
	05.05.2015
	18.05.2015
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилые дома
	ул. Ковалева, д. 99, 107а

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.23.
	котельная «Школа №16», тепловая сеть от котельной «Школа №16»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	15.06.2015
	28.06.2015
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Жилой дом
	ул. Комсомольская, 22

	1.24.
	котельная «БПК-3», тепловая сеть от котельной «БПК-3»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	05.05.2015
	18.05.2015
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Баня
	ул. Неделина, 22

	1.25.
	котельная «Тубдиспансер», тепловая сеть от котельной «Тубдиспансер»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	05.05.2015
	18.05.2015
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Учреждения здравоохранения
	ул. Космонавтов, 35

	1.26.
	котельная «Акушерский корпус», тепловая сеть от котельной «Акушерский корпус»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	22.06.2015
	05.07.2015
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Учреждения здравоохранения
	ул.Московская, 6а

	1.27.
	котельная «Больница НЛМК», тепловая сеть от котельной «Больница НЛМК»
	Трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной
	22.06.2015
	05.07.2015
	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция*
	Учреждения здравоохранения
	ул. Космонавтов, 37, 39

	2.
	ЗАО «Эксергия»

	2.1.
	Котельная , г.Липецк, ул. Клары Цеткин, д.1
	котлы ДКВР 6,5/13 - 2шт.
	11.05.2015
	17.05.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	объекты и жилые дома, расположенные по ул. Энгельса, ул.Клары Цеткин

	
	
	дымосос ДН-10 - 2шт.
	
	
	
	
	

	
	
	аккумуляторные баки
	
	
	
	
	

	
	
	здание и сооружения
	11.05.2015
	31.05.2015
	
	
	

	
	
	котлы ДКВР 6,5/13 - 2шт.
	18.05.2015
	22.05.2015
	текущий ремонт
	тепловые потребители ОАО «ЛГЭК» 
	

	
	
	дымосос ДН-10 - 2шт.
	18.05.2015
	22.05.2015
	
	
	

	
	
	насосы Д 320-70 - 2шт.
	25.05.2015
	29.05.2015
	
	
	

	
	
	насосы 3К-9 - 2шт.
	25.05.2015
	29.05.2015
	
	
	

	
	
	оборудование  химводоочистки
	18.05.2015
	29.05.2015
	
	
	

	
	
	аккумуляторные баки
	18.05.2015
	31.05.2015
	замена
	
	

	3.
	ООО «Фирма «Тройка-Л»

	3.1.
	Котельная ООО «Фирма «Тройка-Л», г.Липецк, ул.Ковалева, д.105
	пароподогреватель ПП-2-17-7-IV - 2шт.
	01.06.2015
	31.08.2015
	текущий ремонт
	тепловые потребители ОАО «ЛГЭК» 
	объекты и жилые дома, расположенные по адресу: ул. Ковалева, д. 99, 107а

	
	
	
	 
	 
	
	(без нарушения теплоснабжения)
	

	4.
	ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный Сокол» 

	4.1.
	ТЭЦ-ПВС ОАО «ЛМЗ «Свободный Сокол», г.Липецк, пл.Заводская, д.1
	Паровой котел фирмы «Крупп» ст.№1:
	01.06.2015
	21.06.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения 
	 

	
	
	ремонт запорной арматуры;
	
	
	
	
	

	
	
	ремонт газовых горелок;
	
	
	
	
	

	
	
	ремонт вспомогательного оборудования
	
	
	
	
	

	
	
	Паровой котел фирмы «Крупп» ст.№3:
	06.07.2015
	27.07.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения 
	 

	
	
	ремонт запорной арматуры;
	
	
	
	
	

	
	
	ремонт газовых горелок;
	
	
	
	
	

	
	
	ремонт вспомогательного оборудования
	
	
	
	
	

	
	
	Паровой котел марки                   БКЗ 50-39Д ст.№ 4:
	03.08.2015
	24.08.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения 
	 

	
	
	ремонт запорной арматуры;
	
	
	
	
	

	
	
	ремонт газовых горелок;
	
	
	
	
	

	
	
	ремонт вспомогательного оборудования;
	
	
	
	
	

	5.
	ООО «Липецкая трубная компания «Свободный Сокол» 

	5.1.
	тепловые сети ООО «ЛТК «Свободный Сокол» от ТЭЦ-ПВС ОАО «ЛМЗ «Свободный Сокол»
	опрессовка тепловых сетей на прочность и плотность 
	15.04.2015
	30.04.2015
	гидравлические испытания
	без нарушения теплоснабжения (работа ТЭЦ в летний период не предусмотрена)
	 

	
	
	устранение замечаний, выявленных при опрессовке
	01.05.2015
	30.06.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения (работа ТЭЦ в летний период не предусмотрена)
	 

	
	
	участок ПТО и доп.присадок ТЛЦ
	01.07.2015
	31.07.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения (работа ТЭЦ в летний период не предусмотрена)
	 

	
	
	ремонт тепловой изоляции трубопроводов предприятия
	15.08.2015
	30.09.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения (работа ТЭЦ в летний период не предусмотрена)
	 

	 
	 
	ремонт запорной арматуры
	01.07.2015
	30.09.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения (работа ТЭЦ в летний период не предусмотрена)
	 

	6.
	ООО «КОМУС»

	6.1.
	газовая котельная, г.Липецк, ул.Советская, д.66
	оборудование  котельной
	01.06.2015
	30.09.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения (работа котельной в летний период не предусмотрена)
	 

	6.2.
	тепловые сети от котельной ООО «КОМУС» 
	запорная арматура 
	01.06.2015
	30.09.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения (работа котельной в летний период не предусмотрена)
	 

	7.
	ООО «ЭнергоПлюс»

	7.1.
	котельная ООО «ЭнергоПлюс», г.Липецк, ул.Бородинская, стр.49
	ремонт источника тепловой энергии не планируется
	 
	 
	 
	 
	 

	7.2.
	тепловые сети от котельной ООО «ЭнергоПлюс», г.Липецк, ул.Бородинская, стр.49
	ремонт тепловых сетей не планируется
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Липецкая таможня 

	8.1.
	котельная Липецкой таможни, г.Липецк, Трубный проезд, д.3
	ремонт источника тепловой энергии не планируется
	 
	 
	 
	 
	 

	8.2.
	тепловые сети от котельной Липецкой таможни
	ремонт тепловых сетей не планируется
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	ОАО «Завод Железобетон»

	9.1.
	тепловые сети ОАО «Завод Железобетон», г.Липецк, ул.Алмазная, д. 6
	замена вводного трубопровода (ввод №1) с переносом на новую точку присоединения
	01.05.2015
	30.09.2015
	реконструкция теплосети
	без нарушения теплоснабжения (работа тепловых сетей в летний период не предусмотрена)
	 

	10.
	Филиал ОАО «Газпром газораспределение Липецк» в г.Липецке

	10.1.
	котельная ОАО «Газпром газораспределение Липецк», ул.Студеновская, д.109
	водогрейные котлы №1, 2, 3
	01.06.2015
	31.08.2015
	текущий ремонт (сервисное обслуживание)
	ООО «Газпром межрегионгаз «Липецк»
	административное здание, расположенное по адресу: ул.Студеновская, д.109

	10.2.
	тепловая сеть от котельной ОАО «Газпром газораспределение Липецк»
	тепловые сети
	15.04.2015
	18.04.2015
	гидравлические испытания на прочность и плотность
	ООО «Газпром межрегионгаз «Липецк»
	административное здание, расположенное по адресу: ул.Студеновская, д.109

	11.
	ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» (филиал «Курский») 

	11.1.
	газовая котельная инв.№2/32, г.Липецк-2, в/г №2
	котел КСВ-0,93 - 2 шт.,                                 
	15.05.2015
	15.09.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения в/ч 62632/А (работа котельной в летний период не предусмотрена)
	 

	
	
	насос - 290/30 - 1 шт., 
	
	
	
	
	

	
	
	насос - К-200-150-250 - 1шт.,
	
	
	
	
	

	
	
	 насос - 8К-12 - 1 шт.
	
	
	
	
	

	
	
	замена запорной арматуры:                                          
	
	
	
	
	

	
	
	Ду 200 мм - 2 шт.,    
	
	
	
	
	

	
	
	Ду 150 мм - 2 шт.
	
	
	
	
	

	
	
	регулировка КИПиА
	
	
	
	
	

	11.2.
	газовая котельная инв.№2/50, г.Липецк-2, в/г №2
	котел КСВ-0,93 - 1 шт.,           насос - 160/30 - 2 шт.,             насос - К-50-32-125 - 2 шт.
	15.05.2015
	15.09.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения в/ч 62632/А (работа котельной в летний период не предусмотрена)
	 

	11.3.
	газовая котельная инв.№2/82, г.Липецк-2, в/г №2
	котел НИИСТУ - 5 - 1 шт.,                                   
	15.05.2015
	15.09.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения в/ч 62632/А
	 

	
	
	насос- КМ 100-80-160 - 1шт.,  
	
	
	
	
	

	
	
	 насос - 4К-12-1 - 1шт., 
	
	
	
	
	

	
	
	насос - К 8/18 - 1 шт.
	
	
	
	
	

	
	
	замена запорной арматуры:                   Ду 159 мм - 4 шт.
	
	
	
	
	

	11.4.
	тепловая сеть от газовой котельной инв. №2/32, г.Липецк-2, в/г №2
	замена тепловой сети:           Ду 57 мм - 200 м,                                 Ду 76 мм - 100 м
	15.05.2015
	15.09.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения в/ч 62632/А (работа котельной в летний период не предусмотрена)
	 

	
	
	замена запорной арматуры:                   Ду 50 мм - 2 шт.,                         Ду 76 мм - 2 шт.,                                     Ду 125 мм - 2 шт.
	
	
	
	
	

	11.5.
	тепловая сеть от газовой котельной инв.№2/50, г.Липецк-2, в/г №2
	замена тепловой сети:           Ду 50 мм - 120 м
	15.05.2015
	15.09.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения в/ч 62632/А (работа котельной в летний период не предусмотрена)
	 

	
	
	замена запорной арматуры:                   Ду 50 мм - 3 шт.,                                                   Ду 125 мм - 3 шт.
	
	
	
	
	

	11.6.
	тепловая сеть от газовой котельной инв.№2/82, г.Липецк-2, в/г №2
	замена тепловой сети:           Ду 50 мм - 55 м
	15.05.2015
	15.09.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения в/ч 62632/А
	 

	
	
	замена запорной арматуры:                   Ду 50 мм - 4 шт.
	
	
	
	
	

	12.
	ОАО «Студеновская акционерная горнодобывающая компания»

	12.1.
	котельная Студеновского комплекса, г. Липецк, район ул.Клары Цеткин
	ремонт источника тепловой энергии не планируется
	 
	 
	 
	 
	 

	12.2.
	тепловая сеть Студеновской промплощадки, г. Липецк, район ул.Клары Цеткин
	ремонт тепловых сетей не планируется
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	ЗАО «Липецкцемент»

	13.1.
	котельная ЗАО «Липецкцемент», г.Липецк, район Цемзавода
	ДКВР 6,5/13 № 4673
	01.05.2015
	31.05.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	
	
	ДКВР 6,5/13 № 4672
	01.06.2015
	30.06.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	
	
	ДКВР 6,5/13 № 4672
	01.09.2015
	30.09.2015
	режимная наладка
	без нарушения теплоснабжения
	 

	14.
	Центральный филиал ООО «Газпромэнерго»

	14.1.
	котельная, г.Липецк, ул.Юношеская, д.52
	ХВО:                                                 - ревизия запорной арматуры;                                                          -замена реагента
	01.06.2015
	01.09.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	14.2.
	тепловые сети Липецкого участка ЦБ МТС, г.Липецк, ул.Юношеская, д.52
	Теплосеть склада №1:                                                              замена задвижек Ду 100 мм -2 шт.
	01.06.2015
	01.08.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	15.
	ООО «Металлопластконструкция»

	15.1.
	котельная ООО «Металлопластконструкция», г.Липецк, ул.К.Цеткин, д.8
	оборудование котельной
	01.06.2015
	01.09.2015
	плановый ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	15.2.
	тепловые сети от котельной ООО «Металлопласт-конструкция»
	циркуляционный насос
	01.06.2015
	01.08.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	16.
	ФКУ «Исправительная колония-2 УФСИН по Липецкой области»

	16.1.
	Котельная ФКУ «Исправительная колония-2 УФСИН по Липецкой области», г.Липецк, район Цемзавода
	ремонт источника тепловой энергии не планируется
	 
	 
	 
	 
	 

	16.2.
	Тепловые сети от котельной  ФКУ  «Исправительная колония-2 УФСИН по Липецкой области»
	опрессовка тепловые сети
	15.04.2015
	30.04.2015
	гидравлические испытания на прочность и плотность 
	без нарушения теплоснабжения
	 

	
	
	устранение замечаний выявленных при опрессовке
	01.05.2015
	31.06.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	
	
	ремонт трубопроводов тепловых сетей ФКУ ИК-2
	01.07.2015
	31.07.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	
	
	ремонт тепловой изоляции трубопроводов ФКУ ИК-2
	15.08.2015
	30.09.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 

	
	
	ремонт запорной арматуры
	01.07.2015
	30.09.2015
	текущий ремонт
	без нарушения теплоснабжения
	 


* - вид ремонта, его объемы будут уточнены после проведения гидравлических испытаний

В.В. Колобанова

