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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ЛИПЕЦКА

____25.07.2012___                                      





№ ___1300____







г. Липецк
Об утверждении городской целевой

программы «Модернизация системы 
общего образования города Липецка 
в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными 
стандартами (2012 г.)»

В соответствии с Комплексом мер по модернизации системы общего образования Липецкой области в 2012 году, утвержденным распоряжением администрации Липецкой области от 15.02.2012 № 50-р, и Комплексом мер по модернизации системы общего образования города Липецка в 2012 году, утвержденным постановлением администрации города Липецка от 05.05.2012 № 569, администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:


1. Утвердить городскую целевую программу «Модернизация системы общего образования города Липецка в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (2012 г.)» (приложение).

2. Департаменту финансов администрации города Липецка (Фомина Н.Н.) обеспечить финансирование городской целевой программы «Модернизация системы общего образования города Липецка в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (2012 г.)».


3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Липецка по социальным вопросам Курочкина А.А.

Глава города Липецка    






 М.В.Гулевский
Приложение

к   постановлению
администрации города Липецка

от 25.07.2012 № 1300
ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ

(2012 г.)»
I. ПАСПОРТ
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Модернизация системы общего образования города Липецка в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами  (2012 г.)»

	Полное наименование Программы  
	Городская целевая программа «Модернизация системы общего образования города Липецка в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (2012 г.)» 

	Заказчик Программы
	Администрация города Липецка

	Разработчик Программы 
	Департамент образования администрации города Липецка

	Исполнители Программы
	Департамент образования администрации города Липецка Управление информационных технологий администрации города Липецка

	Основная цель Программы
	Повышение качества ресурсного обеспечения отрасли, позволяющего общеобразовательным учреждениям обеспечивать достижение образовательных результатов, соответствующих Федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования (далее – ФГОС НОО)  

	Объемы финансирования
	Объемы финансирования:

средства городского бюджета
2012 год  – 11380 тыс. руб.

	Перечень целевых индикаторов эффективности
	Доля  учителей начальной школы, прошедших повышение квалификации  или профессиональную переподготовку для работы по ФГОС НОО (от общего количества учителей начальной школы); доля школ, обеспеченных широкополосным высокоскоростным доступом к ресурсам сети Интернет со скоростью не менее 5 Мбит/с; доля школ,  в которых улучшены показатели оснащенности образовательного процесса необходимым оборудованием

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	Приведение материально-технической и учебной базы школ, реализующих ФГОС НОО, в соответствие с «федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» (утверждённых приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 г. №986), а также «федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (утверждённых приказом Минобрнауки России  28.12.2010 №2106).  
Готовность педагогических кадров к работе ФГОС НОО


II. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

        Программа «Модернизация системы общего образования города Липецка в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (2012 г.)» (далее -  Программа) разработана в  соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 №436  «О порядке предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования» и областной целевой программой «Ресурсное обеспечение развития образования Липецкой области, 2012-2015 годы» (утверждённой постановлением администрации Липецкой области от 01.11.2011 №388). Кроме того, при создании Программы были учтены Комплекс мер по модернизации системы общего образования Липецкой области в 2012 году (утверждённый распоряжением администрации Липецкой области от 15.02.2012 №50-р) и разработанный на его основе Комплекс мер по модернизации системы общего образования города Липецка в 2012 году (утверждённый постановлением администрации города Липецка от 05.05.2012 №569).
2012 год - второй в ходе реализации масштабного проекта Правительства Российской Федерации по модернизации региональных систем образования. На исполнение его мероприятий в течение 3-х лет предусмотрены ассигнования из федерального бюджета в размере 120 млрд. руб.   

          Разработанные департаментом образования Комплексы мер по модернизации системы общего образования города Липецка в 2011, 2012 годах (общий объем финансирования из средств 3-х бюджетов – 227096, 9 тыс. руб., в том числе из муниципального – 39951,0 тыс. руб. (17,6%))  направлены на решение проблем ресурсного обеспечения отрасли, среди которых наиболее острые:

· неполное соответствие материально-технической базы общеобразовательных учреждений требованиям к оснащению образовательного процесса, определенным ФГОС НОО, а также требованиям в части охраны здоровья обучающихся;

· недостаточный уровень профессиональной подготовки  педагогических и управленческих кадров для работы по ФГОС НОО. 
В 2011 году были улучшены условия для реализации основных образовательных программ, расширены возможности для выявления и развития способностей и интересов детей, проведены  меры для массового внедрения ФГОС НОО в первых классах 100%  школ города.

        В 2012 году приоритетными направлениями вложения средств муниципального бюджета станут 
- в части развития кадровых ресурсов – повышение квалификации педагогических кадров;

- в части развития материально-технических ресурсов – оснащение школ необходимым оборудованием, повышение скорости подключения к Интернет в ОУ до 5 Мбит/с.

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

     Целью Программы является повышение качества ресурсного обеспечения отрасли, позволяющего общеобразовательным учреждениям обеспечивать достижение образовательных результатов, соответствующих ФГОС НОО.
 Задачи:
· модернизация материально-технической и учебной базы общеобразовательных учреждений, включая систему условий реализации ФГОС НОО;

·  совершенствование профессионального уровня педагогических кадров муниципальной системы образования.  
IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнители
	Срок исполнения 
	Объем финансирования
тыс. руб.

	1.
	Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений
	Департамент образования
	2012
	500

	2.
	Обеспечение широкополосного высокоскоростного доступа общеобразовательных учреждений к ресурсам сети Интернет
	Департамент образования, Управление информационных технологий
	2012
	500

	3.
	Оснащение общеобразовательных учреждений оборудованием
	Департамент образования
	2012
	4780

	4.
	Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования)
	Департамент образования
	2012
	5600

	
	Итого
	
	
	11380


V. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ 
ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
      Текущее  управление  и  контроль за реализацией Программы осуществляется  в соответствии   с  Постановлением  администрации  города  Липецка  от 05.03.2010 №604 «О порядке разработки, утверждения и реализации городских целевых программ в городе Липецке и Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке». 

       Поскольку Комплекс мер по модернизации системы общего образования города Липецка реализуется на условиях софинансирования, предусмотрены    ежеквартальные отчеты  перед Управлением образования и науки Липецкой области. Они основываются на использовании системы целевых индикаторов,  которая обеспечивает мониторинг динамики изменений в состоянии основных показателей модернизации. 
VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Приведение материально-технической и учебной базы школ, реализующих ФГОС НОО, в соответствие с «федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» (утверждённых приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 г. №986), а также «федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (утверждённых приказом Минобрнауки России  28.12.2010 №2106).
Готовность педагогических кадров к работе по ФГОС НОО.
VII. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

	№ п/п
	Наименование целевого индикатора  эффективности
	Единица измерения
	Значение целевого индикатора  эффективности

	
	
	
	2010 год  

 (факт)
	2011 год  

 (факт)
	2012 год 

(план)

	1.
	Доля  учителей начальной школы, прошедших повышение квалификации  или профессиональную переподготовку для работы по ФГОС НОО (от общего количества учителей начальной школы)
	%
	1
	27
	35,2

	2.
	Доля школ, обеспеченных широкополосным высокоскоростным доступом к ресурсам сети Интернет со скоростью не менее 5 Мбит/с
	%
	0
	0
	19,3

	3.
	Доля школ,  в которых улучшены показатели оснащенности образовательного процесса необходимым оборудованием 
	%
	0
	22,6
	45,2


Е.Н.Павлов

В.В.Усачев 

