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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ЛИПЕЦКА

19.04.2012                                      





             № 450






г. Липецк
О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 30.09.2009
№ 535
В связи с корректировкой программных мероприятий, администрация  города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести  в  постановление  администрации  города  Липецка от 30.09.2009 № 535 "Об утверждении городской целевой программы "Водоснабжение частного сектора города Липецка на 2010-2012 годы" (в редакции постановлений от 30.09.2010 № 2305/1, от 30.11.2010 № 2616, от 03.06.2011 № 666,  от 08.07.2011 
№ 819, от 30.09.2011 № 1274, 13.02.2012  № 169) следующие изменения:
В приложении к постановлению:
1. В разделе V "Система программных мероприятий" таблицу изложить в следующей редакции:
	"
	№

п/п
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Источники финансирования
	Объем

финансирования,
тыс. руб.
	

	
	1.
	Строительство водопровода по ул. Римского-Корсакова
	2010 год
	Городской бюджет
	2840
	

	
	2.
	Строительство водопровода по ул. Римского-Корсакова (окончание работ)
	2011 год
	Городской бюджет
	130
	

	
	3.
	Строительство водопровода Балашовского лесничества
	2011 год
	Городской бюджет
	5555
	

	4.
	Проектирование водопровода в поселке Ленинский лесхоз
	2011 год
	Городской бюджет
	1650
	

	5.
	Проектирование водопроводов ул. Шоссейная, Брусничная
	2011 год
	Городской бюджет
	350
	

	6.
	Проектирование водопроводов пер. Курчатова, ул. Третьякова
	2011 год
	Городской бюджет
	1000
	

	7.
	Проектно-изыскательские работы по обеспечению водоснабжения поселка Северный Рудник

Северный Рудник
	2011 год
	Городской бюджет
	1445
	

	8.
	Строительство водопровода Балашовского лесничества
	2012 год
	Городской бюджет
	15
	

	9.
	Строительство водопровода по ул. Подсобное хозяйство
	2012 год
	Городской бюджет
	6,5
	


	10.
	Строительство водопровода по ул. Учительская, ул. 1 Мая

 в с. Сселки
	2012 год
	Городской бюджет
	14118,1
	

	11.
	Строительство водопровода по ул. Шоссейная, Брусничная
	2012 год
	Городской бюджет
	1703
	

	12.
	Строительство водопровода по  ул. Булавина
	2012 год
	Городской бюджет
	14 000
	

	13.
	Строительство водопроводов по пер. Курчатова, ул. Третьякова
	2012 год
	Городской бюджет
	1996
	

	14.
	Строительство водопровода в поселке Ленинский лесхоз
	2012 год
	Городской бюджет
	18176,4
	

	
	Итого:
	
	
	62985
	".


2. Раздел VIII "Ожидаемые социально-экономические эффекты от реализации программных мероприятий" изложить в следующей редакции: 

"В результате реализации мероприятий Программы будет построено 6,8 км водопровода, обеспечено водой надлежащего качества 170 домов частного сектора.

Система показателей целевой программы
(нарастающим итогом)
	
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	Величина базового показателя
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	

	
	Количество домов, обеспеченных центральным водоснабжением
	шт.
	0
	24
	51
	170
	

	
	Протяженность построенных сетей водоснабжения
	км
	0
	0,39
	1,19
	6,8
	"


И.о. главы города Липецка                                                                          В.А. Мигита
