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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


26.02.2024											№ 665

г. Липецк	


О внесении изменений в постановление 
администрации города Липецка 
от 14.10.2016 № 1857


В соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 26.12.2023 № 663 «О бюджете города Липецка на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», администрация города


П О С Т А Н О В Л Я Е Т:


Внести в постановление администрации города Липецка от 14.10.2016            № 1857 «Об утверждении муниципальной  программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка» (в редакции постановлений        от 06.12.2016 № 2196, от 03.04.2017 № 500, от 26.05.2017 № 860, от 15.08.2017     № 1472, от 04.09.2017 № 1728, от 29.12.2017 № 2640, от 19.02.2018 № 224,       от 19.04.2018 № 616, от 31.05.2018 № 872, от 24.09.2018 № 1711, от 23.10.2018     № 1926, от 29.12.2018 № 2521, от 25.03.2019 № 481, от  21.05.2019 № 883,        от 09.10.2019 № 1988, от 08.11.2019 № 2205, от 30.12.2019 № 2589,                    от 29.01.2020 № 66, от 13.05.2020 № 628, от 09.09.2020 № 1495, от 19.10.2020  № 1872, от 29.12.2020 № 2511, от 24.02.2021 № 234, от 19.05.2021 № 887,         от 27.12.2021 № 2967, от 30.12.2021 № 3053, от 15.02.2022 № 244, от 15.03.2022 № 403, от 06.04.2022 № 699, от 29.07.2022 № 1624, от 08.09.2022 № 2016,         от 27.10.2022 № 2482, от 21.11.2022 № 2676, от 30.12.2022 № 3425,                     от 01.03.2023 № 585, от 13.06.2023 № 1793, 18.12.2023 № 4157, от 29.12.2023 № 4363), следующие изменения:
1. В приложении к постановлению:
1.1. В разделе 1. «Паспорт муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка» позицию «Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:
«
	[bookmark: sub_19]Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам
	Общий объем финансирования составляет 2252553,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 168311,9 тыс. рублей,
2018 год – 151753,0 тыс. рублей,
2019 год – 148097,5 тыс. рублей,
2020 год – 167474,2 тыс. рублей,
2021 год – 217798,7 тыс. рублей,
2022 год – 186023,4 тыс. рублей,
2023 год – 470597,6 тыс. рублей,
2024 год – 466273,7 тыс. рублей,
2025 год – 139313,5 тыс. рублей,
2026 год – 136909,9 тыс. рублей.


   »;
1.2. В разделе 5. «Подпрограммы муниципальной программы» таблицу «Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы города Липецка «Градостроительная деятельность на территории города Липецка» изложить в следующей редакции:
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«Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы города Липецка «Градостроительная деятельность на территории города Липецка»
	№
п/п
	Наимено
вание подпрограм
мы
	Ответственный исполни
тель (соиспол
нитель)
	Сроки исполнения
	Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.)

	
	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	
	

Муниципаль
ная программа «Градостроительная деятельность на террито
рии города Липецка»
	Департа
мент градостроительства и архитек
туры администрации города Липецка
	2017 - 2026
	168311,9
	151753,0
	148097,5
	167474,2
	203119,3
	186023,4
	470597,6
	466273,7
	139313,5
	136909,9

	
	
	Департа
мент развития террито
рии администрации города Липецка 
	2021
	0
	0
	0
	0
	14679,4
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: sub_50210]1
	Подпрограм
ма 1 «Развитие территории города Липецка»
	Департа
мент градостроительства и архитек
туры администрации города Липецка
	2017 - 2026
	153811,9
	139753,0
	148097,5
	145877,1
	127283,8
	142398,3
	143948,0
	153866,5
	139313,5
	136909,9

	
	
	Департа
мент развития территории администрации города Липецка
	2021
	0
	0
	0
	0
	14679,4
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1
	Основное мероприятие 1 подпрограм
мы 1 «Организа
ция разработ
ки градостро
ительной документа
ции, планировки территории, схем инженерного обеспечения, осуществле
ние проектных работ»
	Департа
мент градостроительства и архитекту
ры администрации города Липецка
	2017 - 2026
	16700,0
	19430,0
	11204,4
	9632,4
	12957,7
	12998,9
	16398,2
	23100,0
	9150,0
	6746,4

	
	из них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Реализация мероприятий, направлен
ных на проведение комплексных кадастровых работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,5
	640,2
	
	

	1.2




	Основное мероприятие 2 подпрограм
мы 1 «Хранение землеустрои
тельной, строитель
ной, градос
троительной документации и сведений, содержащих
ся в топогра
фической съемке масштаба 1:500» 
	Департа
мент градостроительства и архитекту
ры администрации города Липецка
	2017 - 2026
	360,0
	360,0
	300,0
	306,0
	306,0
	306,0
	306,0
	306,0
	153,0
	153,0

	[bookmark: sub_50213]1.3
	Основное мероприятие 3 подпрограм
мы 1 «Своевремен
ная и качественная организация градострои
тельного процесса на территории города Липецка»
	Департа
мент градостроительства и архитек
туры администрации города Липецка
	2017 - 2026
	136751,9
	119963,0
	135836,6
	135417,6
	113784,1
	129093,4
	127243,8
	130460,5
	130010,5
	130010,5

	
	
	Департа
мент развития территории администрации города Липецка
	2021
	0
	0
	0
	0
	14679,4
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: sub_50211]1.4
	Региональ
ный проект «Жилье» (подготовка и внесение изменений в документа
цию по планировке территорий городских округов на условиях софинансиро
вания с областным бюджетом)
	Департа
мент градостроительства и архитекту
ры администрации города Липецка
	2019 - 2021
	0
	0
	756,5
	521,0
	236,0
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: sub_5022]2
	Подпрограм
ма 2 «Повышение комфортнос
ти и доступ
ности жилья за счет обеспечения города социальной инфраструк
турой»
	Департа
мент градостроительства и архитекту
ры администрации города Липецка
	2017 - 2026
	14500,0
	12000,0
	0
	21597,1
	75835,5
	43625,1
	326649,6
	312407,2
	0
	0

	[bookmark: sub_50221]2.1
	Основное мероприятие 1 подпрограм
мы 2 «Строитель
ство (реконструк
ция) объектов социальной инфраст
руктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территории, предусматривающих строительство жилья»
	Департа
мент градостроительства и архитекту
ры администрации города Липецка
	2017 - 2026
	14500,0
	12000,0
	0
	2295,3
	75835,5
	43625,1
	277175,5
	262792,9
	0
	0

	2.1.1
	Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области 
	Департа
мент градостроительства и архитекту
ры администрации города Липецка
	2022-2023
	0
	0
	0
	0
	0
	42536,1
	32282,3
	0
	0
	0

	2.1.2
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель
ства муниципаль
ной собствен
ности, проектные работы будущих периодов
	Департа
мент градостроительства и архитекту
ры администрации города Липецка
	2022-2024
	0
	0
	0
	0
	0
	1089,0
	211503,1
	235292,9
	0
	0

	2.1.3
	Реализация права ограничен
ного пользования чужим земельным участком при осуществле
нии капитальных вложений
	Департа
мент градостроительства и архитек
туры админист
рации города Липецка
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50,6
	0
	0
	0

	2.1.4
	Обеспечение мероприятий 
в сфере теплоснабжения, источником финансового обеспечения на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты, предоставляемые из федерального бюджета
	Департа
мент градостроительства и архитек
туры админист
рации города Липецка
	2023-2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15000,0
	10000,0
	0
	0

	2.1.5
	Обеспечение мероприятий 
в сфере водоснабже
ния и водоотведе
ния, источником финансового обеспечения на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты, предоставляемые из федерального бюджета
	Департа
мент градостроительства и архитек
туры админист
рации города Липецка
	2023-2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18339,5
	17500,0
	0
	0

	2.2
	Региональ
ный проект «Жилье» 
	Департамент градостроитель
ства и архитектуры администрации города Липецка
	2020-2026
	0
	0
	0
	19301,8
	0
	0
	49474,1
	49614,3
	0
	0

	2.2.1
	Стимулирование программ развития жилищного строитель
ства субъектов Российской Федерации
	Департа
мент градострои
тельства и архитекту
ры администрации города Липецка
	2020
	0
	0
	0
	19301,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.2
	Стимулирова
ние программ развития жилищного строитель
ства
в части строитель
ства (реконструк
ции) объектов водоснабже
ния и (или) водоотведе
ния в целях реализации проектов по развитию территорий 
	Департа
мент градостроительс
тва и архитекту
ры администрации города Липецка
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2025,5
	0
	0

	2.2.3
	Стимулирова
ние программ развития жилищного строитель
ства в части строитель
ства (реконструк
ции) объектов теплоснабжения в целях реализации проектов по развитию территорий 
	Департа
мент градострои
тельства и архитекту
ры администрации города Липецка
	2023-2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,2
	1541,7
	0
	0

	2.2.4
	Стимулирование программ развития жилищного строитель
ства
на цели строитель
ства (реконструк
ции) объектов транспорт
ной инфраст
руктуры в целях реализа
ции проектов по развитию территорий 
	Департа
мент градостроитель
ства и архитекту
ры администрации города Липецка
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	46047,1
	0
	0

	2.2.5
	Стимулирование программ развития жилищного строительс
тва, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета на опережаю
щее финанси
рование в части строительс
тва (реконст
рукции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий
	Департа
мент градостроитель
ства и архитекту
ры администрации города Липецка
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32545,5
	0
	0
	0

	2.2.6
	Стимулирование программ развития жилищного строительс
тва, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета на опережаю
щее финансирование в части строительс
тва (реконст
рукции) объектов теплоснабжения в целях реализации проектов по развитию территорий
	Департа
мент градостроитель
ства и архитекту
ры администрации города Липецка
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14454,7
	0
	0
	0

	2.2.7
	Стимулирование программ развития жилищного строительст
ва в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта в части строительс
тва (реконст
рукции) объектов водоснабже
ния и (или) водоотведе
ния в целях реализации проектов по развитию территорий
	Департа
мент градостроитель
ства и архитекту
ры администрации города Липецка
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1712,9
	0
	0
	0

	2.2.8
	Стимулирование программ развития жилищного строительст
ва в целях достижения значений дополнительного результата федерального проекта в части строительс
тва (реконст
рукции) объектов теплоснабжения в целях реализации проектов по развитию территорий
	Департа
мент градостроитель
ства и архитекту
ры администрации города Липецка
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	760,8
	0
	0
	0


   »;

1.3. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы города Липецка «Градостроительная деятельность на территории города Липецка»

	№ п/п
	Наименова
ние
	Источни
ки ресурсного обеспече
ния
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Муниципа
льная программа «Градостроительная деятель
ность на территории города Липецка»
	Всего
	787755,5
	1049171,1
	154944,3
	796250,4
	219922,4
	1206889,0
	3233753,9
	1162880,9
	139313,5
	136909,9

	
	
	федеральный бюджет
	407371,0
	612136,6
	0
	611225,0
	0
	0
	0
	658441,2
	0
	0

	
	
	област
ной бюджет
	212072,6
	285281,5
	6846,8
	17551,2
	2123,7
	1020865,6
	2763156,3
	38166,0
	0
	0

	
	
	бюджет города
	168311,9
	151753,0
	148097,5
	167474,2
	217798,7
	186023,4
	470597,6
	466273,7
	139313,5
	136909,9

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие территории города Липецка»
	Всего
	155296,9
	141190,2
	154906,1
	150560,4
	144086,9
	142398,3
	144808,0
	159627,9
	139313,5
	136909,9

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2137,7
	0
	0

	
	
	област
ной бюджет
	1485,0
	1437,2
	6808,6
	4683,3
	2123,7
	0
	860,0
	3623,7
	0
	0

	
	
	бюджет города
	153811,9
	139753,0
	148097,5
	145877,1
	141963,2
	142398,3
	143948,0
	153866,5
	139313,5
	136909,9

	2
	Подпрограмма 2 «Повыше
ние комфортнос
ти и доступности жилья за счет обеспечения города социальной инфраструктурой»
	Всего
	632458,6
	907980,9
	38,2
	645690,0
	75835,5
	1064490,7
	3088945,9
	1003253,0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	407371,0
	612136,6
	0
	611225,0
	0
	0
	0
	656303,5
	0
	0

	
	
	област
ной бюджет
	210587,6
	283844,3
	38,2
	12867,9
	0
	1020865,6
	2762296,3
	34542,3
	0
	0

	
	
	бюджет города
	14500,0
	12000,0
	0
	21597,1
	75835,5
	43625,1
	326649,6
	312407,2
	0
	0


  ».
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2. В приложении 1 к муниципальной программе города Липецка «Градостроительная деятельность на территории города Липецка»:
2.1. В разделе 1. «Паспорт подпрограммы 1 «Развитие территории города Липецка» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка» позицию «Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:
«
	Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам
	Общий объем финансирования составляет 1445938,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 153811,9 тыс. рублей,
2018 год – 139753,0 тыс. рублей,
2019 год – 148097,5 тыс. рублей,
2020 год – 145877,1 тыс. рублей,
2021 год – 141963,2 тыс. рублей,
2022 год – 142398,3 тыс. рублей,
2023 год – 143948,0 тыс. рублей,
2024 год – 153866,5 тыс. рублей,
2025 год – 139313,5 тыс. рублей,
2026 год – 136909,9 тыс. рублей.


   »;
2.2. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: 
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться из бюджета города Липецка. 
Общий объем финансирования из бюджета города составляет – 1445938,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 153811,9 тыс. рублей,
2018 год – 139753,0 тыс. рублей,
2019 год – 148097,5 тыс. рублей,
2020 год – 145877,1 тыс. рублей, 
2021 год – 141963,2 тыс. рублей,
2022 год – 142398,3 тыс. рублей,
2023 год – 143948,0 тыс. рублей,
2024 год – 153866,5 тыс. рублей,
2025 год – 139313,5 тыс. рублей,
2026 год – 136909,9 тыс. рублей.».
3. В приложении 2 к муниципальной программе города Липецка «Градостроительная деятельность на территории города Липецка»:
3.1. В разделе 1. «Паспорт подпрограммы 2 «Повышение комфортности и доступности жилья за счет обеспечения города социальной инфраструктурой» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка» позицию «Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:
«
	Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам
	Общий объем финансирования составляет 806614,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 14500,0 тыс. рублей,
2018 год – 12000,0 тыс. рублей,
2019 год – 0 тыс. рублей,
2020 год – 21597,1 тыс. рублей,
2021 год – 75835,5 тыс. рублей,
2022 год – 43625,1 тыс. рублей,
2023 год – 326649,6 тыс. рублей,
2024 год – 312407,2 тыс. рублей,
2025 год – 0 тыс. рублей,
2026 год – 0 тыс. рублей.»;
»;




3.2. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 
Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться из бюджета города Липецка. 
Общий объем финансирования из бюджета города составляет – 806614,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 14500,0 тыс. рублей,
2018 год – 12000,0 тыс. рублей,
2019 год – 0 тыс. рублей,
2020 год – 21597,1 тыс. рублей, 
2021 год – 75835,5 тыс. рублей,
2022 год – 43625,1 тыс. рублей,
2023 год – 326649,6 тыс. рублей,
2024 год – 312407,2 тыс. рублей,
2025 год – 0 тыс. рублей,
2026 год – 0 тыс. рублей.».



Глава города Липецка								Е.Ю.Уваркина
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