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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  ЛИПЕЦКА

06.11.2013










№ 2543






г. Липецк

В связи с корректировкой программных мероприятий администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в постановление администрации города Липецка от 24.09.2012 
№ 1870 «Об утверждении городской целевой Программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Липецка на 2013 – 2015 годы» (в редакции постановлений от 08.05.2013 №1146, от 10.07.2013 № 1647, от 12.08.2013 
№ 1862) следующие изменения:
1. В приложении к постановлению:
1.1. В разделе I. «Паспорт городской целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Липецка на 2013-2015 годы» в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» цифры «462,309» заменить цифрами «466,718», цифры «93» заменить цифрами «94». 

1.2. Раздел VIII «Система целевых индикаторов Программы» изложить в следующей редакции:

«VIII. Система целевых индикаторов Программы

	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значение целевого индикатора

	
	
	2011 год (факт)
	2012 год (оценка)
	Годы плановой реализации Программы

	
	
	
	
	2013 год
	2014 год
	2015 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Общая площадь отремонтированных домов
	тыс. м2
	140,8
	117,9
	425,437
	25,152
	16,129

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2. Количество отремонтированных жилых домов
	шт.
	34
	27
	87
	3
	4

	3. Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта на момент разработки программы 

(2480 домов), 

нарастающим итогом 
	%
	-
	-
	3,51
	3,63
	3,79

	4. Доля 

отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта в рамках реализации данной Программы, нарастающим итогом
	%
	-
	-
	93%
	96%
	100%
	»


2. Приложения № 2 и № 3 к городской целевой Программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Липецка на 2013 – 2015 годы» изложить в новой редакции (прилагаются).

Глава  города Липецка                                                                    М.В. Гулевский
	Приложение №2 
к городской целевой программе 
"Капитальный ремонт многоквартирных домов
города Липецка на 2013-2015 годы"
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Перечень  многоквартирных домов,

в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы 

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов г. Липецка на 2013 год

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Год
	Материал стен
	Количество этажей
	Количество подъездов
	Количество квартир
	Общая площадь МКД, всего
	Площадь 
помещений МКД по проведению капитального ремонта МКД 
г. Липецка на 2013 год
	Количество жителей, зарегистрированных 
в МКД на дату утверждения программы
	Вид ремонта
	Стоимость капитального ремонта
	Удельная стоимость капитального ремонта  1кв.м общей площади помещений  МКД
	Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД
	Плановая дата завершения работ

	
	
	ввода в эксплуатацию
	завершение последнего капитального
 ремонта
	
	
	
	
	
	
	
	
	ВСЕГО
	в том числе:
	Из них местный бюджет как собственник
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
	
	
	
	  за счет
 средств Фонда
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств бюджета города Липецка
	за счет  средств ТСЖ, других кооперативов, либо собственников помещений в МКД
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	чел.
	
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб./
кв.м
	руб./
кв.м
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	ул. Жуковского, д. 19
	1978
	 
	крупнопанельные
	5
	6
	90
	4826,90
	4410,00
	3782,00
	213
	Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт фасада, энергетическое обследование,в т.ч.:
	7 635 064
	2 951 564
	1 769 120
	1 769 120
	1 145 260
	162 627
	 
	 
	декабрь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система теплоснабжения 
	2 621 981
	1 013 606
	607 539
	607 539
	393 297
	55 848
	595
	727
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система холодного водоснабжения
	392 155
	151 599
	90 866
	90 866
	58 824
	8 353
	89
	346
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система горячего водоснабжения
	1 039 093
	401 693
	240 768
	240 768
	155 864
	22 133
	236
	443
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система водоотведения
	934 113
	361 110
	216 443
	216 443
	140 117
	19 897
	212
	419
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система электроснабжения
	770 900
	298 014
	178 626
	178 626
	115 634
	16 420
	175
	229
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	установка общедомового прибора учета электрической энергии
	49 999
	19 329
	11 585
	11 585
	7 500
	1 065
	11
	98
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада
	1 756 825
	679 153
	407 074
	407 074
	263 524
	37 420
	398
	1533
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	энергетическое обследование
	69 998
	27 060
	16 219
	16 219
	10 500
	1 491
	16
	 
	 

	2
	ул. Жуковского, д. 21
	1979
	 
	кирпичные
	5
	2
	120
	3680,30
	3238,60
	2907,90
	212
	Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, ремонт фасада, энергетическое обследование,в т.ч.:
	7 777 093
	3 006 469
	1 802 030
	1 802 030
	1 166 564
	118 989
	 
	 
	декабрь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система теплоснабжения 
	1 764 815
	682 243
	408 925
	408 925
	264 722
	27 002
	545 
	727
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система холодного водоснабжения
	564 399
	218 185
	130 777
	130 777
	84 660
	8 635
	174
	346
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система горячего водоснабжения
	1 009 171
	390 126
	233 835
	233 835
	151 375
	15 440
	312
	443
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система водоотведения
	1 039 345
	401 790
	240 826
	240 826
	155 903
	15 902
	321
	419
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система электроснабжения
	731 685
	282 854
	169 539
	169 539
	109 753
	11 195
	226
	229
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	установка общедомового прибора учета электрической энергии
	50 001
	19 329
	11 586
	11 586
	7 500
	765
	15
	98
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши 
	963 283
	372 387
	223 202
	223 202
	144 492
	14 738
	297
	1919
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада 
	1 594 394
	616 361
	369 437
	369 437
	239 159
	24 394
	492
	1533
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	энергетическое обследование
	60 000
	23 194
	13 903
	13 903
	9 000
	918
	19
	 
	 

	3
	ул.Интернациональная, д. 19
	1959
	1963 тех.
пасп.
	кирпичные
	3
	3
	30
	1846,50
	1667,10
	1560,10
	71
	Ремонт системы теплоснабжения, установка общедомового прибора учета тепловой энергии,  ремонт системы холодного водоснабжения,ремонт системы горячего водоснабжения, установка общедомового прибора учета горячей воды,  водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт системы газоснабжения, ремонт крыши, фасада, ремонт подвального помещения, энергетическое обследование, в т.ч.:
	5 496 913
	2 124 996
	1 273 690
	1 273 690
	824 537
	52 770
	 
	 
	декабрь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система теплоснабжения 
	1 211 982
	468 529
	280 828
	280 828
	181 797
	11 635
	727
	727
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	установка общедомового прибора учета тепловой энергии
	189 940
	73 427
	44 011
	44 011
	28 491
	1 823
	114
	218
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система холодного водоснабжения
	282 493
	109 207
	65 456
	65 456
	42 374
	2 712
	169
	346
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система горячего водоснабжения
	300 000
	115 973
	69 514
	69 514
	44 999
	2 880
	180
	443
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	установка общедомового прибора учета горячего водоснабжения
	49 999
	19 329
	11 585
	11 585
	7 500
	480
	30
	217
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система водоотведения
	150 000
	57 987
	34 756
	34 756
	22 501
	1 440
	90
	419
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система электроснабжения
	381 765
	147 581
	88 460
	88 460
	57 264
	3 665
	229
	229
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	установка общедомового прибора учета электрической энергии
	6 704
	2 592
	1 553
	1 553
	1 006
	64
	4
	98
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система газоснабжения
	338 098
	130 701
	78 341
	78 341
	50 715
	3 246
	203
	426
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши  
	1 237 475
	478 384
	286 735
	286 735
	185 621
	11 880
	742
	1919
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада 
	967 697
	374 092
	224 225
	224 225
	145 155
	9 290
	580
	1533
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт подвального помещения 
	340 765
	131 732
	78 959
	78 959
	51 115
	3 271
	204
	231
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	энергетическое обследование
	39 995
	15 462
	9 267
	9 267
	5 999
	384
	24
	 
	 

	4
	ул. Зегеля, д. 11
	1969
	 
	кирпичные
	5
	6
	80
	4126,20
	3647,14
	3519,64
	174
	Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,  установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, энергетическое обследование, в т.ч.:
	9 119 661
	3 525 480
	2 113 116
	2 113 116
	1 367 949
	47 878
	 
	 
	декабрь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система теплоснабжения 
	3 238 660
	1 252 002
	750 430
	750 430
	485 798
	17 003
	888
	888
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система холодного водоснабжения
	660 500
	255 336
	153 044
	153 044
	99 076
	3 468
	181
	346
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система водоотведения
	801 704
	309 923
	185 763
	185 763
	120 255
	4 209
	220
	419
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система электроснабжения
	700 000
	270 606
	162 197
	162 197
	105 000
	3 675
	192
	229
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	установка общедомового прибора учета электрической энергии
	8 000
	3 092
	1 853
	1 853
	1 202
	42
	2
	98
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши 
	2 270 000
	877 537
	525 982
	525 982
	340 499
	11 917
	622
	1919
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада
	980 800
	379 158
	227 261
	227 261
	147 120
	5 149
	269
	1533
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт подвального помещения 
	400 000
	154 632
	92 684
	92 684
	60 000
	2 100
	110
	231
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	энергетическое обследование
	59 997
	23 194
	13 902
	13 902
	8 999
	315
	16
	 
	 

	5
	ул. Петра Смородина, 
д. 10
	1986
	смена кровли в 2006 году
	керамзитобетонные панели
	5
	6
	121
	7031,20
	6282,90
	5511,00
	322
	Ремонт системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт фасада, энергетическое обследование в т.ч.:
	7 097 194
	2 743 635
	1 644 490
	1 644 490
	1 064 579
	130 791
	 
	 
	декабрь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система теплоснабжения  
	2 676 586
	1 034 716
	620 191
	620 191
	401 488
	49 326
	426
	727
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система горячего водоснабжения
	652 929
	252 410
	151 290
	151 290
	97 939
	12 033
	104
	443
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система холодного водоснабжения
	519 045
	200 652
	120 268
	120 268
	77 857
	9 565
	83
	346
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система водоотведения
	1 115 951
	431 404
	258 577
	258 577
	167 393
	20 565
	178
	419
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система электроснабжения
	805 782
	311 499
	186 708
	186 708
	120 867
	14 849
	128
	229
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	установка общедомового прибора учета электрической энергии
	45 024
	17 405
	10 433
	10 433
	6 753
	830
	7
	98
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада 
	1 230 977
	475 872
	285 229
	285 229
	184 647
	22 685
	196
	1533
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	энергетическое обследование
	50 900
	19 677
	11 794
	11 794
	7 635
	938
	8
	 
	 

	6
	ул.Водопьянова, 
д. 25
	1985
	 
	керамзитобетонные панели
	9
	5
	180
	11845,40
	10106,50
	9396,70
	466
	Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, ремонт фасада, энергетическое обследование,в т.ч.:
	12 238 180
	4 731 037
	2 835 708
	2 835 708
	1 835 727
	128 501
	 
	 
	декабрь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система теплоснабжения 
	2 760 248
	1 067 057
	639 577
	639 577
	414 037
	28 983
	273
	727
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система холодного водоснабжения
	886 646
	342 760
	205 445
	205 445
	132 996
	9 310
	88
	346
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система горячего водоснабжения
	1 132 320
	437 732
	262 370
	262 370
	169 848
	11 889
	112
	443
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система водоотведения
	1 045 908
	404 327
	242 347
	242 347
	156 887
	10 982
	103
	419
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система электроснабжения
	1 284 234
	496 459
	297 570
	297 570
	192 635
	13 484
	127
	229
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	установка общедомового прибора учета электрической энергии
	60 000
	23 195
	13 903
	13 903
	8 999
	630
	6
	98
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада 
	4 291 696
	1 659 085
	994 428
	994 428
	643 755
	45 063
	425
	1533
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши
	686 428
	265 359
	159 052
	159 052
	102 965
	7 208
	68
	1919
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	энергетическое обследование
	90 700
	35 063
	21 016
	21 016
	13 605
	952
	9
	 
	 

	7
	пр.Победы, д. 51
	1966
	 
	кирпичные
	5
	4
	80
	3379,70
	3163,90
	2807,10
	166
	Ремонт системы теплоснабжения, установка общедомового прибора учета тепловой энергии,холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, установка общедомового прибора учета горячего водоснабжения,водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, энергетическое обследование,в т.ч.:
	5 961 371
	2 304 548
	1 381 309
	1 381 309
	894 205
	101 044
	 
	 
	декабрь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система теплоснабжения 
	2 061 008
	796 745
	477 556
	477 556
	309 151
	34 934
	651
	727
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	установка общедомового прибора учета тепловой энергии
	200 000
	77 316
	46 342
	46 342
	30 000
	3 390
	63
	218
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система холодного водоснабжения 
	339 675
	131 312
	78 706
	78 706
	50 951
	5 757
	107
	346
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система горячего водоснабжения 
	733 970
	283 738
	170 068
	170 068
	110 096
	12 441
	232
	443
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	установка общедомового прибора учета горячей воды
	45 000
	17 396
	10 427
	10 427
	6 750
	763
	14
	217
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система водоотведения 
	690 000
	266 740
	159 880
	159 880
	103 500
	11 695
	218
	419
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система электроснабжения 
	686 830
	265 515
	159 145
	159 145
	103 025
	11 642
	217
	229
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	установка общедомового прибора учета электрической энергии
	20 000
	7 732
	4 634
	4 634
	3 000
	339
	6
	98
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши  
	1 149 388
	444 331
	266 325
	266 325
	172 407
	19 482
	363
	1919
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	энергетическое обследование
	35 500
	13 723
	8 226
	8 226
	5 325
	601
	11
	 
	 

	8
	ул.Ушинского, д.18
	1973
	 
	кирпичные
	5
	6
	99
	5033,60
	4455,00
	4099,30
	204
	Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши,  энергетическое обследование,в т.ч.:
	7 725 610
	2 986 567
	1 790 101
	1 790 101
	1 158 841
	92 707
	 
	 
	декабрь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система теплоснабжения 
	3 238 785
	1 252 050
	750 459
	750 459
	485 817
	38 865
	727
	727
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система холодного водоснабжения 
	556 875
	215 277
	129 034
	129 034
	83 530
	6 682
	125
	346
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система водоотведения 
	1 015 200
	392 456
	235 232
	235 232
	152 280
	12 183
	228
	419
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система электроснабжения 
	935 550
	361 665
	216 776
	216 776
	140 333
	11 227
	210
	229
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	установка общедомового прибора учета электрической энергии
	30 000
	11 598
	6 951
	6 951
	4 500
	360
	7
	98
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши 
	1 879 200
	726 461
	435 429
	435 429
	281 881
	22 550
	422
	1919
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	энергетическое обследование
	70 000
	27 060
	16 220
	16 220
	10 500
	840
	16
	 
	 

	9
	ул.40 лет Октября , д.21а
	1963
	 
	крупноблочные
	5
	3
	60
	2607,00
	2553,00
	2241,60
	123
	Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения,  ремонт фасада, энергетическое обследование,в т.ч.:
	3 641 945
	1 407 903
	843 874
	843 875
	546 293
	66 648
	 
	 
	декабрь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система теплоснабжения 
	2 267 064
	876 402
	525 300
	525 301
	340 061
	41 487
	888
	888
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система холодного водоснабжения 
	481 694
	186 212
	111 614
	111 614
	72 254
	8 815
	189
	346
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система водоотведения 
	613 000
	236 974
	142 038
	142 038
	91 950
	11 218
	240
	419
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада
	240 187
	92 852
	55 654
	55 654
	36 027
	4 396
	94
	1919
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	энергетическое обследование
	40 000
	15 463
	9 268
	9 268
	6 001
	732
	16
	 
	 

	10
	ул.Папина, д.23
	1964
	 
	кирпичные
	5
	4
	75
	3369,40
	2931,03
	2931,03
	131
	Ремонт системы  холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, ремонт фасада, энергетическое обследование,в т.ч.:
	3 501 054
	1 353 438
	811 229
	811 229
	525 158
	0
	 
	 
	декабрь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система холодного водоснабжения 
	381 034
	147 301
	88 289
	88 289
	57 155
	0
	130
	346
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система водоотведения 
	603 447
	233 280
	139 825
	139 825
	90 517
	0
	206
	419
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система электроснабжения 
	615 516
	237 946
	142 621
	142 621
	92 328
	0
	210
	229
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	установка общедомового прибора учета электрической энергии
	30 000
	11 598
	6 951
	6 951
	4 500
	0
	10
	98
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши 
	1 390 129
	537 396
	322 107
	322 107
	208 519
	0
	474
	1919
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт фасада 
	427 162
	165 132
	98 978
	98 978
	64 074
	0
	146
	1533
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	энергетическое обследование
	53 766
	20 785
	12 458
	12 458
	8 065
	0
	18
	 
	 

	11
	ул.Циолковского д. 24/1
	1977
	 
	кирпичные
	9
	1
	36
	2251,70
	1995,70
	1995,70
	91
	Ремонт системы теплоснабжения,установка общедомового прибора учетатепла, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, энергетическое обследование, замена лифтового оборудования, в т.ч.:
	2 997 097
	1 158 618
	694 457
	694 457
	449 565
	0
	 
	 
	декабрь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система теплоснабжения 
	290 363
	112 249
	67 280
	67 280
	43 554
	0
	145 
	727
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	установка общедомового прибора учета тепловой энергии
	222 600
	86 052
	51 579
	51 579
	33 390
	0
	112 
	218
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система холодного водоснабжения
	118 462
	45 795
	27 449
	27 449
	17 769
	0
	59
	346
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система горячего водоснабжения
	137 479
	53 147
	31 855
	31 855
	20 622
	0
	69
	443
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	установка общедомового прибора учета горячей воды
	38 000
	14 690
	8 805
	8 805
	5 700
	0
	19
	217
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система водоотведения
	174 067
	67 291
	40 333
	40 333
	26 110
	0
	87
	419
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	система электроснабжения
	258 196
	99 813
	59 827
	59 827
	38 729
	0
	129
	229
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	установка общедомового прибора учета электрической энергии
	20 000
	7 732
	4 634
	4 634
	3 000
	0
	10
	98
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт крыши 
	340 000
	131 437
	78 781
	78 781
	51 001
	0
	170
	1919
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	энергетическое обследование
	53 373
	20 633
	12 367
	12 367
	8 006
	0
	27
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	замена лифтового оборудования
	1 344 557
	519 779
	311 547
	311 547
	201 684
	0
	674 
	845
	 

	ВСЕГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 997,90 
	44 450,87 
	40 752,07 
	2 173 
	 
	73 191 182 
	28 294 255 
	16 959 124 
	16 959 125 
	10 978 678 
	901 955 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	И.В. Кузин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №3
к городской целевой программе
"Капитальный ремонт многоквартирных домов города Липецка на 2013-2015 годы"

	Перечень многоквартирных домов, 

	  на проведение капитального ремонта  в  2013 году только за счет бюджета г. Липецка 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Год
	Материал стен
	Количество этажей
	Количество подъездов
	Количество квартир
	Общая площадь МКД, всего
	Площадь помещений МКД
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы
	Вид ремонта
	Стоимость капитального ремонта, всего

	
	
	ввода в эксплуатацию
	завершение последнего капитального ремонта
	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч., жилых помещений, находящихся в собственности граждан
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	чел.
	
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ул.Советская, д.63
	1956
	 
	кирпич
	4
	4
	36
	2 851,20
	1 952,30
	1 199,80
	60
	Ремонт крыши
	1 713 965,00

	2
	ул. Зегеля, д.1
	1958
	 
	кирпич
	5
	8
	123
	9 706,40
	7 742,20
	444,10
	236
	Ремонт крыши
	1 509 663,00

	3
	ул. Московская, д.53
	1978
	 
	панель
	9
	5
	180
	12 704,40
	10 459,70
	9 401,50
	453
	Ремонт системы теплоснабжения, электроснабжения, крыши
	7 263 046,00

	4
	пл.Ленина-Соборная, д.3
	1960
	 
	кирпич
	5
	6
	86
	5 914,60
	5 590,10
	255,80
	180
	Ремонт крыши
	4 292 810,00

	5
	ул.Жуковского, д.4
	1954
	 
	кирпич
	4
	4
	60
	4 331,00
	3 359,20
	2 686,92
	139
	Ремонт фасада
	1 688 802,00

	6
	ул.Краснозаводская, д.7
	1955
	 
	кирпич
	4
	4
	54
	4 150,90
	3 355,70
	2 943,80
	124
	Ремонт фасада
	1 698 414,00

	7
	ул. Космонавтов, д.39/3
	1969
	 
	панель
	5
	4
	60
	2 982,80
	2 703,90
	2 478,90
	126
	Ремонт системы теплоснабжения,  
крыши
	2 424 800,00

	8
	ул. Семашко, д.5/2
	1977
	 
	кирпич
	5
	6
	89
	4 962,30
	4 836,50
	656,80
	197
	Ремонт системы теплоснабжения, электроснабжения, крыши
	4 818 540,00

	9
	ул.Крупской, д.3
	1961
	 
	кирпич
	5
	3
	84
	3 013,70
	2 737,10
	564,40
	186
	Ремонт  крыши
	1 284 974,00

	10
	ул.Советская,д.73
	1960
	 
	кирпич
	3
	3
	24
	1 416,50
	1 175,00
	734,60
	41
	Ремонт фасада
	1 355 738,00

	11
	ул.Гагарина, д.111/1
	1964
	 
	панель
	5
	4
	79
	3 818,40
	3 506,30
	3 151,90
	118
	Ремонт системы теплоснабжения, электроснабжения
	2 547 768,00

	12
	ул.Тамбовская,1
	1969
	 
	кирпич
	5
	4
	56
	4 409,30
	2 735,60
	2 200,80
	171
	Устройство лотков для прокладки труб
	150 000,00

	13
	ул.Коммунистическая,д.1,5;
пр.Победы, д.49,57,61б,51/3,55,61;
ул.Депутатская, д.61,61а,51а,53,53а,54,55,56,57,78,80,83,94;
пр.Строителей, д.14а;
ул.Индустриальная, д.1,2;
ул.Яна Берзина, д.2;
ул.Липовская, д.9;
ул.50 лет НЛМК, д.1,1А,3,5,5а,7,9,13,19,21;
ул.Механизаторов, д.11,13а,19а,19б;
ул.Архангельская, д.10;
ул.Ушинского, д.12;
ул.Индустриальная, д.10,12,21,23,42;
ул.Киевская, д.1,34,36;
ул.Кутузова, д.3;
ул.Ленина, д.3;
ул.Энгельса, д.1/1,3/1,3/2,5а,7а;
ул.Желябова, д.3,4,14,16;
ул.Горняцкая, д.1;
ул.Ковалева, д.107А;
ул.6-й Гвардейской дивизии, д.3.
	 
	 
	 
	 
	 
	5871
	315 177,50
	255 821,54
	228 903,90
	11 819
	Ремонт элеваторного узла
	22 714 853,00

	 
	ВСЕГО
	
	
	
	
	
	6 802
	375 439,00
	305 975,14
	255 623,22
	13 850
	
	53 463 373,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	И.В. Кузин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


О внесении изменений в


постановление администрации


города Липецка от 24.09.2012 № 1870
































