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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  ЛИПЕЦКА

27.09.2012










№ 1917
г. Липецк
Об утверждении городской 

целевой программы 

«Повышение энергоэффективности 

сетей электроснабжения наружного

освещения города Липецка 

(2013-2015 годы)»

В целях экономии бюджетных средств по оплате потребленной электроэнергии в сетях наружного освещения города Липецка, в соответствии с постановлением администрации города Липецка от 05.03.2010 №604 «О Порядке разработки, утверждения и реализации городских целевых программ в городе Липецке и порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить городскую целевую программу «Повышение энергоэффективности сетей электроснабжения наружного освещения города Липецка (2013-2015 годы)» (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Липецка – председателя департамента транспорта, дорог и благоустройства Н.А.Новикова.
Глава города Липецка







М.В.Гулевский

Приложение

к постановлению

администрации города Липецка

от 27.09.2012 № 1917

Городская целевая Программа
«Повышение энергоэффективности сетей электроснабжения наружного освещения города Липецка (2013-2015 годы)»

1. Паспорт городской целевой Программы

«Повышение энергоэффективности сетей электроснабжения наружного освещения города Липецка (2013-2015 годы)»

	Полное наименование Программы
	«Повышение энергоэффективности сетей электроснабжения наружного освещения города  Липецка (2013-2015 годы)»

	Заказчик Программы
	Администрация города Липецка

	Разработчик Программы
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка

	Исполнитель Программы
	Департамент транспорта, дорог и  благоустройства администрации г. Липецка

	Основная цель Программы
	Достижение экономии бюджетных средств при оплате потребленной электроэнергии в сетях наружного освещения города Липецка 

	Объемы финансирования с разбивкой по срокам реализации
	Общий объем финансирования составит 

7500 тыс. руб., в том числе по срокам исполнения:

2013г.-  4500 тыс. руб.

2014г.-  1000 тыс. руб.

2015г.-  2000 тыс. руб.

	Перечень целевых индикаторов эффективности 

Программы
	- количество многотарифных счетчиков электроэнергии;

- количество  пунктов питания в сетях наружного освещения с возможностью интеграции в автоматизированную систему управления;

- перепрограммирование счетчиков электроэнергии, контроллеров и репликаторов;

- снижение затрат на оплату потребленной электроэнергии в сетях наружного освещения

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	Реализация программы позволит снизить затраты на оплату потребленной электроэнергии в сетях наружного освещения города Липецка.


2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
Электрические сети наружного освещения города Липецка, находящиеся в оперативном управлении МКП «Липецкгорсвет»,  в настоящее время включают:


- питающие электрические сети 773,8 км;

- пункты питания 242 шт.,


- светильники всех типов – 21 тыс. шт.

Управление и контроль 142 пунктами питания из 242 существующих осуществляются централизованным способом с пульта управления автоматизированной системы управления (далее -АСУ), с обеспечением контроля их состояния. В настоящее время оплата за потребленную электроэнергию в сетях наружного освещения города производится по одноставочному тарифу, что является одной из основных причин повышенного уровня затрат бюджетных средств при расчетах с поставщиком электроэнергии. Также на количество затраченной электроэнергии влияет техническое состояние сетей:  распределительных шкафов, пунктов питания, проводов. Износ этих элементов прямо влияет на потери электроэнергии. В настоящее время  45% элементов сетей имеют предельные сроки службы и износа.  Неразвитая локальная компьютерная сеть  МКП «Липецкгорсвет» является причиной неустойчивой работы АСУ наружным освещением города и не позволяет  аттестовать автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии (далее -АСКУЭ) в центре стандартизации. 
Разработка Программы обусловлена необходимостью реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
При существующем порядке финансирования замену однотарифных счетчиков электроэнергии на многотарифные, перепрограммирование счетчиков электроэнергии, контроллеров и репликаторов, замену пунктов питания с интеграцией их в АСУ наружным освещением возможно производить  только за счет выделения целенаправленных денежных средств из городского бюджета в рамках данной Программы.

3. Цели и задачи программы
Целью данной Программы является достижение экономии бюджетных средств при оплате потребленной электроэнергии в сетях наружного освещения города Липецка.

Основная задача –модернизация изношенных сетей  электроснабжения наружного освещения города и повышение надежности их работы. 
4. Система программных мероприятий 
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Исполнитель
	Сроки исполнения (с разбивкой по периодам выполнения мероприятий)
	Объём финансирования, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Перепрограмми-
рование

электросчетчиков,

контролеров и репликаторов
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства
	2013 год
	846,1

	
	
	
	2014 год
	0

	
	
	
	2015 год
	0

	2.
	Замена в пунктах питания одноставочных

электросчетчиков на многоставочные
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства
	2013 год
	227,9

	
	
	
	2014 год
	0

	
	
	
	2015 год
	0

	3.
	Модернизация локальной компьютерной сети

АСУ наружным освещением
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства
	2013 год
	1400,0

	
	
	
	2014 год
	0

	
	
	
	2015 год
	0

	4.
	Аттестация АСКУЭ
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства
	2013 год
	826,0

	
	
	
	2014 год
	0

	
	
	
	2015 год
	0

	5.
	Замена пунктов питания с интеграцией их в АСУ наружным освещением
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства
	2013 год
	1200

	
	
	
	2014 год
	1000

	
	
	
	2015 год


	2000

	
	Итого:
	
	2013 год
	4500

	
	
	
	2014 год
	1000

	
	
	
	2015 год
	2000

	
	Всего
	
	
	7500


5. Объемы и сроки финансирования
Общий объем финансирования составит 7500 тыс. руб., в т.ч. по срокам исполнения: 2013г. - 4500 тыс. руб., 2014г. - 1000 тыс. руб., 2015г. - 2000 тыс. руб.

Объем и стоимость работ для проведения мероприятий в 2013 – 2015 годах
	№п/п
	Наименование мероприятия
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена за ед. тыс.руб.
	Сумма, тыс.руб.

	1.
	Перепрограмми-
рование

электросчетчиков,

контролеров и репликаторов
	Шт.
	102
	8,295
	846,1

	2.
	Замена в пунктах питания одноставочных

электросчетчиков на многоставочные 
	Шт.
	61
	3,735
	227,9

	3.
	Модернизация локальной компьютерной сети

АСУ наружным освещением
	
	
	
	1400,0

	4.
	Аттестация АСКУЭ
	
	
	
	826,0

	5.
	Замена пунктов питания с интеграцией их в АСУ наружным освещением
	Шт.
	21
	200
	   4200,0


6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Управление ходом реализации Программы осуществляется департаментом транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка путем издания распорядительных документов и назначения ответственных должностных  лиц за качественное проведение и исполнение мероприятий.

Департамент транспорта, дорог и благоустройства утверждает объектный состав мероприятий и по мере необходимости корректирует постатейный состав программных мероприятий в пределах средств, предусмотренных на эти цели на очередной финансовый год. 

Выполнение мероприятий программы за счет средств городского бюджета осуществляет департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации г.Липецка с привлечением подрядных организаций в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.


Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с «Порядком разработки, утверждения и реализации городских целевых программ в городе Липецке, утвержденным постановлением администрации города Липецка от 05.03.2010 № 604.

7. Прогноз ожидаемых социально- экономических результатов  реализации Программы 
Реализация Программы позволит внедрить  автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии, потребляемой сетями наружного освещения города Липецка, обеспечит техническую возможность применения дифференцируемого по зонам суток тарифа, что позволит снизить затраты  на оплату потребленной электроэнергии в сетях наружного освещения города Липецка.
8. Целевые индикаторы  эффективности Программы 
	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Ед.

измерения
	Значение целевого индикатора

	
	
	
	2011г.
	На 01.08.

2012г.
	Годы плановой реализации программы



	
	
	
	
	
	2013 год
	2014 год
	2015 год

	1.
	Количество  многотарифных счетчиков электроэнергии (нарастающим итогом)
	Ед.
	0
	0
	61
	61
	61

	2.
	Количество  пунктов питания в сетях наружного освещения с возможностью интеграции в АСУ (нарастающим итогом)
	Ед.
	142
	142
	148
	153
	163

	3.
	Перепрограммирование счетчиков электроэнергии (нарастающим итогом)
	Ед.
	-
	-
	102
	102
	102

	4.
	Снижение затрат на оплату потребленной электроэнергии в сетях наружного освещения, %
	%
	-
	-
	8
	10
	15


Н.А.Новиков

