## Форма
Исполнение плана мероприятий по противодействию коррупции в городе Липецке за 1-ий квартал 2023 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель (структурное подразделение/Ф.И.О. должностного лица) | Срок исполнения | Статус исполнения (исполнено, в работе, не исполнено) | Результаты об исполнении - в цифрах (мероприятия - проверки, экспертиза, нарушения, привлечение к ответственности, суммы штрафов, публикации, справки о доходах, обучение и.т.п.) | [5 empty] | Коментарии
[5 empty] | Количество проведенных мероприятий за отчетный период предыдущего года | Количество проведенных мероприятий за отчетный период текущего года | Динамика (процент) | Охват участников (населения) в отчетный период предыдущего года | Охват участников (населения) в отчетный период текущего года | Динамика (процент)
9-10 | Подготовка материалов к заседанию Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Липецкой области Исполнение поручений, данных на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Липецкой области. Подготовка отчетной информации | Власова Ю.А., Голуб Т.А. | Ежеквартально | - | 0 | 0 |  |  |  |  | В 1-ом квартале 2023 года оснований для подготовки материалов к заседанию Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Липецкой области не имелось. Поручений Управлению не давалось.
18 | Проведение мониторинга действующего законодательства РФ, законодательства Липецкой области и муниципальных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции | Путилина Ю.С., Власова Ю.А. | В течение года | В работе | 0 | 1 |  |  |  |  | В течение 1-го квартала 2023 года в Управлении осуществлялся мониторинг действующего законодательства РФ в сфере противодействия коррупции. Нормативная база Управления по противодействию коррупции полностью актуализирована в соответствии с правовыми актами федерального и регионального уровней. В настоящее время с целью приведения функций Управления в соответствие с федеральным законодательством, законодательством Липецкой области, а также муниципальными правовыми актами города Липецка должностными лицами Управления подготовлен Проект изменений в Положение «Об управлении опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации города Липецка», утв.решением Липецкого городского Совета депутатов от 28.05.2013 № 653.
21 | Размещение проектов норматимвных правовых актов на официальном сайте администрации города Липецка, сайтах структурных подразделений администрации для проведения независимой антикоррупционной экспертизы | Власова Ю.А. | В течение года | В работе | 0 | 0 |  |  |  |  | В 1-ом квартале 2023 года Управлением не разрабатывались нормативные правовые акты, подлежащие размещению на официальном сайте администрации города Липецка, сайтах структурных подразделений администрации для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
24 | Сбор сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальные служащие размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать | Голуб Т.А. | До 01.04.2023 | Исполнено | 35 | 32 |  |  |  |  | Все муниципальные служащие Управления (32 сотрудника фактически работающих, включая 3-х сотрудников, находящихся в дикретном отпуске по уходу за ребенком) своевременно предоставили сведения об адресах сайтов и(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, по форме, установленной Правительством РФ. Предварительно с сотрудниками Управления, была проведена беседа, в ходе которой им было разъяснено, что целью предоставления таких сведений является обеспечение соблюдения правил профессиональной этики.
25 | Обеспечение предоставления муниципальными служащими администрации города Липецка, руководителями муниципальных учреждений города Липецка сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Путилина Ю.С., Голуб Т.А. | До 30.04.2023 | В работе | 34 | 32 |  |  |  |  | 03.03.2023 в большом зале администрации города Липецка года состоялся семинар по теме «Актуальные вопросы предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2023 году (за отчетный 2022 год)» с участием представителя отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Липецкой области, в котором приняли участи муниципальные служащие Управления, в т.ч. лица,ответственые за организацию деятельности по противодлействию коррупции в Управлении. Актуальные вопросы, которое освещались на семинаре были доведены до сведения всех остальных сотрудников Управления, не принимавших в нем участие.
28 | Проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, при наличии информации, представленной в письменном виде в установленном порядке | Голуб Т.А. | В течении года (при выявлении фактов) | В работе | 0 | 0 |  |  |  |  | В 1-ом квартале 2023 года оснований для проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, не имелось.
29 | Осуществление разъяснительной работы по доведению до лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, положений нормативных правовых актов в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции | Власова Ю.А., Голуб Т.А. | В течение года (при приеме на муниципальную службу) | Исполнено | 2 | 4 |  |  |  |  | За 1-ый квартал 2023 года проведена разъяснительная работа со специалистами при их поступлении на муниципальную службу в Управление (приято на работу в Управление 4 человека) о необходимости соблюдения норм действующего законодательства в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции. Вновь поступившие сотрудники ознакомлены с основными нормативными-правовыми актами в сфере противодействия коррупции на муниципальной службе.
30 | Предъявление в установленном законном порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами | Голуб Т.А. | Ежеквартально | Исполнено | 2 | 4 |  |  |  |  | За 1-ый квартал 2023 года случаев предоставления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, недостоверных или неполных сведений при поступлении на работу в Управление, не выявлено (приято на работу в Управление 4 человека). Сотрудники, принятые на работу в Управление в 1-м квартале 2023 года, оответствуют квалификационным требованиям, установленным Положением о квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими города Липецка (утв. решением Липецкого городского Совета депутатов от 23.10.2007 № 67). Документы и сведения, предусмотренные п.3 ст.16 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» при поступлении на муниципальную службу, представлены сотрудниками в полном объеме.
31 | Проведение проверок соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнение ими обязанностей, установленных нормативными правовыми актами в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции | Путилина Ю.С., Голуб Т.А., Власова Ю.А. | В течении года (по мере необходимости) | Исполнено | 2 | 4 |  |  |  |  | В 1-ом квартале 2023 года проведено 4 проверки на предмет соблюдения муниципальными служащими, ранее замещавшими должности муниципальной службы в Управлении, требований ст.12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ. По результатам рассмотренных уведомлений, должностными лицами Управления, ответсвенными за данное направление деятельности, подготовлены мотивированные заключения от 17.01.2023, 06.03.2023, 06.03.2023, 20.03.2023 о соблюдении гражданами, ранее замещавшими должности муниципальной службы в Управлении требований ст.12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и отсутсвии конфликта интересов, в связи с чем данные Уведомления на рассмотрение Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Управления не выносились.
32 | Обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | Путилина Ю.С., Голуб Т.А., Власова Ю.А. | В течение года (по мере необходимости) | На исполнении | 0 | 0 |  |  |  |  | В 1-ом квартале 2023 года основания для заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Управления и урегулированию конфликта интересов отсутствовали.
33 | Проверка муниципальных служащих на знание профессиональной служебной этики, правил служебного поведения, законодательства о муниципальной службе и о противодействии коррупции при проведении аттестации и квалификационных экзаменов | Путилина Ю.С., Голуб Т.А. Власова Ю.А. | В течение года (при проведениии аттестации, квалификационного экзамена) | Исполнено | 2 | 5 |  |  |  |  | В 1-ом квартале 2023 года на основании распоряжения администрации города Липецка от 06.02.2023 № 54-р "О квалификационном экзамене муниципальных служащих администрации города Липецка" 5 муниципальных служащих Управления сдали квалификационный экзамен, по результатам которого аттестационной комиссией принято решение о присвоении данным сотрудникам очередных классных чинов по занимаемым должностям.
35 | Разработка новых и внесение изменений в действующие административные регламенты предоставления муниципальных услуг, с учетом вопросов противодействия коррупции | Путилина Ю.С., Власова Ю.А. | В течение года | На исполнении | 0 | 1 |  |  |  |  | С 16.02.2023 Управление наделено полномочием по подготовке и внесению проектов правовых актов администрации города Липецка о разрешении вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, которое до 01.01.2023 исполнялось управлением записи актов гражданского состояния администрации города Липецка (распоряжение администрации города Липецка от 16.02.2023 № 95-р «О наделении полномочиями»). В настоящее время Управлением осуществляется разработка административного регламента предоставления данной услуги.
36 | Информирование граждан города о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг, оказываемых Управлением | Путилина Ю.С., Власова Ю.А. | В течение года | На исполнении | 16 | 18 |  |  |  |  | Информация о порядке, способах и условиях предоставления гражданам государственных услуг, в т.ч. о возможности их получения в электронном виде через портал ЕПГУ, размещена на информационных стендах Управления, а также на официальном сайте администрации города Липецка (http://www.lipetskcity.ru). В 2022 году полностью обновлена информация на странице Управления на официальном сайте администрации города Липецка, а также для граждан разработаны образцы заполнения заявлений по всем услугам, предоставляемым Управлением (общее количество госудасртвенных услуг - 18).
37 | Проведение анкетирования граждан с целью осуществления мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг | Путилина Ю.С., Голуб Т.А. | Ежеквартально | На исполнении | 0 | 0 |  |  |  |  | В 1-ом квартале 2023 года Управлением не проводился мониторинг качества предоставления госсударственных услуг.
45 | Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства РФ о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения | Путилина Ю.С., Голуб Т.А. Власова Ю.А. | В течение года | На исполнении | - | - |  |  |  |  | Контроль за соблюдением муниципальными служащими Управления требований законодательства РФ о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, осущевствляется на постоянной основе в рамках исполнения: - приказа начальника Управления от 30.12.2014 № 53-у «О порядке уведомления муниципальными служащими управления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, организации проверки этих сведений и регистрации уведомлений» (в ред. приказа от 20.07.2015 № 29-у «О внесении изменений в приказ управления от 30.12.2014 № 53-у»); - постановления администрации города Липецка от 25.02.2016 № 271 «О порядке сообщения муниципальными служащими администрации города Липецка о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»; - приказа начальника Управления от 10.03.2016 № 148 «Об исполнении постановления администрации города Липецка от 25.02.2016 № 271 «О порядке сообщения муниципальными служащими администрации города Липецка о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов». В 1-ом квартале 2023 года оснований для применения мер ответственности за несоблюдение муниципальными служащими Управления запретов, ограничений и требований законодательства РФ, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, не выявлено.
46 | Актуализация сведений, содержащихся в анкетах, лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на муниципальную службу | Голуб Т.А. | В течение года | На исполнении | 2 | 4 |  |  |  |  | В 1-ом квартале 2023 года осуществлен контроль за сведениями, указанными в анкетах муниципальных служащих, принятых в Управление. Фактов близкого родства при непосредственной подчиненности или подконтрольности среди муниципальных служащих Управления не выявлено.
48 | Освещение вопросов противодействия коррупции на сайтах структурных подразделений администрации города Липецка | Власова Ю.А. | В течение года | На исполнении | 2 | 4 |  |  |  |  | В 1-ом квартале 2023 года на официальном сайте администрации города Липецка http://www.lipetskcity.ru на главной странице управления опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации города Липецка: - создан раздел "Бюджетная отчетность", в котором размещен отчет за 2022 год; актуализирован раздел раздел «Противодействие коррупции» путем размещения следующей информации: -Приказ начальника Управления от 30.12.2022 № 860 "Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в управлении опеки попечительства) и охраны прав детства администрации города Липецка на 2023 год"; -План мероприятий по противодействию коррупции в управлении опеки попечительства) и охраны прав детства администрации города Липецка на 2023 год; - отчет об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в городе Липецке за 2022 год.
53. | Осуществление взаимодействия правоохранительных органов с Счетной палатой города Липецка, структурными подразделениями администрации города с целью обмена информацией, связанной с хищением бюджетных средств | Власова Ю.А., Голуб Т.А. | В течение года | На исполнении | 0 | 0 |  |  |  |  | В 1-ом квартале 2023 года при взаимодействии с правоохранительными органами информации в адрес Управления, связанной с хищением бюджетных средств, не поступало.
70 | Проведение проверок в рамках реализации полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита | Путилина Ю.С., Голуб Т.А. | Ежеквартально | На исполнении | 1 | 2 |  |  |  |  | В ходе проведения внутреннего аудита в 1 -ом квартале 2023 года не выявлено коррупционных правонарушений .
Власова Ю.А.

## Лист1
Исполнение плана мероприятий по противодействию коррупции в городе Липецке по итогам 1 полугодия 2021 года
№ | Наименование мероприятия | Исполнитель | Общий срок исполнения | Статус исполнения | Результаты исполнения
Организационные мероприятия
| 1. | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации города Липецка | - управление муниципальной службы и кадровой работы администрации города Липецка | В течение года | В работе | Проведено 7 конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации города Липецка. По результатам конкурсов назначено 12 человек, включено в кадровый резерв 38 человек.