

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 
в городе Липецке на 2019-2021 гг., утвержденного постановлением администрации города Липецка от 29.11.2019 № 2331,
по итогам 2020 года
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	1. Рынок услуг дошкольного образования

	На рынке услуг дошкольного образования города Липецка преобладают учреждения бюджетной сферы. 
В городе осуществляют деятельность 67 муниципальных детских садов, 8 школ с дошкольными группами.
Негосударственный сектор дошкольного образования представлен 15 частными дошкольными образовательными организациями, из них 10 организаций зарегистрированы в ИС «Электронный детский сад».   Информация  о свободных местах в  негосударственных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, зарегистрированных в ИС «Электронный детский сад»,  размещена на сайте департамента образования администрации города Липецка  и еженедельно обновляется.
Обеспеченность местами в ДОУ детей от 3 до 7 лет с 2016 года составляет 100%, обеспеченность местами в ДОУ детей до 3 лет – 95%.
В 2020 году завершено строительство трех муниципальных ДОУ по 350 мест каждое. 
Численность обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей – 532 чел. Общая численность обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, по итогам 2020 года составляет 29912 чел.
Плановое значение ключевого показателя, характеризующего долю обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, к 01.01.2021 должно достигнуть  1,9 %. По состоянию на 01.01.2021 значение данного показателя составляет 1,85 %, что связано со значительным увеличением процента охвата услугами дошкольного образования детей в муниципальных ДОУ за счёт строительства в 2020 году 3 –х ДОУ  по 350 мест каждое в микрорайонах «Звёздный», «Европейский», «Победа». Учитывая вышеизложенное, порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат физическим лицам, имеющим детей дошкольного возраста, не обеспеченных местами в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в 2020 году не разрабатывался. 

	1.
	Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования. Развитие сектора частных дошкольных образовательных организаций
	Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования, %


	1,9

	1,85

	1.1. Размещение информации о негосударственных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, в информационной системе «Электронный детский сад»
	По мере регистрации НОУ в ИС «Электронный детский сад»
	Департамент образования администрации города Липецка

	
	
	
	
	
	1.2. Размещение на сайте департамента образования администрации города Липецка информации о наличии свободных мест в негосударственных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования
	Еженедельно
	Департамент образования администрации города Липецка

	
	
	
	
	
	1.3. Утверждение Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат физическим лицам, имеющим детей дошкольного возраста, не обеспеченных местами в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
	Ежегодно
	Администрация города Липецка

Департамент образования администрации города Липецка

	2. Рынок услуг общего образования

	Конкурентная среда на рынке услуг общего образования характеризуется: 
-	стабильной численностью контингента, пользующегося услугами рынка; 
-	существенным доминированием муниципальных образовательных организаций над негосударственными (частными) организациями. 
Муниципальная система общего образования представлена 66 образовательными организациями, в том числе 2 основными общеобразовательными учреждениями, 2 образовательными учреждениями, реализующими только адаптированные образовательные программы, 8 школами (2019 – 6 школ), реализующими в том числе образовательную программу дошкольного образования. В 2020 году 100% школьников (2019 – 100%, 2018 - 87,6%, 2017 – 74,3%, 2016 – 64,7%) обучаются по новым государственным образовательным стандартам (ФГОС). 
В целях обеспечения населения услугами образования, а также ликвидации второй смены введено 800 новых мест за счет строительства новой школы  по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке (район «Манеж»).   В 2021 году завершится строительство   многопрофильной полилингвальной школы в 32-33 микрорайонах («Европейский») города Липецка на 800 мест.
Негосударственный сектор образовательных организаций общего образования на территории города Липецка представлен 3 образовательными организациями: ЧОУ школа «Интеграл», НОУ СООШ «Диалог», НОУ Православная гимназия им. преподобного Амвросия Оптинского Липецкой Епархии Русской православной Церкви (Московский Патриархат).
Численность обучающихся по образовательным программам в частных организациях составляет 757 человек.
Плановое значение ключевого показателя, характеризующего долю обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы,  к 01.01.2021 составляет 1,3%. По состоянию на 01.01.2021 значение данного показателя достигнуто.

	2.
	Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг общего образования. Развитие сектора частных образовательных организаций в сфере общего образования
	Доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, %
	1,3
	1,3
	Размещение информации о негосударственных образовательных учреждениях общего образования, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в информационной системе «Электронная школа»
	По мере регистрации НОУ в ИС «Электронная школа»
	Департамент образования администрации города Липецка

	3. Рынок услуг дополнительного образования детей

	На рынке услуг дополнительного образования города Липецка преобладают учреждения бюджетной сферы. Развитие негосударственного сектора дополнительного образования способствует решению проблемы повышения охвата детей дополнительным образованием.
В целях создания условий для получения детьми качественного дополнительного образования в городе Липецке с  2018 года внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО). В рамках ПФДО образовательные учреждения, реализующие дополнительные общеразвивающие программы, в соответствии с рядом требований включаются в реестр поставщиков образовательных услуг, которые могут претендовать на получение субсидии на реализацию сертифицированных дополнительных общеразвивающих программ (далее – реестр поставщиков). 
В 2020 году среди образовательных учреждений, входящих в реестр поставщиков, преобладали учреждения бюджетной сферы. В их числе 8 учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, 1 учреждение, подведомственное департаменту по физкультуре и спорту, 4 государственных учреждения дополнительного образования, находящиеся на территории города Липецка. 
Негосударственный сектор дополнительного образования в городе Липецке представлен рядом  учреждений, 5 из которых включены в реестр поставщиков образовательных услуг в ИС «Навигатор дополнительного образования Липецкой области». Информация о них размещена в указанной информационной системе, ссылка на данный ресурс имеется на официальном сайте департамента образования администрации города Липецка и всех подведомственных образовательных учреждений.
 Плановое значение ключевого показателя  на 2020 год, характеризующего долю организаций частной формы собственности в сфере дополнительного образования детей  в рамках реализации Целевой модели и внедрения ПФДО  - 25%.  На  01.01.2021 г. значение целевого показателя составило 27,8%. 
Работа по увеличению доли частных  образовательных организаций в сфере дополнительного образования будет продолжена.

	3.
	Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования. Развитие сектора частных учреждений дополнительного образования
	Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, %
	25
	27,8
	3.1. Размещение информации о негосударственных образовательных учреждениях дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в информационной системе «Электронное дополнительное образование»
	По мере регистрации НОУ в ИС «Электронное дополнительное образование»
	Департамент образования администрации города Липецка

	
	
	
	
	
	3.2. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимого проекта (мероприятий), направленного на внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, из бюджета города Липецка
	2020  - 2021гг.
	Департамент образования администрации города Липецка

	
	
	
	
	
	3.3. Создание условий для реализации целевой модели развития системы дополнительного образования в городе Липецке
	2019 -2021 гг.
	Департамент образования администрации города Липецка

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка 

	4. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

	На территории города Липецка психолого-педагогическая и медико-социальная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья оказывается в:  
-	70 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 
-	15 частных дошкольных образовательных организациях, 
-	66  муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
-	3 негосударственных общеобразовательных учреждениях (ЧОУ школа «Интеграл», НОУ СООШ «Диалог», православная гимназия имени преподобного Амвросия Оптинского Липецкой Епархии), 
-	22 муниципальных учреждениях дополнительного образования, среди которых 8 учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Липецка,
-	9 частных учреждениях дополнительного образования, 
-	Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Липецкой области,  
-	Центре дистанционного образования детей-инвалидов Липецкой области (обособленное структурное подразделение Государственного областного автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования, реабилитации и оздоровления»), 
-	Липецкой региональной общественной организации инвалидов «Школа мастеров»,  
-	Липецкой региональной общественной организации родителей и детей с расстройством аутистического спектра «ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке», 
-	Липецкой региональной общественной организации помощи инвалидам и их семьям «Солнечный мир»,
-	Государственном областном бюджетном учреждении «Центр «Семья».
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья характеризуется недостаточным уровнем развития частного сектора. Причинами низкой доли негосударственных учреждений является недостаточный  уровень платежеспособности населения, недостаток квалифицированных кадров на рынке труда.
В 2017 году департаментом образования был разработан муниципальный проект «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество». Цель проекта – включить детей с ограниченными возможностями здоровья в совместный с другими детьми образовательный процесс, в общую урочную и внеурочную деятельность. Результатом работы по данному направлению стало: 
-	обеспечение функционирования 2 общеобразовательных учреждений, реализующих только адаптированные общеобразовательные программы,  специальных классов в 8-ми школах города, 
-	открытие новых специальных классов в ОУ № 6 для детей с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (ОДА), ОУ № 8, 36, 41 – для детей с ОВЗ, имеющих задержку психического развития, ОУ № 25 – для детей с ОВЗ, имеющих нарушения психики и интеллекта, ОУ № 70 – тяжелые нарушения речи.
 Осуществляется воспитание детей по адаптированным программам в 233 группах ДОУ для детей с нарушением речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. 
В рамках реализации  муниципального проекта впервые в городе Липецке на базе четырех  школ №№ 26, 27, 30, 60 организовано обучение детей с расстройствами аутистического спектра по модели «ресурсный класс». На базе трех ДОУ №№ 32, 105 136 функционируют группы для детей с РАС по модели «ресурсная группа». В указанных классах и группах осуществляется реализация адаптированных образовательных программ для детей с расстройством аутистического спектра с использованием метода прикладного анализа поведения. 
В рамках муниципального проекта предусмотрена организация взаимодействия учреждений различной формы собственности по вопросам организации  психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.  
В департаменте образования администрации города Липецка функционирует консультационный пункт для родителей учащихся, являющихся детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, по вопросам получения образования, в том числе дополнительного образования,  в государственных, муниципальных и негосударственных организациях.  За указанный период к сотрудникам пункта обратилось более 2560 родителей (законных представителей) таких детей.  
Ежегодно департаментом образования администрации города Липецка выпускаются буклеты о деятельности муниципальной системы образования по предоставлению образования учащимся с ограниченными возможностями здоровья, которые распространяются через городские детские поликлиники, психолого-медико-педагогическую комиссию Липецкой области, общественные организации инвалидов «Школа мастеров», «ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке» и другие общественные организации. 
Плановое значение ключевого показателя, характеризующего долю организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями,  к 1 января 2021 года составляет 2%. По состоянию на 01.01.2021 значение данного показателя составляет 2 %.

	4.
	Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
	Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, %
	2
	2
	Оказание информационной и методической поддержки организациям (независимо от формы собственности), осуществляющим психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 
	2019 -2021 гг.
	Департамент образования администрации города Липецка

	5. Рынок ритуальных услуг

	Рынок ритуальных услуг является одной из наиболее социально значимых отраслей и затрагивает интересы всего населения муниципального образования.
В городе действует 31 организация, основным видом деятельности которых является организация похорон и предоставление связанных с ними услуг, из них 1 – муниципальной формы собственности, 5 – частной формы собственности, 25 индивидуальных предпринимателей.
Данный рынок характеризуется наличием недобросовестной конкуренции вследствие превалирования на рынке ритуальных услуг некомпетентных и криминализированных «игроков», основной задачей которых является получение прибыли в сложной жизненной ситуации граждан, связанной с потерей родных и близких.
Основным направлением развития данного рынка является повышение качества предоставления ритуальных услуг. 
Плановое значение ключевого показателя, характеризующего долю организаций частной формы собственности в сфере ритуальных,  на 2020 составляет 99 %. По состоянию на 01.01.2021 значение данного показателя достигнуто.

	5.
	Создание условий для развития конкуренции на рынке ритуальных услуг, повышение качества предоставления ритуальных услуг
	Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, %
	99
	99
	5.1. Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке ритуальных услуг города Липецка
	Ежегодно, до 31 декабря

	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка

	
	
	
	
	
	5.2. Формирование и актуализация статистической базы организаций, находящихся на рынке ритуальных услуг города Липецка, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта)
	Ежегодно, до 30 июня, 31декабря
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка

	6. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства)

	Основным показателем, отражающим результативность деятельности строительного рынка, является ввод в действие жилых домов. 
В 2020 году введено в эксплуатацию 578117 кв. м жилья, из которых 131974 кв. м – это многоквартирные жилые дома. Данный показатель составляет 95 % по отношению к 2019 году.  Таким образом, показатель ввода жилых домов в городе Липецке составил 1,14 кв. м на человека.
Для решения вопросов по переселению из ветхого и аварийного жилья в 2020 году в 32-33 микрорайоне начато строительство 136-ти квартирного 17-ти этажного жилого дома. Ввод объект запланирован на 2021 год, а также начата разработка проектно-сметной документация на строительство ещё одного жилого дома, который будет расположен в 30-31 микрорайонах.
Всего же за отчетный период введен 83 объекта капитального строительства, в том числе 2 административных здания, 8 объектов промышленного строительства, 6 объектов образования, 11 объектов торговли и питания и другие.
На территории города Липецка в сфере  строительства осуществляют деятельность 26 юридических лиц, из них 25 организаций имеют частную форму собственности. Муниципальный сектор на рынке представляет МКУ «Управление строительства города Липецка». 
Доминирующей позиции (более 50 % объема выполняемых строительно-монтажных работ) на рынке жилищного строительства нет ни у одной строительной организации. Наиболее крупными представителями строительной отрасли на рынке жилищного строительства являются: ООО «СУ-11 «Липецкстрой», АО СЗ «Ремстройсервис», ОАО трест «Липецкстрой», АО «Домостроительный комбинат», ООО  СЗ «Спецфундаментстрой», ООО «Глобус групп».
Основные направления развития конкуренции в сфере жилищного строительства:
- обеспечение равных условий при получении государственных и муниципальных заказов путем создания систем электронных торгов и обеспечения равного доступа к ним всех субъектов хозяйственной деятельности;
- повышение информационной открытости рынка путем организации свободного доступа к информации о потребностях в строительных конструкциях и материалах для государственных нужд, в том числе в рамках государственных и муниципальных программ.
Плановое значение ключевого показателя, характеризующего долю организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства), к 01.01.2021 составляет 80 %. По состоянию на 01.01.2021 значение данного показателя перевыполнено и составляет 96 %.

	6.
	Создание условий для развития конкуренции на рынке жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства)
	Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства), %
	80
	96
	6.1. Размещение на официальном сайте департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка информационных материалов по вопросам деятельности строительных организаций на рынке жилищного строительства
	2019 - 2021 гг.
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка

	
	
	
	
	
	6.2. Информирование организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищного строительства       (за исключением индивидуального жилищного строительства) о возможности и порядке участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки на строительство жилья
	2019 - 2021 гг.
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка

	
	
	
	
	
	6.3. Разработка проектов планировки и проектов межевания на застроенные территории
	2019 - 2021 гг.
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка

	
	
	
	
	
	6.4. Проведение конкурентных процедур в рамках строительства социальных объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур 
	2019 - 2021 гг.
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка

МКУ «Управление строительства города Липецка»

	7. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)

	На территории города Липецка 738 автодорог местного значения общего пользования общей протяженностью 569,0 км, в том числе с твердым покрытием 475,0 км.
Развитие дорожного комплекса направлено на повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, безопасности дорожного движения.
В 2020 году на территории города Липецка работами в сфере ремонта автомобильных дорог занимались 6 подрядных организации, из которых 5 являются коммерческими организациями   (ООО «Инфинити-Групп», ООО «Дорожник», ООО «АРКС-7», ООО «Строймастер», ООО ТК «Руслан-1», МБУ «Управление благоустройства г. Липецка»).
Основными проблемами в сфере автодорожного комплекса являются:
- высокая степень износа значительной части автомобильных дорог общего пользования (на 31 декабря 2020 года не отвечают нормативным требованиям 29,3 % автодорог города Липецка);
- 94 км (16,5 %) автодорог с грунтовым покрытием;
- увеличение нагрузки на дорожную сеть;
- высокая доля закупок в сфере дорожного строительства, признанных несостоявшимися.
Высокая доля закупок в сфере дорожного строительства, признанных несостоявшимися вызвана рядом факторов. Одной из причин, к примеру, является укрупнение лота, что повышает цену контракта, и, как следствие, увеличивает размеры обеспечения заявки и исполнения контракта - это является барьером для участия в закупке, в том числе ограничивает доступ субъектов малого и среднего предпринимательства.
Основные меры по развитию конкуренции на рынке дорожной деятельности должны быть направлены на увеличение количества добросовестных поставщиков и повышение качества управления закупками в сфере дорожного строительства.


	7.
	Создание условий для развития конкуренции на рынке дорожной деятельности, за исключением проектирования. Определение мер оптимизации условий проведения конкурсных процедур, повышения качества управления закупками в сфере дорожного строительства
	Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования), %
	85
	83,5
	7.1. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования)
	Ежегодно, до 28 февраля
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка

	
	
	
	
	
	7.2. Проведение анализа (мониторинга) полученных эффектов от ранее принятых мер, направленных на развитие конкурентной среды и создание благоприятного инвестиционного климата на рынке
	2019 -2021 гг.
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка

	
	
	
	
	
	7.3. Оказание консультационной и методической помощи негосударственным организациям
	2019 -2021 гг.
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка



	
	
	Доля закупок в сфере дорожного строительства, признанных несостоявшимися, %
	20
	20
	7.4. Анализ причин несостоявшихся закупок товаров, работ, услуг
	2019 -2021 гг.
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка, подведомственные учреждения

	
	
	
	
	
	7.5. Проведение разъяснительной работы, направленной на предотвращение распространенных нарушений
	2019 -2021 гг.
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка, подведомственные учреждения

	8. Рынок архитектурно-строительного проектирования

	Рынок архитектурно-строительного проектирования характеризуется высоким уровнем развития конкуренции. 
На территории города Липецка в данной сфере осуществляют деятельность 60  юридических лиц, из них 57 организаций имеют частную форму собственности (95 % от общего числа проектных организаций). К государственным проектным организациям, ведущим свою деятельность на территории Липецкой области, относятся АО «Проектный институт «Липецкгражданпроект», АО «Облремстройпроект», ОГУБ «Липецкоблтехинвентаризация».
Основными крупными представителями проектных организаций и архитектурных мастерских частной формы собственности являются АО «НЛМК-Инжиниринг», ООО «Архстудия–В», ООО АПМ «Архмастер», ООО «Архитектурно - Проектная Мастерская № 3»,  ООО «ПИРС».
Основным направлением по развитию конкуренции в сфере архитектурно-строительного проектирования является  повышение информационной открытости рынка. В 2020 году проведено 26       Градостроительных Совета с участием архитекторов города.
Большое внимание уделялось архитектурно-градостроительному облику вновь возводимых и реконструируемых зданий на территории города Липецка. В 2020 году было рассмотрено 295 паспортов архитектурно-градостроительных обликов объектов, 208 из которых были согласованы.
Плановое значение ключевого показателя, характеризующего долю организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования, на 2020 год составляет 99%. По состоянию на 01.01.2021 значение данного показателя составляет 95 %.

	8.
	Сохранение и развитие рынка архитектурно-строительного проектирования
	Доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования, %
	99
	95
	8.1. Проведение архитектурных конкурсов на разработку концепций благоустройства общественных территорий
	2019-2022 гг.
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка

	
	
	
	
	
	8.2 Проведение открытых архитектурных конкурсов с целью поиска интересных идей для их дальнейшей реализации в формате концептуальных эскизов объемно-планировочных решений
	2019-2022 гг.
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка

	
	
	
	
	
	8.3. Размещение информации о торгах в дополнительных печатных изданиях, имеющих критерии по максимально охватываемой читательской аудитории
	2019-2022 гг.
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка

	9. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

	По состоянию на 01.01.2021 производство тепловой энергии на территории города Липецка осуществляют 18 хозяйствующих субъектов, в том числе:
- 16 организаций негосударственной (немуниципальной) формы собственности (89 %);
- 1 коммерческая организация, доля участия субъекта РФ и МО в уставном капитале которой более 25%;
- 1 федеральное учреждение.
Производителями тепловой энергии негосударственной (немуниципальной) формы собственности вырабатывается 99 % всей тепловой энергии, произведенной на территории города.
Наибольший объем тепловой энергии отпускается источниками филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» - 88,1 %, АО «ЛГЭК» - 6,7 %, ПАО «НЛМК» - 3,3 %, а также ведомственными источниками – 1,9 %.
Централизованное теплоснабжение города Липецка осуществляется от 8 котельных ПАО «Квадра», 25 котельных АО «ЛГЭК» и ТЭЦ-1 – ПАО «НЛМК».
Ежегодно объекты теплоснабжения модернизируются в целях бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей области.
Плановое значение ключевого показателя, характеризующего долю организаций частной формы собственности на рынке теплоснабжения, на 2020 год составляет 89,5 %. По состоянию на 01.01.2021 значение данного показателя перевыполнено и составляет 94,4%.

	9.


	Создание условий для развития конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг, в том числе теплоснабжения
	Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), %
	89,5
	94,4
	9.1. Разработка программ повышения энергоэффективности потребления услуг на рынке теплоснабжения
	2019 – 2021 гг.
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка

	
	
	
	
	
	9.2. Актуализация схем теплоснабжения по мере необходимости в соответствии с требованиями законодательства
	2019 – 2021 гг.
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка

	
	
	
	
	
	9.3. Эксплуатация муниципальных объектов на основании концессионных соглашений
	2019 – 2021 гг.
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка

	
	
	Доля полезного отпуска ресурсов, реализуемых государственными и муниципальными унитарными предприятиями, в общем объеме таких ресурсов, реализуемых на территории муниципального образования, в том числе теплоснабжения, %
	10
	0,01
	9.4. Мониторинг объемов полезного отпуска энергетических ресурсов (тепловая энергия) ресурсоснабжающими организациями потребителям города Липецка
	2019 – 2021 гг.
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка

	10. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

	Рынок благоустройства городской среды характеризуется высоким уровнем развития конкуренции. 
Основными проблемами на рынке являются:
- сложность получения кредитов для закупки необходимой техники и оборудования для благоустройства городской среды;
- низкая инвестиционная привлекательность;
- повышение требований к оперативности выполнения работ по благоустройству городской среды (сезонность);
- неудобство проведения уборочных работ на дворовых территориях за счет сужения проезжей части и наличия припаркованных автомобилей.
Выполнение работ по благоустройству осуществляется в рамках заключенных муниципальных контрактов под выделенные бюджетные ассигнования. Процедура закупки работ и услуг происходит конкурентным способом (конкурс, аукцион и т.д.) в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В 2020 году работы по благоустройству городских территорий выполняли 49 организаций, из них – 48 организаций частной формы собственности.
В рамках реализации мероприятий национального проекта «Формирование комфортной городской среды», целью которого является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, в 2020 году направлено средств федерального, областного и городского в размере 267201,0 тыс. руб. и благоустроено 53 территории, из них: 
- Молодёжно – патриотический парк в районе пр. 60 лет СССР: выполнены демонтажные работы, установлены конструкции входных групп, выполнены работы по устройству плиточного и асфальтного покрытия, работы по устройству сетей наружного освещения, проложен кабель видеонаблюдения, выполнены работы по озеленению, установлены урны и скамейки. Подрядчики:   ОАО «Альфа», ООО «Мегаполис», МУП «Зеленхоз».
- Пешеходная зона в районе остановки общественного транспорта Центральный пляж: выполнены демонтажные работы, устройство асфальтового покрытия, устройство остановочного павильона, устройство туалетного модуля, установка урн и скамеек, озеленение. Подрядчики: ООО «Гермес», МУП «Зеленхоз».
- Центральный городской пляж, район ул. К. Маркса, 30 и Детский пляж в районе изгиба русла р. Воронеж, район ул. Маяковского: выполнены демонтажные работы, произведен снос и санитарная обрезка зеленых насаждений, улучшение санитарного и эстетического состояния прибрежной береговой зоны, устройство тротуарных дорожек, устройство сетей наружного освещения, установка урн и скамеек, озеленение. Подрядчики: ООО «РУС СОШКИ», ОБУ «Центр экологических проектов», ООО «Союз», ООО «Космос», ООО «Транспортная компания «Автоэкспресс», МУП «Зеленхоз», ООО «СМУ-5», ООО «Инфинити». 
- Площадь Героев. Патриотическая часть: демонтаж и замена гранитных аварийных плит, выполнение монтажных пусконаладочных работ по установке электронного оборудования, ремонт мемориального комплекса, устройство сетей наружного освещения, изготовление скульптурной цифровой композиции «1941-1945», нанесение гравировки на гранитной плите, устройство покрытий из тротуарной плитки, работы по художественно-декоративному восстановлению и тонированию скульптурно-пространственной композиции «Венок памяти», установка бордюрного камня. Подрядчики: ООО «Мастерская Бредихиных», ООО «Ай ти группа Открытие», ООО «МБ Универсал», ООО «СВ».
- Площадь в районе ул. Карла Маркса д. 30: снос и санитарная обрезка зеленых насаждений, текущий ремонт подземного перехода, устройство сетей наружного освещения, устройство плиточного покрытия, озеленение. Подрядчики: МУП «Зеленхоз», ООО «МЕДЬПЛАСТМОНТАЖ», ООО «Инфинити», ООО «Транспортная компания «Автоэкспресс».
- Благоустройство фестивальной зоны в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 52: демонтажные работы, устройство сетей наружного освещения, устройство асфальтового покрытия, устройство подпорных стенок, приобретение и установка урн и скамеек. Подрядчики: ОАО «Альфа», ООО «УрбанКонсалт».
- Детская зона в Верхнем парке в районе ул. Ленина, 34/2: демонтажные работы, обустройство детского городка, в том числе устройство резинового покрытия, установка детской площадки, установка урн и скамеек. Подрядчик: ООО «РегионСтройХолдинг».
- Благоустройство зоны памятника ул. Ленина д. 34а: ремонт подпорных стенок и скамеек, озеленение. Подрядчик: ОАО «Альфа».
- Сквер в районе пр. Победы 6, Сквер в районе пр. Победы 10, Сквер в районе пр. Победы 2, Мини-сквер на пересечении ул. Неделина и площади Победы, Гагаринский сквер в районе              ул. Гагарина 103-139: установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, велопарковки). Подрядчики: ООО «ДЕТСКИЙ ДВОР», ОАО «Альфа», ИП Костылова Ю.П.
- Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Звездная д.11: устройство покрытия, ограждение, установка маф.
- Сквер Пограничников в районе пл. Петра Великого: устройство асфальтобетонного покрытия, установка урн и скамеек, озеленение.
- Бульвар Сорокина: устройство сетей наружного освещения, установка урн и скамеек.
В части мероприятий, направленных на реализацию проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением выполнено благоустройство 24 дворовых территорий и индивидуальной жилой застройки. Общая стоимость мероприятий составила 26,8 млн. рублей (20,0 млн. рублей – областной бюджет; 5,0 млн. рублей – городской бюджет; 1,8 млн. рублей – средства жителей города).
[bookmark: _GoBack]Основными видами работ, по благоустройству дворовых территорий, выполняемых в 2020 году в рамках инициативного бюджетирования являлись – ремонт асфальтового покрытия, установка детского игрового и спортивного оборудования. Всего в 2020 году в благоустройстве дворовых территорий было задействовано 10 подрядных коммерческих организаций (ООО «Равновесие»,      ИП Шуваев Д.М., ООО «УПК», ООО «СК Липецк», ООО «ЛСКОМ», ООО «Мастерская Бредихиных», ООО «ТРИЛ», ИП Рощупкина, ООО «Форпост», ООО «Альфатехплюс»).
Плановое значение ключевого показателя, характеризующего долю организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, на 2020 год составляет 90 %. По состоянию на 01.01.2021 значение данного показателя перевыполнено и составляет 98%.
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	10.5. Информирование бизнес-сообщества о проведении закупочных процедур по благоустройству городской среды, путем размещения информации в единой информационной системе в сфере закупок
	Ежегодно июнь - август
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка

Департамент жилищно-коммунального хозяйства  администрации города Липецка

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка

	
	
	
	
	
	10.6. Проведение закупочных процедур на выполнение работ по благоустройству городской среды
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	11. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

	По состоянию на 01.01.2021 управление многоквартирными домами в городе Липецке осуществляют 92 управляющие компании. Всего в управлении управляющих компаний находится  более 3200 домов, общей площадью 11443,62 тыс. кв. м. Все управляющие компании – частной формы собственности. 
Соответственно, доля  организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме составляет 100 %. Значение планового показателя перевыполнено.


	11.
	Улучшение качества оказываемых населению услуг и уменьшение числа жалоб жителей по вопросам содержания и эксплуатации МКД
	Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, %
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	Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации
	2019 - 2021 гг.

	Департамент жилищно-коммунального-хозяйства администрации города Липецка

	12. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

	Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом характеризуется высоким уровнем развития конкуренции. 
Перевозку пассажиров в городе Липецке автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок обеспечивали 23 хозяйствующих субъекта, в том числе: 
- 2 муниципальных унитарных предприятия (МУП «Липецкпассажиртранс», МУП «Горэлектротранс»);
- 21 частной формы собственности. 
Транспортное обслуживание населения муниципального образования автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования организовано по 76 муниципальным маршрутам, из которых 58 – автобусных регулярных, 13- сезонных садоводческих и 5 – трамвайных маршрутов. 
Протяженность муниципальной маршрутной сети, обслуживаемой перевозчиками города Липецка, составила 1282,7 км.
По состоянию на 01.01.2021 в пассажирских перевозках задействовано 636 транспортных средств, из которых:
- 55  муниципальных трамвайных вагонов;
- 236 муниципальных автобусов (средний возраст – 4,69 г.);
-345 автобусов частных перевозчиков (средний возраст – 20,88 г.)
Одной из главных проблем транспортного обслуживания населения города Липецка является значительный износ пассажирского парка частных перевозчиков, из которого 64,9% требует обновления, при этом в 2020 году обновление транспортного парка частными перевозчиками не производилось.
Рекомендованное минимальное значение ключевого показателя, характеризующего долю услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных организациями частной формы собственности, к 01.01.2021 составляет 91,7 %. По состоянию на 01.01.2021 значение данного показателя составляет 91,3 %.
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	12.3 Организация и проведение информационной кампании по оповещению хозяйствующих субъектов, имеющих лицензии на осуществление перевозок пассажиров и иных лиц автобусами, о планируемом проведении открытых конкурсов на право осуществления регулярных перевозок автомобильным транспортом в соответствии с действующим законодательством
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	13. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	На территории города Липецка предоставляется полный спектр телекоммуникационных услуг. Улучшается качество предоставления услуги широкополосного доступа к сети Интернет, внедряются новые перспективные технологии. В 2020 году на территории города Липецка услуги связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет оказывались 30 организациями. Все организации частной формы собственности. 
Волоконно-оптические линии связи доведены до всех зданий администрации города Липецка, что способствует организации возможности предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Администрация имеет доступ к высокоскоростному Интернету и мультисервисной сети с защитой каналов. 
На территории города Липецка продолжается активное развитие сетей подвижной радиотелефонной связи. Внедрение новых технологий сотовой связи, предоставляющих возможность широкополосного доступа к сети Интернет (3G и 4G), повышает уровень конкуренции на рынке услуг мобильного Интернета в городе.
В настоящее время конкуренцию ПАО «Ростелеком» составляют операторы подвижной радиотелефонной связи: ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл», ООО «Скартел» (Yota - виртуальный оператор на сетях ПАО «МегаФон»), ООО «Дэни колл» (Danycom - виртуальный оператор на сетях ООО «Т2 Мобайл»), ООО «Сбербанк–Телеком».
Территория оказания услуги мобильного Интернета постоянно увеличивается.
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров для размещения сетей связи может быть осуществлено без проведения торгов или аукционов.
Плановое значение ключевого показателя, характеризующего долю организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составляет 98 %. По состоянию на 01.01.2021 значение данного показателя перевыполнено и составляет 100 %.
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	14. Рынок услуг розничной торговли

	На территории муниципального образования общее число объектов потребительского рынка составляет более 4 тысяч, из них 1425 – стационарные предприятия розничной торговли, 780 из которых приспособлены для доступа лиц с ограниченными возможностями. В городе активно развивается сеть предприятий с широким ассортиментом товаров по ценам ниже средних рыночных: сеть дискаунтеров «Светофор», «Победа», гипермаркетов низких цен «Маяк». В тоже время продолжается открытие предприятий федеральных ритейлеров Х5 Retail Group, «Магнит» и региональных - «Пролетарский», «Хомяк».
 По состоянию на 01.01.2021 года в городе функционирует 649 предприятий общественного питания, из них 436 общедоступных с общим количеством посадочных мест 23060 (на 01.01.2020 – 644 предприятия, из которых 431 общедоступных с общим количеством посадочных мест 23067). Наблюдается тенденция по открытию предприятий общественного питания с небольшим количеством посадочных мест, например, сеть кафе «Оживи».
Общее количество предприятий бытового обслуживания составило на 01.01.2021 года 691 против 683 в 2019 году. В настоящее время в данной сфере продолжают развиваться такие виды услуг: подбор персонала в семьи, профессиональная уборка помещений, мужская помощь на дому и т.д. Также пользуются спросом услуги проката дорогостоящих товаров  краткосрочного использования: автомобили, сложная бытовая техника, свадебные и карнавальные костюмы и т.п.  Набирают популярность услуги по организации фотосессий.  
В 2020 году на территории города проведено 257 муниципальных ярмарок на 20 площадках, из них: 79 – сельскохозяйственных, 64 – специализированных, 112 – универсальных и 2 – праздничных.
Помимо муниципальных розничных ярмарок проведены 2 областные розничные ярмарки, на которых жители города могли приобрести продукцию по ценам производителей и с минимальными торговыми надбавками (в 2019 – 3), а также совместно с областным управлением потребительского рынка и ценовой политики проведены 8 дополнительных областных ярмарок. 
В 2020 году в городе Липецке увеличилось количество розничных рынков. В отчетный период осуществляли деятельность 6 розничных рынков: 3 специализированных («Центральный», «Петровский», «Советский») и 3 универсальных («Октябрьский», «Сокольский», «Европейский»).
 В целях организации розничных рынков на территории города оказывается муниципальная услуга «Выдача разрешения на право организации розничного рынка». В 2020 году выдано 5 разрешений на право организации розничного рынка.


	14.
	Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг розничной торговли
	Обеспеченность населения торговыми площадями (кв.м) 
на 1000 жителей
	878,2
	1004,6
	14.1. Проведение мониторинга обеспеченности населения торговыми площадями
	2019-2021 гг.
	Управление потребительского рынка администрации города Липецка

	
	
	Обеспеченность посадочными местами 
на 1000 жителей
	42,6
	45,4
	14.2. Проведение мониторинга обеспеченности посадочными местами
	2019-2021 гг.
	Управление потребительского рынка администрации города Липецка

	
	
	Проведение анализа состояния конкурентной среды в розничной торговле на территории города Липецка
	да
	да
	14.3. Содействие в проведении анкетирования хозяйствующих субъектов и потребителей по вопросам удовлетворенности состоянием конкурентной среды на рынках товаров и услуг на территории города Липецка
	2019-2021 гг.
	Управление потребительского рынка администрации города Липецка

	
	
	Содействие расширению ярмарочной деятельности на территории города Липецка с привлечением сельскохозяйственных товаропроизводителей
	300
	257
	14.4. Проведение организационных мероприятий с субъектами предпринимательской деятельности, товаропроизводителями по вопросу организации дополнительных рынков и ярмарок
	2019-2021 гг.
	Управление потребительского рынка администрации города Липецка

	15. Рынок сферы наружной рекламы

	Рынок наружной рекламы – это сектор экономики, в рамках которого взаимодействуют рекламораспространители (владельцы рекламных конструкций) с рекламодателями. В процессе данного взаимодействия рекламодатели предоставляют рекламную информацию, а рекламораспространители размещают её на рекламных конструкциях, расположенных на открытой местности, внешних поверхностях зданий и сооружений, элементах уличного оборудования.
На территории города Липецка выдано 935 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (далее – Разрешения), на 610 Разрешений выдано непосредственно хозяйствующим субъектам, которые не осуществляют рекламную деятельность, так как рекламируют исключительно собственные товары и услуги.
В связи с досрочным расторжением по инициативе владельцев рекламных конструкций договоров на установку и эксплуатацию кронштейнов из-за невозможности исполнения ими своих обязательств по договорам в связи со сложной экономической и эпидемиологической ситуацией, массовым отказом заказчиков от размещения рекламы на рекламных конструкциях, аннулировано 97 Разрешений.
На рынке наружной рекламы города Липецка, с целью осуществления рекламной деятельности, установлены и эксплуатируются на основании действующих Разрешений следующие виды рекламных конструкций:
- щит 6х3м – 176 ед.;
- электронный экран – 9 ед.;
- сити-формат – 69 ед.;
- рекламные конструкции в остановках – 100 ед.;
- кронштейны – 20 .
Ежегодно проводятся мероприятия по осуществлению контроля за соблюдением законодательства о рекламе в части выявления и демонтажа рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений. На протяжении последних трех лет наблюдается  уменьшение количества выявленных рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений. По сравнению с 2018 годом таких нарушений уменьшилось на 77% (в 2018 году выявлено 2488 рекламных конструкций без действующих разрешений, в 2019 году – 1208, в 2020 году – 574).
На постоянной основе проводятся мероприятия по  оказанию консультативной помощи организациям, осуществляющим деятельность в сфере наружной рекламы. В 2020 году такую помощь получили 1689 организаций.
Кроме того в целях развития данного рынка в 2020 году осуществляла свою деятельность комиссия по рекламе администрации города Липецка, в состав которой входило 6  представителей рекламного сообщества. 
Перспективы развития рынка наружной рекламы на территории города Липецка:
- замена рекламных конструкций 6х3 м на высокотехнологичные;
- замена конструкций большого формата, не вписывающихся в архитектуру городской среды, на конструкции городского формата;
-увеличение количество рекламных конструкций на въездных трассах, Окружном шоссе и в промышленных зонах.
Основные направления по развитию конкуренции в сфере наружной рекламы:
- обеспечение равных условий при проведении торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламы на имуществе, находящемся в государственной и муниципальной собственности путем обеспечения равного доступа к ним всех субъектов хозяйственной деятельности;
- повышение информационной открытости рынка;
- контроль за соблюдением законодательства о рекламе.


	15.
	Создание условий для развития конкуренции на рынке наружной рекламы
	Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, %
	99
	99
	15.1. Организация и проведение торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламы на имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
	2019 -2021 гг.
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка

МКУ «Городской центр рекламы»

	
	
	
	
	
	15.2. Размещение информации о торгах в дополнительных печатных изданиях с максимально охватываемой читательской аудиторией («Липецкая газета»)
	2019 -2021 гг.
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка

МКУ «Городской центр рекламы»

	
	
	
	
	
	15.3. Осуществление контроля за соблюдением законодательства о рекламе в части выявления и демонтажа рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений 
	2019 -2021 гг.
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка

МКУ «Городской центр рекламы»

	
	
	
	
	
	15.4. Оказание консультационной помощи организациям, осуществляющим деятельность в сфере наружной рекламы
	2019 -2021 гг.
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка 

МКУ «Городской центр рекламы»

	
	
	
	
	
	15.5. Привлечение  представителей рекламного сообщества для участия в заседаниях комиссии по рекламе администрации города Липецка
	2019 -2021 гг.
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка 

МКУ «Городской центр рекламы»

	Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в городе Липецке

	Развитие конкуренции в сфере государственных и муниципальных закупок

	16.
	Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок
	Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, %
	не менее 25 % совокупного годового объема закупок  
	24 % совокупного годового объема закупок
	16.1. Осуществление мероприятий, направленных на привлечение потенциальных поставщиков, подрядчиков, исполнителей к участию в закупках товаров, работ, услуг


	2019-2021 гг.
	Муниципальные заказчики города Липецка

Департамент образования администрации города Липецка

Управление муниципального заказа администрации города Липецка

Департамент экономического развития администрации города Липецка

	
	Привлечение участников конкурентных процедур при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд
	Число участников конкурентных процедур определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, чел.
	5
	4
	16.2. Анализ причин несостоявшихся закупок товаров, работ, услуг

	2019-2021 гг.
	Департамент образования администрации города Липецка

Управление муниципального заказа администрации города Липецка

Департамент экономического развития администрации города Липецка

	
	
	
	
	
	16.3. Информирование поставщиков о предстоящих закупках

	2019-2021 гг.
	Департамент образования администрации города Липецка

Управление муниципального заказа администрации города Липецка

Департамент экономического развития администрации города Липецка 

	Управление объектами муниципальной собственности

	17. 
	Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, входящего в состав муниципальной казны города Липецка, путем размещения информации на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте администрации города Липецка в сети «Интернет» 
	Доля размещенных информационных сообщений о реализации имущества, входящего в состав муниципальной казны города Липецка на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте администрации города Липецка в сети «Интернет» в общем количестве подлежащих приватизации объектов муниципальной собственности в соответствии с принятыми органом местного самоуправления нормативными-правовыми актами, %
	100
	100
	Размещение на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте администрации города Липецка в сети «Интернет» информационных сообщений о реализации имущества, входящего в состав муниципальной казны города Липецка
	2019-2021 гг.
	Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка

	18.
	Обеспечение равных условий доступа к информации о проведении аукционов на право заключения договоров аренды имущества, входящего в состав муниципальной казны города Липецка, путем размещения информации на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте администрации города Липецка в сети «Интернет»
	Доля размещенных информационных сообщений о проведении аукционов на право заключения договоров аренды имущества, входящего в состав муниципальной казны города Липецка на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте администрации города Липецка в сети «Интернет» в общем количестве объектов по которым нормативным актом органа местного самоуправления принято решение о передаче в аренду, %
	100
	100
	Размещение на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте администрации города Липецка в сети «Интернет» информационных сообщений о проведении аукционов на право заключения договоров аренды имущества, входящего в состав муниципальной казны города Липецка

	2019-2021 гг.
	Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка

	19.
	Обеспечение  равных условий доступа к информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, путем размещения информации на официальном сайте администрации города Липецка в сети «Интернет»
	Доля свободных нежилых помещений, включенных в состав муниципальной казны города Липецка, и размещенных на официальном сайте администрации города Липецка в сети «Интернет» к фактическому количеству нежилых помещений свободных от прав третьих лиц, включенных в состав муниципальной казны города Липецка, %
	100
	100
	Размещение на официальном сайте администрации города Липецка в сети «Интернет» списка свободных нежилых помещений, включенных в состав муниципальной казны
	2019-2021 гг.
	Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка

	Стимулирование новых предпринимательских инициатив

	20.
	Стимулирование новых предпринимательских инициатив, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе в инновационной сфере
	Количество молодежных социально-экономических проектов, получивших поддержку, ед. 

	20
	0
	Организация и проведение конкурсов проектов (грантовой поддержки) по направлениям молодежной политики (работы с молодежью), среди физических лиц от 18 до 30 лет, социально ориентированных некоммерческих организаций 
	2019-2021 гг.
	Администрация города Липецка

	21.
	Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Липецке
	Наличие мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
	да
	да
	Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
	2019-2021 гг.
	Администрация города Липецка 

	22.
	Обеспечение условий для коммерциализации и промышленного масштабирования  инновационных проектов
	Количество резидентов в МБУ «Технопарк-Липецк», ед.
	32
	30
	Создание условий для обеспечения деятельности МБУ «Технопарк-Липецк»
	2019-2021 гг.
	Департамент экономического развития администрации города Липецка

	23.
	Снижение количества муниципальных унитарных предприятий (МУП), действующих на территории города Липецка в целях  декартелизация конкурентных сфер экономики, создания равных возможностей и условий для ведения бизнеса
	Количество МУПов, действующих на территории города Липецка, ед.
	4
	12
	Проведение анализа оценки финансово-хозяйственной деятельности МУПов, действующих на территории города Липецка
	2019-2021 гг.
	Департамент экономического развития администрации города Липецка

	Развитие некоммерческих социально-ориентированных организаций

	24.
	Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Липецке
	Наличие в муниципальных программах мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
	да
	да
	24.1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
	2019-2021 гг.
	Администрация города Липецка

	
	
	Количество проведенных городских мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, ед.
	12
	12
	24.2. Взаимодействие органов местного самоуправления с социально ориентированными некоммерческими организациями
	2019-2021 гг.
	Администрация города Липецка

	Развитие механизмов муниципально-частного партнерства (МЧП)

	25.
	Содействие развитию практики применения механизмов МЧП
	Наличие  в муниципальной  практике проектов  с применением механизмов МЧП, ед.
	6
	4
	Формирование нормативной правовой базы муниципального образования для реализации проектов с применением механизмов МЧП
	2019-2021 гг.
	Департамент экономического развития администрации города Липецка

	26.
	Обеспечение равных условий доступа к информации о планируемых к реализации и реализуемых проектах с применением механизмов  МЧП
	Объем сведений о планируемых к реализации и реализуемых проектах с применением механизмов  МЧП размещенных в сети Интернет, %
	100
	100
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