СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
НА ПЕРИОД ДО 2042 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 12

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

- СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

СПИСОК ТАБЛИЦ	9

СПИСОК РИСУНКОВ	12

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	13

СОКРАЩЕНИЯ	15

Раздел 1. Методические основы расчетов эффективности  инвестиционных проектов	16

1.1. Общая часть	16

1.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим  финансовые потребности	16

1.3. Внутренние источники собственных средств	16

1.3.1. Чистая прибыль	16

1.3.2. Амортизационные отчисления	17

1.3.3. Применение долгосрочных тарифов на тепловую энергию	17

1.4. Внешние (привлеченные) источники денежных средств	26

1.4.1. Эмиссия обыкновенных акций	26

1.4.2. Кредитное финансирование	26

1.5. Методические основы расчетов эффективности инвестиционных  проектов	29

1.6. Денежные притоки и оттоки от операционной деятельности	30

1.6.1. Дисконтирование денежных потоков	30

1.6.2. Анализ чувствительности проекта	31

1.7. Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия	32

Раздел 2. Обоснование инвестиций в строительство, техническое  перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация"	36

2.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и  модернизации объектов	36

2.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии  ЕТО № 1	36

2.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЕТО № 1	36

2.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников  тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЕТО № 1	37

2.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЕТО № 1	38

2.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для  обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия  ЕТО № 1	39

2.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для  повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных ЕТО № 1	40

2.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ЕТО № 1	41

2.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением  диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов  тепловой нагрузки ЕТО № 1	42

2.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических  режимов ЕТО № 1	42

2.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ЕТО № 1	44

2.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций  ЕТО № 1	44

2.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ЕТО № 1	44

2.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых  потребителей ЕТО № 1	45

2.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 1	76

2.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели	76

2.15.2. Тарифно-балансовая ЕТО № 2	77

Раздел 3. Обоснование инвестиций в строительство,  техническое перевооружение и (или) модернизацию источников  тепловой энергии и тепловых сетей ЕТО № 2  МУП "Липецктеплосеть"	87

3.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и  модернизации объектов ЕТО № 2	87

3.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии  ЕТО № 2	87

3.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЕТО № 2	88

3.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников  тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЕТО № 2	89

3.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЕТО № 2	89

3.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для  обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 2	89

3.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для  повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных ЕТО № 2	90

3.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ЕТО № 2	91

3.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением  диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов  тепловой нагрузки ЕТО № 2	92

3.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических  режимов ЕТО № 2	92

3.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ЕТО № 2	93

3.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций  ЕТО № 2	93

3.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций  ЕТО № 2	93

3.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей ЕТО № 2	93

3.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения  ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.)	104

3.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели	104

3.15.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть"  (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.)	105

Раздел 4. Обоснование инвестиций в строительство, техническое  перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой  энергии и тепловых сетей ЕТО № 3 ООО «Энергоконсалт»	109

4.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели	109

4.2. Тарифно-балансовая модель  ЕТО № 3 ООО «Энергоконсалт»	110

Раздел 5. Расчеты ценовых (тарифных) последствий  для потребителей при реализации программ строительства,  реконструкции, технического перевооружения и (или)  модернизации систем теплоснабжения  ЕТО № 4 ООО «Энерго Плюс»	114

5.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели	114

5.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4 ООО «Энерго Плюс»	115

Раздел 6. Обоснование инвестиций в строительство, техническое  перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой  энергии и тепловых сетей ЕТО № 6  ООО «Мегаполис-Недвижимость»	119

6.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и  модернизации объектов ЕТО № 6	119

6.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии ЕТО № 6	119

6.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЕТО № 6	120

6.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников  тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЕТО № 6	120

6.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЕТО № 6	120

6.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для  обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 6	120

6.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для  повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных ЕТО № 6	120

6.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ЕТО № 6	121

6.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением  диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов  тепловой нагрузки ЕТО № 6	121

6.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических  режимов ЕТО № 6	121

6.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ЕТО № 6	121

6.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций ЕТО № 6	121

6.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ЕТО № 6	121

6.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых  потребителей ЕТО № 6	121

6.15. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 6	125

6.15.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели	125

6.15.2. Тарифно-балансовая модель  ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость»	126

Раздел 7. Расчеты ценовых (тарифных) последствий  для потребителей при реализации программ строительства,  реконструкции, технического перевооружения  и (или) модернизации систем теплоснабжения  ЕТО № 7 ООО «Комус»	129

7.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели	129

7.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 7 ООО «Комус»	130

Раздел 8. Расчеты ценовых (тарифных) последствий  для потребителей при реализации программ строительства,  реконструкции, технического перевооружения  и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 8	134

8.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели	134

8.2. Тарифно-балансовая модель  ЕТО № 8 Служба Воронежской таможни по Липецкой области	135

Раздел 9. Обоснование инвестиций в строительство, техническое  перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой  энергии и тепловых сетей, по которым ЕТО не определено	138

9.1. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и  модернизации объектов, по которым ЕТО не определено	138

9.2. Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии,  по которым ЕТО не определено	138

9.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки,  по которым ЕТО не определено	139

9.4. Подгруппа проектов технического перевооружения источников  тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки, по которым ЕТО не определено	139

9.5. Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки,  по которым ЕТО не определено	139

9.6. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для  обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия, по которым ЕТО не определено	139

9.7. Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для  повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных,  по которым ЕТО не определено	139

9.8. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного,  по которым ЕТО не определено	140

9.9. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением  диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов  тепловой нагрузки, по которым ЕТО не определено	140

9.10. Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических  режимов, по которым ЕТО не определено	140

9.11. Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую, по которым ЕТО не определено	140

9.12. Подгруппа проектов строительства новых насосных станций,  по которым ЕТО не определено	140

9.13. Подгруппа проектов реконструкции насосных станций,  по которым ЕТО не определено	140

9.14. Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых  потребителей, по которым ЕТО не определено	140

Раздел 10. Описание изменений в обосновании инвестиций  (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое  перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой  энергии и тепловых сетей	144

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Ориентировочная величина обычного коэффициента дисконтирования	31

Таблица 2. Финансовые потребности для реализации мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЕТО № 1	46

Таблица 3. Финансовые потребности для реализации мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЕТО № 1	46

Таблица 4. Финансовые потребности для реализации мероприятий по модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЕТО № 1	46

Таблица 5. Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки ЕТО № 1	47

Таблица 6. Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных ЕТО № 1	47

Таблица 7.Финансовые потребности для реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ЕТО№1	47

Таблица 8. Финансовые потребности для реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ЕТО № 1	48

Таблица 9. Финансовые потребности для реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов ЕТО № 1	48

Таблица 10. Финансовые потребности для реализации мероприятий по реконструкции насосных станций ЕТО № 1	48

Таблица 11. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий для теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО № 1	49

Таблица 12. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1. Производство тепловой энергии ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	78

Таблица 13. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1. Производство тепловой энергии котельными АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	81

Таблица 14. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1 (обобщенные данные)	83

Таблица 15. Баланс тепловой энергии ЕТО № 1 (обобщенные данные)	85

Таблица 16. Баланс тепловой энергии ЕТО № 1 (обобщенные данные)	86

Таблица 17. Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЕТО № 2	94

Таблица 18. Финансовые потребности для реализации мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЕТО № 2	94

Таблица 19. Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки ЕТО № 2	94

Таблица 20. Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных ЕТО № 2	95

Таблица 21.Финансовые потребности для реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ЕТО№2	95

Таблица 22. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий для теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО № 2	95

Таблица 23. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2. МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.)	106

Таблица 24. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2 (обобщенные данные)	108

Таблица 25. Баланс тепловой энергии ЕТО № 2 (обобщенные данные)	108

Таблица 26. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3. ООО «Энергоконсалт»	111

Таблица 27. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 ООО «Энергоконсалт» (обобщенные данные)	112

Таблица 28. Баланс тепловой энергии ЕТО № 3 (обобщенные данные)	113

Таблица 29. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4 ООО «Энерго Плюс»	116

Таблица 30. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4. ООО «Энерго Плюс» (обобщенные данные)	117

Таблица 31. Баланс тепловой энергии ЕТО № 4. ООО «Энерго Плюс» ЕТО № 4. ООО «Энерго Плюс»	118

Таблица 32. Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки ЕТО № 6»	122

Таблица 33. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий для теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО № 6»	122

Таблица 34. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 6. ООО «Мегаполис-Недвижимость»	127

Таблица 35. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 6 (обобщенные данные)	128

Таблица 36. Баланс тепловой энергии ЕТО № 6 (обобщенные данные)	128

Таблица 37. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 7 ООО «Комус»	131

Таблица 38. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 7 (обобщенные данные)	132

Таблица 39. Баланс тепловой энергии ЕТО № 7 (обобщенные данные)	133

Таблица 40. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 8. Производство и передача тепловой энергии Служба Воронежской таможни по Липецкой области	136

Таблица 42. Баланс тепловой энергии ЕТО № 8 (обобщенные данные)	137

Таблица 43. Финансовые потребности для реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, по которым ЕТО не определено	141

Таблица 44. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий для теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия, по которым ЕТО не определено	141

- СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Составляющие эффекта финансового рычага	27

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

- СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ - топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

Методические основы расчетов эффективности 
инвестиционных проектов

Общая часть

Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия выполнен с учетом положений «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477), «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» (утв. постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154), «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» (утв. приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. N 565/667).

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим 
финансовые потребности

Схема финансирования строительства и перекладки магистральных тепловых сетей по программе перспективного развития теплоснабжения подбирается в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. Если не учитывать неопределенность и риск, то достаточным (но не необходимым) условием финансовой реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге tm величины накопленного сальдо денежного потока.

При разработке схемы финансирования определяются финансовые потребности по каждому мероприятию. В зависимости от способа формирования собственные источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

Внутренние источники собственных средств

Основными внутренними источниками финансирования любого коммерческого предприятия являются чистая прибыль, амортизационные отчисления, реализация или сдача в аренду неиспользуемых активов и др.

Чистая прибыль

В современных условиях предприятия самостоятельно распределяют прибыль, остающуюся в их распоряжении. Рациональное использование прибыли предполагает учет таких факторов, как планы дальнейшего развития предприятия, а также соблюдение интересов собственников, инвесторов и работников. В общем случае, чем больше прибыли направляется на расширение хозяйственной деятельности, тем меньше потребность в дополнительном финансировании. Величина нераспределенной прибыли зависит от рентабельности хозяйственных операций, а также от принятой на предприятии политики в отношении выплат собственникам (дивидендная политика).

К достоинствам реинвестирования прибыли следует отнести:

- отсутствие расходов, связанных с привлечением капитала из внешних источников;

- сохранение контроля за деятельностью предприятия со стороны собственников;

- повышение финансовой устойчивости и более благоприятные возможности для привлечения средств из внешних источников.

В свою очередь, недостатками использования данного источника являются его ограниченная и изменяющаяся величина, сложность прогнозирования, а также зависимость от внешних, не поддающихся контролю со стороны менеджмента факторов (например, конъюнктура рынка, фаза экономического цикла, изменение спроса и цен и т. п.).

Амортизационные отчисления

Еще одним важнейшим источником самофинансирования предприятий служат амортизационные отчисления. Они относятся на затраты предприятия, отражая износ основных и нематериальных активов, и поступают в составе денежных средств за реализованные продукты и услуги. Их основное назначение — обеспечивать не только простое, но и расширенное воспроизводство. Преимущество амортизационных отчислений как источника средств заключается в том, что он существует при любом финансовом положении предприятия и всегда остается в его распоряжении. Величина амортизации как источника финансирования инвестиций во многом зависит от способа ее начисления, как правило, определяемого и регулируемого государством. Выбранный способ начисления амортизации фиксируется в учетной политике предприятия и применяется в течение всего срока эксплуатации объекта основных средств.

Применение ускоренных способов (уменьшаемого остатка, суммы чисел лет и др.) позволяет увеличить амортизационные отчисления в начальные периоды эксплуатации объектов инвестиций, что при прочих равных условиях приводит к росту объемов самофинансирования. Для более эффективного использования амортизационных отчислений в качестве финансовых ресурсов предприятию необходимо проводить адекватную амортизационную политику. Она включает в себя политику воспроизводства основных активов, политику в области применения тех или иных методов расчета амортизационных отчислений, выбор приоритетных направлений их использования и другие элементы. Несмотря на преимущества внутренних источников финансирования, их объемы, как правило, недостаточны для расширения масштабов хозяйственной деятельности, реализации инвестиционных проектов, внедрения новых технологий и т. д.

Применение долгосрочных тарифов на тепловую энергию

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения подбирается в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. Если не учитывать неопределенность и риск, то достаточным (но не необходимым) условием финансовой реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге tm величины накопленного сальдо денежного потока.

Основные принципы регулирования тарифов на тепловую энергию изложены в ст. 3 Федерального закона от 27.07.10 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении".

«Статья 7. Принципы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и полномочия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

- обеспечение доступности тепловой энергии и теплоносителя для потребителей;

- обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя;

- обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения;

- стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения;

- создание условий для привлечения инвестиций;»

В соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 14), плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водо-отведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в бал-лонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

Основным принципом установления предельного индекса является доступность для граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с учетом этого предельного индекса (далее – плата за коммунальные услуги) (п. 4. Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. № 708 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 36, ст. 4353).

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. В соответствии с п. 21.1 «Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (утв. Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378)»:

«21.1. Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта та-рифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению».

Использование такого подхода к росту тарифов на тепловую энергию позволит выявить значительный ресурс, позволяющий применить основные принципы государственной политики в сфере теплоснабжения, сформулированные в ст. 3 Федерального закона от 27.07.10 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", к которым относятся:

1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

4) развитие систем централизованного теплоснабжения;

5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

7) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

8) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

2. Государственная политика в сфере теплоснабжения направлена на обеспечение соблюдения общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения, установленных настоящей статьей».

Важным условием при переходе на долгосрочные методы регулирования является прозрачность тарифа для инвестора, которому необходимы четкие и понятные ориентиры для прогнозирования доходов и потребителя.

Тариф, принимаемый на долгосрочный промежуток времени, должен зависеть от надежности и качества услуг.

Основой экономических отношений в сфере теплоснабжения на сегодняшний момент является система дотирования предприятий. В данной ситуации потребители не имеют возможности влияния на количество и качество представляемых им услуг.

Первые тарифы с применением метода доходности инвестированного капитала для организаций, осуществляющих передачу тепловой энергии, установлены в рамках реализации с 2011 г. пилотных проектов по долгосрочному тарифному регулированию с применением метода доходности инвестированного капитала в сфере теплоснабжения.

Введение метода RAB регулирования принесет следующие положительные изменения:

Для региона: ввод новых мощностей и строительство сетей обеспечит возможность присоединения новых потребителей, а значит, будет создана база для развития абсолютно всех отраслей и организации новых рабочих мест. Развитая сетевая и инфраструктура позволит открывать новые предприятия, расширить производственные мощности, строить комфортное жилье.

Для бизнеса: все финансовые вложения и акционеров компании, и инвесторов будут возмещены. К тому же вкладчик получит гарантированный доход. Процент этого дохода устанавливается органами государственного регулирования цен и тарифов при установлении уровня тарифа по методу RAB.

Для потребителей: при новой методике тарифообразования на протяжении всего времени пользования тепловой энергией потребители будут рассчитываться по установленной государством цене, повышается надежность и качество предоставляемых услуг за счет новых инвестиций.

Для компаний, предоставляющих услуги: появляется возможность привлечения дополнительных инвестиций. За счет гарантированного государством процента доходности на вложенный капитал у компании появляется источник дополнительных поступлений, которые будут направлены на дальнейшее развитие сетевой инфраструктуры. С учетом того, что тариф устанавливается на 3-5 лет, компании смогут прогнозировать свои расходы и доходы сразу на несколько лет вперед. Появляется возможность планомерно снижать критичный процент износа оборудования.

Благодаря созданию резерва мощности, снижению тепловых потерь, улучшению качества теплоснабжения будет повышаться экономическая и энергетическая эффективность в сфере теплоснабжения потребителей. В настоящий момент Правительством РФ и ФСТ РФ утверждены два основных нормативных документа, регламентирующих расчет необходимой валовой выручки (НВВ) теплоснабжающего предприятия в целях финансового обеспечения инвестиционных программ:

Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения"

Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения Приказ Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г.

№ 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения".

Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" определило принципы расчета регулируемых тарифов:

«7. Тарифы в сфере теплоснабжения рассчитываются на основании необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) и тарифы на услуги по передаче тепловой энергии устанавливаются в соответствии с календарной разбивкой, предусмотренной пре-дельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями тарифов на тепловую энергию (мощность), установленными федеральным органом регулирования». Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" определило принципы регулирования тарифов органами регулирования:

«10. Регулирование цен (тарифов) основывается на принципе обязательности ведения регулируемыми организациями раздельного учета объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности:

а) производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более;

б) производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии менее 25 МВт;

в) производство тепловой энергии (мощности) не в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии;

г) производство теплоносителя;

д) передача тепловой энергии и теплоносителя;

е) сбыт тепловой энергии и теплоносителя;

ж) подключение к системе теплоснабжения;

з) поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии.

При установлении цен (тарифов) не допускается повторный учет одних и тех же расходов по различным регулируемым видам деятельности.

11. Необходимая валовая выручка регулируемой организации должна возмещать ей экономически обоснованные расходы и обеспечивать экономически обоснованную прибыль по каждому регулируемому виду деятельности.

12. Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета, а также в соответствии с настоящими Методическими указаниями».

Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 определяет основные методы ценообразования сфере теплоснабжения, к которым относятся:

«а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);

б) метод обеспечения доходности инвестированного капитала;

в) метод индексации установленных тарифов;

г) метод сравнения аналогов».

Необходимая валовая выручка организации при  применении метода экономически обоснованных расходов (затрат) определяется как сумма планируемых на расчетный период регулирования расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), расходов, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения), величины налога на прибыль, а также экономически обоснованных расходов регулируемой организации». При использовании метода экономически обоснованных расходов НВВ (раздел IV п. 23 «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») необходимая валовая выручка (далее также - НВВ) на i-й расчетный период регулирования, определяемая в соответствии с методом экономически обоснованных расходов, рассчитывается по формуле:

〖НВВ〗_i=((Р_(1,i)+Р_(2,i)+H_i ))/(∆〖НВВ〗_i ), (тыс. руб.)

где: Р1,i – планируемые на i-й расчетный период регулирования расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), тыс. руб.; Р2,i – планируемые на i-й расчетный период регулирования расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения), тыс. руб.; Hi – планируемая на i-й расчетный период регулирования величина налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.; ΔHBBi – величина, учитывающая экономически обоснованные расходы регулируемой организации (выпадающие доходы), подлежащие возмещению (со знаком "+") в i-м расчетном периоде регулирования, необоснованные расходы, подлежащие исключению из НВВ (со знаком "-") в i-м расчетном периоде регулирования, определяемые в соответствии с пунктом 12 настоящих Методических указаний, а также экономию от сокращения потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, подлежащую учету в НВВ в i-м расчетном периоде регулирования и определяемую в соответствии с пунктом 31 Методических указаний.

Необходимая валовая выручка организации при применении метода индексации установленных тарифов (раздел V п. 32 «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») НВВ на i-й расчетный период регулирования определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, которые определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не изменяются:

базовый уровень операционных расходов, устанавливаемый органом регулирования в соответствии с пунктом 37 настоящих Методических указаний;

индекс эффективности операционных расходов, устанавливаемый органом регулирования для каждой регулируемой организации с учетом утвержденной для нее инвестиционной программы. Индекс эффективности операционных расходов устанавливается в размере от 1 до 5 процентов в соответствии с приложением 1 к настоящим Методическим указаниям;

нормативный уровень прибыли, устанавливаемый органом регулирования на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 41 настоящих Методических указаний;

уровень надежности теплоснабжения, соответствующий утвержденным в установленном порядке долгосрочным инвестиционным программам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования);

показатели энергосбережения и энергетической эффективности - если в отношении регулируемой организации утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, - если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

динамика изменения расходов на топливо, устанавливаемая в целях перехода от одного метода распределения расхода топлива к другому методу, - если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива».

Необходимая валовая выручка регулируемой организации в случае применения метода индексации установленных тарифов отдельно на каждый i-й расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования (далее в настоящей главе - i-й год), определяется по формуле:

〖НВВ〗_i^Д=ОР_i+〖НР〗_i+〖РЭ〗_i+П_i+〖∆Рез〗_i,

где: ОРi – операционные (подконтрольные) расходы в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 36 Методических указаний, тыс. руб.; НРi – неподконтрольные расходы в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 39 Методических указаний, тыс. руб.; РЭi – расходы на покупку энергетических ресурсов (в том числе топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), и потерь тепловой энергии для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя, холодной воды и теплоносителя в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 40 Методических указаний, тыс. руб.; Пi – прибыль, устанавливаемая органом регулирования на i-й год в соответствии с пунктом 41 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; ΔРезi – величина, определяемая на i-й год первого долгосрочного пери-ода регулирования в соответствии с пунктом 42 настоящих Методических указаний и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

При применении метода обеспечения доходности инвестированного капитала необходимая валовая выручка регулируемой организации устанавливается на каждый год долгосрочного периода регулирования на основе долгосрочных параметров регулирования, определяемых в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», и включает в себя текущие расходы, средства, обеспечивающие возврат инвестированного капитала, и средства, обеспечивающие получение дохода на инвестированный капитал. НВВ на i-й расчетный период регулирования определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, которые определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не меняются (раздел VI п. 53 «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»):

- базовый уровень операционных расходов, устанавливаемый в соответствии с Методическими указаниями;

- индекс эффективности операционных расходов, устанавливаемый органом регулирования в соответствии с Методическими указаниями;

- норматив чистого оборотного капитала, устанавливаемый органом регулирования в соответствии с Методическими указаниями;

- размер инвестированного капитала, установленный органом регулирования при переходе к регулированию тарифов с использованием метода обеспечения доходности инвестированного капитала или на первый год очередного долгосрочного периода регулирования в соответствии с Методическими указаниями;

- норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая органом регулирования в соответствии с Методическими указаниями, включая норму доходности на капитал, инвестированный до перехода к регулированию тарифов с использованием метода обеспечения доходности инвестированного капитала;

- сроки возврата инвестированного капитала, устанавливаемые в соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона "О теплоснабжении" (далее - Правила установления долгосрочных параметров регулирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075;

- уровень надежности теплоснабжения, соответствующий долгосрочным утвержденным в установленном порядке инвестиционным программам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования);

- показатели энергосбережения и энергетической эффективности – если в отношении регулируемой организации утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

- реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, - если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

- динамика изменения расходов на топливо, устанавливаемая в целях перехода от одного метода распределения расхода топлива к другому методу, - если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива.

60. До начала долгосрочного периода регулирования на основе долгосрочных пара-метров регулирования и планируемых значений параметров расчета тарифов орган регулирования рассчитывает необходимую валовую выручку регулируемой организации отдельно на каждый i-й расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования (далее в настоящей главе - i-й год), HBBiД по формуле:

〖НВВ〗_i^Д=ОР_i+〖НР〗_i+〖РЭ〗_i+〖ВК〗_i+〖ДК〗_i+〖∆Рез〗_i, (тыс. руб.)

где: ОРi – операционные (подконтрольные) расходы в i-м году, определяемые в соответствии с пунктами 36 - 37 настоящих Методических указаний, и учитывающие расходы, указанные в подпунктах 1 - 9 пункта 37 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; НРi – неподконтрольные расходы в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 61 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; РЭi – расходы на приобретение энергетических ресурсов (в том числе топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), и потерь тепловой энергии для организаций, осуществляющих деятельность по пере-даче тепловой энергии, теплоносителя), холодной воды и теплоносителя в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 40 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; ВКi – возврат инвестированного капитала, определяемый на i-й год в соответствии с пунктом 62 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; ДКi – доход на инвестированный капитал, определяемый на i-й год в соответствии с пунктом 70 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; ΔРезi – величина, определяемая на i-й год первого долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 42 настоящих Методических указаний и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

Метод сравнения аналогов применяется в целях установления долгосрочных тарифов для регулируемой организации на основе анализа зависимости величины расходов прочих регулируемых организаций, осуществляющих аналогичный регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения, от предусмотренных методическими указаниями показателей, характеризующих в том числе физические параметры производственных объектов.

При использовании метода сравнения аналогов (раздел VII.  п. 90 «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») применяются следующие основные методологические положения по формированию необходимой валовой выручки:

«90. При расчете тарифов методом сравнения аналогов необходимая валовая выручка определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, которые определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не меняются:

- базовый уровень расходов;

- индекс снижения расходов.

Разделом VIII (п. 102) определены особенности расчета необходимой валовой выручки, относимой на производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

«102. При применении метода экономически обоснованных расходов расчет необходимой валовой выручки, относимой на производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, производится в следующей последовательности:

определение совокупной необходимой валовой выручки, относимой на производство электрической и тепловой энергии, на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации;

выделение из указанной совокупной необходимой валовой выручки прямых и косвенных расходов, относимых на производство тепловой энергии (мощности) в соответствии с пунктом 103 настоящих Методических указаний».

В случае несоответствия качества услуг сетевых компаний нормативам, потребители будут получать компенсацию или платить меньшую цену за услуги этих компаний.

Внешние (привлеченные) источники денежных средств

Эмиссия обыкновенных акций

Акционерные общества, испытывающие потребность в инвестициях, могут осуществлять дополнительное размещение акций по открытой или закрытой подписке (среди ограниченного круга инвесторов). Финансирование за счет эмиссии обыкновенных акций имеет следующие преимущества:

- этот источник не предполагает обязательных выплат, решение о дивидендах принимается советом директоров и утверждается общим собранием акционеров;

- акции не имеют фиксированной даты погашения — это постоянный капитал, который не подлежит «возврату» или погашению;

- проведение IPO существенно повышает статус предприятия как заемщика (повышается кредитный рейтинг, по оценкам экспертов, стоимость привлечения кредитов и обслуживания долга снижается на 2-3 % годовых), акции могут также служить в качестве залога по обеспечению долга;

- обращение акций предприятия на биржах предоставляет собственникам более гибкие возможности для выхода из бизнеса;

- повышается капитализация предприятия, формируется рыночная оценка его стоимости, обеспечиваются более благоприятные условия для привлечения стратегических инвесторов;

- эмиссия акций создает положительный имидж предприятия в деловом сообществе.

К общим недостаткам финансирования путем эмиссии обыкновенных акций относится:

- предоставление права участия в прибылях и управлении фирмой большему числу владельцев;

- возможность потери контроля над предприятием;

- более высокая стоимость привлеченного капитала по сравнению с другими источниками;

- сложность организации и проведения эмиссии, значительные расходы на ее подготовку;

- дополнительная эмиссия может рассматриваться инвесторами как негативный сигнал и приводить к падению цен в краткосрочной перспективе.

Кредитное финансирование

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций. Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств, и рассчитывается по следующей формуле:

где: DFL –эффект финансового рычага, в процентах; t – ставка налога на прибыль, в относительной величине; ROA – рентабельность активов (экономическая рентабельность по EBIT) в %; r – ставка процента по заемному капиталу, в %; D – заемный капитал; E – собственный капитал.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски. Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

Составляющие эффекта финансового рычага представлены на рисункеРисунок 1.

Рисунок 1. Составляющие эффекта финансового рычага

Как видно из рисунка эффект финансового рычага (DFL) представляет собой произведение двух составляющих, скорректированное на налоговый коэффициент (1 - t), который показывает в какой степени проявляется эффект финансового рычага в связи с различным уровнем налога на прибыль. Одной из основных составляющих формулы выступает так называемый дифференциал финансового рычага (Dif) или разница между рентабельностью активов компании (экономической рентабельностью), рассчитанной по EBIT, и ставкой процента по заемному капиталу:

Dif=ROA-r,

где: r – ставка процента по заемному капиталу, в %; ROA – рентабельность активов (экономическая рентабельность по EBIT) в %.

Дифференциал финансового рычага является главным условием, образующим рост рентабельности собственного капитала. Для этого необходимо, чтобы экономическая рентабельность превышала процентную ставку платежей за пользование заемными источниками финансирования, т.е. дифференциал финансового рычага должен быть положительным. Если дифференциал станет меньше нуля, то эффект финансового рычага будет действовать только во вред организации.

Второй составляющей эффекта финансового рычага выступает коэффициент финансового рычага (плечо финансового рычага – FLS), характеризующий силу воздействия финансового рычага и определяемый как отношение заемного капитала (D) к собственному капиталу (E): FLS = D/Е. Таким образом, эффект финансового рычага складывается из влияния двух составляющих: дифференциала и плеча рычага.

Дифференциал и плечо рычага тесно взаимосвязаны между собой. До тех пор, пока рентабельность вложений в активы превышает цену заемных средств, т.е. дифференциал положителен, рентабельность собственного капитала будет расти тем быстрее, чем выше соотношение заемных и собственных средств.

Однако по мере роста доли заемных средств растет их цена, начинает снижаться прибыль, в результате падает и рентабельность активов и, следовательно, возникает угроза получения отрицательного дифференциала. По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Эффект финансового рычага способствует формированию рациональной структуры источников средств предприятия в целях финансирования необходимых вложений и получения желаемого уровня рентабельности собственного капитала, при которой финансовая устойчивость предприятия не нарушается.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала при условии:

если 			ROA > i,

то			ROE > ROA

и 			ΔROE = (ROA - i) * D/E

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов, ROA превышает процентную ставку за кредит, i. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако при этом необходимо следить за дифференциалом (ROA - i), так как при увеличении плеча финансового рычага (D/E) кредиторы склонны компенсировать свой риск повышением ставки за кредит. Дифференциал отражает риск кредитора: чем он больше, тем меньше риск.

Дифференциал не должен быть отрицательным, и эффект финансового рычага оптимально должен быть равен 30 - 50% от рентабельности активов, так как чем сильнее эффект финансового рычага, тем выше финансовый риск невозврата кредита, падения дивидендов и курса акций.

Уровень сопряженного риска характеризует операционно-финансовый рычаг. Операционно-финансовый рычаг наряду с позитивным эффектом увеличения рентабельности активов и собственного капитала в результате роста объема продаж и привлечения заемных средств отражает также риск снижения рентабельности и получения убытков.

Методические основы расчетов эффективности инвестиционных 
проектов

Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия выполнен с учетом положений «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных про-ектов» (утв. Минэкономики РФ, МинФином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477).

Эффективность ИП – категория, отражающая соответствие проекта, порождающего данный ИП, целям и интересам его участников.

Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в распоряжение общества внутренний валовой продукт, который затем делится между участвующими в проекте субъектами.

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования.

Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные решения.

В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы:

- рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения;

- моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период;

- сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта;

- принцип положительности и максимума эффекта;

- учет фактора времени;

- учет только предстоящих затрат и поступлений;

- учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта);

- учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет, используются индексы-дефляторы, установленные Минэкономразвития России. Для формирования долгосрочных показателей используются государственные сметные нормативы «НЦС 81-02-13-2022. Сборник N 13. Наружные тепловые сети Укрупненные нормативы цены строительства» (приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 марта 2022 г. N 205/пр "Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства").

Для формирования долгосрочных показателей используются:

- Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019-2024 годы (базовый вариант) в актуальной редакции;

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР.

Начало расчетного периода определено как дата начала вложения средств в проектно-изыскательские работы. Время в расчетном периоде измеряется в годах и отсчитывается от фиксированного момента t0 = 0, принимаемого за базовый (конец нулевого шага). Длительность расчетного периода проекта – 10 лет.

Эффективность ИП оценивается в течение всего расчетного периода.

Для того чтобы ИП, с точки зрения инвестора, был признан эффективным, необходимо, чтобы эффект реализации порождающего его проекта был положительным. При сравнении альтернативных ИП предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта. При оценке эффективности проекта учитываются различные аспекты фактора времени, в том числе неравноценность разновременных затрат и результатов.

При расчетах показателей эффективности учитываются только предстоящие в ходе осуществления проекта затраты и поступления. Прошлые, уже осуществленные затраты, не обеспечивающие возможности получения альтернативных доходов вне данного проекта в перспективе, в денежных потоках не учитываются и на значение показателей эффективности не влияют. Проект, как и любая финансовая операция, т.е. операция, связанная с получением доходов и (или) осуществлением расходов, порождает денежные потоки от операционной деятельности.

Денежные притоки и оттоки от операционной деятельности

к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в дополнительные фонды;

к оттокам - производственные издержки, налоги.

Дисконтирование денежных потоков

Дисконтированием денежных потоков называется приведение их разновременных (относящихся к разным шагам расчета) значений к их ценности на определенный момент времени, который называется моментом приведения и обозначается через t0. Дисконтирование применяется к денежным потокам, выраженным в текущих или дефлированных ценах.

Основным экономическим нормативом, используемым при дисконтировании, является норма дисконта (Е), выражаемая в долях единицы или в процентах в год.

Дисконтирование денежного потока на m-м шаге осуществляется путем умножения его значения fm на коэффициент дисконтирования am, рассчитываемый по формуле:

Норма дисконта участника проекта отражает эффективность участия в проекте предприятий (или иных участников). В качестве нее можно использовать коммерческую норму дисконта.

Индекс инфляции в соответствии с Информацией Банка России от 23.03.2018 равен 7,25%.

В соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов ориентировочная величина обычного коэффициента дисконтирования (Таблица 1) равна:

Таблица 1. Ориентировочная величина обычного коэффициента дисконтирования

| Величина риска | Пример цели проекта | Величина поправки на риск, % |
| --- | --- | --- |
| Низкий | Вложения в развитие производства на базе освоенной техники | 3 - 5 |

В величине поправки на риск в общем случае учитывает риск неполучения предусмотренных проектом доходов.

Коммерческая норма дисконта определяется по формуле:

где E - ставка дисконтирования с учетом риска; r - обычный коэффициент дисконтирования; i - индекс инфляции.

В качестве основных показателей для расчета эффективности ИП используются:

Чистая прибыль + амортизация - возврат долга нарастающим итогом за расчетный период;

Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

Внутренняя норма доходности IRR;

Индекс рентабельности инвестиций PI;

Срок окупаемости (статический) от начала операционной деятельности;

Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

Анализ чувствительности проекта

Задачей анализа является определение чувствительности показателей эффективности ИП к изменениям различных параметров и дает представление об устойчивости проекта к проявлению рыночных, операционных, финансовых рисков.

Анализ чувствительности проектов проводится по следующим факторам:

- подключенная мощность;

- тариф на тепловую энергию, мощность;

- ставка процентов по кредиту;

- норма дисконта.

В процессе проведения анализа рассматривается относительное изменение одного из варьируемых факторов и фиксация произошедших изменений в результирующих показателях.

Анализ начинается с установления базового значения результирующего показателя (например, NPV) при фиксированном значении варьируемого параметра, влияющего на результат оценки проекта (например, цена на топливо). Далее рассчитывается изменение результата NPV при изменении цены на топливо в заданных границах вариации. Границы вариации параметров составляют + - 15 % с шагом изменения 5%.

Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в пределах приемлемых значений, тем выше запас прочности проекта, тем лучше он защищен от колебаний различных факторов, оказывающих влияние на результаты реализации проекта.

Анализ чувствительности осуществляется в рамках оценки экономической эффективности ИП на всех фазах жизненного цикла проекта.

Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия

В соответствии с "Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (утв. Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154) определяют объем информации, содержащейся в Главе 12:

«Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию" содержит:

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

в) расчеты экономической эффективности инвестиций;

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации про-грамм строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения».

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения» (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. N 212):

«161. Базовыми принципами оценки эффективности инвестиций в системы теплоснабжения независимо от их технических, технологических, финансовых, отраслевых или региональных особенностей, должны являться:

- сопоставимость условий сравнения разных проектов (прежде всего энергетическая сопоставимость);

- рассмотрение проекта на протяжении всего жизненного цикла (расчетного периода);

- моделирование финансирования проектов, включающее все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и их расход за расчетный период;

- принцип положительности и максимизации инвестиционного эффекта;

- учет фактора времени.

162. Оценка эффективности инвестиций должна осуществляться:

- для отдельных проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью до 5 МВт;

- для отдельных проектов строительства, технического перевооружения и (или) модернизации котельных, в том числе связанных с переводом на местные виды топлива и использование возобновляемых ресурсов;

- для отдельных проектов технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью более 5 МВт, если проекты не отобраны в рамках реализации программы модернизации тепловых электростанций;

- для отдельных проектов строительства и реконструкции транзитных и магистральных теплопроводов при реализации проектов дальнего теплоснабжения;

- в остальных случаях для ЕТО в составе структуры проектов мастер-плана для источников тепловой энергии и тепловых сетей раздельно.

163. Для оценки эффективности инвестиций должна быть разработана тарифно-балансовая модель ЕТО в соответствии с таблицей П47.2 приложения N 47 к настоящим Методическим указаниям.

164. Тарифно-балансовая модель должна быть сформирована исходя из следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

- индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный пери-од и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации);

- баланс тепловой мощности;

- баланс тепловой энергии;

- топливный баланс;

- баланс теплоносителей;

- балансы электрической энергии;

- балансы холодной воды питьевого качества;

- тарифы на покупные энергоносители и воду;

- производственные расходы товарного отпуска;

- производственная деятельность;

- инвестиционная деятельность;

- финансовая деятельность;

- проекты по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

165. Для разработки тарифно-балансовой модели должен использоваться прогноз социально-экономического развития Российской Федерации.

166. В показателе "Балансы тепловой мощности" должны быть учтены перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы V настоящих Методических указаний.

167. В показателе "Балансы тепловой энергии" должны быть отражены перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и от-дельно для ЕТО в целом.

168. В показателе "Топливный баланс" должна быть отражена перспективная потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и тепло-сетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

169. В показателе "Балансы теплоносителей" должна быть отражена перспективная потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

170. В показателе "Балансы электрической энергии" должна быть отражена перспективная потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО.

171. В показателе "Балансы холодной воды питьевого качества" должна быть отражена перспективная потребность в холодной воде питьевого качества, производимой или покупаемой теплоснабжающей организацией для технологических целей функционирования источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки, ко-тельных, тепловых сетей, ЦТП.

172. В показателе "Тарифы на покупные энергоносители и воду" должны быть отражены перспективные цены на покупаемые теплоснабжающей организацией первичные энергоресурсы и воду. Для формирования целевых показателей роста тарифов необходимо использовать прогнозные индексы-дефляторы.

173. Показатель "Производственные расходы товарного отпуска" должен устанавливаться по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

174. Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финансовая деятельность" должны отражать формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

175. Разработанная схема теплоснабжения в главе 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию" должна содержать описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности в ретроспективном периоде.

176. В ценовых зонах теплоснабжения пункты 163 - 175 настоящих Методических указаний должны применяться в отношении инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, необходимых для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения.»

Обоснование инвестиций в строительство, техническое 
перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация"

Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и 
модернизации объектов

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 1, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизации;

- собственные средства.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 1, предполагается финансировать за счет следующих источников:

- амортизации;

- плата за подключение.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 1 в таблице Таблица 11.

Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии 
ЕТО № 1

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЕТО № 1

Оценка финансовых потребностей

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы мероприятия по модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки. Перечень мероприятий приведен в таблице Таблица 11.

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена
в таблице Таблица 2.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности

Мероприятия предполагается финансировать за счет амортизации и собственных средств.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций мероприятий приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ модернизации источников тепловой энергии.

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Подгруппа проектов технического перевооружения источников 
тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЕТО № 1

Оценка финансовых потребностей

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы мероприятия по модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки. Перечень мероприятий приведен в таблице Таблица 11.

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена
в таблице Таблица 3.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности

Мероприятия предполагается финансировать за счет амортизации.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций мероприятий приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ модернизации источников тепловой энергии.

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЕТО № 1

Оценка финансовых потребностей

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы мероприятия по модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки. Перечень мероприятий приведен в таблице Таблица 11.

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена
в таблице Таблица 4

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности

Мероприятия предполагается финансировать за счет амортизации.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций мероприятий приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ модернизации источников тепловой энергии.

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для 
обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия 
ЕТО № 1

Оценка финансовых потребностей

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы мероприятия по строительству новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 1. Перечень мероприятий приведен в таблице Таблица 11.

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена
в таблице Таблица 5.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности

Мероприятия предполагается финансировать за счет платы за присоединение перспективных потребителей.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций мероприятий приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для 
повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных ЕТО № 1

Оценка финансовых потребностей

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы мероприятия по строительству новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных ЕТО № 1. Перечень мероприятий приведен в таблице Таблица 11.

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена
в таблице Таблица 6.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности

Мероприятия предполагается финансировать за счет платы за присоединение перспективных потребителей.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций мероприятий приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ЕТО № 1

Оценка финансовых потребностей

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы мероприятия по реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпание эксплуатационного ресурса ЕТО № 1. Перечень мероприятий приведен в таблице Таблица 11.

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена
в таблице Таблица 7.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности

Мероприятия предполагается финансировать за счет амортизации.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций мероприятий приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпание эксплуатационного ресурса ЕТО № 1.

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением 
диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов 
тепловой нагрузки ЕТО № 1

Оценка финансовых потребностей

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы мероприятия по реконструкции сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ЕТО № 1. Перечень мероприятий приведен в таблице Таблица 11.

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена
в таблицеТаблица 8.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности

Мероприятия предполагается финансировать за счет платы за присоединение перспективных потребителей.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций мероприятий приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ЕТО № 1.

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

- повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических 
режимов ЕТО № 1

Оценка финансовых потребностей

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы мероприятия по реконструкции сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ЕТО № 1. Перечень мероприятий приведен в таблице Таблица 11.

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена
в таблице Таблица 9.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности

Мероприятия предполагается финансировать за счет амортизации.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций мероприятий приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ЕТО № 1.

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

- повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ЕТО № 1

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов строительства новых насосных станций 
ЕТО № 1

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ЕТО № 1

Оценка финансовых потребностей

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы мероприятия по реконструкции насосных станций. Перечень мероприятий приведен в таблице Таблица 11.

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена
в таблице Таблица 10.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности

Мероприятия предполагается финансировать за счет амортизации.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций мероприятий приведен в Главе 5 «Мастер-План».

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции насосных станций.

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых 
потребителей ЕТО № 1

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Таблица 2. Финансовые потребности для реализации мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЕТО № 1

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | тыс. руб. | 2 163,91 | 4 846,67 | 13 966,67 | 4 395,36 | 500,00 | 450,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 822,60 |
| дополнительное оборудование, используемое при производстве работ | тыс. руб. | 2 596,69 | 5 816,00 | 16 760,00 | 5 274,43 | 600,00 | 540,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 387,13 |
| стоимость материалов и строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 37 652,03 | 84 332,00 | 243 020,00 | 76 479,26 | 8 700,00 | 7 830,00 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 113,30 |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 42 412,64 | 94 994,67 | 273 746,67 | 86 149,06 | 9 800,00 | 8 820,00 | 29 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 323,03 |
| Непредвиденные расходы | тыс. руб. | 865,56 | 1 938,67 | 5 586,67 | 1 758,14 | 200,00 | 180,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 129,04 |
| ИТОГО без НДС | тыс. руб. | 43 278,20 | 96 933,33 | 279 333,33 | 87 907,20 | 10 000,00 | 9 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 452,06 |
| НДС | тыс. руб. | 8 655,64 | 19 386,67 | 55 866,67 | 17 581,44 | 2 000,00 | 1 800,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 290,42 |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 51 933,84 | 116 320,00 | 335 200,00 | 105 488,64 | 12 000,00 | 10 800,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 742,48 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 51 933,84 | 168 253,84 | 503 453,84 | 608 942,48 | 620 942,48 | 631 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 |

Таблица 3. Финансовые потребности для реализации мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЕТО № 1

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | тыс. руб. | 7 871,56 | 1 356,15 | 6 036,12 | 2 248,00 | 3 986,85 | 3 384,77 | 3 469,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 352,70 |
| дополнительное оборудование, используемое при производстве работ | тыс. руб. | 9 445,87 | 1 627,38 | 7 243,34 | 2 697,60 | 4 784,22 | 4 061,72 | 4 163,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 023,25 |
| стоимость материалов и строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 136 965,10 | 23 597,01 | 105 028,43 | 39 115,20 | 69 371,19 | 58 894,98 | 60 365,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 337,03 |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 154 282,53 | 26 580,54 | 118 307,88 | 44 060,80 | 78 142,26 | 66 341,47 | 67 997,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 712,98 |
| Непредвиденные расходы | тыс. руб. | 3 148,62 | 542,46 | 2 414,45 | 899,20 | 1 594,74 | 1 353,91 | 1 387,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 341,08 |
| ИТОГО без НДС | тыс. руб. | 157 431,15 | 27 123,00 | 120 722,33 | 44 960,00 | 79 737,00 | 67 695,38 | 69 385,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 054,06 |
| НДС | тыс. руб. | 31 486,23 | 5 424,60 | 24 144,47 | 8 992,00 | 15 947,40 | 13 539,08 | 13 877,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 410,82 |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 188 917,38 | 32 547,60 | 144 866,80 | 53 952,00 | 95 684,40 | 81 234,46 | 83 262,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 464,87 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 188 917,38 | 221 464,98 | 366 331,78 | 420 283,78 | 515 968,18 | 597 202,63 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 |

Таблица 4. Финансовые потребности для реализации мероприятий по модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЕТО № 1

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 231,35 | 1 290,00 | 1 365,00 | 1 806,10 | 2 715,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 407,55 |
| дополнительное оборудование, используемое при производстве работ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 477,62 | 1 548,00 | 1 638,00 | 2 167,32 | 3 258,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 089,06 |
| стоимость материалов и строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 21 425,49 | 22 446,00 | 23 751,00 | 31 426,14 | 47 242,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 291,37 |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 24 134,46 | 25 284,00 | 26 754,00 | 35 399,56 | 53 215,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 787,98 |
| Непредвиденные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 492,54 | 516,00 | 546,00 | 722,44 | 1 086,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 363,02 |
| ИТОГО без НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 24 627,00 | 25 800,00 | 27 300,00 | 36 122,00 | 54 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 151,00 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 925,40 | 5 160,00 | 5 460,00 | 7 224,40 | 10 860,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 630,20 |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 29 552,40 | 30 960,00 | 32 760,00 | 43 346,40 | 65 162,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 781,20 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 29 552,40 | 60 512,40 | 93 272,40 | 136 618,80 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 |

Таблица 5. Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки ЕТО № 1

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | тыс. руб. | 3 265,29 | 4 095,56 | 6 889,67 | 7 017,65 | 5 148,49 | 3 819,55 | 3 484,30 | 770,39 | 1 373,63 | 724,82 | 66,86 | 156,45 | 213,19 | 1 676,11 | 787,28 | 376,80 | 40,93 | 36,45 | 392,11 | 99,45 | 0,00 | 40 434,98 |
| дополнительное оборудование, используемое при производстве работ | тыс. руб. | 3 918,35 | 4 914,67 | 8 267,60 | 8 421,19 | 6 178,19 | 4 583,46 | 4 181,17 | 924,47 | 1 648,35 | 869,78 | 80,23 | 187,74 | 255,83 | 2 011,34 | 944,73 | 452,16 | 49,12 | 43,74 | 470,53 | 119,34 | 0,00 | 48 521,98 |
| стоимость материалов и строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 56 816,05 | 71 262,71 | 119 880,24 | 122 107,16 | 89 583,73 | 66 460,09 | 60 626,90 | 13 404,79 | 23 901,08 | 12 611,81 | 1 163,35 | 2 722,24 | 3 709,52 | 29 164,39 | 13 698,65 | 6 556,25 | 712,23 | 634,26 | 6 822,72 | 1 730,45 | 0,00 | 703 568,64 |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 63 999,68 | 80 272,94 | 135 037,51 | 137 546,00 | 100 910,41 | 74 863,09 | 68 292,36 | 15 099,65 | 26 923,06 | 14 206,41 | 1 310,44 | 3 066,43 | 4 178,54 | 32 851,85 | 15 430,66 | 7 385,20 | 802,29 | 714,46 | 7 685,36 | 1 949,25 | 0,00 | 792 525,59 |
| Непредвиденные расходы | тыс. руб. | 1 306,12 | 1 638,22 | 2 755,87 | 2 807,06 | 2 059,40 | 1 527,82 | 1 393,72 | 308,16 | 549,45 | 289,93 | 26,74 | 62,58 | 85,28 | 670,45 | 314,91 | 150,72 | 16,37 | 14,58 | 156,84 | 39,78 | 0,00 | 16 173,99 |
| ИТОГО без НДС | тыс. руб. | 65 305,80 | 81 911,16 | 137 793,38 | 140 353,06 | 102 969,81 | 76 390,91 | 69 686,09 | 15 407,81 | 27 472,51 | 14 496,33 | 1 337,19 | 3 129,01 | 4 263,81 | 33 522,29 | 15 745,57 | 7 535,92 | 818,66 | 729,04 | 7 842,21 | 1 989,03 | 0,00 | 808 699,58 |
| НДС | тыс. руб. | 13 061,16 | 16 382,23 | 27 558,68 | 28 070,61 | 20 593,96 | 15 278,18 | 13 937,22 | 3 081,56 | 5 494,50 | 2 899,27 | 267,44 | 625,80 | 852,76 | 6 704,46 | 3 149,11 | 1 507,18 | 163,73 | 145,81 | 1 568,44 | 397,81 | 0,00 | 161 739,92 |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 78 366,96 | 98 293,39 | 165 352,06 | 168 423,67 | 123 563,77 | 91 669,09 | 83 623,30 | 18 489,37 | 32 967,01 | 17 395,60 | 1 604,62 | 3 754,82 | 5 116,58 | 40 226,75 | 18 894,69 | 9 043,11 | 982,39 | 874,84 | 9 410,65 | 2 386,83 | 0,00 | 970 439,50 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 78 366,96 | 176 660,35 | 342 012,41 | 510 436,08 | 633 999,85 | 725 668,95 | 809 292,25 | 827 781,62 | 860 748,63 | 878 144,23 | 879 748,85 | 883 503,67 | 888 620,24 | 928 846,99 | 947 741,68 | 956 784,78 | 957 767,18 | 958 642,02 | 968 052,67 | 970 439,50 | 970 439,50 | 970 439,50 |

Таблица 6. Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных ЕТО № 1

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | тыс. руб. | 892,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,86 |
| дополнительное оборудование, используемое при производстве работ | тыс. руб. | 1 071,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071,44 |
| стоимость материалов и строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 15 535,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 535,85 |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 17 500,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,15 |
| Непредвиденные расходы | тыс. руб. | 357,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,15 |
| ИТОГО без НДС | тыс. руб. | 17 857,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 857,30 |
| НДС | тыс. руб. | 3 571,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 571,46 |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 21 428,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 428,76 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 |

Таблица 7.Финансовые потребности для реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ЕТО№1

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | тыс. руб. | 9 699,69 | 18 822,29 | 36 834,79 | 46 471,39 | 57 224,51 | 67 932,61 | 79 069,03 | 90 650,90 | 102 696,06 | 115 223,01 | 128 251,05 | 141 800,21 | 155 891,33 | 170 546,10 | 185 787,06 | 201 637,66 | 218 122,29 | 235 266,29 | 253 096,06 | 271 639,02 | 290 923,70 | 2 877 585,07 |
| дополнительное оборудование, используемое при производстве работ | тыс. руб. | 11 639,63 | 22 586,75 | 44 201,76 | 55 765,69 | 68 669,43 | 81 519,15 | 94 882,85 | 108 781,11 | 123 235,30 | 138 267,65 | 153 901,30 | 170 160,29 | 187 069,65 | 204 655,38 | 222 944,53 | 241 965,26 | 261 746,81 | 282 319,62 | 303 715,35 | 325 966,91 | 349 108,53 | 3 453 102,94 |
| стоимость материалов и строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 168 774,61 | 327 507,85 | 640 925,35 | 808 602,30 | 995 706,53 | 1 182 027,42 | 1 375 801,15 | 1 577 325,84 | 1 786 911,51 | 2 004 880,60 | 2 231 568,46 | 2 467 323,83 | 2 712 509,42 | 2 967 502,44 | 3 232 695,17 | 3 508 495,61 | 3 795 328,07 | 4 093 633,83 | 4 403 871,82 | 4 726 519,33 | 5 062 072,73 | 50 069 983,85 |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 190 113,92 | 368 916,88 | 721 961,88 | 910 839,37 | 1 121 600,45 | 1 331 479,17 | 1 549 753,03 | 1 776 757,84 | 2 012 842,85 | 2 258 371,25 | 2 513 720,79 | 2 779 284,32 | 3 055 470,38 | 3 342 703,89 | 3 641 426,74 | 3 952 098,50 | 4 275 197,14 | 4 611 219,72 | 4 960 683,20 | 5 324 125,22 | 5 702 104,92 | 56 400 671,47 |
| Непредвиденные расходы | тыс. руб. | 3 879,87 | 7 528,91 | 14 733,91 | 18 588,55 | 22 889,80 | 27 173,04 | 31 627,60 | 36 260,35 | 41 078,41 | 46 089,20 | 51 300,41 | 56 720,07 | 62 356,52 | 68 218,43 | 74 314,81 | 80 655,05 | 87 248,90 | 94 106,50 | 101 238,40 | 108 655,59 | 116 369,46 | 1 151 033,79 |
| ИТОГО без НДС | тыс. руб. | 193 993,80 | 376 445,80 | 736 695,80 | 929 427,92 | 1 144 490,25 | 1 358 652,20 | 1 581 380,63 | 1 813 018,19 | 2 053 921,26 | 2 304 460,45 | 2 565 021,20 | 2 836 004,39 | 3 117 826,91 | 3 410 922,32 | 3 715 741,55 | 4 032 753,55 | 4 362 446,03 | 4 705 326,21 | 5 061 921,60 | 5 432 780,80 | 5 818 474,37 | 57 551 705,26 |
| НДС | тыс. руб. | 38 798,76 | 75 289,16 | 147 339,16 | 185 885,59 | 228 898,06 | 271 730,45 | 316 276,14 | 362 603,65 | 410 784,27 | 460 892,11 | 513 004,26 | 567 200,90 | 623 565,40 | 682 184,49 | 743 148,34 | 806 550,74 | 872 489,24 | 941 065,27 | 1 012 384,35 | 1 086 556,20 | 1 163 694,91 | 11 510 341,44 |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 232 792,56 | 218 942,40 | 432 300,00 | 231 278,56 | 258 074,80 | 256 994,34 | 267 274,11 | 277 965,08 | 289 083,68 | 300 647,03 | 312 672,91 | 325 179,83 | 338 187,02 | 351 714,50 | 365 783,08 | 380 414,40 | 395 630,98 | 411 456,22 | 427 914,47 | 445 031,05 | 462 832,29 | 6 982 169,29 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 232 792,56 | 451 734,96 | 884 034,96 | 1 115 313,52 | 1 373 388,31 | 1 630 382,65 | 1 897 656,77 | 2 175 621,84 | 2 464 705,53 | 2 765 352,55 | 3 078 025,46 | 3 403 205,29 | 3 741 392,31 | 4 093 106,81 | 4 458 889,89 | 4 839 304,29 | 5 234 935,27 | 5 646 391,49 | 6 074 305,96 | 6 519 337,00 | 6 982 169,29 | 6 982 169,29 |

Таблица 8. Финансовые потребности для реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ЕТО № 1

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | тыс. руб. | 3 896,79 | 17 668,00 | 3 976,04 | 0,00 | 521,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 062,50 |
| дополнительное оборудование, используемое при производстве работ | тыс. руб. | 4 676,15 | 21 201,60 | 4 771,25 | 0,00 | 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 275,00 |
| стоимость материалов и строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 67 804,18 | 307 423,20 | 69 183,06 | 0,00 | 9 077,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 487,46 |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 76 377,13 | 346 292,80 | 77 930,34 | 0,00 | 10 224,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 824,95 |
| Непредвиденные расходы | тыс. руб. | 1 558,72 | 7 067,20 | 1 590,41 | 0,00 | 208,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 425,00 |
| ИТОГО без НДС | тыс. руб. | 77 935,84 | 353 360,00 | 79 520,76 | 0,00 | 10 433,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 249,95 |
| НДС | тыс. руб. | 15 587,17 | 70 672,00 | 15 904,15 | 0,00 | 2 086,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 249,99 |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 93 523,01 | 424 032,00 | 95 424,91 | 0,00 | 12 520,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 499,94 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 93 523,01 | 517 555,02 | 612 979,93 | 612 979,93 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 |

Таблица 9. Финансовые потребности для реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов ЕТО № 1

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 032,17 | 4 644,78 | 4 644,78 | 77,50 | 2 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 314,23 |
| дополнительное оборудование, используемое при производстве работ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 238,61 | 5 573,74 | 5 573,74 | 93,00 | 3 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 977,08 |
| стоимость материалов и строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 17 959,81 | 80 819,16 | 80 819,16 | 1 348,50 | 50 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 667,62 |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 20 230,59 | 91 037,67 | 91 037,67 | 1 519,00 | 57 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 958,93 |
| Непредвиденные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 412,87 | 1 857,91 | 1 857,91 | 31,00 | 1 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 325,69 |
| ИТОГО без НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 20 643,46 | 92 895,58 | 92 895,58 | 1 550,00 | 58 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 284,62 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 128,69 | 18 579,12 | 18 579,12 | 310,00 | 11 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 256,93 |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 24 772,15 | 111 474,70 | 111 474,70 | 1 860,00 | 69 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 541,55 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 24 772,15 | 136 246,85 | 247 721,55 | 249 581,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 |

Таблица 10. Финансовые потребности для реализации мероприятий по реконструкции насосных станций ЕТО № 1

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,00 |
| дополнительное оборудование, используемое при производстве работ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296,00 |
| стоимость материалов и строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 15 660,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 3 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 792,00 |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 17 640,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 3 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 168,00 |
| Непредвиденные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 |
| ИТОГО без НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320,00 |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 920,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 720,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 |

Таблица 11. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий для теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО № 1

| Стоимость проектов |  | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |  |
| Проекты ЕТО № 1 Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 666 962,51 | 890 135,40 | 1 249 068,32 | 701 577,56 | 646 077,68 | 486 024,29 | 609 482,06 | 296 454,45 | 322 050,69 | 318 042,63 | 314 277,53 | 328 934,64 | 343 303,59 | 391 941,25 | 384 677,77 | 389 457,51 | 396 613,37 | 412 331,06 | 437 325,12 | 447 417,88 | 462 832,29 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 666 962,51 | 1 557 097,91 | 2 806 166,23 | 3 507 743,79 | 4 153 821,47 | 4 639 845,76 | 5 249 327,82 | 5 545 782,27 | 5 867 832,96 | 6 185 875,58 | 6 500 153,12 | 6 829 087,76 | 7 172 391,35 | 7 564 332,60 | 7 949 010,37 | 8 338 467,88 | 8 735 081,25 | 9 147 412,31 | 9 584 737,43 | 10 032 155,31 | 10 494 987,59 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 666 962,51 | 890 135,40 | 1 249 068,32 | 701 577,56 | 646 077,68 | 486 024,29 | 609 482,06 | 296 454,45 | 322 050,69 | 318 042,63 | 314 277,53 | 328 934,64 | 343 303,59 | 391 941,25 | 384 677,77 | 389 457,51 | 396 613,37 | 412 331,06 | 437 325,12 | 447 417,88 | 462 832,29 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 555 802,09 | 741 779,50 | 1 040 890,27 | 584 647,97 | 538 398,07 | 405 020,24 | 507 901,71 | 247 045,37 | 268 375,57 | 265 035,52 | 261 897,94 | 274 112,20 | 286 086,33 | 326 617,71 | 320 564,80 | 324 547,92 | 330 511,14 | 343 609,22 | 364 437,60 | 372 848,23 | 385 693,57 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 17 857,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 143 241,64 | 452 604,50 | 416 647,47 | 140 353,06 | 113 403,15 | 76 390,91 | 69 686,09 | 15 407,81 | 27 472,51 | 14 496,33 | 1 337,19 | 3 129,01 | 4 263,81 | 33 522,29 | 15 745,57 | 7 535,92 | 818,66 | 729,04 | 7 842,21 | 1 989,03 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 393 262,15 | 289 175,00 | 346 599,33 | 351 399,33 | 332 099,33 | 328 629,33 | 438 215,63 | 231 637,57 | 240 903,07 | 250 539,19 | 260 560,76 | 270 983,19 | 281 822,52 | 293 095,42 | 304 819,23 | 317 012,00 | 329 692,48 | 342 880,18 | 356 595,39 | 370 859,20 | 385 693,57 | - |
| Собственные средства / бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 20 643,46 | 92 895,58 | 92 895,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 1 441,00 | 0,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 111 160,42 | 148 355,90 | 208 178,05 | 116 929,59 | 107 679,61 | 81 004,05 | 101 580,34 | 49 409,07 | 53 675,11 | 53 007,10 | 52 379,59 | 54 822,44 | 57 217,27 | 65 323,54 | 64 112,96 | 64 909,58 | 66 102,23 | 68 721,84 | 72 887,52 | 74 569,65 | 77 138,71 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 111 160,42 | 148 355,90 | 208 178,05 | 116 929,59 | 107 679,61 | 81 004,05 | 101 580,34 | 49 409,07 | 53 675,11 | 53 007,10 | 52 379,59 | 54 822,44 | 57 217,27 | 65 323,54 | 64 112,96 | 64 909,58 | 66 102,23 | 68 721,84 | 72 887,52 | 74 569,65 | 77 138,71 | - |
| Группа проектов | 001.01.00.000 | Источники теплоснабжения Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 240 851,22 | 148 867,60 | 509 619,20 | 190 400,64 | 140 444,40 | 135 380,86 | 184 424,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240 851,22 | 389 718,82 | 899 338,02 | 1 089 738,66 | 1 230 183,06 | 1 365 563,91 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 240 851,22 | 148 867,60 | 509 619,20 | 190 400,64 | 140 444,40 | 135 380,86 | 184 424,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 200 709,35 | 124 056,33 | 424 682,66 | 158 667,20 | 117 037,00 | 112 817,38 | 153 687,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 17 333,33 | 199 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 200 709,35 | 106 723,00 | 225 349,33 | 158 667,20 | 117 037,00 | 112 817,38 | 153 687,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства / бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 40 141,87 | 24 811,27 | 84 936,53 | 31 733,44 | 23 407,40 | 22 563,48 | 30 737,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 40 141,87 | 24 811,27 | 84 936,53 | 31 733,44 | 23 407,40 | 22 563,48 | 30 737,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 001.01.01.000 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.000 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 51 933,84 | 116 320,00 | 335 200,00 | 105 488,64 | 12 000,00 | 10 800,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 51 933,84 | 168 253,84 | 503 453,84 | 608 942,48 | 620 942,48 | 631 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | - |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.001 | Реконструкция общестанционной компрессорной с заменой поршневых компрессоров на винтовые (1 и 2 этап) (ЛТЭЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 14 006,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.002 | Реконструкция ПСГ -2 паровой турбины ПТ-80/100 ст.№2 в части изменения системы отвода паровоздушной смеси ( ЛТЭЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.003 | Реконструкция градирен № 1,2,3 ПП ЛТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 67 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.004 | Реконструкция парового котла ТГМЕ-464 ст. №5 с заменой набивки РВП-88 (ЛТЭЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 37 345,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.005 | Реконструкция системы охранного освещения основного ограждения периметра ЛТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 581,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.006 | Реконструкция подкрановых путей склада извести (ЛТЭЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.007 | Реконструкция шламонакопителей №2 и №4 Липецкой ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 440,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.008 | Реконструкция градирен № 1,2,3 ПП ЛТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.009 | Реконструкция здания инженерно-бытового корпуса ПП ЛТЭЦ-2 с заменой лифтового оборудования (ЛТЭЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.010 | Реконструкция насосной пруда-отстойника с организацией локального очистного сооружения (ЛТЭЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.011 | Реконструкция систем вентиляции склада реагентов химического цеха (Опасный производственный объект "Подсобное хозяйство Липецкой ТЭЦ-2") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 880,00 | 0,00 | 17 288,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.012 | Реконструкция системы охранного освещения основного ограждения периметра ЛТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.013 | Реконструкция теплофикационной установки Липецкой ТЭЦ-2 с установкой водогрейного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 20 800,00 | 239 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства/Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 20 800,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.000 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 188 917,38 | 32 547,60 | 144 866,80 | 53 952,00 | 95 684,40 | 81 234,46 | 83 262,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 188 917,38 | 221 464,98 | 366 331,78 | 420 283,78 | 515 968,18 | 597 202,63 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | - |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.014 | Техническое перевооружение котла ТВГ-8М ст.№5 на котел мощностью 12 Гкал/ч на котельной Угловая (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 13 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.015 | Техперевооружение котельной по ул. Семашко с заменой котла №2КВЖ-8,12-115Г на котел ТТ 100-01 с автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 314,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.016 | Техническое перевооружение котельной Угловая с заменой сетевых насосов с автоматикой управления (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.017 | Техперевооружение Привокзальной котельной с заменой трубопровода сетевой воды на всасе сетевых насосов с увеличением диаметра до Ø530х8 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 952,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.018 | Техперевооружение газоходов паровых котлов ст. №2,3 с заменой металлоконструкций и тепловой изоляции ЛТЭЦ-2 (рем.свехтип.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 4 437,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.019 | Техперевооружение газоходов парового котла ст. №5 с заменой металлоконструкций и тепловой изоляции ЛТЭЦ-2 (рем.свехтип.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 11 206,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.020 | Техническое перевооружение Юго-Западной котельной с заменой цистерн хранения серной кислоты (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.021 | Выполнение работ по ремонту осветлителя ВТИ-630 ст.№8 (ЛТЭЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 7 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.022 | Техническое перевооружение мазутного хозяйства Северо-Западной котельной в соответствии с «Правилами промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 90 779,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.023 | Приобретение автотранспорта и спецтехники (АТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 20 366,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.024 | Lean Smart трансформация системы теплоснабжения микрорайона «Университетский» в г. Липецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 10 857,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.025 | Мероприятия по приведению рабочих мест персонала в помещениях щитов управления на ПП филиала, в соответствие с ПБ и ОТ на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 6 172,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.026 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатационных нужд и ремонтной деятельности ПП ЛТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 533,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.027 | Приобретение оборудования и приборов для ремонтов и обслуживания ТС (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.028 | Оборудование не требующее монтажа (ТПиР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 806,28 | 7 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 806,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.029 | Приобретение оборудования не требующего монтажа ИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 150,20 | 333,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 150,20 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.030 | Установка кондиционеров в помещении серверной в здании управления по ул. Московской 8а. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 908,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.031 | Приобретение многофункциональных роботов тренажеров для отработки работниками навыков оказания первой помощи пострадавшим на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.032 | Техническое перевооружение котельных Угловая и Семашко с заменой газоанализаторов (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.033 | Техническое перевооружение узлов регулирования давления газа с установкой регулирующих заслонок на газопроводах в ГРП Юго-Западной, Привокзальной котельных. (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.034 | Техническое перевооружение насосной группы ЮЗК с заменой сетевых насосов с увеличением производительности (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 30 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 33 600,00 | 69 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.035 | Техническое перевооружение Северо-Западной котельной с оборудованием линий и устройств для подачи резервного топлива к котлам ДКВР-10/13 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.036 | Техническое перевооружение мазутного хозяйства Юго-Западной котельной в соответствии с «Правилами промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 425,60 | 0,00 | 0,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 425,60 | 1 425,60 | 1 425,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.037 | Техническое перевооружение мазутного хозяйства СЗК (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 249,08 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 249,08 | 1 249,08 | 1 249,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.038 | Техническое перевооружение узлов регулирования давления газа на газопроводах в ГРП и ГРУ котельных по ул. Семашко и Угловой (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 234,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.039 | Техническое перевооружение Северо-Западной котельной с установкой кран – балки (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 862,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.040 | Техперевооружение тяго-дутьевой системы котлов КВГМ-100 №4, 5, 6 Северо-Западной котельной (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.041 | Техническое перевооружение схемы холодного водоснабжения СЗК с обеспечением водоснабжения пожарных гидрантов и насосной станции пожаротушения мазутного хозяйства через комерческий узел учета сырой воды котельной (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.042 | Техническое перевооружение Северо-Западной котельной с объединением перемычкой Ду500 коллекторов №1 и №2, установкой насосов рециркуляции для котлов КВГМ-100 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.043 | Техническое перевооружение Северо-Западной котельной с заменой существующих насосов ЦН-400 в здании ПТВМ на насосы большей производительности (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.044 | Техническое перевооружение Северо-Западной котельной с установкой паро-водяного теплообменника, трубопроводов обвязки, технологических устройств, устройств защиты и автоматики (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 1 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.045 | Техническое перевооружение ПК с заменой насосов ЦН-400 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.046 | Техническое перевооружение комерческого узла учета сырой воды котельной СЗК на US-800 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.047 | Техническое перевооружение ЮЗК с заменой силовых масленных трансформаторов с.н. на сухие в КТП 1,2,3 1000 кВа (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.048 | Техперевооружение котельной Привокзальной с заменой котла ТВГМ-30 на ПТВМ 50 с увеличением установленной мощности (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 4 500,00 | 0,00 | 106 226,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 4 500,00 | 4 500,00 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.049 | Техническое перевооружение котельной Семашко с заменой 2-х существующих сетевых насосов котельной типа АК 9125-250R B/250-132,0/2 на 3 насоса другого типа (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.050 | Техническое перевооружение химически опасных производственных объектов Юго-Западной котельной и Северо-Западной котельной ПП ЛТС по приведению в соответствие с требованиями Правил безопасности химически опасных производственных объектов (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 2 736,00 | 0,00 | 6 000,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 2 736,00 | 2 736,00 | 8 736,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.051 | Техперевооружение газохода парового котла №6 с заменой металлоконструкций и тепловой изоляции ПП ЛТЭЦ-2 (рем. сверхтип) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.052 | Техперевооружение парового котла ТГМЕ-464 ст. №4 с заменой набивки РВП ЛТЭЦ-2 (рем.свехтип.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 804,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.053 | Техническое перевооружение АСУТП турбины ПТ-80/100-130/13 ст. №3 (ЛТЭЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.000 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 29 552,40 | 30 960,00 | 32 760,00 | 43 346,40 | 65 162,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 29 552,40 | 60 512,40 | 93 272,40 | 136 618,80 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | - |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.054 | Модернизация щитов постоянного тока (ЩПТ-1, ЩПТ-2) с заменой аккумуляторных батарей (ЛТЭЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.055 | Устройство охранно-пожарной сигнализации в зданиях по ул. Индустриальная, 44, ул. М Расковой , 10а, насосной станции по ул. Неделина, 5 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.056 | Приобретение спецтехники для обеспечения производственной и ремонтной деятельности (АТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 26 852,40 | 29 400,00 | 30 720,00 | 43 346,40 | 43 562,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 26 852,40 | 56 252,40 | 86 972,40 | 130 318,80 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.057 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатационных нужд и ремонтной деятельности филиала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 340,00 | 600,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 340,00 | 2 940,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 |  |
| Группа проектов | 001.02.00.000 | Тепловые сети, эксплуатируемые Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 426 111,29 | 741 267,80 | 739 449,12 | 511 176,92 | 505 633,28 | 350 643,43 | 425 057,42 | 296 454,45 | 322 050,69 | 318 042,63 | 314 277,53 | 328 934,64 | 343 303,59 | 391 941,25 | 384 677,77 | 389 457,51 | 396 613,37 | 412 331,06 | 437 325,12 | 447 417,88 | 462 832,29 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 426 111,29 | 1 167 379,09 | 1 906 828,21 | 2 418 005,14 | 2 923 638,41 | 3 274 281,85 | 3 699 339,27 | 3 995 793,71 | 4 317 844,40 | 4 635 887,03 | 4 950 164,56 | 5 279 099,21 | 5 622 402,80 | 6 014 344,05 | 6 399 021,81 | 6 788 479,32 | 7 185 092,69 | 7 597 423,76 | 8 034 748,87 | 8 482 166,75 | 8 944 999,04 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 426 111,29 | 741 267,80 | 739 449,12 | 511 176,92 | 505 633,28 | 350 643,43 | 425 057,42 | 296 454,45 | 322 050,69 | 318 042,63 | 314 277,53 | 328 934,64 | 343 303,59 | 391 941,25 | 384 677,77 | 389 457,51 | 396 613,37 | 412 331,06 | 437 325,12 | 447 417,88 | 462 832,29 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 355 092,74 | 617 723,16 | 616 207,60 | 425 980,77 | 421 361,07 | 292 202,86 | 354 214,51 | 247 045,37 | 268 375,57 | 265 035,52 | 261 897,94 | 274 112,20 | 286 086,33 | 326 617,71 | 320 564,80 | 324 547,92 | 330 511,14 | 343 609,22 | 364 437,60 | 372 848,23 | 385 693,57 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 17 857,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 143 241,64 | 435 271,16 | 217 314,14 | 140 353,06 | 113 403,15 | 76 390,91 | 69 686,09 | 15 407,81 | 27 472,51 | 14 496,33 | 1 337,19 | 3 129,01 | 4 263,81 | 33 522,29 | 15 745,57 | 7 535,92 | 818,66 | 729,04 | 7 842,21 | 1 989,03 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 192 552,80 | 182 452,00 | 121 250,00 | 192 732,13 | 215 062,33 | 215 811,95 | 284 528,43 | 231 637,57 | 240 903,07 | 250 539,19 | 260 560,76 | 270 983,19 | 281 822,52 | 293 095,42 | 304 819,23 | 317 012,00 | 329 692,48 | 342 880,18 | 356 595,39 | 370 859,20 | 385 693,57 | - |
| Собственные средства / бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 20 643,46 | 92 895,58 | 92 895,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 1 441,00 | 0,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 71 018,55 | 123 544,63 | 123 241,52 | 85 196,15 | 84 272,21 | 58 440,57 | 70 842,90 | 49 409,07 | 53 675,11 | 53 007,10 | 52 379,59 | 54 822,44 | 57 217,27 | 65 323,54 | 64 112,96 | 64 909,58 | 66 102,23 | 68 721,84 | 72 887,52 | 74 569,65 | 77 138,71 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 71 018,55 | 123 544,63 | 123 241,52 | 85 196,15 | 84 272,21 | 58 440,57 | 70 842,90 | 49 409,07 | 53 675,11 | 53 007,10 | 52 379,59 | 54 822,44 | 57 217,27 | 65 323,54 | 64 112,96 | 64 909,58 | 66 102,23 | 68 721,84 | 72 887,52 | 74 569,65 | 77 138,71 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.000 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 78 366,96 | 98 293,39 | 165 352,06 | 168 423,67 | 123 563,77 | 91 669,09 | 83 623,30 | 18 489,37 | 32 967,01 | 17 395,60 | 1 604,62 | 3 754,82 | 5 116,58 | 40 226,75 | 18 894,69 | 9 043,11 | 982,39 | 874,84 | 9 410,65 | 2 386,83 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 78 366,96 | 176 660,35 | 342 012,41 | 510 436,08 | 633 999,85 | 725 668,95 | 809 292,25 | 827 781,62 | 860 748,63 | 878 144,23 | 879 748,85 | 883 503,67 | 888 620,24 | 928 846,99 | 947 741,68 | 956 784,78 | 957 767,18 | 958 642,02 | 968 052,67 | 970 439,50 | 970 439,50 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.058 | Строительство участков тепловых сетей для подключения новых объектов капитального строительства к системе теплоснабжения с тепловой нагрузкой до 1,5 Гкал/час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 24 870,00 | 24 000,00 | 37 440,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 24 870,00 | 48 870,00 | 86 310,00 | 122 310,00 | 158 310,00 | 194 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.059 | Строительство внутриквартальных тепловых сетей в микр. Елецкий, 2Ø57÷426 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 3 048,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 3 048,00 | 3 048,00 | 6 648,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.060 | Строительство тепловых сетей для теплоснабжения 30-31 микрорайонов (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 50 448,96 | 7 200,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 50 448,96 | 57 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.061 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-3 доЖилой дом № 7, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,82 | 919,82 | 919,82 | 919,82 | 919,82 | 919,82 | 919,82 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.062 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-5 до Здания торгового назначения, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,73 | 777,73 | 777,73 | 777,73 | 777,73 | 777,73 | 777,73 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.063 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-2 до ТК 2-20-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 361,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 361,87 | 4 361,87 | 4 361,87 | 4 361,87 | 4 361,87 | 4 361,87 | 4 361,87 | 4 361,87 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.064 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-4 до Перспективный потребитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 061,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 061,21 | 4 061,21 | 4 061,21 | 4 061,21 | 4 061,21 | 4 061,21 | 4 061,21 | 4 061,21 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.065 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-5 до Перспективный потребитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 187,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 187,64 | 6 187,64 | 6 187,64 | 6 187,64 | 6 187,64 | 6 187,64 | 6 187,64 | 6 187,64 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.066 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-1 до ТК 2-20-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 851,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 851,15 | 11 851,15 | 11 851,15 | 11 851,15 | 11 851,15 | 11 851,15 | 11 851,15 | 11 851,15 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.067 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-3 до ТК 2-20-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 237,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 237,16 | 5 237,16 | 5 237,16 | 5 237,16 | 5 237,16 | 5 237,16 | 5 237,16 | 5 237,16 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.068 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-4 до ТК 2-20-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249,32 | 2 249,32 | 2 249,32 | 2 249,32 | 2 249,32 | 2 249,32 | 2 249,32 | 2 249,32 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.069 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-3 до ТК 2-20-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 278,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 278,40 | 6 278,40 | 6 278,40 | 6 278,40 | 6 278,40 | 6 278,40 | 6 278,40 | 6 278,40 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.070 | Строительство участка тепловой сети от ТК 1-13-1 до Реконструкция нежилых помещений (Литер Б) по ул. 9 мая, владение 27 под лабораторный корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 812,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.071 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20 до ТК 2-20-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 748,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 748,06 | 3 748,06 | 3 748,06 | 3 748,06 | 3 748,06 | 3 748,06 | 3 748,06 | 3 748,06 | 3 748,06 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.072 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-1 до Жилой дом № 5, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,52 | 1 368,52 | 1 368,52 | 1 368,52 | 1 368,52 | 1 368,52 | 1 368,52 | 1 368,52 | 1 368,52 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.073 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-2 до Жилой дом № 4, в границах ул. Шаталовой, ул. В. Бачурина, ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 754,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 754,82 | 3 754,82 | 3 754,82 | 3 754,82 | 3 754,82 | 3 754,82 | 3 754,82 | 3 754,82 | 3 754,82 | 3 754,82 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.074 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-5 до Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691,87 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691,87 | 2 691,87 | 2 691,87 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.075 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-1 до Жилой дом № 3, в границах ул. Шаталовой, ул. В. Бачурина, ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604,62 | 1 604,62 | 1 604,62 | 1 604,62 | 1 604,62 | 1 604,62 | 1 604,62 | 1 604,62 | 1 604,62 | 1 604,62 | 1 604,62 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.076 | Строительство участка тепловой сети от ТК 8-2-95 до Многоэтажное жилое здание с подземной автостоянкой ипомещениями соцкультбыта, ул. Интернациональная, 13стр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 117,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.077 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-3 до Жилой дом № 2, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 644,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.078 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-2 до ТК 2-20-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 622,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.079 | Строительство участка тепловой сети от ТК 1122 до Административное здание, Петровский пр-д, 1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 083,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.080 | Строительство участка тепловой сети от ТК-82806 до Многоэтажные многоквартирныежилые дома с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой, ул. Неделина, 3а (ЖК "Graff House") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 852,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.081 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-3 до 173 Жилой дом № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 812,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.082 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-1 до ТК 2-20-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.083 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20 до ТК 2-20-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 887,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.084 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-48 до Многоквартирный жилой дом, ул. Краснознаменная, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 618,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.085 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-20 до Дворец спорта "Юбилейный", ул. 50 лет НЛМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.086 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-20 до Торговый центр, ул. 50 лет НЛМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.087 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-5 до ТК 2-20-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 718,78 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 718,78 | 6 718,78 | 6 718,78 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.088 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-4 до Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,84 | 874,84 | 874,84 | 874,84 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.089 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-16-1/1 до 076 Здание гостиницы с кафе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.090 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-4 до Жилой дом № 19, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,39 | 982,39 | 982,39 | 982,39 | 982,39 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.091 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-18-18 до Многоквартирный жилой дом, ул. Бачурина, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 827,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.092 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-5 до Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386,83 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386,83 | 2 386,83 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.093 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-28-31 до Реконструкция административного здания, ул. 9 Мая, 9а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.094 | Строительство участка тепловой сети от т.2 до Гостиница, ул. 50 лет НЛМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 801,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 801,83 | 4 801,83 | 4 801,83 | 4 801,83 | 4 801,83 | 4 801,83 | 4 801,83 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.095 | Строительство участка тепловой сети от ТК 10-35-3 до Реконструкция административного здания, ул. М. Горького, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.096 | Строительство участка тепловой сети от ТК 10-34 до Магазин бытовой техники, ул. Горького, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.097 | Строительство участка тепловой сети от т.1 до т.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 395,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 395,30 | 12 395,30 | 12 395,30 | 12 395,30 | 12 395,30 | 12 395,30 | 12 395,30 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.098 | Строительство участка тепловой сети от т.2 до Общественно-деловая застройка, ул. 50 лет НЛМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 168,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 168,29 | 8 168,29 | 8 168,29 | 8 168,29 | 8 168,29 | 8 168,29 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.099 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-13-1А до Центр радионуклидной терапии областного онкологического диспансера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.100 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-24 до Здание автомобильной мойки с магазином сопутствующей торговли, ул. Краснознаменная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 741,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.101 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-20 до Торговый центр (долгострой), ул. 50 лет НЛМК, 2/1стр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.102 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-10 до Реконструкция здания МУ "ГДМ "Октябрь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 172,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.103 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-19-1 до Реконструкция здания административно-бытового корпуса под завод по производству оксида цинка по ул. Волгоградская (II этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 20 096,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.104 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-2 до Жилой дом № 9, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,81 | 874,81 | 874,81 | 874,81 | 874,81 | 874,81 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.105 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-16-1 до ТК 3-16-1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 729,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.106 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-32-22б до Многоэтажный жилой дом, ул. Нижняя Логовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 148,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.107 | Строительство участка тепловой сети от ТК-82806 до Многоквартирный жилой дом №2 с объектами соцкультбыта, ул. Фрунзе, 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 526,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.108 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-11-2 до ТК 2-27-11-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 846,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.109 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-14-4-1 до Многоэтажное многоквартирное жилое здание с объектами соцкультбыта в ЖК "Интер", ул. Мусоргского, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 836,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.110 | Строительство участка тепловой сети от уз. до Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.111 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-14-4-2 до Многоквартирная жилая застройка в границах ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 159,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.112 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-5 до Многоквартирный жилой дом с административными помещениями, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 771,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.113 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-12-1а до Многоквартирный жилой дом с пристроенным административным зданием (поликлиника), терр. огр. ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.114 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-11-3 до Здание автостоянки с административными помещениями, ул. Балмочных, 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.115 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-14-4 до ТК 2-27-14-4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 087,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.116 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-12-1 до Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания и подземной автостоянкой, ул. Нестерова, 9стр. (ЖК "Аист Тауэр") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 776,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.117 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-13-10а до Административное здание (магазин и кафе), территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.118 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-28-1-6 до Строительством дополнительного корпуса на территории школы №24, ул. Гагарина, 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.119 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-17 до Центр досуга молодежи, подлежащий реконструкции, ул. Тельмана, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 470,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.120 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-14-4-2 до Многоквартирная жилая застройка в границах ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.121 | Строительство участка тепловой сети от ТК 1-20-8 до Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, ул. Космонавтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.122 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-12-1б до Реконструкция ДОУ № 66 со строительством здания детского сада на 150 мест, ул. Мусоргского, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 861,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.123 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-11-3 до 085 Многоэтажное многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой и помещениями соцкультбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 447,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.124 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-14-4-1 до ТК 2-27-14-4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 233,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.125 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-13-10а до Многоквартирный жилой дом с административными помещениями и подземной парковкой на 98 машино-мест, территория огр. ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.126 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-3-2 до 079 Здание магазина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 136,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.127 | Строительство участка тепловой сети от уз. до тк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 754,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.128 | Строительство участка тепловой сети от ТК 1-3-1в до Здание социального и коммунальнобытового назначения, рядом с ул. Гагарина, 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 333,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.129 | Строительство участка тепловой сети от тк до Административно-бытовое здание, Универсальный проезд, з.у. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 708,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.130 | Строительство участка тепловой сети от тк до 329 Реконструкция здания склада готовой продукции лит. А9 (административно-бытовые помещения в антресольной встройке на отм. +8,400 м.) по адресу: г. Липецк, пр. Универсальный, 14а – ООО «Эдельвейс Л» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 279,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.131 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-24-2а до Кот. Акушерский корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 271,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.132 | Строительство участка тепловой сети от уз. до Детский сад в мкр. Университетский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 941,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.133 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-8 до Лабораторный корпус 2-го этапа строительства учебно-лабораторных корпусов металлургического факультета ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» по ул. Московская, 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 036,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.134 | Строительство участка тепловой сети от уз. до Многоквартирный жилой дом, ул. Свиридова, 31стр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 730,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.135 | Строительство участка тепловой сети от ТК-86579-2 до ТК-86579-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 6 175,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.136 | Строительство участка тепловой сети от ТК-7-11а-5а до Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 260 мест (поз.4), мкр. 30-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.137 | Строительство участка тепловой сети от ТК-7-10а-21 до 2-секционный жилой дом со встроенным паркингом (поз.5а), мкр. 30-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 124,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.138 | Строительство участка тепловой сети от уз. до 130 Жилой дом № 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 202,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.139 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-73-1 до Гостиничный торгово-развлекательный комплекс, мкр. 21, пересечение ул. Меркулова и пр. имени 60 лет СССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.140 | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-8-6 до 122 Жилой дом № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.141 | Строительство участка тепловой сети от уз. до Комплекс из 2 многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 мкр. 2-й этап стр. - корпус 2 (поз.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 124,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.142 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1-1 до ТК 6-25-2-1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 882,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.143 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1 до ТК 6-25-2-1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 268,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.144 | Строительство участка тепловой сети от т.2 до Многоквартирный жилой дом в мкр. Университетский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 986,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.145 | Строительство участка тепловой сети от т.2 до Многоквартирный жилой дом в мкр. Университетский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.146 | Строительство участка тепловой сети от ТК-86579-3 до Многоквартирная жилая застройка, мкр. Европейский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 405,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.147 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2 до ТК 6-25-2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 218,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.148 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-1-4 до ТК 4-30-1-4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 067,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.149 | Строительство участка тепловой сети от ТК 11-44-23 до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Авангард" с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями по пер. Яблочкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.150 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1 до ТК 6-25-2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 405,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.151 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-4 до ТК 6-25-2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 916,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.152 | Строительство участка тепловой сети от ТК-86579-5 до Административное здание, ул. Минская, 15стр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 917,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.153 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1-2 до 009 Жилое здание I-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.154 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1-2 до 007 Жилое здание I-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 105,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.155 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2 до ТК 6-25-2-2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.156 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-1-4-1 до Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.2 (ЖК "Приоритет"), ул. Московская, 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.157 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-1-4-1 до 2-секционный жилой дом со встроенным паркингом (поз.5), мкр. 30-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.158 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-24-7 до Школа в мкр. Университетский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 199,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.159 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-1 до ТК 6-25-2-2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 934,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.160 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2 до ТК 6-25-2-2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 664,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.161 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-1 до 018 Жилое здание I-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.162 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-18 до 082 Спортивно-оздоровительный центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.163 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1 до ТК 6-25-2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 235,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.164 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-2 до 011 Жилое здание I-8, I-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.165 | Строительство участка тепловой сети от ТК-7-11а-5а до 2-секционный жилой дом со встроенным паркингом (поз.5), мкр. 30-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 680,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.166 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1 до 012 Жилое здание I-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 275,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.167 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1-1 до 019 Жилое здание I-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 384,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.168 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1-2 до 020 Жилые здания I-17, I-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 358,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.169 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-24-7 до Спортивное сооружение в мкр. Университетский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 517,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.170 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-3-2 до 021 Жилое здание I-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.171 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-1 до 032 Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.172 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2 до ТК 6-25-2-3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 007,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.173 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-3-1 до ТК 6-25-2-3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 241,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.174 | Строительство участка тепловой сети от уз. до Многоквартирная жилая застройка, мкр. Европейский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 069,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.175 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-8-2 до Торгово-выставочный комплекс "Континент", ул. Катукова, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 284,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.176 | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-8-3 до Объект дошкольного, начального, среднего образования в ж/р. 7, мкр. Европейский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.177 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-2 до 022 Жилое здание I-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.178 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-1 до 010 Жилое здание I-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.179 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-3-2 до 025 Жилое здание I-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 419,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.180 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-3-1 до 024 Жилое здание I-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.181 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2 до 023 Жилое здание I-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 676,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.182 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-1-4-1 до Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.4 (ЖК "Приоритет"), ул. Московская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 034,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.183 | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-8-1 до Поликлиника в ж/р.7, мкр. Европейский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.184 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-29-10-1 до Реконструкция объекта незавершенного строительства: спортивный центр (степень готовности 88%) по ул. Полиграфическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 067,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.185 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-1 до 016 Жилое здание I-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 542,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.186 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-1 до 017 Жилое здание I-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.187 | Строительство участка тепловой сети от ТК до Торгово-выставочный комплекс, по ул. Минской и Воронежскому ш. в мкр. 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 706,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.188 | Строительство участка тепловой сети от ТК-7-10а-20 до Поликлиника на 700 посещений в смену (поз.3), мкр. 30-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 044,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.189 | Строительство участка тепловой сети от ТК-86576 до Жилой дом № 14 с подземнойавтостоянкой и открытойдвухуровневой автостоянкой, мкр. 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 736,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.190 | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-8-6 до 124 Жилой дом № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 473,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.191 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25 до ТК 6-25-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 912,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.192 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-24 до 026 Жилое здание II-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 021,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.193 | Строительство участка тепловой сети от ТК-7-11а-5 до ТК-7-11а-5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 640,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.194 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-19 до Объекты физкультуры и спорта в районе Елецкого ш. Здание объекта физкультуры и спорта №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.195 | Строительство участка тепловой сети от т.2 до Многоквартирное жилое здание со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на земельном участке с к.н. 48:20:0014701:8909 в мкр «Университетский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.196 | Строительство участка тепловой сети от т.1 до т.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 327,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.197 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-2 до ТК 4-24-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 711,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.198 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-12 до Многоэтажное многоквартирное жилое здание и подземная автостоянка в микрорайоне Университетский, ул. Московская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 550,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.199 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-5-4 до Административное здание по ул.Стаханова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 556,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.200 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-1а до Многоэтажный жилой дом II-15 в мкр. Елецкий (ЖК "Ритм") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.201 | Строительство участка тепловой сети от уз до ТК-86576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 7 936,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.202 | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-8-1 до Спортивно-развлекательный комплекс в ж/р.7, мкр. Европейский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 798,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.203 | Строительство участка тепловой сети от уз. до Многоквартирный дом поз.12 со встроенными нежилыми помещениями, расположенный в 32, 33 мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.204 | Строительство участка тепловой сети от уз. до Административное здание № 40В, мкр. Университетский, ул. Замятина, 4в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 296,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.205 | Строительство участка тепловой сети от ТК до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Триумф", ул. Стаханова, 77/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 239,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.206 | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-12 до Крытый спортивный комплекс по ул. Генерала Меркулова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 9 811,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.207 | Строительство участка тепловой сети от уз до Комплекс из двух многоквартирных домов поз. 17.1 и 17.2 в мкр.32,33 (ЖК "Геометрия"). Корпус 2 (поз. 17.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 369,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.208 | Строительство участка тепловой сети от уз до Комплекс из двух многоквартирных домов поз. 17.1 и 17.2 в мкр.32,33 (ЖК "Геометрия"). Корпус 1 (поз. 17.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 738,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.209 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-2 до 043 Двухуровневая полуподземная автостоянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 592,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.210 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-73 до ТК 4-73-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12 975,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.211 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-1 до ТК 4-30-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 8 645,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.212 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-19-1 до Реконструкция с расширением торгового комплекса по ул. Хренникова, 1в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 961,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.213 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-73-1 до Здание бытовых услуг (долгострой), мкр. 21, пересечение ул. Меркулова и пр. имени 60 лет СССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 10 840,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.214 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-48а-1а до Многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой в ЖК "Время", ул. 2-я Индустриальная, 90стр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 961,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.215 | Строительство участка тепловой сети от ТК 9-8-5 до Гостиничный комплекс с подземной автостоянкой, ул. Плеханова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 486,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.216 | Строительство участка тепловой сети от ТК 5-34-3-8 до Реконструкция тренировочной площадки на базе муниципального бюджетного учреждения центрального стадиона "Металлург", ул. Первомайская, 59 (2 этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 624,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.217 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-32-9а-2 до Многоквартирный жилой комплекс по ул. Игнатьева (2 этап). Жилой дом №2 в ЖК "Атмосфера", ул. Игнатьева, 33стр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.02.000 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 21 428,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.02.218 | Строительство тепловой сети по ул. Шевченко от ТК2-27-19 до ТК 8-1-19 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 3 179,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.02.219 | Переключение тепловых нагрузок потребителей котельной по ул. Октябрьская на ЛТЭЦ-2 в г. Липецке (замена оборудования котельной, строительство тепловой магистрали) (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 18 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.000 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 232 792,56 | 218 942,40 | 432 300,00 | 231 278,56 | 258 074,80 | 256 994,34 | 267 274,11 | 277 965,08 | 289 083,68 | 300 647,03 | 312 672,91 | 325 179,83 | 338 187,02 | 351 714,50 | 365 783,08 | 380 414,40 | 395 630,98 | 411 456,22 | 427 914,47 | 445 031,05 | 462 832,29 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 232 792,56 | 451 734,96 | 884 034,96 | 1 115 313,52 | 1 373 388,31 | 1 630 382,65 | 1 897 656,77 | 2 175 621,84 | 2 464 705,53 | 2 765 352,55 | 3 078 025,46 | 3 403 205,29 | 3 741 392,31 | 4 093 106,81 | 4 458 889,89 | 4 839 304,29 | 5 234 935,27 | 5 646 391,49 | 6 074 305,96 | 6 519 337,00 | 6 982 169,29 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.220 | Техническое перевооружение тепловой магистрали по ул. Меркулова, Папина, Водопьянова от ТК 4-79 до ТК 4-79-1 и от ТК 4-44 до ТК 4-44-1 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 22 044,48 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 22 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.221 | Техническое перевооружение тепловой сети по ул. Звездная от ТК 3-24 до ТК 3-24-3 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 20 859,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.222 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Неделина от ТК 5-36 до ТК 5-40а (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 135 600,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 135 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.223 | Техническое перевооружение тепловой магистрали 2d 530 мм от ТК 4-64 до ТК 4-66 по проспекту Победы в г. Липецке (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 2 030,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.224 | Техперевооружение тепловых сетей в 16 микр. Ду 530 мм от ТК5-41-3 до ТК5-41-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 48 000,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 48 000,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.225 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Пролетарская, Ду 377 мм от ул. Угловая до ул. Интернациональная (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 31 227,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.226 | Техническое перевооружение тепловой магистрали по пл. П. Великого от ТК 3-6 до ТК 3-8-5 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.227 | Техническое перевооружение тепловой магистрали на пл. Победы от ТК 5-44 до ТК 1-63 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 114 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.228 | Техническое перевооружение тепловой магистрали по ул. Индустриальная от ТК 4-56 до ТК-50 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 742,40 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 742,40 | 61 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.229 | Техническое перевооружение теплотрассы от ТК6-13 до ТК6-8 по ул.Меркулова (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 729,20 | 0,00 | 308 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прочие собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 729,20 | 1 729,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.230 | Техническое перевооружение тепломагистрали №4 по ул.Московская от ТК 4-24 до ТК 4-30 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 69 904,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 73 200,00 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.231 | Техническое перевооружение тепловой магистрали №4 с заменой трехтрубной прокладки на двухтрубную от выходного коллектора ЛТЭЦ-2 до ВУ 4-3 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 329,60 | 0,00 | 0,00 | 63 310,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 329,60 | 1 329,60 | 1 329,60 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.232 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Парковая, 3 ввод до ТК 2-48-2, ул. Парковая, 13, 15 ввод до ТК 2-42-1, по ул. Суворова,16,18 от ТК 2-56 до ТК 2-56-1, по ул. Лазарева,12 от ТК 2-7 до ТК 2-7-4, по ул. Невского от ТК 2-54 до ТК 2-55 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 22 606,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.233 | Техническое перевооружение теплотрасс с выносом из-под домов: по ул.Звёздная, 4/3 от ТК 3-24-9 до ТК3-24-9-10; по ул. Звёздная, 1 от ТК 3-24-3 до ТК 3-24-4; по ул. Ленина, 41 от ТК 8-2-54 до ТК 8-2-56 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.234 | Техническое перевооружение теплотрассы от ТК6-5 до ТК6-7 по ул.Катукова (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 46 047,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.235 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Калинина от ТК 3-4-1 и до ТК 3-4-5, от ТК 3-4-1 до здания «Липецкий Гипромез» (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 12 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.236 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. К. Маркса от ТК 3-8-5 до ТК 3-8-7 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 | 18 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.237 | Техническое перевооружение теплотрасс с выносом из-под домов: по ул. Островского, 4 ввод от ТК 2-62-4; по пр-т Мира, 25 ввод от ТК 2-44-15; по пр-т Мира, 15 ввод от ТК 2-45; по пр-т Мира, 11 ввод от ТК 2-75; по пр-т Мира, 3 между ТК 2-17-21 и ТК 2-17-23 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.238 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Меркулова от ТК 6-13 до ТК 4-75; от ТК 4-75 до ТК 4-79 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 312,00 | 63 720,00 | 67 945,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 312,00 | 70 032,00 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.239 | Техническое перевооружение тепломагистрали по 60 лет СССР ТК 4-70 до ТК 4-72 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 61 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.240 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Липовская от ТК2-30 до ТК 2-32-2 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 29 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.241 | Реконструкция магистральных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 311,17 | 139 683,62 | 145 270,96 | 151 081,80 | 157 125,07 | 163 410,08 | 169 946,48 | 176 744,34 | 183 814,11 | 191 166,68 | 198 813,34 | 206 765,88 | 215 036,51 | 223 637,97 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 311,17 | 273 994,79 | 419 265,75 | 570 347,55 | 727 472,62 | 890 882,70 | 1 060 829,17 | 1 237 573,51 | 1 421 387,62 | 1 612 554,30 | 1 811 367,64 | 2 018 133,52 | 2 233 170,03 | 2 456 808,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.242 | Реконструкция квартальных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 128,76 | 143 653,91 | 149 400,06 | 155 376,07 | 161 591,11 | 168 054,75 | 174 776,94 | 181 768,02 | 189 038,74 | 196 600,29 | 204 464,30 | 212 642,88 | 221 148,59 | 229 994,53 | 239 194,32 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 128,76 | 281 782,67 | 431 182,73 | 586 558,80 | 748 149,91 | 916 204,66 | 1 090 981,60 | 1 272 749,63 | 1 461 788,37 | 1 658 388,66 | 1 862 852,96 | 2 075 495,84 | 2 296 644,43 | 2 526 638,97 | 2 765 833,28 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.000 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 93 523,01 | 424 032,00 | 95 424,91 | 0,00 | 12 520,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 93 523,01 | 517 555,02 | 612 979,93 | 612 979,93 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.243 | Техническое перевооружение тепловых сетей от ТК 1-4 до ТК 1-4-5 с увеличением диаметров для подключения нового поликлинического корпуса ГУЗ «Липецкая городская детская больница в г. Липецке» по ул. Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 24 323,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.244 | Мероприятия, направленные на подключение многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными объектами обслуживания и подземной автостоянкой по ул. Нестерова, вл. 9 в г. Липецке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 714,80 | 11 632,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 714,80 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.245 | Техническое перевооружение тепловой магистрали от Привокзальной котельной до ТК 2-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 67 485,00 | 398 552,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 67 485,00 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.246 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 3-17 до З/А для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 183,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.247 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-82805 до ТК-82806 для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 743,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.248 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 2-27-12-1 до ТК 2-27-12-1а для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 344,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.249 | Реконструкция участка тепловой сети от т.2 до т.1 для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 520,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.250 | Реконструкция участка тепловой сети 2d 530 мм протяженностью 430 м по трассе от перехода диаметров в районе воздушного узла Ву 2-5б до Ву 2-6 с увеличением диаметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 7 920,00 | 91 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 7 920,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.000 | Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 24 772,15 | 111 474,70 | 111 474,70 | 1 860,00 | 69 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 24 772,15 | 136 246,85 | 247 721,55 | 249 581,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.251 | Строительство тепловой сети по ул. 9 Мая, между ТК 2-28-3 и ТК 1-6 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860,00 | 69 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.252 | Строительство дополнительного обратного трубопровода от ТЭЦ-2 до НПС-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 24 772,15 | 111 474,70 | 111 474,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства / бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 24 772,15 | 136 246,85 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.06.000 | Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.07.000 | Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 720,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.07.253 | Техперевооружение насосной станции Индустриальная (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.07.254 | Техническое перевооружение насосной Неделина с заменой силовых масленных трансформаторов с.н. на сухие 160 кВа (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.000 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 1

Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный пери-од и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 1 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 1 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 1 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» приведены в Главе 6.

Тарифно-балансовая ЕТО № 2

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

•	тариф на производство тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии АО «Квадра» - «Липецкая генерация» приведена в таблицеТаблица 12.

•	тарифно-балансовая модель на передачу тепловой энергии с коллекторов котельных АО «Квадра» - «Липецкая генерация» приведена в таблицеТаблица 13.

•	тарифно-балансовая модель на передачу тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии АО «Квадра» - «Липецкая генерация» приведена в таблицеТаблица 14.

•	тарифно-балансовая модель АО «Квадра» - «Липецкая генерация» обобщенные данные приведены в таблицеТаблица 15

•	баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 приведен в таблицеТаблица 16.

Таблица 12. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1. Производство тепловой энергии ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Баланс электрической мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная электрическая мощность, в т.ч.: | МВт | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 |
| оборудование 90 ата | МВт | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 |
| оборудование 130 ата | МВт |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая электрическая мощность | МВт | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 |
| Число часов использования УЭМ, в т.ч.: | час/год | 2 181,00 | 1 978,00 | 1 986,00 | 2 473,00 | 2 384,00 | 2 402,00 | 2 455,00 | 2 490,00 | 2 526,00 | 2 526,00 | 2 651,00 | 2 678,00 | 2 723,00 | 2 772,00 | 2 821,00 | 2 872,00 | 2 926,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 |
| оборудование 90 ата | час/год | 2181,00 | 1978,00 | 1986,00 | 2473,00 | 2384,00 | 2402,00 | 2455,00 | 2490,00 | 2526,00 | 2526,00 | 2651,00 | 2678,00 | 2723,00 | 2772,00 | 2821,00 | 2872,00 | 2926,00 | 2988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 |
| оборудование 130 ата | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балансы электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка электроэнергии всего, в т.ч.: | тыс. МВт-ч | 1 123,00 | 1 018,70 | 1 022,59 | 1 273,39 | 1 184,16 | 1 205,70 | 1 203,93 | 1 204,47 | 1 204,83 | 1 206,47 | 1 207,75 | 1 209,03 | 1 210,92 | 1 212,53 | 1 213,32 | 1 214,64 | 1 215,69 | 1 217,38 | 1 220,05 | 1 221,76 | 1 222,87 | 1 223,76 | 1 224,76 | 1 225,65 | 1 225,65 |
| по теплофикационному циклу | тыс. МВт-ч | 1123,00 | 1018,70 | 1022,59 | 1273,39 | 961,633 | 983,178 | 981,408 | 981,942 | 982,302 | 983,950 | 985,227 | 986,504 | 988,399 | 990,003 | 990,795 | 992,113 | 993,167 | 994,855 | 997,521 | 999,240 | 1 000,349 | 1 001,240 | 1 002,232 | 1 003,124 | 1 003,124 |
| по кондесационному циклу | тыс. МВт-ч |  |  |  |  | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 |
| Отпуск электроэнергии с шин | тыс. МВт-ч | 948,95 | 860,97 | 862,31 | 1 098,44 | 1 016,82 | 1 038,37 | 1 036,60 | 1 037,13 | 1 037,49 | 1 039,14 | 1 040,42 | 1 041,69 | 1 043,59 | 1 045,19 | 1 045,98 | 1 047,30 | 1 048,36 | 1 050,04 | 1 052,71 | 1 054,43 | 1 055,54 | 1 056,43 | 1 057,42 | 1 058,31 | 1 058,31 |
| Собственные нужды, всего, в т.ч: | тыс. МВт-ч | 174,05 | 157,73 | 160,28 | 174,95 | 167,335 | 167,336 | 167,335 | 167,336 | 167,335 | 167,336 | 167,336 | 167,336 | 167,336 | 167,335 | 167,336 | 167,336 | 167,336 | 167,336 | 167,336 | 167,336 | 167,336 | 167,336 | 167,336 | 167,335 | 167,335 |
| то же, % | % |  |  |  |  | 14,13% | 13,88% | 13,90% | 13,89% | 13,89% | 13,87% | 13,86% | 13,84% | 13,82% | 13,80% | 13,79% | 13,78% | 13,76% | 13,75% | 13,72% | 13,70% | 13,68% | 13,67% | 13,66% | 13,65% | 13,65% |
| на производство электрической энергии | тыс. МВт-ч | 97,49 | 89,44 | 89,99 | 67,40 | 65,79 | 66,28 | 67,75 | 68,73 | 69,72 | 69,72 | 73,15 | 73,90 | 75,15 | 76,52 | 77,87 | 79,27 | 80,75 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 |
| то же, % | % | 8,68% | 8,78% | 8,80% | 5,29% | 5,56% | 5,50% | 5,63% | 5,71% | 5,79% | 5,78% | 6,06% | 6,11% | 6,21% | 6,31% | 6,42% | 6,53% | 6,64% | 6,77% | 6,76% | 6,75% | 6,74% | 6,74% | 6,73% | 6,73% | 6,73% |
| на отпуск тепловой энергии | тыс. МВт-ч | 76,56 | 68,29 | 70,29 | 107,55 | 101,55 | 101,06 | 99,59 | 98,61 | 97,62 | 97,62 | 94,19 | 93,44 | 92,19 | 90,82 | 89,47 | 88,07 | 86,59 | 84,87 | 84,87 | 84,87 | 84,87 | 84,87 | 84,87 | 84,87 | 84,87 |
| то же, % | % | 6,82% | 6,70% | 6,87% | 8,45% | 8,58% | 8,38% | 8,27% | 8,19% | 8,10% | 8,09% | 7,80% | 7,73% | 7,61% | 7,49% | 7,37% | 7,25% | 7,12% | 6,97% | 6,96% | 6,95% | 6,94% | 6,93% | 6,93% | 6,92% | 6,92% |
| Удельный расход эл. Энергии на 1Гкал полезного отпуска | кВт*ч/Гкал | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Баланс тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч.: | Гкал/ч | 1 002,00 | 1 002,00 | 1 002,00 | 1 002,00 | 1 002,00 | 1 002,00 | 1 002,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 |
| в паре | Гкал/ч | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 419,90 | 390,20 | 379,50 | 418,70 | 425,00 | 462,90 | 459,30 | 461,50 | 463,50 | 466,90 | 466,90 | 481,70 | 481,80 | 489,70 | 489,70 | 489,70 | 489,70 | 489,70 | 489,70 | 489,70 | 489,70 | 489,70 | 489,70 | 489,70 | 489,70 |
| в паре | Гкал/ч | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 402,20 | 372,50 | 361,80 | 401,00 | 407,30 | 445,20 | 441,60 | 443,80 | 445,80 | 449,20 | 449,20 | 464,00 | 464,10 | 472,00 | 472,00 | 472,00 | 472,00 | 472,00 | 472,00 | 472,00 | 472,00 | 472,00 | 472,00 | 472,00 | 472,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд | Гкал/ч | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 |
| в паре | Гкал/ч | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ | Гкал/ч | 173,40 | 203,10 | 213,80 | 174,60 | 168,30 | 130,40 | 134,00 | 131,80 | 129,80 | 126,40 | 126,40 | 111,60 | 111,50 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 |
| Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в т.ч.: | час/год | 2 628,10 | 2 400,40 | 2 470,80 | 2 492,40 | 2 510,40 | 2 624,20 | 2 612,20 | 2 619,60 | 2 628,30 | 2 654,30 | 2 452,10 | 2 498,60 | 2 502,60 | 2 510,60 | 2 514,00 | 2 517,30 | 2 520,60 | 2 523,90 | 2 523,90 | 2 523,90 | 2 523,90 | 2 523,90 | 2 523,90 | 2 523,90 | 2 523,90 |
| Число часов максимума тепловой нагрузки | час/год | 2010,00 | 2015,00 | 2091,00 | 2271,00 | 2221,00 | 2209,00 | 2243,00 | 3239,00 | 3299,00 | 3298,00 | 3301,00 | 3316,00 | 3350,00 | 3343,00 | 3338,00 | 3333,00 | 3328,00 | 3324,00 | 3 324,00 | 3 324,00 | 3 324,00 | 3 324,00 | 3 324,00 | 3 324,00 | 3 324,00 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1 768,91 | 1 646,28 | 1 697,41 | 1 833,82 | 1 760,55 | 1 796,46 | 1 807,30 | 1 799,31 | 1 796,16 | 1 796,16 | 1 796,16 | 1 796,16 | 1 796,75 | 1 797,25 | 1 798,46 | 1 800,46 | 1 802,06 | 1 804,34 | 1 807,79 | 1 809,56 | 1 810,42 | 1 810,95 | 1 811,63 | 1 812,16 | 1 812,16 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 1 768,91 | 1 646,28 | 1 697,41 | 1 833,82 | 1 760,55 | 1 796,46 | 1 807,30 | 1 799,31 | 1 796,16 | 1 796,16 | 1 796,16 | 1 796,16 | 1 796,75 | 1 797,25 | 1 798,46 | 1 800,46 | 1 802,06 | 1 804,34 | 1 807,79 | 1 809,56 | 1 810,42 | 1 810,95 | 1 811,63 | 1 812,16 | 1 812,16 |
| Расход тепла на собственные нужды | тыс. Гкал | 228,62 | 218,48 | 228,20 | 242,10 | 237,46 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 |
| то же, % | % | 12,92% | 13,27% | 13,44% | 13,20% | 13,49% | 13,22% | 13,14% | 13,20% | 13,22% | 13,22% | 13,22% | 13,22% | 13,22% | 13,21% | 13,20% | 13,19% | 13,18% | 13,16% | 13,14% | 13,12% | 13,12% | 13,11% | 13,11% | 13,10% | 13,10% |
| Отпуск тепла с коллекторов ТЭЦ | тыс. Гкал | 1 540,29 | 1 427,80 | 1 469,21 | 1 591,72 | 1 523,09 | 1 559,00 | 1 569,84 | 1 561,86 | 1 558,70 | 1 558,70 | 1 558,70 | 1 558,70 | 1 559,30 | 1 559,79 | 1 561,00 | 1 563,00 | 1 564,61 | 1 566,89 | 1 570,34 | 1 572,10 | 1 572,96 | 1 573,49 | 1 574,17 | 1 574,70 | 1 574,70 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд) | тыс. Гкал | 1 540,29 | 1 427,80 | 1 469,21 | 1 591,72 | 1 523,09 | 1 559,00 | 1 569,84 | 1 561,86 | 1 558,70 | 1 558,70 | 1 558,70 | 1 558,70 | 1 559,30 | 1 559,79 | 1 561,00 | 1 563,00 | 1 564,61 | 1 566,89 | 1 570,34 | 1 572,10 | 1 572,96 | 1 573,49 | 1 574,17 | 1 574,70 | 1 574,70 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (баланс реализации тепловой энергии), в том числе: | тыс. Гкал | 1 540,29 | 1 427,80 | 1 469,21 | 1 591,72 | 1 523,09 | 1 559,00 | 1 569,84 | 1 561,86 | 1 558,70 | 1 558,70 | 1 558,70 | 1 558,70 | 1 559,30 | 1 559,79 | 1 561,00 | 1 563,00 | 1 564,61 | 1 566,89 | 1 570,34 | 1 572,10 | 1 572,96 | 1 573,49 | 1 574,17 | 1 574,70 | 1 574,70 |
| в ГВ | тыс. Гкал | 1 540,29 | 1 427,80 | 1 469,21 | 1 591,72 | 1 523,09 | 1 559,00 | 1 568,32 | 1 560,64 | 1 557,49 | 1 557,49 | 1 557,49 | 1 557,49 | 1 558,08 | 1 558,58 | 1 559,78 | 1 561,79 | 1 563,39 | 1 565,67 | 1 569,12 | 1 570,89 | 1 571,75 | 1 572,27 | 1 572,96 | 1 573,49 | 1 573,49 |
| на отпуск конечному потребителю с коллекторов | тыс. Гкал | 133,15 | 87,23 | 25,95 | 24,23 | 17,34 | 25,30 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 |
| на потери в тепловой сети | тыс. Гкал | 540,68 | 431,02 | 497,21 | 547,16 | 487,94 | 438,53 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 |
| теплосетевой организации | тыс. Гкал | 866,46 | 909,55 | 946,06 | 1 020,33 | 1 017,81 | 1 095,17 | 1 108,31 | 1 100,32 | 1 097,16 | 1 097,16 | 1 097,16 | 1 097,16 | 1 097,76 | 1 098,26 | 1 099,46 | 1 101,46 | 1 103,07 | 1 105,35 | 1 108,80 | 1 110,56 | 1 111,42 | 1 111,95 | 1 112,63 | 1 113,16 | 1 113,16 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию, в т.ч.: | г у.т/кВт-ч | 283,57 | 274,85 | 272,35 | 296,90 | 293,65 | 292,39 | 292,50 | 292,47 | 292,45 | 292,35 | 292,27 | 292,19 | 292,08 | 291,98 | 291,93 | 291,85 | 291,79 | 291,65 | 291,52 | 291,42 | 291,35 | 291,30 | 291,24 | 291,18 | 291,18 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т/Гкал | 148,848 | 148,429 | 148,443 | 147,351 | 128,339 | 128,351 | 128,505 | 128,420 | 128,386 | 128,299 | 128,299 | 128,299 | 128,218 | 128,224 | 128,237 | 128,258 | 128,189 | 128,213 | 128,250 | 128,182 | 128,191 | 128,196 | 128,204 | 128,122 | 128,122 |
| УРУТ на отпущенную тепловую энергию | кг у.т/Гкал | 170,940 | 171,141 | 171,499 | 169,763 | 148,348 | 147,901 | 147,943 | 147,944 | 147,944 | 147,844 | 147,844 | 147,844 | 147,744 | 147,744 | 147,744 | 147,744 | 147,643 | 147,643 | 147,643 | 147,543 | 147,543 | 147,543 | 147,542 | 147,442 | 147,442 |
| Потребность в топливе | тут | 532 387,76 | 480 995,59 | 486 820,81 | 596 341,50 | 524 535,08 | 534 190,46 | 535 454,85 | 534 396,22 | 534 012,99 | 534 234,97 | 534 527,97 | 534 819,97 | 535 185,63 | 535 625,03 | 535 983,91 | 536 580,64 | 536 901,67 | 537 582,30 | 538 739,26 | 539 232,84 | 539 611,58 | 539 891,57 | 540 218,11 | 540 340,48 | 540 340,48 |
| Расход топлива, всего, в том числе | тут | 532 387,76 | 480 995,59 | 486 820,81 | 596 341,50 | 524 535,08 | 534 190,46 | 535 454,85 | 534 396,22 | 534 012,99 | 534 234,97 | 534 527,97 | 534 819,97 | 535 185,63 | 535 625,03 | 535 983,91 | 536 580,64 | 536 901,67 | 537 582,30 | 538 739,26 | 539 232,84 | 539 611,58 | 539 891,57 | 540 218,11 | 540 340,48 | 540 340,48 |
| на отпущенную с шин электроэнергию | тут | 269 089,933 | 236 640,717 | 234 852,852 | 326 126,836 | 298 587,000 | 303 613,000 | 303 207,000 | 303 329,000 | 303 412,000 | 303 790,000 | 304 083,000 | 304 375,000 | 304 809,000 | 305 175,000 | 305 356,000 | 305 657,000 | 305 898,000 | 306 242,000 | 306 890,000 | 307 281,000 | 307 533,000 | 307 735,000 | 307 961,000 | 308 163,000 | 308 163,000 |
| на отпущенную с коллекторов тепловую энергию | тут | 263 297,8312 | 244 354,8710 | 251 967,9537 | 270 214,6607 | 225 948,084 | 230 577,459 | 232 247,846 | 231 067,223 | 230 600,991 | 230 444,969 | 230 444,969 | 230 444,969 | 230 376,631 | 230 450,031 | 230 627,909 | 230 923,642 | 231 003,666 | 231 340,296 | 231 849,255 | 231 951,844 | 232 078,583 | 232 156,573 | 232 257,108 | 232 177,476 | 232 177,476 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На отпуск тепловой энергии (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 1 005 663,31 | 947 864,41 | 988 366,84 | 1 109 885,97 | 1 115 966,74 | 957 870,22 | 998 577,71 | 1 028 274,03 | 1 067 247,22 | 1 109 186,14 | 1 153 553,58 | 1 199 695,72 | 1 247 313,55 | 1 297 619,40 | 1 350 565,83 | 1 406 389,56 | 1 463 152,01 | 1 523 895,56 | 1 588 338,12 | 1 652 602,57 | 1 719 645,78 | 1 789 032,61 | 1 861 399,64 | 1 991 014,74 | 2 130 385,77 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 84 728,51 | 82 483,98 | 96 811,24 | 111 571,20 | 135 285,20 | 147 531,13 | 154 330,95 | 160 535,16 | 166 944,60 | 173 616,31 | 180 532,03 | 187 741,99 | 195 236,51 | 203 029,58 | 211 134,11 | 219 561,99 | 228 325,96 | 237 438,07 | 246 928,49 | 256 798,43 | 267 063,00 | 277 737,96 | 288 839,68 | 300 385,25 | 312 392,44 |
| теплоноситель | тыс. руб. | 84 445,24 | 82 154,01 | 96 470,05 | 111 198,63 | 134 845,98 | 146 982,12 | 153 757,99 | 159 939,07 | 166 336,63 | 172 990,09 | 179 909,70 | 187 106,08 | 194 590,33 | 202 373,94 | 210 468,90 | 218 887,65 | 227 643,16 | 236 748,89 | 246 218,84 | 256 067,60 | 266 310,30 | 276 962,71 | 288 041,22 | 299 562,87 | 311 545,38 |
| эл. энергия | тыс. руб. | 283,27 | 329,97 | 341,19 | 372,57 | 439,22 | 549,01 | 572,96 | 596,09 | 607,97 | 626,21 | 622,34 | 635,90 | 646,18 | 655,64 | 665,21 | 674,33 | 682,80 | 689,18 | 709,65 | 730,83 | 752,70 | 775,25 | 798,46 | 822,38 | 847,05 |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 16 622,07 | 10 248,79 | 17 804,84 | 19 716,16 | 25 985,50 | 28 324,20 | 29 629,94 | 30 821,06 | 32 053,91 | 33 336,06 | 34 669,51 | 36 056,29 | 37 498,54 | 38 998,48 | 40 558,42 | 42 180,75 | 43 867,98 | 45 622,70 | 47 447,61 | 49 345,52 | 51 319,34 | 53 372,11 | 55 507,00 | 57 727,27 | 60 036,37 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 153 997,35 | 167 704,14 | 174 792,07 | 167 391,88 | 193 210,04 | 210 598,94 | 220 307,55 | 229 163,92 | 238 330,48 | 247 863,69 | 257 778,24 | 268 089,37 | 278 812,95 | 289 965,46 | 301 564,08 | 313 626,65 | 326 171,71 | 339 218,58 | 352 787,32 | 366 898,82 | 381 574,77 | 396 837,76 | 412 711,27 | 429 219,72 | 446 388,51 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 44 123,00 | 42 576,85 | 36 378,57 | 35 954,06 | 40 802,50 | 43 075,55 | 46 955,30 | 50 875,05 | 55 585,52 | 57 838,97 | 54 658,72 | 55 378,47 | 51 298,22 | 47 217,97 | 43 137,72 | 36 784,42 | 28 824,42 | 20 824,42 | 12 033,70 | 12 033,70 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| текущая | тыс. руб. | 44 123,00 | 42 576,85 | 36 378,57 | 35 954,06 | 40 802,50 | 36 722,25 | 32 642,00 | 28 561,75 | 24 481,50 | 20 401,25 | 16 321,00 | 12 240,75 | 8 160,50 | 4 080,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| амортизация инвестпроектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 353,30 | 14 313,30 | 22 313,30 | 31 104,02 | 37 437,72 | 38 337,72 | 43 137,72 | 43 137,72 | 43 137,72 | 43 137,72 | 36 784,42 | 28 824,42 | 20 824,42 | 12 033,70 | 12 033,70 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 36 619,88 | 40 764,10 | 42 050,69 | 40 552,31 | 46 414,47 | 50 591,77 | 52 924,05 | 55 051,60 | 57 253,66 | 59 543,81 | 61 925,56 | 64 402,59 | 66 978,69 | 69 657,84 | 72 444,15 | 75 341,92 | 78 355,59 | 81 489,82 | 84 749,41 | 88 139,39 | 91 664,96 | 95 331,56 | 99 144,82 | 103 110,61 | 107 235,04 |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 8 947,37 | 6 536,99 | 8 371,64 | 6 001,59 | 5 391,53 | 5 876,77 | 6 147,69 | 6 394,82 | 6 650,62 | 6 916,64 | 7 193,31 | 7 481,04 | 7 780,28 | 8 091,49 | 8 415,15 | 8 751,76 | 9 101,83 | 9 465,90 | 9 844,54 | 10 238,32 | 10 647,85 | 11 073,77 | 11 516,72 | 11 977,38 | 12 456,48 |
| арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования | тыс. руб. | 1 271,87 | 1 381,62 | 1 192,94 | 405,88 | 454,59 | 495,50 | 518,34 | 539,18 | 560,75 | 583,18 | 606,50 | 630,76 | 655,99 | 682,23 | 709,52 | 737,90 | 767,42 | 798,12 | 830,04 | 863,24 | 897,77 | 933,68 | 971,03 | 1 009,87 | 1 050,27 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | 39 425,67 | 43 305,17 | -37 954,90 | 67 250,44 | -183 792,00 | -147 559,35 | -22 212,97 | -25 518,66 | -15 191,01 | -38 418,90 | -52 122,88 | -72 673,25 | -86 527,25 | -109 828,20 | -131 481,94 | -152 708,13 | -173 276,19 | -196 349,35 | -193 585,64 | -199 065,82 | -198 971,12 | -201 723,05 | -209 507,18 | -272 144,59 | -342 772,35 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 1 391 399,03 | 1 342 866,05 | 1 327 813,93 | 1 558 729,49 | 1 379 718,57 | 1 296 804,73 | 1 487 178,57 | 1 536 136,16 | 1 609 435,72 | 1 650 465,90 | 1 698 794,57 | 1 746 802,97 | 1 799 047,48 | 1 845 434,25 | 1 897 047,04 | 1 950 666,82 | 2 005 290,73 | 2 062 403,81 | 2 149 373,60 | 2 237 854,16 | 2 328 642,35 | 2 422 596,40 | 2 520 582,98 | 2 622 300,27 | 2 727 172,52 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 1 391 399,03 | 1 342 866,05 | 1 327 813,93 | 1 558 729,49 | 1 379 718,57 | 1 296 804,73 | 1 487 178,57 | 1 536 136,16 | 1 609 435,72 | 1 650 465,90 | 1 698 794,57 | 1 746 802,97 | 1 799 047,48 | 1 845 434,25 | 1 897 047,04 | 1 950 666,82 | 2 005 290,73 | 2 062 403,81 | 2 149 373,60 | 2 237 854,16 | 2 328 642,35 | 2 422 596,40 | 2 520 582,98 | 2 622 300,27 | 2 727 172,52 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 903,34 | 940,51 | 903,76 | 979,27 | 905,87 | 831,82 | 947,34 | 983,53 | 1 032,55 | 1 058,87 | 1 089,88 | 1 120,68 | 1 153,76 | 1 183,13 | 1 215,28 | 1 248,03 | 1 281,66 | 1 316,24 | 1 368,73 | 1 423,48 | 1 480,42 | 1 539,63 | 1 601,21 | 1 665,27 | 1 731,87 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 239,60 | 95 520,00 | 96 000,00 | 105 488,60 | 76 004,40 | 10 800,00 | 57 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 239,60 | 171 759,60 | 267 759,60 | 373 248,20 | 449 252,60 | 460 052,60 | 517 652,60 | 517 652,60 | 517 652,60 | 517 652,60 | 517 652,60 | 517 652,60 | 517 652,60 | 517 652,60 | 517 652,60 | 517 652,60 | 517 652,60 | 517 652,60 | 517 652,60 | 517 652,60 | 517 652,60 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 42 576,85 | 36 378,57 | 35 954,06 | 53 509,10 | 58 995,55 | 62 955,30 | 68 456,48 | 68 252,92 | 59 638,97 | 64 258,72 | 55 378,47 | 51 298,22 | 47 217,97 | 43 137,72 | 36 784,42 | 28 824,42 | 20 824,42 | 12 033,70 | 12 033,70 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 42 576,85 | 36 378,57 | 35 954,06 | -22 730,50 | -36 524,45 | -33 044,70 | -37 032,12 | -7 751,48 | 48 838,97 | 6 658,72 | 55 378,47 | 51 298,22 | 47 217,97 | 43 137,72 | 36 784,42 | 28 824,42 | 20 824,42 | 12 033,70 | 12 033,70 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 42 576,85 | 78 955,42 | 114 909,48 | 92 178,98 | 55 654,53 | 22 609,83 | -14 422,29 | -22 173,77 | 26 665,20 | 33 323,91 | 88 702,38 | 140 000,60 | 187 218,56 | 230 356,28 | 267 140,70 | 295 965,11 | 316 789,53 | 328 823,23 | 340 856,93 | 345 656,93 | 345 656,93 | 345 656,93 | 345 656,93 | 345 656,93 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Долговые обязательства нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 0,00 | 42 576,85 | 36 378,57 | 35 954,06 | -22 730,50 | -36 524,45 | -33 044,70 | -37 032,12 | -7 751,48 | 48 838,97 | 6 658,72 | 55 378,47 | 51 298,22 | 47 217,97 | 43 137,72 | 36 784,42 | 28 824,42 | 20 824,42 | 12 033,70 | 12 033,70 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 42 576,85 | 78 955,42 | 114 909,48 | 92 178,98 | 55 654,53 | 22 609,83 | -14 422,29 | -22 173,77 | 26 665,20 | 33 323,91 | 88 702,38 | 140 000,60 | 187 218,56 | 230 356,28 | 267 140,70 | 295 965,11 | 316 789,53 | 328 823,23 | 340 856,93 | 345 656,93 | 345 656,93 | 345 656,93 | 345 656,93 | 345 656,93 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | 0,00 | -42 576,85 | -36 378,57 | -35 954,06 | 22 730,50 | 36 524,45 | 33 044,70 | 37 032,12 | 7 751,48 | -48 838,97 | -6 658,72 | -55 378,47 | -51 298,22 | -47 217,97 | -43 137,72 | -36 784,42 | -28 824,42 | -20 824,42 | -12 033,70 | -12 033,70 | -4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 1 391 399,03 | 1 342 866,05 | 1 327 813,93 | 1 558 729,49 | 1 402 449,07 | 1 333 329,18 | 1 520 223,27 | 1 573 168,28 | 1 617 187,21 | 1 650 465,90 | 1 698 794,57 | 1 746 802,97 | 1 799 047,48 | 1 845 434,25 | 1 897 047,04 | 1 950 666,82 | 2 005 290,73 | 2 062 403,81 | 2 149 373,60 | 2 237 854,16 | 2 328 642,35 | 2 422 596,40 | 2 520 582,98 | 2 622 300,27 | 2 727 172,52 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 903,34 | 940,51 | 903,76 | 979,27 | 920,79 | 855,25 | 968,39 | 1 007,24 | 1 037,52 | 1 058,87 | 1 089,88 | 1 120,68 | 1 153,76 | 1 183,13 | 1 215,28 | 1 248,03 | 1 281,66 | 1 316,24 | 1 368,73 | 1 423,48 | 1 480,42 | 1 539,63 | 1 601,21 | 1 665,27 | 1 731,87 |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 890,06 | 940,52 | 903,29 | 977,88 | 904,96 | 940,58 | 968,39 | 1007,20 | 1037,49 | 1058,84 | 1089,85 | 1120,64 | 1153,72 | 1183,09 | 1215,24 | 1247,99 | 1281,63 | 1316,22 | 1 368,87 | 1 423,62 | 1 480,57 | 1 539,79 | 1 601,38 | 1 665,44 | 1 732,06 |

Таблица 13. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1. Производство тепловой энергии котельными АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| ИТОГО по котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 2 251,87 | 2 134,20 | 2 032,54 | 2 174,47 | 2 037,03 | 2 111,69 | 2 130,96 | 2 163,28 | 2 197,27 | 2 208,87 | 2 221,88 | 2 224,62 | 2 226,27 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 87,72 | 81,42 | 55,93 | 36,43 | 60,60 | 60,60 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 2 164,15 | 2 052,78 | 1 976,61 | 2 138,04 | 1 976,43 | 2 051,09 | 2 070,46 | 2 102,78 | 2 136,77 | 2 148,37 | 2 161,38 | 2 164,12 | 2 165,77 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд) | тыс. Гкал | 2 164,15 | 2 052,78 | 1 976,61 | 2 138,04 | 1 976,43 | 2 051,09 | 2 070,46 | 2 102,78 | 2 136,77 | 2 148,37 | 2 161,38 | 2 164,12 | 2 165,77 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 137,73 | 86,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в собственных сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же в % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 2 301,88 | 2 139,25 | 1 976,61 | 2 138,04 | 1 976,43 | 2 051,09 | 2 070,46 | 2 102,78 | 2 136,77 | 2 148,37 | 2 161,38 | 2 164,12 | 2 165,77 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 |
| теплосетевой организации | тыс. Гкал | 1 826,66 | 1 743,89 | 1 536,21 | 1 661,77 | 1 544,81 | 1 666,05 | 1 685,42 | 1 717,74 | 1 751,72 | 1 763,33 | 1 776,34 | 1 779,08 | 1 780,73 | 1 783,29 | 1 783,29 | 1 783,29 | 1 783,29 | 1 783,29 | 1 783,29 | 1 783,29 | 1 783,29 | 1 783,29 | 1 783,29 | 1 783,29 | 1 783,29 |
| компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети | тыс. Гкал | 475,23 | 395,36 | 440,40 | 476,27 | 431,62 | 385,04 | 385,04 | 385,04 | 385,05 | 385,05 | 385,05 | 385,05 | 385,05 | 385,05 | 385,05 | 385,05 | 385,05 | 385,05 | 385,05 | 385,05 | 385,05 | 385,05 | 385,05 | 385,05 | 385,05 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на отпуск теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 159,29 | 160,54 | 159,43 | 159,05 | 159,02 | 159,01 | 159,01 | 159,00 | 159,00 | 158,99 | 158,99 | 158,99 | 158,99 | 158,99 | 158,99 | 154,67 | 154,67 | 154,67 | 154,67 | 154,67 | 154,67 | 154,67 | 154,67 | 154,67 | 154,67 |
| Потребность в топливе всего | тут | 344 720,35 | 329 560,01 | 315 131,11 | 340 065,93 | 314 288,71 | 326 136,90 | 329 216,92 | 334 350,13 | 339 739,55 | 341 575,68 | 343 644,46 | 344 078,04 | 344 339,17 | 344 744,82 | 344 744,82 | 344 744,82 | 344 744,82 | 344 744,82 | 344 744,82 | 344 744,82 | 344 744,82 | 344 744,82 | 344 744,82 | 344 744,82 | 344 744,82 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 1 568 048,38 | 1 541 248,27 | 1 483 361,68 | 1 716 335,13 | 1 646 355,530 | 1 898 909,429 | 1 983 932,17 | 2 085 386,31 | 2 203 760,86 | 2 304 297,97 | 2 410 984,33 | 2 510 587,31 | 2 612 992,38 | 2 720 713,41 | 2 829 541,94 | 2 942 723,62 | 3 060 432,57 | 3 182 849,87 | 3 310 163,86 | 3 442 570,42 | 3 580 273,24 | 3 723 484,17 | 3 872 423,53 | 4 143 493,18 | 4 433 537,70 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 634 374,85 | 594 545,54 | 492 229,46 | 557 778,51 | 553 597,580 | 626 692,967 | 668 648,35 | 712 351,20 | 745 697,36 | 772 577,12 | 800 917,12 | 826 450,85 | 852 383,88 | 879 498,61 | 906 432,65 | 934 196,67 | 962 816,45 | 992 318,58 | 1 022 730,47 | 1 054 080,42 | 1 086 397,59 | 1 119 712,07 | 1 154 054,88 | 1 189 458,03 | 1 225 954,54 |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 2 039,79 | 1 495,09 | 1 813,07 | 3 147,84 | 3 729,70 | 4 065,373 | 4 252,79 | 4 423,75 | 4 600,70 | 4 784,73 | 4 976,12 | 5 175,16 | 5 382,17 | 5 597,45 | 5 821,35 | 6 054,21 | 6 296,37 | 6 548,23 | 6 810,16 | 7 082,56 | 7 365,87 | 7 660,50 | 7 966,92 | 8 285,60 | 8 617,02 |
| ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 127 884,06 | 135 401,04 | 134 544,79 | 144 484,49 | 135 375,24 | 147 559,012 | 154 361,48 | 160 566,81 | 166 989,49 | 173 669,07 | 180 615,83 | 187 840,46 | 195 354,08 | 203 168,24 | 211 294,97 | 219 746,77 | 228 536,64 | 237 678,11 | 247 185,23 | 257 072,64 | 267 355,55 | 278 049,77 | 289 171,76 | 300 738,63 | 312 768,18 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 361 334,6900 | 396 909,6400 | 410 776,1300 | 448 104,710 | 481 024,740 | 524 316,967 | 493 639,18 | 462 135,13 | 432 558,48 | 404 874,74 | 421 069,73 | 437 912,52 | 455 429,02 | 473 646,18 | 492 592,02 | 512 295,71 | 532 787,53 | 554 099,03 | 576 263,00 | 599 313,52 | 623 286,06 | 648 217,50 | 674 146,20 | 701 112,05 | 729 156,53 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 236 827,91 | 246 170,76 | 311 226,06 | 356 023,65 | 413 248,970 | 378 782,890 | 380 139,04 | 346 081,61 | 308 294,71 | 269 654,82 | 233 520,79 | 197 480,25 | 156 155,35 | 114 830,46 | 73 505,56 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 |
| текущая | тыс. руб. | 236 827,91 | 246 170,76 | 311 226,06 | 356 023,65 | 413 248,97 | 371 924,07 | 371 924,07 | 330 599,18 | 289 274,28 | 247 949,38 | 206 624,49 | 165 299,59 | 123 974,69 | 82 649,79 | 41 324,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| амортизация инвестпроектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 6 858,82 | 8 214,97 | 15 482,43 | 19 020,43 | 21 705,43 | 26 896,30 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 |
| выполнение работ и услуг производственного характера | тыс. руб. | 165 987,16 | 175 304,98 | 180 306,26 | 195 924,57 | 216 172,49 | 235 628,014 | 246 490,47 | 256 399,38 | 266 655,36 | 277 321,57 | 288 414,43 | 299 951,01 | 311 949,05 | 324 427,01 | 337 404,10 | 350 900,26 | 364 936,27 | 379 533,72 | 394 715,07 | 410 503,67 | 426 923,82 | 444 000,77 | 461 760,80 | 480 231,23 | 499 440,48 |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 132 167,52 | 132 812,23 | 178 006,01 | 154 370,02 | 114 047,92 | 124 312,233 | 130 043,03 | 135 270,76 | 140 681,59 | 146 308,85 | 152 161,20 | 158 247,65 | 164 577,56 | 171 160,66 | 178 007,09 | 185 127,37 | 192 532,47 | 200 233,76 | 208 243,11 | 216 572,84 | 225 235,75 | 234 245,18 | 243 614,99 | 253 359,59 | 263 493,97 |
| арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 77 355,17 | 84 810,94 | 87 261,71 | 88 001,36 | 1 039,81 | 1 133,393 | 1 185,64 | 1 233,31 | 1 282,64 | 1 333,94 | 1 387,30 | 1 442,79 | 1 500,50 | 1 560,52 | 1 622,95 | 1 687,86 | 1 755,38 | 1 825,59 | 1 898,62 | 1 974,56 | 2 053,54 | 2 135,69 | 2 221,11 | 2 309,96 | 2 402,36 |
| другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2 942,432 | 3 373,33 | 6 310,34 | 7 487,53 | 8 220,94 | 9 970,31 | 11 645,58 | 10 937,61 | 10 229,63 | 9 521,66 | 8 813,68 | 8 105,71 | 7 397,73 | 6 689,76 | 5 981,78 | 5 273,81 | 4 565,83 | 3 857,86 | 3 149,88 | 2 441,91 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 3 306 019,53 | 3 308 698,49 | 3 279 525,17 | 3 664 170,28 | 3 564 591,980 | 3 944 342,709 | 4 066 065,47 | 4 170 158,59 | 4 278 008,72 | 4 363 043,74 | 4 504 017,16 | 4 636 733,59 | 4 766 661,59 | 4 904 832,18 | 5 045 744,28 | 5 193 726,81 | 5 390 380,05 | 5 594 665,29 | 5 806 879,95 | 6 027 333,08 | 6 256 345,88 | 6 494 252,14 | 6 741 398,72 | 7 114 318,81 | 7 509 993,35 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| норматив прибыли | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| на капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 3 306 019,53 | 3 308 698,49 | 3 279 525,17 | 3 664 170,28 | 3 564 591,98 | 3 944 342,71 | 4 066 065,47 | 4 170 158,59 | 4 278 008,72 | 4 363 043,74 | 4 504 017,16 | 4 636 733,59 | 4 766 661,59 | 4 904 832,18 | 5 045 744,28 | 5 193 726,81 | 5 390 380,05 | 5 594 665,29 | 5 806 879,95 | 6 027 333,08 | 6 256 345,88 | 6 494 252,14 | 6 741 398,72 | 7 114 318,81 | 7 509 993,35 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 1 436,23 | 1 546,66 | 1 659,17 | 1 713,80 | 1 803,55 | 1 923,05 | 1 963,85 | 1 983,16 | 2 002,09 | 2 030,86 | 2 083,86 | 2 142,55 | 2 200,91 | 2 262,02 | 2 327,01 | 2 395,25 | 2 485,95 | 2 580,16 | 2 678,03 | 2 779,70 | 2 885,32 | 2 995,03 | 3 109,01 | 3 281,00 | 3 463,48 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 611,60 | 32 547,60 | 174 419,20 | 84 912,00 | 64 440,00 | 124 580,90 | 126 824,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 611,60 | 197 159,20 | 371 578,40 | 456 490,40 | 520 930,40 | 645 511,30 | 772 335,90 | 772 335,90 | 772 335,90 | 772 335,90 | 772 335,90 | 772 335,90 | 772 335,90 | 772 335,90 | 772 335,90 | 772 335,90 | 772 335,90 | 772 335,90 | 772 335,90 | 772 335,90 | 772 335,90 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 236 827,91 | 246 170,76 | 311 226,06 | 356 023,65 | 440 684,24 | 384 207,49 | 409 208,91 | 360 233,61 | 319 034,71 | 290 418,30 | 254 658,22 | 197 480,25 | 156 155,35 | 114 830,46 | 73 505,56 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 236 827,91 | 246 170,76 | 311 226,06 | 356 023,65 | 276 072,64 | 351 659,89 | 234 789,71 | 275 321,61 | 254 594,71 | 165 837,40 | 127 833,62 | 197 480,25 | 156 155,35 | 114 830,46 | 73 505,56 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 |
| То же нарастающим итогом | тыс. руб. | 236 827,91 | 482 998,67 | 794 224,73 | 1 150 248,38 | 1 426 321,02 | 1 777 980,91 | 2 012 770,61 | 2 288 092,22 | 2 542 686,93 | 2 708 524,33 | 2 836 357,96 | 3 033 838,21 | 3 189 993,56 | 3 304 824,02 | 3 378 329,58 | 3 410 510,24 | 3 442 690,90 | 3 474 871,56 | 3 507 052,23 | 3 539 232,89 | 3 571 413,55 | 3 603 594,21 | 3 635 774,88 | 3 667 955,54 | 3 700 136,20 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Долговые обязательства нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 236 827,91 | 246 170,76 | 311 226,06 | 356 023,65 | 276 072,64 | 351 659,89 | 234 789,71 | 275 321,61 | 254 594,71 | 165 837,40 | 127 833,62 | 197 480,25 | 156 155,35 | 114 830,46 | 73 505,56 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 |
| Сальдо денежных потоков нарастающим итогом | тыс. руб. | 236 827,91 | 482 998,67 | 794 224,73 | 1 150 248,38 | 1 426 321,02 | 1 777 980,91 | 2 012 770,61 | 2 288 092,22 | 2 542 686,93 | 2 708 524,33 | 2 836 357,96 | 3 033 838,21 | 3 189 993,56 | 3 304 824,02 | 3 378 329,58 | 3 410 510,24 | 3 442 690,90 | 3 474 871,56 | 3 507 052,23 | 3 539 232,89 | 3 571 413,55 | 3 603 594,21 | 3 635 774,88 | 3 667 955,54 | 3 700 136,20 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | -236 827,91 | -246 170,76 | -311 226,06 | -356 023,65 | -276 072,64 | -351 659,89 | -234 789,71 | -275 321,61 | -254 594,71 | -165 837,40 | -127 833,62 | -197 480,25 | -156 155,35 | -114 830,46 | -73 505,56 | -32 180,66 | -32 180,66 | -32 180,66 | -32 180,66 | -32 180,66 | -32 180,66 | -32 180,66 | -32 180,66 | -32 180,66 | -32 180,66 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 3 306 019,53 | 3 308 698,49 | 3 279 525,17 | 3 664 170,28 | 3 564 591,98 | 3 944 342,71 | 4 066 065,47 | 4 170 158,59 | 4 278 008,72 | 4 363 043,74 | 4 504 017,16 | 4 636 733,59 | 4 766 661,59 | 4 904 832,18 | 5 045 744,28 | 5 193 726,81 | 5 390 380,05 | 5 594 665,29 | 5 806 879,95 | 6 027 333,08 | 6 256 345,88 | 6 494 252,14 | 6 741 398,72 | 7 114 318,81 | 7 509 993,35 |

Таблица 14. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1 (обобщенные данные)

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Баланс тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 2 693,12 | 2 653,44 | 2 482,27 | 2 682,10 | 2 562,61 | 2 761,23 | 2 793,73 | 2 818,06 | 2 848,89 | 2 860,49 | 2 873,50 | 2 876,24 | 2 878,48 | 2 881,55 | 2 882,75 | 2 884,75 | 2 886,36 | 2 888,64 | 2 892,09 | 2 893,85 | 2 894,71 | 2 895,24 | 2 895,92 | 2 896,45 | 2 896,45 |
| Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план) | тыс. Гкал | 1 015,90 | 826,38 | 937,60 | 1 023,43 | 919,57 | 823,56 | 823,56 | 823,56 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 |
| То же в % | % | 27,39% | 23,75% | 27,42% | 27,62% | 26,41% | 22,97% | 22,77% | 22,62% | 22,43% | 22,35% | 22,28% | 22,26% | 22,25% | 22,23% | 22,22% | 22,21% | 22,20% | 22,19% | 22,16% | 22,15% | 22,15% | 22,15% | 22,14% | 22,14% | 22,14% |
| Потери при передаче по тепловым сетям (балансовые/нормативные) | тыс. Гкал | 1 015,9040 | 826,3800 | 937,6000 | 1 023,4293 | 919,5664 | 823,5629 | 823,5599 | 823,5599 | 823,5689 | 823,5689 | 823,5689 | 823,5689 | 823,5689 | 823,5689 | 823,5689 | 823,5689 | 823,5689 | 823,5689 | 823,5689 | 823,5689 | 823,5689 | 823,5689 | 823,5689 | 823,57 | 823,57 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 1,61 | 1,38 | 1,12 | 1,35 | 1,18 | 0,00 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 |
| Отпущено Всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2 691,51 | 2 652,06 | 2 481,15 | 2 680,75 | 2 561,43 | 2 761,23 | 2 792,51 | 2 816,85 | 2 847,67 | 2 859,27 | 2 872,29 | 2 875,03 | 2 877,27 | 2 880,33 | 2 881,54 | 2 883,54 | 2 885,14 | 2 887,42 | 2 890,87 | 2 892,64 | 2 893,50 | 2 894,03 | 2 894,71 | 2 895,24 | 2 895,24 |
| Отпущено конечный потребитель | тыс. Гкал | 2 691,51 | 2 652,06 | 2 481,15 | 2 680,75 | 2 561,43 | 2 761,23 | 2 792,51 | 2 816,85 | 2 847,67 | 2 859,27 | 2 872,29 | 2 875,03 | 2 877,27 | 2 880,33 | 2 881,54 | 2 883,54 | 2 885,14 | 2 887,42 | 2 890,87 | 2 892,64 | 2 893,50 | 2 894,03 | 2 894,71 | 2 895,24 | 2 895,24 |
| Расчет НВВ | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупная энергия, в том числе: | тыс.руб | 4 577 145,15 | 4 569 523,49 | 4 583 881,54 | 5 199 173,68 | 4 951 076,50 | 5 256 031,27 | 5 563 999,25 | 5 720 146,76 | 5 871 313,74 | 5 989 141,92 | 6 177 735,26 | 6 357 751,00 | 6 539 162,62 | 6 723 029,28 | 6 914 814,02 | 7 115 662,39 | 7 366 165,18 | 7 626 767,25 | 7 924 743,29 | 8 232 416,65 | 8 550 906,84 | 8 881 403,99 | 9 225 119,52 | 9 698 282,07 | 10 197 295,49 |
| на технологические цели, в т.ч: | тыс.руб | 4 577 145,15 | 4 569 523,49 | 4 583 881,54 | 5 199 173,68 | 4 951 076,50 | 5 256 031,27 | 5 563 999,25 | 5 720 146,76 | 5 871 313,74 | 5 989 141,92 | 6 177 735,26 | 6 357 751,00 | 6 539 162,62 | 6 723 029,28 | 6 914 814,02 | 7 115 662,39 | 7 366 165,18 | 7 626 767,25 | 7 924 743,29 | 8 232 416,65 | 8 550 906,84 | 8 881 403,99 | 9 225 119,52 | 9 698 282,07 | 10 197 295,49 |
| электроэнергия на производственные нужды | тыс.руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тепловая энергия на технологические нужды | тыс.руб | 4 577 145 | 4 569 523 | 4 583 882 | 5 199 174 | 4 951 076 | 5 256 031 | 5 563 999 | 5 720 147 | 5 871 314 | 5 989 142 | 6 177 735 | 6 357 751 | 6 539 163 | 6 723 029 | 6 914 814 | 7 115 662 | 7 366 165 | 7 626 767 | 7 924 743 | 8 232 417 | 8 550 907 | 8 881 404 | 9 225 120 | 9 698 282 | 10 197 295 |
| Амортизация, в т.ч.: | тыс.руб | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17 754,64 | 48 310,80 | 74 294,00 | 90 948,26 | 107 371,54 | 121 981,68 | 139 692,41 | 152 044,67 | 165 463,45 | 178 715,23 | 191 810,13 | 205 515,74 | 219 820,05 | 236 150,94 | 252 179,18 | 250 651,94 | 236 621,34 | 227 818,59 | 229 386,21 | 231 605,35 |
| текущая амортизация | тыс.руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| амортизация инвестпроектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 754,64 | 48 310,80 | 74 294,00 | 90 948,26 | 107 371,54 | 121 981,68 | 139 692,41 | 152 044,67 | 165 463,45 | 178 715,23 | 191 810,13 | 205 515,74 | 219 820,05 | 236 150,94 | 252 179,18 | 250 651,94 | 236 621,34 | 227 818,59 | 229 386,21 | 231 605,35 |
| другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 616,74 | 20 334,73 | 30 418,69 | 35 928,90 | 40 973,62 | 44 879,20 | 49 793,50 | 46 720,27 | 43 647,04 | 40 573,80 | 37 500,57 | 34 427,34 | 31 354,10 | 28 280,87 | 32 083,75 | 33 861,74 | 34 533,89 | 36 248,39 | 39 526,88 | 42 974,17 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 856,51 | 145 257,13 | 595 007,72 | 696 152,08 | 1 020 137,10 | 955 176,99 | 1 237 106,54 | 1 276 332,87 | 1 434 346,14 | 1 564 663,37 | 1 728 367,19 | 1 842 843,87 | 1 926 123,08 | 2 051 134,53 | 2 134 230,24 | 2 243 003,71 | 2 341 540,39 | 2 449 251,62 | 2 442 865,34 | 2 429 271,69 |
| ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 4 577 145,15 | 4 569 523,49 | 4 583 881,54 | 5 199 173,68 | 4 951 076,50 | 5 527 259,16 | 5 777 901,91 | 6 419 867,17 | 6 694 342,98 | 7 157 624,18 | 7 299 773,14 | 7 784 343,44 | 8 014 260,44 | 8 366 485,91 | 8 698 766,42 | 9 073 340,27 | 9 448 952,13 | 9 804 064,49 | 10 240 309,63 | 10 650 909,82 | 11 078 424,22 | 11 494 099,61 | 11 938 438,12 | 12 410 060,50 | 12 901 146,70 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.: | тыс.руб | 4 577 145,15 | 4 569 523,49 | 4 583 881,54 | 5 199 173,68 | 4 951 076,50 | 5 527 259,16 | 5 777 901,91 | 6 419 867,17 | 6 694 342,98 | 7 157 624,18 | 7 299 773,14 | 7 784 343,44 | 8 014 260,44 | 8 366 485,91 | 8 698 766,42 | 9 073 340,27 | 9 448 952,13 | 9 804 064,49 | 10 240 309,63 | 10 650 909,82 | 11 078 424,22 | 11 494 099,61 | 11 938 438,12 | 12 410 060,50 | 12 901 146,70 |
| на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 227,89 | 213 902,65 | 699 720,41 | 823 029,24 | 1 168 482,26 | 1 122 037,87 | 1 426 592,45 | 1 475 097,81 | 1 643 456,63 | 1 783 952,41 | 1 957 677,88 | 2 082 786,94 | 2 177 297,24 | 2 315 566,34 | 2 418 493,17 | 2 527 517,39 | 2 612 695,62 | 2 713 318,60 | 2 711 778,43 | 2 703 851,21 |
| на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс.руб. | 4 577 145,15 | 4 569 523,49 | 4 583 881,54 | 5 199 173,68 | 4 951 076,50 | 5 256 031,27 | 5 563 999,25 | 5 720 146,76 | 5 871 313,74 | 5 989 141,92 | 6 177 735,26 | 6 357 751,00 | 6 539 162,62 | 6 723 029,28 | 6 914 814,02 | 7 115 662,39 | 7 366 165,18 | 7 626 767,25 | 7 924 743,29 | 8 232 416,65 | 8 550 906,84 | 8 881 403,99 | 9 225 119,52 | 9 698 282,07 | 10 197 295,49 |
| Одноставочный Тариф на тепловую энергию средневзвешенный |  | 1 700,59 | 1 723,01 | 1 847,48 | 1 939,45 | 1 932,93 | 2 001,74 | 2 069,07 | 2 279,10 | 2 350,81 | 2 503,30 | 2 541,45 | 2 707,57 | 2 785,37 | 2 904,70 | 3 018,80 | 3 146,60 | 3 275,04 | 3 395,44 | 3 542,29 | 3 682,08 | 3 828,73 | 3 971,66 | 4 124,23 | 4 286,37 | 4 455,99 |
| Одноставочный Тариф на тепловую энергию средневзвешенный установленный | руб./Гкал | 1 797,16 | 1 849,58 | 1 675,17 | 1 743,18 | 1 832,26 | 2 067,69 | 2 286,53 | 2 418,07 | 2 529,10 | 2 630,27 | 2 735,48 | 2 844,90 | 2 958,69 | 3 077,04 | 3 200,12 | 3 328,13 | 3 461,25 | 3 599,70 | 3 743,69 | 3 893,44 | 4 049,18 | 4 211,14 | 4 379,59 | 4 554,77 | 4 736,96 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 111,29 | 733 347,80 | 623 596,97 | 399 702,23 | 394 158,58 | 350 643,43 | 425 057,42 | 296 454,45 | 322 050,69 | 318 042,63 | 314 277,53 | 328 934,64 | 343 303,59 | 391 941,25 | 384 677,77 | 389 457,51 | 396 613,37 | 412 331,06 | 437 325,12 | 447 417,88 | 462 832,29 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 111,29 | 1 159 459,09 | 1 783 056,06 | 2 182 758,29 | 2 576 916,87 | 2 927 560,30 | 3 352 617,72 | 3 649 072,17 | 3 971 122,86 | 4 289 165,49 | 4 603 443,02 | 4 932 377,66 | 5 275 681,25 | 5 667 622,50 | 6 052 300,27 | 6 441 757,78 | 6 838 371,15 | 7 250 702,21 | 7 688 027,33 | 8 135 445,21 | 8 598 277,50 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источники финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 117,49 | 551 263,45 | 263 680,08 | 300 100,46 | 234 090,52 | 477 894,37 | 246 986,75 | 310 295,72 | 234 262,63 | 249 430,31 | 236 889,37 | 268 707,91 | 288 057,54 | 303 812,06 | 324 854,93 | 321 684,54 | 324 304,72 | 307 540,75 | 310 055,63 | 306 865,16 | 311 339,45 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -193 993,80 | -182 084,35 | -359 916,89 | -99 601,77 | -160 068,06 | 127 250,94 | -178 070,67 | 13 841,27 | -87 788,06 | -68 612,32 | -77 388,16 | -60 226,73 | -55 246,05 | -88 129,19 | -59 822,84 | -67 772,97 | -72 308,65 | -104 790,31 | -127 269,49 | -140 552,72 | -151 492,84 |
| То же нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -193 993,80 | -376 078,15 | -735 995,04 | -835 596,81 | -995 664,87 | -868 413,93 | -1 046 484,60 | -1 032 643,33 | -1 120 431,39 | -1 189 043,71 | -1 266 431,87 | -1 326 658,61 | -1 381 904,66 | -1 470 033,84 | -1 529 856,68 | -1 597 629,65 | -1 669 938,31 | -1 774 728,62 | -1 901 998,11 | -2 042 550,83 | -2 194 043,67 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Долговые обязательства нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -193 993,80 | -182 084,35 | -359 916,89 | -99 601,77 | -160 068,06 | 127 250,94 | -178 070,67 | 13 841,27 | -87 788,06 | -68 612,32 | -77 388,16 | -60 226,73 | -55 246,05 | -88 129,19 | -59 822,84 | -67 772,97 | -72 308,65 | -104 790,31 | -127 269,49 | -140 552,72 | -151 492,84 |
| Сальдо денежных потоков нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -193 993,80 | -376 078,15 | -735 995,04 | -835 596,81 | -995 664,87 | -868 413,93 | -1 046 484,60 | -1 032 643,33 | -1 120 431,39 | -1 189 043,71 | -1 266 431,87 | -1 326 658,61 | -1 381 904,66 | -1 470 033,84 | -1 529 856,68 | -1 597 629,65 | -1 669 938,31 | -1 774 728,62 | -1 901 998,11 | -2 042 550,83 | -2 194 043,67 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 993,80 | 182 084,35 | 359 916,89 | 99 601,77 | 160 068,06 | -127 250,94 | 178 070,67 | -13 841,27 | 87 788,06 | 68 612,32 | 77 388,16 | 60 226,73 | 55 246,05 | 88 129,19 | 59 822,84 | 67 772,97 | 72 308,65 | 104 790,31 | 127 269,49 | 140 552,72 | 151 492,84 |
| Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.: | тыс.руб | 4 577 145,15 | 4 569 523,49 | 4 583 881,54 | 5 199 173,68 | 5 145 070,30 | 5 709 343,51 | 6 137 818,79 | 6 519 468,94 | 6 854 411,04 | 7 157 624,18 | 7 477 843,80 | 7 784 343,44 | 8 102 048,50 | 8 435 098,23 | 8 776 154,59 | 9 133 567,00 | 9 504 198,18 | 9 892 193,67 | 10 300 132,47 | 10 718 682,79 | 11 150 732,88 | 11 598 889,92 | 12 065 707,61 | 12 550 613,22 | 13 052 639,54 |
| Одноставочный Тариф на тепловую энергию средневзвешенный с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 700,59 | 1 723,01 | 1 847,48 | 1 939,45 | 2 008,67 | 2 067,68 | 2 197,96 | 2 314,46 | 2 407,02 | 2 503,30 | 2 603,45 | 2 707,57 | 2 815,88 | 2 928,52 | 3 045,65 | 3 167,49 | 3 294,19 | 3 425,96 | 3 562,98 | 3 705,50 | 3 853,72 | 4 007,87 | 4 168,19 | 4 334,92 | 4 508,31 |
| Тариф на тепловую энергию установленный средневзвешенный с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 797,16 | 1 849,58 | 1 675,17 | 1 743,18 | 1 832,26 | 2 067,69 | 2 197,95 | 2 314,45 | 2 407,02 | 2 503,30 | 2 603,44 | 2 707,57 | 2 815,88 | 2 928,51 | 3 045,65 | 3 167,48 | 3 294,18 | 3 425,95 | 3 562,98 | 3 705,50 | 3 853,72 | 4 007,87 | 4 168,19 | 4 334,91 | 4 508,31 |
| тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 1759,72 | 1830,11 | 1 866,71 | 1 866,71 | 1 944,74 | 2 212,39 | 2 212,39 | 2 351,77 | 2 476,41 | 2 575,47 | 2 678,49 | 2 785,63 | 2 897,05 | 3 012,94 | 3 133,45 | 3 258,79 | 3 389,14 | 3 524,71 | 3 665,70 | 3 812,33 | 3 964,82 | 4 123,41 | 4 288,35 | 4 459,88 | 4 638,28 |
| тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 1830,11 | 1866,71 | 1866,71 | 1944,74 | 2 212,39 | 2 212,39 | 2 351,77 | 2 476,41 | 2 575,47 | 2 678,49 | 2 785,63 | 2 897,05 | 3 012,94 | 3 133,45 | 3 258,79 | 3 389,14 | 3 524,71 | 3 665,70 | 3 812,33 | 3 964,82 | 4 123,41 | 4 288,35 | 4 459,88 | 4 638,28 | 4 823,81 |

Таблица 15. Баланс тепловой энергии ЕТО № 1 (обобщенные данные)

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Тариф на генерацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 3 842,17 | 3 567,05 | 3 445,82 | 3 729,76 | 3 499,52 | 3 610,09 | 3 640,30 | 3 664,64 | 3 695,47 | 3 707,07 | 3 720,08 | 3 722,82 | 3 725,07 | 3 728,13 | 3 729,34 | 3 731,34 | 3 732,95 | 3 735,23 | 3 738,68 | 3 740,44 | 3 741,30 | 3 741,83 | 3 742,51 | 3 743,04 | 3 743,04 |
| НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 4 697 418,56 | 4 651 564,54 | 4 607 339,10 | 5 222 899,77 | 4 944 310,55 | 5 241 147,44 | 5 553 244,04 | 5 706 294,75 | 5 887 444,44 | 6 013 509,64 | 6 202 811,73 | 6 383 536,56 | 6 565 709,08 | 6 750 266,43 | 6 942 791,33 | 7 144 393,62 | 7 395 670,78 | 7 657 069,09 | 7 956 253,54 | 8 265 187,24 | 8 584 988,24 | 8 916 848,54 | 9 261 981,70 | 9 736 619,08 | 10 237 165,86 |
| НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 4 697 418,56 | 4 651 564,54 | 4 607 339,10 | 5 222 899,77 | 4 967 041,05 | 5 277 671,89 | 5 586 288,74 | 5 743 326,87 | 5 895 195,92 | 6 013 509,64 | 6 202 811,73 | 6 383 536,56 | 6 565 709,08 | 6 750 266,43 | 6 942 791,33 | 7 144 393,62 | 7 395 670,78 | 7 657 069,09 | 7 956 253,54 | 8 265 187,24 | 8 584 988,24 | 8 916 848,54 | 9 261 981,70 | 9 736 619,08 | 10 237 165,86 |
| Тариф без инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 222,60 | 1 304,04 | 1 337,08 | 1 400,33 | 1 412,85 | 1 451,81 | 1 525,49 | 1 557,12 | 1 593,15 | 1 622,17 | 1 667,39 | 1 714,70 | 1 762,58 | 1 810,63 | 1 861,67 | 1 914,70 | 1 981,19 | 2 049,96 | 2 128,09 | 2 209,68 | 2 294,65 | 2 383,02 | 2 474,80 | 2 601,26 | 2 734,99 |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 222,60 | 1 304,04 | 1 337,08 | 1 400,33 | 1 419,35 | 1 461,92 | 1 534,57 | 1 567,23 | 1 595,25 | 1 622,17 | 1 667,39 | 1 714,70 | 1 762,58 | 1 810,63 | 1 861,67 | 1 914,70 | 1 981,19 | 2 049,96 | 2 128,09 | 2 209,68 | 2 294,65 | 2 383,02 | 2 474,80 | 2 601,26 | 2 734,99 |
| Тариф на тепловую энергию через сети АО "Квадра" по варианту № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 2 691,51 | 2 652,06 | 2 481,15 | 2 680,75 | 2 561,43 | 2 761,23 | 2 792,51 | 2 816,85 | 2 847,67 | 2 859,27 | 2 872,29 | 2 875,03 | 2 877,27 | 2 880,33 | 2 881,54 | 2 883,54 | 2 885,14 | 2 887,42 | 2 890,87 | 2 892,64 | 2 893,50 | 2 894,03 | 2 894,71 | 2 895,24 | 2 895,24 |
| НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии) | тыс. руб. | 4 577 145,15 | 4 569 523,49 | 4 583 881,54 | 5 199 173,68 | 4 951 076,50 | 5 527 259,16 | 5 777 901,91 | 6 419 867,17 | 6 694 342,98 | 7 157 624,18 | 7 299 773,14 | 7 784 343,44 | 8 014 260,44 | 8 366 485,91 | 8 698 766,42 | 9 073 340,27 | 9 448 952,13 | 9 804 064,49 | 10 240 309,63 | 10 650 909,82 | 11 078 424,22 | 11 494 099,61 | 11 938 438,12 | 12 410 060,50 | 12 901 146,70 |
| НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии) | тыс. руб. | 4 577 145,15 | 4 569 523,49 | 4 583 881,54 | 5 199 173,68 | 5 145 070,30 | 5 709 343,51 | 6 137 818,79 | 6 519 468,94 | 6 854 411,04 | 7 157 624,18 | 7 477 843,80 | 7 784 343,44 | 8 102 048,50 | 8 435 098,23 | 8 776 154,59 | 9 133 567,00 | 9 504 198,18 | 9 892 193,67 | 10 300 132,47 | 10 718 682,79 | 11 150 732,88 | 11 598 889,92 | 12 065 707,61 | 12 550 613,22 | 13 052 639,54 |
| Тариф без инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 700,59 | 1 723,01 | 1 847,48 | 1 939,45 | 1 932,93 | 2 001,74 | 2 069,07 | 2 279,10 | 2 350,81 | 2 503,30 | 2 541,45 | 2 707,57 | 2 785,37 | 2 904,70 | 3 018,80 | 3 146,60 | 3 275,04 | 3 395,44 | 3 542,29 | 3 682,08 | 3 828,73 | 3 971,66 | 4 124,23 | 4 286,37 | 4 455,99 |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 700,59 | 1 723,01 | 1 847,48 | 1 939,45 | 2 008,67 | 2 067,68 | 2 197,96 | 2 314,46 | 2 407,02 | 2 503,30 | 2 603,45 | 2 707,57 | 2 815,88 | 2 928,52 | 3 045,65 | 3 167,49 | 3 294,19 | 3 425,96 | 3 562,98 | 3 705,50 | 3 853,72 | 4 007,87 | 4 168,19 | 4 334,92 | 4 508,31 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 1 797,16 | 1 849,58 | 1 675,17 | 1 743,18 | 1 832,26 | 2 067,69 | 2 197,95 | 2 314,45 | 2 407,02 | 2 503,30 | 2 603,44 | 2 707,57 | 2 815,88 | 2 928,51 | 3 045,65 | 3 167,48 | 3 294,18 | 3 425,95 | 3 562,98 | 3 705,50 | 3 853,72 | 4 007,87 | 4 168,19 | 4 334,91 | 4 508,31 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | -5,37% | -6,84% | 10,29% | 11,26% | 9,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Таблица 16. Баланс тепловой энергии ЕТО № 1 (обобщенные данные)

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Выработка, в т.ч.: | тыс. Гкал | 4 020,79 | 3 780,48 | 3 729,95 | 4 008,29 | 3 797,58 | 3 908,15 | 3 938,26 | 3 962,59 | 3 993,43 | 4 005,03 | 4 018,04 | 4 020,78 | 4 023,02 | 4 026,09 | 4 027,30 | 4 029,30 | 4 030,90 | 4 033,18 | 4 036,63 | 4 038,40 | 4 039,26 | 4 039,79 | 4 040,47 | 4 041,00 | 4 041,00 |
| Липецкая ТЭЦ-2 | тыс. Гкал | 1 768,91 | 1 646,28 | 1 697,41 | 1 833,82 | 1 760,55 | 1 796,46 | 1 807,30 | 1 799,31 | 1 796,16 | 1 796,16 | 1 796,16 | 1 796,16 | 1 796,75 | 1 797,25 | 1 798,46 | 1 800,46 | 1 802,06 | 1 804,34 | 1 807,79 | 1 809,56 | 1 810,42 | 1 810,95 | 1 811,63 | 1 812,16 | 1 812,16 |
| Котельные | тыс. Гкал | 2 251,87 | 2 134,20 | 2 032,54 | 2 174,47 | 2 037,03 | 2 111,69 | 2 130,96 | 2 163,28 | 2 197,27 | 2 208,87 | 2 221,88 | 2 224,62 | 2 226,27 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 |
| с/н источников | тыс. Гкал | 316,34 | 299,90 | 284,13 | 278,53 | 298,06 | 298,06 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 |
| Отпуск с коллекторов, в т.ч.: | тыс. Гкал | 3 704,44 | 3 480,58 | 3 445,82 | 3 729,76 | 3 499,52 | 3 610,09 | 3 640,30 | 3 664,64 | 3 695,47 | 3 707,07 | 3 720,08 | 3 722,82 | 3 725,07 | 3 728,13 | 3 729,34 | 3 731,34 | 3 732,95 | 3 735,23 | 3 738,68 | 3 740,44 | 3 741,30 | 3 741,83 | 3 742,51 | 3 743,04 | 3 743,04 |
| Липецкая ТЭЦ-2 | тыс. Гкал | 1 540,29 | 1 427,80 | 1 469,21 | 1 591,72 | 1 523,09 | 1 559,00 | 1 569,84 | 1 561,86 | 1 558,70 | 1 558,70 | 1 558,70 | 1 558,70 | 1 559,30 | 1 559,79 | 1 561,00 | 1 563,00 | 1 564,61 | 1 566,89 | 1 570,34 | 1 572,10 | 1 572,96 | 1 573,49 | 1 574,17 | 1 574,70 | 1 574,70 |
| Котельные | тыс. Гкал | 2 164,15 | 2 052,78 | 1 976,61 | 2 138,04 | 1 976,43 | 2 051,09 | 2 070,46 | 2 102,78 | 2 136,77 | 2 148,37 | 2 161,38 | 2 164,12 | 2 165,77 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 |
| Покупка | тыс. Гкал | 137,73 | 86,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери | тыс. Гкал | 1 015,89 | 826,37 | 937,60 | 1 023,43 | 919,57 | 823,57 | 823,56 | 823,56 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 |
| Расход на ПХН | тыс. Гкал | 1,61 | 1,38 | 1,12 | 1,35 | 1,18 | 0,00 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Полезный отпуск всего, в т.ч. | тыс. Гкал | 2 824,67 | 2 739,29 | 2 507,10 | 2 704,99 | 2 578,78 | 2 786,52 | 2 815,52 | 2 839,86 | 2 870,68 | 2 882,28 | 2 895,29 | 2 898,03 | 2 900,28 | 2 903,34 | 2 904,55 | 2 906,55 | 2 908,16 | 2 910,44 | 2 913,89 | 2 915,65 | 2 916,51 | 2 917,04 | 2 917,72 | 2 918,25 | 2 918,25 |
| с коллекторов Липецкой ТЭЦ-2 | тыс. Гкал | 133,15 | 87,23 | 25,95 | 24,23 | 17,34 | 25,30 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 |
| из тепловых сетей | тыс. Гкал | 2 691,51 | 2 652,06 | 2 481,15 | 2 680,75 | 2 561,44 | 2 761,22 | 2 792,50 | 2 816,84 | 2 847,66 | 2 859,26 | 2 872,27 | 2 875,01 | 2 877,26 | 2 880,32 | 2 881,53 | 2 883,53 | 2 885,14 | 2 887,42 | 2 890,87 | 2 892,63 | 2 893,49 | 2 894,02 | 2 894,70 | 2 895,23 | 2 895,23 |

Обоснование инвестиций в строительство, 
техническое перевооружение и (или) модернизацию источников 
тепловой энергии и тепловых сетей ЕТО № 2 
МУП "Липецктеплосеть"

Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и 
модернизации объектов ЕТО № 2

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 2 предполагается финансировать за счет следующих источников:

- Амортизация;

- Собственные средства;

- Бюджетные средства

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 2 предполагается финансировать за счет следующих источников:

- Амортизация;

- Собственные средства;

- Платы за подключение

- Бюджетные средства

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 2, приведен в таблице Таблица 22.

Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии 
ЕТО № 2

Оценка финансовых потребностей для строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 2

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы мероприятия по строительству новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 2. Перечень мероприятий приведен в таблицеТаблица 22.

Обобщенная оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблицеТаблица 17.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим 
финансовые потребности для строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 2

Мероприятия предполагается финансировать за счет собственных и бюджетных средств.

Расчет платы за технологическое присоединение потребителей приведен в таблице.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций мероприятий приведен в Главе 5 «Мастер-План».

В отношении рассматриваемых объектов можно сделать следующие выводы:

1. Вариант подключения перспективных площадок в зоне действия ТЭЦ эффективнее варианта строительства нового источника.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной 
тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 2

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЕТО № 2

Оценка финансовых потребностей для строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 2

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы мероприятия по строительству новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 2. Перечень мероприятий приведен в таблицеТаблица 22.

Обобщенная оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблицеТаблица 18.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим 
финансовые потребности для строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 2

Мероприятия предполагается финансировать за счет собственных средств, бюджетных средств и амортизации.

Расчет платы за технологическое присоединение потребителей приведен в таблице.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций мероприятий приведен в Главе 5 «Мастер-План».

В отношении рассматриваемых объектов можно сделать следующие выводы:

1. Вариант подключения перспективных площадок в зоне действия ТЭЦ эффективнее варианта строительства нового источника.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной 
тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 2

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Подгруппа проектов технического перевооружения источников 
тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЕТО № 2

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЕТО № 2

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для 
обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 2

Оценка финансовых потребностей для строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 2

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы мероприятия по строительству новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 2. Перечень мероприятий приведен в таблицеТаблица 22.

Обобщенная оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблицеТаблица 19.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим 
финансовые потребности для строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 2

Мероприятия предполагается финансировать за счет платы за присоединение перспективных потребителей.

Расчет платы за технологическое присоединение потребителей приведен в таблице.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций мероприятий приведен в Главе 5 «Мастер-План».

В отношении рассматриваемых объектов можно сделать следующие выводы:

1. Вариант подключения перспективных площадок в зоне действия ТЭЦ эффективнее варианта строительства нового источника.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной 
тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 2

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для 
повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных ЕТО № 2

Оценка финансовых потребностей для строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 2

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы мероприятия по строительству новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 2. Перечень мероприятий приведен в таблицеТаблица 22.

Обобщенная оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблицеТаблица 20.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим 
финансовые потребности для строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 2

Мероприятия предполагается финансировать за счет собственных средств.

Расчет платы за технологическое присоединение потребителей приведен в таблице.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций мероприятий приведен в Главе 5 «Мастер-План».

В отношении рассматриваемых объектов можно сделать следующие выводы:

1. Вариант подключения перспективных площадок в зоне действия ТЭЦ эффективнее варианта строительства нового источника.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной 
тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 2

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ЕТО № 2

Оценка финансовых потребностей для строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 2

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы мероприятия по строительству новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 2. Перечень мероприятий приведен в таблицеТаблица 22.

Обобщенная оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблицеТаблица 21.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим 
финансовые потребности для строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 2

Мероприятия предполагается финансировать за счет платы амортизации и бюджетных средств.

Расчет платы за технологическое присоединение потребителей приведен в таблице.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций мероприятий приведен в Главе 5 «Мастер-План».

В отношении рассматриваемых объектов можно сделать следующие выводы:

1. Вариант подключения перспективных площадок в зоне действия ТЭЦ эффективнее варианта строительства нового источника.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной 
тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 2

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением 
диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов 
тепловой нагрузки ЕТО № 2

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических 
режимов ЕТО № 2

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ЕТО № 2

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов строительства новых насосных станций 
ЕТО № 2

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции насосных станций 
ЕТО № 2

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей ЕТО № 2

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Таблица 17. Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЕТО № 2

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 723,72 | 11 014,28 | 0,00 | 702,86 | 9 337,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 778,84 |
| дополнительное оборудование, используемое при производстве работ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 868,47 | 13 217,14 | 0,00 | 843,43 | 11 205,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 134,62 |
| стоимость материалов и строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12 592,80 | 191 648,54 | 0,00 | 12 229,74 | 162 480,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 951,91 |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 14 184,99 | 215 879,97 | 0,00 | 13 776,03 | 183 024,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 865,37 |
| Непредвиденные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 289,49 | 4 405,71 | 0,00 | 281,14 | 3 735,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 711,54 |
| ИТОГО без НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 14 474,48 | 220 285,68 | 0,00 | 14 057,17 | 186 759,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 576,90 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 894,90 | 44 057,14 | 0,00 | 2 811,43 | 37 351,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 115,38 |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 17 369,37 | 264 342,82 | 0,00 | 16 868,61 | 224 111,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 692,29 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 17 369,37 | 281 712,20 | 281 712,20 | 298 580,80 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 |

Таблица 18. Финансовые потребности для реализации мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЕТО № 2

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | тыс. руб. | 0,00 | 1 040,62 | 124,73 | 2 353,28 | 2 266,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 784,77 |
| дополнительное оборудование, используемое при производстве работ | тыс. руб. | 0,00 | 1 248,75 | 149,68 | 2 823,94 | 2 719,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 941,72 |
| стоимость материалов и строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 0,00 | 18 106,87 | 2 170,36 | 40 947,11 | 39 430,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 654,99 |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 0,00 | 20 396,25 | 2 444,78 | 46 124,33 | 44 416,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 381,48 |
| Непредвиденные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 416,25 | 49,89 | 941,31 | 906,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 313,91 |
| ИТОГО без НДС | тыс. руб. | 0,00 | 20 812,50 | 2 494,67 | 47 065,64 | 45 322,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 695,38 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 4 162,50 | 498,93 | 9 413,13 | 9 064,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 139,08 |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 0,00 | 24 975,00 | 2 993,60 | 56 478,77 | 54 387,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 834,46 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 24 975,00 | 27 968,60 | 84 447,37 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 |

Таблица 19. Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки ЕТО № 2

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | тыс. руб. | 0,00 | 1 348,60 | 117,02 | 257,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723,04 |
| дополнительное оборудование, используемое при производстве работ | тыс. руб. | 0,00 | 1 618,31 | 140,42 | 308,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067,64 |
| стоимость материалов и строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 0,00 | 23 465,56 | 2 036,15 | 4 479,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 980,84 |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 0,00 | 26 432,47 | 2 293,60 | 5 045,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 771,52 |
| Непредвиденные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 539,44 | 46,81 | 102,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,21 |
| ИТОГО без НДС | тыс. руб. | 0,00 | 26 971,91 | 2 340,40 | 5 148,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 460,73 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 5 394,38 | 468,08 | 1 029,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 892,15 |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 0,00 | 32 366,29 | 2 808,48 | 6 178,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 352,88 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 32 366,29 | 35 174,77 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 |

Таблица 20. Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных ЕТО № 2

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | тыс. руб. | 754,75 | 0,00 | 16,21 | 1 290,32 | 200,40 | 4 172,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 434,31 |
| дополнительное оборудование, используемое при производстве работ | тыс. руб. | 905,70 | 0,00 | 19,45 | 1 548,39 | 240,48 | 5 007,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 721,18 |
| стоимость материалов и строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 13 132,67 | 0,00 | 282,08 | 22 451,63 | 3 486,99 | 72 603,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 957,07 |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 14 793,12 | 0,00 | 317,75 | 25 290,34 | 3 927,87 | 81 783,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 112,56 |
| Непредвиденные расходы | тыс. руб. | 301,90 | 0,00 | 6,48 | 516,13 | 80,16 | 1 669,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 573,72 |
| ИТОГО без НДС | тыс. руб. | 15 095,02 | 0,00 | 324,23 | 25 806,47 | 4 008,03 | 83 452,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 686,28 |
| НДС | тыс. руб. | 3 019,00 | 0,00 | 64,85 | 5 161,29 | 801,61 | 16 690,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 737,26 |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 18 114,02 | 0,00 | 389,08 | 30 967,76 | 4 809,64 | 100 143,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 423,54 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 18 114,02 | 18 114,02 | 18 503,10 | 49 470,86 | 54 280,50 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 |

Таблица 21.Финансовые потребности для реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ЕТО№2

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 914,08 | 5 574,84 | 3 437,44 | 3 151,87 | 3 277,94 | 3 409,06 | 3 545,42 | 3 687,24 | 3 834,73 | 3 988,12 | 4 147,64 | 4 313,55 | 4 486,09 | 4 665,53 | 4 852,15 | 5 046,24 | 5 248,09 | 5 458,01 | 5 676,33 | 80 714,38 |
| дополнительное оборудование, используемое при производстве работ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 496,89 | 6 689,81 | 4 124,93 | 3 782,24 | 3 933,53 | 4 090,87 | 4 254,51 | 4 424,69 | 4 601,68 | 4 785,74 | 4 977,17 | 5 176,26 | 5 383,31 | 5 598,64 | 5 822,59 | 6 055,49 | 6 297,71 | 6 549,62 | 6 811,60 | 96 857,28 |
| стоимость материалов и строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 50 704,97 | 97 002,21 | 59 811,45 | 54 842,49 | 57 036,19 | 59 317,64 | 61 690,34 | 64 157,96 | 66 724,28 | 69 393,25 | 72 168,98 | 75 055,74 | 78 057,97 | 81 180,28 | 84 427,50 | 87 804,60 | 91 316,78 | 94 969,45 | 98 768,23 | 1 404 430,28 |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 57 115,94 | 109 266,86 | 67 373,81 | 61 776,60 | 64 247,66 | 66 817,57 | 69 490,27 | 72 269,88 | 75 160,68 | 78 167,11 | 81 293,79 | 84 545,54 | 87 927,36 | 91 444,46 | 95 102,24 | 98 906,33 | 102 862,58 | 106 977,08 | 111 256,17 | 1 582 001,92 |
| Непредвиденные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 165,63 | 2 229,94 | 1 374,98 | 1 260,75 | 1 311,18 | 1 363,62 | 1 418,17 | 1 474,90 | 1 533,89 | 1 595,25 | 1 659,06 | 1 725,42 | 1 794,44 | 1 866,21 | 1 940,86 | 2 018,50 | 2 099,24 | 2 183,21 | 2 270,53 | 32 285,74 |
| ИТОГО без НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 58 281,57 | 111 496,79 | 68 748,79 | 63 037,35 | 65 558,84 | 68 181,19 | 70 908,44 | 73 744,78 | 76 694,57 | 79 762,35 | 82 952,85 | 86 270,96 | 89 721,80 | 93 310,67 | 97 043,10 | 100 924,82 | 104 961,81 | 109 160,29 | 113 526,70 | 1 614 287,66 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 11 656,31 | 22 299,36 | 13 749,76 | 12 607,47 | 13 111,77 | 13 636,24 | 14 181,69 | 14 748,96 | 15 338,91 | 15 952,47 | 16 590,57 | 17 254,19 | 17 944,36 | 18 662,13 | 19 408,62 | 20 184,96 | 20 992,36 | 21 832,06 | 22 705,34 | 322 857,54 |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 69 937,88 | 133 796,15 | 82 498,55 | 75 644,82 | 78 670,61 | 81 817,43 | 85 090,13 | 88 493,73 | 92 033,48 | 95 714,82 | 99 543,42 | 103 525,15 | 107 666,16 | 111 972,81 | 116 451,72 | 121 109,79 | 125 954,18 | 130 992,35 | 136 232,04 | 1 937 145,21 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 69 937,88 | 203 734,03 | 286 232,58 | 361 877,40 | 440 548,00 | 522 365,44 | 607 455,56 | 695 949,30 | 787 982,78 | 883 697,61 | 983 241,02 | 1 086 766,18 | 1 194 432,34 | 1 306 405,14 | 1 422 856,86 | 1 543 966,65 | 1 669 920,82 | 1 800 913,17 | 1 937 145,21 | 1 937 145,21 |

Таблица 22. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий для теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО № 2

| Стоимость проектов |  | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |  |
| Проекты ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 18 114,02 | 57 341,29 | 93 498,42 | 491 763,61 | 141 695,27 | 192 656,47 | 302 782,09 | 81 817,43 | 85 090,13 | 88 493,73 | 92 033,48 | 95 714,82 | 99 543,42 | 103 525,15 | 107 666,16 | 111 972,81 | 116 451,72 | 121 109,79 | 125 954,18 | 130 992,35 | 136 232,04 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 18 114,02 | 75 455,31 | 168 953,74 | 660 717,34 | 802 412,61 | 995 069,08 | 1 297 851,18 | 1 379 668,61 | 1 464 758,74 | 1 553 252,47 | 1 645 285,96 | 1 741 000,78 | 1 840 544,20 | 1 944 069,35 | 2 051 735,51 | 2 163 708,31 | 2 280 160,03 | 2 401 269,82 | 2 527 224,00 | 2 658 216,34 | 2 794 448,38 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 18 114,02 | 57 341,29 | 93 498,42 | 491 763,61 | 141 695,27 | 192 656,47 | 302 782,09 | 81 817,43 | 85 090,13 | 88 493,73 | 92 033,48 | 95 714,82 | 99 543,42 | 103 525,15 | 107 666,16 | 111 972,81 | 116 451,72 | 121 109,79 | 125 954,18 | 130 992,35 | 136 232,04 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 15 095,02 | 47 784,41 | 77 915,35 | 409 803,00 | 118 079,39 | 160 547,06 | 252 318,41 | 68 181,19 | 70 908,44 | 73 744,78 | 76 694,57 | 79 762,35 | 82 952,85 | 86 270,96 | 89 721,80 | 93 310,67 | 97 043,10 | 100 924,82 | 104 961,81 | 109 160,29 | 113 526,70 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 26 971,91 | 2 340,40 | 5 148,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 15 095,02 | 0,00 | 17 638,40 | 147 826,45 | 114 071,36 | 110 417,61 | 65 558,84 | 68 181,19 | 70 908,44 | 73 744,78 | 76 694,57 | 79 762,35 | 82 952,85 | 86 270,96 | 89 721,80 | 93 310,67 | 97 043,10 | 100 924,82 | 104 961,81 | 109 160,29 | 113 526,70 | - |
| Собственные средства / бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 14 474,48 | 192 303,79 | 4 008,03 | 50 129,45 | 186 759,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 20 812,50 | 43 462,07 | 64 524,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 3 019,00 | 9 556,88 | 15 583,07 | 81 960,60 | 23 615,88 | 32 109,41 | 50 463,68 | 13 636,24 | 14 181,69 | 14 748,96 | 15 338,91 | 15 952,47 | 16 590,57 | 17 254,19 | 17 944,36 | 18 662,13 | 19 408,62 | 20 184,96 | 20 992,36 | 21 832,06 | 22 705,34 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 3 019,00 | 9 556,88 | 15 583,07 | 81 960,60 | 23 615,88 | 32 109,41 | 50 463,68 | 13 636,24 | 14 181,69 | 14 748,96 | 15 338,91 | 15 952,47 | 16 590,57 | 17 254,19 | 17 944,36 | 18 662,13 | 19 408,62 | 20 184,96 | 20 992,36 | 21 832,06 | 22 705,34 | - |
| Группа проектов | 002.01.00.000 | Источники теплоснабжения МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 24 975,00 | 20 362,98 | 320 821,59 | 54 387,09 | 16 868,61 | 224 111,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 24 975,00 | 45 337,98 | 366 159,57 | 420 546,66 | 437 415,26 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 24 975,00 | 20 362,98 | 320 821,59 | 54 387,09 | 16 868,61 | 224 111,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 20 812,50 | 16 969,15 | 267 351,33 | 45 322,57 | 14 057,17 | 186 759,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 494,67 | 47 065,64 | 45 322,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства / бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 14 474,48 | 192 303,79 | 0,00 | 14 057,17 | 186 759,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 20 812,50 | 0,00 | 27 981,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 162,50 | 3 393,83 | 53 470,27 | 9 064,51 | 2 811,43 | 37 351,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 162,50 | 3 393,83 | 53 470,27 | 9 064,51 | 2 811,43 | 37 351,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 002.01.01.000 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 17 369,37 | 264 342,82 | 0,00 | 16 868,61 | 224 111,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 17 369,37 | 281 712,20 | 281 712,20 | 298 580,80 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | - |
| Подгруппа проектов | 002.01.01.001 | Строительство новой котельной для переключения тепловой нагрузки ликвидируемой котельной "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 14 996,13 | 199 234,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства / бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 14 996,13 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.01.002 | Строительство новой котельной для переключения тепловой нагрузки ликвидируемой котельной "Поселок Дачный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 192,98 | 29 135,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства / бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 192,98 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.01.003 | Строительство новой котельной для переключения тепловой нагрузки ликвидируемой котельной "Центролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 868,61 | 224 111,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства / бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 868,61 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.01.004 | Перевод четырехквартирного дома на территории воинской части п. Дачный с парового отопления на индивидуальное от поквартирных газовых котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 180,27 | 2 394,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства / бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 180,27 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.01.005 | Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий путем строительства БМК взамен существующей подвальной котельной "Механизаторов, 21" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 578,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.02.000 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 24 975,00 | 2 993,60 | 56 478,77 | 54 387,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 24 975,00 | 27 968,60 | 84 447,37 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | - |
| Подгруппа проектов | 002.01.02.006 | Автоматизация и диспетчеризация котельной "Подгорное" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 24 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.02.007 | Реконструкция существующей котельной «Упрснабсбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 993,60 | 39 772,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 993,60 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.02.008 | Модернизация и автоматизация котельной «Баумана» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 093,65 | 54 387,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 093,65 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.02.009 | Реконструкция котельной "Электроаппарат" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 612,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.03.000 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 002.01.04.000 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Группа проектов | 002.02.00.000 | Тепловые сети, эксплуатируемые МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 18 114,02 | 32 366,29 | 73 135,44 | 170 942,01 | 87 308,18 | 175 787,86 | 78 670,61 | 81 817,43 | 85 090,13 | 88 493,73 | 92 033,48 | 95 714,82 | 99 543,42 | 103 525,15 | 107 666,16 | 111 972,81 | 116 451,72 | 121 109,79 | 125 954,18 | 130 992,35 | 136 232,04 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 18 114,02 | 50 480,31 | 123 615,76 | 294 557,77 | 381 865,95 | 557 653,82 | 636 324,42 | 718 141,86 | 803 231,99 | 891 725,72 | 983 759,21 | 1 079 474,03 | 1 179 017,44 | 1 282 542,60 | 1 390 208,76 | 1 502 181,56 | 1 618 633,28 | 1 739 743,07 | 1 865 697,25 | 1 996 689,59 | 2 132 921,63 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 18 114,02 | 32 366,29 | 73 135,44 | 170 942,01 | 87 308,18 | 175 787,86 | 78 670,61 | 81 817,43 | 85 090,13 | 88 493,73 | 92 033,48 | 95 714,82 | 99 543,42 | 103 525,15 | 107 666,16 | 111 972,81 | 116 451,72 | 121 109,79 | 125 954,18 | 130 992,35 | 136 232,04 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 15 095,02 | 26 971,91 | 60 946,20 | 142 451,68 | 72 756,82 | 146 489,89 | 65 558,84 | 68 181,19 | 70 908,44 | 73 744,78 | 76 694,57 | 79 762,35 | 82 952,85 | 86 270,96 | 89 721,80 | 93 310,67 | 97 043,10 | 100 924,82 | 104 961,81 | 109 160,29 | 113 526,70 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 26 971,91 | 2 340,40 | 5 148,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 15 095,02 | 0,00 | 15 143,73 | 100 760,81 | 68 748,79 | 110 417,61 | 65 558,84 | 68 181,19 | 70 908,44 | 73 744,78 | 76 694,57 | 79 762,35 | 82 952,85 | 86 270,96 | 89 721,80 | 93 310,67 | 97 043,10 | 100 924,82 | 104 961,81 | 109 160,29 | 113 526,70 | - |
| Собственные средства / бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 008,03 | 36 072,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 43 462,07 | 36 542,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 3 019,00 | 5 394,38 | 12 189,24 | 28 490,34 | 14 551,36 | 29 297,98 | 13 111,77 | 13 636,24 | 14 181,69 | 14 748,96 | 15 338,91 | 15 952,47 | 16 590,57 | 17 254,19 | 17 944,36 | 18 662,13 | 19 408,62 | 20 184,96 | 20 992,36 | 21 832,06 | 22 705,34 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 3 019,00 | 5 394,38 | 12 189,24 | 28 490,34 | 14 551,36 | 29 297,98 | 13 111,77 | 13 636,24 | 14 181,69 | 14 748,96 | 15 338,91 | 15 952,47 | 16 590,57 | 17 254,19 | 17 944,36 | 18 662,13 | 19 408,62 | 20 184,96 | 20 992,36 | 21 832,06 | 22 705,34 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.000 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 32 366,29 | 2 808,48 | 6 178,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 32 366,29 | 35 174,77 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.010 | Строительство участка тепловой сети от ТК 45-18-2 до 319 Реконструкция здания кинотеатра под Православный культурный центр г. Липецк ул. Ушинского 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.011 | Строительство участка тепловой сети от 2 до Здание медицинского центра, корпус №1, ул. Ангарская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 808,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.012 | Строительство участка тепловой сети от 2 до Здание медицинского центра, корпус №2, ул. Ангарская, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 123,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.013 | Строительство участка тепловой сети от ТК до Реконструкция "Тарного цеха с бытовым копрусом и подвалом под здание для эксплуатации и содержания объектов железнодорожного транспорта", ул. Юношеская, 18а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 104,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.014 | Строительство участка тепловой сети от 1 до 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 10 419,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.015 | Строительство участка тепловой сети от 1 до Магазин непродовольственных товаров, участок №56 жилого квартала в районе ул. Ангарской и пер. Ландшафтный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 874,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.016 | Строительство участка тепловой сети от уз. до Административное здание, ул. Студеновская, 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 736,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.017 | Строительство участка тепловой сети от ТК 14-41 до ТК 14-41-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.018 | Строительство участка тепловой сети от ТК 14-41-1 до Административное здание по ул. Студеновская (долгострой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.019 | Строительство участка тепловой сети от ТК 15-22 до Реконструкция здания столовой под административное здание по ул. Нахимова, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.020 | Строительство участка тепловой сети от ТК 15-3 до Административное здание по ул. Гайдара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 895,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.021 | Строительство участка тепловой сети от уз.кот. до 294 Административное здание, расположенное по адресу: Липецкая область, г.Липецк, ул. Прудная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 8 210,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.000 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 18 114,02 | 0,00 | 389,08 | 30 967,76 | 4 809,64 | 100 143,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 18 114,02 | 18 114,02 | 18 503,10 | 49 470,86 | 54 280,50 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.022 | Строительство участка тепловой сети от БМК «Свободный Сокол до ВУ 9 (Чугун) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.023 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-24-2а до Кот. Акушерский корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 745,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.024 | Строительство участка тепловой сети от БМК «Центролит» до 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 856,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.025 | Строительство участка тепловой сети от БМК «Поселок Дачный» до тк ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 389,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.026 | Строительство участка тепловой сети от ТК-1 до Школа-интернат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 5 184,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.027 | Строительство участка тепловой сети от БМК «Школа-интернат № 2», 40 Лет Октябpя, 39 до ТК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 56,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.028 | Строительство участка тепловой сети от ТК-1 до Персп. ТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 12 872,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.029 | Обеспечение качественным теплоснабжением района пос.Дачный за счет строительства циркуляционных тепловых сетей ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 809,64 | 43 286,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства / бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 809,64 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.000 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 69 937,88 | 133 796,15 | 82 498,55 | 75 644,82 | 78 670,61 | 81 817,43 | 85 090,13 | 88 493,73 | 92 033,48 | 95 714,82 | 99 543,42 | 103 525,15 | 107 666,16 | 111 972,81 | 116 451,72 | 121 109,79 | 125 954,18 | 130 992,35 | 136 232,04 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 69 937,88 | 203 734,03 | 286 232,58 | 361 877,40 | 440 548,00 | 522 365,44 | 607 455,56 | 695 949,30 | 787 982,78 | 883 697,61 | 983 241,02 | 1 086 766,18 | 1 194 432,34 | 1 306 405,14 | 1 422 856,86 | 1 543 966,65 | 1 669 920,82 | 1 800 913,17 | 1 937 145,21 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.030 | Реконструкция участка теплотрассы от ТК-30 до ТК-29 тепловой сети по Детская 2б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 017,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.031 | Реконструкция теплотрассы по ул. Студеновская, д. 18 от ТК-24 до ТК-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12 508,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.032 | Реконструкция участка теплотрассы от ТК-34 до ТК-36 по Детская,6а № 13002681) (Объект: Тепловые сети, протяженностью 22983,9 п.м., расположенные по адресу: г.Липецк, пос.Сырский Рудник, з-д Центролит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 249,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.033 | Реконструкция участка теплотрассы от ТК-5 до котельной, от ТК-53 до ТК-54, от котельной до ТК-7 (№ 13002682) (Объект: Тепловые сети, протяженностью 22983,9 п.м., расположенные по адресу: г.Липецк, пос.Сырский Рудник, з-д Центролит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 274,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.034 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 027,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.035 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.036 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.037 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.038 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.039 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 457,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.040 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 430,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.041 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 926,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.042 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 369,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.043 | Реконструкция тепловых сетей по пл. Горского от ТК-97 до ТК-98 (замена на ППУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 763,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.044 | Реконструкция квартальных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 735,40 | 75 644,82 | 78 670,61 | 81 817,43 | 85 090,13 | 88 493,73 | 92 033,48 | 95 714,82 | 99 543,42 | 103 525,15 | 107 666,16 | 111 972,81 | 116 451,72 | 121 109,79 | 125 954,18 | 130 992,35 | 136 232,04 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 735,40 | 148 380,21 | 227 050,82 | 308 868,25 | 393 958,38 | 482 452,12 | 574 485,60 | 670 200,43 | 769 743,84 | 873 269,00 | 980 935,16 | 1 092 907,96 | 1 209 359,68 | 1 330 469,47 | 1 456 423,64 | 1 587 415,99 | 1 723 648,03 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.045 | Реконстукция теплотрассы 2d=426 мм в пос. Матырский с переносом в лесополосу между жилыми домами по ул. Энергостроителей и Грязинским шоссе (от врезки в магистраль 2d=720 мм до ТК-160) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 52 154,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.046 | Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий путем строительства сети теплоснабжения ГУЗ "Областная детская больница" и ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 6а, 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 850,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.04.000 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.05.000 | Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.06.000 | Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.07.000 | Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.08.000 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения 
ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.)

Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный пери-од и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.) приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.) приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.) приведены в Главе 6.

Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" 
(АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.)

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

•	тариф на тепловую энергию с коллекторов источников тепловой энергии МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.) приведена в таблицеТаблица 23.

•	тарифно-балансовая модель МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.) обобщенные данные приведены в таблицеТаблица 24.

•	баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 2 приведен в таблице Таблица 25.

Таблица 23. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2. МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.)

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 288,00 | 261,07 | 243,46 | 285,93 | 285,93 | 235,94 | 264,47 | 263,57 | 300,09 | 300,09 | 300,09 | 257,32 | 257,32 | 257,32 | 257,32 | 257,32 | 257,32 | 257,32 | 257,32 | 257,32 | 257,32 | 257,32 | 257,32 | 257,32 | 257,32 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,32 | 24,06 | 24,06 | 6,29 | 6,29 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 288,00 | 261,07 | 243,46 | 245,61 | 261,87 | 211,88 | 258,18 | 257,28 | 294,67 | 294,67 | 294,67 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд) | тыс. Гкал | 288,00 | 261,07 | 243,46 | 245,61 | 261,87 | 211,88 | 258,18 | 257,28 | 294,67 | 294,67 | 294,67 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в собственных сетях | тыс. Гкал | 109,90 | 91,58 | 86,03 | 103,84 | 103,84 | 55,50 | 93,22 | 93,22 | 132,97 | 132,97 | 132,97 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 |
| То же в % | % | 38,16% | 35,08% | 35,34% | 42,28% | 39,65% | 26,19% | 36,10% | 36,23% | 45,12% | 45,12% | 45,12% | 36,35% | 36,35% | 36,35% | 36,35% | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 179,10 | 169,49 | 157,43 | 149,84 | 166,10 | 164,45 | 164,96 | 164,07 | 161,70 | 161,70 | 161,70 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 179,10 | 169,49 | 157,43 | 149,84 | 166,10 | 164,45 | 164,96 | 164,07 | 161,70 | 161,70 | 161,70 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на отпуск теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 164,63 | 164,63 | 164,63 | 164,63 | 164,63 | 164,63 | 164,63 | 164,65 | 162,39 | 162,39 | 162,39 | 161,84 | 161,84 | 161,84 | 161,84 | 159,59 | 159,59 | 159,59 | 159,59 | 159,59 | 159,59 | 159,59 | 159,59 | 159,59 | 159,59 |
| Расход топлива, по видам топлива | тут | 47 412,43 | 42 979,90 | 40 079,74 | 40 434,36 | 43 111,04 | 34 881,11 | 42 503,47 | 42 363,10 | 47 852,75 | 47 852,75 | 47 852,75 | 41 065,89 | 41 065,89 | 41 065,89 | 41 065,89 | 41 065,89 | 41 065,89 | 41 065,89 | 41 065,89 | 41 065,89 | 41 065,89 | 41 065,89 | 41 065,89 | 41 065,89 | 41 065,89 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 182 239,91 | 213 994,08 | 204 786,68 | 185 824,20 | 197 568,289 | 182 631,317 | 230 329,59 | 237 603,83 | 279 129,65 | 290 294,83 | 301 906,63 | 269 451,34 | 280 229,40 | 291 438,57 | 303 096,12 | 315 219,96 | 327 828,76 | 340 941,91 | 354 579,59 | 368 762,77 | 383 513,28 | 398 853,81 | 414 807,96 | 443 844,52 | 474 913,64 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 63 243,84 | 72 691,78 | 70 882,21 | 74 952,00 | 79 688,966 | 67 124,530 | 75 736,03 | 79 251,10 | 92 882,26 | 95 673,11 | 98 547,87 | 87 111,71 | 89 729,99 | 92 427,02 | 95 205,16 | 98 066,87 | 101 014,64 | 104 051,08 | 107 178,86 | 110 400,71 | 113 719,48 | 117 138,09 | 120 659,53 | 124 286,91 | 128 023,41 |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 2 057,00 | 0 | 2 201,16 | 2 580,00 | 2 743,06 | 2 989,931 | 3 127,77 | 3 253,50 | 3 383,64 | 3 518,99 | 3 659,75 | 3 806,14 | 3 958,38 | 4 116,72 | 4 281,39 | 4 452,64 | 4 630,75 | 4 815,98 | 5 008,62 | 5 208,96 | 5 417,32 | 5 634,01 | 5 859,38 | 6 093,75 | 6 337,50 |
| ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 8 343,00 | 14 722,53 | 21 063,41 | 18 319,90 | 19 477,72 | 21 230,712 | 22 209,45 | 23 102,27 | 24 026,36 | 24 987,41 | 25 986,91 | 27 026,39 | 28 107,44 | 29 231,74 | 30 401,01 | 31 617,05 | 32 881,73 | 34 197,00 | 35 564,88 | 36 987,48 | 38 466,97 | 40 005,65 | 41 605,88 | 43 270,11 | 45 000,92 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 101 504,00 | 100 082,90 | 132 925,99 | 82 942,00 | 88 183,93 | 96 120,484 | 90 496,47 | 84 720,99 | 79 298,85 | 74 223,72 | 77 192,67 | 80 280,38 | 83 491,59 | 86 831,25 | 90 304,50 | 93 916,68 | 97 673,35 | 101 580,29 | 105 643,50 | 109 869,24 | 114 264,01 | 118 834,57 | 123 587,95 | 128 531,47 | 133 672,73 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 19 234,00 | 17 867,21 | 13 843,07 | 6 647,50 | 7 067,620 | 6 360,858 | 8 618,34 | 11 729,89 | 31 344,44 | 38 710,25 | 41 858,22 | 53 767,38 | 56 469,68 | 59 308,34 | 62 288,81 | 65 416,78 | 69 404,90 | 73 552,54 | 77 866,09 | 82 352,18 | 83 162,98 | 85 757,66 | 83 576,53 | 68 503,31 | 65 888,74 |
| текущая | тыс. руб. | 19 234,00 | 17 867,21 | 13 843,07 | 6 647,50 | 7 067,62 | 6 360,86 | 6 360,86 | 5 654,10 | 4 947,33 | 4 240,57 | 3 533,81 | 2 827,05 | 2 120,29 | 1 413,52 | 706,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| амортизация инвестпроектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 2 257,48 | 6 075,79 | 26 397,10 | 34 469,68 | 38 324,41 | 50 940,33 | 54 349,39 | 57 894,81 | 61 582,05 | 65 416,78 | 69 404,90 | 73 552,54 | 77 866,09 | 82 352,18 | 83 162,98 | 85 757,66 | 83 576,53 | 68 503,31 | 65 888,74 |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 24 802,72 | 32 609,80 | 25 088,35 | 66 288,80 | 70 478,25 | 76 821,295 | 80 362,76 | 83 593,34 | 82 590,22 | 81 599,14 | 80 619,95 | 79 652,51 | 78 696,68 | 77 752,32 | 80 862,41 | 84 096,91 | 87 460,78 | 90 959,21 | 94 597,58 | 98 381,49 | 102 316,75 | 106 409,42 | 110 665,79 | 115 092,42 | 119 696,12 |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 30 050,00 | 42 389,12 | 15 874,00 | 23 822,70 | 25 328,29 | 27 607,841 | 28 880,56 | 30 041,56 | 29 681,06 | 29 324,89 | 28 972,99 | 28 625,32 | 28 281,81 | 27 942,43 | 27 607,12 | 28 711,41 | 29 859,86 | 31 054,26 | 32 296,43 | 33 588,28 | 34 931,81 | 36 329,09 | 37 782,25 | 39 293,54 | 40 865,28 |
| арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования | тыс. руб. | 22 881,00 | 27 107,82 | 30 141,13 | 569,70 | 605,71 | 660,218 | 690,65 | 718,42 | 747,16 | 777,04 | 808,12 | 840,45 | 874,07 | 909,03 | 945,39 | 983,21 | 1 022,53 | 1 063,44 | 1 105,97 | 1 150,21 | 1 196,22 | 1 244,07 | 1 293,83 | 1 345,59 | 1 399,41 |
| другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | 4 480,00 | 0,00 | 10 336,14 | 0,00 | 0,000 | -8 733,940 | -205 851,93 | -181 607,44 | -283 540,17 | -335 691,80 | -246 682,43 | -297 882,55 | -300 029,68 | -302 302,96 | -308 752,90 | -274 705,41 | -283 136,67 | -291 874,80 | -300 931,10 | -310 320,12 | -320 053,15 | -330 141,50 | -340 599,71 | -363 885,05 | -388 938,92 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 458 835,47 | 521 465,24 | 527 142,14 | 461 946,80 | 491 141,831 | 472 813,247 | 334 599,70 | 372 407,45 | 339 543,46 | 303 417,59 | 412 870,67 | 332 679,05 | 349 809,36 | 367 654,46 | 386 239,02 | 447 776,09 | 468 640,64 | 490 340,90 | 512 910,40 | 536 381,19 | 556 935,68 | 580 064,86 | 599 239,39 | 606 376,57 | 626 858,83 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | -190 782,47 | -245 947,18 | -268 578,71 | -195 319,00 | -207 663,16 | -148 072,69 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 268 053,00 | 275 518,06 | 258 563,43 | 266 627,80 | 283 478,67 | 324 740,56 | 334 599,70 | 372 407,45 | 339 543,46 | 303 417,59 | 412 870,67 | 332 679,05 | 349 809,36 | 367 654,46 | 386 239,02 | 447 776,09 | 468 640,64 | 490 340,90 | 512 910,40 | 536 381,19 | 556 935,68 | 580 064,86 | 599 239,39 | 606 376,57 | 626 858,83 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 1 496,68 | 1 625,54 | 1 642,43 | 1 779,40 | 1 706,67 | 1 974,72 | 2 028,32 | 2 269,82 | 2 099,81 | 1 876,40 | 2 553,28 | 2 059,86 | 2 165,93 | 2 276,42 | 2 391,49 | 2 772,51 | 2 901,70 | 3 036,06 | 3 175,81 | 3 321,13 | 3 448,40 | 3 591,61 | 3 710,33 | 3 754,52 | 3 881,34 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 179,54 | 91 639,44 | 487 711,45 | 193 741,95 | 92 513,43 | 302 782,10 | 81 817,43 | 85 090,13 | 88 493,73 | 92 033,48 | 95 714,82 | 99 543,42 | 103 525,15 | 107 666,16 | 111 972,81 | 116 451,72 | 121 109,79 | 125 954,18 | 130 992,35 | 136 232,04 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 179,54 | 145 818,98 | 633 530,43 | 827 272,38 | 919 785,81 | 1 222 567,91 | 1 304 385,34 | 1 389 475,47 | 1 477 969,20 | 1 570 002,68 | 1 665 717,50 | 1 765 260,92 | 1 868 786,07 | 1 976 452,23 | 2 088 425,04 | 2 204 876,76 | 2 325 986,55 | 2 451 940,73 | 2 582 933,08 | 2 719 165,12 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 19 234,00 | 17 867,21 | 13 843,07 | 6 647,50 | 7 067,62 | 24 632,88 | 24 682,83 | 94 786,75 | 63 634,76 | 54 129,16 | 92 321,90 | 67 403,62 | 70 651,36 | 74 057,29 | 77 627,73 | 81 369,25 | 85 995,47 | 90 806,73 | 95 810,45 | 101 014,31 | 102 571,60 | 105 942,62 | 104 568,89 | 90 335,37 | 88 594,08 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 19 234,00 | 17 867,21 | 13 843,07 | 6 647,50 | 7 067,62 | -29 546,66 | -66 956,61 | -392 924,70 | -130 107,19 | -38 384,27 | -210 460,20 | -14 413,81 | -14 438,77 | -14 436,44 | -14 405,75 | -14 345,57 | -13 547,95 | -12 718,42 | -11 855,71 | -10 958,50 | -13 880,12 | -15 167,17 | -21 385,29 | -40 656,98 | -47 637,96 |
| То же нарастающим итогом | тыс. руб. | 19 234,00 | 37 101,21 | 50 944,28 | 57 591,78 | 64 659,40 | 35 112,74 | -31 843,87 | -424 768,57 | -554 875,76 | -593 260,03 | -803 720,23 | -818 134,04 | -832 572,81 | -847 009,25 | -861 415,00 | -875 760,58 | -889 308,53 | -902 026,95 | -913 882,66 | -924 841,16 | -938 721,28 | -953 888,45 | -975 273,73 | -1 015 930,71 | -1 063 568,67 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 812,50 | 45 956,74 | 392 924,70 | 130 107,19 | 0,00 | 265 650,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кредиты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 256,89 | 130 107,19 | 0,00 | 265 650,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетное финансирование | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 812,50 | 45 956,74 | 97 667,81 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 179,56 | 55 190,27 | 55 190,27 | 81 755,32 | 81 755,32 | 81 755,32 | 81 755,32 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 19 234,00 | 17 867,21 | 13 843,07 | 6 647,50 | 7 067,62 | -8 734,16 | -20 999,87 | 0,00 | -42 179,56 | -93 574,55 | 0,00 | -96 169,14 | -96 194,09 | -96 191,76 | -96 161,08 | -53 921,34 | -53 123,72 | -52 294,19 | -51 431,48 | -50 534,26 | -53 455,88 | -54 742,93 | -60 961,05 | -80 232,75 | -87 213,72 |
| Сальдо денежных потоков нарастающим итогом | тыс. руб. | 19 234,00 | 37 101,21 | 50 944,28 | 57 591,78 | 64 659,40 | 55 925,24 | 34 925,37 | 34 925,37 | -7 254,19 | -100 828,73 | -100 828,73 | -196 997,87 | -293 191,96 | -389 383,72 | -485 544,80 | -539 466,13 | -592 589,85 | -644 884,04 | -696 315,52 | -746 849,78 | -800 305,67 | -855 048,60 | -916 009,65 | -996 242,40 | -1 083 456,12 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | -19 234,00 | -17 867,21 | -13 843,07 | -6 647,50 | -7 067,62 | 8 734,16 | 20 999,87 | 0,00 | 42 179,56 | 93 574,55 | 0,00 | 96 169,14 | 96 194,09 | 96 191,76 | 96 161,08 | 53 921,34 | 53 123,72 | 52 294,19 | 51 431,48 | 50 534,26 | 53 455,88 | 54 742,93 | 60 961,05 | 80 232,75 | 87 213,72 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 268 053,00 | 275 518,06 | 258 563,43 | 266 627,80 | 283 478,67 | 333 474,72 | 355 599,57 | 372 407,45 | 381 723,02 | 396 992,13 | 412 870,67 | 428 848,19 | 446 003,45 | 463 846,22 | 482 400,10 | 501 697,43 | 521 764,36 | 542 635,09 | 564 341,88 | 586 915,46 | 610 391,56 | 634 807,79 | 660 200,44 | 686 609,32 | 714 072,55 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 1 496,68 | 1 625,54 | 1 642,43 | 1 779,40 | 1 706,67 | 2 027,83 | 2 155,62 | 2 269,82 | 2 360,65 | 2 455,08 | 2 553,28 | 2 655,31 | 2 761,54 | 2 872,01 | 2 986,89 | 3 106,38 | 3 230,63 | 3 359,85 | 3 494,26 | 3 634,03 | 3 779,38 | 3 930,56 | 4 087,79 | 4 251,30 | 4 421,35 |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии установленный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 1 653,820 | 1 653,820 | 1 688,841 | 1 758,035 | 1 851,826 | 2 027,83 | 2 155,58 | 2 269,83 | 2 360,62 | 2 455,05 | 2 553,25 | 2 655,38 | 2 761,59 | 2 872,06 | 2 986,94 | 3 106,42 | 3 230,67 | 3 359,90 | 3 494,30 | 3 634,07 | 3 779,43 | 3 930,61 | 4 087,83 | 4 251,35 | 4 421,40 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 1 653,82 | 1653,82 | 1 653,82 | 1 719,97 | 1 791,87 | 1 905,120 | 2 076,581 | 2 207,405 | 2 324,398 | 2 417,374 | 2 514,069 | 2 614,631 | 2 719,217 | 2 827,985 | 2 941,105 | 3 058,75 | 3 181,10 | 3 308,34 | 3 440,68 | 3 578,30 | 3 721,44 | 3 870,29 | 4 025,11 | 4 186,11 | 4 353,55 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 1 653,82 | 1 653,82 | 1 719,97 | 1 791,87 | 1 905,12 | 2 076,581 | 2 207,405 | 2 324,398 | 2 417,374 | 2 514,069 | 2 614,631 | 2 719,217 | 2 827,985 | 2 941,105 | 3 058,749 | 3 181,10 | 3 308,34 | 3 440,68 | 3 578,30 | 3 721,44 | 3 870,29 | 4 025,11 | 4 186,11 | 4 353,55 | 4 527,70 |

Таблица 24. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2 (обобщенные данные)

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Тариф на генерацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 179,10 | 169,49 | 157,43 | 149,84 | 166,10 | 164,45 | 164,96 | 164,07 | 161,70 | 161,70 | 161,70 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 |
| НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 268 053,00 | 275 518,06 | 258 563,43 | 266 627,80 | 283 478,67 | 324 740,56 | 334 599,70 | 372 407,45 | 339 543,46 | 303 417,59 | 412 870,67 | 332 679,05 | 349 809,36 | 367 654,46 | 386 239,02 | 447 776,09 | 468 640,64 | 490 340,90 | 512 910,40 | 536 381,19 | 556 935,68 | 580 064,86 | 599 239,39 | 606 376,57 | 626 858,83 |
| НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 268 053,00 | 275 518,06 | 258 563,43 | 266 627,80 | 283 478,67 | 333 474,72 | 355 599,57 | 372 407,45 | 381 723,02 | 396 992,13 | 412 870,67 | 428 848,19 | 446 003,45 | 463 846,22 | 482 400,10 | 501 697,43 | 521 764,36 | 542 635,09 | 564 341,88 | 586 915,46 | 610 391,56 | 634 807,79 | 660 200,44 | 686 609,32 | 714 072,55 |
| Тариф без инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 496,68 | 1 625,54 | 1 642,43 | 1 779,40 | 1 706,67 | 1 974,72 | 2 028,32 | 2 269,82 | 2 099,81 | 1 876,40 | 2 553,28 | 2 059,86 | 2 165,93 | 2 276,42 | 2 391,49 | 2 772,51 | 2 901,70 | 3 036,06 | 3 175,81 | 3 321,13 | 3 448,40 | 3 591,61 | 3 710,33 | 3 754,52 | 3 881,34 |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 496,68 | 1 625,54 | 1 642,43 | 1 779,40 | 1 706,67 | 2 027,83 | 2 155,62 | 2 269,82 | 2 360,65 | 2 455,08 | 2 553,28 | 2 655,31 | 2 761,54 | 2 872,01 | 2 986,89 | 3 106,38 | 3 230,63 | 3 359,85 | 3 494,26 | 3 634,03 | 3 779,38 | 3 930,56 | 4 087,79 | 4 251,30 | 4 421,35 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 1 653,82 | 1 653,82 | 1 688,84 | 1 758,03 | 1 851,83 | 2 027,83 | 2 155,58 | 2 269,83 | 2 360,62 | 2 455,05 | 2 553,25 | 2 655,38 | 2 761,59 | 2 872,06 | 2 986,94 | 3 106,42 | 3 230,67 | 3 359,90 | 3 494,30 | 3 634,07 | 3 779,43 | 3 930,61 | 4 087,83 | 4 251,35 | 4 421,40 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | -9,50% | -1,71% | -2,75% | 1,22% | -7,84% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Таблица 25. Баланс тепловой энергии ЕТО № 2 (обобщенные данные)

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 288,00 | 261,07 | 243,46 | 285,93 | 285,93 | 235,94 | 264,47 | 263,57 | 300,09 | 300,09 | 300,09 | 257,32 | 257,32 | 257,32 | 257,32 | 257,32 | 257,32 | 257,32 | 257,32 | 257,32 | 257,32 | 257,32 | 257,32 | 257,32 | 257,32 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,32 | 24,06 | 24,06 | 6,29 | 6,29 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 288,00 | 261,07 | 243,46 | 245,61 | 261,87 | 211,88 | 258,18 | 257,28 | 294,67 | 294,67 | 294,67 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд) | тыс. Гкал | 288,00 | 261,07 | 243,46 | 245,61 | 261,87 | 211,88 | 258,18 | 257,28 | 294,67 | 294,67 | 294,67 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 | 253,74 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в собственных сетях | тыс. Гкал | 109,90 | 91,58 | 86,03 | 103,84 | 103,84 | 55,50 | 93,22 | 93,22 | 132,97 | 132,97 | 132,97 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 |
| То же в % | % | 38,16% | 35,08% | 35,34% | 42,28% | 39,65% | 26,19% | 36,10% | 36,23% | 45,12% | 45,12% | 45,12% | 36,35% | 36,35% | 36,35% | 36,35% | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 179,10 | 169,49 | 157,43 | 149,84 | 166,10 | 164,45 | 164,96 | 164,07 | 161,70 | 161,70 | 161,70 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 179,10 | 169,49 | 157,43 | 149,84 | 166,10 | 164,45 | 164,96 | 164,07 | 161,70 | 161,70 | 161,70 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 |

Обоснование инвестиций в строительство, техническое 
перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой 
энергии и тепловых сетей ЕТО № 3 ООО «Энергоконсалт»

Мероприятия для данного ЕТО в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

  - Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный пери-од и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 3 ООО «Энергоконсалт» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 3 ООО «Энергоконсалт» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 3 ООО «Энергоконсалт» приведены в Главе 6.

Тарифно-балансовая модель
 ЕТО № 3 ООО «Энергоконсалт»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

•	тарифно-балансовая модель на тепловую энергию с коллекторов источников тепловой энергии ООО «Энергоконсалт» приведена в таблицеТаблица 26.

•	тарифно-балансовая модель МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.) обобщенные данные приведены в таблицеТаблица 27.

•	баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 3 приведен в таблицеТаблица 28.

Таблица 26. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3. ООО «Энергоконсалт»

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 7,40 | 8,75 | 9,16 | 12,48 | 14,06 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 7,39 | 8,74 | 9,15 | 12,47 | 14,02 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд) | тыс. Гкал | 7,39 | 8,74 | 9,15 | 12,47 | 14,02 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в собственных сетях | тыс. Гкал | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,27 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| То же в % | % | 2,80% | 2,36% | 2,26% | 2,17% | 5,84% | 6,43% | 6,43% | 6,43% | 6,43% | 6,43% | 6,43% | 6,43% | 6,43% | 6,43% | 6,43% | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 7,18 | 8,53 | 8,94 | 12,20 | 13,20 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |
| теплосетевой организации | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 7,18 | 8,53 | 8,94 | 12,20 | 13,20 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на отпуск теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 169,15 | 167,55 | 167,53 | 228,68 | 229,18 | 229,25 | 229,25 | 229,25 | 229,25 | 229,25 | 229,25 | 229,25 | 229,25 | 229,25 | 229,25 | 228,46 | 228,46 | 228,46 | 228,46 | 228,46 | 228,46 | 228,46 | 228,46 | 228,46 | 228,46 |
| Потребность в топливе всего | тут | 1 249,45 | 1 463,78 | 1 532,38 | 2 851,69 | 3 212,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 |
| Расход топлива, по видам топлива | тут | 1 249,45 | 1 463,78 | 1 532,38 | 2 851,69 | 3 212,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 | 2 915,61 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 8 922,10 | 9 293,85 | 16 636,00 | 17 183,32 | 18 901,657 | 16 210,900 | 16 778,28 | 17 365,52 | 18 060,14 | 18 782,55 | 19 533,85 | 20 315,20 | 21 127,81 | 21 972,92 | 22 851,84 | 23 765,92 | 24 716,55 | 25 705,21 | 26 733,42 | 27 802,76 | 28 914,87 | 30 071,46 | 31 274,32 | 33 463,53 | 35 805,97 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3 412,13 | 3 554,30 | 6 362,20 | 6 571,52 | 7 228,67 | 7 879,250 | 7 418,24 | 6 944,80 | 6 500,34 | 6 084,31 | 6 327,69 | 6 580,79 | 6 844,03 | 7 117,79 | 7 402,50 | 7 698,60 | 8 006,54 | 8 326,80 | 8 659,88 | 9 006,27 | 9 366,52 | 9 741,18 | 10 130,83 | 10 536,06 | 10 957,51 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789,350 | 825,74 | 858,93 | 893,29 | 929,02 | 966,18 | 1 004,83 | 1 045,02 | 1 086,83 | 1 130,30 | 1 175,51 | 1 222,53 | 1 271,43 | 1 322,29 | 1 375,18 | 1 430,19 | 1 487,40 | 1 546,89 | 1 608,77 | 1 673,12 |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 349,8 | 8 734,73 | 9 085,86 | 9 449,30 | 9 827,27 | 10 220,36 | 10 629,17 | 11 054,34 | 11 496,51 | 11 956,37 | 12 434,63 | 12 932,01 | 13 449,29 | 13 987,27 | 14 546,76 | 15 128,63 | 15 733,77 | 16 363,12 | 17 017,65 | 17 698,35 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 19,754 | 3 054,73 | 4 512,12 | 5 601,09 | 6 501,21 | 6 761,10 | 7 031,59 | 7 312,91 | 7 605,41 | 7 909,69 | 8 225,99 | 8 555,15 | 8 897,27 | 9 253,20 | 9 623,29 | 10 008,26 | 10 408,57 | 10 824,95 | 12 423,84 | 14 168,50 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 12 334,23 | 12 848,15 | 22 998,20 | 23 754,84 | 26 130,327 | 33 249,054 | 36 811,71 | 38 767,24 | 40 504,16 | 42 124,36 | 43 809,18 | 45 561,59 | 47 384,11 | 49 279,46 | 51 250,70 | 53 300,65 | 55 432,79 | 57 650,02 | 59 956,06 | 62 354,26 | 64 848,47 | 67 442,39 | 70 140,12 | 75 049,85 | 80 303,45 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. |  |  |  |  |  | -6 988,6 | -7 233,20 | -7 486,36 | -7 785,82 | -8 097,25 | -8 421,14 | -8 757,99 | -9 108,31 | -9 472,64 | -9 851,54 | -10 245,60 | -10 655,43 | -11 081,65 | -11 524,91 | -11 985,91 | -12 465,34 | -12 963,96 | -13 482,52 | -14 426,29 | -15 436,13 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 12 334,23 | 12 848,15 | 22 998,20 | 23 754,84 | 26 130,33 | 26 260,45 | 29 578,51 | 31 280,88 | 32 718,34 | 34 027,11 | 35 388,04 | 36 803,61 | 38 275,80 | 39 806,82 | 41 399,16 | 43 055,04 | 44 777,36 | 46 568,37 | 48 431,15 | 50 368,35 | 52 383,12 | 54 478,43 | 56 657,60 | 60 623,55 | 64 867,32 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 1 717,86 | 1 506,23 | 2 572,51 | 1 947,12 | 1 979,57 | 2 206,76 | 2 485,59 | 2 628,65 | 2 749,44 | 2 859,42 | 2 973,79 | 3 092,74 | 3 216,45 | 3 345,11 | 3 478,92 | 3 618,07 | 3 762,80 | 3 913,31 | 4 069,84 | 4 232,63 | 4 401,94 | 4 578,02 | 4 761,14 | 5 094,42 | 5 451,04 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 12 334,23 | 12 848,15 | 22 998,20 | 23 754,84 | 26 130,33 | 26 260,45 | 29 578,51 | 31 280,88 | 32 718,34 | 34 027,11 | 35 388,04 | 36 803,61 | 38 275,80 | 39 806,82 | 41 399,16 | 43 055,04 | 44 777,36 | 46 568,37 | 48 431,15 | 50 368,35 | 52 383,12 | 54 478,43 | 56 657,60 | 60 623,55 | 64 867,32 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 1 717,86 | 1 506,23 | 2 572,51 | 1 947,12 | 1 979,57 | 2 206,76 | 2 485,59 | 2 628,65 | 2 749,44 | 2 859,42 | 2 973,79 | 3 092,74 | 3 216,45 | 3 345,11 | 3 478,92 | 3 618,07 | 3 762,80 | 3 913,31 | 4 069,84 | 4 232,63 | 4 401,94 | 4 578,02 | 4 761,14 | 5 094,42 | 5 451,04 |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии установленный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 1 807,175 | 1 881,127 | 1 936,55 | 2 023,30 | 2 080,53 | 2 206,76 | 2 485,595 | 2 628,650 | 2 749,439 | 2 859,416 | 2 973,793 | 3 092,745 | 3 216,454 | 3 345,113 | 3 478,917 | 3 618,07 | 3 762,80 | 3 913,31 | 4 069,84 | 4 232,63 | 4 401,94 | 4 578,02 | 4 761,14 | 5 094,42 | 5 451,03 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 1 766,04 | 1 843,74 | 1 914,36 | 2 000,51 | 2 000,51 | 2 206,760 | 2 405,368 | 2 556,907 | 2 692,423 | 2 800,120 | 2 912,124 | 3 028,609 | 3 149,754 | 3 275,744 | 3 406,774 | 3 543,04 | 3 684,77 | 3 832,16 | 3 985,44 | 4 144,86 | 4 310,66 | 4 483,08 | 4 662,40 | 4 848,90 | 5 042,86 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 1 843,74 | 1 914,36 | 2 000,51 | 2 000,51 | 2 206,76 | 2 405,368 | 2 556,907 | 2 692,423 | 2 800,120 | 2 912,124 | 3 028,609 | 3 149,754 | 3 275,744 | 3 406,774 | 3 543,045 | 3 684,77 | 3 832,16 | 3 985,44 | 4 144,86 | 4 310,66 | 4 483,08 | 4 662,40 | 4 848,90 | 5 042,86 | 5 244,57 |

Таблица 27. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 ООО «Энергоконсалт» (обобщенные данные)

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Тариф на генерацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 7,18 | 8,53 | 8,94 | 12,20 | 13,20 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |
| НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 12 334,23 | 12 848,15 | 22 998,20 | 23 754,84 | 26 130,33 | 26 260,45 | 29 578,51 | 31 280,88 | 32 718,34 | 34 027,11 | 35 388,04 | 36 803,61 | 38 275,80 | 39 806,82 | 41 399,16 | 43 055,04 | 44 777,36 | 46 568,37 | 48 431,15 | 50 368,35 | 52 383,12 | 54 478,43 | 56 657,60 | 60 623,55 | 64 867,32 |
| НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 12 334,23 | 12 848,15 | 22 998,20 | 23 754,84 | 26 130,33 | 26 260,45 | 29 578,51 | 31 280,88 | 32 718,34 | 34 027,11 | 35 388,04 | 36 803,61 | 38 275,80 | 39 806,82 | 41 399,16 | 43 055,04 | 44 777,36 | 46 568,37 | 48 431,15 | 50 368,35 | 52 383,12 | 54 478,43 | 56 657,60 | 60 623,55 | 64 867,32 |
| Тариф без инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 717,86 | 1 506,23 | 2 572,51 | 1 947,12 | 1 979,57 | 2 206,76 | 2 485,59 | 2 628,65 | 2 749,44 | 2 859,42 | 2 973,79 | 3 092,74 | 3 216,45 | 3 345,11 | 3 478,92 | 3 618,07 | 3 762,80 | 3 913,31 | 4 069,84 | 4 232,63 | 4 401,94 | 4 578,02 | 4 761,14 | 5 094,42 | 5 451,04 |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 717,86 | 1 506,23 | 2 572,51 | 1 947,12 | 1 979,57 | 2 206,76 | 2 485,59 | 2 628,65 | 2 749,44 | 2 859,42 | 2 973,79 | 3 092,74 | 3 216,45 | 3 345,11 | 3 478,92 | 3 618,07 | 3 762,80 | 3 913,31 | 4 069,84 | 4 232,63 | 4 401,94 | 4 578,02 | 4 761,14 | 5 094,42 | 5 451,04 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 1 807,18 | 1 881,13 | 1 936,55 | 2 023,30 | 2 080,53 | 2 206,76 | 2 485,59 | 2 628,65 | 2 749,44 | 2 859,42 | 2 973,79 | 3 092,74 | 3 216,45 | 3 345,11 | 3 478,92 | 3 618,07 | 3 762,80 | 3 913,31 | 4 069,84 | 4 232,63 | 4 401,94 | 4 578,02 | 4 761,14 | 5 094,42 | 5 451,03 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | -4,94% | -19,93% | 32,84% | -3,77% | -4,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Таблица 28. Баланс тепловой энергии ЕТО № 3 (обобщенные данные)

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 7,40 | 8,75 | 9,16 | 12,48 | 14,06 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 7,39 | 8,74 | 9,15 | 12,47 | 14,02 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд) | тыс. Гкал | 7,39 | 8,74 | 9,15 | 12,47 | 14,02 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в собственных сетях | тыс. Гкал | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,27 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| То же в % | % | 2,80% | 2,36% | 2,26% | 2,17% | 5,84% | 6,43% | 6,43% | 6,43% | 6,43% | 6,43% | 6,43% | 6,43% | 6,43% | 6,43% | 6,43% | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 7,18 | 8,53 | 8,94 | 12,20 | 13,20 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 7,18 | 8,53 | 8,94 | 12,20 | 13,20 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |

Расчеты ценовых (тарифных) последствий 
для потребителей при реализации программ строительства, 
реконструкции, технического перевооружения и (или) 
модернизации систем теплоснабжения 
ЕТО № 4 ООО «Энерго Плюс»

Мероприятия для данного ЕТО в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

  - Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный пери-од и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 4 ООО «Энерго Плюс» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 4 ООО «Энерго Плюс» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 4 ООО «Энерго Плюс» приведены в Главе 6.

  - Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4 ООО «Энерго Плюс»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

•	тарифно-балансовая модель на тепловую энергию с коллекторов источников тепловой энергии ООО «Энерго Плюс» приведена в таблицеТаблица 29.

•	тарифно-балансовая модель ООО «Энерго Плюс» обобщенные данные приведены в таблицеТаблица 30.

•	баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 4 приведен в таблицеТаблица 31.

Таблица 29. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4 ООО «Энерго Плюс»

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 13,59 | 12,70 | 12,24 | 12,88 | 31,29 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 13,46 | 12,58 | 12,12 | 12,76 | 31,29 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд) | тыс. Гкал | 13,46 | 12,58 | 12,12 | 12,76 | 31,29 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в собственных сетях | тыс. Гкал | 0,81 | 0,63 | 0,61 | 0,61 | 9,11 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| То же в % | % | 6,00% | 5,01% | 5,03% | 4,78% | 29,11% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 12,65 | 11,95 | 11,51 | 12,15 | 22,18 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| теплосетевой организации | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 12,65 | 11,95 | 11,51 | 12,15 | 22,18 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на отпуск теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 151,78 | 135,04 | 150,48 | 145,01 | 165,63 | 165,63 | 165,63 | 165,63 | 165,63 | 165,63 | 165,63 | 165,63 | 165,63 | 165,63 | 165,63 | 165,63 | 165,63 | 165,63 | 165,63 | 165,63 | 165,63 | 165,63 | 165,63 | 165,63 | 165,63 |
| Потребность в топливе всего | тут | 2 042,55 | 1 698,79 | 1 824,22 | 1 850,59 | 5 182,66 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 |
| Расход топлива, по видам топлива | тут | 2 042,55 | 1 698,79 | 1 824,22 | 1 850,59 | 5 182,66 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 | 1 954,46 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 9 815,80 | 10 115,44 | 9 835,23 | 11 807,39 | 28 883,670 | 12 106,971 | 12 530,72 | 12 969,29 | 13 488,06 | 14 027,58 | 14 588,69 | 15 172,24 | 15 779,12 | 16 410,29 | 17 066,70 | 17 749,37 | 18 459,34 | 19 197,72 | 19 965,63 | 20 764,25 | 21 594,82 | 22 458,61 | 23 356,96 | 24 291,24 | 25 262,89 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 3 047,00 | 3 156,17 | 3 060,85 | 3 761,93 | 11 172,110 | 3 375,166 | 3 577,68 | 3 756,56 | 3 869,26 | 3 985,33 | 4 104,89 | 4 228,04 | 4 354,88 | 4 485,53 | 4 620,09 | 4 758,70 | 4 901,46 | 5 048,50 | 5 199,96 | 5 355,96 | 5 516,63 | 5 682,13 | 5 852,60 | 6 028,18 | 6 209,02 |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 84,00 | 78,67 | 93,81 | 29,78 | 90,38 | 98,514 | 103,06 | 107,20 | 111,49 | 115,95 | 120,58 | 125,41 | 130,42 | 135,64 | 141,07 | 146,71 | 152,58 | 158,68 | 165,03 | 171,63 | 178,49 | 185,63 | 193,06 | 200,78 | 208,81 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4 223,00 | 4 402,68 | 3 491,62 | 3 518,45 | 13 904,21 | 4 546,677 | 4 280,65 | 4 007,46 | 3 750,98 | 3 510,92 | 3 651,36 | 3 797,41 | 3 949,31 | 4 107,28 | 4 271,57 | 4 442,43 | 4 620,13 | 4 804,94 | 4 997,13 | 5 197,02 | 5 404,90 | 5 621,09 | 5 845,94 | 6 079,78 | 6 322,97 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 49,00 | 68,17 | 68,17 | 68,17 | 720,930 | 648,837 | 648,84 | 576,74 | 504,65 | 432,56 | 360,47 | 288,37 | 216,28 | 144,19 | 72,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| текущая | тыс. руб. | 49,00 | 68,17 | 68,17 | 68,17 | 720,93 | 648,84 | 648,84 | 576,74 | 504,65 | 432,56 | 360,47 | 288,37 | 216,28 | 144,19 | 72,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| амортизация инвестпроектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 717,00 | 395,42 | 959,82 | 626,74 | 3 466,16 | 1 889,057 | 1 976,14 | 2 055,58 | 2 137,81 | 2 223,32 | 2 312,25 | 2 404,74 | 2 500,93 | 2 600,97 | 2 705,01 | 2 813,21 | 2 925,74 | 3 042,77 | 3 164,48 | 3 291,06 | 3 422,70 | 3 559,61 | 3 701,99 | 3 850,07 | 4 004,07 |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 802,00 | 289,45 | 720,29 | 1 722,20 | 1 151,83 | 627,747 | 656,69 | 683,09 | 710,41 | 738,83 | 768,38 | 799,11 | 831,08 | 864,32 | 898,89 | 934,85 | 972,24 | 1 011,13 | 1 051,58 | 1 093,64 | 1 137,39 | 1 182,88 | 1 230,20 | 1 279,41 | 1 330,58 |
| арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования | тыс. руб. | 720,00 | 720,00 | 2 280,62 | 2 436,85 | 1 037,70 | 1 131,093 | 1 183,24 | 1 230,80 | 1 280,03 | 1 331,24 | 1 384,49 | 1 439,86 | 1 497,46 | 1 557,36 | 1 619,65 | 1 684,44 | 1 751,82 | 1 821,89 | 1 894,76 | 1 970,55 | 2 049,38 | 2 131,35 | 2 216,61 | 2 305,27 | 2 397,48 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 746,86 | 278,88 | 312,346 | -4 069,660 | -2 057,56 | -1 161,31 | -511,96 | -11,41 | 117,38 | 249,71 | 385,56 | 525,30 | 669,02 | 816,94 | 897,17 | 982,10 | 1 071,97 | 1 166,75 | 1 267,00 | 1 372,91 | 1 484,58 | 1 602,51 | 1 726,86 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 19 457,80 | 19 226,00 | 21 257,27 | 24 250,39 | 60 739,336 | 20 354,403 | 22 899,44 | 24 225,41 | 25 340,73 | 26 354,31 | 27 408,48 | 28 504,90 | 29 645,04 | 30 830,87 | 32 064,09 | 33 346,64 | 34 680,47 | 36 067,72 | 37 510,53 | 39 010,85 | 40 571,31 | 42 194,23 | 43 881,93 | 45 637,23 | 47 462,68 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 4 404,20 | 4 636,00 | 1 190,28 | 4 234,61 | 1 953,66 | 341,3 | 353,25 | 365,61 | 380,23 | 395,44 | 411,26 | 427,71 | 444,82 | 462,61 | 481,12 | 500,36 | 520,38 | 541,19 | 562,84 | 585,35 | 608,77 | 633,12 | 658,44 | 684,78 | 712,17 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 23 862,00 | 23 862,00 | 22 447,55 | 28 485,00 | 62 693,00 | 20 695,70 | 23 252,68 | 24 591,02 | 25 720,96 | 26 749,75 | 27 819,74 | 28 932,61 | 30 089,86 | 31 293,49 | 32 545,21 | 33 847,01 | 35 200,85 | 36 608,91 | 38 073,37 | 39 596,20 | 41 180,07 | 42 827,34 | 44 540,37 | 46 322,01 | 48 174,85 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 1 886,32 | 1 996,82 | 1 949,86 | 2 344,06 | 2 826,53 | 2 299,52 | 2 583,63 | 2 732,34 | 2 857,88 | 2 972,19 | 3 091,08 | 3 214,73 | 3 343,32 | 3 477,05 | 3 616,13 | 3 760,78 | 3 911,21 | 4 067,66 | 4 230,37 | 4 399,58 | 4 575,56 | 4 758,59 | 4 948,93 | 5 146,89 | 5 352,76 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 4 453,20 | 4 704,17 | 1 258,45 | 4 302,78 | 2 674,59 | 990,14 | 1 002,08 | 942,35 | 884,88 | 828,00 | 771,73 | 716,08 | 661,10 | 606,80 | 553,21 | 500,36 | 520,38 | 541,19 | 562,84 | 585,35 | 608,77 | 633,12 | 658,44 | 684,78 | 712,17 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 4 453,20 | 4 704,17 | 1 258,45 | 4 302,78 | 2 674,59 | 990,14 | 1 002,08 | 942,35 | 884,88 | 828,00 | 771,73 | 716,08 | 661,10 | 606,80 | 553,21 | 500,36 | 520,38 | 541,19 | 562,84 | 585,35 | 608,77 | 633,12 | 658,44 | 684,78 | 712,17 |
| То же нарастающим итогом | тыс. руб. | 4 453,20 | 9 157,37 | 10 415,82 | 14 718,60 | 17 393,19 | 18 383,33 | 19 385,41 | 20 327,76 | 21 212,65 | 22 040,65 | 22 812,37 | 23 528,46 | 24 189,55 | 24 796,35 | 25 349,56 | 25 849,92 | 26 370,30 | 26 911,49 | 27 474,33 | 28 059,68 | 28 668,45 | 29 301,56 | 29 960,00 | 30 644,78 | 31 356,95 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 4 453,20 | 4 704,17 | 1 258,45 | 4 302,78 | 2 674,59 | 990,14 | 1 002,08 | 942,35 | 884,88 | 828,00 | 771,73 | 716,08 | 661,10 | 606,80 | 553,21 | 500,36 | 520,38 | 541,19 | 562,84 | 585,35 | 608,77 | 633,12 | 658,44 | 684,78 | 712,17 |
| Сальдо денежных потоков нарастающим итогом | тыс. руб. | 4 453,20 | 9 157,37 | 10 415,82 | 14 718,60 | 17 393,19 | 18 383,33 | 19 385,41 | 20 327,76 | 21 212,65 | 22 040,65 | 22 812,37 | 23 528,46 | 24 189,55 | 24 796,35 | 25 349,56 | 25 849,92 | 26 370,30 | 26 911,49 | 27 474,33 | 28 059,68 | 28 668,45 | 29 301,56 | 29 960,00 | 30 644,78 | 31 356,95 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | -4 453,20 | -4 704,17 | -1 258,45 | -4 302,78 | -2 674,59 | -990,14 | -1 002,08 | -942,35 | -884,88 | -828,00 | -771,73 | -716,08 | -661,10 | -606,80 | -553,21 | -500,36 | -520,38 | -541,19 | -562,84 | -585,35 | -608,77 | -633,12 | -658,44 | -684,78 | -712,17 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 23 862,00 | 23 862,00 | 22 447,55 | 28 485,00 | 62 693,00 | 20 695,70 | 23 252,68 | 24 591,02 | 25 720,96 | 26 749,75 | 27 819,74 | 28 932,61 | 30 089,86 | 31 293,49 | 32 545,21 | 33 847,01 | 35 200,85 | 36 608,91 | 38 073,37 | 39 596,20 | 41 180,07 | 42 827,34 | 44 540,37 | 46 322,01 | 48 174,85 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 1 886,32 | 1 996,82 | 1 949,86 | 2 344,06 | 2 826,53 | 2 299,52 | 2 583,63 | 2 732,34 | 2 857,88 | 2 972,19 | 3 091,08 | 3 214,73 | 3 343,32 | 3 477,05 | 3 616,13 | 3 760,78 | 3 911,21 | 4 067,66 | 4 230,37 | 4 399,58 | 4 575,56 | 4 758,59 | 4 948,93 | 5 146,89 | 5 352,76 |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии установленный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 1 807,175 | 1 881,127 | 1 959,969 | 2 042,874 | 2 202,859 | 2 403,093 | 2 583,632 | 2 732,331 | 2 857,883 | 2 972,199 | 3 091,087 | 3 214,730 | 3 343,319 | 3 477,052 | 3 616,134 | 3 760,78 | 3 911,21 | 4 067,66 | 4 230,37 | 4 399,58 | 4 575,56 | 4 758,59 | 4 948,93 | 5 146,89 | 5 352,76 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 1 766,04 | 1843,74 | 1 914,36 | 2 000,51 | 2 100,55 | 2 293,800 | 2 500,242 | 2 657,757 | 2 798,618 | 2 910,563 | 3 026,986 | 3 148,065 | 3 273,988 | 3 404,947 | 3 541,145 | 3 682,79 | 3 830,10 | 3 983,31 | 4 142,64 | 4 308,34 | 4 480,68 | 4 659,91 | 4 846,30 | 5 040,15 | 5 241,76 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 1 843,74 | 1 914,36 | 2 000,51 | 2080,53 | 2293,8 | 2 500,242 | 2 657,757 | 2 798,618 | 2 910,563 | 3 026,986 | 3 148,065 | 3 273,988 | 3 404,947 | 3 541,145 | 3 682,791 | 3 830,10 | 3 983,31 | 4 142,64 | 4 308,34 | 4 480,68 | 4 659,91 | 4 846,30 | 5 040,15 | 5 241,76 | 5 451,43 |

Таблица 30. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4. ООО «Энерго Плюс» (обобщенные данные)

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Тариф на генерацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 12,65 | 11,95 | 11,51 | 12,15 | 22,18 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 23 862,00 | 23 862,00 | 22 447,55 | 28 485,00 | 62 693,00 | 20 695,70 | 23 252,68 | 24 591,02 | 25 720,96 | 26 749,75 | 27 819,74 | 28 932,61 | 30 089,86 | 31 293,49 | 32 545,21 | 33 847,01 | 35 200,85 | 36 608,91 | 38 073,37 | 39 596,20 | 41 180,07 | 42 827,34 | 44 540,37 | 46 322,01 | 48 174,85 |
| НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 23 862,00 | 23 862,00 | 22 447,55 | 28 485,00 | 62 693,00 | 20 695,70 | 23 252,68 | 24 591,02 | 25 720,96 | 26 749,75 | 27 819,74 | 28 932,61 | 30 089,86 | 31 293,49 | 32 545,21 | 33 847,01 | 35 200,85 | 36 608,91 | 38 073,37 | 39 596,20 | 41 180,07 | 42 827,34 | 44 540,37 | 46 322,01 | 48 174,85 |
| Тариф без инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 886,32 | 1 996,82 | 1 949,86 | 2 344,06 | 2 826,53 | 2 299,52 | 2 583,63 | 2 732,34 | 2 857,88 | 2 972,19 | 3 091,08 | 3 214,73 | 3 343,32 | 3 477,05 | 3 616,13 | 3 760,78 | 3 911,21 | 4 067,66 | 4 230,37 | 4 399,58 | 4 575,56 | 4 758,59 | 4 948,93 | 5 146,89 | 5 352,76 |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 886,32 | 1 996,82 | 1 949,86 | 2 344,06 | 2 826,53 | 2 299,52 | 2 583,63 | 2 732,34 | 2 857,88 | 2 972,19 | 3 091,08 | 3 214,73 | 3 343,32 | 3 477,05 | 3 616,13 | 3 760,78 | 3 911,21 | 4 067,66 | 4 230,37 | 4 399,58 | 4 575,56 | 4 758,59 | 4 948,93 | 5 146,89 | 5 352,76 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 1 807,18 | 1 881,13 | 1 959,97 | 2 042,87 | 2 202,86 | 2 403,09 | 2 583,63 | 2 732,33 | 2 857,88 | 2 972,20 | 3 091,09 | 3 214,73 | 3 343,32 | 3 477,05 | 3 616,13 | 3 760,78 | 3 911,21 | 4 067,66 | 4 230,37 | 4 399,58 | 4 575,56 | 4 758,59 | 4 948,93 | 5 146,89 | 5 352,76 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | 4,38% | 6,15% | -0,52% | 14,74% | 28,31% | -4,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Таблица 31. Баланс тепловой энергии ЕТО № 4. ООО «Энерго Плюс» ЕТО № 4. ООО «Энерго Плюс»

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 13,59 | 12,70 | 12,24 | 12,88 | 31,29 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 13,46 | 12,58 | 12,12 | 12,76 | 31,29 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд) | тыс. Гкал | 13,46 | 12,58 | 12,12 | 12,76 | 31,29 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в собственных сетях | тыс. Гкал | 0,81 | 0,63 | 0,61 | 0,61 | 9,11 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| То же в % | % | 6,00% | 5,01% | 5,03% | 4,78% | 29,11% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% | 23,73% |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 12,65 | 11,95 | 11,51 | 12,15 | 22,18 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 12,65 | 11,95 | 11,51 | 12,15 | 22,18 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |

Обоснование инвестиций в строительство, техническое 
перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой 
энергии и тепловых сетей ЕТО № 6 
ООО «Мегаполис-Недвижимость»

Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и 
модернизации объектов ЕТО № 6

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности не предусмотрены.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ЕТО № 6 предполагается финансировать за счет следующих источников:

- Платы за подключение.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 6 в таблице Таблица 33.

Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии
ЕТО № 6

Оценка финансовых потребностей для реконструкции котельных

В разработанной схеме теплоснабжения запланированы мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии. Перечень мероприятий приведен в таблице Таблица 33.

Общая оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблицеТаблица 32.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для реконструкции существующих источников теплоснабжения

Инвестиционная программа ЕТО № 6 предусматривает финансирование мероприятий за счет платы за присоединение перспективных потребителей.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций мероприятий приведен в Главе 5 «Мастер-План»

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции существующих источников теплоснабжения

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования

Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЕТО № 6

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов технического перевооружения источников 
тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЕТО № 6

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки ЕТО № 6

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для 
обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО № 6

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для 
повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных ЕТО № 6

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ЕТО № 6

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением 
диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов 
тепловой нагрузки ЕТО № 6

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических 
режимов ЕТО № 6

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую ЕТО № 6

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов строительства новых насосных станций ЕТО № 6

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции насосных станций ЕТО № 6

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых 
потребителей ЕТО № 6

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе, в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Таблица 32. Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки ЕТО № 6»

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 27,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,70 |
| дополнительное оборудование, используемое при производстве работ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 33,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,24 |
| стоимость материалов и строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 482,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,04 |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 542,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,99 |
| Непредвиденные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 11,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,08 |
| ИТОГО без НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 554,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,07 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 110,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,81 |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 664,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,89 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 |

Таблица 33. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий для теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО № 6»

| Стоимость проектов |  | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |  |
| Проекты ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 664,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 664,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 554,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 554,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Лизинг |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 110,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 110,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Группа проектов | 006.01.00.000 | Источники теплоснабжения Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Лизинг |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.01.01.000 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.01.02.000 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.01.03.000 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.01.04.000 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Группа проектов | 006.02.00.000 | Тепловые сети, эксплуатируемые МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 664,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 664,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 554,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 554,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Лизинг |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 110,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 110,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.01.000 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 664,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.01.001 | Строительство участка тепловой сети от уз. до Реконструкция незавершенного строительства - здания бассейна под культурно-развлекательный центр и стр-во здания котельной, ул. Гагарина, 70а (этап IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 664,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 |  |
| Подгруппа проектов | 006.02.02.000 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.03.000 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.04.000 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.05.000 | Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.06.000 | Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.07.000 | Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.08.000 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 6

Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный пери-од и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость» приведены в Главе 6.

Тарифно-балансовая модель 
ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

•	тарифно-балансовая модель на производство тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии ООО «Мегаполис-Недвижимость» приведена в таблицеТаблица 34.

•	тарифно-балансовая модель ООО «Мегаполис-Недвижимость» обобщенные данные приведены в таблицеТаблица 35.

•	баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 6 приведен в таблицеТаблица 36.

Таблица 34. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 6. ООО «Мегаполис-Недвижимость»

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2,50 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2,50 | 2,10 | 2,07 | 2,07 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд) | тыс. Гкал | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2,50 | 2,10 | 2,07 | 2,07 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в собственных сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| То же в % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,15% | 3,15% | 2,27% | 2,27% | 2,27% | 2,27% | 2,27% | 2,27% | 2,27% | 2,27% | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2,50 | 2,10 | 2,00 | 2,00 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| теплосетевой организации | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2,50 | 2,10 | 2,00 | 2,00 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на отпуск теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 155,14 | 155,14 | 155,14 | 155,14 | 155,14 | 155,14 | 155,14 | 155,14 | 155,14 | 155,14 | 155,14 | 155,14 | 155,14 | 155,14 | 155,14 | 153,46 | 153,46 | 153,46 | 153,46 | 153,46 | 153,46 | 153,46 | 153,46 | 146,85 | 146,85 |
| Потребность в топливе всего | тут | 283,90 | 283,90 | 283,90 | 387,84 | 325,79 | 320,37 | 320,37 | 445,57 | 445,57 | 445,57 | 445,57 | 445,57 | 445,57 | 445,57 | 445,57 | 445,57 | 445,57 | 445,57 | 445,57 | 445,57 | 445,57 | 445,57 | 445,57 | 426,37 | 426,37 |
| Расход топлива, по видам топлива | тут | 283,90 | 283,90 | 283,90 | 387,84 | 325,79 | 320,37 | 320,37 | 445,57 | 445,57 | 445,57 | 445,57 | 445,57 | 445,57 | 445,57 | 445,57 | 445,57 | 445,57 | 445,57 | 445,57 | 445,57 | 445,57 | 445,57 | 445,57 | 426,37 | 426,37 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 1 332,78 | 1 332,78 | 1 359,44 | 1 386,62 | 1 455,956 | 1 304,948 | 1 350,62 | 1 944,16 | 2 021,93 | 2 102,81 | 2 186,92 | 2 274,39 | 2 365,37 | 2 459,98 | 2 558,38 | 2 660,72 | 2 767,15 | 2 877,83 | 2 992,95 | 3 112,67 | 3 237,17 | 3 366,66 | 3 501,33 | 3 484,51 | 3 623,89 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 145,03 | 145,03 | 147,93 | 150,89 | 158,434 | 172,382 | 182,72 | 265,71 | 273,69 | 281,90 | 290,35 | 299,06 | 308,04 | 317,28 | 326,79 | 336,60 | 346,70 | 357,10 | 367,81 | 378,84 | 390,21 | 401,92 | 413,97 | 426,39 | 439,18 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 393,40 | 360,12 | 367,32 | 374,67 | 393,40 | 428,806 | 403,72 | 377,95 | 353,76 | 331,12 | 344,37 | 358,14 | 372,47 | 387,37 | 402,86 | 418,97 | 435,73 | 453,16 | 471,29 | 490,14 | 509,75 | 530,14 | 551,34 | 573,40 | 596,33 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1 504,12 | 1 504,12 | 1 534,20 | 1 564,89 | 1 643,131 | 1 478,818 | 1 478,82 | 1 314,50 | 1 150,19 | 985,88 | 821,57 | 657,25 | 492,94 | 328,63 | 164,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| текущая | тыс. руб. | 1 504,12 | 1 504,12 | 1 534,20 | 1 564,89 | 1 643,13 | 1 478,82 | 1 478,82 | 1 314,50 | 1 150,19 | 985,88 | 821,57 | 657,25 | 492,94 | 328,63 | 164,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| амортизация инвестпроектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 894,05 | 894,05 | 911,93 | 930,17 | 976,68 | 1 064,579 | 1 113,66 | 1 158,43 | 1 204,76 | 1 252,95 | 1 303,07 | 1 355,19 | 1 409,40 | 1 465,78 | 1 524,41 | 1 585,38 | 1 648,80 | 1 714,75 | 1 783,34 | 1 854,68 | 1 928,86 | 2 006,02 | 2 086,26 | 2 169,71 | 2 256,50 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 1 229,58 | 2 824,99 | 3 234,70 | 3 613,92 | 3 965,05 | 4 323,74 | 4 690,27 | 5 065,00 | 5 448,24 | 5 840,30 | 6 077,30 | 6 323,83 | 6 580,37 | 6 847,28 | 7 124,95 | 7 413,88 | 7 714,42 | 8 184,01 | 8 515,65 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 4 269,38 | 4 236,10 | 4 320,82 | 4 407,24 | 4 627,598 | 4 449,533 | 5 759,12 | 7 885,74 | 8 239,03 | 8 568,57 | 8 911,32 | 9 267,78 | 9 638,48 | 10 024,03 | 10 425,00 | 10 841,98 | 11 275,67 | 11 726,68 | 12 195,76 | 12 683,61 | 13 190,94 | 13 718,61 | 14 267,32 | 14 838,01 | 15 431,55 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | -646,79 | -646,79 | -1 040,62 | -1 086,47 | -1 306,83 | -1 424,445 | -1 474,30 | -1 525,90 | -1 586,94 | -1 650,41 | -1 716,43 | -1 785,09 | -1 856,49 | -1 930,75 | -2 007,98 | -2 088,30 | -2 171,83 | -2 258,71 | -2 349,05 | -2 443,02 | -2 540,74 | -2 642,37 | -2 748,06 | -2 857,98 | -2 972,30 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 3 622,59 | 3 589,31 | 3 280,20 | 3 320,77 | 3 320,77 | 3 025,09 | 4 284,82 | 6 359,84 | 6 652,10 | 6 918,16 | 7 194,89 | 7 482,70 | 7 781,99 | 8 093,28 | 8 417,02 | 8 753,68 | 9 103,84 | 9 467,97 | 9 846,70 | 10 240,59 | 10 650,21 | 11 076,24 | 11 519,26 | 11 980,02 | 12 459,25 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 1 979,56 | 1 961,37 | 1 792,46 | 1 328,31 | 1 581,32 | 1 512,54 | 2 142,41 | 2 265,71 | 2 369,82 | 2 464,61 | 2 563,19 | 2 665,73 | 2 772,35 | 2 883,25 | 2 998,58 | 3 118,52 | 3 243,26 | 3 372,99 | 3 507,91 | 3 648,23 | 3 794,16 | 3 945,93 | 4 103,76 | 4 267,91 | 4 438,63 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 1 504,12 | 1 504,12 | 1 534,20 | 1 564,89 | 1 643,13 | 1 478,82 | 1 478,82 | 1 314,50 | 1 150,19 | 985,88 | 821,57 | 657,25 | 492,94 | 328,63 | 164,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 1 504,12 | 1 504,12 | 1 534,20 | 1 564,89 | 1 643,13 | 1 478,82 | 1 478,82 | 1 314,50 | 1 150,19 | 985,88 | 821,57 | 657,25 | 492,94 | 328,63 | 164,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же нарастающим итогом | тыс. руб. | 1 504,12 | 3 008,24 | 4 542,44 | 6 107,33 | 7 750,46 | 9 229,28 | 10 708,10 | 12 022,60 | 13 172,79 | 14 158,67 | 14 980,24 | 15 637,49 | 16 130,43 | 16 459,05 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Долговые обязательства нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 1 504,12 | 1 504,12 | 1 534,20 | 1 564,89 | 1 643,13 | 1 478,82 | 1 478,82 | 1 314,50 | 1 150,19 | 985,88 | 821,57 | 657,25 | 492,94 | 328,63 | 164,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков нарастающим итогом | тыс. руб. | 1 504,12 | 3 008,24 | 4 542,44 | 6 107,33 | 7 750,46 | 9 229,28 | 10 708,10 | 12 022,60 | 13 172,79 | 14 158,67 | 14 980,24 | 15 637,49 | 16 130,43 | 16 459,05 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | -1 504,12 | -1 504,12 | -1 534,20 | -1 564,89 | -1 643,13 | -1 478,82 | -1 478,82 | -1 314,50 | -1 150,19 | -985,88 | -821,57 | -657,25 | -492,94 | -328,63 | -164,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 3 622,59 | 3 589,31 | 3 280,20 | 3 320,77 | 3 320,77 | 3 025,09 | 4 284,82 | 6 359,84 | 6 652,10 | 6 918,16 | 7 194,89 | 7 482,70 | 7 781,99 | 8 093,28 | 8 417,02 | 8 753,68 | 9 103,84 | 9 467,97 | 9 846,70 | 10 240,59 | 10 650,21 | 11 076,24 | 11 519,26 | 11 980,02 | 12 459,25 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 1 979,56 | 1 961,37 | 1 792,46 | 1 328,31 | 1 581,32 | 1 512,54 | 2 142,41 | 2 265,71 | 2 369,82 | 2 464,61 | 2 563,19 | 2 665,73 | 2 772,35 | 2 883,25 | 2 998,58 | 3 118,52 | 3 243,26 | 3 372,99 | 3 507,91 | 3 648,23 | 3 794,16 | 3 945,93 | 4 103,76 | 4 267,91 | 4 438,63 |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии установленный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 1 735,870 | 1 759,184 | 1 796,249 | 1 814,630 | 1 860,922 | 1 992,698 | 2 142,405 | 2 265,709 | 2 369,820 | 2 464,613 | 2 563,198 | 2 665,726 | 2 772,355 | 2 883,249 | 2 998,579 | 3 118,52 | 3 243,26 | 3 372,99 | 3 507,91 | 3 648,23 | 3 794,16 | 3 945,93 | 4 103,76 | 4 267,91 | 4 438,63 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 1730,38 | 1740,75 | 1775,57 | 1814,63 | 1 814,63 | 1 902,070 | 2 073,256 | 2 203,871 | 2 320,677 | 2 413,504 | 2 510,044 | 2 610,446 | 2 714,863 | 2 823,458 | 2 936,396 | 3 053,85 | 3 176,01 | 3 303,05 | 3 435,17 | 3 572,58 | 3 715,48 | 3 864,10 | 4 018,66 | 4 179,41 | 4 346,58 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 1740,75 | 1775,57 | 1814,63 | 1814,63 | 1902,07 | 2 073,256 | 2 203,871 | 2 320,677 | 2 413,504 | 2 510,044 | 2 610,446 | 2 714,863 | 2 823,458 | 2 936,396 | 3 053,852 | 3 176,01 | 3 303,05 | 3 435,17 | 3 572,58 | 3 715,48 | 3 864,10 | 4 018,66 | 4 179,41 | 4 346,58 | 4 520,45 |

Таблица 35. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 6 (обобщенные данные)

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Тариф на генерацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2,50 | 2,10 | 2,00 | 2,00 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 3 622,59 | 3 589,31 | 3 280,20 | 3 320,77 | 3 320,77 | 3 025,09 | 4 284,82 | 6 359,84 | 6 652,10 | 6 918,16 | 7 194,89 | 7 482,70 | 7 781,99 | 8 093,28 | 8 417,02 | 8 753,68 | 9 103,84 | 9 467,97 | 9 846,70 | 10 240,59 | 10 650,21 | 11 076,24 | 11 519,26 | 11 980,02 | 12 459,25 |
| НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 3 622,59 | 3 589,31 | 3 280,20 | 3 320,77 | 3 320,77 | 3 025,09 | 4 284,82 | 6 359,84 | 6 652,10 | 6 918,16 | 7 194,89 | 7 482,70 | 7 781,99 | 8 093,28 | 8 417,02 | 8 753,68 | 9 103,84 | 9 467,97 | 9 846,70 | 10 240,59 | 10 650,21 | 11 076,24 | 11 519,26 | 11 980,02 | 12 459,25 |
| Тариф без инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 979,56 | 1 961,37 | 1 792,46 | 1 328,31 | 1 581,32 | 1 512,54 | 2 142,41 | 2 265,71 | 2 369,82 | 2 464,61 | 2 563,19 | 2 665,73 | 2 772,35 | 2 883,25 | 2 998,58 | 3 118,52 | 3 243,26 | 3 372,99 | 3 507,91 | 3 648,23 | 3 794,16 | 3 945,93 | 4 103,76 | 4 267,91 | 4 438,63 |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 979,56 | 1 961,37 | 1 792,46 | 1 328,31 | 1 581,32 | 1 512,54 | 2 142,41 | 2 265,71 | 2 369,82 | 2 464,61 | 2 563,19 | 2 665,73 | 2 772,35 | 2 883,25 | 2 998,58 | 3 118,52 | 3 243,26 | 3 372,99 | 3 507,91 | 3 648,23 | 3 794,16 | 3 945,93 | 4 103,76 | 4 267,91 | 4 438,63 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 1 735,87 | 1 759,18 | 1 796,25 | 1 814,63 | 1 860,92 | 1 992,70 | 2 142,41 | 2 265,71 | 2 369,82 | 2 464,61 | 2 563,20 | 2 665,73 | 2 772,35 | 2 883,25 | 2 998,58 | 3 118,52 | 3 243,26 | 3 372,99 | 3 507,91 | 3 648,23 | 3 794,16 | 3 945,93 | 4 103,76 | 4 267,91 | 4 438,63 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | 14,04% | 11,49% | -0,21% | -26,80% | -15,03% | -24,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Таблица 36. Баланс тепловой энергии ЕТО № 6 (обобщенные данные)

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2,50 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2,50 | 2,10 | 2,07 | 2,07 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд) | тыс. Гкал | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2,50 | 2,10 | 2,07 | 2,07 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в собственных сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| То же в % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,15% | 3,15% | 2,27% | 2,27% | 2,27% | 2,27% | 2,27% | 2,27% | 2,27% | 2,27% | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2,50 | 2,10 | 2,00 | 2,00 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| теплосетевой организации | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2,50 | 2,10 | 2,00 | 2,00 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |

- Расчеты ценовых (тарифных) последствий 
для потребителей при реализации программ строительства, 
реконструкции, технического перевооружения 
и (или) модернизации систем теплоснабжения 
ЕТО № 7 ООО «Комус»

Мероприятия для данного ЕТО в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

  - Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный пери-од и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 7 ООО «Комус» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 7 ООО «Комус» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 7 ООО «Комус» приведены в Главе 6.

  - Тарифно-балансовая модель ЕТО № 7 ООО «Комус»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

•	тарифно-балансовая модель на тепловую энергию с коллекторов источников тепловой энергии ООО «Комус» приведена в таблицеТаблица 37.

•	тарифно-балансовая модель ООО «Комус» обобщенные данные приведены в таблицеТаблица 38.

•	баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 7 приведен в таблицеТаблица 39.

Таблица 37. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 7 ООО «Комус»

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 7,73 | 6,15 | 7,30 | 8,01 | 7,58 | 7,20 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 7,73 | 6,15 | 7,30 | 8,01 | 7,58 | 7,20 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд) | тыс. Гкал | 7,73 | 6,15 | 7,30 | 8,01 | 7,58 | 7,20 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в собственных сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| То же в % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,39% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 7,73 | 6,15 | 7,30 | 8,01 | 7,58 | 7,10 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 |
| теплосетевой организации | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 7,73 | 6,15 | 7,30 | 8,01 | 7,58 | 7,10 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на отпуск теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 160,95 | 160,95 | 160,95 | 160,95 | 160,95 | 160,95 | 160,95 | 160,95 | 160,95 | 160,95 | 160,95 | 160,95 | 160,95 | 160,95 | 160,95 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 |
| Потребность в топливе всего | тут | 1 244,11 | 989,82 | 1 174,91 | 1 289,48 | 1 219,39 | 1 158,81 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 |
| Расход топлива, по видам топлива | тут | 1 244,11 | 989,82 | 1 174,91 | 1 289,48 | 1 219,39 | 1 158,81 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 | 1 368,04 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 7 096,55 | 7 572,02 | 7 662,88 | 8 140,59 | 8 164,760 | 8 334,627 | 10 183,87 | 10 540,31 | 10 961,92 | 11 400,40 | 11 856,41 | 12 330,67 | 12 823,90 | 13 336,85 | 13 870,33 | 14 425,14 | 15 002,15 | 15 602,23 | 16 226,32 | 16 875,37 | 17 550,39 | 18 252,40 | 18 982,50 | 20 311,27 | 21 733,06 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 3 498,95 | 3 350,47 | 3 390,68 | 1 110,34 | 1 182,170 | 1 129,413 | 1 496,47 | 1 571,30 | 1 618,43 | 1 666,99 | 1 717,00 | 1 768,51 | 1 821,56 | 1 876,21 | 1 932,49 | 1 990,47 | 2 050,18 | 2 111,69 | 2 175,04 | 2 240,29 | 2 307,50 | 2 376,72 | 2 448,03 | 2 521,47 | 2 597,11 |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 11,26 | 5,66 | 5,73 | 5,76 | 5,76 | 6,278 | 6,57 | 6,83 | 7,11 | 7,39 | 7,68 | 7,99 | 8,31 | 8,64 | 8,99 | 9,35 | 9,72 | 10,11 | 10,52 | 10,94 | 11,38 | 11,83 | 12,30 | 12,80 | 13,31 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 254,40 | 1 337,20 | 1 353,25 | 1 663,31 | 1 651,59 | 1 800,233 | 1 694,90 | 1 586,73 | 1 485,18 | 1 390,13 | 1 445,74 | 1 503,56 | 1 563,71 | 1 626,26 | 1 691,31 | 1 758,96 | 1 829,32 | 1 902,49 | 1 978,59 | 2 057,73 | 2 140,04 | 2 225,64 | 2 314,67 | 2 407,26 | 2 503,55 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 290,21 | 252,59 | 255,62 | 600,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| текущая | тыс. руб. | 290,21 | 252,59 | 255,62 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| амортизация инвестпроектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 2 458,87 | 2 351,00 | 2 379,21 | 679,67 | 1 439,50 | 1 569,055 | 1 641,39 | 1 707,37 | 1 775,67 | 1 846,69 | 1 920,56 | 1 997,38 | 2 077,28 | 2 160,37 | 2 246,79 | 2 336,66 | 2 430,12 | 2 527,33 | 2 628,42 | 2 733,56 | 2 842,90 | 2 956,62 | 3 074,88 | 3 197,88 | 3 325,79 |
| арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования | тыс. руб. | 2 040,00 | 2 282,00 | 2 309,38 | 0,00 | 600,00 | 654,000 | 684,15 | 711,65 | 740,12 | 769,72 | 800,51 | 832,53 | 865,83 | 900,47 | 936,49 | 973,95 | 1 012,90 | 1 053,42 | 1 095,56 | 1 139,38 | 1 184,95 | 1 232,35 | 1 281,65 | 1 332,91 | 1 386,23 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | -715,210 | 889,97 | 1 428,40 | 1 770,74 | 2 012,17 | 2 109,40 | 2 210,87 | 2 317,02 | 2 427,94 | 2 543,81 | 2 664,94 | 2 791,36 | 2 923,56 | 3 061,62 | 3 205,81 | 3 356,45 | 3 513,80 | 3 678,11 | 3 280,26 | 2 827,24 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 16 650,24 | 17 150,94 | 17 356,75 | 13 043,80 | 13 043,780 | 12 778,396 | 16 597,32 | 17 552,60 | 18 359,17 | 19 093,49 | 19 857,30 | 20 651,52 | 21 477,61 | 22 336,74 | 23 230,20 | 24 159,46 | 25 125,76 | 26 130,83 | 27 176,06 | 28 263,08 | 29 393,61 | 30 569,37 | 31 792,13 | 33 063,84 | 34 386,29 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 16 650,24 | 17 150,94 | 17 356,75 | 13 043,80 | 13 043,78 | 12 778,40 | 16 597,32 | 17 552,60 | 18 359,17 | 19 093,49 | 19 857,30 | 20 651,52 | 21 477,61 | 22 336,74 | 23 230,20 | 24 159,46 | 25 125,76 | 26 130,83 | 27 176,06 | 28 263,08 | 29 393,61 | 30 569,37 | 31 792,13 | 33 063,84 | 34 386,29 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 2 153,98 | 2 788,77 | 2 377,64 | 1 628,05 | 1 721,63 | 1 799,77 | 2 041,49 | 2 158,99 | 2 258,20 | 2 348,52 | 2 442,47 | 2 540,16 | 2 641,77 | 2 747,45 | 2 857,34 | 2 971,64 | 3 090,50 | 3 214,12 | 3 342,69 | 3 476,39 | 3 615,45 | 3 760,07 | 3 910,47 | 4 066,89 | 4 229,56 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 290,21 | 252,59 | 255,62 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 290,21 | 252,59 | 255,62 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же нарастающим итогом | тыс. руб. | 290,21 | 542,80 | 798,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Долговые обязательства нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 290,21 | 252,59 | 255,62 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков нарастающим итогом | тыс. руб. | 290,21 | 542,80 | 798,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | -290,21 | -252,59 | -255,62 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 16 650,24 | 17 150,94 | 17 356,75 | 13 043,80 | 13 043,78 | 12 778,40 | 16 597,32 | 17 552,60 | 18 359,17 | 19 093,49 | 19 857,30 | 20 651,52 | 21 477,61 | 22 336,74 | 23 230,20 | 24 159,46 | 25 125,76 | 26 130,83 | 27 176,06 | 28 263,08 | 29 393,61 | 30 569,37 | 31 792,13 | 33 063,84 | 34 386,29 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 2 153,98 | 2 788,77 | 2 377,64 | 1 628,05 | 1 721,63 | 1 799,77 | 2 041,49 | 2 158,99 | 2 258,20 | 2 348,52 | 2 442,47 | 2 540,16 | 2 641,77 | 2 747,45 | 2 857,34 | 2 971,64 | 3 090,50 | 3 214,12 | 3 342,69 | 3 476,39 | 3 615,45 | 3 760,07 | 3 910,47 | 4 066,89 | 4 229,56 |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии установленный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 1 450,475 | 1 504,186 | 1 530,09 | 1 565,58 | 1 619,17 | 1 812,48 | 2 041,495 | 2 158,992 | 2 258,199 | 2 348,527 | 2 442,468 | 2 540,166 | 2 641,773 | 2 747,444 | 2 857,342 | 2 971,64 | 3 090,50 | 3 214,12 | 3 342,69 | 3 476,39 | 3 615,45 | 3 760,07 | 3 910,47 | 4 066,89 | 4 229,56 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 1 400,70 | 1494,72 | 1 512,60 | 1 533,42 | 1 586,79 | 1 812,480 | 1 975,603 | 2 100,066 | 2 211,370 | 2 299,824 | 2 391,817 | 2 487,490 | 2 586,990 | 2 690,469 | 2 798,088 | 2 910,01 | 3 026,41 | 3 147,47 | 3 273,37 | 3 404,30 | 3 540,47 | 3 682,09 | 3 829,38 | 3 982,55 | 4 141,85 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 1 494,72 | 1 512,60 | 1 533,42 | 1 586,79 | 1 812,48 | 1 975,603 | 2 100,066 | 2 211,370 | 2 299,824 | 2 391,817 | 2 487,490 | 2 586,990 | 2 690,469 | 2 798,088 | 2 910,012 | 3 026,41 | 3 147,47 | 3 273,37 | 3 404,30 | 3 540,47 | 3 682,09 | 3 829,38 | 3 982,55 | 4 141,85 | 4 307,53 |

Таблица 38. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 7 (обобщенные данные)

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Тариф на генерацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 7,73 | 6,15 | 7,30 | 8,01 | 7,58 | 7,10 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 |
| НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 16 650,24 | 17 150,94 | 17 356,75 | 13 043,80 | 13 043,78 | 12 778,40 | 16 597,32 | 17 552,60 | 18 359,17 | 19 093,49 | 19 857,30 | 20 651,52 | 21 477,61 | 22 336,74 | 23 230,20 | 24 159,46 | 25 125,76 | 26 130,83 | 27 176,06 | 28 263,08 | 29 393,61 | 30 569,37 | 31 792,13 | 33 063,84 | 34 386,29 |
| НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 16 650,24 | 17 150,94 | 17 356,75 | 13 043,80 | 13 043,78 | 12 778,40 | 16 597,32 | 17 552,60 | 18 359,17 | 19 093,49 | 19 857,30 | 20 651,52 | 21 477,61 | 22 336,74 | 23 230,20 | 24 159,46 | 25 125,76 | 26 130,83 | 27 176,06 | 28 263,08 | 29 393,61 | 30 569,37 | 31 792,13 | 33 063,84 | 34 386,29 |
| Тариф без инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 2 153,98 | 2 788,77 | 2 377,64 | 1 628,05 | 1 721,63 | 1 799,77 | 2 041,49 | 2 158,99 | 2 258,20 | 2 348,52 | 2 442,47 | 2 540,16 | 2 641,77 | 2 747,45 | 2 857,34 | 2 971,64 | 3 090,50 | 3 214,12 | 3 342,69 | 3 476,39 | 3 615,45 | 3 760,07 | 3 910,47 | 4 066,89 | 4 229,56 |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 2 153,98 | 2 788,77 | 2 377,64 | 1 628,05 | 1 721,63 | 1 799,77 | 2 041,49 | 2 158,99 | 2 258,20 | 2 348,52 | 2 442,47 | 2 540,16 | 2 641,77 | 2 747,45 | 2 857,34 | 2 971,64 | 3 090,50 | 3 214,12 | 3 342,69 | 3 476,39 | 3 615,45 | 3 760,07 | 3 910,47 | 4 066,89 | 4 229,56 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 1 450,48 | 1 504,19 | 1 530,09 | 1 565,58 | 1 619,17 | 1 812,48 | 2 041,50 | 2 158,99 | 2 258,20 | 2 348,53 | 2 442,47 | 2 540,17 | 2 641,77 | 2 747,44 | 2 857,34 | 2 971,64 | 3 090,50 | 3 214,12 | 3 342,69 | 3 476,39 | 3 615,45 | 3 760,07 | 3 910,47 | 4 066,89 | 4 229,56 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | 48,50% | 85,40% | 55,39% | 3,99% | 6,33% | -0,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Таблица 39. Баланс тепловой энергии ЕТО № 7 (обобщенные данные)

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 7,73 | 6,15 | 7,30 | 8,01 | 7,58 | 7,20 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 7,73 | 6,15 | 7,30 | 8,01 | 7,58 | 7,20 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд) | тыс. Гкал | 7,73 | 6,15 | 7,30 | 8,01 | 7,58 | 7,20 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в собственных сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| То же в % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,39% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 7,73 | 6,15 | 7,30 | 8,01 | 7,58 | 7,10 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 |
| теплосетевой организации | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 7,73 | 6,15 | 7,30 | 8,01 | 7,58 | 7,10 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 |

- Расчеты ценовых (тарифных) последствий 
для потребителей при реализации программ строительства, 
реконструкции, технического перевооружения 
и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 8

Мероприятия для данного ЕТО в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

  - Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный пери-од и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 8 Служба Воронежской таможни по Липецкой области приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 8 Служба Воронежской таможни по Липецкой области приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 8 Служба Воронежской таможни по Липецкой области приведены в Главе 6.

  - Тарифно-балансовая модель
 ЕТО № 8 Служба Воронежской таможни по Липецкой области

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

•	тарифно-балансовая модель на производство и передачу тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии Служба Воронежской таможни по Липецкой области приведена в таблицеТаблица 40.

•	тарифно-балансовая модель Служба Воронежской таможни по Липецкой области обобщенные данные приведены в таблицеТаблица 41.

•	баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 8 приведен в таблицеТаблица 42.

Таблица 40. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 8. Производство и передача тепловой энергии Служба Воронежской таможни по Липецкой области

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд) | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в собственных сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же в % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| теплосетевой организации | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на отпуск теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 0,00 | 0,00 | 167,56 | 166,52 | 167,56 | 167,56 | 167,56 | 167,56 | 167,56 | 167,56 | 167,56 | 167,56 | 167,56 | 167,56 | 167,56 | 167,56 | 167,56 | 167,56 | 167,56 | 167,56 | 167,56 | 167,56 | 167,56 | 167,56 | 167,56 |
| Потребность в топливе всего | тут | 0,00 | 0,00 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 |
| Расход топлива, по видам топлива | тут | 0,00 | 0,00 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 | 268,09 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 433,81 | 1 540,08 | 1 724,890 | 1 754,594 | 1 816,00 | 1 879,56 | 1 954,75 | 2 032,94 | 2 114,25 | 2 198,83 | 2 286,78 | 2 378,25 | 2 473,38 | 2 572,31 | 2 675,21 | 2 782,22 | 2 893,50 | 3 009,24 | 3 129,61 | 3 254,80 | 3 384,99 | 3 621,94 | 3 875,48 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 159,31 | 171,12 | 191,654 | 141,574 | 150,07 | 157,57 | 162,30 | 167,17 | 172,18 | 177,35 | 182,67 | 188,15 | 193,79 | 199,61 | 205,60 | 211,76 | 218,12 | 224,66 | 231,40 | 238,34 | 245,49 | 252,86 | 260,44 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 171,57 | 1 258,40 | 1 409,41 | 1 486,480 | 1 399,51 | 1 310,19 | 1 226,34 | 1 147,85 | 1 193,77 | 1 241,52 | 1 291,18 | 1 342,82 | 1 396,54 | 1 452,40 | 1 510,49 | 1 570,91 | 1 633,75 | 1 699,10 | 1 767,06 | 1 837,75 | 1 911,26 | 1 987,71 | 2 067,22 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 276,618 | 248,96 | 221,29 | 193,63 | 165,97 | 138,31 | 110,65 | 82,99 | 55,32 | 27,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| текущая | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,62 | 248,96 | 221,29 | 193,63 | 165,97 | 138,31 | 110,65 | 82,99 | 55,32 | 27,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| амортизация инвестпроектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 232,84 | 250,10 | 280,11 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | -79,157 | 436,86 | 718,26 | 947,48 | 1 149,96 | 1 231,92 | 1 316,11 | 1 402,61 | 1 491,53 | 1 582,94 | 1 676,98 | 1 746,04 | 1 817,96 | 1 892,78 | 1 970,67 | 2 051,73 | 2 136,14 | 2 223,95 | 2 208,09 | 2 184,15 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 997,54 | 3 219,70 | 3 606,066 | 3 580,109 | 4 051,39 | 4 286,88 | 4 484,49 | 4 663,88 | 4 850,43 | 5 044,45 | 5 246,22 | 5 456,07 | 5 674,31 | 5 901,30 | 6 137,34 | 6 382,85 | 6 638,15 | 6 903,68 | 7 179,81 | 7 467,03 | 7 765,69 | 8 070,60 | 8 387,29 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. |  |  | 14,48 | 0,00 | -403,95 | 99,009 | 102,47 | 106,06 | 110,30 | 114,72 | 119,30 | 124,08 | 129,04 | 134,20 | 139,57 | 145,15 | 150,96 | 157,00 | 163,28 | 169,81 | 176,60 | 183,66 | 191,01 | 204,38 | 218,69 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 012,02 | 3 219,70 | 3 202,12 | 3 679,12 | 4 153,87 | 4 392,94 | 4 594,80 | 4 778,60 | 4 969,73 | 5 168,53 | 5 375,26 | 5 590,28 | 5 813,88 | 6 046,45 | 6 288,30 | 6 539,84 | 6 801,42 | 7 073,48 | 7 356,41 | 7 650,69 | 7 956,70 | 8 274,98 | 8 605,97 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 1 882,51 | 1 999,81 | 2 001,32 | 2 299,45 | 2 596,17 | 2 745,59 | 2 871,75 | 2 986,62 | 3 106,08 | 3 230,33 | 3 359,54 | 3 493,92 | 3 633,68 | 3 779,03 | 3 930,19 | 4 087,40 | 4 250,89 | 4 420,93 | 4 597,76 | 4 781,68 | 4 972,94 | 5 171,86 | 5 378,73 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 14,48 | 0,00 | -403,95 | 375,63 | 351,43 | 327,36 | 303,94 | 280,69 | 257,61 | 234,72 | 212,02 | 189,52 | 167,23 | 145,15 | 150,96 | 157,00 | 163,28 | 169,81 | 176,60 | 183,66 | 191,01 | 204,38 | 218,69 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 14,48 | 0,00 | -403,95 | 375,63 | 351,43 | 327,36 | 303,94 | 280,69 | 257,61 | 234,72 | 212,02 | 189,52 | 167,23 | 145,15 | 150,96 | 157,00 | 163,28 | 169,81 | 176,60 | 183,66 | 191,01 | 204,38 | 218,69 |
| То же нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 14,48 | 14,48 | -389,47 | -13,84 | 337,59 | 664,94 | 968,88 | 1 249,56 | 1 507,18 | 1 741,90 | 1 953,93 | 2 143,45 | 2 310,68 | 2 455,83 | 2 606,79 | 2 763,79 | 2 927,06 | 3 096,87 | 3 273,47 | 3 457,13 | 3 648,14 | 3 852,52 | 4 071,21 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Долговые обязательства нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 14,48 | 0,00 | -403,95 | 375,63 | 351,43 | 327,36 | 303,94 | 280,69 | 257,61 | 234,72 | 212,02 | 189,52 | 167,23 | 145,15 | 150,96 | 157,00 | 163,28 | 169,81 | 176,60 | 183,66 | 191,01 | 204,38 | 218,69 |
| Сальдо денежных потоков нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 14,48 | 14,48 | -389,47 | -13,84 | 337,59 | 664,94 | 968,88 | 1 249,56 | 1 507,18 | 1 741,90 | 1 953,93 | 2 143,45 | 2 310,68 | 2 455,83 | 2 606,79 | 2 763,79 | 2 927,06 | 3 096,87 | 3 273,47 | 3 457,13 | 3 648,14 | 3 852,52 | 4 071,21 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | -14,48 | 0,00 | 403,95 | -375,63 | -351,43 | -327,36 | -303,94 | -280,69 | -257,61 | -234,72 | -212,02 | -189,52 | -167,23 | -145,15 | -150,96 | -157,00 | -163,28 | -169,81 | -176,60 | -183,66 | -191,01 | -204,38 | -218,69 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 012,02 | 3 219,70 | 3 606,07 | 3 679,12 | 4 153,87 | 4 392,94 | 4 594,80 | 4 778,60 | 4 969,73 | 5 168,53 | 5 375,26 | 5 590,28 | 5 813,88 | 6 046,45 | 6 288,30 | 6 539,84 | 6 801,42 | 7 073,48 | 7 356,41 | 7 650,69 | 7 956,70 | 8 274,98 | 8 605,97 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 1 882,51 | 1 999,81 | 2 253,79 | 2 299,45 | 2 596,17 | 2 745,59 | 2 871,75 | 2 986,62 | 3 106,08 | 3 230,33 | 3 359,54 | 3 493,92 | 3 633,68 | 3 779,03 | 3 930,19 | 4 087,40 | 4 250,89 | 4 420,93 | 4 597,76 | 4 781,68 | 4 972,94 | 5 171,86 | 5 378,73 |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии установленный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 0,000 | 0,000 | 1 887,324 | 1 931,795 | 2 140,252 | 2 414,753 | 2 596,169 | 2 745,589 | 2 871,750 | 2 986,620 | 3 106,085 | 3 230,329 | 3 359,542 | 3 493,923 | 3 633,680 | 3 779,03 | 3 930,19 | 4 087,40 | 4 250,89 | 4 420,93 | 4 597,76 | 4 781,68 | 4 972,94 | 5 171,86 | 5 378,73 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 0,000 | 0,000 | 1866,65 | 1905,7 | 1 954,99 | 2 304,930 | 2 512,374 | 2 670,653 | 2 812,198 | 2 924,686 | 3 041,673 | 3 163,340 | 3 289,874 | 3 421,469 | 3 558,327 | 3 700,66 | 3 848,69 | 4 002,63 | 4 162,74 | 4 329,25 | 4 502,42 | 4 682,52 | 4 869,82 | 5 064,61 | 5 267,19 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 0,000 | 0,000 | 1905,7 | 1954,99 | 2304,93 | 2 512,374 | 2 670,653 | 2 812,198 | 2 924,686 | 3 041,673 | 3 163,340 | 3 289,874 | 3 421,469 | 3 558,327 | 3 700,661 | 3 848,69 | 4 002,63 | 4 162,74 | 4 329,25 | 4 502,42 | 4 682,52 | 4 869,82 | 5 064,61 | 5 267,19 | 5 477,88 |

Таблица 41. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 8 (обобщенные данные)

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Тариф на генерацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 012,02 | 3 219,70 | 3 202,12 | 3 679,12 | 4 153,87 | 4 392,94 | 4 594,80 | 4 778,60 | 4 969,73 | 5 168,53 | 5 375,26 | 5 590,28 | 5 813,88 | 6 046,45 | 6 288,30 | 6 539,84 | 6 801,42 | 7 073,48 | 7 356,41 | 7 650,69 | 7 956,70 | 8 274,98 | 8 605,97 |
| НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 012,02 | 3 219,70 | 3 606,07 | 3 679,12 | 4 153,87 | 4 392,94 | 4 594,80 | 4 778,60 | 4 969,73 | 5 168,53 | 5 375,26 | 5 590,28 | 5 813,88 | 6 046,45 | 6 288,30 | 6 539,84 | 6 801,42 | 7 073,48 | 7 356,41 | 7 650,69 | 7 956,70 | 8 274,98 | 8 605,97 |
| Тариф без инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 0,00 | 0,00 | 1 882,51 | 1 999,81 | 2 001,32 | 2 299,45 | 2 596,17 | 2 745,59 | 2 871,75 | 2 986,62 | 3 106,08 | 3 230,33 | 3 359,54 | 3 493,92 | 3 633,68 | 3 779,03 | 3 930,19 | 4 087,40 | 4 250,89 | 4 420,93 | 4 597,76 | 4 781,68 | 4 972,94 | 5 171,86 | 5 378,73 |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 0,00 | 0,00 | 1 882,51 | 1 999,81 | 2 253,79 | 2 299,45 | 2 596,17 | 2 745,59 | 2 871,75 | 2 986,62 | 3 106,08 | 3 230,33 | 3 359,54 | 3 493,92 | 3 633,68 | 3 779,03 | 3 930,19 | 4 087,40 | 4 250,89 | 4 420,93 | 4 597,76 | 4 781,68 | 4 972,94 | 5 171,86 | 5 378,73 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 0,00 | 0,00 | 1 887,32 | 1 931,79 | 2 140,25 | 2 414,75 | 2 596,17 | 2 745,59 | 2 871,75 | 2 986,62 | 3 106,09 | 3 230,33 | 3 359,54 | 3 493,92 | 3 633,68 | 3 779,03 | 3 930,19 | 4 087,40 | 4 250,89 | 4 420,93 | 4 597,76 | 4 781,68 | 4 972,94 | 5 171,86 | 5 378,73 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | 0,00% | 0,00% | -0,26% | 3,52% | 5,30% | -4,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Таблица 42. Баланс тепловой энергии ЕТО № 8 (обобщенные данные)

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд) | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в собственных сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же в % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| теплосетевой организации | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |

Обоснование инвестиций в строительство, техническое 
перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, по которым ЕТО не определено

Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и 
модернизации объектов, по которым ЕТО не определено

Мероприятия на источниках теплоснабжения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности не предусмотрены.

Мероприятия на тепловых сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, по которым ЕТО не определено предполагается финансировать за счет следующих источников:

- Платы за подключение.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16): "Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов, по которым ЕТО не определено в таблицеТаблица 44.

Подгруппа проектов строительства источников тепловой энергии, 
по которым ЕТО не определено

Оценка финансовых потребностей для реконструкции тепловых сетей

Запланированы мероприятия по реконструкции тепловых сетей. Перечень мероприятий приведен в таблице Таблица 44.

Обобщенная оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий приведена в таблице Таблица 43.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для реконструкции тепловых сетей

Инвестиционная программа, по которым ЕТО не определено предусматривает финансирование мероприятий за счет платы за присоединение перспективных потребителей.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Общий расчет эффективности инвестиций мероприятий приведен в Главе 5 «Мастер-План.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следовательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредственно повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство тепловой энергии.

При расчетах в качестве источника погашения затрат использована амортизация от созданных в результате реализации проекта основных средств, а также экономия тепловой энергии, полученная в результате реализации мероприятий.

Расчеты ценовых последствий приведены в Главе 14.

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски)

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности, возникновению аварийных ситуаций.

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту)

В результате реализации проекта:

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций, продление срока службы, повышение эксплуатационной надежности оборудования.

Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки, 
по которым ЕТО не определено

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов технического перевооружения источников 
тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки, по которым ЕТО не определено

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки, 
по которым ЕТО не определено

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для 
обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия, по которым ЕТО не определено

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для 
повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе, за счет ликвидации котельных, 
по которым ЕТО не определено

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного,
 по которым ЕТО не определено

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением 
диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов 
тепловой нагрузки, по которым ЕТО не определено

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических 
режимов, по которым ЕТО не определено

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов перевода потребителей с открытой системы ГВС на закрытую, по которым ЕТО не определено

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов строительства новых насосных станций, 
по которым ЕТО не определено

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов реконструкции насосных станций,
 по которым ЕТО не определено

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых 
потребителей, по которым ЕТО не определено

Мероприятия, относящиеся к данной подгруппе настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Таблица 43. Финансовые потребности для реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, по которым ЕТО не определено

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | тыс. руб. | 0,00 | 4 655,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,44 | 2 401,20 | 2 923,20 | 747,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 059,80 |
| дополнительное оборудование, используемое при производстве работ | тыс. руб. | 0,00 | 5 586,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,93 | 2 881,44 | 3 507,84 | 897,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 271,76 |
| стоимость материалов и строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 0,00 | 80 999,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 784,48 | 41 780,91 | 50 863,71 | 13 012,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 440,54 |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 0,00 | 91 240,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 515,85 | 47 063,55 | 57 294,76 | 14 657,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 772,10 |
| Непредвиденные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 1 862,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,98 | 960,48 | 1 169,28 | 299,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 423,92 |
| ИТОГО без НДС | тыс. руб. | 0,00 | 93 102,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 648,83 | 48 024,03 | 58 464,04 | 14 956,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 196,02 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 18 620,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329,77 | 9 604,81 | 11 692,81 | 2 991,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 239,21 |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 0,00 | 111 723,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978,60 | 57 628,84 | 70 156,84 | 17 947,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 435,23 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 119 701,91 | 177 330,74 | 247 487,58 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 |

Таблица 44. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий для теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия, по которым ЕТО не определено

| Стоимость проектов |  | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |  |
| Проекты ЕТО не определено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 111 723,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978,60 | 57 628,84 | 70 156,84 | 17 947,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 119 701,91 | 177 330,74 | 247 487,58 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 111 723,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978,60 | 57 628,84 | 70 156,84 | 17 947,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 93 102,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 648,83 | 48 024,03 | 58 464,04 | 14 956,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 93 102,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 648,83 | 48 024,03 | 58 464,04 | 14 956,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Лизинг |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 18 620,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329,77 | 9 604,81 | 11 692,81 | 2 991,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 0,00 | 18 620,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329,77 | 9 604,81 | 11 692,81 | 2 991,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Группа проектов | 010.01.00.000 | Источники теплоснабжения ЕТО не определено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 111 723,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978,60 | 57 628,84 | 70 156,84 | 17 947,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 119 701,91 | 177 330,74 | 247 487,58 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 111 723,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978,60 | 57 628,84 | 70 156,84 | 17 947,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 93 102,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 648,83 | 48 024,03 | 58 464,04 | 14 956,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 93 102,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 648,83 | 48 024,03 | 58 464,04 | 14 956,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Лизинг |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 18 620,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329,77 | 9 604,81 | 11 692,81 | 2 991,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 0,00 | 18 620,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329,77 | 9 604,81 | 11 692,81 | 2 991,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 010.01.01.000 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 111 723,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978,60 | 57 628,84 | 70 156,84 | 17 947,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 119 701,91 | 177 330,74 | 247 487,58 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | - |
| Подгруппа проектов | 010.01.01.001 | Строительство нового источника теплоснабжения котельная №1 р-н Опытной станции для теплоснабжения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 53 083,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 |  |
| Подгруппа проектов | 010.01.01.002 | Строительство нового источника теплоснабжения котельная №2 р-н Опытной станции для теплоснабжения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 57 166,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 |  |
| Подгруппа проектов | 010.01.01.003 | Строительство нового источника теплоснабжения котельная №3 р-н Опытной станции для теплоснабжения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 |  |
| Подгруппа проектов | 010.01.01.004 | Строительство нового источника теплоснабжения котельная №4 р-н Опытной станции для теплоснабжения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 472,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 |  |
| Подгруппа проектов | 010.01.01.005 | Строительство нового источника теплоснабжения котельная делового кластера для теплоснабжения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 156,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 156,84 | 70 156,84 | 70 156,84 | 70 156,84 | 70 156,84 | 70 156,84 | 70 156,84 | 70 156,84 | 70 156,84 | 70 156,84 |  |
| Подгруппа проектов | 010.01.01.006 | Строительство нового источника теплоснабжения котельная Лебедянское ш. для теплоснабжения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 947,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 947,64 | 17 947,64 | 17 947,64 | 17 947,64 | 17 947,64 | 17 947,64 | 17 947,64 | 17 947,64 | 17 947,64 |  |
| Подгруппа проектов | 010.01.01.007 | Строительство нового источника теплоснабжения котельная ул. Шахтерская для теплоснабжения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 628,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 628,84 | 57 628,84 | 57 628,84 | 57 628,84 | 57 628,84 | 57 628,84 | 57 628,84 | 57 628,84 | 57 628,84 | 57 628,84 | 57 628,84 |  |
| Подгруппа проектов | 010.01.02.000 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 010.01.03.000 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 010.01.04.000 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Группа проектов | 010.02.00.000 | Тепловые сети и сооружения на них в зоне действия ЕТО не определено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Лизинг |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 010.02.01.000 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 010.02.02.000 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 010.02.03.000 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 010.02.04.000 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 010.02.05.000 | Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 010.02.06.000 | Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 010.02.07.000 | Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 010.02.08.000 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Описание изменений в обосновании инвестиций 
(оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое
 перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой
 энергии и тепловых сетей

Актуализированы расчёты потребностей в инвестиции теплоснабжающих и теплосетевых организаций для реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации объектов систем теплоснабжения в г.о. Липецк. Актуализирован расчет тарифных последствий.

Фактические данные АО «Квадра» - «Липецкая генерация» за период 2018 – 2022 гг.