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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о выполнении муниципальных и ведомственных целевых программ города Липецка по итогам 2020 года 


В 2020 году в городе Липецке действовали 14 муниципальных программ, направленных на реализацию основных направлений деятельности муниципалитета. 
	4 муниципальные программы были направлены на решение проблем в социальной сфере, 7 – в сфере городского хозяйства, 3 – на развитие прочих сфер. 
Кроме того, реализовывались 6 ведомственных целевых программ, являющихся составной частью муниципальных программ. Все они разработаны в целях повышения качества предоставляемых услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования, а также содержания и восстановления зеленого фонда города Липецка.
На реализацию программ было запланировано 15 059,0 млн. рублей, в том числе:
· за счет средств городского бюджета – 5 578,4 млн. рублей;
· за счет средств областного бюджета – 5 488,4 млн. рублей;
· за счет средств федерального бюджета – 3 380,2 млн. рублей;
· за счет средств внебюджетных источников – 612,0 млн. рублей.
Фактическое исполнение составило 14 173,6 млн. рублей, в том числе:
· за счет средств городского бюджета – 5 439,3 млн. рублей;
· за счет средств областного бюджета – 5 160,1 млн. рублей;
· за счет средств федерального бюджета – 2 880,2 млн. рублей;
· за счет средств внебюджетных источников – 694,0 млн. рублей.
Фактическое выполнение составило 94,1% от запланированного объема финансирования в рамках реализации муниципальных программ.
Оценка эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ проводилась согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Липецка, утвержденному постановлением администрации города Липецка от 31.07.2013 года № 1795 и Порядку разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ города Липецка, утвержденному постановлением администрации города Липецка от 16.09.2013 № 2175.
Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ основана на расчете критериев количественных оценок эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ.
Степень соответствия Программы каждому критерию оценивается по балльной шкале. Каждый критерий имеет свой весовой коэффициент в общей оценке эффективности.
Оценка производилась в три этапа: 
1. На первом этапе оценивалась результативность программы, посредством расчета достижения целевыми индикаторами и показателями задач запланированных значений по формуле:


Ки – достижение целевого индикатора 
по балльной шкале

	Наименование критерия
	Весовой коэффициент
	Градации
	Балльная оценка

	Достижение целевых индикаторов и показателей задач программы
(Ки)
	0,4
	1. Достижение целевого индикатора соответствует 100% и выше
	10

	
	
	2. Достижение целевого индикатора от 90% (включительно) до 100%
	9

	
	
	3. Достижение целевого индикатора от 70% (включительно) до 90%
	7

	
	
	4. Достижение целевого индикатора от 50% (включительно) до 70%
	5

	
	
	5. Достижение целевого индикатора менее 50%
	0




2. На втором этапе оценивалось выполнение мероприятий, предусмотренных программой по формуле:

Км – выполнение мероприятий 
по балльной шкале

	Наименование критерия
	Весовой коэффициент
	Градации
	Балльная оценка

	Выполнение мероприятий, предусмотренных программой
(Км)
	0,3
	1. Выполнено 100% предусмотренных в Программе мероприятий
	10

	
	
	2. Выполнено от 90% (включительно) до 100% от предусмотренных в Программе мероприятий
	9

	
	
	3. Выполнено от 70% (включительно) до 90% от предусмотренных в Программе мероприятий
	7

	
	
	4. Выполнено от 50% (включительно) до 70% от предусмотренных в Программе мероприятий
	5

	
	
	5. Выполнено менее 50% от предусмотренных в Программе мероприятий
	0



3. На третьем этапе оценивалась полнота использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы по формуле:

Кд - освоение денежных средств 
по балльной шкале

	Наименование критерия
	Весовой коэффициент
	Градации
	Балльная оценка

	Освоение денежных средств
(Кд)
	0,3
	1. Средства освоены на 95% или более
	10

	
	
	2. Освоено от 75% (включительно) до 95% денежных средств
	8

	
	
	3. Освоено от 50% (включительно) до 75% денежных средств
	5

	
	
	4. Освоено менее 50% денежных средств
	0


	
Расчет итоговой оценки эффективности реализации муниципальных программ производится на основании балльных значений критериев и их весовых значений по следующей формуле:

Э = 0,4 x Ки + 0,3 x Км + 0,3 x Кд, где:

Э - итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы;
Ки - средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы;
Км - балльная оценка выполнения мероприятий муниципальной программы;
Кд - балльная оценка освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.
На основании итоговой оценки делается вывод об эффективности реализации муниципальной программы:
если итоговая оценка составляет девять баллов и более – муниципальная программа реализуется эффективно;
если итоговая оценка составляет семь баллов и более, но менее девяти баллов – эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная;
если итоговая оценка составляет пять баллов и более, но менее семи баллов – муниципальная программа является малоэффективной;
если итоговая оценка составляет менее пяти баллов – муниципальная программа реализуется неэффективно.
Итоги проведенной оценки эффективности:
1. Эффективными признаны 10 муниципальных программ (71% от общего их числа) и 6 ведомственных целевых программ (100% от общего их числа). 
Муниципальные программы:
1). «Охрана окружающей среды города Липецка»;
2). «Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан»;
3). «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке»;
4). «Развитие образования города Липецка»;
5). «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка»;
6). «Развитие муниципальной службы в городе Липецке»;
7). «Липецк – мы вместе!»;
8). «Благоустройство территории города Липецка»;
9). «Развитие культуры и туризма в городе Липецке»;
10). «Формирование современной городской среды города Липецка».
Ведомственные целевые программы:
1). «Содержание и восстановление зеленого фонда города Липецка»;
2). «Ресурсное обеспечение и развитие системы общего образования города Липецка»;
3). «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере интеллектуального и творческого развития детей города Липецка»;
4). «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Липецка»;
5). «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Липецка»;
6). «Сохранение и развитие культуры и искусства в городе Липецке». 

2. Эффективность реализации 3 муниципальных программ (21% от общего их числа) оценена как умеренная: 
1). «Градостроительная деятельность на территории города Липецка»;
2). «Развитие экономического потенциала города Липецка»;
3). «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка».

3. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» оценена как малоэффективная.
Ниже приведена подробная информация по итогам исполнения и оценки эффективности каждой муниципальной и ведомственной целевой программы.

1. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: администрация города Липецка.
Соисполнители программы: 
- департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка;
- управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка;
- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.
Цель программы: улучшение экологической обстановки города Липецка.
Задача программы: снижение уровня антропогенного воздействия на окружающую среду.
Мероприятия программы направлены на стабилизацию состояния атмосферного воздуха, снижение нагрузки на окружающую среду от антропогенной деятельности, обустройство обособленных водоемов (прудов), сохранение уникальных природных комплексов, повышение экологической грамотности населения.
На реализацию программных мероприятий в 2020 году было предусмотрено 143786,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета города – 116570,0 тыс. рублей, из областного бюджета – 7621,0 тыс. рублей, из федерального бюджета – 19595,3 тыс. рублей. Освоение денежных средств составило 94,6% (из бюджета города – 116303,9 тыс. рублей, из областного бюджета – 5524,3 тыс. рублей, из федерального бюджета – 14205,5 тыс. рублей).
В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
- настройка оборудования для автоматизированной системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в городе Липецке на основных перекрестках города;
- снос и санитарная обрезка 27 единиц зеленых насаждений, завоз 14 м3 песка, установка 4 светильников на территории, прилегающей к пруду на ул. Известковая;
- разработка проекта рекультивации полигона ТБО «Венера», инженерно-гидрометеорологические изыскания, государственная экологическая экспертиза проекта;
- организация мониторинга полигона ТБО «Венера» для определения экологического состояния окружающей среды на территории полигона и в зоне его влияния;
- утилизация 1 975 тонн ртутьсодержащих отходов в специализированные организации, приобретение 3 контейнеров для хранения ртутьсодержащих отходов;
- изготовление 3 информационных табличек, которые установлены в особо охраняемой природной территории местного значения «Городская рекреационная зона «Урочище «Сосновый лес»;
- организация голосования на сайте Всемирного фонда дикой природы, по результатам которого город Липецк в третий раз стал победителем ежегодного конкурса «Столица Часа Земли»;
- проведен конкурс, ориентированный на популяризацию раздельного сбора отходов: собрано около 18 тонн бумаги, 800 кг пластика, более 1600 кг батареек. За счет средств, полученных от переработки пластика, приобретены вещи первой необходимости для ОКУ «Елецкий специализированный Дом ребенка»; 
- в рамках регионального проекта «Чистая страна» на полигоне «Орлиный лог» в полном объеме выполнены работы по плановой и высотной привязке сооружений, сносу зеленых насаждений, выполаживанию и террасированию поверхности полигона, засыпке трещин и провалов песчаным грунтом.

87,5% показателей достигли запланированного уровня.
100,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 
94,6% – освоение денежных средств.
Расчет оценки эффективности программы:
Ки = (10x7+5)/8 = 9,4
Км = 10
Кд = 8
Э = 0,4 x 9,4 + 0,3 x 10 + 0,3 x 8 = 3,8+3+2,4 = 9,2
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

2. Ведомственная целевая программа «Содержание и восстановление зеленого фонда города Липецка»

Программа является структурным компонентом подпрограммы муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Липецка».
Ответственный субъект бюджетного планирования: департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка. 
Мероприятия программы направлены на улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города Липецка.
На реализацию программных мероприятий в 2020 году было предусмотрено 107959,0 тыс. рублей из бюджета города. Освоение денежных средств составило 100,0%. 
В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
- ручная уборка дорожек в скверах и бульварах;
- сбор бумаги и случайного мусора с газонов;
- очистка урн от мусора;
- косьба газонов, сгребание листвы, прополка цветников, стрижка кустарников;
- посадка деревьев, кустарников, однолетних цветов, луковичных;
- восстановление газонов.

100,0% показателей достигли запланированного уровня.
100,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 
100,0% – освоение денежных средств.
Расчет оценки эффективности программы:
Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 10 + 0,3 x 10 = 4 + 3 + 3 = 10
В результате проведенной оценки ведомственная целевая программа реализуется эффективно.

3. Муниципальная программа «Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан»

Ответственный исполнитель программы: администрация города Липецка.
Цель программы: эффективное обеспечение безопасности территорий и жизнедеятельности населения города Липецка.
Задачи программы:
- обеспечение мероприятий по гражданской обороне, эффективному предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обеспечение соответствия водных объектов, пригодных для купания, требованиям, предъявляемым к водным объектам для массового отдыха населения, туризма и спорта;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время воды из источников наружного водоснабжения.
Мероприятия программы направлены на обеспечение безопасности населения и территории города Липецка при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мер первичной пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, организация работы АПК «Безопасный город».
На реализацию программных мероприятий в 2020 году было предусмотрено 57099,4 тыс. рублей из бюджета города. Освоение денежных средств составило 56630,2 тыс. рублей или 99,2%. 
В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
- приобретены запрещающие знаки «Купание запрещено» и установлены в несанкционированных местах купания;
- обеспечена безопасность людей на водных объектах города Липецка на период пляжного сезона;
- осуществлено эксплуатационно-техническое обслуживание АПК «Безопасный город» и комплексной системы экстренного оповещения (КСЭОН), оплачены услуги связи VPN-сети системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город»;
- закуплены и установлены запрещающие и информационные знаки по пожарной безопасности.

75,0% показателей достигли запланированного уровня.
100% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 
99,2% – освоение денежных средств.
Расчет оценки эффективности программы:
Ки = (10x9+0+7+0)/12 = 8,1
Км = 10
Кд = 10
Э = 0,4 x 8,1 + 0,3 x 10 + 0,3 x 10 = 3,2+3+3=9,2
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке»

Ответственный исполнитель программы: департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка.
Соисполнители программы: 
- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;
- департамент экономического развития администрации города Липецка.
Цель программы: создание условий и обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для укрепления здоровья населения, обеспечение развития спорта, развитие спортивной инфраструктуры.
Задачи программы:
- повышение качества и доступности муниципальных услуг (работ), выполняемых муниципальными спортивными сооружениями, школами;
- содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех категорий и групп населения, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва (осуществление спортивной подготовки);
- совершенствование механизмов управления развитием отрасли физической культуры и спорта.
Мероприятия программы направлены на обеспечение условий для развития на территории города Липецка физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для всех групп населения, повышение доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и маломобильных групп населения, строительство и реконструкцию объектов в сфере физической культуры и спорта, развитие и укрепление материально-технической спортивной базы муниципальных спортивных сооружений, школ.
[bookmark: OLE_LINK1]На реализацию программных мероприятий в 2020 году было предусмотрено 533949,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета города – 344153,9 тыс. рублей, из областного бюджета – 8035,0 тыс. рублей, из федерального бюджета – 137160,6 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 44600,0 тыс. рублей. Освоение денежных средств составило 98,5% (из бюджета города – 339655,1 тыс. рублей, из областного бюджета – 7680,2 тыс. рублей, из федерального бюджета – 137160,6 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 41556,4 тыс. рублей). 
В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия: 
- приобретено спортивное оборудование в МБУ «СШ № 1», МАУ «СШ № 3 «Лидер», МБУ «СШ № 4», МБУ «СШ № 6», МБУ «СШОР № 9»;
- приобретены травосмеси, удобрения и сервисное обслуживание системы автополива в МБУ ЦС «Металлург»; 
- проведена сертификация спортивных объектов, осуществлен инспекционный контроль над сертифицированными спортивными объектами; 
- приобретен спортивный инвентарь, оборудование в МБУ «СШ № 1», МБУ «СШ № 2», МАУ «СШ № 3 «Лидер», МБУ «СШ № 4», МБУ «СШ № 6», МБУ «СШ № 7», МБУ «СШОР № 9», МАУ «СШ № 11», МБУ «СШ № 12», МБУ ФОК «Пламя», в хоккейную школу МАУ «СШ №11»;
- выполнены капитальные и текущие ремонты в МБУ «СШ № 1», МБУ «СШ № 8 «Юность»;
- разработана проектно-сметная документация по объекту строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Липецке» по ул. Титова, получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации; 
- выполнены работы по корректировке проектно-сметной документации в части изменения архитектурно-градостроительного облика объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в районе СОШ № 14 в г. Липецке» (изменение цветового решения фасада здания) и изменения высоты технического этажа здания;
- выполнены работы по устройству фундаментов, монтажу металлоконструкций, выполнены работы по устройству чаши бассейна и кровли по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в районе СОШ № 14 в г. Липецке»;
- выполнены инженерно-геодезические изыскания, необходимые для проектирования объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Липецке» в с. Сселки;
- выполнен капитальный ремонт трибун и ограждения стадиона МБУ ФОК «Пламя»;
- осуществлены инвестиционные и эксплуатационные платежи в рамках заключенного концессионного соглашения о строительстве спортивного зала со встроенными вспомогательными помещениями по адресу: г. Липецк, ул. Моршанская, д. 22а, заключенного между администрацией города Липецка и ООО «Футбольная академия «ЛКС»;
- организовано участие спортсменов в официальных спортивных соревнованиях, проведены тренировочные мероприятия; 
- организован День физкультурника, с награждением лучших работников физической культуры и спорта и ведущих спортсменов города;
- обеспечено оформление Доски Почета «Спортивная слава города Липецка»;
- осуществлены выплаты денежных поощрений: победителям конкурса «За вклад в развитие физической культуры и массового спорта в городе Липецке», лучшим работникам муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта города Липецка, молодым специалистам в сфере физической культуры и спорта;
- приобретены зачетные квалификационные книжки, значки для присвоения разрядов, категорий;
- приобретены призы, грамоты и медали, оплачены услуги судейства на спортивных соревнованиях;
- организовано участие более 1000 спортсменов спортивных школ департамента по физической культуре и спорту в первенствах Центрального Федерального округа, первенствах России в разных возрастных группах, во Всероссийских соревнованиях, а также различных турнирах и матчевых встречах;
- в составы сборных команд России зачислены 135 спортсменов города Липецка по 27 видам спорта, из них 116 – по 15 олимпийским видам спорта;
- проведено: 
более 50 официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, более 60 внутришкольных мероприятий, более 90 мероприятий по месту жительства;
Всероссийская массовая гонка «Лыжня России», в которой приняли участие около 2500 человек,
круглогодичные соревнования среди команд общеобразовательных учреждений по мини-футболу, волейболу, шахматам, 
6 чемпионатов и первенств города Липецка по различным видам спорта,
муниципальные этапы соревнований по хоккею «Золотая шайба», шахматам «Белая ладья»;
второй Липецкий полумарафон, в котором приняли участие более 1500 человек, 
велопарад, в котором приняли участие более 2500 человек,
Спартакиада трудовых коллективов города Липецка;
- проведена оценка испытаний Комплекса ГТО Центрами тестирования у 1831 человека, знаки отличия ГТО присвоены 951 человеку.

88,9% показателей достигли запланированного уровня.
75,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 
98,5% – освоение денежных средств.
Расчет оценки эффективности программы:
Ки = (10x8+7)/9 = 9,7
Км = 7
Кд = 10
Э = 0,4 x 9,7 + 0,3 x 7 + 0,3 x 10 = 3,9+2,1+3 = 9,0
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

5. Муниципальная программа «Развитие образования 
города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент образования администрации города Липецка. 
Соисполнители программы:  
- администрация города Липецка;
- департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка;
- департамент культуры и туризма администрации города Липецка;
- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;
- управление опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации города Липецка.
Цель программы: повышение доступности и качества предоставляемых услуг за счет развития ресурсов системы образования и их эффективного использования.
Задачи программы:
- обеспечение условий для равного доступа обучающихся к качественному общему образованию, включая условия доступной среды и социальные гарантии отдельным категориям детей;
- обеспечение условий для достижения новых образовательных результатов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС);
- обеспечение условий для интеллектуального, творческого и физического развития детей и подростков;
- обеспечение условий для совершенствования организации отдыха и занятости обучающихся в каникулярное время;
- совершенствование механизмов управления функционированием и развитием муниципальной образовательной системы;
- обеспечение в муниципальных образовательных учреждениях условий безопасности и доступности.
Мероприятия программы направлены на повышение доступности и качества общего (в т.ч. дошкольного) образования, обеспечение функционирования и развития системы дополнительного образования, совершенствование организации отдыха детей и молодежи, строительство и реконструкцию объектов в сфере образования, обеспечение доступности объектов системы образования для инвалидов и маломобильных групп населения, реализацию мер социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, приемных родителей, усыновителей.
На реализацию программных мероприятий в 2020 году было предусмотрено 7821440,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета города – 2004586,8 тыс. рублей, из областного бюджета – 4574381,2 тыс. рублей, из федерального бюджета – 693079,2 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 549393,0 тыс. рублей. Освоение денежных средств составило 99,1% (из бюджета города – 1975581,8 тыс. рублей, из областного бюджета – 4535843,9 тыс. рублей, из федерального бюджета – 601569,1 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 634450,7 тыс. рублей). 
В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
- завершено строительство объектов:
«Школа жилой многоэтажной застройки по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке»,
«Детский сад (стр. № 66) малоэтажного жилищного строительства в районе пересечения Лебедянского шоссе и автодороги Орел-Тамбов в г. Липецке»,
«Детский сад (стр. № 27) в 32-33 микрорайонах г. Липецка»,
«Детский сад (стр. № 1) в 30-31 микрорайонах г. Липецка»;
- подготовлена проектно-сметная документация стадии «П», необходимая для проведения аукциона на строительство объекта «Детский сад (стр. № 25) в 32-33 микрорайонах г. Липецка»;
- выполнены работы по выносу водопровода в рамках реконструкции здания МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по адресу: ул. Циолковского, 31а;
- произведены расчеты за устройство сетей наружного освещения на объекте «МБОУ ДО «ДЮСШ № 8 «Юность» по ул. Ударников, 13а в г. Липецке»;
- установлены системы видеонаблюдения в 6 образовательных учреждениях, 15 дошкольных учреждениях и 2 учреждениях дополнительного образования;
- сделан ремонт и приобретено специальное оборудование в общеобразовательные учреждения (далее – ОУ) №№ 6, 8, 32 (санузлы) и дошкольные образовательные учреждения (далее – ДОУ) №№ 1, 114, 135 (пандусы, поручни, ограждения);
- обеспечен 100-процентный охват горячим питанием учащихся 1-4 классов и 74-процентный охват учащихся 1-11 классов;
- выплачена субсидия на содержание молодежной хоккейной команды в МАУ «СШ № 11»;
- продолжили учебно-тренировочный процесс 737 детей в 9 спортивно-оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе спортивных школ и детско-юношеского центра «Спортивный»;
- в летней оздоровительной кампании приняли участие 6726 воспитанников ДОУ, или 13,1% в общей численности детей от 6,5 до 15 лет;
- организовано участие в курсах повышения квалификации 1396 педагогических работников школ, 804 педагогов детских садов, 172 педагогов дополнительного образования;
- осуществлялась социальная поддержка отдельных категорий граждан: произведены выплаты на содержание детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), на содержание детей, воспитывающихся в приемных семьях, на ежемесячное денежное вознаграждение приемным родителям.

89,5% показателей достигли запланированного уровня.
84,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 
99,1% – освоение денежных средств.
Расчет оценки эффективности программы:
Ки = (10x17+9+5)/19 = 9,7
Км = 7
Кд = 10
Э = 0,4 x 9,7 + 0,3 x 7 + 0,3 x 10 = 3,9+2,1+3= 9,0
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

6. Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение и развитие системы общего образования города Липецка»

Программа является структурным компонентом подпрограммы «Повышение доступности и качества услуг в системе общего образования» муниципальной программы «Развитие образования города Липецка».
Ответственный субъект бюджетного планирования: департамент образования администрации города Липецка. 
Мероприятия программы направлены на создание в системе общего образования условий для обеспечения качества предоставляемого общего образования и равного доступа к нему всех категорий детского населения.
На реализацию программных мероприятий в 2020 году было предусмотрено 46723,9 тыс. рублей из бюджета города. Освоение денежных средств составило 98,8%. 
В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
- осуществлены работы по капитальному ремонту основных конструктивных элементов зданий учреждений образования, спортивных и игровых площадок, асфальтового покрытия на территориях, их ограждений: 
в 13 дошкольных учреждениях (систем отопления, водоснабжения и канализации, помещений, асфальтового покрытия территории, замена оконных блоков),
в 11 общеобразовательных учреждениях (кровли, систем отопления и канализации, спортивного зала, асфальтового покрытия на территории, замена оконных блоков);
- приобретено торгово-технологическое, кухонное, бытовое, компьютерное оборудование и мебель для 15 школ города Липецка;
- завершен переход на ФГОС 10-х классов школ города Липецка;
- создана универсальная модель Консультационного центра (ДОУ №№ 107, 135);
- состоялась конференция педагогических работников «Воспитательный потенциал образовательного процесса: актуальные практики»;
     	- проведены городские воспитательные акции: «Прошлое в настоящем. Победе – 75!», «Культурный код липчанина»;
- проведены профессиональные конкурсы педагогических работников и коллективов («Учитель года», «Воспитатель года», «Призвание – учитель», «Дебют», «Детский сад года», «Школа года», «Лучший двор детского сада»); 
- осуществлены выплаты единовременных премий педагогическим работникам: им. С.А.Шмакова, им. М.Б.Раковского;
- реализованы программы в школах: «Соревнование классов здоровья», «Разговор о правильном питании»; 
- проведены конкурсы и акции по безопасности жизнедеятельности детей: «Дорожная азбука», «Зеленый огонек», «Дорога глазами детей», «Безопасное колесо»;
- проведены фестивали: «Открытое образование», «Крепка семья – крепка держава», Фестиваль родительских инициатив, «Семья – суперсила России»;
- в рамках городской круглогодичной спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений были проведены соревнования по шахматам, плаванию, баскетбольный турнир «Юнибаскет», Фестиваль по общефизической подготовке, а также «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»;
- проведены муниципальные этапы всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам;
- во всех ОУ города Липецка реализовывались образовательные программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

100% показателей достигли запланированного уровня.
100% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 
98,8% – освоение денежных средств.
Расчет оценки эффективности программы:
Ки = (10x8)/8 = 10
Км = 10
Кд = 10
Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 10 + 0,3 x 10 = 4+3+3= 10
В результате проведенной оценки ведомственная целевая программа реализуется эффективно.

7. Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере интеллектуального 
и творческого развития детей города Липецка»

Программа является структурным компонентом подпрограммы «Повышение доступности и качества услуг в системе дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Липецка».
Ответственный субъект бюджетного планирования: департамент образования администрации города Липецка. 
Мероприятия программы направлены на совершенствование условий реализации дополнительных общеразвивающих программ в учреждениях дополнительного образования (далее – УДО), учредителем которых является департамент образования администрации города Липецка. 
На реализацию программных мероприятий в 2020 году было предусмотрено 3078,3 тыс. рублей из бюджета города. Освоение денежных средств составило 94,3%. 
В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
- произведен капитальный ремонт основных конструктивных элементов зданий (фасад, помещение, оконные блоки, ограждение территории) 2 УДО;
- выполнен текущий ремонт во всех учреждениях дополнительного образования города Липецка; 
- проведены профессиональные конкурсы: «Лидеры дополнительного образования», «Дебют»;
- произведены выплаты 20 молодым специалистам УДО;
- проводились мероприятия, направленные на выявление и поддержку творческих способностей детей (конкурс логотипов, фестиваль добровольческих инициатив, конкурс экскурсионных маршрутов и др.);
- состоялся городской праздник выпускников 11 классов «Липецкие зори»; 
- организовано проведение городской акции «Досуг», в которой приняли участие более 50 000 учащихся из 71 ОУ. В рамках акции проведено более 300 рекламных мероприятий, направленных на организацию содержательного досуга школьников;
- 60 учащимся из 19 ОУ назначена стипендия администрации города Липецка, 27 учащимся из 17 ОУ выплачена премия администрации города Липецка, 2 учащимся из 2 ОУ назначена именная стипендия администрации города Липецка;
- проведен городской конкурс презентаций для детей с ограниченными возможностями здоровья «PROздоровье»;
- проведены более 30 городских конкурсов, соревнований, фестивалей, в том числе военно-спортивной направленности: игры «Вперед, мальчишки!», «Победа», «Спартакиада допризывной молодежи» и др.

100,0 % запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 
100,0 % показателей достигли запланированного уровня.
94,3% - освоение денежных средств.
Расчет оценки эффективности программы:
Ки = (10x5)/5 = 10
Км = 10
Кд = 8
Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 10 + 0,3 x 8 = 4+3+2,4=9,4
В результате проведенной оценки ведомственная целевая программа реализуется эффективно.

8. Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта 
города Липецка»

Программа является структурным компонентом подпрограммы «Повышение доступности и качества услуг в системе дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Липецка».
Ответственный субъект бюджетного планирования: департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка. 
Мероприятия программы направлены на сохранение численности занимающихся в подведомственных УДО, повышение уровня спортивного мастерства воспитанников спортивных школ, достижение обучающимися высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня.
На реализацию программных мероприятий в 2020 году было предусмотрено 3274,9 тыс. рублей из бюджета города. Освоение денежных средств составило 100,0%.
В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
- командирование тренеров-преподавателей на соревнования различных уровней (оплата суточных, питания спортсменов на выезде, проезда, проживания спортсменов и тренеров-преподавателей);
- осуществлены выплаты денежного поощрения 5 лучшим работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта;
- произведены денежные выплаты 7 молодым специалистам в сфере физической культуры и спорта.

50,0% показателей достигли запланированного уровня.
100,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 
100,0% – освоение денежных средств.
Расчет оценки эффективности программы:
Ки = (10+5)/2 = 7,5
Км = 10
Кд = 10
Э = 0,4 x 7,5 + 0,3 x 10 + 0,3 x 10 = 3+3+3=9
В результате проведенной оценки ведомственная целевая программа реализуется эффективно.

9. Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Липецка»

Программа является структурным компонентом подпрограммы «Повышение доступности и качества услуг в системе дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Липецка».
Ответственный субъект бюджетного планирования: департамент культуры и туризма администрации города Липецка. 
Мероприятия программы направлены на сохранение числа учащихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, функционирование оптимальной и эффективной сети учреждений, обеспечивающей доступность и качество дополнительного образования.
На реализацию программных мероприятий в 2020 году было предусмотрено из бюджета города – 1476,7 тыс. рублей. Освоение денежных средств составило 99,9 %. 
В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
- проведен капитальный ремонт кровли в МБУ ДО «ДШИ № 3»;
- приобретена секция из 3 стульев в МБУ ДО «ДШИ № 1»;
- осуществлен текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения управления эвакуацией в МБУ ДО «ДМШ № 9»;
- проведен конкурс среди преподавателей «Лучший по профессии»;
- осуществлены выплаты 25 именных стипендий администрации города Липецка и городского Совета депутатов одаренным детям, обучающимся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
- организовано участие одаренных учащихся в городских, региональных, российских и международных конкурсах, фестивалях по различным жанрам искусства, в выставках художественного творчества в онлайн - формате; 
- произведены единовременные выплаты 22 молодым специалистам.

100,0% показателей достигли запланированного уровня.
100,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 
99,9% – освоение денежных средств.
Расчет оценки эффективности программы:
Ки = (10x3)/3 = 10
Км = 10
Кд = 10
Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 10 + 0,3 x 10 = 4 + 3 + 3 = 10
В результате проведенной оценки ведомственная целевая программа реализуется эффективно.

10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент финансов администрации города Липецка.
Соисполнители программы: департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка.
Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами города Липецка.
Задачи программы:
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Липецка за счет координации стратегического и бюджетного планирования, укрепление доходного потенциала бюджета города Липецка;
- нормативно-методическое и информационно-техническое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности, осуществление муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок;
- повышение эффективности бюджетных расходов и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления;
- обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, повышение качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования и создание условий для эффективного использования бюджетных средств;
- эффективное управление муниципальным долгом.
Мероприятия программы направлены на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, укрепление доходного потенциала бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов и результативности имеющихся инструментов программно-целевого планирования, обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, реализацию муниципальной долговой политики.
На реализацию программных мероприятий в 2020 году было предусмотрено 333102,6 тыс. рублей средств городского бюджета. Освоение денежных средств составило 332406,3 или 99,8%.
В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
- осуществлена реализация бюджетного процесса в городе Липецке посредством формирования, исполнения бюджета и составления бюджетной отчетности;
- внесены изменения в 9 нормативных правовых актов, утверждены 14 нормативных правовых актов;
- доведены до главных распорядителей бюджетных средств предельные объемы бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы; 
- разработан Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета города Липецка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
- привлечены заемные средства на погашение ранее полученных кредитов и на поддержку транспортной отрасли, как пострадавшей в результате коронавирусной инфекции;
- утвержден отчет об исполнении бюджета города Липецка за 2019 год;
- сформирован плановый реестр расходных обязательств на 2020 год и на период до 2022 года в ПК «Хранилище»;
- подготовлено 10 уточнений параметров бюджета города Липецка на 2020 год;
- сформирован и размещен на официальном сайте департамента финансов администрации города Липецка «Бюджет для граждан»;
- размещена актуальная информация о ходе реализации бюджетного процесса в городе Липецке на официальном сайте департамента финансов администрации города Липецка; 
- проведено 2 заседания комиссии по снижению недоимки при администрации города Липецка (рассмотрены материалы по 27 предприятиям и организациям города, допустившим образование задолженности);
- проведено 6 заседаний комиссии по работе с убыточными предприятиями, обеспечению своевременности выплаты заработной платы и ее легализации (рассмотрены материалы по 62 предприятиям и организациям города);
- проведено 494 проверки соблюдения земельного законодательства, в ходе которых выявлено 289 правонарушений;
- направлена информация в налоговые органы по 27 инорегиональным строительным организациям, получившим разрешение на строительные работы на территории города Липецка, с целью организации работы по постановке на налоговый учет и увеличения налоговой базы по НДФЛ;
- проведена претензионно – исковая работа по взысканию задолженности по арендным платежам за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности;
- проведено совещание с главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС), посвященное особенностям формирования проекта бюджета города Липецка на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов и осуществлению внутреннего финансового аудита ГРБС;
- заключен муниципальный контракт на расширенное сопровождение ПК «Хранилище»;
- произведена уплата членских взносов в НП «Союз финансистов России»;
- проведен мониторинг и расчет оперативной оценки качества управления финансами города Липецка;
- проведено 26 контрольных мероприятий в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, из них 10 – в бюджетной сфере, 16 – в сфере закупок;
- осуществлено обслуживание муниципального долга города Липецка; 
- произведены выплаты, предусмотренные предоставленной муниципальной гарантией по обязательствам МУП «ЛиСА»;
- осуществлен мониторинг соблюдения предельного размера муниципального долга и предельного размера расходов на его обслуживание;
- размещена ежеквартальная информации об объеме муниципального долга на официальном сайте департамента финансов администрации города Липецка. 

78,6 % показателей достигли запланированного уровня.
100 % запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 
99,8% – освоение денежных средств.
Расчет оценки эффективности программы:
Ки = (10x11+7х2+0)/14 = 8,9
Км = 10
Кд = 10
Э = 0,4 x 8,9 + 0,3 x 10 + 0,3 x 10 = 3,6+3+3 = 9,6
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

11. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Липецке»

Ответственный исполнитель программы: администрация города Липецка.
Цель программы: повышение эффективности и результативности муниципальной службы.
Задачи программы:
- повышение профессионального уровня муниципальных служащих и привлечение квалифицированных специалистов;
- своевременное выявление и предупреждение заболеваемости среди работников органов местного самоуправления;
- обеспечение бесперебойной работы программно-технических комплексов и компьютерной инфраструктуры администрации города и ее структурных подразделений;
- обеспечение информационной безопасности сертифицированными средствами защиты информации на базе преимущественно отечественных программно-технических комплексов.
Мероприятия программы направлены на организацию дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления, организацию диспансеризации и медицинского осмотра работников органов местного самоуправления, обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия, защиты информации, поддержание компьютерной инфраструктуры в рабочем состоянии, осуществление пенсионных выплат лицам, ранее замещавшим муниципальные должности города Липецка или должности муниципальной службы города Липецка.
На реализацию программных мероприятий в 2020 году было предусмотрено 68948,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета города – 67957,7 тыс. рублей, из областного бюджета – 991,2 тыс. рублей. Освоение денежных средств составило 97,8% (из бюджета города – 66460,4 тыс. рублей, из областного бюджета – 990,5 тыс. рублей). 
В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
- приобретено право доступа к Системе онлайн-опросов 360 (Linkis) для проведения оценки управленческого потенциала муниципальных служащих и кандидатов на должности;
- осуществлены пенсионные выплаты лицам, ранее замещавшим муниципальные должности города Липецка или должности муниципальной службы города Липецка;
- организован семинар по теме: «2020 год: Совершенствование работы с обращениями граждан в органах государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований»;
- 158 муниципальными служащими осуществлено повышение квалификации по программам: «Современные технологии проектирования, строительство и эксплуатация автомобильных дорог», «Ответственность и эффективное взаимодействие», «Базовый Agile: основы Scrum, Kanban и командной работы», «Расширенные возможности MS Excel», «Организационная психология», «Управление временем на муниципальной службе», «Управление проектами в органах власти», «Государственная политика по противодействию коррупции», «Деловая коммуникация: навыки публичных выступлений»; 
- 380 муниципальных служащих прошли диспансеризацию в ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №2»;
- заключены муниципальные контракты, договоры и осуществлена закупка у единственного поставщика с 28 организациями и индивидуальными предпринимателями с целью обеспечения межведомственного и межуровневого взаимодействия, защиты информации, поддержание компьютерной инфраструктуры в рабочем состоянии, на:
техническое обслуживание и ремонт компьютерного оборудования,
покупку, заправку и восстановление картриджей,
покупку и сопровождение программных комплексов,
поставку запасных частей для компьютерной и организационной техники,
приобретение компьютерной и организационной техники и др.;
- заключены муниципальные контракты, договоры с 4 организациями и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг по передаче прав пользования программными средствами анализа защищенности, на выпуск Электронной Цифровой Подписи.

90,0% показателей достигли запланированного уровня.
100,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 
97,8% – освоение денежных средств. 
Расчет оценки эффективности программы:
Ки = (10x9+9)/10 = 9,9
Км = 10
Кд = 10
Э = 0,4 x 9,9 + 0,3 x 10 + 0,3 x 10 = 4+3+3=10
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

12. Муниципальная программа «Липецк – мы вместе!»

Ответственный исполнитель программы: администрация города Липецка.
Соисполнители программы:  
- управление Октябрьским округом администрации города Липецка, управление Советским округом администрации города Липецка, управление Правобережным округом администрации города Липецка, управление Левобережным округом администрации города Липецка; 
- управление опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации города Липецка;
- департамент культуры и туризма администрации города Липецка.
Цель программы: создание условий для развития институтов гражданского общества в городе Липецке.
Задачи программы:
- совершенствование механизмов поддержки территориальных общественных самоуправлений и вовлечение граждан по месту жительства в решение вопросов местного значения;
- оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в городе Липецке;
- совершенствование системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии города;
- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;
- развитие и сохранение семейных ценностей и семейного образа жизни;
- создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Липецке;
- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в т.ч. в сфере добровольчества (волонтерства).
Мероприятия программы направлены на формирование эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества, социально ориентированными некоммерческими организациями, повышение гражданской активности и ответственности населения, в том числе у представителей молодого поколения, развитие самоуправляемости территорий, создание условий для улучшения качества жизни всех слоев населения, формирование социального и межнационального согласия.
На реализацию программных мероприятий в 2020 году было предусмотрено 99260,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета города – 98522,4 тыс. рублей, из областного бюджета – 738,1 тыс. рублей. Освоение денежных средств составило 98,8% (из бюджета города – 97439,2 тыс. рублей, из областного бюджета – 668,1 тыс. рублей). 
В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
- вручены медали и удостоверения 20 наиболее активным членам Общественной палаты города Липецка в ходе торжественного пленарного заседания Общественной палаты города Липецка VI созыва, посвященного 15-летию работы Общественной палаты города Липецка;
- обеспечена деятельность Общественной палаты города Липецка (проведены: 3 пленарных заседания, 10 заседаний Совета Общественной палаты, 1 выездное заседание, 3 круглых стола, общественный контроль в отношении 16 организаций, получивших субсидию на реализацию общественно полезных проектов по итогам конкурсного отбора);
- проведены 2 социологических исследования общественного мнения среди липчан по темам: 
«Мониторинг деятельности администрации города Липецка и социально-политической ситуации в городе»,
«Межнациональная ситуация в городе Липецке»;
- осуществлено 2 выплаты денежного вознаграждения за «Знак отличия за заслуги перед городом Липецком»;
- приобретены награды и сувенирная продукция в рамках проведения мероприятий с участием главы города Липецка и его заместителей;
- заключен муниципальный контракт на оказание услуг по сопровождению программного комплекса для мониторинга объектов в сфере городского хозяйства города Липецка и оценки качества выполнения работ;
- заключен муниципальный контракт на оказание услуг по созданию системы защиты информации и оценке защищенности системы;
- в территориальных округах организованы и проведены мероприятия, посвященные 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню защитника Отечества и др.;
- в рамках проведения городской акции «Чистый город» проведено 503 субботника, 12 экологических акций, в которых приняли участие более 6 тыс. человек: 
вывезено 1405 куб. м мусора, 
ликвидировано 77 несанкционированных свалок, 
высажено 341 дерево и 783 кустарника, 
очищено 10 га городских и пригородных лесов;
- осуществлены выплаты 20 Почетным гражданам города Липецка;
- осуществлена публикация нормативных правовых актов администрации города Липецка и Липецкого городского Совета депутатов в «Липецкой газете» (выпущено 60 номеров);
- проведено 8 опросов на электронном референдуме «Открытый Липецк» по различным темам;
- проведен творческий конкурс для журналистов, произведены выплаты денежных награждений победителям;
- выпущено 46 номеров газеты «Первый номер» общим тиражом 506 тыс. экземпляров;
- проведен ремонт помещений в здании МАИУ «Мой город Липецк» (заменено напольное плиточное покрытие, выполнена покраска стен, заменены светильники);
- проведены мероприятия:
городская акция «Трудовая Слава молодежи города Липецка»,
форум молодежи города Липецка,
состоялись 25 мероприятий в рамках городской акции «Молодежь ЗА здоровый образ жизни!»,
конкурс «Молодой лидер города Липецка»,
молодежный образовательный форум,
городские акции «Липчанка года», «Липецкая семья», «Материнская слава», «Отцовская слава», «Георгиевская ленточка! Я помню! Я горжусь!»;
- предоставлено 28 субсидий на реализацию общественно – полезных проектов некоммерческих организаций, зарегистрированных и действующих на территории города Липецка, для решения социальных проблем города, поддержки и развития общественной инициативы горожан в интересах городского сообщества;
- реализован проект «Волонтерский десант»;
- проведены тематические мероприятия, посвященные Дню Призывника, Дню памяти с семьями военнослужащих, погибших в локальных войнах;
- проведен Городской этап Всероссийской акции «Мы - граждане России»;
- осуществлен прием официальной делегации из города Кишинева (Молдова);
- оплачены членские взносы в Союз Российских городов и в ассоциацию «Совет муниципальных образований Липецкой области».

77,8% показателей достигли запланированного уровня.
100,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 
98,8% – освоение денежных средств.
Расчет оценки эффективности программы:
Ки = (10x7+7+5)/9 = 9,1
Км = 10
Кд = 10
Э = 0,4 x 9,1 + 0,3 x 10 + 0,3 x 10 = 3,6+3+3 = 9,6
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

13. Муниципальная программа «Благоустройство территории города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка.
Соисполнители программы:  
- департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка;
- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;
- департамент культуры и туризма администрации города Липецка.
Цель программы: улучшение городской среды путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города Липецка, реализация современной политики в благоустройстве.
Задачи программы:
- содержание и строительство сетей наружного освещения;
- создание благоприятных условий жизни населения в границах города Липецка;
- содержание и благоустройство территорий кладбищ, строительство новых кладбищ.
Мероприятия программы направлены на строительство и содержание сетей наружного освещения, приведение территории города Липецка в соответствие с Правилами благоустройства территории города Липецка, содержание и установку прочих объектов благоустройства (контейнерные площадки, пляжи, малые архитектурные сооружения и т.д.), организацию похоронного обслуживания, содержание и благоустройство территорий кладбищ, строительство новых кладбищ, обеспечение эффективного использования средств бюджета города в сфере благоустройства.
На реализацию программных мероприятий в 2020 году было предусмотрено 317683,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета города – 297376,4 тыс. рублей, из областного бюджета – 20187,0 тыс. рублей, из федерального бюджета – 119,9 тыс. рублей. Освоение денежных средств составило 96,7% (из бюджета города – 288328,2 тыс. рублей, из областного бюджета – 18613,6 тыс. рублей, из федерального бюджета – 113,8 тыс. рублей). 
В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
- выполнены работы по содержанию и обслуживанию сетей наружного освещения;
- разработана проектно-сметная документация по устройству сетей наружного освещения по ул. К.Маркса в сторону ул. Маяковского;
- выполнены работы по устройству сетей наружного освещения пешеходной зоны в районе дома № 9а на пл. Заводской, на территории 24 микрорайона от           ул. Катукова до СОШ № 33;
- отловлено 2105 безнадзорных животных;
- осуществлено содержание полигона складирования промышленно-строительных отходов «Орлиный Лог»;
- выполнены мероприятия по демонтажу и вывозу самовольно установленных ограждающих устройств во внутриквартальных проездах;
- выполнено праздничное оформление города Липецка (75-летие годовщины Победы в Великой Отечественной войне, День города);
- выполнены работы по демонтажу новогодних елок, иллюминации и МАФ, установленных в 2019 году;
- проведена противоклещевая обработка территории города Липецка в районе общественных пляжей города Липецка, лесополос и склонов лога 19 микрорайона, территории спортивно-рекреационного комплекса Каменный Лог;
- осуществлено содержание и текущий ремонт городских фонтанов;
- обеспечено текущее содержание и благоустройство пляжей;
- проведено обследование и очистка дна городских пляжей;
- выполнен текущий ремонт и содержание спусков и лестниц, памятников и стел, ограждений скверов, подземных переходов, въездных знаков и др.,
- обеспечена охрана фонтанов, новогодних елок, подземного перехода на пл. Плеханова; 
- выполнен демонтаж, хранение, уничтожение незаконных рекламных конструкций;
- закуплены материалы для проведения субботников в весенний период;
- установлены: 1751 указатель с названием улицы и 3168 указателей номера дома;
- вывезены отходы из бункеров и контейнеров, расположенных на территории пляжей и Набережной р. Воронеж, а также с мест несанкционированного размещения отходов;
- утилизированы отходы, образующиеся после уборки территорий города;
- выполнен ремонт ограждений спортивных площадок, детского игрового оборудования (115 единиц), малых архитектурных форм (84 единицы);
- выполнены работы по механизированной уборке дорог между секторами, расчистке территории от кустарника и мелколесья, выкашиванию газонов, стрижке живой изгороди, сбору и вывозу мусора с территорий секторов, сносу сухих и аварийных деревьев на 19 городских кладбищах;
- выполнены мероприятия в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

87,5% показателей достигли запланированного уровня.
100,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 
96,7% – освоение денежных средств.
Расчет оценки эффективности программы:
Ки = (10x7+7)/8 = 9,6
Км = 10
Кд = 10
Э = 0,4 x 9,6 + 0,3 x 10 + 0,3 x 10 = 3,8 + 3+ 3 = 9,8
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

14. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Липецке»

Ответственный исполнитель программы: департамент культуры и туризма администрации города Липецка.
Соисполнители программы: 
- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;
- администрация города Липецка;
- департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка.
Цель программы: укрепление культурного потенциала города, сохранение и развитие богатого культурного наследия и традиций, повышение туристской привлекательности города Липецка.
Задачи программы: 
- создание условий для обеспечения реализации прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни города;
- создание эффективного муниципального механизма управления в сфере туризма в городе Липецке, информационное и методическое обеспечение отрасли, продвижение имиджа города Липецка как туристского центра;
- создание единого информационно-сервисного туристского центра в городе Липецке.
Мероприятия программы направлены на укрепление культурного потенциала города, сохранение и развитие богатого культурного наследия и традиций, создание условий для повышения качества и доступности услуг учреждений культуры, организацию и проведение общегородских праздничных мероприятий, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов культуры, создание условий для развития туризма и реализации мероприятий туристской направленности в городе Липецке.
На реализацию программных мероприятий в 2020 году было предусмотрено 526683,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета города – 481103,5 тыс. рублей, из областного бюджета - 16580,2 тыс. рублей, из федерального бюджета – 11000,0 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 18000,0 тыс. рублей. Освоение денежных средств составило 96,3% (из бюджета города – 461633,8 тыс. рублей, из областного бюджета – 16579,6 тыс. рублей, из федерального бюджета – 11000,0 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 18000,0 тыс. рублей). 
В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
- проведены капитальные ремонты Центральной городской библиотеки им. С.А. Есенина и БИЦ «Левобережный»;
- заменены покрытия, парковая мебель, урны и опоры освещения, реконструировано колесо обозрения, произведен монтаж аттракционного комплекса «Жемчужина» в Парке Победы;
- установлены: малая архитектурная форма «Крытый бювет Липецкой минеральной воды», лавочки, качели, урны, сцена, заменено твердое покрытие и осуществлено озеленение на территории Нижнего парка; 
- отремонтировано покрытие детской площадки и установлены новые качели и игровые комплексы на территории Верхнего парка;
- в рамках регионального проекта «Творческие люди» реализовано повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства; 
- в рамках регионального проекта «Цифровая культура» создан виртуальный концертный зал на базе МУ «Липецкий Дом музыки»;
- в рамках регионального проекта «Культурная среда» созданы модельные библиотеки на базе библиотеки им. Семенова-Тян-Шанского и Военно-исторической библиотеки;
- приобретены: учебная мебель в ДШИ №1, костюмы, система вентилирования и кондиционирования в Липецкий Дом музыки, механические блоки для сцены в ДК Сокол;
- проведены общегородские праздники (Новый Год, День защитника Отечества, Широкая Масленица, День города и День металлурга);
- к Дню Победы организована работа фронтовых бригад в 32 дворах ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
- проведены «Липецкий полумарафон» и Всероссийское спортивное мероприятие «Забег.РФ»;
- проведено более 130 выездных мероприятий.

100,0% показателей достигли запланированного уровня.
91,7% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 
96,3% – освоение денежных средств.
Расчет оценки эффективности программы:
Ки = (10x13)/13 = 10
Км = 9
Кд = 10 
Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 9 + 0,3 x 10 = 4+2,7+3 = 9,7
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

15. Ведомственная целевая программа города Липецка «Сохранение и развитие культуры и искусства в городе Липецке»

Программа является структурным компонентом подпрограммы «Создание условий для развития культуры города Липецка» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Липецке».
Ответственный субъект бюджетного планирования: департамент культуры и туризма администрации города Липецка. 
Мероприятия программы направлены на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, создание безопасных условий для их посетителей, расширение и улучшение качества услуг предоставляемых учреждениями культуры.
На реализацию программных мероприятий в 2020 году было предусмотрено  из бюджета города – 11196,2 тыс. рублей. Освоение денежных средств составило 99,3%. 
В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
- осуществлено внедрение автоматической системы обслуживания  читателей на базе технологии RFID в библиотеках, в БИЦ «Социальный» и БИЦ «им. П.П. Семена Тян-Шанского» закуплены защитные ворота, библиотечные метки, пластиковые карты читателя, карт-ридеры, станции книговыдачи; 
- заключены договоры на подписку периодических изданий (1551 комплект, 152 наименования журналов и газет), оформлен доступ к базе электронных книг и аудиокниг для любых устройств «ЛитРес»;
- проведены следующие работы в рамках капитального/текущего ремонта зданий учреждений культуры, благоустройства парков:
замена дверей, ремонт внутреннего противопожарного водопровода, помещения № 32, дренчерной системы пожаротушения, системы электроснабжения в МУ «Липецкий дом музыки»,
экспертиза определения сметной стоимости объектов «Система дымоудаления» и «Дренчерная система» в МАУК ДК «Рудничный»,
ремонт входной группы, работы по ремонту противопожарной системы в МУ «Центральная библиотечная система»,
покраска корабля, разработка проектно-сметной документации «Обелиск Петру I» в МАУК «Культурные пространства Липецка»,
установка дверного блока в МУ ДК «Матыра»,
устройство ограждения в МУ «Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства»,
ремонт помещений подвала, устройство полов и светильников, дренчерной системы пожаротушения, внутренних помещений, аварийно-спасательного выхода, выполнение сантехнических работ, монтаж системы дымоудаления, ремонт пожарной сигнализации в МУ ДК «Сокол»;
- выполнены пуско-наладочные работы системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в помещении подвала МАУК «Рудничный»;
- осуществлены единовременные выплаты 16 молодым специалистам;
- приобретены механические блоки для управления сценой МУ ДК «Сокол»;
- закуплены костюмы, стулья банкетные, установлена система кондиционирования и вентиляции, прибор учета тепловой энергии, теплоноситель, выполнено технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения в МУ «Липецкий дом музыки».

80,0% показателей достигли запланированного уровня.
100,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 
99,3% – освоение денежных средств. 
Расчет оценки эффективности программы:
Ки = (10x4+5)/5 = 9
Км = 10
Кд = 10
Э = 0,4 x 9 + 0,3 x 10 + 0,3 x 10 = 3,6+3+3 = 9,6
В результате проведенной оценки ведомственная целевая программа реализуется эффективно.

16. Муниципальная программа города Липецка «Формирование современной городской среды»

Ответственный исполнитель программы: департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.
Соисполнители программы: 
- департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка;
- департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка;
- департамент культуры и туризма администрации города Липецка.
Цель программы: создание функциональной и пространственно сбалансированной городской среды на основе улучшения качества окружающей среды и благоустройства городских территорий.
Задача программы: обеспечение комплексного подхода к благоустройству городской территории.
Мероприятия программы направлены на благоустройство общественных территорий города Липецка.
На реализацию программных мероприятий в 2020 году было предусмотрено 267456,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета города - 32523,5 тыс. рублей, из областного бюджета – 30746,6 тыс. рублей, из федерального бюджета – 204186,2 тыс. рублей. Освоение денежных средств составило 99,9% (из бюджета города - 32268,2 тыс. рублей, из областного бюджета – 30746,6 тыс. рублей, из федерального бюджета – 204186,2 тыс. рублей).
В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
- ремонт сцены и демонтаж дорожного покрытия и тротуаров в МАУК «Парк Победы», приобретены МАФ «Входная группа»;
- опиловка и валка деревьев, вырез самосева в МАУК «Нижний парк»;
- изготовление технической документации по 11 объектам благоустройства;
- инженерно-геодезические изыскания по 14 объектам благоустройства;
- инженерно-геологические изыскания по 1 объекту благоустройства;
- изготовление архитектурной концепции комфортной городской среды по 4 объектам благоустройства;
- в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроены 23 общественные территории:
«Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке. 1 этап. Подэтап 3»,
«Благоустройство аллеи народовольцев в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 1в»,
«Прогулочная зона в районе ул. Маяковского»,
«Фестивальная зона в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 52»,
«Пешеходная зона по ул. К. Маркса, д. 25»,
«Пешеходная зона в районе остановки общественного транспорта Центральный пляж»,
«Детская зона в Верхнем парке»,
«Благоустройство зоны памятника Ленину в районе ул. Ленина, 34а»,
«Сквер в районе пр. Победы, 6»,
«Сквер в районе пр. Победы, 10»,
«Молодежно-патриотический парк в районе пр. 60 лет СССР, 34а»,
«Пешеходная зона в районе парка Молодежный»,
«Аллея вдоль ул. Катукова, 43а-51»,
«Пешеходная зона в районе ул. Московской от 19 мкр. до ул. Катукова»,
«Дубовая аллея вдоль ул. Политехнической, 7 – 9»,
«Сквер у ОЦКНТ в районе ул. Космонавтов, 54а»,
«Комплексное благоустройство площади Заводской. I этап»,
«Пешеходная зона в районе д. 9а по площади Заводская»,
«Сквер в районе пр. Победы, 2»,
«Мини-сквер на пересечении ул. Неделина и пл. Победы»,
«Благоустройство зоны памятника детям, погибшим в годы ВОВ в районе ул. Ленина, 34а»,
«Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе ул. Звездной, 11»,
«Гагаринский сквер в районе домов 103-139 по ул. Гагарина»,
архитектурная концепция комфортной городской среды и инженерно-геодезические изыскания по 5 общественным территориям; 
- снос и санитарная обрезка зеленых насаждений, устройство асфальтированной дорожки, устройство сетей наружного освещения, завоз песка, планировка территории, устройство газона вдоль пешеходных дорожек и установка МАФ на территории в районе Центрального и Детского пляжей, а также площади в районе дома № 30 по ул. К. Маркса;
- комплексное благоустройство объекта «Площадь Героев. Патриотическая часть»;
- ремонт подпорных стенок и клумб, установка МАФ на объекте «Бульвар по ул. Космонавтов, 100-108 (2 этап)»; 
- ремонт постамента памятника и МАФ на объекте «Пушкинский сквер на пересечении ул. Неделина и ул. Пушкина»;
- озеленение пл. Победы, капитальный ремонт сетей наружного освещения на объекте «Кольцо площади Победы»;
- благоустройство Цветочного сквера в районе ул. Первомайская, 35;
- благоустройство 2 бульваров (по ул. Водопьянова, им. В.Сорокина), 2 скверов (по улице П.И.Смородина, сквер Пограничников в районе пл. Петра Великого): установлены МАФ, обустроены дорожки и освещение;
- благоустройство 24 дворовых территорий и территорий индивидуальной жилой застройки с долей софинансирования жителями города 6 %, в рамках мероприятий, направленных на реализацию проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных ТОС (Инициативное бюджетирование): проведен ремонт асфальтобетонного покрытия на внутридворовых территориях, благоустроены парковочные карманы, установлено детское и спортивное оборудование с устройством резинового покрытия.

83,3 % показателей достигли запланированного уровня.
100,0 % запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 
99,9% – освоение денежных средств.
Расчет оценки эффективности программы:
Ки = (10х5 + 7)/6 = 9,5
Км = 10
Кд = 10
Э = 0,4 x 9,5 + 0,3 x 10 + 0,3 x 10 = 3,8+3+3 = 9,8
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

17. Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.
Цель программы: создание комфортной городской среды путем реализации современной политики в градостроительстве.
Задача программы: обеспечение градостроительной деятельности на территории города Липецка.
Мероприятия программы направлены на разработку проектов планировки и межевания, карт (планов), проектов комплексного благоустройства, программ комплексного развития, схем инженерной инфраструктуры, обеспечение ведения инженерных изысканий, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, содержание муниципального геофонда, выполнение мероприятий, связанных с деятельностью по комплексному и устойчивому развитию территории.
На реализацию программных мероприятий в 2020 году было предусмотрено 796250,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета города - 167474,2 тыс. рублей, из областного бюджета – 17551,2 тыс. рублей, из федерального бюджета – 611225,0 тыс. рублей. Освоение денежных средств составило 98,6% (из бюджета города – 158796,2 тыс. рублей, из областного бюджета – 15427,5 тыс. рублей, из федерального бюджета – 611225,0 тыс. рублей).
В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
- проведена оценка права на заключение договора о развитии застроенной территории квартала, ограниченного улицами Зегеля, Гагарина, Ленина;
- внесены изменения в проекты планировки и проекты межевания территории 32, 33 микрорайонов, с. Сселки в городе Липецке;
- разработан проект комплексного благоустройства улицы Водопьянова (в районе домов №№15-21);
- определены зоны подтопления на территории, прилегающей к р. Воронеж в пределах города Липецка;
- актуализирована Схема теплоснабжения города Липецка на период до 2035 года;
- проведено строительно-техническое обследование объекта незавершенного строительства по ул. Шуминского, 10, по результатам которого разработан проект организации работ по демонтажу объекта;
в рамках регионального проекта «Жилье»:
разработана документация по планировке территорий (проекты планировки и проекты межевания) линейного объекта: «Реконструкция ул. Папина в городе Липецке», квартала среднеэтажной застройки, ограниченной улицами Силикатной, Астраханской, Архангельской в городе Липецке;
выполнена экспертиза достоверности определения сметной стоимости объекта «Школа (стр. № 26) в 32-33 микрорайонах г. Липецка»;
выполнены строительно-монтажные работы по строительству объекта «Школа (стр. № 26) в 32-33 микрорайонах г. Липецка».

37,5% показателей достигли запланированного уровня.
66,7% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 
98,6% - освоение денежных средств.
Расчет оценки эффективности программы:
Ки = (7x3+10x3+0+5)/8 = 7,0
Км = 5
Кд = 10
Э = 0,4 x 7,0 + 0,3 x 5 + 0,3 x 10 = 2,8+1,5+3,0 = 7,3
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как  умеренная.

4 из 6 мероприятий выполнены в полном объеме.
Неполное освоение предусмотренных средств по 2 мероприятиям обусловлено следующими причинами.
1. В 2019 году было заключено 7 муниципальных контрактов от 30.12.2019 и 31.12.2019 года на проведение работ по разработке документации по планировке территорий в рамках Регионального проекта «Жилье», 2 из которых выполнены и оплачены в полном объеме.
Срок исполнения 5 контрактов по разработке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) в соответствии с ч.65 ст.112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перенесен на 01.04.2021: 
- набережной правого берега реки Воронеж в городе Липецке;
- зоны делового общественного и коммерческого назначения в районе Лебедянского шоссе и а/д Орел-Тамбов;
- квартала, ограниченного улицами Фрунзе, М.И.Неделина, 50 лет НЛМК в городе Липецке;
- квартала в районе ул. Фрунзе, Калинина, М.И.Неделина в городе Липецке;
- микрорайона в районе Лебедянского шоссе и а/д Орел-Тамбов в городе Липецке.
Неиспользованная часть субсидии восстановлена в 2021 году.
2. В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территории, предусматривающих строительство жилья» средства предусмотрены на выполнение работ по экспертизе достоверности определения сметной стоимости объекта «Школа (стр. № 26) в 32-33 микрорайонах г. Липецка», проведение строительного контроля и корректировку проектно-сметной документации. По результатам экспертизы, в соответствии с новым дизайн-проектом, требовалась замена оборудования. 
Не полное освоение средств городского бюджета, предусмотренных на 2020 год, связано с тем, что поставщиками не выполнены обязательства по поставке оборудования в установленный муниципальными контрактами срок.

18. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент экономического развития администрации города Липецка.
Соисполнители программы:
- департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка;
 - управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка; 
- управление потребительского рынка администрации города Липецка;
- управление муниципального заказа администрации города Липецка.
Цель программы: формирование благоприятной среды для устойчивого функционирования и развития экономики города Липецка.
Задачи программы:
- содействие развитию предпринимательства и формированию благоприятного инвестиционного климата на территории города Липецка, в том числе на основе применения информационных технологий;
- повышение эффективности использования муниципального имущества;
- повышение эффективности реализации задач, определенных Стратегией социально-экономического развития города Липецка до 2035 года.
Мероприятия программы направлены на создание благоприятных условий для эффективного использования бюджетных средств, развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие организации и развития конкурентоспособных, высокотехнологичных производств с использованием современных технологий, стимулирование развития профессиональных навыков у представителей трудовых коллективов города, совершенствование системы управления муниципальным имуществом, в т.ч. земельными участками, создание условий для повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений администрации при осуществлении проектной деятельности.
На реализацию программных мероприятий в 2020 году было предусмотрено 126893,5 тыс. рублей из бюджета города. Освоение денежных средств составило 123770,6 или 97,5%. 
В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
- организовано открытие Доски почета «Трудовая слава города Липецка» в рамках празднования Дня города Липецка;
- размещено 5 публикаций о внесении изменений в «Реестр выданных разрешений на право организации розничных рынков на территории города Липецка» в «Липецкой газете»;
- осуществлен вывоз 66 самовольно размещенных нестационарных объектов потребительского рынка на территории города Липецка, из них в принудительном порядке – 12 объектов, в добровольном порядке – 54 объектов;
- завершена реконструкция объекта (Литер Д, Е, Л-Л1) на территории МБУ «Технопарк-Липецк» под единый корпус опытно-экспериментальных исследований: выполнены общестроительные работы, монтаж системы внутренней канализации, отопления, вентиляции, электроосвещения и прочие работы;
- проведена оценка 65 помещений с целью приватизации муниципального имущества, 146 помещений и 3 земельных участков – с целью заключения договоров аренды;
- оплачены услуги по поставке тепловой энергии (горячая вода) в 87 помещений, включенных в состав муниципальной казны города Липецка;
- профинансированы затраты на содержание и текущий ремонт 65 помещений, включенных в состав муниципальной казны города Липецка;
- оплачены услуги по физической охране 6 объектов муниципального имущества:
здания поликлиник (ул. Гайдара, д. 19, ул. Суворова, д. 26),
[bookmark: _GoBack]административные здания с прилегающей территорией (пер. Луначарского, д. 1, ул. Коммунистическая, д. 3),
административные здания с прилегающей территорией (ул. Ферросплавная, д. 2, ул. М. Рыбалко);
- оплачены услуги по пультовой охране муниципального имущества в 2 зданиях: ул. 3 Сентября, д. 6, ул. Ленинградская, д. 12;
- оформлена кадастровая документация, а также проведены работы по техническому обследованию помещений, включенных в состав муниципальной казны города Липецка;
- возмещены затраты 6 организациям, предоставляющим жилищные и коммунальные услуги по незаселенному жилищному фонду в части содержания жилья и оплаты коммунальных услуг;
- осуществлена выплата денежных средств участникам реализации 9 межведомственных проектов:
«Оцифровка контейнерных площадок и онлайн контроль за их уборкой»,
«Автоматизация контроля работы транспортных средств при выполнении работ»,
 «Организация понтонного сообщения через реку Воронеж в зоне Центрального пляжа»,
«Закупка автобусов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
«Формирование концепции создания ярмарочных пространств»,
«Цифровая платформа «ГИС «Градостроительство»,
«Синхронизация работ по программам в рамках реконструкции пр. Победы»,
«Реформа бега в городе Липецке»,
«Внедрение механизмов обеспечения социально-экономической устойчивости СНТ города Липецка».

25,0 % показателей достигли запланированного уровня.
80,0 % запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 
97,5% – освоение денежных средств.
Расчет оценки эффективности программы:
Ки = (7x4+9x4+10x3+0)/12 = 7,8
Км = 7
Кд = 10
Э = 0,4 x 7,8 + 0,3 x 7 + 0,3 x 10 = 3,1+2,1+3,0= 8,2
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как  умеренная.

4 из 5 мероприятий выполнены в полном объеме.
Неполное освоение предусмотренных средств в рамках основного мероприятия 1 Подпрограммы 1 «Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства» обусловлено следующими причинами:
- возвратом в бюджет города Липецка средств, предусмотренных на возмещение затрат субъектам МСП по обучению (или) повышению квалификации в области информационных технологий, в сумме 400,0 тыс. рублей, в связи с организацией различных мер поддержки субъектов МСП на фоне распространения новой коронавирусной инфекции;
- возвратом в бюджет города Липецка средств, предусмотренных на проведение розничных торговых ярмарок, в сумме 120,0 тыс. рублей, в связи с запретом проведения массовых мероприятий.

19. Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка.
Соисполнители программы:
- департамент транспорта администрации города Липецка; 
- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;
- департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка.
Цель программы: создание транспортной системы города, удобной для жизни населения в условиях высокого уровня автомобилизации.
Задачи программы:
- повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок;
- приведение асфальтового покрытия и искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий в соответствие с нормативными требованиями.
Мероприятия программы направлены на повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок, приведение асфальтового покрытия и искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий в соответствие с нормативными требованиями.
На реализацию программных мероприятий в 2020 году было предусмотрено 2775405,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета города – 1101477,3 тыс. рублей, из областного бюджета – 675280,8 тыс. рублей, из федерального бюджета – 998647,6 тыс. рублей. Освоение денежных средств составило 91,1% (из бюджета города – 1073025,9 тыс. рублей, из областного бюджета – 462076,8 тыс. рублей, из федерального бюджета – 993212,9 тыс. рублей). 
В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
- осуществлялось возмещение части затрат, не покрытых доходами, связанных с осуществлением перевозок пассажиров:
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке, 
городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке, 
на сезонных (садоводческих) маршрутах; 
- возмещена часть затрат, связанных с приобретением МУП «Липецкпассажиртранс» подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке (оплата лизинговых платежей за 69 автобусов);
- выполнен ремонт на 8 объектах улично-дорожной сети города Липецка: ул. Минская, ул. Водопьянова, пл. Заводская, ул. Металлургов, ул. Берзина, пр. Строителей, ул. Терешковой (на участке от ул. Гагарина до ул. Космонавтов), ул. Циолковского (транспортная развязка с круговым движением на участке от дома № 22 до дома № 26А) в рамках регионального проекта «Дорожная сеть»;
- построено 10 новых светофорных объектов, реконструировано 4 светофорных объекта;
- выполнен ремонт «Объездной дороги 1 мостового перехода»;
- произведен ремонт подъездных путей и тротуаров к строящимся объектам социально-культурной сферы:
школа (стр. № 26) в 32-33 микрорайонах г. Липецка (мкр. «Европейский»),
детский сад (стр. № 1) в 30-31 микрорайонах г. Липецка (мкр. «Победа»),
детский сад (стр. № 66) (район ул. В. Музыки, ул. М. Трунова),
школа по ул. 50 лет НЛМК,
спортивный зал со встроенными вспомогательными помещениями по адресу: г. Липецк, ул. Моршанская, 22а;
- выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия площадью более 63 тыс. м2;
- произведена укладка асфальтобетонной крошки, образовавшейся при фрезеровании улиц в рамках ремонта дорог на улицах города;
- выполнены работы по устройству искусственных дорожных неровностей на 10 улицах города;
- оборудованы подходы к пешеходным переходам с обустройством пандусов для маломобильных групп населения на 5 улицах города;
- устранены аварийные участки асфальтобетонного покрытия на 9 улицах города, а также по маршруту следования автобуса № 37;
- выполнен ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью на улицах жилых районов; 
- выполнены работы по устранению дефектов, выявленных при обследовании пешеходного моста по ул. Доватора – Филипченко;
- проведены работы по обследованию и разработке рекомендаций по повышению уровня эксплуатационной надежности элементов сопряжения с насыпью путепровода на автомобильной дороге «Липецк-Грязи», в районе поселка Новая Жизнь;
- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обследованию мостов по ул. Октябрьская и ул. Студеновская с целью дальнейшей разработки проектно-сметной документации;
- отремонтировано 1778 дорожных знаков, установлено 196 новых дорожных знаков;
- отремонтировано и установлено 13 дорожных знаков над проезжей частью;
- отремонтировано и восстановлено пешеходное ограждение на 15 улицах города;
- выполнены работы по нанесению дорожной разметки: краской – на 184 улицах, термопластиком на пешеходных переходах – на 5 улицах города Липецка;
- выполнены работы по капитальному ремонту сетей наружного освещения автодороги пл. Заводская, а также ремонт сетей наружного освещения ул. Минская;
- произведены окончательные расчеты с подрядными организациями за выполненные в 2019 году работы в рамках строительства объектов:
«Дорожно-транспортная инфраструктура микрорайона «Елецкий» в г. Липецке»,
«Дорожно-транспортная инфраструктура жилой застройки в районе ул. Опытной, Лебедянского шоссе, ул. Виктора Музыки в г. Липецке»;
- выполнено строительство внутриквартального проезда, обеспечивающего проезд к дому № 2 по ул. Замятина;
- разработана проектно-сметная документация на строительство объекта «Реконструкция автодороги по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке»;
- проведена корректировка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция проспекта Победы с благоустройством прилегающей территории от пл. Победы до монумента «Танк» в г. Липецке»;
- выполнены работы по объекту «Реконструкция проспекта Победы с благоустройством прилегающей территории от пл. Победы до монумента «Танк» в г. Липецке»;
- выполнены работы по объекту «Реконструкция ул. Баумана в г. Липецке»;
- завершены работы по строительству объекта «Мостовой переход в районе пос. Новая Жизнь г. Липецка».

100,0 % показателей достигли запланированного уровня.
80,0 % запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 
91,1% - освоение денежных средств.
Расчет оценки эффективности программы:
Ки = (10x10)/10 = 10
Км = 7
Кд = 8
Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 7 + 0,3 x 8 = 4+2,1+2,4= 8,5
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как  умеренная. 

4 из 5 мероприятий выполнены в полном объеме.
Неполное освоение предусмотренных средств в рамках выполнения регионального проекта «Дорожная сеть» обусловлено следующими причинами:
1) по объекту «Реконструкция проспекта Победы с благоустройством прилегающей территории от пл. Победы до монумента «Танк» в г. Липецке» связано с невыполнением подрядной организацией работ по объекту в установленные муниципальным контрактом сроки, некачественным выполнением работ, а также с поздним предоставлением актов выполненных работ на сумму 68 754,6 тыс. рублей, в связи с чем средства областного бюджета для их оплаты были перечислены в городской бюджет 31.12.2020 года и соответственно не были оплачены. Выполненные и неоплаченные в 2020 году работы на сумму 68754,6 тыс. рублей будут оплачены в 2021 году после восстановления остатка неизрасходованных средств из областного и городского бюджетов;
2) по объекту «Реконструкция ул. Баумана в г. Липецке» связано с поздним предоставлением подрядной организацией акта выполненных работ на сумму 25397,5 тыс. рублей, в связи с чем, средства областного бюджета для их оплаты были перечислены в городской бюджет 31.12.2020 года и соответственно не были оплачены. 
Выполненные и неоплаченные в 2020 году работы будут оплачены в 2021 году после восстановления остатка неизрасходованных средств из областного и городского бюджетов.

20. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка.
Соисполнители программы: 
- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;
- департамент культуры и туризма администрации города Липецка;
- департамент образования администрации города Липецка;
- департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка;
- управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка;
- управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка;
- управление Правобережным округом администрации города Липецка, управление Советским округом администрации города Липецка, управление Левобережным округом администрации города Липецка, управление Октябрьским округом администрации города Липецка; 
- департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка;
- администрация города Липецка.
Цель программы: создание комфортных и безопасных условий проживания граждан, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, стабильного функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, кардинальное повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан.
Задачи программы: 
- обновление жилищного фонда;
- проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры;
- закрепление права собственности на бесхозяйное имущество за муниципальным образованием;
- внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в жилищном фонде и на объектах муниципальной собственности.
Мероприятия программы направлены на сохранение и эффективное использование муниципального жилищного фонда, переселение граждан из аварийных жилых домов, создание благоприятных условий для управления многоквартирными домами на территории города Липецка, развитие систем центральной канализации и хозяйственно-питьевого водоснабжения, реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде.
На реализацию программных мероприятий в 2020 году было предусмотрено 1190946,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета города – 349519,0 тыс. рублей, из областного бюджета – 136249,5 тыс. рублей, из федерального бюджета - 705178,0 тыс. рублей. Освоение денежных средств составило 58,0% (из бюджета города – 316968,6 тыс. рублей, из областного бюджета – 65965,8 тыс. рублей, из федерального бюджета - 307569,6 тыс. рублей). 
В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
- завершен I этап (2019-2020 годов) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка, в рамках которого приобретено 175 квартир и выплачена выкупная стоимость по 2 расселенным квартирам;
- уплачены взносы на капремонт муниципального жилищного фонда согласно счетам, предъявленным Фондом капитального ремонта;
- выплачена компенсация 2 собственникам изъятых нежилых помещений в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка;
- проведена оценка выкупной (рыночной) стоимости, изымаемых у собственников 38 жилых помещений;
- разработан проект организации работ по сносу расселенного аварийного дома по адресу: ул. 40 лет Октября, д.7;
- выполнен ремонт 11 жилых помещений для повторного заселения;
- проведено обследование конструктивных элементов многоквартирных домов на предмет пригодности для проживания по 17 адресам;
- осуществлена техническая инвентаризация и паспортизация 65 бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры;
- приобретен 421 евроконтейнер;
- осуществлены ежемесячные рентные платежи в отношении 4 рентополучателей;
- предоставлены 19 единовременных денежных выплат инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 2 выплаты вдовам ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, 9 единовременных денежных выплат ветеранам боевых действий, в рамках полномочий по обеспечению жильем граждан;
- предоставлены 17 социальных выплат на приобретение (строительство) жилья участникам программы «Ипотечное жилищное кредитование»;
- проведен капитальный ремонт 1 жилого помещения участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
- обеспечены твердым топливом (каменный уголь) 2 малоимущие семьи города Липецка;
- выполнена реконструкция сетей электроснабжения на территории СНТ «Дачный-4»;
- выполнена разработка проектно-сметной документации на: 
реконструкцию сетей электроснабжения в СНТ «Дачный-5»,
строительство комплекса сооружений по обработке и утилизации осадка сточных вод и реконструкции сооружений участков механической и биологической очистки сточных вод МУП «Липецкая станция аэрации»,
строительство объекта «Водоснабжение пос. Северный Рудник в городе Липецке»,
строительство объекта «Блочно-модульная котельная в районе ул. Ковалева, 107 д»;
- завершено строительство объектов:
«Котельная для теплоснабжения ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» в городе Липецке»,
«Котельная для теплоснабжения ДОУ № 66 и 67 (стр.), расположенных на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке»;
- выполнена установка автоматизированных тепловых пунктов (АТП) в 2 многоквартирных домах, расположенных по адресам: б-р Есенина, д.8 и пр-т им. 60-летия СССР, д.23.

85,7% показателей достигли запланированного уровня.
58,3% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 
58,0% –  освоение денежных средств.
Расчет оценки эффективности программы:
Ки = (10x12+ 9 + 7)/14 = 9,7
Км = 5
Кд = 5
Э = 0,4 x 9,7 + 0,3 x 5 + 0,3 x 5 = 3,9+1,5+1,5= 6,9
В результате проведенной оценки эффективность реализации муниципальной программы оценивается как малоэффективная.

7 из 12 мероприятий выполнены в полном объеме.
Основные причины, которые негативно повлияли на выполнение 5 мероприятий программы в 2020 году.
1. В рамках выполнения регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» завершен 1 этап (2019-2020 годов) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка, в рамках которого приобретено 175 квартир и выплачена выкупная стоимость по 2 расселенным квартирам. Расселено из аварийного жилья 489 человек;
2 этап (2020-2021 годов) реализации указанного мероприятия будет продолжен в 2021 году. В 2020 году приобретена 41 квартира и выплачена выкупная стоимость за 1 квартиру. Расселено из аварийного жилья 99 человек. 
02.07.2020 МКУ «Управление строительства города Липецка» был заключен муниципальный контракт на строительство 136 квартирного 17 этажного жилого здания в 32-33 микрорайонах со сроком завершения работ не позднее 01.10.2021 года. Стоимость работ по муниципальному контракту составляет 217107,1 тыс. рублей.
Остаток средств, сложившийся на 01.01.2021 по 2 этапу переселения, в полном объеме восстановлен в 2021 году.
2. В рамках основного мероприятия 5 подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда» не в полной мере реализованы запланированные мероприятия по приспособлению жилых помещений и общего имущества в МКД с учетом потребностей инвалидов. Установлены пандусы по 7 адресам на общую сумму 642,6 тыс. рублей, что составляет 51,3% от плана (план – 1 252,2 тыс. руб.). Неполное освоение средств связано с расторжением муниципального контракта по 4 адресам, в связи с невыполнением работ подрядчиком. Подрядчик был включен в реестр недобросовестных.
3. В рамках основного мероприятия 9 подпрограммы 1 «Модернизация контейнерных площадок» не предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных модернизацией контейнерных площадок многоквартирных домов (далее – МКД).
В связи с вступившим в силу с 03.10.2020 постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» проект Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных модернизацией площадок МКД на 2020 год, был возвращен на доработку. 
Поскольку порядок так не был разработан в 2020 году, субсидии на возмещение затрат, связанных с модернизацией контейнерных площадок МКД, не выдавались.
4. В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 2 «Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка» АО «ЛГЭК» не выполнило работы по технологическому присоединению объекта водоснабжения жилого района в с. Желтые Пески в городе Липецке к централизованной системе холодного водоснабжения.
5. В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 3 «Мероприятия по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения» не выполнено строительство объекта «Блочно-модульная котельная в районе ул. Ковалева, 107д». За счет предусмотренных средств разработана проектно-сметная документация на строительство данного объекта. 
Сметная стоимость строительства объекта в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы составляет 55719,38 тыс. рублей. 
Аукцион на выполнение работ по строительству котельной не объявлялся в связи с недостатком финансирования (остаток средств после разработки ПСД на строительство объекта – 27202,1 тыс. рублей).
Кроме того, специфика некоторых основных мероприятий, носящих заявительный характер (замена бытового газоиспользующего оборудования в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, в помещениях общего пользования многоквартирных домов; определение рыночной стоимости транспортных средств, принадлежащих на праве собственности гражданам и членам их семей для признания их малоимущими; погашение доли процентной ставки по ипотечному кредитованию прошлых лет), предусматривает обеспечение финансирования в случае обращения претендентов.
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