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Пояснительная записка

к отчету о выполнении муниципальных и ведомственных целевых программ города Липецка по итогам 2023 года
В 2023 году в городе Липецке действовали 16 муниципальных программ, направленные на реализацию основных направлений деятельности муниципалитета. 
4 муниципальные программы были направлены на решение проблем в социальной сфере, 9 – в сфере городского хозяйства, 3 – на развитие прочих сфер. 

Кроме того, реализовывались 6 ведомственных целевых программ, являющихся составной частью муниципальных программ. Все они разработаны в целях повышения качества предоставляемых услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования, а также содержания и восстановления зеленого фонда города Липецка.
На реализацию программ было запланировано 26 488,8 млн. рублей, в том числе:

· за счет средств городского бюджета – 9 517,9 млн. рублей;

· за счет средств областного бюджета – 11 327,9 млн. рублей;

· за счет средств федерального бюджета – 4 648,4 млн. рублей;

· за счет средств внебюджетных источников – 994,6 млн. рублей.

Фактическое исполнение составило 24 717,5 млн. рублей, в том числе:

· за счет средств городского бюджета – 8 938,4 млн. рублей;

· за счет средств областного бюджета – 10 173,5 млн. рублей;

· за счет средств федерального бюджета – 4 624,0 млн. рублей;

· за счет средств внебюджетных источников – 981,6 млн. рублей.

Фактическое выполнение составило 93,3% от запланированного объема финансирования в рамках реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ проводилась согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Липецка, утвержденному постановлением администрации города Липецка от 31.07.2013 года № 1795 и Порядку разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ города Липецка, утвержденному постановлением администрации города Липецка от 16.09.2013 № 2175.
Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ основана на расчете критериев количественных оценок эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ.

Степень соответствия Программы каждому критерию оценивается по балльной шкале. Каждый критерий имеет свой весовой коэффициент в общей оценке эффективности.

Оценка производилась в три этапа: 
1. На первом этапе оценивалась результативность программы, посредством расчета достижения целевыми индикаторами и показателями задач запланированных значений. 
2. На втором этапе оценивалось выполнение мероприятий, предусмотренных программой.

3. На третьем этапе оценивалась полнота использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы.

Расчет итоговой оценки эффективности реализации муниципальных программ производится на основании балльных значений критериев и их весовых значений.
На основании итоговой оценки делается вывод об эффективности реализации муниципальной программы:

если итоговая оценка составляет девять баллов и более – муниципальная программа реализуется эффективно;

если итоговая оценка составляет семь баллов и более, но менее девяти баллов – эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная;

если итоговая оценка составляет пять баллов и более, но менее семи баллов – муниципальная программа является малоэффективной;

если итоговая оценка составляет менее пяти баллов – муниципальная программа реализуется неэффективно.

Итоги проведенной оценки эффективности:

1. Эффективными признаны 5 муниципальных программ (31% от общего числа) и 4 ведомственные целевые программы (67% от общего числа).
Муниципальные программы:

1). «Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан»;

2). «Развитие образования города Липецка»;

3). «Липецк – мы вместе!»;

4). «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка»;

5). «Развитие культуры и туризма в городе Липецке».
Ведомственные целевые программы:

1). «Содержание и восстановление зеленого фонда города Липецка»;

2). «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере интеллектуального и творческого развития детей города Липецка»;

3). «Сохранение и развитие культуры и искусства в городе Липецке»;
4). «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Липецка».

2. Эффективность реализации 9 муниципальных программ (56% от общего числа) и 2 ведомственных целевых программ (33% от общего числа) оценена как умеренная: 

Муниципальные программы:

1). «Охрана окружающей среды города Липецка»;

2). «Развитие экономического потенциала города Липецка»;

3). «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке»;

4). «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка»;

5). «Развитие муниципальной службы в городе Липецке»;

6). «Благоустройство территории города Липецка»;

7). «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»;
8). «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности на территории города Липецка»;
9). «Мой двор».
Ведомственные целевые программы:

1). «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Липецка»;

2). «Ресурсное обеспечение и развитие системы общего образования города Липецка».

3. Муниципальные программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка» и «Формирование современной городской среды города Липецка» оценены как малоэффективные.
Ниже приведена подробная информация по итогам исполнения и оценки эффективности каждой муниципальной и ведомственной целевой программы.
1. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Липецка»
Ответственный исполнитель программы: администрация города Липецка.
Соисполнители программы:
- департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка;
- управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка;

- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;
- департамент развития территории администрации города Липецка.
Цель программы: улучшение экологической обстановки города Липецка.
Задача программы: снижение уровня антропогенного воздействия на окружающую среду.
Мероприятия программы направлены на стабилизацию состояния атмосферного воздуха, снижение нагрузки на окружающую среду от антропогенной деятельности, обустройство обособленных водоемов (прудов), сохранение уникальных природных комплексов, повышение экологической грамотности населения.

	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	1 005 860,8
	997 398,3
	99,2

	в том числе:

федеральный бюджет
	822 793,0
	822 792,9
	100

	областной бюджет
	9 280,5
	9 271,6
	99,9

	городской бюджет
	173 787,3
	165 333,8
	95,1

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. Выполнены работы по благоустройству пруда в районе 3-го участка ЛТЗ и прилегающей к нему территории (очистка водной глади пруда, окос, срезка грунта по периметру пруда, корчевание пней и демонтаж ступеней);
2. Проведены работы по определению морфометрических особенностей водных объектов;
3. Выполнены работы по определению геологических и гидрологических условий «Пруда в районе ЛТЗ»;
4. Проведены работы по мониторингу полигона ТБО «Венера»;

5. Выполнена корректировка проекта по ликвидации горной выработки месторождения строительного песка «Орлиный лог»;

6. В рамках биологической рекультивации полигона строительных и промышленных отходов «Орлиный лог» проведены работы по боронованию почвы, окосу территории, произведен частичный полив зеленых насаждений;

7. Проведен экологический мониторинг состояния почвы, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха на полигоне «Орлиный лог» (выполнены работы по восстановлению 2 наблюдательных скважин);
8. Выполнены работы по экологическому мониторингу состояния почвы, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха на полигоне «Венера»;
9. Проведены лабораторные испытания при рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления на полигоне «Венера» (отбор проб атмосферного воздуха, проб природных вод, количественный химический анализ почвы);
10. Выполнен строительный контроль работ по рекультивации полигона «Венера», проведены геодезические маркшейдерские работы;

11. Закуплено 23 контейнера (бункера) для твердых бытовых отходов (22 контейнера (бункера) установлены на кладбищах города Липецка, 1 контейнер (бункер) по адресу: г. Липецк, пр. Победы, 71);
12. Проведена работа по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах особо охраняемых природных территорий местного значения в количестве 4 штук;
13. Организованы и проведены конкурсы по раздельному сбору отходов («Доброе дело», «Новогоднее чудо»);
14. Совместно с городским молодежным центром проведены 3 городских экологических фестиваля: «ЭкоАктивити», «НаВОДнение», «Цветущий Липецк»;

15. Оказана финансовая поддержка 18 экологическим проектам, проведена закупка сувенирной продукции, мешков и перчаток;
16. В рамках регионального проекта «Чистая страна» выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (работы по рекультивации полигона «Венера»);
17. В рамках регионального проекта «Чистый воздух» приобретено 55 новых газомоторных автобусов большого класса (46 ед. ЛиАЗ-529267 и 9 ед. VOLGABUS-5270G2);
18. Проведена церемония награждения лучших участников Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» (18 проектов были признаны лучшими по итогам Дней защиты от экологической опасности на территории города Липецка, 24 человека получили почетные грамоты и ценные подарки);
19. Организован и проведен крупнейший в области озеленения, благоустройства, садово-паркового искусства, цветоводства и флористики фестиваль «Цветущий Липецк», посвященный 320-летию города Липецка.
80% показателей достигли запланированного уровня.

71,4% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

99,2% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (8x10+1x0+1x5)/11 = 8,5
Км = 7
Кд = 10
Э = 0,4 x 8,5 + 0,3 x 7 + 0,3 x 10 = 3,4+2,1+3 = 8,5
Эффективность реализации ведомственной целевой программы оценивается как умеренная.
5 из 7 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 3 «Обращение с отходами» был заключен муниципальный контракт на проведение работ по биологической рекультивации полигона «Орлиный лог» сроком на 3 года, однако ввиду погодных условий большая часть работ в отчетном периоде (полив территории полигона) в полном объеме не была выполнена.
В рамках основного мероприятия 5 «Организация и проведение акции «Дни защиты от экологической опасности» при оплате расходных материалов для проведения данных проектов возникли проблемы в части отсутствия у департамента образования нормативов финансирования. Таким образом, предусмотренные денежные средства не были освоены. Учреждениями, для которых были выделены денежные средства, данные проекты были реализованы.
2. Ведомственная целевая программа «Содержание и восстановление зеленого фонда города Липецка»
Программа является структурным компонентом подпрограммы муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Липецка».
Ответственный субъект бюджетного планирования: департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка. 

Мероприятия программы направлены на улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города Липецка.

На реализацию программных мероприятий в 2023 году было предусмотрено 158 890,4 тыс. рублей из бюджета города. Освоение денежных средств составило 99,2%. 
В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
- вырезка дикорастущей поросли;

- сгребание листвы;

- уборка дорожек в скверах и бульварах (зима, лето);

- сбор бумаги и случайного мусора;

- косьба газонов;

- очистка урн от мусора (125132 шт.);

- посадка однолетних и многолетних цветов;

- посадка луковичных цветов;

- высажено 872 шт. деревьев, кустарников - 2854 шт.;

- устройство рулонного и посевного газонов;

- снос и санитарная обрезка зеленых насаждений (3447 шт.);

- корчевка пней (306 шт.).

100,0% показателей достигли запланированного уровня.

75% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

99,2% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 7 + 0,3 x 10 = 4 + 2,1 + 3 = 9,1
В результате проведенной оценки ведомственная целевая программа реализуется эффективно.

3 из 4 мероприятий выполнены в полном объеме.

Неполное освоение денежных средств в рамках мероприятия 4 «Капитальный ремонт зеленых насаждений и озеленение территории города Липецка (дотация)» обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения закупочных процедур.

3. Муниципальная программа «Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан»

Ответственный исполнитель программы: администрация города Липецка.
Цель программы: эффективное обеспечение безопасности территорий и жизнедеятельности населения города Липецка.
Задачи программы:

- обеспечение мероприятий по гражданской обороне, эффективному предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обеспечение соответствия водных объектов, пригодных для купания, требованиям, предъявляемым к водным объектам для массового отдыха населения, туризма и спорта;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время воды из источников наружного водоснабжения.
Мероприятия программы направлены на обеспечение безопасности населения и территории города Липецка при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мер первичной пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, организация работы АПК «Безопасный город».
	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	73 918,8
	73 592,0
	99,6

	в том числе:

федеральный бюджет
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-

	городской бюджет
	73 918,8
	73 592,0
	99,6

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. Выполнены ремонтно-восстановительные работы в защитном сооружении гражданской обороны, расположенном по адресу: г. Липецк,                            ул. Студеновская, стр. 75;

2. Отделом единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) осуществлено оповещение населения и дежурно-диспетчерских служб города при получении прогноза о неблагоприятных метеорологических условиях (информация направлена в 76 структурных подразделений администрации города и организаций жизнеобеспечения, а также в 12 региональных СМИ);
3. Проведено 15 тренировок с отделом ЕДДС под руководством ЦУКС ГУ МЧС России по Липецкой области, 4 тренировки под руководством ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве, 1 – в рамках проведения командно-штабных учений (КШУ) под руководством МЧС России, 239 тренировок организовано руководством отдела ЕДДС МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций г. Липецка»;

4. Организовано и проведено 16 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города, 5 заседаний комиссии по поддержанию устойчивого функционирования экономики и 5 заседаний эвакуационной комиссии города Липецка;
5. Проведена проверка 9 пунктов временного размещения пострадавшего населения с оценкой готовности к приему пострадавшего населения;
6. Осуществлена работа системы вызовов экстренных оперативных служб «112» города Липецка и АПК «Безопасный город» (аварийно-спасательный отряд для оказания помощи населению направлялся 2129 раз);

7. Выполнено консультирование 890 должностных лиц и специалистов организаций в области гражданской обороны (далее – ГО), защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС);

8. Проведено обучение 385 должностных лиц;
9. Организовано проведение курсового обучения и инструктажей 1240 специалистов, входящих в состав спасательных служб и формирований ГО организаций;
10. Осуществлены консультации 1400 человек неработающего населения;
11. Проведено 4 инструкторско-методических занятий с инструкторами (консультантами) учебно-консультационных пунктов ГО;
12. Организовано проведение 2719 мероприятий с учащимися общеобразовательных организаций, детьми всех возрастных групп по обеспечению безопасности при угрозе или возникновении ЧС (открытые уроки, викторины, конкурсы, круглые столы, классные часы);
13. В рамках реализации Плана основных мероприятий Липецкой области в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах проведены:

- 1 тренировка с организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты;

- 2 тактико-специальных учения с силами постоянной готовности Липецкого городского звена Территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС);

- 2 штабные тренировки со спасательными службами гражданской обороны;

- 3 штабные тренировки с организациями города;
14. Обеспечена безопасность людей на водных объектах города Липецка в период пляжного сезона (установлено 23 запрещающих знака в местах традиционного отдыха населения у воды, создан мобильный спасательный пост, организовано дежурство спасателей и медицинских работников);
15. Подготовлен и утвержден «План проведения мероприятий по снижению количества происшествий и гибели людей на водных объектах города Липецка в 2023 году»;
16. Проведены работы по совершенствованию и поддержанию в работоспособном состоянии системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город», оказаны услуги по развитию и расширению сегмента видеонаблюдения АПК «Безопасный город» в городе Липецке;
17. Осуществлено эксплуатационно-техническое обслуживание АПК «Безопасный город» и комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), оплачены услуги связи VPN-сети системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город»;
18. Приобретены листовки формата А4 (10000 шт.) и плакаты формата А2 (200 шт.) на тему пожарной безопасности в жилых помещениях.

100,0% показателей достигли запланированного уровня.

100,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

99,6% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (10x11)/11 = 10
Км = 10

Кд = 10

Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 10 + 0,3 x 10 = 4 +3+3= 10
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.
4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке»

Ответственный исполнитель программы: департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка.
Соисполнители программы: 
- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;

-департамент экономического развития администрации города Липецка.
Цель программы: создание условий и обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для укрепления здоровья населения, обеспечение развития спорта, развитие спортивной инфраструктуры.

Задачи программы:
- повышение качества и доступности муниципальных услуг (работ), выполняемых муниципальными спортивными сооружениями, школами;
- содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех категорий и групп населения, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва (осуществление спортивной подготовки);
- совершенствование механизмов управления развитием отрасли физической культуры и спорта.
Мероприятия программы направлены на обеспечение условий для развития на территории города Липецка физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для всех групп населения, повышение доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и маломобильных групп населения, строительство и реконструкцию объектов в сфере физической культуры и спорта, развитие и укрепление материально-технической спортивной базы муниципальных спортивных сооружений, школ.
	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	784 425,8
	676 858,6
	86,3

	в том числе:

федеральный бюджет
	78 000
	78 000
	100

	областной бюджет
	33 559,8
	33 559,8
	100

	городской бюджет
	628 266,0
	520 698,8
	82,9

	внебюджетные источники
	44 600,0
	44 600,0
	100


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
1. Проведена сертификация спортивных объектов, осуществлен инспекционный контроль над сертифицированными спортивными объектами;
2. Организовано участие спортсменов в официальных спортивных соревнованиях и проведены тренировочные мероприятия по подготовке к официальным спортивным соревнованиям;

3. Выполнены работы по оформлению территории для проведения праздничных и массовых мероприятий в МАОУ ДО «СШ №11»;
4. Осуществлены инвестиционные и эксплуатационные платежи в рамках заключенного концессионного соглашения о строительстве спортивного зала со встроенными вспомогательными помещениями по адресу: г. Липецк,                                ул. Моршанская, д. 22а, заключенного между администрацией города Липецка и ООО «Футбольная академия «ЛКС»;

5. Проведены социокультурные, спортивно-оздоровительные мероприятия для инвалидов и других маломобильных групп населения, а именно: соревнования по рыболовному спорту среди спортсменов-инвалидов, спортивно-праздничное мероприятие по месту жительства «Творите добро!», посвященное Международному дню инвалида, соревнования по футболу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;
6. В рамках развития и укрепления материально-технической спортивной базы муниципальных спортивных сооружений школ, приобретено спортивное оборудование и инвентарь для МБОУДО «СШ №1», МБОУДО «СШ №2», МАОУДО СШ №3 «Лидер», МБОУДО «СШ № 4», МБОУДО «СШ № 6», МБОУДО «СШ №7», МБОУДО «СШ №8 «Юность»», МБОУДО «СШ №12», МБУ СК «Сокол», МБУ ЦС «Металлург», МАУ ФОК «Пламя», МАУ «Спортивный город»;
7. Выполнены капитальные и текущие ремонты в МБОУДО «СШ №1» (ремонт медицинского кабинета), МБОУДО «СШ №4» (капитальный ремонт помещений по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 9), МБОУДО «СШ №6» (ремонт АПС), МБОУДО «СШ №12» (ремонт помещений, пробивка оконных проемов, установка окон ПВХ, капитальный ремонт помещений по адресу: ул. Гранитная, владение 2а), МБУ СК «Сокол» (ремонт помещений (трибун, подтрибунных помещений), МБУ ЦС «Металлург» (ремонт отопления и труб), МАУ ФОК «Пламя» (ремонт ступеней в бассейн), МАУ «Спортивный город» (ремонт хоккейной коробки);
8. В рамках строительства площадки для создания модульного спортивного сооружения, разработана проектно-сметная документация, выполнены работы по бетонированию площадки, частично проведены работы по благоустройству территории и по устройству наружных инженерных сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;
9. Приобретены призы, грамоты и медали, оплачены услуги судейства на спортивных соревнованиях;

10. Более 3500 спортсменов спортивных школ приняли участие в официальных соревнованиях – первенствах Центрального Федерального округа, первенствах России в разных возрастных группах, во Всероссийских соревнованиях, а также различных турнирах и матчевых встречах;
11. Впервые проведен межведомственный проект «Мультиспортивная детская лига»;
12. Присвоено 1620 спортивных разрядов, из которых 899 – вторые спортивные разряды, 721 – третьи спортивные разряды;
13. Проведено 235 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, из которых – 139 официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и 96 мероприятий по месту жительства;
14. Проведена ежегодная Всероссийская массовая гонка «Лыжня России», в которой приняли участие более 3000 человек;
15. Проведен муниципальный этап всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» и фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд;
16. Организован большой спортивный фестиваль «СпортФест 320» в рамках празднования Дня города и Дня металлурга;

17. Совместно с федерациями по видам спорта проведены соревнования по горнолыжному, танцевальному спорту, бадминтону, мини-футболу, рыболовному спорту, турнир по чир спорту, фестиваль воркаута, кубок города Липецка по автомобильному спорту;
18. Продолжена работа по проведению комплексных мероприятий – городских Спартакиад, с общим охватом более 10 тыс. человек (среди учащихся общеобразовательных учреждений, трудовых коллективов города Липецка, по месту жительства среди детей и подростков, среди лиц с ограниченными возможностями здоровья);
19. Проведены соревнования по лыжным гонкам, плаванию, волейболу, греко-римской борьбе, спортивной и художественной гимнастике, шахматам, тяжелой атлетике, спортивному туризму;
20. Организован фестиваль женского спорта «Здоровье. Красота. Грация. Идеал»;
21. Реализован физкультурно-оздоровительный проект «Липецк в спорте»;
22. Проведено более 45 мероприятий в рамках Декады спорта и здоровья;
23. В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» приобретено и поставлено оборудование в учреждения, осуществляющие спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов: МБОУДО «СШ №1», МБОУДО «СШ №2», МАОУДО СШ №3 «Лидер», МБОУДО                             «СШ № 4», МБОУДО «СШ №6», МБОУДО «СШ №7», МБОУДО                                 «СШ №8 «Юность»», МБОУДО «СШОР №9», МАОУ ДО «СШ №11», МБОУДО «СШ №12»;
24. Реализованы мероприятия по закупке и монтажу оборудования для создания «умных» спортивных площадок».
100,0% показателей достигли запланированного уровня.

75,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

86,3% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (10x10)/10 = 10
Км = 7
Кд = 8
Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 7 + 0,3 x 8 = 4+2,1+2,4 = 8,5
Эффективность реализации ведомственной целевой программы оценивается как умеренная.

6 из 8 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 2 подпрограммы 1 «Агитационно-пропагандистское и методическое обеспечение развития системы физической культуры и спорта в городе Липецке» в связи с внесением изменений в Положение о порядке присуждения премии «За вклад в развитие физической культуры и массового спорта в городе Липецке» (утвержден решением Липецкого городского Совета депутатов от 30.10.2012 № 539), мероприятие было освоено не полностью, денежные средства перенаправлены на мероприятие «Организация и проведение мероприятий в целях развития физической культуры и спорта среди населения». Кроме того, в рамках данного мероприятия часть средств была зарезервирована, ввиду сложившейся экономической ситуации в стране и в регионе (проведение СВО).

В рамках основного мероприятия 4 подпрограммы 1 «Совершенствование инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта путем строительства и реконструкции» низкое освоение бюджетных средств произошло по следующим причинам:

- в отношении строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Сселки в г.Липецке»» подрядной организацией своевременно не был открыт в управлении федерального казначейства счет для казначейского сопровождения, соответственно запланированная на 2023 год оплата авансового платежа не была проведена;
- в отношении строительства площадки для создания модульного спортивного сооружения подрядная организация не исполнила работы в установленный контрактом срок;
- в отношении объекта «Реконструкция здания спортивной школы № 11, расположенного по ул. Терешковой, 13» в связи с проводимой корректировкой проектно-сметной документации подрядная организация акты выполненных работ к оплате не предъявляла.
5. Муниципальная программа «Развитие образования города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент образования администрации города Липецка.
Соисполнители программы:  
- администрация города Липецка;

- департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка;
- департамент культуры и туризма администрации города Липецка;
- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;
- управление опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации города Липецка.

Цель программы: повышение доступности и качества предоставляемых услуг за счет развития ресурсов системы образования и их эффективного использования.
Задачи программы:

- обеспечение условий для равного доступа обучающихся к качественному общему образованию, включая условия доступной среды и социальные гарантии отдельным категориям детей;

- обеспечение условий для достижения новых образовательных результатов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

- обеспечение условий для интеллектуального, творческого и физического развития детей и подростков;

- обеспечение условий для совершенствования организации отдыха и занятости обучающихся в каникулярное время;

- совершенствование механизмов управления функционированием и развитием муниципальной образовательной системы;

- обеспечение в муниципальных образовательных учреждениях условий безопасности и доступности.
Мероприятия программы направлены на  повышение доступности и качества общего (в том числе дошкольного) образования, обеспечение функционирования и развития системы дополнительного образования, совершенствование организации отдыха детей и молодежи, строительство и реконструкцию объектов в сфере образования, обеспечение доступности объектов системы образования для инвалидов и маломобильных групп населения, реализацию мер социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, приемных родителей, усыновителей.
	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	10 653 434,7
	10 521 077,6
	98,8

	в том числе:

федеральный бюджет
	603 217,2
	578 834,2
	96,0

	областной бюджет
	6 532 467,7
	6 471 403,9
	99,1

	городской бюджет
	2 586 749,8
	2 552 805,9
	98,7

	внебюджетные источники
	931 000,0
	918 033,6
	98,6


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
1. Проведены работы по капитальному ремонту основных конструктивных элементов зданий образовательных учреждений, автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС), игровых площадок, асфальтового покрытия их территорий и ограждений в 27 детских садах и 29 школах, текущие ремонты проведены во всех ДОУ и ОУ;

2. Приобретено различное оборудование (торгово-технологическое, кухонное, бытовое, специальное, др.) и мебель для 13 детских садов и 10 школ;

3. Продолжались работы по обеспечению условий для образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) (в ДОУ функционировали 377 групп, из которых 248 компенсирующей направленности, 129 – комбинированной, а также 14 групп детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и аллергией), включая условия доступной среды в 40 ДОУ;
4. Завершено строительство двух новых зданий детских садов в микрорайонах «Звездный» (на 350 мест) и «Университетский» (на 224 места);

5. Обеспечено соблюдение требований обязательности начального, основного, среднего общего образования (через совершенствование системы учета детей, подлежащих обучению по соответствующим программам, организацию взаимодействия с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, др.);

6. Осуществлен переход на обновленные ФГОС общего образования в 1-9 классах всех школ и введение федеральных образовательных программ – во всех образовательных учреждениях;
7. В рамках создания условий для организации образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ для учащихся с задержкой психического развития и умственной отсталостью функционировали 2 школы (459 чел.), 1031 учащийся с ОВЗ получали образование в специальных классах 13 других школ, а также инклюзивно в 36 ОУ, во всех школах обеспечен беспрепятственный вход в здание, продолжена работа квартиры-тренажера «Домовенок», проведено обучение детей с расстройством аутистического спектра (РАС) по модели «ресурсный класс» в 7 школах;
8. Продолжена деятельность по созданию условий для одаренных детей (7225 учащихся из 65 школ освоили программы профильного и углубленного изучения предметов, реализован новый формат работы с данной категорией учащихся через городской клуб одаренных детей «Новое время», проведены школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников, городская олимпиада по черчению и муниципальная компетентностная олимпиада, мероприятия разной направленности; для поощрения одаренных детей назначена стипендия администрации города Липецка, выплачены премии и именные стипендии администрации города Липецка);

9. Продолжены работы по развитию цифровой образовательной среды, а именно, выполнено: 

- подключение к ФГИС «Моя школа», 

- переход на использование ИКОП «Сферум» для дистанционного взаимодействия (ВКС, сообщения), 

- подключение к системе электронного документооборота Правительства Липецкой области «Дело-веб», 

- подключение к подсистеме конструктора сайтов «Госвеб» Единого портала госуслуг;
10. Осуществлены ежемесячные выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классных руководителей;
11. Во всех образовательных учреждениях оборудованы центры детских инициатив, при участии советников директоров ОУ по воспитанию и связям с общественными объединениями организовано проведение церемонии поднятия (спуска) Государственного флага РФ, исполнение и прослушивание Гимна РФ, проведение цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном», реализованы рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы;
12. В школах города осуществлено одно-, двух- и трехразовое горячее питание для учащихся на бесплатной и платной (за счет родительской доплаты) основах;
13. Обеспечен 100-процентный охват горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование;

14. Осуществлено информирование населения о реализуемых в учреждениях, находящихся на территории города Липецка, программах дополнительного образования (через муниципальный сегмент единого федерального навигатора, городскую акцию «Мир моих увлечений», Дни открытых дверей в учреждениях);

15. Проведены капитальные ремонты конструктивных элементов зданий 4 УДО (ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова, ЦРТ «Левобережный, ДТ «Октябрьский», ДЮЦ «Спортивный»), текущие ремонты выполнены во всех учреждениях;

16. Обеспечена деятельность школьного технопарка «Кванториум» (второго в системе образования г. Липецка) на базе ОУ № 27;
17. Продолжены работы по внедрению персонифицированного дополнительного образования (ПФДО), что позволило достичь увеличения количества обучающихся, получающих дополнительное образование с использованием сертификатов, до 45604 человек);
18. Реализованы дополнительные общеобразовательные программы (помимо 33 УДО) в 63 школах и 63 детских садах;
19. Летней оздоровительной кампанией охвачено свыше 65% детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения;
20. Продолжен учебно-тренировочный процесс для 1051 детей в 9 спортивно-оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе 8 спортивных школ и ДЮЦ «Спортивный»;

21. Организована работа летних и осенних лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений (8760 чел.), загородного лагеря МАУ ДЗОЛ «Солнечный» (828 чел.), состоялись профильные смены «Живые лица» (для 200 обучающихся театральных студий ОУ), «Новые горизонты» (для 100 учащихся УДО-победителей и призеров конкурсов различного уровня), «Диалог цивилизаций» (для 350 учащихся – лидеров ученического самоуправления и детского движения), Фестиваль доброго творчества (для 50 детей особой заботы в возрасте от 6 до 18 лет и здоровых детей);

22. Количество трудоустроенных несовершеннолетних за лето-осень 2023 года составило 3584 школьника (учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет);
23. Оказана поддержка и сопровождение молодых педагогов (включая выплату им единовременных пособий), организована деятельность городских профессиональных сообществ педагогов, сетевых сообществ руководителей образовательных учреждений;
24. В рамках социальной поддержки отдельных категорий граждан осуществлены выплаты компенсационного и социального характера, в том числе произведены единовременные выплаты на ремонт жилого помещения 20 гражданам (данная мера поддержки носит заявительный характер);
25. Завершено строительство объекта «Стадион в микрорайоне «Университетский» в г. Липецке»;
26. Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 100% педагогических работников, его осуществляющих;
27. Выплачена субсидия на содержание молодежной хоккейной команды в МАУ «СШ №11»;

28. Организовано участие в курсах повышения квалификации 2242 педагогических работников учреждений;
29. С целью создания в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создания универсальной безбарьерной среды, приобретено специализированное оборудование для 3 ДОУ (№№14, 64, 128) и 2 ОУ (№№1, ООЗЗ №2);
30. В рамках реализации мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной безопасности проведен ремонт АПС в 11 ОУ, 18 ДОУ и                   3 УДО.
31. В рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» выполнены работы по капитальному ремонту школ №№ 54 и 63, а именно:
- корректировка проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта зданий СШ №№ 54 и 63;

- капитальный ремонт зданий СШ №№ 54 и 63;

- капитальный ремонт цокольного этажа здания СШ № 63;

- благоустройство территорий СШ №№ 54, 63; 

- выполнение требований пожарной безопасности в зданиях СШ №№ 54, 63.
85,0% показателей достигли запланированного уровня.

77,3% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

98,8% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (10x17+9x2+7x1)/20 = 9,8
Км = 7
Кд = 10

Э = 0,4 x 9,8 + 0,3 x 7 + 0,3 x 10 = 3,9+2,1+3 = 9
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.
17 из 22 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 4 подпрограммы 1 «Осуществление социальной поддержки отдельных категорий граждан» большинство услуг носят заявительный характер и осуществляются по обращениям граждан вышеуказанной категории.
В рамках основного мероприятия 5 подпрограммы 1 «Совершенствование инфраструктуры общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования путем строительства и реконструкции» неполное освоение денежных средств вызвано следующими причинами: 

- по объекту «Детский сад (стр. № 27) в 32-33 микрорайонах г. Липецка»       АО «ЛГЭК» не предъявило к оплате акт выполненных работ по технологическому присоединению объекта к сетям электроснабжения;

- по строительству объекта «Общеобразовательная школа на территории микрорайона «Елецкий» в г. Липецке» подрядная организация ООО «Липецксантехмонтаж-1» не выполнила свои обязательства по контракту, до настоящего времени проектно-сметная документация не разработана.

В рамках основного мероприятия 8 подпрограммы 1 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» не освоение в полном объеме средств, предусмотренных на питание учащихся, обусловлено болезнью детей, объявлением карантина в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по острым сезонным респираторным и вирусным заболеваниям.
В рамках ведомственной целевой программы «Ресурсное обеспечение и развитие системы общего образования города Липецка» низкое освоение бюджетных средств обусловлено следующим:
- сложившейся экономией средств по факту выполненных работ по капитальному ремонту учреждений;

- отсутствием заявлений на ежегодную разовую денежную выплату в размере 1000 рублей на приобретение канцелярских товаров от обучающихся в образовательных учреждениях на педагогических направлениях подготовки в соответствии с договором о целевом обучении по образовательной программе высшего образования;

- неоплатой номинации «Педагог дополнительного образования» городского конкурса молодых педагогических работников «Дебют», а также призов городского конкурса «Лучшая школьная столовая города Липецка».

В рамках основного мероприятия 6 подпрограммы 4 «Реализация мероприятий, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности» фактическая стоимость работ по капитальному ремонту двух школ (МБОУ СШ №№42, 21) сложилась меньше запланированной.
6. Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение и развитие системы общего образования города Липецка»

Программа является структурным компонентом подпрограммы «Повышение доступности и качества услуг в системе общего образования» муниципальной программы «Развитие образования города Липецка».
Ответственный субъект бюджетного планирования: департамент образования администрации города Липецка.
Мероприятия программы направлены на создание в системе общего образования условий для обеспечения качества предоставляемого общего образования и равного доступа к нему всех категорий детского населения.

На реализацию программных мероприятий в 2023 году было предусмотрено 74 551,2 тыс. рублей из бюджета города. Освоение денежных средств составило 83,1%.

В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. Осуществлены работы по капитальному ремонту основных конструктивных элементов зданий учреждений, АПС, спортивных и игровых площадок, асфальтового покрытия их территорий и ограждений (19 школ, 14 детских садов), текущие ремонты проведены во всех ОУ;

2. Приобретено различное оборудование (торгово-технологическое, кухонное, бытовое) и мебель для 8 школ и 12 ДОУ;
3. Проведена традиционная конференция педагогических работников              г. Липецка, посвященная теме «Наставничество в Липецком образовании: как обеспечить эффективность имеющихся практик»;
4. Организованы и проведены профессиональные конкурсы педагогических работников и коллективов («Учитель года», «Воспитатель года», «Дебют», «Детский сад года», «Школа года», «Лучший двор детского сада»);
5. Проведены различные акции, мероприятия, в том числе по поддержке ветеранов педагогического труда (поздравления ветеранов с Днем знаний, Днем учителя, Днем Победы), др.;

6. В каждом ОУ организованы праздничные мероприятия (концерты, музыкально-литературные композиции и др.), посвященные Дню учителя;

7. На обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования перешли 81% учащихся школ и все воспитанники детских садов;

8. Проведены фестиваль «Открытое образование», конкурс «Крепка семья – крепка держава», фестиваль родительских инициатив «Семья – суперсила России», а также спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья»;
9. Произведена выплата единовременных премий им. С.А.Шмакова,                  им. М.Б. Раковского педагогическим работникам;
10. Состоялась отчетно-выборная конференция Ассамблеи родительской общественности г. Липецка (АРО);
11. С целью развития органов ученического самоуправления и детского движения проведены: городской конкурс «Лидер XXI века», межшкольный фестиваль «Диалог цивилизаций», конкурс школьных информационных изданий, Слет Городской детско-юношеской пионерской организации «Вместе», праздник «День пионерской дружбы», и др.;
12. Состоялись мероприятия по совершенствованию системы сохранения и укрепления здоровья учащихся, безопасности их жизнедеятельности: организовано участие в муниципальных этапах областных акций «Зеленый огонек», «Дорога глазами детей», «Знание – жизнь», реализованы конкурсные профилактические программы «Соревнование классов здоровья», «Разговор о правильном питании»;
13. Организованы и проведены мероприятия физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой направленности (23 Спартакиада дошкольников «Быстрее! Выше! Сильнее!», городская круглогодичная спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений, др.);
14. Обеспечено участие команд г. Липецка в областных соревнованиях, Президентских состязаниях, Президентских спортивных играх;
15. Проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам (2234 учащихся), муниципальная олимпиада по черчению (169 учащихся), муниципальная компетентностная олимпиада (10284 учащихся);
16. Проведена работа по обеспечению функционирования на базе ОУ консультационных центров для поддержки семей, имеющих детей (6 ДОУ стали обладателями грантов (субсидий));
17. Во всех ОУ города Липецка реализованы образовательные программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в классах, в которых у 20% и более учащихся были зарегистрированы случаи гриппа и других ОРВИ, а также для отдельных учащихся по заявлениям родителей (законных представителей);
18. Прошло обучение детей, находящихся на длительном стационарном лечении в онкологическом отделении ГУЗ «Детская областная больница», в рамках проекта госпитальных школ «УчимЗнаем».

100,0% показателей достигли запланированного уровня.

70,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

83,1% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (10x9)/9 = 10

Км = 7
Кд = 8
Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 7 + 0,3 x 8 = 4+2,1+2,4 = 8,5
Эффективность реализации ведомственной целевой программы оценивается как умеренная.
7 из 10 мероприятий выполнены в полном объеме.
Низкое освоение предусмотренных бюджетных ассигнований по мероприятию 1 «Организация деятельности по проведению капитального и текущего ремонтов основных конструктивов образовательных учреждений» обусловлено тем, что сложилась экономия по факту выполненных работ.
В рамках мероприятия 2 «Организация и проведение мероприятий по развитию кадрового потенциала системы образования города Липецка» низкое освоение бюджетных средств связано с отсутствием заявлений на ежегодную разовую денежную выплату в размере 1000 рублей на приобретение канцелярских товаров от обучающихся в образовательных учреждениях на педагогических направлениях подготовки в соответствии с договором о целевом обучении по образовательной программе высшего образования.

Неполное освоение денежных средств в рамках мероприятия 7 «Организация и проведение мероприятий по совершенствованию системы сохранения и укрепления здоровья учащихся, безопасности их жизнедеятельности» сложилось ввиду того, что не были оплачены призы для городского конкурса «Лучшая школьная столовая города Липецка».
7. Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере интеллектуального 
и творческого развития детей города Липецка»

Программа является структурным компонентом подпрограммы «Повышение доступности и качества услуг в системе дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Липецка».
Ответственный субъект бюджетного планирования: департамент образования администрации города Липецка. 

Мероприятия программы направлены на совершенствование условий реализации дополнительных общеразвивающих программ в УДО, учредителем которых является департамент образования администрации города Липецка. 

На реализацию программных мероприятий в 2023 году было предусмотрено 5 378,2 тыс. рублей из бюджета города. Освоение денежных средств составило 96,1%. 
В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
1. Произведен капитальный ремонт конструктивных элементов зданий 3 УДО: ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова (санузлы); ЦРТ «Левобережный» (помещения), ДТ «Октябрьский» (кровля, АТП);
2. Выполнен текущий ремонт во всех учреждениях дополнительного образования города Липецка;
3. Проведены городские конкурсы в рамках работы с педагогическими кадрами: «Лучшее учреждение дополнительного образования года», «Лидеры дополнительного образования»;

4. Произведены выплаты 24 молодым педагогам УДО, работающим в муниципальных учреждениях социально-культурной сферы;
5. Проведены мероприятия, направленные на выявление и поддержку интеллектуально и творчески одаренных детей: городская воспитательная акция «Я, Ты, Он, Она – ВМЕСТЕ дружная страна!», конкурс логотипов и арт-объектов, информационно-просветительский проект «Широка страна моя родная!», творческий проект «Большой хоровод», городской бал выпускников ДОУ, городской праздник выпускников 11 классов «Липецкие зори», а также городские лично-командные соревнования авиамоделистов-школьников по свободнолетающим моделям, городской конкурс по радиотехническому конструированию «Радио-ринг», городская выставка детского технического творчества школьников-изобретателей и рационализаторов, городские фестивали (игровых программ «Веселая карусель», киновидеотворчества «30 кадров», детских театральных коллективов «Театр и дети»), городской конкурс детского изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и на ней человек!», городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Аленький цветочек»;
6. Состоялись массовые мероприятия экологической направленности: экологический форум, городской слет юных исследователей природы, городской экологический конкурс «Улыбка природы», городская выставка новогодних композиций «Вместо елки – букет!»,  акции «Покормите птиц зимой», «Зеленый супермаркет», «Чистый город», всероссийские экологические субботники «Зеленая Россия», «Генеральная уборка», единый час экологии, День экологических знаний, День Земли, День памяти погибших в радиационных и ядерных катастрофах, Дни защиты от экологической опасности;
7. Организован и проведен XXII фестиваль компьютерного творчества «Поколение IT»;

8. В рамках городской Недели математики проведена олимпиада «Умники и умницы»;

9. Проведены мероприятия военно-спортивной направленности, муниципальные этапы Всероссийских военно-спортивных игр: (игры «Патриот», «Зарница», «Вперед, мальчишки», «Орленок», «Победа», спартакиада допризывной молодежи);

10. Организовано участие команды города Липецка в региональных соревнованиях детско-юношеского движения «Школа безопасности» и полевом лагере «Юный спасатель»;
11. Для детей с ОВЗ проведены открытый городской фестиваль художественного творчества «Радуга творчества» и городской дистанционный конкурс презентаций «Россия от края до края»;
12. 65 одаренным учащимся назначена стипендия администрации города Липецка, 36 учащимся выплачена премия администрации города Липецка, 6 учащимся назначена именная стипендия администрации города Липецка;
13. В рамках городской акции «Мир моих увлечений» проведено более 500 рекламных мероприятий, направленных на организацию содержательного досуга школьников и дошкольников.
71,4% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

100,0% показателей достигли запланированного уровня.

96,1% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (10x5)/5 = 10

Км = 7
Кд = 10
Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 7 + 0,3 x 10 = 4+2,1+3=9,1
В результате проведенной оценки ведомственная целевая программа реализуется эффективно.
5 из 7 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме. 

В рамках мероприятия 2 «Реализация мероприятий по работе с педагогическими кадрами системы дополнительного образования» низкое освоение бюджетных средств связано с увольнением молодых специалистов.
В рамках мероприятия 3 «Реализация мероприятий, направленных на воспитание обучающихся, сохранение традиций в образовательной среде, выявление и поддержку интеллектуально и творчески одаренных детей» неполное освоение денежных средств вызвано сокращением призовых мест по муниципальным олимпиадам.

8. Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта 
города Липецка»

Программа является структурным компонентом подпрограммы «Повышение доступности и качества услуг в системе дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Липецка».
Ответственный субъект бюджетного планирования: департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка. 

Мероприятия программы направлены на сохранение численности занимающихся в подведомственных УДО, повышение уровня спортивного мастерства воспитанников спортивных школ, достижение обучающимися высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня.
На реализацию программных мероприятий в 2023 году было предусмотрено 4 342,4 тыс. рублей из бюджета города. Освоение денежных средств составило 97,4%.

В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
1. Командирование тренеров-преподавателей на соревнования различных уровней (оплата суточных, питания спортсменов на выезде, проезда, проживания спортсменов и тренеров-преподавателей);
2. Осуществлены выплаты денежного поощрения 5 лучшим работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта;

3. Произведены денежные выплаты молодым специалистам в сфере образования;
4. Для МБОУ ДО ГДЮЦ «Спортивный» приобретены офисные кресла, портативные музыкальные колонки, маты гимнастические, сплит-система, спортивный инвентарь, выполнен капитальный ремонт помещений по адресу:             ул. Водопьянова, д.16.
100,0% показателей достигли запланированного уровня.

100,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

97,4% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (10x2)/2 = 10
Км = 10
Кд = 10

Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 10 + 0,3 x 10 = 4+3+3=10
В результате проведенной оценки ведомственная целевая программа реализуется эффективно.
9. Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Липецка»
Программа является структурным компонентом подпрограммы «Повышение доступности и качества услуг в системе дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Липецка».
Ответственный субъект бюджетного планирования: департамент культуры и туризма администрации города Липецка. 

Мероприятия программы направлены на сохранение числа учащихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, функционирование оптимальной и эффективной сети учреждений, обеспечивающей доступность и качество дополнительного образования.
На реализацию программных мероприятий в 2023 году было предусмотрено из бюджета города 1 771,7 тыс. рублей. Освоение денежных средств составило 98,3 %.
В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. Проведен ежегодный конкурс среди преподавателей МБУ ДО детей в сфере культуры и искусства «Лучший по профессии»;
2. С целью развития и поддержки творческих способностей детей состоялись: «Открытый городской конкурс народного пения и традиционной пляски «Развеселая канарейка», «III Открытый городской вокально-хоровой конкурс-фестиваль среди учащихся ДМШ и ДШ», XI Городской конкурс юных исполнителей на баяне и аккордеоне и др.;

3. Проведено 1223 конкурса, в которых приняли участие 5555 человек;
4. Осуществлены выплаты 25 именных стипендий администрации города Липецка и городского Совета депутатов одаренным детям, обучающимся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
5. Организовано участие одаренных учащихся в городских, региональных, российских и международных конкурсах, фестивалях по различным жанрам искусства, в выставках художественного творчества; 
6. 4 человека прошли обучение по различным образовательным программам во Всероссийском образовательном центре поддержки одаренных детей в России «Сириус» (г. Сочи);
7. Произведены единовременные выплаты молодым специалистам;
8. Приобретено световое и звуковое оборудование (прожекторы, светодиодные вращающиеся головы, акустические системы, микрофоны, микшерный пульт, сабвуфер) для МБУ ДО «ДШИ №2».

100,0% показателей достигли запланированного уровня.

66,7% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

98,2% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (10x3)/3 = 10

Км = 5
Кд = 10

Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 5 + 0,3 x 10 = 4 + 1,5 + 3= 8,5
Эффективность реализации ведомственной целевой программы оценивается как умеренная.
4 из 6 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме. 

В рамках мероприятия 2 «Организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок, праздников детского исполнительского мастерства учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» денежные средства, доведенные до МБУ ДО «ДМШ №9» были направлены на проведение областного конкурса «Развеселая канарейка». Неполное освоение денежных средств произошло в связи с тем, что часть субсидии не была использована, так как работа членов жюри оплачивалась за счет спонсорской помощи.

В рамках мероприятия 3 «Выплата именных стипендий администрации города Липецка и городского Совета депутатов одаренным детям, получающим в УДОД в сфере культуры и искусства» стипендии назначаются на учебные годы 2022/2023 и 2023/2024. В январе 2023 года МБУ ДО «ДХШ №2 им.                                В.И. Сурикова» перешла на областной уровень, 4 стипендиата (обучающиеся школы) не получали стипендии в период с января по август 2023 года, из-за чего сложился остаток денежных средств.
10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент финансов администрации города Липецка.
Соисполнители программы: департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка.
Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами города Липецка.
Задачи программы:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Липецка за счет координации стратегического и бюджетного планирования, укрепление доходного потенциала бюджета города Липецка;
- нормативно-методическое и информационно-техническое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности, осуществление муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок;
- повышение эффективности бюджетных расходов и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления;

- обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, повышение качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования и создание условий для эффективного использования бюджетных средств;

- эффективное управление муниципальным долгом.
Мероприятия программы направлены на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, укрепление доходного потенциала бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов и результативности имеющихся инструментов программно-целевого планирования, обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, реализацию муниципальной долговой политики.
	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	135 937,1
	123 070,9
	90,5

	в том числе:

федеральный бюджет
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-

	городской бюджет
	135 937,1
	123 070,9
	90,5

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
1. Осуществлена реализация бюджетного процесса в городе Липецке посредством формирования, исполнения бюджета и составления бюджетной отчетности;
2. Внесены изменения в 10 нормативных правовых актов, утверждены 5 нормативных правовых актов;

3. Доведены до главных распорядителей бюджетных средств предельные объемы бюджетных ассигнований на 2024-2026 годы;

4. Разработан Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета города Липецка на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

5. Разработаны и представлены в Липецкий городской Совет депутатов основные направления бюджетной и налоговой политики города Липецка на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;
6. Осуществлен ежедневный мониторинг единого счета бюджета с анализом данных о зачислении и списании средств, подготовкой сведений об остатках на счете бюджета с детализацией по уровням бюджетов; 

7. Составлен кассовый план, позволяющий не допустить возникновения кассового разрыва в ходе исполнения бюджета города;

8. Утвержден отчет об исполнении бюджета города Липецка за 2022 год;
9. Сформирован плановый реестр расходных обязательств на 2023 год и на период до 2025 года в ПК «Хранилище»;

10. Подготовлено 9 уточнений параметров бюджета города Липецка на 2023 год;

11. Сформирован и размещен на официальном сайте департамента финансов администрации города Липецка «Бюджет для граждан»;
12. Размещена актуальная информация о ходе реализации бюджетного процесса в городе Липецке на официальном сайте департамента финансов администрации города Липецка;
13. Бюджет города Липецка на 2023 год исполнен с дефицитом, утвержденным в сумме 1 365,2 млн. рублей;

14. Проведены мероприятия по выявлению обособленных подразделений инорегиональных организаций, осуществляющих деятельность на территории города Липецка, для постановки на налоговый учет и своевременной уплаты налогов (в управление финансов Липецкой области переданы сведения по 10 из 14 выявленных инорегиональных организаций для последующего централизованного предоставления информации в налоговые органы);

15. Проведена адресная работа с работодателями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, допустившими задолженность по налогу на доходы физических лиц, упрощенной системе налогообложения, арендной плате за землю;

16. Проведено 31 заседание комиссии по вопросам снижения неформальной занятости, осуществлялось адресное взаимодействие с организациями путем проведения «живого диалога» в рамках рабочих встреч, совещаний, направления информационных писем (указанной деятельность охвачены 15800 работодателей, заслушаны на комиссии – 500);
17. Муниципальными инспекторами проведено 654 контрольных мероприятия по соблюдению земельного законодательства (установлено 305 нарушений);

18. Проведена претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по арендным платежам за земельные участки, находящиеся в собственности городских округов;
19. Организовано участие в семинарах, совещаниях по вопросам эффективности использования бюджетных средств, а также повышение квалификации работников;
20. Заключен муниципальный контракт на расширенное сопровождение ПК «Хранилище»;
21. Произведена уплата членских взносов в НП «Сообщество финансистов России»;
22. Проведено 63 контрольных мероприятия в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, из них 17 – в бюджетной сфере, 46 – в сфере закупок;

23. Осуществлено обслуживание муниципального долга города Липецка;
24. Осуществлен мониторинг соблюдения предельного размера муниципального долга и предельного размера расходов на его обслуживание;
25. Размещена ежеквартальная информации об объеме и структуре муниципального долга на официальном сайте департамента финансов администрации города Липецка.
100,0% показателей достигли запланированного уровня.

75,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме.

90,5% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:
Ки = (10x14)/14 = 10
Км = 7
Кд = 8
Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 7 + 0,3 x 8 = 4+2,1+2,4 = 8,5
Эффективность реализации ведомственной целевой программы оценивается как умеренная.
3 из 4 мероприятий выполнены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 3 «Реализация муниципальной долговой политики» неполное освоение бюджетных средств произошло в связи с тем, что расходы на обслуживание муниципального долга за 2023 год производились в соответствии с графиком платежей. По данному мероприятию сложилась экономия ввиду того, что в 2023 году не осуществлялось планируемое привлечение коммерческого кредита по возобновляемой кредитной линии в период с 01.06.2023 по 31.12.2023 года.
11. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Липецке»

Ответственный исполнитель программы: администрация города Липецка.
Цель программы: повышение эффективности и результативности муниципальной службы.
Задачи программы:

- повышение профессионального уровня муниципальных служащих и привлечение квалифицированных специалистов;
- своевременное выявление и предупреждение заболеваемости среди работников органов местного самоуправления;
- обеспечение бесперебойной работы программно-технических комплексов и компьютерной инфраструктуры администрации города и ее структурных подразделений;

- обеспечение информационной безопасности сертифицированными средствами защиты информации на базе преимущественно отечественных программно-технических комплексов.
Мероприятия программы направлены на организацию дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления, организацию диспансеризации и медицинского осмотра работников органов местного самоуправления, обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия, защиты информации, поддержание компьютерной инфраструктуры в рабочем состоянии, осуществление пенсионных выплат лицам, ранее замещавшим муниципальные должности города Липецка или должности муниципальной службы города Липецка.
	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	91 851,0
	91 712,9
	99,8

	в том числе:

федеральный бюджет
	-
	-
	-

	областной бюджет
	1 249,4
	1 249,4
	100

	городской бюджет
	90 601,6
	90 463,5
	99,8

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
1. Осуществлены пенсионные выплаты лицам, ранее замещавшим муниципальные должности города Липецка или должности муниципальной службы города Липецка;
2. Приобретено право доступа к системе тестирования LeaderChart (65 сеансов) для проведения оценки управленческого потенциала муниципальных служащих и кандидатов на должности;
3. Проведена профессиональная переподготовка 6 муниципальных служащих по темам: «Тренер на муниципальной службе», «Строительство автомобильных дорог и транспортных сооружений», «Государственное и муниципальное управление»;

4. Организованы семинары по темам: «Работа с обращениями граждан», «Изменения в нормах протокольной практики, роль протокола в современной России и его возможности в росте репутационного потенциала руководителей»;
5. 28 муниципальных служащих прошли обучение по нескольким программам;
6. 192 муниципальными служащими осуществлено повышение квалификации;
7. 475 муниципальными служащими города Липецка пройдена диспансеризация (ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 2»);
8. Осуществлена закупка у единственного поставщика, заключены муниципальные контракты и договоры с 24 организациями и индивидуальными предпринимателями с целью обеспечения межведомственного и межуровневого взаимодействия, поддержания бесперебойной работы программно-технических комплексов и компьютерной инфраструктуры администрации города в рабочем состоянии, на техническое обслуживание и ремонт компьютерного оборудования, покупку, заправку и восстановление картриджей, покупку и сопровождение программных комплексов, продуктов, поставку запасных частей для компьютерной и организационной техники, приобретение компьютерной и организационной техники и др.;
9. Заключены муниципальные контракты с 2 организациями на оказание услуг по обеспечению защиты информации на основе преимущественно отечественных разработок (услуги по аттестационным испытаниям информационной системы, обновлению средств криптографической защиты информации, услуги по подтверждению соответствия требованиям безопасности объектов информатизации, обрабатывающих информацию, составляющих государственную тайну).
72,7% показателей достигли запланированного уровня.

80,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

99,8% – освоение денежных средств. 

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (10x8+2x7+0)/11 = 8,5
Км = 7
Кд = 10

Э = 0,4 x 8,5 + 0,3 x 7 + 0,3 x 10 = 3,4+2,1+3=8,5
Эффективность реализации ведомственной целевой программы оценивается как умеренная.
4 из 5 мероприятий выполнены в полном объеме.
В рамках основного мероприятия 3 подпрограммы 1 «Организация диспансеризации и медицинского осмотра работников органов местного самоуправления» неполное освоение бюджетных средств произошло в связи с тем, что часть муниципальных служащих прошли диспансеризацию за счет собственных денежных средств при назначении на должности.
Кроме того, в соответствии с отчетом о проведении специальной оценки условий труда в администрации города Липецка от 17.11.2023, вредных и (или) опасных производственных факторов или условий труда не выявлено, в связи с чем организация и проведение медицинских осмотров работников органов местного самоуправления не требуется.

12. Муниципальная программа «Липецк –мы вместе!»

Ответственный исполнитель программы: администрация города Липецка.
Соисполнители программы:  
- управление Октябрьским округом администрации города Липецка, управление Советским округом администрации города Липецка, управление Правобережным округом администрации города Липецка, управление Левобережным округом администрации города Липецка; 

- управление опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации города Липецка;

- департамент культуры и туризма администрации города Липецка;
- департамент развития территории администрации города Липецка.

Цель программы: создание условий для развития институтов гражданского общества в городе Липецке.
Задачи программы:
- совершенствование механизмов поддержки территориальных общественных самоуправлений и вовлечение граждан по месту жительства в решение вопросов местного значения;
- оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в городе Липецке;
- совершенствование системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии города;
- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;
- развитие и сохранение семейных ценностей и семейного образа жизни;
- создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Липецке;

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).
Мероприятия программы направлены на формирование эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества, социально ориентированными некоммерческими организациями, повышение гражданской активности и ответственности населения, в том числе у представителей молодого поколения, развитие самоуправляемости территорий, создание условий для улучшения качества жизни всех слоев населения, формирование социального и межнационального согласия.
	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	102 128,8
	101 802,6
	99,7

	в том числе:

федеральный бюджет
	49 987,1
	49 987,1
	100

	областной бюджет
	3 488,1
	3 488,1
	100

	городской бюджет
	48 653,6
	48 327,4
	99,3

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. Осуществлено организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты города Липецка: проведены 2 пленарных заседания, 12 заседаний Совета, 4 круглых стола, 11 заседаний секций, 8 рабочих встреч, 10 выездных проверок, 1 заседание по проекту «Историческая память поколений»;

2. Проведены два социологических исследования общественного мнения среди липчан на темы: «Мониторинг деятельности главы города Липецка, администрации города и социально-политической ситуации в городе Липецке» (опрошено 1000 респондентов), «Удовлетворенность населения предоставлением муниципальных услуг и межнациональной ситуации в городе Липецке» (опрошено 500 респондентов);
3. Знаком отличия «За заслуги перед городом Липецком» награждены 10 человек, им произведена выплата денежного вознаграждения;
4. Приобретены памятные знаки «Липецк – город мастеров» в количестве 8 штук;

5. Приобретена цветочная, ритуальная, сувенирная продукция для проведения различных мероприятий с участием главы города Липецка и заместителей главы администрации;

6. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по технической поддержке и сопровождению подсистемы обеспечения информационной безопасности муниципальной информационной системы «Кадры и бухгалтерия»;
7. Организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (закуплена цветочная продукция для поздравления ветеранов и возложения к памятникам, мемориальным доскам), Дню города Липецка и Дням районов города (закуплена сувенирная продукция, ценные подарки и букеты для вручения активным жителям города);

8. В рамках проведения городской акции «Чистый город» в весенний период проведено более 6000 экологических мероприятий, в которых приняли участие более 45 000 участников, собрано и вывезено более 4288 тонн отходов.

9. В осенний период проведено более 3000 экологических мероприятий, в которых приняли участие 35 000 человек, собрано и вывезено более 4212 тонн отходов;

10. Приобретена лицензия на право использования программного обеспечения для мониторинга и анализа упоминаний о городе Липецке в социальных сетях и СМИ «BrandAnalytics»;
11. Осуществлены выплаты 29 Почетным гражданам города Липецка;

12. Оформлена подписка на периодические печатные издания (газеты,  журналы и справочники) для главы города, ее заместителей, структурных подразделений администрации без прав юридического лица (17 изданий);
13. Заключены контракты по оказанию услуг на освещение деятельности и формирование позитивного имиджа администрации города Липецка в печатных СМИ, интернет-изданиях, радио и телевидения, на оформление фотовыставки и по модернизации и сопровождению официального сайта администрации города Липецка;
14. Проведен творческий конкурс для представителей СМИ, произведены выплаты денежных вознаграждений победителям;
15. Выпущено 49 номеров газеты «Первый номер» объемом 12936                        тыс. полос, 2 номера – 3200 тыс. полос, 110 номеров газеты «Первый номер официально» объемом 1698 тыс. полос, типографией выпущено 12445 единиц печатной продукции; 

16. На сайте «Открытый Липецк» размещено 2200 новостей, проведено 44 опросов на различные темы;
17. Проведены мероприятия:
· городская акция «Трудовая Слава молодежи города Липецка» (определены 10 победителей),
· конкурс «Молодой лидер города Липецка», в котором приняли участие 300 человек (выявлены 3 победителя),

· молодежный образовательный форум по социальному проектированию (приняли участие 300 человек);
18. Предоставлено 10 грантов в форме субсидий в сфере молодежной политики в целях успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

19. Проведены городские акции «Липчанка года», «Липецкая семья», «Материнская слава», «Отцовская слава»;

20. Проведен фестиваль молодых семей (приняло участие 200 человек) и
городская акция «Семейный юбилей» (победителями стали 10 семейных пар);

21. В форме праздничного концерта проведено мероприятие «Приемная семья – домашний очаг», приуроченное к празднованию Международного дня защиты детей и Международного дня семьи;
22. Проведены мероприятия по патриотическому воспитанию и укреплению межнационального согласия (городской проект «Волонтерский десант», традиционная акция «Георгиевская ленточка! Я помню! Я горжусь!», мероприятия, посвященные Дню ВДВ, Дню пограничника, Дню ВМФ, Дню ВВС, Дню призывника, тематические мероприятия, посвященные Дню памяти с семьями военнослужащих, погибших в локальных войнах, Дню памяти и Скорби, городской этап Всероссийской акции «Мы - граждане России»);
23. Реализованы мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных и действующих на территории города Липецка, на условиях софинансирования с областным бюджетом для решения социальных проблем города, поддержки и развития общественной инициативы горожан в интересах городского сообщества;

24. Оплачены членские взносы в Союз Российских городов и в ассоциацию «Совет муниципальных образований Липецкой области»;
25. В рамках регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») реализованы следующие мероприятия:

− Форум для сотрудников, работающих с молодежью на территории города Липецка;
− Форум социального проектирования для молодежи 
Липецка «Грант на 5!»;
− Форум молодежи города Липецка;
− Кадровая школа молодежного правительства города Липецка;
− День молодежи;
− Культурный фест;
− Профориентационный фестиваль «Карьера и SoftSkills»;
− Форум по развитию системы наставничества в молодежной среде;
− Фестиваль современной культуры;
− Первый межрегиональный фестиваль креативных индустрий;
− Плоггинг-забег в рамках экологического проекта «Чистый Липецк»;
− Форум «Время действовать» в рамках Дня волонтера/добровольца;
− Тематическое мероприятие «Лаборатории творчества/ «creativitylabs»;
− Торжественный прием лучших представителей молодежи «Молодежная среда» в рамках празднования Дня города;
− Закупка оборудования и мебели согласно смете «Регион для молодых»;
− Студенческая квиз-лига «Давай играй!» в формате «Мозгобойня»;
− Проект «Рекомендовано молодежью» (мастер-классы по направлениям);
− Фотофест «Молодая Фотография.Липецк»;
− Межрегиональный медиа форум «Точка притяжения»;
− Урбанистическая конференция «Липецк.REMASTERED»;
− Форум молодежного самоуправления «Студенческая цивилизация».

100,0% показателей достигли запланированного уровня.

89,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме.

99,7% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (10x11)/11 = 10
Км = 7
Кд = 10

Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 7 + 0,3 x 10 = 4+2,1+3 = 9,1
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.
13. Муниципальная программа «Благоустройство территории города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка.

Соисполнители программы:  

- департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка;

- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;

- департамент культуры и туризма администрации города Липецка;
- департамент развития территории администрации города Липецка.
Цель программы: улучшение городской среды путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города Липецка, реализация современной политики в благоустройстве.

Задачи программы:

- содержание и строительство сетей наружного освещения;

- создание благоприятных условий жизни населения в границах города Липецка;

- содержание и благоустройство территорий кладбищ, строительство новых кладбищ.
Мероприятия программы направлены на строительство и содержание сетей наружного освещения, приведение территории города Липецка в соответствие с Правилами благоустройства территории города Липецка, содержание и установку прочих объектов благоустройства (контейнерные площадки, пляжи, малые архитектурные сооружения и т.д.), организацию похоронного обслуживания, содержание и благоустройство территорий кладбищ, строительство новых кладбищ, обеспечение эффективного использования средств бюджета города в сфере благоустройства.
	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	531 790,6
	500 140,6
	94,0

	в том числе:

федеральный бюджет
	422,9
	410,2
	97,0

	областной бюджет
	13 857,1
	8 341,0
	60,2

	городской бюджет
	517 510,6
	491 389,4
	95,0

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
1. Выполнены работы по содержанию сетей наружного освещения города, проведено обслуживание 24746 светоточек (замена светильников, ламп, провода, перетяжка провода, замена частично изношенных и поврежденных опор);
2. Проведены работы по устройству наружного освещения по ул. Лучистая, ул. Ясная, ул. Новая, от ул. Новой,33 до ул. Новотепличной,1, от ул. Лучистой до ул. Одесская, по переулкам Дружный, Бытовой, Технологический;

2. Выполнены работы по устройству сетей наружного освещения подъездных путей и тротуаров к объектам социально-культурной сферы;
3. Проведены работы по устройству и капитальному ремонту сетей наружного освещения ОЦКНТ, ДК «Тракторостроитель», р-н РЖД, пешеходный переход по ул. Водопьянова;
4. Приобретены и установлены: иллюминация «Бокал» на Плехановском спуске, прожектор на пешеходном переходе пл. Театральная;

5. Выполнены работы по разработке проектной документации и устройству сетей наружного освещения подъездных путей и тротуаров к объектам социально-культурной сферы (школы, детские сады), установлено 115 светильников, 4,5 км сетей наружного освещения;
6. Специализированной службой произведен отлов 636 животных, находящихся без владельцев, передано новым владельцам 205 животных, возвращено в прежнюю среду обитания 430 животных;
7. Выполнены работы по уборке территории города (содержание территории пляжей, прудов, понтонного моста);
8. Выполнены работы по сбору и вывозу мусора, образующегося в ходе проведения субботников;
9. Выполнено праздничное оформление общественных пространств города Липецка (к новогодним праздникам, Дню защитника Отечества, 8 Марта, 78-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, Дню города и т.д.);

10. Проведены работы по демонтажу праздничного оформления, новогодних елок, иллюминации и МАФ, установленных в 2022 году;
11. Проведена противоклещевая обработка территории города Липецка в районе общественных пляжей города Липецка, лесополос и склонов лога 19 микрорайона, территории спортивно-рекреационного комплекса Каменный Лог, территории микрорайонов «Елецкий», «Университетский», территории Молодежного парка, а также проведены дератизационные мероприятия на территориях пляжей;

12. Осуществлена подача электроэнергии фонтанам и водопонизительным скважинам, подача воды в городские фонтаны, в том числе питьевые фонтанчики на городских пляжах, обеспечено содержание блока гаражей по ул. Московская;
13. Выполнено текущее содержание и благоустройство пляжей, в том числе установка и обслуживание мобильных туалетных кабин;

14. Проведено водолазное обследование и очистка дна городских пляжей;

15. Выполнен текущий ремонт и содержание фонтанов, памятников и стел, МАФ, подпорных стен Комсомольского пруда, автоматизированных поливов зеленых насаждений, водопонизительных скважин и др.;
16. Обеспечена охрана фонтанов, памятников и новогодних елок;

17. Выполнены проектно-изыскательские работы по очистке Комсомольского пруда, разработана проектно-сметная документация по 3 объектам (пешеходные зоны);
18. Проведена оценка технического состояния памятника В.И. Ленину и разработана проектно-сметная документация на его капитальный ремонт;

19. Выполнена оценка рыночной стоимости ограждения по                                            ул. Первомайской, а также памятников Святителю Николаю Чудотворцу и Святому Великомученику Пантелеимону;

20. Осуществлен отбор и исследование проб воды и почвы на городских пляжах; 

21. Проведено техническое обслуживание газового оборудования, находящего по адресу: пл. Героев мемориал «Вечный огонь»;

22. Выполнено обследование состояния подземных пешеходных переходов в районе проходных завода ЛТЗ и ул. Краснозаводская – ул. Жуковского (с предоставлением технического отчета);

23. Проведен капитальный ремонт и очистка от иловых отложений Комсомольского пруда и водоотводного канала;

24. Приобретены и установлены информационные знаки (щиты) на прудах, информационное табло, стойки и спасательные средства на городских пляжах (23 шт.);

25. Закуплены материалы для проведения субботников в весенний период (мешки для мусора, перчатки);
26. Выполнены работы по ремонту лестницы с каскадом фонтанов на пл. Соборная;
27. Осуществлен демонтаж рекламных конструкций;
28. Проведены работы по погрузке и транспортировке разукомплектованного транспорта;

29. Выполнены работы по демонтажу и вывозу самовольно установленных временных сооружений;
30. Вывезены отходы из контейнеров, расположенных на территории пляжей и Набережной реки Воронеж;
31. Организован вывоз и утилизация опавших листьев, растительных отходов от контейнерных площадок многоквартирных домов, при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками на дворовых территориях (вывезено 96,4 тонны порубочных остатков);
32. Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории города (вывезено 6123,0 тонны отходов);

33. Организован сбор и вывоз изношенных шин;

34. Проведена механизированная уборка дорог между секторами на кладбищах, расчистка территорий от кустарника и мелколесья, вывоз веток, листвы, мусора с территорий кладбищ, снос аварийных деревьев, уборка туалетов;

35. На территории кладбищ осуществлен завоз песка и технической воды, выполнено выкашивание травы и противоклещевая обработка;

36. Проведены работы по изготовлению и монтажу скульптурной композиции и иных элементов, разработке проектно-сметной документации на объекте «Памятник Героям на Сокольском кладбище»;

37. Выполнены работы по погребению 53 умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и не являвшихся пенсионерами;

38. Осуществлен ремонт памятника Барашеву и членам экипажа в сквере в части реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»;
39. Выполнены работы по благоустройству, ремонту и восстановлению (реконструкции) 5 воинских захоронений на Городском кладбище г. Липецка;

40. В рамках строительства объекта «Кладбище традиционного захоронения с. Сселки (участок № 1) в г. Липецке» выполнены работы по устройству асфальтобетонной дорожки по периметру кладбища, подъездной автодороги с автомобильной парковкой и дорожек с щебеночным покрытием между секторами;
41. В рамках строительства объекта «Кладбище традиционного захоронения с. Сселки (участок № 2) в г. Липецке» выполнены работы по устройству основания дорог между секторами захоронения;
42. В рамках строительства объекта «Кладбище традиционного захоронения с. Желтые Пески в районе ул. Космонавтов и ул. Садовая (участок      № 1) в г. Липецке» выполнены работы по устройству асфальтобетонной дорожки по периметру кладбища, дорожек с щебеночным покрытием между секторами и автомобильной парковки.

100,0% показателей достигли запланированного уровня.

50,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

94,0% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (10x8)/8 = 10
Км = 5
Кд = 8
Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 5 + 0,3 x 8 = 4 + 1,5+ 2,4 = 7,9
Эффективность реализации ведомственной целевой программы оценивается как умеренная.
2 из 4 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.
В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 2 «Строительство и содержание объектов и элементов благоустройства на территории города Липецка» низкое освоение денежных средств связано с отсутствием исполнительной документации.

Неполное освоение средств бюджета в рамках основного мероприятия 2 подпрограммы 3 «Строительство и реконструкция кладбищ» обусловлено следующими причинами:

- по объекту «Кладбище традиционного захоронения в с. Сселки (участок    № 2) в г. Липецке» подрядная организация не в полном объеме выполнила работы по контракту (завершение работ планируется во 2 квартале 2024 года);

- по объекту «Кладбище традиционного захоронения в с.Желтые Пески в районе ул. Космонавтов и ул. Садовая (участок № 2) в г.Липеке» стоимость работ по разработке проектно-сметной документации сложилась ниже запланированной.

14. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Липецке»

Ответственный исполнитель программы: департамент культуры и туризма администрации города Липецка.

Соисполнители программы: 
- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;

- администрация города Липецка;

- департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка.

Цель программы: укрепление культурного потенциала города, сохранение и развитие богатого культурного наследия и традиций, повышение туристской привлекательности города Липецка.
Задачи программы:
- создание условий для обеспечения реализации прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни города;

- создание эффективного муниципального механизма управления в сфере туризма в городе Липецке, информационное и методическое обеспечение отрасли, продвижение имиджа города Липецка как туристского центра;

- создание единого информационно-сервисного туристского центра в городе Липецке.
Мероприятия программы направлены на укрепление культурного потенциала города, сохранение и развитие богатого культурного наследия и традиций, создание условий для повышения качества и доступности услуг учреждений культуры, организацию и проведение общегородских праздничных мероприятий, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов культуры, создание условий для развития туризма и реализации мероприятий туристской направленности в городе Липецке.

	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	702 077,2
	693 932,8
	98,8

	в том числе:

федеральный бюджет
	26 929,4
	26 929,4
	100

	областной бюджет
	1 352,3
	1 352,3
	100

	городской бюджет
	654 795,5
	646 651,1
	98,8

	внебюджетные источники
	19 000,0
	19 000,0
	100


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
1. Организованы и проведены следующие городские и областные мероприятия:

- новогодний фестиваль «Сказка в городе»;

- новогодние выездные общегородские мероприятия на территориях МАУК «Культурные пространства» и площади Петра Великого;

- праздничный концерт, посвященный Дню 8 марта, подведение итогов городского конкурса «Липчанка Года»;

- военно-патриотические мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и 78-й годовщине Победы в ВОВ (волонтерское сопровождение Поезда Победы, праздничный концерт в честь Дня Победы, памятная акция «День памяти и скорби» («Свеча памяти»), выездные мероприятия «Фронтовые бригады» в рамках городской акции «Парад во дворе», областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Крылья Победы», церемония возложения гирлянды Славы и цветов на площади Героев, праздничный концерт «Победный май»);
- торжественное открытие Года педагога и наставничества;

- фестиваль трудового права «Мир! Труд! Май!»;

- флагманский Всероссийский субботник «Убери за собой»;

- городской фестиваль «Культура без границ»;
- IV Межрегиональный фестиваль «Музей для друзей. Перезагрузка 320»;
- фестиваль традиционной русской культуры «Мусаткин двор 2023»;

- «Липецкий полумарафон. Зеленый остров»;
- Концертные программы в культурных пространствах города;
2. На территориях всех парков города, проведена уборка твердого и мягкого покрытий;
3. На информационной платформе парков проведены познавательные и оздоровительные рубрики: «Мы за ЗОЖ», «Я люблю парки», «Фото посетителей парков», «Историческое пространство», «Вечер выходного дня», «Я иду по паркам»;

4. Состоялись значимые мероприятия на парковых территориях города:

- «Финансовый забег» в рамках недели финансовой грамотности (парк «Быханов сад»);

- Всероссийский субботник (парковые территории);

- Международное историческое тестирование на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» (Парк Победы);

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»;

- международная акция «Вальс Победы», проведенный совместно с Республикой Беларусь;

- Ночной Партизанский забег (Зеленый остров);

- Юбилейный десятый Зеленый Марафон Сбера (Зеленый остров);

- Ярмарка товаров ручной работы «Сорока Базар» (Зеленый остров);

- Открытый чемпионат Черноземья любителей громких автомобилей - SPL ОСТРОВ 2К23 (Зеленый остров);

- День Молодежи (Липецкое городище);

- Музей для друзей (Нижний парк);

- Спортивный фестиваль «Липецкий триатлон. Зеленый остров, 113» (Зеленый остров);

- Кубок России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд ветеранов (Зеленый остров);

- фестиваль национальной культуры народов Липецкой области «Зеленое сердце». «Мой Дагестан» (Городище);

- Третьи Международные Инклюзивные творческие игры (Зеленый остров).

5. На территории МАУК «Липецкий зоологический парк» проведено более 175 обзорных экскурсий;
6. Централизованной библиотечной системой Липецка проведены следующие мероприятия:

- Двор-фест памяти В.С. Высоцкого «Высоцкий: твой, мой, наш»;

- Двор-фест памяти М. Горшенева «Будь как дома, путник!»;

- выставки книг и периодики, посвященные Году педагога и наставника, 
- виртуальная выставка к 200-летию К.Д. Ушинского «Уроки доброты»;

- проект «Мужская школа»;
- Международный день музеев;

- патриотическая акция «СВОими руками»;

- праздник читающих семей;

- неделя детской и юношеской книги;

- Международная просветительская акция «Народов много – страна одна!»

- VII Общероссийская акция «Дарите книги с любовью»;
- различные квесты и мастер-классы для детей из Белгородской области;
7. Централизованная библиотечная система Липецка стала победителем конкурса проектов «Серебряный возраст» благотворительного фонда «Хорошие истории» (с проектом «Стоп старение! Независимая старость»);

8. В Липецком историко-культурном музее проведено 414 тематических мероприятий (из них 138 бесплатных), организовано 25 временных выставок (из них 4 передвижных) Липецкого историко-культурного музея (включая филиал «Городская управа»), по залам музеев проведено 414 экскурсий;
9. МУ «Липецкий драматический театр» выпущено 3 премьерных спектакля, всего проведено 93 показа спектаклей, из них 25 детских;
10. Организовано комплектование книжных фондов библиотек;

11. В рамках регионального проекта «Творческие люди» реализовано повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства (29 сотрудников);
12. В рамках регионального проекта «Культурная среда» реализовано техническое оснащение муниципальных музеев и театров, создание модельных муниципальных библиотек;
92,3% показателей достигли запланированного уровня.

90,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

98,8% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (10x12+5x1)/13 = 9,6
Км = 9
Кд = 10 

Э = 0,4 x 9,6 + 0,3 x 9 + 0,3 x 10 = 3,8+2,7+3 = 9,5
9 из 10 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.

Не освоение денежных средств по основному мероприятию 6 «Совершенствование инфраструктуры учреждений культуры города Липецка» связано с тем, что подрядная организация не выполнила свои обязательства по контракту в части строительства объекта водоснабжения (МУ «Липецкий Дом музыки» по ул. Осипенко, 18).

В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.
Обращаем Ваше внимание на ненадлежащее исполнение функций ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы. Значения целевых индикаторов и показателей задач на 2023 год не скорректированы с учетом факта, сложившегося по итогам 2022 года
15. Ведомственная целевая программа города Липецка «Сохранение и развитие культуры и искусства в городе Липецке»

Программа является структурным компонентом подпрограммы «Создание условий для развития культуры города Липецка» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Липецке».
Ответственный субъект бюджетного планирования: департамент культуры и туризма администрации города Липецка. 

Мероприятия программы направлены на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, создание безопасных условий для их посетителей, расширение и улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры.

На реализацию программных мероприятий в 2023 году было предусмотрено из бюджета города 17 557,5 тыс. рублей. Освоение денежных средств составило 99,9%. 
В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. Проведен ежегодный конкурс библиотечных работников, а также среди специалистов Домов и Дворцов культуры «Лучший по профессии»;

2. Выполнены капитальный ремонт зданий учреждений культуры (ремонт сан. узла для маломобильных групп населения, капитальный ремонт козырька МУ «ДК «Сокол») и благоустройство парков;

3. Осуществлены единовременные выплаты молодым специалистам до 3 лет работы по профилю;
4. Организованы и проведены концерты «Казачий бал» и «Viva, LaDonna!»;

5. Приобретено свето-звуковое оборудование и танцевальное покрытие для МУ «Липецкий Дом музыки»;
6. Реализован общегородской проект «Танц-атака»;

7. В рамках организации Третьих международных инклюзивных творческих игр приобретена и уложена плитка, приобретено дополнительное оборудование для работы сцены (фермы, каретки, электрические лебедки).
100,0% показателей достигли запланированного уровня.

100,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

99,9% – освоение денежных средств. 

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (10x5)/5 = 10
Км = 10
Кд = 10
Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 10 + 0,3 x 10 = 4+3+3 = 10
В результате проведенной оценки ведомственная целевая программа реализуется эффективно.
16. Муниципальная программа города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.
Соисполнители программы: 
- департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка;
- департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка;

- департамент культуры и туризма администрации города Липецка.
Цель программы: создание функциональной и пространственно сбалансированной городской среды на основе улучшения качества окружающей среды и благоустройства городских территорий.
Задача программы: обеспечение комплексного подхода к благоустройству городской территории.
Мероприятия программы направлены на благоустройство общественных территорий города Липецка.
	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	351 687,6
	283 574,6
	80,6

	в том числе:

федеральный бюджет
	149 637,0
	149 637,0
	100

	областной бюджет
	123 675,0
	121 360,6
	98,1

	городской бюджет
	78 375,6
	12 577,0
	16,0

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
1. Благоустройство 14 общественных территорий:
- Спортивная зона в районе ул. Космонавтов, 54а,
- Зона для выгула собак в районе ул. Космонавтов, 62/1,
- Детская игровая зона в районе ул. Космонавтов, 58,
- Детская игровая зона в районе Технологического переулка 14а,
- Детская игровая зона в районе ул. Леонтия Кривенкова, стр. 8,
- Молодежный парк. 2 этап,
- Пешеходная зона по ул. Хренникова, 6,
- Пешеходная зона в районе ул. Айвазовского, 7,
- Пешеходная зона в районе ул. Буденного, 1а (Желтые Пески),
- Пешеходная зона в районе ул. Осканова, 2,
- Пешеходная зона в районе Проспект Победы, 128,
- Площадь Клименкова. 3 этап,
- Пляж в районе ул. Левобережная, 3. 2 этап,
- Сквер Боевых действий по ул. Хренникова;
2. В рамках благоустройства территорий поселений и городских округов выполнены работы по проектированию 8 общественных территорий и благоустройству 11 общественных территорий;

3. Проведена техническая инвентаризация 12 территорий:
- Пешеходная зона по ул. Хренникова, 6,
- Пешеходная зона в районе ул. Осканова, 2,
- Пешеходная зона в районе Проспект Победы, 128,
-  Пляж в районе ул. Левобережная, 3. 2 этап,
- Сквер Боевых действий по ул. Хренникова,
- Центральный городской пляж, в районе ул. К. Маркса, 30. 2 этап,
- Площадь перед ДС «Звездный». 2 этап,
- Детская игровая зона в районе Технологического переулка 14а,
- Детская игровая зона в районе ул. Леонтия Кривенкова, стр. 8,
- Молодежный парк. 2 этап,
- Пешеходная зона в районе ул. Буденного, 1а (Желтые Пески),
- Пешеходная зона в районе ул. Сенная, 40-47;
4. Выполнено технологическое присоединение к сетям электроснабжения 2 территорий (Молодежный парк. 2 этап, Бульвар Европейский);

5. Выполнены работы по озеленению на объекте Театральная площадь. 3 этап и в районе Комсомольского пруда (высадка зеленых насаждений, устройство рулонного газона);
6. Выполнены работы по устройству освещения и благоустройству пешеходной зоны в районе ул. Гагарина, 61А и в районе д. 26 по                                ул. Октябрьской;
7. Выполнены работы по устройству беседки с озеленением прилегающей территории на бульваре Виктора Сорокина по ул. Ленина;
8. Завершены работы на пешеходных зонах (тротуарах) и озеленению в районе ул. 8 Марта, 3,20,26, в сквере в районе ул. Космонавтов, 42/3,                            ул. Ушинского, 9;
9. Установлены малые архитектурные формы (далее – МАФ) в районе ДК Студеновский и в сквере героев Чернобыля. 2 этап;
10. Выполнены работы по благоустройству лестничных спусков и озеленению в районе Плеханова, 3, Индустриальная, 3, Ленина, 49, в районе              ул. 15 микрорайон, 19, в районе ул. Октябрьская, 58, в районе ул. Фрунзе, 12, в районе ул. Опытная, 11, в районе дома № 40 по ул. Терешковой;

11.  Выполнено благоустройство пешеходной зоны в районе ул. Смыслова, 1-4.2-3 этап (устройство тротуара, газона, установка МАФ, посадка деревьев и кустарников);
12. Выполнено устройство освещения пешеходной зоны по                             ул. Интернациональная, 35, в районе ул. Катукова 4-14, в сквере напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25 и сквере Безопасности дорожного движения (далее – БДД); 
13. Проведено благоустройство пешеходной зоны в районе ул. Катукова 4-14, в сквере напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25 и сквере БДД;
14. Разработана проектно-сметная документация на благоустройство 8 общественных территорий:
- Сквер в районе пр. Мира 8-12,
- Сквер 9 Мая в районе пр. Мира, 15,
- Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 60Б,
- Площадь Клименкова,
- Место отдыха в районе пруда (район 3 участка ЛТЗ),
- Пешеходная зона в районе ул. Вермишева, 6,
- Пешеходная зона в районе ул. Нижняя Логовая, 1,
- Пешеходная зона в районе ул. Кооперативная, 5.
66,7% показателей достигли запланированного уровня.

0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

80,6% – освоение денежных средств.
Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (10х2+1х9)/3 = 9,7
Км = 0
Кд = 8
Э = 0,4 x 9,7 + 0,3 x 0 + 0,3 x 8 = 3,9+0+2,4 = 6,3
В результате проведенной оценки муниципальная программа оценивается как малоэффективная.
В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий» низкое освоение бюджетных средств сложилось по следующим причинам:

- стоимость работ по изготовлению паспортов БТИ сложилась ниже запланированной;
- по объекту «Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в           г. Липецке. V этап. Корты» предусмотренные бюджетные ассигнования были зарезервированы (на закрытом финансировании).

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» неполное освоение средств бюджета связано с тем, что подрядная организация не выполнила запланированные на 2023 год работы по благоустройству территории «Молодежный парк. 2 этап».

В соответствии с п.п. 5 п. 4.9. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Липецка, оценка деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы признана не эффективной по следующим причинам:

- в муниципальную программу не внесены соответствующие изменения, в связи с утверждением Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года;

- не обеспечена синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные качественные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утвержденными Минстроем России.
17. Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.
Соисполнители программы: департамент развития территории администрации города Липецка.
Цель программы: создание комфортной городской среды путем реализации современной политики в градостроительстве.

Задача программы: обеспечение градостроительной деятельности на территории города Липецка.

Мероприятия программы направлены на разработку проектов планировки и межевания, карт (планов), проектов комплексного благоустройства, программ комплексного развития, схем инженерной инфраструктуры, обеспечение ведения инженерных изысканий, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, содержание муниципального геофонда, выполнение мероприятий, связанных с деятельностью по комплексному и устойчивому развитию территории.
	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	3 045 038,7
	2 029 496,3
	66,6

	в том числе:

федеральный бюджет
	-
	-
	-

	областной бюджет
	2 574 441,1
	1 617 648,2
	62,8

	городской бюджет
	470 597,6
	411 848,1
	87,5

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. В рамках организации разработки градостроительной документации, планировки территории, схем инженерного обеспечения, осуществления проектных работ:

- рассмотрено 69 проектов документации по планировке территории,

- подготовлен 331 градостроительный план земельных участков,

- проведены общественные обсуждения по 55 проектам (проекты планировки и межевания территории, линейных объектов; правила землепользования и застройки; актуализация схемы теплоснабжения; проекты схем расположения земельного участка, на котором расположены многоквартирный жилой дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества; проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального строительства; проекты решений о  предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства);
2. Выполнены инженерные изыскания для следующих территорий:

- в районе ул. Крайняя;

- в районе ул. Центральная;

- для территории, ограниченной ул. М. Расковой – ул. имени                             Н.К. Крупской;

- в районе ул. Северный Рудник;

- для территории, ограниченной ул. Адмирала Макарова – проспектом Мира – ул. Парковой – ул. Адмирала Лазарева;

- для территории, ограниченной ул. Полиграфическая – проездом Сержанта Кувшинова;

- в районе проезда Ильича (Лесное хозяйство).

3. Оказаны услуги по разработке следующих проектов:

– «Схема теплоснабжения городского округа города Липецка на период до 2042 года» (схема утверждена приказом управления энергетики и тарифов Липецкой области от 31.08.2023 № 01-06/443);

– «Схема водоснабжения и водоотведения городского округа города Липецка» (схема утверждена постановлением администрации города Липецка от 28.12.2023 № 4311);

– «Схема электроснабжения города Липецка на период до 2042 года»;

4. Выполнены комплексные кадастровые работы в рамках 4 муниципальных контрактов, заключенных с Филиалом ППК «Роскадастр» по Липецкой области, ООО «Проектно-кадастровое бюро «Азимут-юг», ООО «БТИ по НО», ООО «Северо-западный центр геодезии и картографии»;

5. Заключены договоры о:

- комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки, площадью 8,17 га;

- комплексном развитии территории жилой застройки, площадью              10,4 га;

7. В рамках реализации мероприятий по оценке рыночной стоимости на право заключения контракта (договора) о комплексном развитии территории заключены следующие договоры:

- об оказании услуги на определение начальной цены права на заключение договора о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе квартала, ограниченного улицами Краснознаменная, Молодежная, Бачурина, 6-ой Гвардейской Дивизии и в районе улицы Радиаторной в городе Липецке;

- об оказании услуги на определение начальной цены права на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной      ул. Ильича, ул. Волгоградская, ул. Студенческая, ул. 3 Сентября в городе Липецке.

8. Завершены работы по разработке проектно-сметной документации на объект «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке в том числе: − Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжение. − Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоотведение. − Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение. − Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: дороги».

9. В рамках мероприятия, направленного на осуществление сноса самовольных построек, разработан проект организации работ по сносу объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Спиртзаводская, строение 10а/1. 

10. В рамках строительства (реконструкции) объектов водоснабжения и водоотведения на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке выполнены работы по проектированию следующих объектов:

- «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжение. Внутриквартальные сети водоснабжения»;

- «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке в том числе: − Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжение. − Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоотведение. −  Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение. − Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: дороги. Внутриквартальные сети водоотведения».

11. Проведена оплата технических условий ОАО «РЖД» и работ по технологическому присоединению к сетям ООО «РВК-Липецк» объекта              «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке в том числе: − Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжение. − Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоотведение. − Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение. −  Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: дороги «Самотечный канализационный коллектор от территории перспективной застройки в районе Лебедянского шоссе до площадки КНС-5 в      г. Липецке», а также технологическому присоединению к сетям ООО «РВК-Липецк» внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения.

12. В рамках стимулирования программ развития жилищного строительства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета на опережающее финансирование в части строительства (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий:

- выполнены работы по строительству внутриквартальных сетей водоснабжения (II этап) протяженностью 2393,96 м в отношении строительства объекта «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжение. Внутриквартальные сети водоснабжения»;

- выполнены работы по строительству внутриквартальных сетей водоотведения (II этап) протяженностью 4366,48 м в отношении строительства объекта «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке в том числе: − Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжение. − Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоотведение. − Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение. − Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: дороги. Внутриквартальные сети водоотведения».

- выполнено строительство объекта «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке в том числе: − Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжение. − Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоотведение. − Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение. − Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: дороги. «Самотечный канализационный коллектор от территории перспективной застройки в районе Лебедянского шоссе до площадки КНС-5 в г. Липецке» протяженностью 2654 м;

13. Выполнены работы по проектированию сетей теплоснабжения следующих объектов:

- «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение: Котельная № 1»;

- «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение: Внутриквартальные сети теплоснабжения. Участок № 1»;

- «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение: Внутриквартальные сети теплоснабжения. Участок № 2»;

14. Проведены работы по технологическому присоединению объекта                      «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение: Котельная № 1» к сетям газоснабжения и электроснабжения;

15. Выполнены работы по строительному контролю по объекту                                «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение: Внутриквартальные сети теплоснабжения. Участок № 1»;

16. В рамках стимулирования программ развития жилищного строительства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета на опережающее финансирование в части строительства (реконструкции) объектов теплоснабжения в целях реализации проектов по развитию территорий, выполнены работы по: 

- строительству объекта «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение: Котельная № 1» (разрешение на ввод в эксплуатацию получено 22.12.2023);

- строительству объекта «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение: Внутриквартальные сети теплоснабжения. Участок № 1» (выполнено строительство участка №1 внутриквартальной сети теплоснабжения протяженностью 1282 м);

17. Проведен технологический и ценовой аудит в целях подготовки заключения о стоимости работ по строительству сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по объектам:

- «г. Липецк микрорайон «Елецкий». Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения и водоотведения» (заключение о стоимости работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения получено в июне 2023 года)

- «г. Липецк микрорайон «Елецкий». Строительство (реконструкция) объектов теплоснабжения» (заключение о стоимости работ по строительству сетей теплоснабжения получено в июне 2023 года);
- «г. Липецк микрорайон «Елецкий». Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры» (заключение о стоимости работ по строительству объектов транспортной инфраструктуры получено в июне 2023 года);
18. Осуществлены поставка и монтаж МАФ в целях строительства объекта «Детский сад (стр. № III-8) в микрорайоне «Елецкий» в г. Липецке»; 

19. В рамках реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области выполнено:

- технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексной жилой застройки, ограниченной улицами Гагарина, Балмочных, Вавилова в городе Липецке/7,2 МВт»;

- технологическое присоединение к системе теплоснабжения объекта «Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексной жилой застройки, ограниченной улицами Гагарина, Балмочных, Вавилова в городе Липецке/2,2 км»;

- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения объекта «Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексной жилой застройки квартала ул. Фрунзе, ул. Калинина,                   ул. М.И. Неделина в городе Липецке/3 насосных агрегата/2,8 км»;

- строительство объекта «Детский сад (ЗУ 32) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке/350 мест» (разрешение на ввод в эксплуатацию получено 15.12.2023);

- строительство объекта «Детский сад на территории микрорайона «Университетский» в г. Липецке/224 места» (разрешение на ввод в эксплуатацию получено 27.12.2023);

20. В рамках обеспечения мероприятий по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, источником финансового обеспечения на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты, предоставляемые из федерального бюджета, заключены муниципальные контракты на технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения объекта «Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексного развития жилого района «ЛТЗ» г. Липецка»;        

21. По объекту «Улица Белана в границах 30 микрорайона г. Липецка» заключен муниципальный контракт на корректировку проектно-сметной документации; 

22. Оформлен сервитут в рамках выполнения работ по объекту «Детский сад на территории микрорайона «Университетский» в г. Липецке». 

55,6% показателей достигли запланированного уровня.

60,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

66,6% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (10x5+9x2+2x0)/9 = 7,6
Км = 5
Кд = 5
Э = 0,4 x 7,6 + 0,3 x 5 + 0,3 x 5 = 3+1,5+1,5 = 6
В результате проведенной оценки муниципальная программа оценивается как малоэффективная.
3 из 5 мероприятий выполнены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территории, предусматривающих строительство жилья» неполное освоение средств бюджета ввиду ряда причин:

- по объектам «Детский сад (ЗУ 32) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке/350 мест» и «Детский сад на территории микрорайона «Университетский» в г. Липецке/224 места» фактическая стоимость работ по строительству объектов сложилась ниже запланированной;

- в целях выполнения мероприятия «Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексного развития жилого района «ЛТЗ»              г. Липецка (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение)», срок выполнения работ по технологическому присоединению к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по контракту составляет декабрь 2024 года. Средства планируется восстановить в 2024 году; 

- по объекту «Комплексное жилищное строительство в районе                           ул. М.И.Неделина и Валентина Скороходова в Советском округе в г. Липецке. Внеплощадочные автодороги. Участок внеплощадочной автодороги от примыкания к автодороге по ул. Неделина до примыкания к существующей автодороге с координатами оси Х=-1342,767, Y=-151,860» муниципальный контракт на корректировку проектно-сметной документации в 2023 году заключен не был;
- по объекту «Улица Белана в границах 30 микрорайона г. Липецка» работы по корректировке проектно-сметной документации в соответствии с заключенным контрактом планируется завершить в 2024 году;

- по объекту «Внутриквартальные проезды вдоль улицы Минской в 32, 33 микрорайонах города Липецка» муниципальный контракт на корректировку проектно-сметной документации в 2023 году заключен не был; 
- по объекту «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке, в том числе: – Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжение. – Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоотведение. – Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение. – Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: дороги. Внутриквартальные дороги.» корректировка проектной документации была выполнена частично, в связи с тем, что торги на выполнение работ по корректировке, запланированные на 29.11.2023 года, не состоялись. Остаток средств планируется восстановить в 2024 году на указанные цели;

- по объекту «Строительство примыкания от ЖК «ИНСТЕП.МЕХАНИЗАТОРОВ» к а/д по ул. Механизаторов в районе дома                № 15 г. Липецка» разработанная застройщиком жилого дома № 15 по                             ул. Механизаторов проектно-сметная документация на строительство объекта была передана в муниципальную собственность. Предусмотренные средства остались не востребованы;

- в рамках выполнения работ по объекту «Детский сад на территории микрорайона «Университетский» в г. Липецке» стоимость сервитута сложилась ниже, чем планировалось.

В рамках регионального проекта «Жилье» (программа «Стимул») низкое освоение бюджетных средств по следующим причинам:

- денежные средства, предусмотренные на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения и водоотведения на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке, остались невостребованными и впоследствии были перераспределены на соответствующие мероприятия;

- по объекту «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжение. Внутриквартальные сети водоснабжения» фактическая стоимость строительных работ сложилась ниже запланированной;

- по объекту «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке, в том числе: – Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжение. – Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоотведение. – Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение. – Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: дороги. Внутриквартальные сети водоотведения.» фактическая стоимость строительных работ сложилась ниже запланированной;

- по объекту «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке в том числе: – Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжение – Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоотведение – Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение – Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: дороги «Самотечный канализационный коллектор от территории перспективной застройки в районе Лебедянского шоссе до площадки КНС-5 в г. Липецке» фактическая стоимость строительных работ сложилась ниже запланированной;

- по объекту «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение: Котельная № 1» фактическая стоимость строительных работ сложилась ниже запланированной;

- по объекту «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение: Внутриквартальные сети теплоснабжения. Участок № 1» фактическая стоимость строительных работ сложилась ниже запланированной;

- по объекту «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение: Внутриквартальные сети теплоснабжения. Участок № 2» подрядная организация не выполнила строительство объекта в установленный контрактом срок. В настоящее время решается вопрос по восстановлению неизрасходованного по итогам 2023 года остатка денежных средств для обеспечения финансирования работ по завершению строительства объекта. Работы планируется завершить до конца мая 2024 года; 

- по объектам водоснабжения и водоотведения, строительство которых осуществляется для территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке не было оформлено соглашение на предоставление сервитута по сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

В соответствии с п.п. 5 п. 4.9. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Липецка, оценка деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы признана не эффективной по причине того, что в муниципальную программу не внесены соответствующие изменения, в связи с утверждением Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года.
18. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент экономического развития администрации города Липецка.

Соисполнители программы:

- департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка;

- управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка; 

- управление потребительского рынка администрации города Липецка;

- управление муниципального заказа администрации города Липецка.

Цель программы: формирование благоприятной среды для устойчивого функционирования и развития экономики города Липецка.

Задачи программы:

- содействие развитию предпринимательства и формированию благоприятного инвестиционного климата на территории города Липецка, в том числе на основе применения информационных технологий;

- повышение эффективности использования муниципального имущества;

- повышение эффективности реализации задач, определенных Стратегией социально-экономического развития города Липецка до 2035 года.

Мероприятия программы направлены на создание благоприятных условий для эффективного использования бюджетных средств, развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие организации и развития конкурентоспособных, высокотехнологичных производств с использованием современных технологий, стимулирование развития профессиональных навыков у представителей трудовых коллективов города, совершенствование системы управления муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, создание условий для повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений администрации при осуществлении проектной деятельности.

	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	122 507,0
	119 742,1
	97,7

	в том числе:

федеральный бюджет
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-

	городской бюджет
	122 507,0
	119 742,1
	97,7

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. В целях повышения уровня осведомленности о мерах поддержки начинающих и действующих предпринимателей, представителей микробизнеса, стимулирования роста предпринимательской активности среди населения проведены 2 форума «Твое дело» и «Твое дело 2.0», проведены бизнес-игра для предпринимателей «Монетизатор», а также практикум по СММ, видео и фото контенту;

2. В рамках действующего законодательства оказана информационная, консультационная, финансовая, имущественная поддержка малого бизнеса и самозанятых граждан;

3. Предоставлены гранты в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим на льготной основе услуги совместного пользования офисной инфраструктурой в коммерческих коворкингах;

4. На территории МБУ «Технопарк-Липецк» проведены обучающие мероприятия (порядка 24 мероприятий), оказаны информационно-консультационные услуги;

5. Реализован проект «Бизнес-куратор» (за помощью обратилось 208 заявителей, по 188 обращениям даны ответы, остальные находятся в работе);

6. Проведено 2 совещания координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Липецке;

7. С целью формирования положительного имиджа предпринимателя на официальном сайте администрации города Липецка, департамента экономического развития, размещены истории успеха открытия собственного дела;

8. В рамках стимулирования развития профессиональных навыков у представителей трудовых коллективов организаций проведена викторина «Охрана труда: от школы до производства»;

9. С целью популяризации лучших практик организации работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений проведены фестивали труда и профессий («Дело мастера», «Карьера»), а также городской конкурс «Организация высокой социальной ответственности»;

10. Организовано торжественное открытие Доски почета «Трудовая слава города Липецка» в рамках празднования Дня города Липецка;

11. Проведена независимая оценка 79 объектов для выявления начальной стоимости лота для проведения аукциона по размещению нестационарных торговых объектов;

12. Осуществлен вывоз (перенос) 34 самовольно размещенных нестационарных объектов потребительского рынка на территории города Липецка, из них в принудительном порядке – 9 объектов, в добровольном порядке – 25 объектов;

13. Проведено 8 мероприятий по уборке сопутствующего мусора, образующегося в результате несанкционированной торговли, с привлечением спецтехники;

14. Организовано питание участников универсальных и рождественских ярмарок;

15. Проведена оценка 82 объектов с целью приватизации муниципального имущества (142 помещения и 28 земельных участков), с целью заключения договоров аренды - 195 помещений;

16. Оплачены услуги по поставке тепловой энергии (горячая вода) в 80 помещений, включенных в состав муниципальной казны города Липецка;

17. Профинансированы затраты на содержание и текущий ремонт порядка 76 помещений, включенных в состав муниципальной казны города Липецка;
18. Оплачены услуги по пультовой охране муниципального имущества на объекте, расположенном по адресу: ул. Ленинградская, 12;

19. Возмещены затраты 18 организациям, предоставляющим жилищные и коммунальные услуги по незаселенному жилищному фонду, в части содержания жилья и оплаты коммунальных услуг;

20. Оплачены услуги нотариуса за выдачу 3 свидетельств о праве на наследство по закону граждан, имущества которых будут переданы в муниципальную собственность (выморочное имущество);

21. Оплачены услуги по оценке 4 помещений на соответствие действующим санитарным правилам, на проведение работ по инвентаризации и изготовлению технических паспортов на 4 жилых помещения;

22. В рамках реализации мероприятий по снижению неформальной занятости проведено 31 заседание Комиссии (заслушано 515 работодателей);

23. Проведена адресная работа («живой диалог») посредством информирования в рамках обзвона, рабочих встреч, совещаний, направления информационных писем (охват работодателей составил более 4,2 тысяч человек);

24. Проведена информационно-разъяснительная работа по вопросам легализации трудовых отношений, пресечения правонарушений в сфере трудового законодательства, негативном влиянии скрытых форм оплаты труда, а именно:

- размещено 26 информационных материалов о работе комиссии и тематике неформальной занятости на официальном сайте департамента экономического развития,

- опубликовано 82 информационных материала в социальных сетях,

- организован прокат звукового ролика на территориях культурных пространств города Липецка,

- размещена информация с использованием средств наружной рекламы;

25. В части оказания содействия реализации государственной социальной помощи на основании социального контракта, выполнены мероприятия, включающие:

- прокат аудиоролика на автовокзале, в парках и объектах сферы потребительского рынка;

- распространение информационных материалов в гаражных кооперативах, на комиссиях по легализации заработной платы, рабочих группах, в учреждениях здравоохранения Липецкой области;

- размещение информации в чате Совета лидеров Липецкой области, в родительских чатах и на сайтах муниципальных учреждений, в чатах управляющих компаний, на 157 мониторах автобусов, в 300 салонах автобусов и трамваях, на 5 уличных экранах с электросменой изображения, а также в сети Интернет;

26. Заключено 32,7% от общего числа соцконтрактов Липецкой области – 1 966 на общую сумму 686,4 млн. рублей.  

53,8% показателей достигли запланированного уровня.

60,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

97,7% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (10x7+9x4+1x0+1x5)/12 = 9,3

Км = 5

Кд = 10

Э = 0,4 x 9,3 + 0,3 x 5 + 0,3 x 10 = 3,7+1,5+3 = 8,2

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.
3 из 5 мероприятий выполнены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 1 «Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства» низкое освоение денежных средств обусловлено следующими причинами:

- экономией в сумме 199,8 тыс. рублей бюджетных средств в связи с добровольным исполнением требований о перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов;

- переменной суммой для оплаты услуг за размещение и утилизацию мусора, образующегося в местах осуществления несанкционированной торговли, зависящей от объема мусора на объекте, который невозможно спрогнозировать;

- в части проведения розничных торговых ярмарок не удалось своевременно перенести денежные средства по приобретению шатров для проведения ярмарок на другую статью расходов.

В целях оптимизации бюджетных расходов решением Липецкого городского Совета депутатов от 26.09.2023 № 592 «О внесении изменений в бюджет города Липецка на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» финансирование по основному мероприятию 1 подпрограммы 3 «Создание условий для повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений администрации при осуществлении проектной деятельности» прекращено.

19. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности на территории города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: администрация города Липецка.

Соисполнители программы:

- департамент образования администрации города Липецка;

- департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка;

- департамент культуры и туризма администрации города Липецка;

- департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка;

- департамент транспорта администрации города Липецка.

Цель программы: совершенствование мер по профилактике терроризма и экстремистской деятельности.

Задачи программы: 

- осуществление деятельности органов местного самоуправления по реализации государственной политики по профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений, и участию в мероприятиях, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Липецкой области по пресечению терроризма;

- обеспечение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, а также мест массового пребывания людей;

- формирование у граждан неприятия идеологии терроризма, проведение разъяснительной работы и иных мероприятий;

- осуществление профилактических, в том числе воспитательных и пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности.

Мероприятия программы направлены на нейтрализацию причин, способных привести к появлению террористической и экстремистской деятельности в городе Липецке, снижение влияния негативных факторов на развитие обстановки в указанной сфере, также повышение уровня антитеррористической защищенности объектов и информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в сфере профилактики терроризма и экстремистской деятельности.

	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	166 096,7
	150 112,1
	90,4

	в том числе:

федеральный бюджет
	-
	-
	-

	областной бюджет
	149 438,4
	135 052,3
	90,4

	городской бюджет
	16 658,3
	15 059,8
	90,4

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. Проведены 985 учебных тренировок по эвакуации учащихся и сотрудников (в целях отработки действий, связанных с террористической угрозой), 232 тренировки по отработке действий населения (персонала, учащихся, посетителей) по профилактике терроризма, 5 заседаний антитеррористической комиссии, 3 антитеррористические тренировки Оперативной группы г. Липецка;
2. Обеспечены физической охраной 135 образовательных учреждений;
3. Проведена профилактическая работа по исполнению требований действующего законодательства в сфере обеспечения транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств (руководителям транспортных предприятий направлены рекомендации на проведение антитеррористических мероприятий, инструктажи об усилении бдительности при работе водителей на маршруте);
4. Работникам, обеспечивающим охрану объектов направлены 12 рекомендаций по незамедлительному информированию уполномоченных органов при обнаружении беспилотных воздушных судов;
5. Проведены совещания с приглашением сотрудников ОГИБДД УМВД России по г. Липецку и Юго-восточного межрегионального Управления государственного автодорожного надзора ЦФО территориального отдела по Липецкой области, на которых рассмотрены вопросы профилактики терроризма и экстремистской деятельности в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок;
6. Выполнены мероприятия по защите объектов физической культуры и спорта, транспорта, культуры от террористических актов:

- в учреждениях физической культуры и спорта разработаны и утверждены паспорта безопасности спортивных учреждений,
- в части обеспечения транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры проведены тренировки сотрудников при обнаружении предмета подозрительного на взрывное устройство и при террористической угрозе;
- выполнено оснащение транспортных средств (далее – ТС) навигационной системой ГЛОНАСС/GPS, тревожными кнопками, видеокамерами и видеорегистраторами (527 единиц), перевозчиками разработаны и утверждены паспорта обеспечения транспортной безопасности на 367 единиц пассажирского транспорта, проведено 20 учебно-тренировочных занятий с использованием «тест-предметов»,
- получена категория степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства на 622 единицы транспорта;
- в салонах ТС размещены памятки о правилах поведения пассажиров в случае обнаружения бесхозных вещей похожих на взрывные устройства, в ТС, оснащенных аудиосистемой, озвучиваются записи соответствующих инструкций;
7. Изготовлена печатная продукция антитеррористической и антиэкстремистской направленности (информационные памятки для населения «Осторожно, экстремизм», «Осторожно, терроризм»);
8. Проведено 7000 воспитательных, культурно-просветительских, мероприятий, направленных на развитие у подрастающего поколения неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также 77 профилактических, пропагандистских мероприятий воспитательного характера, в том числе по формированию уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям.

100,0% показателей достигли запланированного уровня.

66,7% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

90,4% –  освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (10x8)/8 = 10
Км = 5
Кд = 9
Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 5 + 0,3 x 9 = 4 + 1,5 + 2,7 = 8,2
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.

2 из 3 мероприятий выполнены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 2 подпрограммы 1 «Реализация мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций» низкое освоение денежных средств обусловлено экономией в результате проведения закупок конкурентным способом. Оплата услуг за обеспечение физической охраны образовательных учреждений за декабрь 2023 года будет произведена в 2024 году по факту выполненных услуг.
Обращаем Ваше внимание на ненадлежащее исполнение функций ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы. Значения целевых индикаторов и показателей задач на 2023 год не скорректированы с учетом факта, сложившегося по итогам 2022 года
20. Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка.
Соисполнители программы:

- департамент транспорта администрации города Липецка;
- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;

- департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка.

Цель программы: создание транспортной системы города, удобной для жизни населения в условиях высокого уровня автомобилизации.

Задачи программы:

- повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок;

- приведение асфальтового покрытия и искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий в соответствие с нормативными требованиями.

Мероприятия программы направлены на повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок, приведение асфальтового покрытия и искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий в соответствие с нормативными требованиями.

	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	5 213 474,8
	4 992 581,2
	95,8

	в том числе:

федеральный бюджет
	1 976 597,8
	1 976 597,8
	100

	областной бюджет
	1 596 554,7
	1 521 595,8
	95,3

	городской бюджет
	1 640 322,3
	1 494 387,6
	91,1

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. Осуществлялось возмещение части затрат, связанных с приобретением подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке;
2. Проведены закупочные процедуры в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам города Липецка;
3. Реализованы мероприятия, направленные на выполнение работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам города Липецка по регулируемым тарифам (изготовлены и размещены информационные таблички);
4. Исполнены обязательства концедента по концессионному соглашению о создании, реконструкции и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ним транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования в муниципальном образовании;
5. В рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации) выполнены работы по ремонту автомобильных дорог на 40 объектах улично-дорожной сети города, общей протяженностью 39,3 км, а также приведено в нормативное состояние более 49 тыс. м² тротуаров;
6. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» установлено 2 867 дорожных знаков, 1 690 пог. м дорожного ограждения, 34 светофорных объекта, а также нанесено 9,8 тыс. м² горизонтальной разметки;
7. Завершены работы по ремонту Сокольского путепровода через железнодорожные пути «Елец-Грязи» и подходов к нему;
8. Выполнены работы по ремонту Второго мостового перехода (Октябрьский мост) для обеспечения его эксплуатации до проведения реконструкции;
9. Приобретены и установлены 6 остановочных павильонов по                                       ул. Московская;
10. На отремонтированных участках улично-дорожной сети осуществлена инструментальная диагностика проезжей части автомобильных дорог перед началом производства работ и после их завершения, включающая 319,5 км дорог, а также пробы из асфальтобетонного покрытия (керны);
11. В рамках дотации из областного бюджета выполнены работы по ремонту проезжей части автомобильных дорог на 8 объектах общей протяженностью 3,5 км;

12. Выполнены работы по перевозке и планировке шлакового щебня на 12 участках дорог протяженностью 6,7 км;
13. Проведены работы по ремонту подъездных путей и тротуаров к объектам социально-культурной сферы (отремонтировано 15 объектов общей площадью 2,1 тыс. м², протяженностью 0,91 км);
14. Выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улицах города общей площадью 66,0 тыс. м²;

15. В ходе содержания технических средств организации дорожного движения выполнены работы по ремонту 1 397 дорожных знаков, установке 193 новых дорожных знаков, ремонту 15 сигнальных столбиков, ремонту 5 сигнальных флажков, а также работы по мойке 500 м² дорожных знаков; 

16. В целях обеспечения безопасности дорожного движения выполнены работы по установке 123 дорожных знаков, запрещающих остановку, на улицах Стаханова и Катукова и 115 дорожных знаков на территории Военного городка;

17. Выполнены работы по установке 3 новых светофорных объектов с необходимыми техническими средствами организации дорожного движения;

18. Разработаны проекты организации дорожного движения (ПОДД) на 20 улицах г. Липецка;
19. Выполнены работы по обустройству техническими средствами организации дорожного движения (нанесение дорожной горизонтальной разметки – 1,7 тыс. м², ремонт дорожных знаков – 302 шт., установка дорожных знаков – 305 шт.);
20. Проведены мероприятия в части обеспечения транспортной безопасности моста по ул. Терешковой;
21. Обеспечена охрана 12 дорожных сооружений (услуги ООО «ПТБ Беркут-48»);

22. Заключен контракт на разработку ПСД для капитального ремонта Лебедянского путепровода через ж/д пути в г. Липецке (согласование технических условий, выданных РЖД);
23. Выполнены работы по ремонту элементов системы ливневой канализации ул. Фрунзе – ул. Неделина;
24. Проведены работы по содержанию и капитальному ремонту зеленых насаждений улично-дорожной сети города;
25. Выполнена инвентаризация и паспортизация 22 объектов дорожного хозяйства;
26. Приобретено и установлено 5 остановочных павильонов на ул. Гагарина, 1 павильон по ул. Энергостроителей, 1 павильон по ул. Московская;
27. Проведен ремонт асфальтобетонного покрытия общей площадью                   39,2 тыс. м²;
28. Выполнены ремонт картами на 10 объектах общей протяженностью                   3,2 км, ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью площадью 7,4 тыс. м², горячей асфальтобетонной смесью – 8,1 тыс. м², спецмашиной MADPATCHER – 4,7 тыс. м²;
29. Проведены работы по отсыпке и планировке асфальтобетонной крошки, образовавшейся при фрезеровании автомобильных дорог площадью 43,3 тыс. м²;
30. Отремонтированы тротуары площадью 1,5 тыс. м² на 5 участках улично-дорожной сети города Липецка;
31. Выполнены работы по перевозке и планировке шлакового щебня для обеспечения подъезда к земельным участкам, выделенным многодетным семьям, общей площадью 9 тыс. м² (по улицам Медовой, Боровицкой, Лодыгинской и участок от ул. Михайловской до ул. Лодыгинской);
32. Выполнены работы по уборке улично-дорожной сети города, содержанию и ремонту остановочных павильонов и ливневой канализации, (площадь механизированной уборки составила 5,7 млн. м², ручной -                                   527,2 тыс. м²);
33. Оплачены услуги наемной техники, приобретены противогололедные материалы;
34. Заключены контракты на приобретение 19 единиц специализированной техники;

35. В части строительства объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура микрорайона «Елецкий» в г. Липецке» выполнены работы по устройству пешеходной дорожки в районе жилого дома № 7 по ул. Елецкое шоссе;

36. В части строительства объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура жилой застройки в районе ул. Опытной, Лебедянского шоссе, ул. Виктора Музыки в г. Липецке» выполнено технологическое присоединение сетей наружного освещения по уточненным техническим условиям и проектные работы на устройство подпорной стенки автодороги;
37. Завершены работы по разработке проектно-сметной документации на объекты: «Реконструкция автодороги по ул. Папина в г. Липецке», «Мост по         ул. Октябрьская р. Липовка» (реконструкция), «Мост через р. Липовка по               ул. Советская» (реконструкция);
38. Разработана проектно-сметная документация на строительство объекта «Комплексное жилищное строительство в районе ул. М.И.Неделина и Валентина Скороходова в Советском округе в г. Липецке. Внеплощадочные автодороги. Участок внеплощадочной автодороги от примыкания к автодороге по                            ул. Неделина до примыкания к существующей автодороге с координатами оси Х=-1342,767, Y=-151,860»;
39. Произведена оплата сервитута за пользование чужим земельным участком в рамках выполнения работ по объекту «Реконструкция автодороги по     ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке»;

40. Выполнены инженерные изыскания в отношении строительства объекта «Пешеходный мост в районе дома № 21Б по ул. 40 лет Октября в г. Липецке»; 

41. В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» по объекту «Реконструкция автодороги по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке» выполнены работы по монтажу остановочного павильона и технологическому присоединению к электрическим сетям, а также работы по выносу инженерных коммуникаций.
100,0% показателей достигли запланированного уровня.

71,4% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

95,8% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (11x10)/11 = 10

Км = 7
Кд = 10
Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 7 + 0,3 x 10 = 4+2,1+3 = 9,1
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

5 из 7 мероприятий выполнены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 2 подпрограммы 1 «Организация транспортного обслуживания населения» низкое освоение бюджетных средств связано с тем, что:
– денежных средств, выделенных на приобретение громкоговорителей, не хватило для достижения целевого показателя в 200 единиц, в связи со вступлением в силу ГОСТ Р59431-2021 Национальный стандарт РФ «Система радиоинформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения» и изменившейся ценовой политикой в 2023 году (денежные средства остались невостребованы);
– в части организации транспортного обслуживания населения, в том числе создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа было позднее доведение (перераспределение) денежных средств.
В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 2 «Дорожная деятельность» неполное освоение денежных средств сложилось по следующим причинам:

– в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также расторжением контракта по ремонту и последующим внесением подрядчика в Реестр недобросовестных подрядчиков;

– в части реализации права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) оплата за декабрь 2023 года будет произведена в 2024 году;

– в части строительства объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура микрорайона «Елецкий» в г. Липецке» фактическая стоимость работ сложилась ниже запланированной;

– в части строительства объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура жилой застройки в районе ул. Опытной, Лебедянского шоссе, ул. Виктора Музыки в г. Липецке» проект на устройство подпорной стенки был разработан в декабре 2023 года, соответственно работы по ее устройству пока не выполнялись;

– по объекту «Реконструкция автодороги по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке» сервитут был оформлен и оплачен по 31 июля 2023 года, вопрос о его продлении в связи с тем, что автодорога в 2023 году не введена в эксплуатацию, решен не был;

– в части разработки проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция 2-го мостового перехода» проектная организация не исполнила обязательства по выполнению работ в установленный контрактом срок; 

– в части ремонта плиточного покрытия тротуара на участке автомобильной дороги от д. № 4 по ул. Советская до д. № 10 по ул. Плеханова в г. Липецке подрядная организация не исполнила обязательства по выполнению работ в установленный контрактом срок, контракт был расторгнут в одностороннем порядке. 

Неизрасходованный остаток денежных средств по вышеуказанным мероприятиям планируется восстановить в 2024 году.
Обращаем Ваше внимание на ненадлежащее исполнение функций ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы. Значения целевых индикаторов и показателей задач на 2023 год не скорректированы с учетом факта, сложившегося по итогам 2022 года.
21. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка.

Соисполнители программы: 

- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;

- департамент культуры и туризма администрации города Липецка;

- департамент образования администрации города Липецка;

- департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка;

- управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка;

- управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка;

- управление Правобережным округом администрации города Липецка, управление Советским округом администрации города Липецка, управление Левобережным округом администрации города Липецка, управление Октябрьским округом администрации города Липецка; 

- департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка;

- администрация города Липецка;
- департамент развития территории администрации города Липецка.

Цель программы: создание комфортных и безопасных условий проживания граждан, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, стабильного функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, кардинальное повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан.

Задачи программы:
- обновление жилищного фонда;

- проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры;

- закрепление права собственности на бесхозяйное имущество за муниципальным образованием;

- внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, и оборудования в жилищном фонде и на объектах муниципальной собственности.

Мероприятия программы направлены на сохранение и эффективное использование муниципального жилищного фонда, переселение граждан из аварийных жилых домов, создание благоприятных условий для управления многоквартирными домами на территории города Липецка, развитие систем центральной канализации и хозяйственно-питьевого водоснабжения, реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде.

	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	3 216 561,5
	3 148 550,5
	97,9

	в том числе:

федеральный бюджет
	940 819,6
	940 819,6
	100

	областной бюджет
	197 464,0
	188 503,2
	95,5

	городской бюджет
	2 078 277,9
	2 019 227,7
	97,2

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
1. Предоставлена выкупная стоимость за изымаемые жилые помещения 100 гражданам аварийного многоквартирного дома № 16 по ул. 9 микрорайон;

2. Произведена оплата счетов с января по декабрь 2023 года:

- по уплате взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд;

- по уплате взносов на капитальный ремонт за нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности;

-  по уплате взносов на капитальный ремонт по объектам: МБУ ДО «Детская школа искусств №2», МУ «Липецкий историко-культурный музей», МУ «Централизованная библиотечная система» города Липецка;

- по уплате взносов на капитальный ремонт по учреждениям: ДОУ №6, ДЗОЛ «Солнечный», ОУ №3, ОУ №32, ДОУ №1, ЦРТ «Сокол», ДДТ «Лира», ДТ «Октябрьский», ДДТ «Городской», ЦРТДЮ «Левобережный», ЦРТДиЮ «Советский», ЦТТ «Новолипецкий»;

- по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых находятся учреждения МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»»                                 (ул. Водопьянова, д.16; ул. Валентины Терешковой д.27; ул. Стаханова, д.28/б;                        ул. Филипченко, д.7/4) и МБОУДО «Спортивная школа №4» (ул.50 лет НЛМК);

3. В целях обеспечения жильем отдельных категорий граждан по решению суда были приобретены и распределены благоустроенные жилые помещения: 5 двухкомнатных квартир и 9 однокомнатных квартиры (заключено 14 муниципальных контрактов на их приобретение);
4. В целях обеспечения жильем граждан, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005, и малоимущих граждан построены 4 квартиры общей площадью 110,9 м2 в многоквартирном жилом доме (ЗУ 19) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке;
5. В целях проведения работ по ремонту муниципального жилищного фонда для повторного заселения были заключены 5 муниципальных контрактов и произведен ремонт жилых помещений по 6 адресам города Липецка;
6. Заключены 4 муниципальных контракта на обследование и оценку состояния строительных конструкций и инженерных сетей многоквартирных жилых домов, расположенных по 7 адресам города Липецка;
7. Заключен муниципальный контракт на обеспечение работы по начислению платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Липецка, сбору платежей, перечислению их в бюджет города Липецка, ведению работы с дебиторами по взысканию задолженности за наем жилого помещения, учету средств, поступающих от нанимателей;
8. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по составлению формы федерального статистического наблюдения № 1 - жилфонд «Сведения о жилищном фонде» и формы Правительства РФ «Мониторинг использования жилищного фонда»;

9. В целях повышения качества жизни маломобильных групп населения реализовано мероприятие по приспособлению жилых помещений и общего имущества в МКД с учетом потребности инвалидов, в рамках которого выполнены следующие работы, услуги:

- разработана проектно-сметная документация по устройству пандусов для приспособления жилых помещений и общего имущества МКД с учетом потребности инвалидов по 4 адресам города Липецка;
- выполнены работы в рамках заключенных муниципальных контрактов на содержание, страхование и техническое освидетельствование подъемной платформы, расположенной по адресу: ул. Папина, д.17, подъезд № 4;

10. Заключен муниципальный контракт на изготовление электронных технических паспортов многоквартирных домов, находящихся на непосредственном управлении, а также способ управления которыми не выбран, с целью внесения сведений в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства;
11. Проведен мониторинг технического состояния МКД № 63а по                       ул. Крылова;
12. Выполнены следующие мероприятия по поддержке отдельных категорий граждан:

- осуществлены ежемесячные рентные платежи в отношении 5 рентополучателей;
- определена рыночная стоимость транспортных средств, принадлежащих на праве собственности гражданам и членам их семей, для признания их малоимущими;
- погашена доля процентной ставки по ипотечному кредитованию прошлых лет; 

- оплачены услуги нотариуса за удостоверение договора пожизненной ренты с Манаенковой Н.И.;

- организованы похороны (кремирование) рентополучателя (Долонин В.М.) с учетом оставленных им письменных пожеланий о соблюдении религиозных обычаев и вероисповедания;
- предоставлено 5 субсидий инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов (в рамках Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»);

- предоставлены социальные выплаты 37 участникам подпрограммы «Ипотечное жилищное кредитование» государственной программы Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ»;
- обеспечена поставка угля в количестве 3,602 тонн и дров в количестве                  1,1 м3 по 2 адресам (в рамках обеспечения твердым топливом малоимущих пенсионеров и малоимущих неполных семей с детьми);
13. Разработаны проекты по сносу 34 расселенных аварийных домов, расположенных в городе Липецке и по переносу газопровода – по 1 адресу;

14. Выполнены работы по сносу 15 аварийных домов;
15. Произведено погашение технических паспортов снесенных аварийных домов по 15 адресам;

16. Выполнены работы по переносу газовых опор с целью последующего сноса аварийного дома (пр. Мира, д. 32), а также проведены кадастровые работы по образованию земельного участка под многоквартирным домом, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Спиртзаводская, д. 12;
17. Произведена оценка выкупной стоимости 145 жилых помещений и 8 нежилых помещений в рамках 7 заключенных муниципальных контрактов;
18. Выполнены работы по устройству ограждения расселенного аварийного дома по адресу: пр. Осенний, д. 2;
19. В рамках реализации Регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города завершен IV этап областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019-2023 годы» (далее – Программа), реализация которого началась в 2022 году.

В рамках реализации IV этапа Программы:

- выплачена выкупная стоимость 29 гражданам, проживавшим в аварийных помещениях;

- произведен окончательный расчет в размере 50% от общей стоимости по 7 муниципальным контрактам, заключенным в 2022 году на приобретение 112 квартир;
- расселено 48,925 тыс. кв. м аварийного жилья,
- 2 737 гражданам предоставлено 1 171 жилое помещение;
20. Завершено строительство с последующим введением в эксплуатацию:                                             

- Многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Бачурина, 2;

- Многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Бачурина, 8; 

- Многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк,                                           ул. Краснознаменная, 9;

- Многоквартирного жилого дома (ЗУ 30) на территории, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке;

- Многоквартирного жилого дома (ЗУ 19) на территории, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке;

- Многоквартирного жилого дома (ЗУ 28) на территории, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке;

21. Завершены работы по благоустройству территории построенного и введенного в эксплуатацию в 2022 году 357-ми квартирного 17-ти этажного жилого здания (стр. № 12) в 30,31 микрорайонах; 

22. Произведена оплата сервитута в рамках выполнения работ по объекту «Модернизация системы водоснабжения пос. Сырский Рудник г. Липецка»;

23. Заключено концессионное соглашение в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Липецка (далее - Концессионное соглашение) и выполнены обязательства по плате концедента в соответствии с графиком уплаты процентов и погашения основной суммы долга;
24. В целях модернизации объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ, выполнены работы по реконструкции сетей электроснабжения ВЛИ – 0,4 кВ – 2,164 км, монтаж КТП-10/04 кВ – 1 шт., установлено 189 приборов учета электрической энергии split – исполнения у потребителей СНТ «Дачный-5»;

25. Проведена техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры в количестве 274 объекта (объекты теплоснабжения - 228 шт., объекты газоснабжения - 19 шт., объекты водоотведения - 27 шт.);

26. Выполнены работы по изготовлению отчетов о рыночной стоимости на бесхозяйные объекты в количестве 42 объекта, по которым в 2021-2022 годах была подготовлена техническая документация;
27. В соответствии с порядком предоставления субсидии МУП «Липецктеплосеть» возмещены фактически понесенные затраты:

- связанные с организацией теплоснабжения потребителей (за декабрь 2022 года и январь-ноябрь 2023 года);
- связанные с выполнением ремонта 7 участков бесхозяйных тепловых сетей;
28. В рамках регионального проекта «Чистая вода» выполнены работы по объекту «Модернизация системы водоснабжения пос. Сырский Рудник                      г. Липецка» (из 6453 пог. м водопровода по проекту проложено 5875 пог. м и выполнен монтаж 8 колодцев);
29. В рамках реализации государственной программы Липецкой области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области» проведена работа по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения с применением энергосберегающего оборудования и технологий на следующих объектах теплоснабжения города Липецка:

- Реконструкция, автоматизация и диспетчеризация котельной «Пансионат» (выполнена разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной);

 - Автоматизация и диспетчеризация котельной «Подгорное» (выполнена замена основного технологического оборудования котельной);

- Реконструкция надземного трубопровода 2Д 530 мм на участке теплотрассы в г. Липецке, пос. Сырский Рудник, з-д «Центролит» от т. А до ТК-97 с применением современных теплоизоляционных материалов (выполнена теплоизоляция надземного трубопровода 2Д 530 мм протяженностью 445 пог. м с применением скорлуп из пенополиуретановых полуцилиндров толщиной 50 мм).

62,5% показателей достигли запланированного уровня.

71,4% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

97,9% –  освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (10x10+9x3+7x2+1x0)/16 = 8,8
Км = 7
Кд = 10
Э = 0,4 x 8,8 + 0,3 x 7 + 0,3 x 10 = 3,5+2,1+3 = 8,6
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.
10 из 14 мероприятий выполнены в полном объеме.

Основные причины, которые негативно повлияли на выполнение 4 мероприятий программы в 2023 году.
1. В рамках основного мероприятия 4 подпрограммы 1                                                                                              «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» не состоялись три аукциона на приобретение 1 (одной) двухкомнатной  квартиры для Спиридонова Д.Н. и Спиридонова Я.Н., и 2 (двух) однокомнатных квартир для Тереховой Н.В., Сергеевой Г.В. Неосвоенные в 2023 году средства планируются к восстановлению в 2024 году.
2. В рамках основного мероприятия 5 подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка» неполное освоение бюджетных средств вызвано следующим:
- в 2023 году была подготовлена аукционная документация на устройство пандуса для приспособления жилого помещения и общего имущества МКД, расположенного по адресу: ул. Мистюкова, д. 10, кв. 107., с учетом потребности инвалида. Однако инвалид выразил свое несогласие с установкой откидного пандуса и изъявил желание по установке электрической подъемной платформы. Учитывая данный факт в 2023 году не представилось возможным установить электрическую подъемную платформу; 

- аукционы на устройство пандусов для приспособления жилых помещений и общего имущества МКД с учетом потребности инвалидов по 5 адресам в городе Липецке не состоялись по причине отсутствия заявок на участие.
3. В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 2 «Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка, в том числе модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для электроснабжения потребителей, расположенных на территории садоводческих некоммерческих товариществ» низкое освоение бюджетных ассигнований связано с тем, что:
- в целях оплаты сервитута по объекту «Модернизация системы водоснабжения пос. Сырский Рудник г. Липецка» с ОАО «РЖД» и ООО «РВК-Липецк» не были оформлены соглашения о предоставлении сервитута и денежные средства остались полностью невостребованными;
- муниципальный контракт на строительство объекта «Сети водоснабжения по ул. Ленина, Луговая с. Желтые Пески в г. Липецке» был заключен 16.10.2023 со сроком завершения работ 31.07.2024, в 2023 году была проведена только оплата авансового платежа, акты выполненных работ подрядной организацией к оплате не предъявлялись. Не израсходованные денежные средства планируется восстановить в 2024 году;
- в целях модернизации объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ в 2023 году проведены работы по реконструкции сетей электроснабжения СНТ «Дачный-5», начатые в 2021 году и по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ сложилась экономия в сумме 1 792,051 тыс. рублей. Работы на объекте будут продолжены в 2024 году и последующие периоды. Планируемый срок завершения работ – декабрь 2026 года.
4. В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 3 «Мероприятия по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения» неполное освоение бюджетных средств вызвано следующим:

- в отношении объекта «Автоматизация и диспетчеризация котельной «Подгорное»» подрядная организация не исполнила договорные обязательства в части выполнения работ по автоматизации и диспетчеризации котельной, ведется претензионная работа с подрядчиком. Работы будут выполнены в 2024 году за счет внебюджетных источников финансирования;

- в отношении объекта «Реконструкция, автоматизация и диспетчеризация котельной «Пансионат»» подрядная организация не исполнила договорные обязательства в части прохождения экспертизы промышленной безопасности проектно-сметной документации, а также государственной экспертизы проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости объекта, ведется претензионная работа с подрядчиком. Работы будут выполнены в 2024 году за счет внебюджетных источников финансирования.
22. Муниципальная программа «Мой двор»
Ответственный исполнитель программы: департамент развития территории администрации города Липецка.
Цель программы: системное повышение качества и комфорта дворовых пространств и территорий города.

Задачи программы: 
- повышение комфортности проживания жителей путем благоустройства территорий города Липецка;
- вовлечение населения в процесс благоустройства и содержания дворовых территорий многоквартирных домов;
- снижение числа контейнерных площадок, находящихся в неудовлетворительном санитарном состоянии.
Мероприятия программы направлены на повышение качества и комфорта дворовых пространств и территорий города Липецка, создание благоприятных условий для здорового, активного отдыха жителей и развития детей, обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	291 995,8
	213 831,3
	73,2

	в том числе:

федеральный бюджет
	-
	-
	-

	областной бюджет
	91 105,9
	60 645,9
	66,6

	городской бюджет
	200 889,9
	153 185,4
	76,3

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. Проведены работы по ремонту, демонтажу и содержанию детского игрового оборудования (срочный ремонт элементов оборудования, замена элементов, покраска);
2. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Липецка, а именно, обустроено 42 дворовые территории;
3. Разработаны проекты на водоотведение и освещение, а также схемы благоустройства дворовых территорий;
4. Выполнено обустройство игровых и спортивных площадок, парковок, пешеходных дорожек, установлены МАФы;
5. Модернизированы 18 контейнерных площадок (приведены в надлежащее санитарное состояние).
100,0% показателей достигли запланированного уровня.

50,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

73,2% –  освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (10x4)/4 = 10,0

Км = 5
Кд = 5
Э = 0,4 x 10,0 + 0,3 x 5 + 0,3 x 5 = 4,0+1,5+1,5 = 7,0
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.
2 из 4 запланированных мероприятий выполнено в полном объеме.
В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий города Липецка и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в связи с вынужденным расторжением контрактов на обустройство асфальтного покрытия в августе 2023 года были проведены повторные конкурсные процедуры, новые муниципальные контракты были заключены 28.09.2023. Поскольку работы по асфальтированию были закончены в ноябре 2023, установка МАФ, детского игрового оборудования и проведение других работ стало невозможным ввиду погодных условий. Остаток средств запланирован к восстановлению в 2024 году.

В соответствии с п.п. 5 п. 4.9. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Липецка, оценка деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы признана не эффективной по причине систематического нарушения требований вышеуказанного Порядка в части сроков осуществления функций ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы.

И.о. председателя департамента 

экономического развития

администрации города Липецка
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