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Пояснительная записка

к отчету о выполнении муниципальных программ города Липецка 
по итогам 2024 года
В 2024 году в городе Липецке действовали 17 муниципальных программ, направленные на реализацию основных направлений деятельности муниципалитета. 
5 муниципальных программ были направлены на решение проблем в социальной сфере, 9 – в сфере городского хозяйства, 3 – на развитие прочих сфер. С декабря 2024 года начала реализовываться муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городе Липецке» (утверждена постановлением администрации города Липецка от 26.12.2024 № 4073).
На реализацию программ было запланировано 30 007,8 млн. рублей, в том числе:

· за счет средств городского бюджета – 12 699,6 млн. рублей;

· за счет средств областного бюджета – 11 794,4 млн. рублей;

· за счет средств федерального бюджета – 4 490,1 млн. рублей;

· за счет средств внебюджетных источников – 1 023,7 млн. рублей.

Фактическое исполнение составило 27 980,8 млн. рублей, в том числе:

· за счет средств городского бюджета – 11 289,1 млн. рублей;

· за счет средств областного бюджета – 11 244,0 млн. рублей;

· за счет средств федерального бюджета – 4 465,8 млн. рублей;

· за счет средств внебюджетных источников – 981,9 млн. рублей.

Фактическое выполнение составило 93,2% от запланированного объема финансирования в рамках реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ проводилась согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Липецка, утвержденному постановлением администрации города Липецка от 31.07.2013 года № 1795.
Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ основана на расчете критериев количественных оценок эффективности реализации муниципальных программ.

Степень соответствия Программы каждому критерию оценивается по балльной шкале. Каждый критерий имеет свой весовой коэффициент в общей оценке эффективности.

Оценка производилась в три этапа: 
1. На первом этапе оценивалась результативность программы, посредством расчета достижения целевыми индикаторами и показателями задач запланированных значений. 
2. На втором этапе оценивалось выполнение мероприятий, предусмотренных программой.

3. На третьем этапе оценивалась полнота использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы.

Расчет итоговой оценки эффективности реализации муниципальных программ производится на основании балльных значений критериев и их весовых коэффициентов.
На основании итоговой оценки делается вывод об эффективности реализации муниципальной программы:

если итоговая оценка составляет девять баллов и более – муниципальная программа реализуется эффективно;

если итоговая оценка составляет семь баллов и более, но менее девяти баллов – эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная;

если итоговая оценка составляет пять баллов и более, но менее семи баллов – муниципальная программа является малоэффективной;

если итоговая оценка составляет менее пяти баллов – муниципальная программа реализуется неэффективно.
Итоги проведенной оценки эффективности:

1. Эффективными признаны 5 муниципальных программ (29,4% от общего числа).
Муниципальные программы:

1). «Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан»;

2). «Липецк – мы вместе!»;

3). «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка»;

4). «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка»;

5). «Укрепление общественного здоровья в городе Липецке».
2. Эффективность реализации 11 муниципальных программ (64,7% от общего числа) оценена как умеренная. 

Муниципальные программы:

1). «Развитие образования города Липецка»;

2). «Развитие культуры и туризма в городе Липецке»;
3). «Охрана окружающей среды города Липецка»;

4). «Развитие экономического потенциала города Липецка»;

5). «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке»;

6). «Развитие муниципальной службы в городе Липецке»;

7). «Благоустройство территории города Липецка»;

8). «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»;
9). «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности на территории города Липецка»;
10). «Градостроительная деятельность на территории города Липецка»;
11). «Формирование современной городской среды города Липецка».
3. Муниципальная программа ««Мой двор» оценена как малоэффективная.
Ниже приведена подробная информация по итогам исполнения и оценки эффективности каждой муниципальной программы.
1. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Липецка»
Ответственный исполнитель программы: администрация города Липецка.
Соисполнители программы:
- департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка;
- управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка;

- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;
- департамент развития территории администрации города Липецка;
- департамент транспорт администрации города Липецка.
Цель программы: улучшение экологической обстановки города Липецка.
Задача программы: снижение уровня антропогенного воздействия на окружающую среду.
Мероприятия программы направлены на стабилизацию состояния атмосферного воздуха, снижение нагрузки на окружающую среду от антропогенной деятельности, обустройство обособленных водоемов (прудов), сохранение уникальных природных комплексов, повышение экологической грамотности населения.

	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	232 035,1
	227 510,5
	98,1

	в том числе:

федеральный бюджет
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-

	городской бюджет
	232 035,1
	227 510,5
	98,1

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
1. Проведены работы по наблюдению за водными объектами, находящимися в муниципальной собственности (определение морфометрических особенностей 6 прудов);
2. Выполнены работы по мониторингу полигона ТБО «Венера»;
3. В рамках биологической рекультивации полигона ТБО «Венера» проведены работы по косьбе, поливу и внесению удобрений;
4. Проведен экологический мониторинг состояния почвы, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха на полигоне «Орлиный лог»;
5. Выполнены работы по экологическому мониторингу состояния почвы, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха на полигоне «Венера»;
6. В рамках биологической рекультивации полигона «Орлиный лог» выполнены работы по внесению удобрений, боронированию, скашиванию травы, поливу; 
7. На ООПТ местного значения посажены 5 крупномерных саженцев лип с последующим уходом в течении года;
8. В рамках экологического просвещения населения города Липецка в сфере охраны окружающей среды проведены:
- городская благотворительная акция «Своих не бросаем» (около 2 тонн пластика и почти 22 тонны макулатуры собрано и направлено для вторичной переработки),

- акция «Доброе дело» (более 1,5 тонн пластика и 4 тонны макулатуры собрано и направлено для вторичной переработки),
- мероприятие «Выбираю Чистый воздух»,
- фестиваль «Цветущий Липецк» (крупнейший в области озеленения, благоустройства, садово-паркового искусства, цветоводства и флористики).
9. Выполнены работы по содержанию и восстановлению зеленого фонда города Липецка, а именно:
- вырезка дикорастущей поросли на площади 74,4 тыс. кв. м,
- уборка дорожек в скверах и бульварах на площади (зима) 7946,5 тыс. кв. м,
- уборка дорожек в скверах и бульварах на площади (лето) 27207,7 тыс. кв. м,
- сбор бумаг и случайного мусора на площади 468615,1 тыс. кв. м,
- очистка урн от мусора (126542 шт.),
- косьба газонов на площади 9106,7 тыс. кв. м,
- посадка деревьев и кустарников (2369 шт.),
 - посадка однолетних цветов на площади 9,5 тыс. кв. м,
- посадка многолетних цветов на площади 0,54 тыс. кв. м,
- посадка луковичных цветов на площади 1,7 тыс. кв. м,
- устройство рулонного газона на площади 12,492 тыс. кв. м,
- устройство посевного газона на площади 36,5 тыс. кв. м,
- снос и санитарная обрезка зеленых насаждений (7055 шт.).
80% показателей достигли запланированного уровня.

80% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

98,1% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (7x10+1x5)/8 = 9,4
Км = 7
Кд = 10
Э = 0,4 x 9,4 + 0,3 x 7 + 0,3 x 10 = 3,8+2,1+3 = 8,9
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.
4 из 5 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 3 «Обращение с отходами» был заключен муниципальный контракт на проведение работ по биологической рекультивации полигона «Орлиный лог» сроком на 3 года, однако ввиду погодных условий большая часть работ в отчетном периоде (полив территории полигона) в полном объеме не была выполнена.
2. Муниципальная программа «Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан»

Ответственный исполнитель программы: администрация города Липецка.
Цель программы: эффективное обеспечение безопасности территорий и жизнедеятельности населения города Липецка.
Задачи программы:

- обеспечение мероприятий по гражданской обороне, эффективному предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обеспечение соответствия водных объектов, пригодных для купания, требованиям, предъявляемым к водным объектам для массового отдыха населения, туризма и спорта;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время воды из источников наружного водоснабжения.
Мероприятия программы направлены на обеспечение безопасности населения и территории города Липецка при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мер первичной пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, организация работы АПК «Безопасный город».
	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	124 585,3
	119 978,7
	96,3

	в том числе:

федеральный бюджет
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-

	городской бюджет
	124 585,3
	119 978,7
	96,3

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. Выполнены ремонтно-восстановительные работы в 8 защитных сооружениях гражданской обороны города Липецка; 
2. Проведена разработка проектно-сметной документации на 14 защитных сооружениях гражданской обороны города Липецка;

3. Отделом единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) осуществлено оповещение населения и дежурно-диспетчерских служб города при получении прогноза о неблагоприятных метеорологических условиях (информация направлена в 76 структурных подразделений администрации города и организаций жизнеобеспечения, а также в 12 региональных СМИ);
4. Проведено 17 тренировок с отделом ЕДДС под руководством ЦУКС ГУ МЧС России по Липецкой области, 5 тренировок под руководством ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве, 1 – в рамках проведения командно-штабных учений (КШУ) под руководством МЧС России, 175 тренировок организовано руководством отдела ЕДДС МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций г. Липецка»;

5. Работниками аварийно-спасательного отряда (далее - АСО) за период летнего (купального) сезона проведено 115 рейдов, более 5700 человек проинструктировано, розданы более 5000 памяток о порядке поведения на воде, в зимний период работниками АСО установлено 58 знаков «Выход на лед запрещен»;
6. Усилена работа мобильной патрульной группы АСО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка» в тех местах, где произошли происшествия в 2023-2024 годах:

- розданы памятки, 

- проведены беседы и доведена информации с громкоговорящей аппаратуры, установленной на автомобилях, 

- в средствах массовой информации за летний период размещены более 38 статей о правилах поведения на водоемах города, 

- в мае-июне 2024 года с учащимися средних образовательных учреждений в рамках акции «Безопасные каникулы» проведены 2315 тематических занятий и классных часов по правилам поведения у водоемов, а также лекции и беседы с родителями учащихся;
7. Организовано и проведено 26 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города, 4 заседания комиссии по поддержанию устойчивого функционирования экономики и 4 заседания эвакуационной комиссии города Липецка;
8. Проведена проверка 93 сборных эвакуационных пунктов и 9 пунктов временного размещения пострадавшего населения с оценкой готовности к приему пострадавшего населения;
9. Выполнено консультирование 926 должностных лиц и специалистов организаций в области гражданской обороны (далее – ГО), защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС);

10. Проведено обучение 461 должностного лица организаций города Липецка;
11. Организовано проведение курсового обучения и инструктажей 1511 специалистов, входящих в состав спасательных служб и формирований ГО организаций;
12. Осуществлены консультации 4080 человек неработающего населения;
13. Проведено 5 инструкторско-методических занятий с инструкторами (консультантами) учебно-консультационных пунктов ГО;
14. Организовано проведение 2315 мероприятий с учащимися общеобразовательных организаций, детьми всех возрастных групп по обеспечению безопасности при угрозе или возникновении ЧС (открытые уроки, викторины, конкурсы, круглые столы, классные часы);
15. В рамках реализации Плана основных мероприятий Липецкой области в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах проведены:

- 2 тренировки с организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты,
- 2 тактико-специальных учения на потенциально-опасных объектах,
- 2 штабные тренировки со спасательной службой ГО,
- 3 штабные тренировки с муниципальной организацией города по выполнению мероприятий по ГО,
- 2 тренировки с учреждениями территориальной подсети сети наблюдения и лабораторного контроля ГО и защиты населения Липецкой области,

- 3 тренировки по выполнению мероприятий по управлению и восстановлению единой сети электросвязи Российской Федерации и сети почтовой связи при угрозе возникновения и при возникновении ЧС;

16. Успешно отработаны все задачи по защите населения во всероссийских штабных тренировках по темам:

- «Организация и ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации»,

- «Действия органов управления по защите населения и территории муниципальных районов (городских округов) Липецкой области при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками»,

- «Действия органов управления по защите населения и территории муниципальных районов (городских округов) Липецкой области при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами»,

- «Действия органов управления по защите населения и территории муниципальных районов (городских, муниципальных округов) Липецкой области при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах ЖКХ»,

- «Организация действий спасательной службы при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Организация мероприятий по переводу спасательной службы на работу в условиях военного времени»;
17. С силами постоянной готовности Липецкого городского звена Территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) проведены 2 тактико-специальных учения по теме: «Организация и проведение аварийно-восстановительных работ, аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации ЧС природного и (или) техногенного характера»;

18. Организовано проведение двух этапов смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО);
19. В целях сохранения фонда ЗС ГО и исполнения поручения МЧС России проведены мероприятия по переводу 104 ЗС ГО на эксплуатацию в качестве укрытия;
20. В летний период (июнь-август 2024 года) осуществлялось обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах города Липецка (городские пляжи): центральный пляж, пляж района Свободный Сокол, пляж района НЛМК, пляж района ЛТЗ, и в зоне отдыха у воды на набережной реки Воронеж;
21. Закуплены и установлены знаки «Купание запрещено» в местах, запрещенных для купания в городе Липецке в целях обеспечения безопасности жизни людей;
22. Проведены работы по совершенствованию и поддержанию в работоспособном состоянии системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» и комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), оплачены услуги связи VPN-сети для системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город»;

23. В 30 образовательных учреждениях города Липецка проведены работы по сопряжению их объектовых систем оповещения с муниципальной автоматизированной системой централизованного оповещения (далее - МАСЦО);
24. Выполнены работы по развитию МАСЦО и установлены точки оповещения по следующим адресам города Липецка: ул. 9 Мая, 20А (Липецкий политехнический техникум), бульвар Есенина, 12 (ДОУ №21), ул. Звездная, 12 (МБОУ СОШ №49), ул. Свиридова, 12А (МАДОУ детский сад №32), ул. Фрунзе, 91 (Липецкий металлургический колледж), ул. Хренникова, 2 (МАДОУ детский сад №50).

25. Выполнены работы по развитию и установке 10 точек оповещения (МАСЦО) в г. Липецке;
26. Приобретены буклеты на тему пожарной безопасности (200 шт.) для размещения в жилых помещениях.

90,9% показателей достигли запланированного уровня.

100,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

96,3% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (10x10+1x9)/11 = 9,9
Км = 10

Кд = 10

Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 10 + 0,3 x 10 = 4 +3+3 = 10
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.
3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке»

Ответственный исполнитель программы: департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка.
Соисполнители программы: 
- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;

-департамент экономического развития администрации города Липецка.
Цель программы: создание условий и обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для укрепления здоровья населения, обеспечение развития спорта, развитие спортивной инфраструктуры.

Задачи программы:
- повышение качества и доступности муниципальных услуг (работ), выполняемых муниципальными спортивными сооружениями, школами;
- содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех категорий и групп населения, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва (осуществление спортивной подготовки);
- совершенствование механизмов управления развитием отрасли физической культуры и спорта.
Мероприятия программы направлены на обеспечение условий для развития на территории города Липецка физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для всех групп населения, повышение доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и маломобильных групп населения, строительство и реконструкцию объектов в сфере физической культуры и спорта, развитие и укрепление материально-технической спортивной базы муниципальных спортивных сооружений, школ.
	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	1 650 181,3
	1 537 117,4
	93,1

	в том числе:

федеральный бюджет
	78 000,0
	77 977,7
	100

	областной бюджет
	32 088,9
	32 068,0
	99,9

	городской бюджет
	1 485 092,4
	1 372 071,7
	92,4

	внебюджетные источники
	55 000,0
	55 000,0
	100


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
1. Проведена сертификация спортивных объектов, осуществлен инспекционный контроль над сертифицированными спортивными объектами;
2. Организовано участие спортсменов в официальных спортивных соревнованиях и проведены тренировочные мероприятия по подготовке к официальным спортивным соревнованиям;

3. Выполнены работы по оформлению территории для проведения праздничных и массовых мероприятий в МАОУ ДО «СШ №11»;
4. Осуществлены инвестиционные и эксплуатационные платежи в рамках заключенного концессионного соглашения о строительстве спортивного зала со встроенными вспомогательными помещениями по адресу: г. Липецк,                                ул. Моршанская, д. 22а, заключенного между администрацией города Липецка и ООО «Футбольная академия «ЛКС»;

5. Проведены социокультурные, спортивно-оздоровительные мероприятия для инвалидов и других маломобильных групп населения, а именно: спортивно-праздничное мероприятие по месту жительства «Творите добро!», посвященное Международному дню инвалида, соревнования по футболу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;
6. В рамках развития и укрепления материально-технической спортивной базы муниципальных спортивных сооружений и школ (городской бюджет):

- приобретено спортивное оборудование и инвентарь для МБОУДО «СШ №1», МАОУДО СШ №3 «Лидер», МБОУДО «СШ №4», МБОУДО «СШ №6», МБОУДО «СШ №7», МБОУДО «СШ №8 «Юность»», МБОУДО «СШ №11», МБОУДО «СШ №12», МБУ СК «Сокол», МАУ ФОК «Пламя», МАУ «Спортивный город»,
- выполнены капитальные и текущие ремонты объектов недвижимого имущества в МБОУДО «СШ №1», МАОУДО «СШ№3 «Лидер»», МБОУДО «СШ №4», МБОУДО «СШ №7», МБОУДО «СШ №8 «Юность»», МБУ ЦС «Металлург», МАУ ФОК «Пламя», МБУ СК «Сокол», МБОУДО «СШ №12», МАУ «Спортивный город», МАОУДО «Спортивная школа №11»;
7. Выполнены работы по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Сселки в г. Липецке»; 
8. Завершены работы по объекту «Реконструкция здания спортивной школы № 11, расположенного по ул. Терешковой, 13»;
9. Выполнены работы по строительству площадки для создания модульного спортивного сооружения, расположенного по адресу: ул. Ударников, 15;
10. На строительство площадки для создания модульного спортивного сооружения на территории МБОУ СОШ №47, расположенной по адресу:                      г. Липецк, ул. Космонавтов, 11Б оплачены геодезические изыскания и технические условия ПАО «Ростелеком»;
11. На высоком организационном уровне проведены спортивные мероприятия: 

- соревнование по русской лапте «Единство в нас», 

- спортивное мероприятие «Хвостатый добрый кросс», 

- фестиваль по бадминтону на кубок СК «Сокол», 

- новогодний праздник «Спортивная елка добра», 

- городские соревнования по баскетболу среди женских команд, по греко-римской борьбе среди юношей, по быстрым шахматам и блицу;
12. Проведены два межведомственных проекта «Мультиспортивная детская лига Липецкой области» (два сезона) и «Мультиспортивная семейная лига Липецкой области»;
13. Приобретены призы, грамоты и медали, оплачены услуги судейства на спортивных соревнованиях;

14. 7890 спортсменов спортивных школ приняли участие в официальных соревнованиях – чемпионатах мира, первенствах Центрального Федерального округа, первенствах России в разных возрастных группах, во Всероссийских соревнованиях, а также различных турнирах и матчевых встречах;
15. Липецким спортсменам присвоено 1870 спортивных разрядов, из которых 906 – вторые спортивные разряды, 964 – третьи спортивные разряды;
16. Проведено 241 мероприятие, из которых – 145 официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и 96 мероприятий по месту жительства;
17. Проведена ежегодная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», в которой приняли участие более 5000 человек;
18. Проведен и фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд;
19. Совместно с федерациями по видам спорта проведены соревнования по горнолыжному, танцевальному спорту, бадминтону, мини-футболу, рыболовному спорту, конному спорту, фестиваль воркаута;
20. Проведено более 33 мероприятий в рамках Декады спорта и здоровья;
21. Продолжена работа по проведению комплексных мероприятий – городских Спартакиад, с общим охватом более 10 тыс. человек (среди учащихся общеобразовательных учреждений, трудовых коллективов города Липецка, по месту жительства среди детей и подростков, среди лиц с ограниченными возможностями здоровья);
22. Организован фестиваль женского спорта «Здоровье. Красота. Грация. Идеал»;
23. В рамках празднования 321-летия города Липецка проведен второй Усатый заплыв на сапах;

24. Реализован физкультурно-оздоровительный проект «Липецк в спорте» (15 физкультурно-оздоровительных направлений);
25. В рамках проведения капитального ремонта объектов социальной сферы муниципальных образований выполнены работы по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества (иные межбюджетные трансферты) в следующих учреждениях: 

- МБОУ ДО «СШ №1» (капитальный ремонт помещений),

- МБОУ ДО «СШ №4» (капитальный ремонт помещений),

- МАУ ФОК «Пламя» (капитальный ремонт тренажерного зала и туалетов);
26. С целью обеспечения уровня финансирования организаций, входящих в систему спортивной подготовки, приобретено и поставлено оборудование, экипировка для спортсменов в учреждения: МБОУДО «СШ №1», МБОУДО «СШ №2», МАОУДО «СШ №3 «Лидер»», МБОУДО «СШ №4», МБОУДО «СШ №6», МБОУДО «СШ №7», МБОУДО «СШ №8 «Юность»», МАОУДО «СШ №11», МБОУ ДО «СШ №12», МБОУДО «СШОР №9».
100,0% показателей достигли запланированного уровня.

66,7% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

93,1% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (8x10)/8 = 10
Км = 5
Кд = 8
Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 5 + 0,3 x 8 = 4+1,5+2,4 = 7,9
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.

6 из 9 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 2 подпрограммы 1 «Агитационно-пропагандистское и методическое обеспечение развития системы физической культуры и спорта в городе Липецке» неполное освоение бюджетных средств сложилось по следующим причинам:

- в связи с внесением изменений в Положение о порядке присуждения премии «За вклад в развитие физической культуры и массового спорта в городе Липецке» (утвержден решением Липецкого городского Совета депутатов от 30.10.2012 № 539), мероприятие было освоено не полностью, денежные средства перенаправлены на мероприятие «Организация и проведение мероприятий в целях развития физической культуры и спорта среди населения»,
- в части проведения социокультурных, спортивно-оздоровительных мероприятий для инвалидов и других маломобильных групп населения сложилась нехватка необходимого количества участников.
В рамках основного мероприятия 6 подпрограммы 1 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» низкое освоение бюджетных средств произошло по причине того, что ряд соревнований по некоторым видам спорта был отменен, в связи с погодными условиями.
В рамках основного мероприятия 8 подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания «умных» спортивных площадок» низкий процент освоения связан с тем, что субсидия была доведена МБУ СК «Сокол» 19.09.2024 года.
4. Муниципальная программа «Развитие образования города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент образования администрации города Липецка.
Соисполнители программы:  
- администрация города Липецка;

- департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка;
- департамент культуры и туризма администрации города Липецка;
- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;
- управление опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации города Липецка.

Цель программы: повышение доступности и качества предоставляемых услуг за счет развития ресурсов системы образования и их эффективного использования.
Задачи программы:

- обеспечение условий для равного доступа обучающихся к качественному общему образованию, включая условия доступной среды и социальные гарантии отдельным категориям детей;

- обеспечение условий для достижения новых образовательных результатов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

- обеспечение условий для интеллектуального, творческого и физического развития детей и подростков;

- обеспечение условий для совершенствования организации отдыха и занятости обучающихся в каникулярное время;

- совершенствование механизмов управления функционированием и развитием муниципальной образовательной системы;

- обеспечение в муниципальных образовательных учреждениях условий безопасности и доступности.
Мероприятия программы направлены на  повышение доступности и качества общего (в том числе дошкольного) образования, обеспечение функционирования и развития системы дополнительного образования, совершенствование организации отдыха детей и молодежи, строительство и реконструкцию объектов в сфере образования, обеспечение доступности объектов системы образования для инвалидов и маломобильных групп населения, реализацию мер социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, приемных родителей, усыновителей.
	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	14 548 760,1
	13 738 914,4
	94,4

	в том числе:

федеральный бюджет
	1 648 405,2
	1 627 192,8
	98,7

	областной бюджет
	8 460 440,2
	8 221 366,1
	97,2

	городской бюджет
	3 490 254,7
	2 982 449,8
	85,5

	внебюджетные источники
	949 660,0
	907 905,7
	95,6


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
1. Проведены работы по капитальному ремонту основных конструктивных элементов зданий образовательных учреждений, автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС), игровых площадок, асфальтового покрытия их территорий и ограждений в 13 детских садах и 22 школах, текущие ремонты проведены во всех ДОУ и ОУ;

2. Приобретено различное оборудование (торгово-технологическое, кухонное, бытовое, специальное, др.) и мебель для 19 детских садов и 21 школы;

3. Продолжались работы по обеспечению условий для образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) (в ДОУ функционировали 409 групп, из которых 263 компенсирующей направленности, 146 – комбинированной, а также 10 групп детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и аллергией);
4. Выполнено комплектование двух новых зданий детских садов в микрорайонах «Звездный» (на 350 мест) и «Университетский» (на 224 места);

5. Обеспечено соблюдение требований обязательности начального, основного, среднего общего образования (через совершенствование системы учета детей, подлежащих обучению по соответствующим программам, организацию взаимодействия с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, др.);

6. В рамках создания условий для организации образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ для учащихся с задержкой психического развития и умственной отсталостью функционировали 2 школы (459 чел.), 572 учащихся с ОВЗ получали образование в специальных классах 63 других школ, а также инклюзивно в 36 ОУ, во всех школах обеспечен беспрепятственный вход в здание, продолжена работа квартиры-тренажера «Домовенок», осуществляла работу госпитальная школа проекта «УчимЗнаем» (для детей, находящихся на длительном лечении в онкологическом отделении ГУЗ «Областная детская больница»), организовано обучение детей, находящихся на длительном стационарном лечении в ГУЗ «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер», проведено обучение детей с расстройством аутистического спектра (РАС) по модели «ресурсный класс» в 7 школах;
7. Продолжена деятельность по созданию условий для одаренных детей (14685 учащихся из 64 школ освоили программы профильного и углубленного изучения предметов, реализован новый формат работы с данной категорией учащихся через городской клуб одаренных детей «Новое время», проведены школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников, городская олимпиада по черчению и муниципальная компетентностная олимпиада, мероприятия разной направленности; для поощрения одаренных детей назначена стипендия администрации города Липецка, выплачены премии и именные стипендии администрации города Липецка);

8. В рамках федеральной программы «Модернизация школьной системы образования» завершен капитальный ремонт школ №№ 1, 33, 46, начаты работы по капитальному ремонту в школах №№ 4, 6, 51, 70;

9. Продолжены работы по развитию цифровой образовательной среды, а именно: 

- выполнено подключение к федеральным сервисным платформам ФГИС «Моя школа» и ИКОП «Сферум», 

- сформирована единая цифровая среда Интернет-ресурсов на базе федеральных платформ «Госвеб» и «Госпаблик»,
- в школах функционируют IT-классы,
- реализован проект непрерывного IT-образования обучающихся (детский сад – начальная школа – основная школа – средняя школа);

10. Осуществлены ежемесячные выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классных руководителей;
11. Во всех образовательных учреждениях оборудованы центры детских инициатив, при участии советников директоров ОУ по воспитанию и связям с общественными объединениями организовано проведение церемонии поднятия (спуска) Государственного флага РФ, исполнение и прослушивание Гимна РФ, проведение цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» и «Россия – мои горизонты», организовано участие во всероссийском проекте «Навигаторы детства»;
12. В рамках дней единых действий советниками директоров по воспитанию проведены мероприятия, посвященные памятным и значимым датам Российской истории, государственным праздникам: Дню Конституции Российской Федерации, Дню Героев Отечества, Дню принятия конституционных законов, Дню Государственного герба, Дню начала Нюрнбергского процесса, Дню народного единства, Дню России и другие (проведено более 40 тематических дней);
13. В школах города осуществлено одно-, двух- и трехразовое горячее питание для учащихся на бесплатной и платной (за счет родительской доплаты) основах;
14. Обеспечен 100-процентный охват горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование;

15. Осуществлено информирование населения о реализуемых в учреждениях, находящихся на территории города Липецка, программах дополнительного образования (через муниципальный сегмент единого федерального навигатора, городскую акцию «Мир моих увлечений», Дни открытых дверей в учреждениях);

16. Осуществлены капитальные ремонты конструктивных элементов зданий 4 УДО (ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова, МБУ ДО «ДШИ №12», МБУ ДО «ДШИ №8», МБУ ДО «ДШИ №11»), текущие ремонты выполнены во всех учреждениях;

17. Приобретено оборудование для МАУ ДО «ШКИ», МБУ ДО «ДШИ                    № 3», МУ ДО «ДМШ №8», МУ ДО «ДМШ №10», МУ ДО «ДМШ №11», МУ ДО «ДШИ №12»;

18. Обеспечена деятельность школьного технопарка «Кванториум» (третьего в системе образования г. Липецка) на базе лицея № 3;
19. Продолжены работы по внедрению персонифицированного дополнительного образования (ПФДО), что позволило достичь увеличения количества обучающихся, получающих дополнительное образование с использованием сертификатов до 46765 человек);
20. Реализованы дополнительные общеобразовательные программы (помимо УДО) в 62 школах и 64 детских садах;
21. Продолжен учебно-тренировочный процесс для 1055 детей в 10 спортивно-оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе 9 спортивных школ и МБОУДО ГДЮЦ «Спортивный»;

22. Организована работа летних и осенних лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений (8920 человек), загородного лагеря МАУ ДЗОЛ «Солнечный» (927 человек), состоялись профильные смены «Живые лица» (для 200 обучающихся театральных студий ОУ), «Новые горизонты» (для 100 учащихся УДО-победителей и призеров конкурсов различного уровня), «Диалог цивилизаций» (для 350 учащихся – лидеров ученического самоуправления и детского движения), Фестиваль доброго творчества «Академия добра» (для 50 детей особой заботы в возрасте от 6 до 18 лет и здоровых детей);

23. Количество трудоустроенных несовершеннолетних за лето-осень 2024 года составило 4030 школьников (учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет);
24. Реализованы мероприятия, направленные на:

- выявление и распространение в системе образования успешных педагогических практик (конкурсы и фестивали «Школа года», «Детский сад года», «Учреждение дополнительного образования года», др.),

- совершенствование системы стимулирования успешной профессиональной деятельности педагогов (профессиональные конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года», «Дебют» (в трех номинациях), «Сердце отдаю детям», «Призвание – учитель», выплата единовременных премий имени С.А. Шмакова и имени М.Б. Раковского, др.);

25. Оказана поддержка и сопровождение молодых педагогов (включая выплату им единовременных пособий, разовых пособий (подъемные)), организована деятельность городских профессиональных сообществ педагогов, сетевых сообществ руководителей образовательных учреждений;
26. В рамках социальной поддержки отдельных категорий граждан произведены выплаты:

- на содержание детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) (479 ребенок) и в приемных семьях (73 ребенка),
- ежемесячное денежное вознаграждение приемным родителям (56 семей),
- ежемесячная социальная выплата в установленном законодательством размере (136 усыновителям),
- социальные выплаты на питание обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (обеспечены бесплатным горячим питанием дети участников специальной военной операции, обучающиеся по программам основного общего и среднего общего образования),
- компенсационного и социального характера, в том числе единовременные выплаты на ремонт жилого помещения 17 гражданам (данная мера поддержки носит заявительный характер);
27. Произведены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;

28. В рамках осуществления деятельности по воспитанию и развитию обучающихся проведены:

- конкурсы лидеров ученического самоуправления и детского движения «Лидер XXI века», 

- муниципальные этапы областной олимпиады школьников «Дорожная азбука», 

- областная акция юных инспекторов движения «Безопасное колесо», 

- городской фестиваль семейного творчества «Крепка семья-крепка держава!», 

- слет городской детско-юношеской пионерской организации «Вместе», 

- городские соревнования в зачет спартакиады ОУ г. Липецка по плаванию, волейболу, баскетболу, 
- областной этап школьных спортивных клубов (ШСК), 

- городской и областной этапы «Президентских состязаний» по зимним видам спорта,

- семейная спартакиада «Папа, мама и я – спортивная семья», 

- праздник «День пионерской дружбы», 

- конкурс школьных информационных изданий, 

- фестиваль «Движение – это жизнь», 

- Спартакиада дошкольников «Быстрее. Выше. Сильнее», 

- городской праздник выпускников «Липецкие зори», 

- конкурсная профилактическая программа «Соревнование классов Здоровья» и другие;
29. В рамках осуществления деятельности по выявлению и поддержке одаренных детей, проведены:
- школьный этап муниципальной компетентностной олимпиады, 

- школьный и муниципальный этапы городской олимпиады по черчению,

-муниципальная олимпиада для дошкольников «Умники и умницы», 

- фестиваль детского музыкально-театрализованного творчества «Липецкая звездочка», 

- бал дошкольников, 

- фестиваль детских театральных коллективов «Театр и дети», 

- фестиваль игровых программ «Веселая карусель», 

- международный детский кинофестиваль «30 кадров», 

- фестиваль команд КВН «Кубок департамента образования», 

- городской конкурс детского рисунка среди воспитанников дошкольных учреждений «Юный художник», 

- городские воспитательные акции «Гордимся! Мечтаем! Действуем!», «Моя Россия. Моя семья. Моя Победа», 

- городской конкурс детского изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и на ней человек!», 

- городской конкурс по радиотехническому конструированию «Радио – ринг», 

- городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Аленький цветочек», 

- городские соревнования авиамоделистов-школьников по летательным аппаратам, 

- выставка технического творчества, 

- игра «Вперёд, мальчишки», 

- городской этап историко-патриотической спортивной игры «Патриот», 

- городская спартакиада допризывной учащейся молодежи, 

- городской конкурс экологических агитбригад, 

- городской слет исследователей природы, 

- городской конкурс проектных и реферативных работ младших школьников «Липецк – лучший город Земли», 

- городской конкурс презентаций для детей с ОВЗ «Гордимся прошлым! Мечтаем о будущем!», 
- экологический форум,

- конкурс Хакатон «Glitch 1.0», 

- открытый городской конкурс народного пения и традиционной пляски «Развеселая канарейка»;
30. 60 учащимся ОУ (одаренным детям) назначена стипендия администрации города Липецка и выплачено 10 премий, именная стипендия администрации города Липецка выплачена 2 одаренным учащимся, выплачены 25 именных стипендий администрации города Липецка одаренным детям, получающим образование в УДОД в сфере культуры и искусства;
31. Организовано участие в курсах повышения квалификации 2219 педагогических работников учреждений;

32. С целью создания в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создания универсальной безбарьерной среды, приобретено специализированное оборудование для 4 ДОУ (№№42, 110, 123, 138) и 4 ОУ (№№25, 41, 63, 70);
33. В рамках реализации мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной безопасности проведен ремонт АПС в 14 ОУ, 19 ДОУ;

34. В рамках развития и укрепления материально-технической базы образовательных учреждений:

- приобретено оборудование, мебель, выполнено обустройство эвакуационного выхода МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»»,
- проведены запланированные капитальные ремонты 3 УДО в сфере культуры и искусства (МБУ ДО «ДШИ № 12», МБУ ДО «ДШИ № 8», МБУ ДО «ДШИ № 11»),

- приобретено оборудование для 6 УДО (МАУ ДО «ШКИ», МБУ ДО «ДШИ № 3», МУ ДО «ДМШ №8», МУ ДО «ДМШ №10», МУ ДО «ДМШ №11», МУ ДО «ДШИ №12»);
35. В рамках реализации мероприятий, направленных на проведение капитального ремонта объектов социальной сферы муниципальных образований проведены капитальные ремонты системы водоснабжения (ДОУ № 10), фасада (ДОУ № 38, ДДТ «Городской»), оконных блоков (ДОУ №№ 23, 105, 133, 138), цоколя и отмостки (ДОУ № 101), пищеблока (ДОУ № 14).
95,8% показателей достигли запланированного уровня.

73,1% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

94,4% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (23x10+1x7)/24 = 9,9
Км = 7
Кд = 8
Э = 0,4 x 9,9 + 0,3 x 7 + 0,3 x 8 = 4,0+2,1+2,4 = 8,5
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.
19 из 26 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 4 подпрограммы 1 «Осуществление социальной поддержки отдельных категорий граждан» большинство услуг носят заявительный характер и осуществляются по обращениям граждан вышеуказанной категории.
В рамках основного мероприятия 5 подпрограммы 1 «Совершенствование инфраструктуры общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования путем строительства и реконструкции» неполное освоение денежных средств вызвано следующими причинами: 

- по объекту «Детский сад (стр. № 27) в 32-33 микрорайонах                            г. Липецка» работы по технологическому присоединению к сетям электроснабжения выполнены безвозмездно, поэтому денежные средства остались не востребованы,
- по объекту «Сети наружного освещения спортивных площадок на территории МБОУ СШ № 33, расположенного по адресу: г. Липецк, б-р                        Им. Павла Шубина, д. 15» в связи с поздним выделением денежных средств (02.09.2024, согласно Решению Липецкого городского Совета депутатов от 27.08.2024 №786) работы по строительству сетей наружного освещения спортивных площадок планируется выполнить в 2025 году,
- по объекту «Общеобразовательная школа на территории микрорайона «Университетский» в г. Липецке» проектная организация не исполнила обязательства по разработке проектно-сметной документации в сроки, установленные муниципальным контрактом,

- по объекту «Общеобразовательная школа на территории микрорайона «Елецкий» в г. Липецке» подрядная организация не выполнила свои обязательства по завершению строительства объекта в установленные муниципальным контрактом сроки.

В рамках основного мероприятия 8 подпрограммы 1 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» не освоение в полном объеме средств, предусмотренных на питание учащихся, обусловлено болезнью детей, объявлением карантина в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по острым сезонным респираторным и вирусным заболеваниям.
В рамках основного мероприятия 11 подпрограммы 1 «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций» выплаты осуществляются за фактически отработанное время.
В рамках основного мероприятия 8 подпрограммы 4 «Реализация мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций» при проведении капитального ремонта зданий МБОУ «Школа № 6» и МБОУ СШ № 70, срок завершения которых запланирован на 2025 год, мероприятия, направленные на выполнение требований пожарной безопасности, могут быть реализованы только на завершающей стадии работ по капитальному ремонту, соответственно указанные мероприятия планируется выполнить в 2025 году после восстановления неизрасходованного остатка средств.  

В рамках основного мероприятия 12 подпрограммы 4 «Развитие педагогических кадров образовательных учреждений, стимулирование успешной профессиональной деятельности» выплаты некоторым молодым специалистам не производились в связи с их увольнением, поэтому сложилась экономия бюджетных средств.
В рамках основного мероприятия 13 подпрограммы 4 «Реализация мероприятий, направленных на оснащение средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения, новых мест, созданных в общеобразовательных организациях» произошел перенос срока ввода в эксплуатацию объекта «Общеобразовательная школа на территории микрорайона «Елецкий» в г. Липецке».

Все неиспользованные денежные средства будут восстановлены в муниципальной программе при первом уточнении бюджета города Липецка в 2025 году.

5. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент финансов администрации города Липецка.
Соисполнители программы: департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка.
Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами города Липецка.
Задачи программы:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Липецка за счет координации стратегического и бюджетного планирования, укрепление доходного потенциала бюджета города Липецка;
- нормативно-методическое и информационно-техническое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности, осуществление муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок;
- повышение эффективности бюджетных расходов и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления;

- обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, повышение качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования и создание условий для эффективного использования бюджетных средств;

- эффективное управление муниципальным долгом.
Мероприятия программы направлены на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, укрепление доходного потенциала бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов и результативности имеющихся инструментов программно-целевого планирования, обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, реализацию муниципальной долговой политики.
	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	125 826,5
	125 119,0
	99,4

	в том числе:

федеральный бюджет
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-

	городской бюджет
	125 826,5
	125 119,0
	99,4

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
1. Осуществлена реализация бюджетного процесса в городе Липецке посредством формирования, исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и осуществления внутреннего муниципального финансового контроля;
2. Внесены изменения в 15 нормативных правовых актов, утверждены 7 нормативных правовых актов;

3. Доведены до главных распорядителей бюджетных средств предельные объемы бюджетных ассигнований на 2025-2027 годы;

4. Разработан Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета города Липецка на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

5. Разработаны и представлены в Липецкий городской Совет депутатов основные направления бюджетной и налоговой политики города Липецка на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;
6. Внесены изменения в бюджетный прогноз города Липецка на долгосрочный период до 2027 года;

7. Осуществлен ежедневный мониторинг единого счета бюджета с анализом данных о зачислении и списании средств, подготовкой сведений об остатках на счете бюджета с детализацией по уровням бюджетов; 

8. Составлен кассовый план, позволяющий не допустить возникновения кассового разрыва в ходе исполнения бюджета города;

9. Утвержден отчет об исполнении бюджета города Липецка за 2023 год;
10. Сформирован плановый реестр расходных обязательств на 2024 год и на период до 2026 года в ПК «Хранилище»;

11. Подготовлено 9 уточнений параметров бюджета города Липецка на 2024 год;

12. Сформирован и размещен на официальном сайте департамента финансов администрации города Липецка «Бюджет для граждан»;
13. Размещена актуальная информация о ходе реализации бюджетного процесса в городе Липецке на официальном сайте департамента финансов администрации города Липецка;
14. Бюджет города Липецка в 2024 году исполнен с профицитом в сумме 2 890,2 млн. рублей;

15. Проведены мероприятия по выявлению обособленных подразделений инорегиональных организаций, осуществляющих деятельность на территории города Липецка, для постановки на налоговый учет и своевременной уплаты налогов (в управление финансов Липецкой области переданы сведения по 14 из 15 выявленных инорегиональных организаций для последующего централизованного предоставления информации в налоговые органы);

16. Проведено 10 заседаний комиссии по снижению недоимки в бюджет города Липецка (рассмотрено 603 организации – неплательщика, определена вариантивность погашения задолженности с учетом специфики ситуации, в которой находится организация);
17. Проведено 28 заседаний межведомственной комиссии по вопросам снижения неформальной занятости, осуществлялось адресное взаимодействие с организациями путем проведения «живого диалога» в рамках рабочих встреч, совещаний, направления информационных писем (указанной деятельностью охвачены более 5000 работодателей, заслушаны на комиссии – 319);
18. Муниципальными инспекторами проведено 315 контрольных мероприятий по соблюдению земельного законодательства;

19. Проведена претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по арендным платежам за земельные участки, находящиеся в собственности городских округов;
20. Размещена информация на едином портале бюджетной системы РФ;
21. По результатам мониторинга качества финансового менеджмента за 2023 год между ГРБС распределены ассигнования в сумме 4 500,0 тыс. рублей;
22. Организованы совещания, семинары и конференции по вопросам организации бюджетного процесса в городе Липецке;
23. Организовано участие в семинарах, совещаниях по вопросам эффективности использования бюджетных средств, а также повышение квалификации работников;
24. Осуществлено сопровождение программных комплексов («Плательщики и уплаченные доходы», «Взаимодействие с порталом «Электронный бюджет» по приказу 243н», сайта департамента финансов), приобретена компьютерная, офисная техника и запасные части для серверного оборудования;
25. Заключен муниципальный контракт на расширенное сопровождение ПК «Проект – Смарт-Про»;
26. Произведена уплата членских взносов в НП «Сообщество финансистов России»;
27. Проведено 160 контрольных мероприятия в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, из них 14 – в бюджетной сфере, 146 – в сфере закупок;

28. Осуществлено обслуживание муниципального долга города Липецка;
29. Осуществлен мониторинг соблюдения верхнего предельного размера муниципального долга и предельного размера расходов на его обслуживание;
30. Размещена ежеквартальная информации об объеме и структуре муниципального долга на официальном сайте департамента финансов администрации города Липецка;
31. Осуществлены платежи в соответствии с графиками выплат процентов за пользование кредитными ресурсами;
32. Разработаны и утверждены основные направления долговой политики города Липецка на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, закрепляющие задачи в сфере управления муниципальным долгом.

100,0% показателей достигли запланированного уровня.

100,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме.

99,4% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:
Ки = (10x14)/14 = 10
Км = 10
Кд = 10
Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 10 + 0,3 x 10 = 4+3+3 = 10

В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

6. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Липецке»

Ответственный исполнитель программы: администрация города Липецка.
Цель программы: повышение эффективности и результативности муниципальной службы.
Задачи программы:

- повышение профессионального уровня муниципальных служащих и привлечение квалифицированных специалистов;
- своевременное выявление и предупреждение заболеваемости среди работников органов местного самоуправления;
- обеспечение бесперебойной работы программно-технических комплексов и компьютерной инфраструктуры администрации города и ее структурных подразделений;

- обеспечение информационной безопасности сертифицированными средствами защиты информации на базе преимущественно отечественных программно-технических комплексов.
Мероприятия программы направлены на организацию дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления, организацию диспансеризации муниципальных служащих, обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия, защиты информации, поддержание компьютерной инфраструктуры в рабочем состоянии, осуществление пенсионных выплат лицам, ранее замещавшим муниципальные должности города Липецка или должности муниципальной службы города Липецка.
	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	118 871,0
	118 516,9
	99,7

	в том числе:

федеральный бюджет
	-
	-
	-

	областной бюджет
	1 283,5
	1 283,5
	100

	городской бюджет
	117 587,5
	117 233,4
	99,7

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
1. Осуществлены пенсионные выплаты лицам, ранее замещавшим муниципальные должности города Липецка или должности муниципальной службы города Липецка;
2. Приобретено право доступа к системе тестирования LeaderChart (41 сеанс) для проведения оценки управленческого потенциала муниципальных служащих и кандидатов на должности;
3. Проведена профессиональная переподготовка 5 муниципальных служащих по программе «Государственное и муниципальное управление»;

4. Организованы семинары по темам: «Электронный документооборот в 2024 году», «Публичные выступления», которые посетили 17 муниципальных служащих;
5. 175 муниципальных служащих прошли повышение квалификации, в том числе 31 муниципальный служащий прошел обучение по нескольким программам;
6. 455 муниципальных служащих города Липецка прошли диспансеризацию (ООО «Первая Медицинская Клиника»);
7. Осуществлены закупки у единственных поставщиков и заключены муниципальные контракты с 30 организациями и индивидуальными предпринимателями с целью обеспечения межведомственного и межуровневого взаимодействия, поддержания бесперебойной работы программно-технических комплексов и компьютерной инфраструктуры администрации города в рабочем состоянии, на техническое обслуживание и ремонт компьютерного оборудования, покупку, заправку и восстановление картриджей, покупку и сопровождение программных комплексов, продуктов, поставку запасных частей для компьютерной и организационной техники, приобретение компьютерной и организационной техники и др.;
8. Осуществлены закупки у единственных поставщиков и заключены муниципальные контракты с 4 организациями на оказание услуг по обеспечению защиты информации на основе преимущественно отечественных разработок (услуги по аттестационным испытаниям информационной системы, обновлению средств криптографической защиты информации, услуги по подтверждению соответствия требованиям безопасности объектов информатизации, обрабатывающих информацию, составляющих государственную тайну).
80% показателей достигли запланированного уровня.

80,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

99,7% – освоение денежных средств. 

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (8x10+1x7+1x5)/10 = 9,2
Км = 7
Кд = 10

Э = 0,4 x 9,2 + 0,3 x 10 + 0,3 x 7 = 3,7+3+2,1=8,8
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.
4 из 5 мероприятий выполнены в полном объеме.
В рамках основного мероприятия 3 подпрограммы 1 «Организация диспансеризации муниципальных служащих» неполное освоение бюджетных средств произошло в связи с тем, что часть муниципальных служащих прошли диспансеризацию за счет собственных денежных средств при назначении на должности.
7. Муниципальная программа «Липецк –мы вместе!»

Ответственный исполнитель программы: администрация города Липецка.
Соисполнители программы:  
- управление опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации города Липецка;

- департамент культуры и туризма администрации города Липецка;
- департамент развития территории администрации города Липецка.

Цель программы: создание условий для развития институтов гражданского общества в городе Липецке.
Задачи программы:
- совершенствование механизмов поддержки территориальных общественных самоуправлений и вовлечение граждан по месту жительства в решение вопросов местного значения;
- оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в городе Липецке;
- совершенствование системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии города;
- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;
- развитие и сохранение семейных ценностей и семейного образа жизни;
- создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Липецке;

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства);

- создание условий для воспитания патриотичной и социально ответственной личности гражданина.
Мероприятия программы направлены на формирование эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества, социально ориентированными некоммерческими организациями, повышение гражданской активности и ответственности населения, в том числе у представителей молодого поколения, развитие самоуправляемости территорий, создание условий для улучшения качества жизни всех слоев населения, формирование социального и межнационального согласия, развитие патриотического воспитания граждан.
	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	247 937,9
	247 511,0
	99,8

	в том числе:

федеральный бюджет
	-
	-
	-

	областной бюджет
	836,2
	812,8
	97,2

	городской бюджет
	247 101,7
	246 698,2
	99,8

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. Определены лидеры наиболее эффективных практик по снижению социальных проблем на территории города Липецка (23 человека), которые награждены на пленарном заседании Общественной палаты. Для этой цели закуплены 23 набора сувенирной продукции (зонты, термокружки, сумки из хлопка с нанесением уф-печати логотипа города Липецка);

2. Осуществлено организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты города Липецка: проведены 2 пленарных заседания, 7 заседаний Совета, 10 заседаний секций, 6 заседаний круглого стола, 10 выездных проверок, а также реализованы:

–
4 проекта: «Общественный диалог», «Историческая память поколений», «Горячая линия», «Своих не бросаем», 

–
общественный контроль СО НКО, получивших субсидию из городского бюджета,
–
общественный контроль по вопросам доступности спортивной инфраструктуры для жителей города Липецка и организации оздоровительной работы по месту жительства,
–
городской конкурс «Ты и Я – молодая педагогическая семья»,
–
конкурс среди некоммерческих организаций «Общественное признание»;
3. Проведены два социологических исследования общественного мнения среди липчан на темы: «Мониторинг деятельности главы города Липецка, администрации города и социально-политической ситуации в городе Липецке» (опрошено 1000 респондентов), «Удовлетворенность населения предоставлением муниципальных услуг и межнациональной ситуации в городе Липецке» (опрошено 500 респондентов);
4. Знаком отличия «За заслуги перед городом Липецком» награждены 10 человек, им произведена выплата денежного вознаграждения;
5. Приобретены памятные знаки «Липецк – город мастеров» в количестве 20 штук и знаки отличия «За заслуги перед городом Липецком» в количестве 10 штук;
6. Приобретена цветочная, ритуальная, сувенирная продукция для проведения различных мероприятий с участием главы города Липецка и заместителей главы администрации;
7. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по технической поддержке и сопровождению подсистемы обеспечения информационной безопасности муниципальной информационной системы «Кадры и бухгалтерия»;
8. Приобретена лицензия на право использования программного обеспечения для мониторинга и анализа упоминаний о городе Липецке в социальных сетях и СМИ «BrandAnalytics»;

9. Организованы и проведены мероприятия, посвященные 79 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (закуплена цветочная продукция для поздравления ветеранов и возложения к памятникам, мемориальным доскам, барельефам), Дню города Липецка и Дням районов города (закуплена сувенирная продукция, ценные подарки и букеты для вручения активным жителям города);

10. Организован проект «Зимние забавы», посвященный празднованию Нового года (победителям в спортивно-игровых квестах, командных эстафетах и конкурсах вручались памятные сувениры: ежедневники, пакеты, кружки, ручки, блокноты);

11. Проведены мероприятия разной направленности для детей и взрослых в территориальных округах города Липецка: мастер-классы по дворовым играм, дыхательной и суставной гимнастике, новый проект - дворовый фестиваль «Играем вместе», мероприятия в рамках межведомственного проекта «Всей семьей во двор», мастер-классы в рамках проекта «А у нас во дворе», патриотическая видео-акция «Марафон памяти»;

12. В рамках проведения городской акции «Чистый город» приобретены малярные принадлежности для закрашивания надписей, покраски лавочек и урн, перчатки (5 500 пар) и мусорные мешки (163 упаковки), проведены 8 327 экологических мероприятий («Чистый четверг», «Чистый город ко дню города», субботники, проводимые совместно с управляющими компаниями, социально-ответственным бизнесом, членами ТОС, «Креативные субботники»), в которых приняли участие более 74 000 человек (собрано и вывезено более 6,1 тонн мусора);
13. Осуществлены выплаты 30 Почетным гражданам города Липецка;

14. Заключены контракты по оказанию услуг на освещение деятельности и формирование позитивного имиджа администрации города Липецка в печатных СМИ, интернет-изданиях, радио и на телевидении;
15. Проведен творческий конкурс для представителей СМИ, произведены выплаты денежных вознаграждений победителям;

16. Оформлена подписка на периодические печатные издания (газеты,  журналы и справочники) для главы города, ее заместителей, структурных подразделений администрации без прав юридического лица;
17. Выпущено 45 номеров газеты «Первый номер» общим объемом               11 800 000 полос, 110 номеров газеты «Первый номер официально» общим объемом 1 720 000 полос, типографией выпущено 13 391 единица печатной продукции; 
18. На сайте «Открытый Липецк» размещено 2 212 новостей;
19. Заключен договор на приобретение хранилища данных, сервера, источника бесперебойного питания, сетевого коммутатора, в связи с истечением срока полезного использования оборудования (компьютеры, используемые как хранилище данных, сервер, коммутатор);

20. Проведены мероприятия в рамках организации работы с молодежью:
· городская акция «Трудовая Слава молодежи города Липецка» (определены 10 победителей),
· форум молодежи города Липецка (40 из 100 участников стали победителями),
· проект по развитию молодежного самоуправления (40 из 300 участников стали победителями),
· проект «Лаборатория творчества» (все 100 участников были награждены),
· проект «Проектный офис молодежи города Липецка» (50 из 150 участников стали победителями),
· проект «Доброе сердце Липецка» (25 самых активных участников были награждены),
· торжественный прием лучших представителей молодежи города Липецка (представители молодежи в количестве 40 человек были награждены благодарственными письмами и сувенирной продукцией),
· конкурс «Молодой лидер города Липецка», в котором приняли участие 300 человек (выявлены 3 победителя),

· городской образовательный форум «Молодежный старт» (награждена команда-победитель в составе 5 человек),
· проект «Дворовый фестиваль» (выявлено 50 победителей из 800 участников),
· городской проект «Хочу учиться» (все участники в количестве 160 человек были награждены),

· интеллектуальная игра по истории и достопримечательностям города Липецка (организовано 10 игр с участием более 70 команд обучающихся образовательных организаций города в составе 5 человек),

· форум обучающихся профессиональных образовательных организаций города Липецка (все 50 участников стали победителями),

· проект «Академия молодого политика» (70 человек из 300 участников были награждены),
· образовательная программа «Кадровая школа молодежи города Липецка» (все 60 участников стали победителями);
21. Предоставлено 10 грантов в форме субсидий в сфере молодежной политики в целях успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

22. Проведены городские акции «Липчанка года», «Липецкая семья», «Материнская слава», «Отцовская слава», городской фестиваль «Семейный пикник» и мероприятие «Лучики детства»;

23. Реализованы мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных и действующих на территории города Липецка, на условиях софинансирования с областным бюджетом для решения социальных проблем города, поддержки и развития общественной инициативы горожан в интересах городского сообщества (подано 30 заявок, поддержаны конкурсной комиссией 23 проекта);

24. Реализовано мероприятие «Укрепление межнационального согласия» (награждены представители диаспор – наиболее активные лидеры общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории города Липецка);
25. Проведены мероприятия по патриотическому воспитанию граждан (городской проект «Волонтерский десант», традиционная акция «Георгиевская ленточка! Я помню! Я горжусь!», мероприятия, посвященные Дню ВДВ, Дню пограничника, Дню ВМФ, Дню ВВС, Дню призывника, тематические мероприятия, посвященные Дню памяти с семьями военнослужащих, погибших в локальных войнах, Дню памяти и Скорби, городской этап Всероссийской акции «Мы - граждане России», молодежный патриотический квест «Хранители времени», патриотический конкурс проектов «Россия – Родина моя. Липецк-мой любимый город»);
26. Оплачены услуги в рамках приема и обслуживания официальных делегаций в Союз «Липецкая торгово-промышленная палата» (за устный перевод при проведении приема официальной делегации из города Крушеваца (Сербия) в рамках празднования Дня города Липецка, а также письменный перевод документов в рамках писем с поздравлениями к Новому году);
27. Оплачены членские взносы в Союз Российских городов и в ассоциацию «Совет муниципальных образований Липецкой области»;

28. С целью популяризации образа города на российском и международном уровнях при приеме официальной делегации из города Худжанд (Таджикистан) в рамках празднования Дня города Липецка приобретены ролап, флаг большой и флаг настольный, сувенирная продукция (картины);
29. Осуществлена единовременная денежная выплата 589 гражданам РФ, поступившим на военную службу по контракту с территории города Липецка.

84,6% показателей достигли запланированного уровня.

100,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме.

99,8% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (11x10 + 1x0 + 1x7)/13 = 9
Км = 10
Кд = 10

Э = 0,4 x 9 + 0,3 x 10 + 0,3 x 10 = 3,6 + 3 + 3 = 9,6
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.
8. Муниципальная программа «Благоустройство территории города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка.

Соисполнители программы:  

- департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка;

- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;

- департамент культуры и туризма администрации города Липецка;
- департамент развития территории администрации города Липецка.
Цель программы: улучшение городской среды путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города Липецка, реализация современной политики в благоустройстве.

Задачи программы:

- содержание и строительство сетей наружного освещения;

- создание благоприятных условий жизни населения в границах города Липецка;

- содержание и благоустройство территорий кладбищ, строительство новых кладбищ.
Мероприятия программы направлены на строительство и содержание сетей наружного освещения, приведение территории города Липецка в соответствие с Правилами благоустройства территории города Липецка, содержание и установку прочих объектов благоустройства (контейнерные площадки, пляжи, малые архитектурные сооружения и т.д.), организацию похоронного обслуживания, содержание и благоустройство территорий кладбищ, строительство новых кладбищ, обеспечение эффективного использования средств бюджета города в сфере благоустройства.
	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	626 675,4
	594 372,3
	95,0

	в том числе:

федеральный бюджет
	14 320,5
	11 915,3
	83,2

	областной бюджет
	17 030,2
	15 307,9
	89,9

	городской бюджет
	595 324,7
	567 149,1
	95,3

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
1. Выполнены работы по содержанию сетей наружного освещения города, проведено обслуживание 26216 светоточек (замена светильников, ламп, провода, перетяжка провода, замена частично изношенных и поврежденных опор, замена светильников на энергоэффективные);
2. Проведены работы по устройству 0,123 км сетей наружного освещения (установлено 66 светильников) в рамках выполнения рекомендаций постоянных комиссий и участников публичных слушаний;

3. Выполнено устройство сетей наружного освещения на территории частного сектора (устройство 7,592 км сетей наружного освещения, установлено 255 светильников);
4. Выполнены работы по демонтажу аварийных опор по городу Липецку;

5. Проведены работы по капитальному ремонту, ремонту и устройству сетей наружного освещения;
6. Выполнены работы по разработке проектной документации и устройству сетей наружного освещения подъездных путей и тротуаров к объектам социально-культурной сферы (устройство 0,305 км сетей наружного освещения, установлено 15 светильников);
7. Проведены работы по устройству 14,110 км сетей наружного освещения (установлено 523 светильника) в рамках наказов избирателей;
8. Выполнены работы по устройству 1,908 км сетей наружного освещения (установлен 91 светильник) на дворовых территориях;
9. Специализированной службой произведен отлов 745 животных, находящихся без владельцев, передано новым владельцам 654 животных, возвращено в прежнюю среду обитания 91 животное;

10. Выполнены работы по уборке территории города (содержание территории пляжей, прудов, понтонного моста);

11. Выполнены работы по сбору и вывозу мусора, образующегося в ходе проведения субботников;
12. Выполнены работы по содержанию полигона складирования промышленно-строительных отходов «Орлиный Лог»;
13. Проведены городские смотры-конкурсы по благоустройству и санитарному содержанию территории города Липецка;

14. Выполнено праздничное оформление общественных пространств города Липецка к новогодним праздникам 2023-2024 годов, Дню защитника Отечества, 8 Марта, 79-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, Дню города, Дню флага, Дню народного единства (выполнены работы по демонтажу праздничного оформления общественных пространств, а также оказаны услуги по охране новогоднего оформления);
15. Осуществлена подача электроэнергии фонтанам и водопонизительным скважинам, подача воды в городские фонтаны, в том числе питьевые фонтанчики на городских пляжах, обеспечено содержание блока гаражей по ул. Московская;
16. Выполнен текущий ремонт и содержание фонтанов, памятников и стел, МАФ, подпорных стен Комсомольского пруда, автоматизированных поливов зеленых насаждений, водопонизительных скважин и др.;

17. Выполнено текущее содержание и благоустройство пляжей, в том числе установка и обслуживание мобильных туалетных кабин;

18. Проведено водолазное обследование и очистка дна городских пляжей;

19. Обеспечена охрана фонтанов, памятников и новогодних елок;

20. Проведены работы по демонтажу праздничного оформления, новогодних елок, иллюминации и МАФ, установленных в 2023 году;
21. Проведена экспертиза несущих конструкций фундамента и стен мемориального комплекса на пл. Героев;

22. Выполнен ремонт урн и скамеек, лестничных спусков и поручней в районе пл. Победы, 6а, в районе дома № 61 по ул. Октябрьская;
23. Проведена оценка рыночной стоимости памятников (памятный знак Александру Невскому, памятник Тракторостроителям города Липецка и мемориальный комплекс, посвященный летчику В.П. Чкалову и военнослужащим липецкого авиацентра);

24. Проведено техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования по адресу: г. Липецк, пл. Героев мемориал «Вечный огонь»;
25. Осуществлен отбор и исследование проб воды и почвы на пляжах города Липецка, подготовлены экспертные заключений по пляжам;

26. Выполнен демонтаж фонтанного оборудования в городе Липецке;
27. Проведена экспертиза по выполненным работам на объекте: «Пешеходная зона в районе ул. Нижняя Логовая, 1»; 
28. Осуществлен строительный контроль по выполнению работ по капитальному ремонту мемориала на пл. Героев;
29. Проведена противоклещевая обработка территории города Липецка в районе общественных пляжей, лесополос и склонов лога 19 микрорайона, территории спортивно-рекреационного комплекса «Каменный Лог», территории микрорайонов «Елецкий», «Университетский», территории Молодежного парка, а также проведены дератизационные мероприятия и ларвицидная обработка (пляжей, лесопарковой и спортивно-рекреационной зон);
30. Закуплены материалы для проведения субботников в весенний период;

31. Приобретены и установлены информационные знаки, табло, стойки и спасательные средства на городских пляжах, прудах и в других общественных местах (13 шт.), информационные щиты на улично-дорожной сети города (8 шт.), а также скамейки (4 шт.) и урны (5 шт.);
32. Проведен капитальный ремонт и очистка от иловых отложений Комсомольского пруда и водоотводного канала;
33. Выполнены работы в рамках наказов избирателей, а именно:

– закуплены и установлены 15 шт. урн и 15 шт. скамеек на аллее по проезду

серж. Кувшинова,

– закуплены и установлены 16 шт. урн и 15 шт. скамеек на территории спортивно-рекреационной зоны «Каменный Лог», а также выполнены работы по благоустройству указанной территории,

– выполнены работы по сносу и санитарной обрезке зеленых насаждений вдоль ул. Монтажников до дома № 23а по ул. Ангарская;

34. Приобретены и установлены вблизи медицинских учреждений МАФы (5 скамеек и 5 урн);
35. Выполнены работы по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода в районе Петровского проезда;
36. Выполнены работы по демонтажу и вывозу 41 самовольно установленного временного сооружения;
37. Проведены работы по погрузке и транспортировке разукомплектованного транспорта (транспортировано 10 разукомплектованных транспортных средств);
38. Проведены 3 этапа отбора заявок на предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с установкой шлагбаумов на придомовых территориях многоквартирных домов города Липецка;
39. Вывезены отходы с территорий пляжей и Набережной реки Воронеж (626,9 куб. м);
40. Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории города (вывезено 25711,89 тонны отходов);

41. Организован сбор и вывоз изношенных шин (1036,63 тонн);
42. Проведена механизированная уборка дорог между секторами на кладбищах города, расчистка территорий от кустарника и мелколесья, погрузка и вывоз мусора, в том числе несанкционированных свалок, с последующей утилизацией;
43. Осуществлены работы по сносу сухих и аварийных деревьев с территории городских кладбищ, организован завоз песка и технической воды, проведена уборка туалетов, выполнены выкашивание травы и противоклещевая обработка; 
44. Проведена дезинфекция мест загрязнения (обработаны три муниципальные квартиры);
45. Разработана проектно-сметная документация в рамках благоустройства воинских захоронений на Евдокиевском кладбище;

46. Проведены ремонтные работы по содержанию мест захоронения;
47. Выполнены работы по погребению 49 умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и не являвшихся пенсионерами;

48. Выполнены работы по изготовлению и монтажу 40 гранитных мемориальных плит в части реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»;

49. В рамках строительства объекта «Кладбище традиционного захоронения с. Сселки (участок № 2) в г. Липецке» завершены строительные работы, начатые в 2022 году;
50. В рамках строительства объекта «Кладбище традиционного захоронения с. Сселки (участок № 3) в г. Липецке» выполнены работы по разработке проектно-сметной документации.
100,0% показателей достигли запланированного уровня.

50,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

95,0% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (10x8)/8 = 10
Км = 5
Кд = 10
Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 5 + 0,3 x 10 = 4 + 1,5 + 3 = 8,5
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.
2 из 4 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.
В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 1 «Освещение города» низкое освоение денежных средств связано с уменьшением цены контракта в связи с корректировкой объемов работ. Часть средств будет восстановлена в 2025 году.

Неполное освоение средств бюджета в рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 3 «Благоустройство и содержание кладбищ» обусловлено экономией средств от проведенных торгов.
9. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Липецке»

Ответственный исполнитель программы: департамент культуры и туризма администрации города Липецка.

Соисполнители программы: 
- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;

- администрация города Липецка;

- департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка.

Цель программы: укрепление культурного потенциала города, сохранение и развитие богатого культурного наследия и традиций, повышение туристской привлекательности города Липецка.
Задачи программы:
- создание условий для обеспечения реализации прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни города;

- создание эффективного муниципального механизма управления в сфере туризма в городе Липецке, информационное и методическое обеспечение отрасли, продвижение имиджа города Липецка как туристского центра;

- создание единого информационно-сервисного туристского центра в городе Липецке.
Мероприятия программы направлены на укрепление культурного потенциала города, сохранение и развитие богатого культурного наследия и традиций, создание условий для повышения качества и доступности услуг учреждений культуры, организацию и проведение общегородских праздничных мероприятий, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов культуры, создание условий для развития туризма и реализации мероприятий туристской направленности в городе Липецке.

	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	1 034 911,7
	751 976,6
	72,7

	в том числе:

федеральный бюджет
	7 518,0
	7 518,0
	100

	областной бюджет
	909,1
	909,1
	100

	городской бюджет
	1 007 484,6
	724 549,5
	71,9

	внебюджетные источники
	19 000,0
	19 000,0
	100


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
1. Организованы и проведены следующие городские и областные мероприятия:

- новогодние и рождественские общегородские гуляния,

- военно-патриотический праздник, посвященный Дню защитника Отечества,
- праздничный концерт, посвященный Дню 8 марта,

- торжественное открытие Года Семьи,

- Широкая Масленица,

- мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы (возложение гирлянды Славы и цветов, праздничная развлекательная программа, музыкально-драматический спектакль «Это было недавно, это было давно…», праздничная концертная программа «Победный май»),
- мероприятия, посвященные Дню защиты детей,

- праздник «День семьи, любви и верности»,

- праздничное мероприятие «Семейный пикник»,
- праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню металлурга («Наш город - наш праздник», фестиваль этнокультуры «Липецкое городище», «Джаз и рок фест», фестиваль добровольчества «Добрый Липецк», фестиваль уличных театров «Петровский воды», фестиваль информационных технологий «Сбер IT-Fest»),

- Всероссийская акция «Ночь кино»,

- акция «Гордо реет флаг Российский»,

- Дни жилого района («Семейный день жилого района Сырский Рудник», гастрономический фестиваль «Тыквенная каша», день жилого района «Сокол», день микрорайона Тракторостроителей),

- семейный праздник «Моя семья – мое богатство»,

- семейный фестиваль «Петровские забавы»,

-  День работника культуры,
- День матери,
- концертные программы в культурных пространствах города;

2. На территориях всех парков города, проведена уборка твердого и мягкого покрытий;

3. На информационной платформе парков проведены познавательные и оздоровительные рубрики: «Международный день йоги», «Акция «Чистый воздух», фестиваль здорового образа жизни «Начни с себя», городской детский экологический форум «ЭкоФорум-2024», «Я люблю парки», «Фото посетителей парков», «Доброе утро», «Нескучная неделя», «Историческое пространство», «Вечер выходного дня», «Мы за ЗОЖ»;

4. Во дворцах и домах культуры, в городских библиотеках города прошли конкурсы «Лучший по профессии»;

5. На территории МАУК «Липецкий зоопарк» организованы экскурсии «Ночь в зоопарке», прошло торжественное мероприятие «День рождения зоопарка. Нам 51»;
6. Завершены работы по реставрации выставки миниатюр культурно-исторического наследия Липецкой области, по устройству закрытой беседки специально для экспозиции миниатюр на территории зоопарка;

7. Централизованной библиотечной системой Липецка проведены следующие мероприятия:

- городской патриотический конкурс чтецов «Герои нашего времени», посвященный героям СВО,

- патриотическая экспозиция «ZаветамVерны» совместно с Народным фронтом,

- фотовыставки «Отец солдата» и «Гордость матери» (совместно с филиалом государственного фонда «Защитники Отечества»),

- международный патриотический проект «Живая память благодарных поколений»,

- международная акция «Славянская гостиная»,

- Всероссийский конкурс «Михаил Водопьянов: новое измерение»,

- праздничные концертные программы ко Дню города «Праздник с доставкой на дом»,

- праздничная программа ко Дню города в Нижнем парке,

- фестиваль памяти В.С. Высоцкого «Высоцкий: твой, мой, наш»,

- литературный пикник «Молодежный фреш» ко Дню молодежи,
- организована музыкальная площадка в рамках проведения Липецкого триатлона,
- Чемпионат читающих детей,

- экспозиции в БИЦ им. П.И. Бартенева «Герои нашего времени», посвященного СВО,
- Фестиваль аниме,

- городской конкурс «Книжные елки»,

- Всероссийский конкурс «ЕЛКИ РОССИИ»,
- различные квесты и мастер-классы для детей из Белгородской области;

8. МУ «Централизованная библиотечная система» города Липецка отмечена дипломом XVII Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» - 2024 г. за реализацию проекта «Мужская школа», направленного на укрепление родительского авторитета и осознанного отцовства;

9. В Липецком историко-культурном музее (включая филиал «Городская управа») открылось 19 временных выставок, по залам музеев проведено 446 экскурсий, а также множественные лекции, семинары, мастер-классы, лекция для глухих и слабослышащих (всего проведено 369 тематических мероприятий);
10. МУ «Липецкий драматический театр» выпущено 3 премьерных спектакля, всего проведено 138 показов спектаклей, из них 28 детских;
11. Организовано комплектование книжных фондов библиотек;

12. Приобретено оборудование для следующих учреждений культуры:
– МАУК «ГДК» и ДЦ «Созвездие» (профессиональный хейзер, звуковое оборудование, световое оборудование, МФУ, ИБП, компьютеры и прочее),
– МАУК «Липецкий зоопарк» (оборудование и техника для уборки),
– МУ «ДК «Матыра» (видеопроекционное оборудование - проектор, объектив, коммутация),
– МУ «ЦБС» (огнетушители - 78 шт., оборудование для формирования доступной среды для инвалидов, световое оборудование в ЦГБ им. С.А. Есенина),

– МАУК «ГМЦ» (шторы и карнизы);
13. Выполнен капитальный ремонт учреждений культуры:
– МУ «ЦБС» (ремонт автоматического теплового пункта),

– МУ «ДК «Сокол» (капитальный ремонт помещения №14 на втором этаже ОП «Студеновский), 

– МУ «ДК «Матыра» (капитальные ремонты входной группы и санузла, замена окон и противопожарных дверей),

– МАУК «ДК «Рудничный» (замена оконных блоков ПВХ и ремонт отопления в актовом зале, замена противопожарной двери, козырьков входных групп и части фасадов здания),
– МУ «ЛДМ» (капитальный ремонт помещения хора),

– МУ «ЛИКМ» (капитальный ремонт системы экстренного оповещения и пожарной сигнализации),

– МАУК «ГДК» (капитальные ремонты молниезащиты, сцены, трубы и пожарной сигнализации в здании ДЦ «Созвездие», расположенного в селе Желтые Пески);
14. Завершены работы в отношении водоснабжения объекта «МУ «Липецкий Дом музыки» по ул. Осипенко, 18;

15. В рамках строительства объекта «Сети электроснабжения арт-центра и катка Нижнего парка, фестивальной зоны Нижнего парка, центрального пляжа и общественного пространства «Остров Зеленый» разработана и направлена на государственную экспертизу проектно-сметная документация;
16. Установлены украшенные новогодней иллюминацией ели около учреждений культуры (МАУК «ДК «Рудничный», МУ «ДК «Сокол», МУ «ЛДМ»);
17. В рамках регионального проекта «Творческие люди» реализовано повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства;
18. В рамках регионального проекта «Культурная среда» реализовано оснащение муниципального театра МУ «Липецкий драматический театр» (приобретено световое и звуковое оборудование);
19. В рамках создания условий для развития туризма и реализации мероприятий туристской направленности в городе Липецке проведены: фестиваль этнокультуры «Липецкое городище», театральный фестиваль «Петровские воды», новогоднее мероприятие «Петровские забавы, или Новый год по-Липецки», новогодний семейный фестиваль «Петровские забавы».

100% показателей достигли запланированного уровня.

88,9% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

72,7% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (10x13)/13 = 10
Км = 7
Кд = 5 

Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 7 + 0,3 x 5 = 4+2,1+1,5 = 7,6
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.

8 из 9 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.

Не освоение денежных средств по основному мероприятию 6 подпрограммы 1 «Совершенствование инфраструктуры учреждений культуры города Липецка» связано с тем, что:

- в отношении строительства объекта «Сети электроснабжения арт-центра и катка Нижнего парка, фестивальной зоны Нижнего парка, центрального пляжа и общественного пространства «Остров Зеленый»» работы планируется выполнить в 2025 году после восстановления неизрасходованного по итогам 2024 года остатка средств;

- технологическое присоединение к сетям коммунальной инфраструктуры МАУК «Культурные пространства» в 2024 году не было выполнено в связи с тем, что это будет возможно после строительства объекта «Сети электроснабжения арт-центра и катка Нижнего парка, фестивальной зоны Нижнего парка, центрального пляжа и общественного пространства «Остров Зеленый»»;

- в рамках дотации из областного бюджета заключенные в 2024 году договоры на приобретение малых архитектурных форм будут оплачены в 2025 году (неиспользованный остаток средств будет восстановлен и законтрактован в 2025 году);

- по результатам торгов на приобретение аттракционов сложилась экономия средств, которые будут законтрактованы и оплачены в 2025 году.

10. Муниципальная программа города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.
Соисполнители программы: 
- департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка;
- департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка;

- департамент культуры и туризма администрации города Липецка.
Цель программы: создание функциональной и пространственно сбалансированной городской среды на основе улучшения качества окружающей среды и благоустройства городских территорий.
Задача программы: обеспечение комплексного подхода к благоустройству городской территории.
Мероприятия программы направлены на благоустройство общественных территорий города Липецка.
	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	772 385,9
	641 216,2
	83,0

	в том числе:

федеральный бюджет
	139 384,5
	139 384,5
	100

	областной бюджет
	66 679,2
	66 091,9
	99,1

	городской бюджет
	566 322,2
	435 739,8
	76,9

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
1. Благоустройство 9 общественных территорий:
- Пешеходная зона в районе ул. Политехническая, 15,

- Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК. 2 этап,

- Пешеходная зона в районе ул. Коммунистическая, 20,

- Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 5,

- Пешеходная зона в районе ул. Студенческий городок, 15,

- Катюшин сквер в районе пл. Торговая, 4,

- Сквер в районе памятника жителям села Сселки, погибшим в годы Великой Отечественной войны,

- Площадь Клименкова,

- Площадь Клименкова. 2 этап;
2. В рамках благоустройства территорий поселений и городских округов выполнены работы по проектированию 11 общественных территорий и благоустройству 10 общественных территорий;

3. Проведена техническая инвентаризация следующих вновь созданных общественных пространств:
- Молодежный парк. 3 этап,
- Пешеходная зона в районе ул. Политехническая, 15,
- Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК. 2 этап,
- Пешеходная зона в районе ул. Коммунистическая, 20,
- Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 5,
- Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 1,
- Пешеходная зона в районе ул. Студенческий городок, 15,
- Катюшин сквер в районе пл. Торговая, 4,
- Площадь Клименкова,
- Пляж в районе ул. Левобережная, 3. 3 этап;
4. Выполнены работы по созданию памятника в честь 25-летия подвига Героев России сержанта милиции Андрея Владимировича Теперика и старшего лейтенанта внутренней службы Эдуарда Борисовича Белана;
5. В рамках наказов избирателей выполнено проектирование 9 общественных территорий и благоустройство 4 общественных территорий, еще по 3 общественным территориям работы начаты и будут завершены в 2025 году;

6. Выполнено проектирование общественной территории «Зеленый остров. 3 этап»;
7. Проведены работы по благоустройству 9 общественных территорий (за счет дополнительно предусмотренных средств):
- Пешеходная зона в районе ул. Интернациональная, 11,

- Пешеходная зона в районе ул. Коцаря, 5,

- Пешеходная зона в районе Студенческий городок, 17,

- Сквер в районе ДК Рудничный,

- Сквер в районе ул. Полиграфическая, 22,

- Парк Свободный Сокол,

- Зона народного фитнеса в парке Молодежный,


- Пешеходная зона в районе ул. Белана, 21,

- Пляж в районе ул. Левобережная, 3. 3 этап;

8. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» завершены работы по благоустройству 19 объектов:
- «Сквер Безопасности Дорожного Движения. 2, 3 этап» (выполнено устройство асфальтобетонных дорожек и освещения, произведено устройство клумбы, выполнено озеленение),

- «Сквер напротив ДК Студеновский в районе ул. Шкатова, 25. 2, 3 этап» (выполнено устройство дорожек, снос сухих аварийных деревьев и посадка новых деревьев и кустарников, произведено устройство клумбы с многолетними цветами, выполнена установка малых архитектурных форм: скамейки, урны),
 - «Пешеходная зона в районе ул. Смыслова, 1-4. 2 этап» (выполнен ремонт лестничного спуска),
- «Пешеходная зона в районе ул. Салтыкова-Щедрина, 157» (выполнен ремонт лестничного спуска),
- «Пешеходная зона в районе ул. Нижняя Логовая, 7-9» (выполнен ремонт лестничного спуска),
- «Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 4-14. 2, 3 этап» (выполнен ремонт пешеходных дорожек, осуществлены мероприятия по посадке газона и деревьев),
- «Пешеходная зона в районе пр. Победы, 134» (выполнен ремонт пешеходных дорожек),
- «Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 2/1» (выполнен ремонт лестничного спуска),
- «Пешеходная зона в районе ул. Циолковского, 2/2» (выполнен ремонт лестничного спуска),
- «Пешеходная зона в районе ул. Гагарина – ул. Интернациональная»                    (выполнено устройство дорожек),
- «Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 36. 2 этап» (осуществлен ремонт пешеходных дорожек, выполнено озеленение, установлены малые архитектурные формы: урны, скамейки),
- «Пешеходная зона в районе ул. Вермишева, 6» (выполнены работы по озеленению и ремонту тротуара),
- «Сквер пр. Мира, 8-12» (выполнено устройство освещения, асфальтобетонных, плиточных покрытий дорожек и тротуаров, озеленение, установлены малые архитектурные формы),
- «Место отдыха в районе пруда (район 3 участка ЛТЗ)» (выполнено устройство освещения),
- «Сквер 9 Мая в районе пр. Мира, 15» (выполнено устройство освещения),
- «Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 40» (выполнено устройство освещения),
- «Пешеходная зона в районе ул. Московская, 6А» (выполнено устройство освещения),
- «Пешеходная зона в районе ул. Космонавтов, 108» (выполнено устройство освещения),
- «Пешеходная зона в районе ул. Г. Титова, 8Г» (выполнено устройство освещения),

9. В части приведения в надлежащее санитарно-техническое состояние элементов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Липецка (в соответствии с решениями судов и представлениями прокуратуры):

- осуществлен демонтаж детского игрового комплекса по адресу:                   ул. Циолковского, 33, 
- ремонт детских игровых площадок по адресам: ул. К. Либкнехта, 42, 43, пер. Рудный, 2, ул. Мичурина, 36, 38, ул. Папина, 1а, пр. 60 лет СССР, 24, пересечение улиц Бабушкина – Бардина, ул. Ушинского, 6б, ул. Кутузова, 3,                   ул. Мамина-Сибиряка, 2, ул. Адм. Макарова, 4, 6, 16, Парковая, 8, Пролетарская, 9 и другие;
10. В рамках перечисленной субсидии на возмещение части затрат, связанных с приведением в надлежащее санитарно-техническое состояние элементов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Липецка, выполнены следующие работы:
- ремонт асфальтового покрытия и иных элементов благоустройства;

- снос, обрезка и вывоз аварийных зеленых насаждений;

- модернизация контейнерных площадок,

- ремонт и замена детского игрового и спортивного оборудования.

100% показателей достигли запланированного уровня.

66,7% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

83,0% – освоение денежных средств.
Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (6х10+1х9)/7 = 9,9
Км = 5
Кд = 8
Э = 0,4 x 9,9 + 0,3 x 5 + 0,3 x 8 = 3,96+1,5+2,4 = 7,9
В результате проведенной оценки муниципальная программа оценивается как умеренная.
В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий» низкое освоение бюджетных средств сложилось по следующим причинам:

- подрядные организации не выполнили свои обязательства в соответствии с муниципальными контрактами по завершению работ по благоустройству 3 общественных территорий в рамках наказов избирателей,

- не прошла оплата выполненных работ по территории «Сквер в районе ДК Рудничный» на сумму 4 900,7 тыс. рублей, а также фактическая стоимость работ по благоустройству данной территории сложилась ниже первоначально запланированной,

- подрядная организация не завершила работы по объекту «Зеленый остров. 3 этап» в установленный муниципальным контрактом срок,
- в связи с поздним доведением финансирования (дотация) принято решение о нецелесообразности организации конкурсных процедур на выполнение работ по благоустройству (устройство покрытий, озеленение, установка малых архитектурных форм) в конце 2024 года. В 2025 году запланировано восстановление денежных средств для продолжения работ.

В соответствии с п.п. 5 п. 4.9. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Липецка, оценка деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы признана не эффективной по следующим причинам:

- в муниципальную программу не внесены соответствующие изменения, в связи с утверждением Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года,
- не обеспечена синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные качественные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утвержденными Минстроем России.
11. Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.
Соисполнители программы: департамент развития территории администрации города Липецка.
Цель программы: создание комфортной городской среды путем реализации современной политики в градостроительстве.

Задача программы: обеспечение градостроительной деятельности на территории города Липецка.

Мероприятия программы направлены на разработку проектов планировки и межевания, карт (планов), проектов комплексного благоустройства, программ комплексного развития, схем инженерной инфраструктуры, обеспечение ведения инженерных изысканий, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, содержание муниципального геофонда, выполнение мероприятий, связанных с деятельностью по комплексному и устойчивому развитию территории.
	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	2 302 416,9
	1 949 300,9
	84,7

	в том числе:

федеральный бюджет
	814 348,8
	813 700,4
	99,9

	областной бюджет
	958 450,2
	695 006,0
	72,5

	городской бюджет
	529 617,9
	440 594,5
	83,2

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. В рамках организации разработки градостроительной документации, планировки территории, схем инженерного обеспечения, осуществления проектных работ:

- рассмотрено 89 проектов документации по планировке территории (проекты планировки, проекты межевания),

- подготовлен 451 градостроительный план земельных участков,

- проведены 70 общественных обсуждений и 2 публичных слушания по проектам (проекты планировки и проекты межевания территории, публичные слушания по Актуализации схемы теплоснабжения, проекты схемы расположения земельного участка, на котором расположены многоквартирный жилой дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, правила благоустройства, проекты решения о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального строительства, проекты решения о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства);
2. Выполнены работы по подготовке карт-планов (описанию границ) на территорию городских лесов;
3. Заключены договоры на определение начальной цены права на заключение договора о комплексном развитии территории;

4. Выполнены комплексные кадастровые работы в рамках 5 муниципальных контрактов;

5. В рамках договора о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной ул. Нестерова, ул. Гагарина, ул. Качалова, пер. Попова в городе Липецке, площадью 4,5 га:

- разработана и утверждена документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания),

- для строительства первого этапа застройщику выдан градостроительный план на земельный участок (ГПЗУ) для строительства первого МКД;
6. В рамках договора о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе квартала, ограниченного улицами Краснознаменная, Молодежная, Бачурина, 6-ой Гвардейской Дивизии и в районе улицы Радиаторной в городе Липецке, площадью 8,17 га:
- разработана и утверждена документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания),
- согласован график реализации этапов и мероприятий,

- выданы разрешения на строительство двух МКД,
- выдано разрешение на ввод 1-го МКД в эксплуатацию;
7. Утверждено постановление о принятии решения о комплексном развитии незастроенной территории в районе ул. Красной в городе Липецке в соответствии с документацией по планировке территории (проект планировки и проект межевания) со сроком реализации решения – 5 лет со дня заключения договора о комплексном развитии данной территории;
8. В рамках заключенного договора о комплексном развитии территории жилой застройки площадью 6490 кв. м в районе ул. Октябрьская и ул. Валентина Скороходова в городе Липецке утверждена документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания), а также утвержден график этапов и мероприятий реализации проекта;
9. Проведены инженерно-геологических изыскания по объектам:
- «Ливневая канализация по ул. Раздольная, Новая, Вольная, Лучистая, Просторная»,
- «Водопонижение и водоотведение с территории Радиаторная, Калинина и 40 лет Советской армии»;
10. Выполнены работы по актуализации проектов:

- «Схемы теплоснабжения городского округа города Липецка на период до 2042 года»,
- «Схема водоснабжения и водоотведения городского округа города Липецка Липецкой области Российской Федерации на период до 2042 года»;
11. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - городской округ город Липецк на период до 2042 года» со сроком исполнения в 2025 году;
12. Выполнены работы по подготовке документации по планировке территории (проекты межевания) 8 территорий города Липецка;
13. В рамках 5 муниципальных контрактов выполнены комплексные кадастровые работы;
14. Разработаны проекты планировки и межевания территории следующих объектов:
- «Пешеходный мост в районе дома № 21Б по ул. 40 лет Октября в городе Липецке»,
- территория, ограниченная улицами Космонавтов, М. Горького, Игнатьева Ф.С., Валентины Терешковой в городе Липецке,
- микрорайон «Университетский» в городе Липецке, в районе улиц Белянского А.Д. и Замятина Е.И. в городе Липецке, 

- территория в районе улиц Минская и А.Г. Стаханова в городе Липецке;
15. Выполнены инженерные изыскания для 4 территорий города Липецка;

16. Выполнены работы по разработке архитектурно-художественных решений для различных видов и специализаций нестационарных торговых объектов (объектов круглогодичного и сезонного использования);
17. В рамках мероприятия, направленного на осуществление сноса самовольных построек, получено техническое заключение по определению типа строительного объекта;
18. В рамках стимулирования программ развития жилищного строительства на цели строительства (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий, выполнено строительство следующих объектов:
- «Комплексное жилищное строительство в районе ул. М.И. Неделина и Валентина Скороходова в Советском округе в г. Липецке. Внеплощадочные автодороги. Участок внеплощадочной дороги от примыкания к автодороге по               ул. Неделина до примыкания к существующей автодороге с координатами оси             Х=-1342,767, Y=-151.860»,
- «Улица Белана в границах 30 микрорайона г. Липецка»,
- «Внутриквартальные проезды вдоль улицы Минской в 32, 33 микрорайонах города Липецка. 1 этап»,
- «Строительство примыкания от ЖК «ИНСТЕП.МЕХАНИЗАТОРОВ» к а/д по ул. Механизаторов в районе дома № 15 г. Липецка»,
- «г. Липецк микрорайон «Елецкий». Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: дороги»;
19. Завершены работы в рамках строительства объектов:
- «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке в том числе: Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжение. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоотведение. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: дороги»,

- «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке в том числе: Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжение. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоотведение. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: дороги. Внутриквартальные дороги. (1 этап)»;
20. Проведены окончательные расчеты по технологическому присоединению построенной в 2023 году котельной № 1 к сетям водоснабжения и водоотведения в микрорайоне «Звездный» (в рамках строительства (реконструкции) объектов теплоснабжения на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке); 

21. В рамках стимулирования программ развития жилищного строительства в части строительства (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий, завершено строительство сетей водоотведения и водоснабжения в микрорайоне «Елецкий» в г. Липецке (средства были предусмотрены для обеспечения софинансирования строительства сетей водоснабжения и водоотведения);
22. В отношении объекта «г. Липецк микрорайон «Елецкий». Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения и водоотведения» выполнены и оплачены работы по проектированию сетей водоснабжения и водоотведения, по их технологическому присоединению, а также изготовлению паспортов БТИ;
23. В рамках стимулирования программ развития жилищного строительства в части строительства (реконструкции) объектов теплоснабжения в целях реализации проектов по развитию территорий завершено строительство объекта «г. Липецк микрорайон «Елецкий». Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение. Сети теплоснабжения участка к детскому саду и школе (1 участок строительства)»;
24. В отношении объекта «г. Липецк микрорайон «Елецкий». Строительство (реконструкция) объектов теплоснабжения:

- выполнены и оплачены проектные работы, изготовлен паспорт БТИ сетей теплоснабжения участка к детскому саду и школе (1 участок строительства), 
- выполнены и оплачены работы по проектированию, строительству и изготовлению паспорта БТИ сетей теплоснабжения участка по внутриквартальному проезду № 1 (2 участок строительства);
25. Завершены работы по строительству объекта «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение: Внутриквартальные сети теплоснабжения. Участок № 2», начатые в 2023 году;
26. В рамках реализации права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) оформлены сервитуты на следующие территории:
- при строительстве дорог на микрорайоне «Елецкий», 
- по ул. Белана в границах 30 микрорайона, 
- по ул. Минская в 32-33 микрорайонах,
- по сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в микрорайоне «Звездный» и по сетям водоснабжения в микрорайоне «Елецкий».

50% показателей достигли запланированного уровня.

60,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

84,7% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (4x10+3x9+1x7)/8 = 9,3
Км = 5
Кд = 8
Э = 0,4 x 9,3 + 0,3 x 5 + 0,3 x 8 = 3,7+1,5+2,4 = 7,6
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.

3 из 5 мероприятий выполнены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 1 «Организация разработки градостроительной документации, планировки территории, схем инженерного обеспечения, осуществление проектных работ» неполное освоение средств бюджета сложилось по следующим причинам:
- в целях реализации договора о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной ул. Ильича, ул. Волгоградская, ул. Студенческая, ул. 3 Сентября в городе Липецке», площадью 10,4 га подготовлена документация по планировке территории, в утверждении которой было отказано и застройщику направлено заключение о несоответствии документации ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ с перечнем замечаний для устранения,
- в целях реализации договора о комплексном развитии несмежных незастроенных территорий площадью 7,17 га в районе ул. 50 лет НЛМК в городе Липецке подготовлена документация по планировке территории, в утверждении которой было отказано и застройщику направлено заключение о несоответствии документации с перечнем замечаний,
- в части проведения комплексных кадастровых работ (муниципальный контракт № 4-ЗК от 22.03.2024) в 2024 году указанные работы до конца не выполнены, устраняются замечания. Оплата будет произведена в 2025 году после устранения замечаний и восстановления средств городского и областного бюджетов.
В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территории, предусматривающих строительство жилья» неполное освоение средств бюджета ввиду следующих причин.
В части стимулирования программ развития жилищного строительства на цели строительства (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий: 

- по объекту «Комплексное жилищное строительство в районе                            ул. М.И. Неделина и Валентина Скороходова в Советском округе в г. Липецке. Внеплощадочные автодороги. Участок внеплощадочной дороги от примыкания к автодороге по ул. Неделина до примыкания к существующей автодороге с координатами оси Х=-1342,767, Y=-151.860» ФБУ «РосСтройКонтроль» не были приняты окончательные акты выполненных работ до устранения недостатков. В 2025 году в целях проведения окончательных расчетов с подрядной организацией при первом уточнении бюджета планируется восстановить                                        средства в размере 8764,9 тыс. рублей,
- по объекту «Улица Белана в границах 30 микрорайона г. Липецка» ФБУ «РосСтройКонтроль» не были приняты окончательные акты выполненных работ до устранения недостатков. В 2025 году в целях проведения окончательных расчетов с подрядной организацией планируется выделить средства в размере 10300,4 тыс. рублей,

- по объекту «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке в том числе: Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжение Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоотведение. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: дороги» ФБУ «РосСтройКонтроль» не были приняты окончательные акты выполненных работ до устранения недостатков. В 2025 году в целях проведения окончательных расчетов с подрядной организацией при первом уточнении бюджета планируется восстановить неизрасходованные по итогам 2024 года средства городского бюджета в сумме 26129,1 тыс. рублей,
- по объекту «г. Липецк микрорайон «Елецкий». Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры» ПАО «Россети» не предъявило к оплате акт выполненных работ по выносу инженерных сетей электроснабжения. В 2025 году в целях проведения расчетов с ПАО «Россети» при первом уточнении бюджета планируется восстановить неизрасходованные по итогам 2024 года средства городского бюджета в сумме 19223,5 тыс. рублей.

В части обеспечения мероприятий по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения источником финансового обеспечения на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты, предоставляемые из федерального бюджета:

- по объекту «Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексного развития жилого района «ЛТЗ» г. Липецка (теплоснабжение)» филиал АО «Квадра»-«Липецкая генерация» не выполнил свои обязательства по технологическому присоединению к сетям теплоснабжения в установленные муниципальным контрактом сроки,

-  по объекту «Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексного развития жилого района «ЛТЗ» г. Липецка» ООО «РВК-Липецк» не выполнило свои обязательства по технологическому присоединению к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения в установленные муниципальными контрактами сроки.
В рамках стимулирования программ развития жилищного строительства в части строительства (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий не полное освоение средств в основном связано с тем, что стоимость работ по строительству сетей водоснабжения сложилась ниже, чем первоначально планировалось по объекту «г. Липецк микрорайон «Елецкий». Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения и водоотведения». Средства были предусмотрены на оплату работ по проектированию сетей водоснабжения и водоотведения, оплату их технологического присоединения и изготовление паспортов БТИ.
По объекту «Детский сад (ЗУ 32) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке/350 мест» средства (городской бюджет) были предусмотрены на выполнение дополнительных работ по устройству системы вентиляции (установка обратных клапанов) на объекте. В связи с тем, что проектная документация на выполнение указанных работ не была выполнена, работы по устройству системы вентиляции не выполнялись, соответственно средства не были израсходованы. Работы по устройству системы вентиляции планируется выполнить в 2025 году, остаток неизрасходованных средств в сумме 300,0 тыс. рублей будет восстановлен.

В части реализации права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) стоимость сервитута сложилась ниже, чем первоначально планировалось, по следующим объектам:

- при строительстве дорог на микрорайоне «Елецкий», по ул. Белана в границах 30 микрорайона, по ул. Минская в 32-33 микрорайонах,
- по сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на микрорайоне «Звездный»,

- по сетям водоснабжения в микрорайоне Елецкий.
12. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент экономического развития администрации города Липецка.

Соисполнители программы:

- департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка;

- управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка; 

- управление потребительского рынка администрации города Липецка;

- управление муниципального заказа администрации города Липецка.

Цель программы: формирование благоприятной среды для устойчивого функционирования и развития экономики города Липецка.

Задачи программы:

- содействие развитию предпринимательства и формированию благоприятного инвестиционного климата на территории города Липецка, в том числе на основе применения информационных технологий;

- повышение эффективности использования муниципального имущества;

- повышение эффективности реализации задач, определенных Стратегией социально-экономического развития города Липецка до 2035 года.

Мероприятия программы направлены на создание благоприятных условий для эффективного использования бюджетных средств, развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие организации и развития конкурентоспособных, высокотехнологичных производств с использованием современных технологий, стимулирование развития профессиональных навыков у представителей трудовых коллективов города, совершенствование системы управления муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, создание условий для повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений администрации при осуществлении проектной деятельности.

	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	148 748,2
	143 618,3
	96,6

	в том числе:

федеральный бюджет
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-

	городской бюджет
	148 748,2
	143 618,3
	96,6

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. Организован и проведен практикум для начинающих предпринимателей и самозанятых на тему: «Бизнес в новых реалиях. 33 способа увеличить прибыль и сократить расходы вашего бизнеса»;

2. В Школе креативных индустрий организован форум «Семейный бизнес. Истории и принципы успешного взаимодействия», посвященный реальным историям создания и ведения семейного бизнеса;

3. Проведен мастер-классе «Тренды брендинга 2025», посвященный личному брендингу, нетворкингу и неймингу;
4. Для начинающих предпринимателей и фрилансеров проведен форум «Твое дело»;
5. Проведен акселератор молодежных проектов «Бизнес – завод» (в 10 общеобразовательных учреждениях города прошли открытые лекции, встречи учащихся 8-11 классов с предпринимателями по вопросам организации своего дела, существующих региональных и федеральных мерах поддержки молодежи для открытия своего дела);

6. Для 50 проявивших предпринимательские способности ребят организовано и проведено обучение по вопросу создания проектов;
7. На площадке МБУ «Технопарк-Липецк» в рамках «Краш-теста бизнес-идей» 21 автор проектов презентовали свои концепции и получили обратную связь от экспертов в виде конструктивных советов и рекомендаций по дальнейшему запуску бизнеса и монетизации;

8. Проведено торжественное награждение победителей и участников конкурса «Лучший работодатель в сфере временного трудоустройства несовершеннолетних граждан»;
9. В рамках организации работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений проведены:

- фестиваль труда и профессий «PROТРУД»,

- городской конкурс «Организация высокой социальной ответственности»,

- фестиваль труда и профессий «Карьера»;

10. В рамках стимулирования развития профессиональных навыков у представителей трудовых коллективов организаций города и подрастающего поколения проведены:

- форум-театр по охране труда «Проверка на внимательность»,

- викторина «Охрана труда: от школы до производства»,

- торжественное открытие Доски почета «Трудовая Слава города Липецка» (выплачена премия лицам, занесенным на Доску почета);

11. Проведена независимая оценка 12 объектов по определению типа торговых объектов (стационарный или нестационарный) для принятия решения о продлении договора на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с подпунктом 2.4.2 пункта 2 договора;
12. Осуществлен вывоз (перенос) 25 самовольно размещенных нестационарных объектов потребительского рынка на территории города Липецка, из них в принудительном порядке – 10 объектов, в добровольном порядке – 15 объектов;

13. Проведено 11 мероприятий по уборке сопутствующего мусора, образующегося в результате несанкционированной торговли, с привлечением спецтехники;

14. В рамках проведения розничных торговых ярмарок организован фестиваль традиционной русской культуры «Мусаткин двор»;

15. Предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования (5 из 9 обратившихся хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в рамках раздела ОКВЭД «Обрабатывающее производство»);
16. Проведен капитальный ремонт актового зала в Литер М МБУ «Технопарк-Липецк»;
17. В целях приватизации муниципального имущества и его аренды проведена оценка 233 объектов, в том числе 42 приватизация помещений, 1 имущественный комплекс, оценка пакета акций 1 (679 акций) и 6 земельных участков. С целью заключения договоров аренды – 182 помещения, определение рыночной стоимости неотделимых улучшений – 1;
18. Проведена оценка 82 объектов с целью приватизации муниципального имущества (142 помещения и 28 земельных участков), с целью заключения договоров аренды - 195 помещений;

19. Оплачены услуги по поставке тепловой энергии (горячая вода) в 76 помещений, включенных в состав муниципальной казны города Липецка;

20. Профинансированы затраты на содержание и текущий ремонт порядка 76 помещений, включенных в состав муниципальной казны города Липецка;
21. Оплачены услуги по пультовой охране муниципального имущества на объекте, расположенном по адресу: ул. Ленинградская, 12;

22. Возмещены затраты 15 организациям, предоставляющим жилищные и коммунальные услуги по незаселенному жилищному фонду, в части содержания жилья;
23. Профинансированы затраты за тепловую энергию, предоставленную филиалом ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация», МУП «Теплосеть»;

24. Оплачены услуги нотариуса за выдачу 4 свидетельств о праве на наследство по закону граждан, имущества которых будут переданы в муниципальную собственность (выморочное имущество);

25. Оплачены услуги ОГУП «ЛИПЕЦКОБЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» за изготовление 35 технических паспортов на жилые помещения муниципального жилищного фонда;

26. Обеспечен доступ в пустующие муниципальные жилые помещения, распложенные по двум адресам (пр. Победы, д. 108, кв. 89; ул. Толстого, д. 40,     кв. 121) путем вскрытия входной двери и замены замка;
27. Проведена очистка пустующего муниципального жилого помещения, распложенного по адресу: г. Липецк, ул. Горького, д. 3, кв. 70, от бытового мусора и предметов домашнего обихода.
28. В рамках действующего законодательства оказана информационная, консультационная, финансовая, имущественная поддержка малого бизнеса и самозанятых граждан;

29. На территории МБУ «Технопарк-Липецк» проведены обучающие мероприятия (порядка 24 мероприятий), более 20 экскурсий, оказаны информационно-консультационные услуги (815 консультаций);

30. Реализован проект «Бизнес-куратор» (за помощью обратилось 197 заявителей);

31. С целью формирования положительного имиджа предпринимателя на официальном сайте администрации города Липецка, департамента экономического развития, размещены истории успеха открытия собственного дела, на постоянной основе осуществляется информирование бизнес-сообщества о проводимых мероприятиях, мерах поддержки, изменениях в законодательстве;

32. В рамках реализации мероприятий по снижению неформальной занятости проведено 28 заседаний Комиссии, на которых заслушано 319 работодателей, в том числе 4 работодателя по информации из других источников (обращения на «горячую» линию, данные Липецкстата о задолженности по выплате заработной платы и др.);

33. Проведена адресная работа («живой диалог») посредством информирования в рамках телефонных разговоров, рабочих встреч, совещаний, направления информационных писем (охват работодателей составил более 5 тысяч человек);
34. Проведена информационно-разъяснительная работа по вопросам легализации трудовых отношений, пресечения правонарушений в сфере трудового законодательства, негативном влиянии скрытых форм оплаты труда, а именно:

- опубликовано 63 информационных материала в социальных сетях («lipetskcity.ru», «Вконтакте», «Telegram»),

- организован прокат звукового ролика на территориях культурных пространств города Липецка (Парк Победы, Парк Металлургов, Нижний Парк),

- организовано размещение информации с использованием средств наружной рекламы (электронные экраны на пл. П. Великого, пл. Плеханова,           пл. Мира, ул. Меркулова, рейсовые автобусы),

- проводится агитационная кампания по подключению к Telegram-каналу «Липецк за достойный труд!»,

- более 5,5 тысяч буклетов «Неформальная занятость» распространено при проведении рабочих совещаний, регистрации коллективных договоров и на прочих мероприятиях,

- более 6,5 тысяч работодателей проинформированы в электронной форме о пороговых значениях заработной платы, МРОТе и другой информации по снижению неформальной занятости,

- телефон горячей линии по трудовым отношениям администрации города Липецка публикуется в каждом номере газеты «Первый номер»;

35. В части оказания содействия реализации государственной социальной помощи на основании социального контракта, выполнены мероприятия, включающие:

- распространение информационных материалов на заседаниях рабочей группы межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, отраслевых балансовых комиссиях, рабочих группах, в учреждениях высшего и средне-специального образования Липецкой области;

- размещение информации в родительских чатах и на сайтах муниципальных учреждений, в чатах управляющих компаний, на мониторах и в салонах транспортных средств (автобусы, трамваи), на 5 уличных экранах с электросменой изображения, в сети Интернет (сайты, телеграмм-каналы);
36. По итогам 2024 года заключено 32,4% от общего числа соцконтрактов Липецкой области – 1 597 на общую сумму 398,4 млн. рублей.  

78,6% показателей достигли запланированного уровня.

75,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

96,6% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (11x10+3x7)/14 = 9,4 
Км = 7
Кд = 10

Э = 0,4 x 9,4 + 0,3 x 7 + 0,3 x 10 = 3,8+2,1+3 = 8,9
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.
3 из 4 мероприятий выполнены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 1 «Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства» низкое освоение денежных средств обусловлено следующими причинами:

- в части проведения независимой оценки рыночной стоимости 12 торговых объектов для принятия решения о продлении договора на размещение нестационарного торгового объекта (в соответствии с подпунктом 2.4.2 пункта 2 договора) произошла экономия денежных средств ввиду того, что экспертом по 8 объектам сделана общая экспертиза (объекты находятся в блокировочной застройке),
- в связи с добровольным исполнением требований о перемещении 15 самовольно установленных нестационарных торговых объектов образовалась экономия в сумме 442,5 тыс. рублей бюджетных средств,
- проведение разъяснительной работы с продавцами несанкционированной торговли о необходимости уборки сопутствующего мусора (коробки, ящики, поддоны, столы и прочее) позволило экономить расходование денежных средств на оплату вышеуказанных мероприятий.

13. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности на территории города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: администрация города Липецка.

Соисполнители программы:

- департамент образования администрации города Липецка;

- департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка;

- департамент культуры и туризма администрации города Липецка;

- департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка;

- департамент транспорта администрации города Липецка.

Цель программы: совершенствование мер по профилактике терроризма и экстремистской деятельности.

Задачи программы: 

- осуществление деятельности органов местного самоуправления по реализации государственной политики по профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений, и участию в мероприятиях, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Липецкой области по пресечению терроризма;

- обеспечение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, а также мест массового пребывания людей;

- формирование у граждан неприятия идеологии терроризма, проведение разъяснительной работы и иных мероприятий;

- осуществление профилактических, в том числе воспитательных и пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности.

Мероприятия программы направлены на нейтрализацию причин, способных привести к появлению террористической и экстремистской деятельности в городе Липецке, снижение влияния негативных факторов на развитие обстановки в указанной сфере, также повышение уровня антитеррористической защищенности объектов и информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в сфере профилактики терроризма и экстремистской деятельности.

	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	224 515,0
	207 558,8
	92,4

	в том числе:

федеральный бюджет
	-
	-
	-

	областной бюджет
	168 063,4
	155 200,0
	92,3

	городской бюджет
	56 451,6
	52 358,8
	92,7

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. Проведены 1919 учебных тренировок по эвакуации учащихся и сотрудников (в целях отработки действий, связанных с террористической угрозой), 80 тренировок по отработке действий населения (персонала, учащихся, посетителей) по профилактике терроризма, 5 заседаний антитеррористической комиссии, 3 антитеррористические тренировки Оперативной группы УМВД России по г. Липецку;
2. Обеспечены физической охраной 135 образовательных учреждений;
3. Выполнены мероприятия по защите объектов физической культуры и спорта, транспорта, культуры, а также мест массового пребывания людей от террористических актов:

- в учреждениях физической культуры и спорта разработаны и утверждены паспорта безопасности спортивных учреждений,
- проведены тренировки по действиям сотрудников при обнаружении подозрительных предметов, при получении сообщений о минировании, при эвакуации людей и при террористической угрозе, инструктивно-методическое занятие с работниками по действиям при получении сигнала (красного или желтого уровня опасности) при угрозе атаки беспилотными летательными аппаратами в Липецкой области,

- проведена профилактическая работа по исполнению требований действующего законодательства в сфере обеспечения транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств (руководителям транспортных предприятий направлены рекомендации на проведение антитеррористических мероприятий),

- в связи с осложнением политической и военной обстановки в мире, Правительством Липецкой области на территории субъекта введена двухуровневая система оповещения (предусмотрены желтый и красный уровни опасности),

- руководителям транспортных предприятий направлен алгоритм действий при введении уровней опасности для использования в практической деятельности и распространении в салонах автобусов информации для населения,

- работникам, обеспечивающим охрану объектов, доведен алгоритм действий по незамедлительному информированию уполномоченных органов при обнаружении беспилотных воздушных судов,

- в целях наглядной антитеррористической агитации в салонах транспортных средств размещены памятки о правилах поведения пассажиров в случае обнаружения подозрительных предметов, озвучиваются записи соответствующих инструкций (в ряде транспортных средств, оснащенных аудиосистемой),
- перевозчиками разработаны и утверждены паспорта обеспечения транспортной безопасности на 443 единицы пассажирского транспорта,
- проведена работа по обеспечению безопасности пассажирских перевозок (транспортные средства дооборудуются техническими средствами видеофиксации, производится обновление имеющихся и несоответствующих предъявляемым требованиям технических характеристик);
4. Изготовлена печатная продукция антитеррористической и антиэкстремистской направленности (информационные листовки для населения «Терроризм – угроза обществу», «Экстремизм – угроза общества»);
5. Проведено 8000 воспитательных, культурно-просветительских, мероприятий, направленных на развитие у подрастающего поколения неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также 75 профилактических, пропагандистских мероприятий воспитательного характера, в том числе по формированию уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям.

100,0% показателей достигли запланированного уровня.

80% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

92,4% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (10x8)/8 = 10
Км = 7
Кд = 8
Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 7 + 0,3 x 8 = 4 + 2,1 + 2,4 = 8,5
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.

4 из 5 мероприятий выполнены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 2 подпрограммы 1 «Реализация мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций» низкое освоение денежных средств обусловлено следующими причинами:
- оплата услуг за обеспечение физической охраны образовательных учреждений за декабрь 2024 года будет произведена в 2025 году, так как перечисление субсидии из областного бюджета производится по факту выполненных работ или услуг,
- сложилась экономия денежных средств в результате проведения закупочной деятельности (по 44-ФЗ) и в связи с проведением капитального ремонта в общеобразовательных учреждениях.
14. Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка.
Соисполнители программы:

- департамент транспорта администрации города Липецка;
- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;

- департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка.

Цель программы: создание транспортной системы города, удобной для жизни населения в условиях высокого уровня автомобилизации.

Задачи программы:

- повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок;

- приведение асфальтового покрытия и искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий в соответствие с нормативными требованиями.

Мероприятия программы направлены на повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок, приведение асфальтового покрытия и искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий в соответствие с нормативными требованиями.

	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	6 304 315,3
	6 161 293,1
	97,7

	в том числе:

федеральный бюджет
	1 664 772,3
	1 664 772,3
	100

	областной бюджет
	1 883 933,9
	1 875 003,3
	99,5

	городской бюджет
	2 755 609,1
	2 621 517,5
	95,1

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. Осуществлялось возмещение части затрат, связанных с приобретением подвижного состава по договорам финансовой аренды (лизинга) для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке;
2. Проведены закупочные процедуры в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам города Липецка;
3. Реализованы мероприятия, направленные на выполнение работ (услуг), связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам города Липецка по регулируемым тарифам (изготовлены и размещены информационные таблички, приобретены модульные комнаты для водителей);

4. Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам права бесплатного проезда без ограничения числа поездок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке в период с 16 по 17 марта 2024 года;
5. В рамках регионального проекта «Развитие общественного транспорта» выплачен капитальный гранд в соответствии с условиями концессионного соглашения в части реализации инфраструктурного проекта, направленного на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта общего пользования;
6. Проведена диагностика автомобильных дорог в рамках 5 заключенных договоров;
7. Осуществлен своевременный контроль за качеством применяемой асфальтобетонной смеси и проб из асфальтобетонного покрытия (керны) в рамках ремонта объектов (заключены 14 договоры);
8. Выполнены работы по проверке рецептов состава асфальтобетонной смеси;
9. В рамках проведения технической инвентаризации и паспортизации объектов дорожного хозяйства:
- оказаны услуги по выполнению кадастровых работ с изготовлением технических планов на сети ливневой канализации по улицам Кривенкова, Белана, Совхозная, Меркулова,
- выполнены работы по технической инвентаризации с составлением технического паспорта и кадастровые работы с изготовлением технического плана на объект недвижимости «Проезд с эстакадой через Каменный лог», расположенный по адресу г. Липецк, ул. Терешковой,
- выполнены работы по технической инвентаризации с составлением технического паспорта и кадастровые работы с изготовлением технического плана на объекты недвижимости («Мост через Каменный лог», расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Доватора-Филипченко; «Автомобильная дорога», расположенная по адресу: г. Липецк, участок автомобильной дороги от кольцевого движения ул. Металлургов-Краснозаводская до Октябрьского моста; «Автомобильная дорога», расположенная по адресу: г. Липецк, участок автомобильной дороги от кольцевого движения пр. Победы-ул. Катукова до Октябрьского моста),
- выполнены работы по технической инвентаризации с составлением технического паспорта и кадастровые работы с изготовлением технического плана на объект недвижимости «Автодорога с Сокольским путепроводом и мостом через р. Студеный», расположенная по адресу: г. Липецк,                                    ул. Студеновская,
- выполнены кадастровые работы с изготовлением схем и межевых планов для формирования земельных участков в рамках реконструкции трамвайных путей в г. Липецке;
10. В рамках заключенных контрактов на ремонт пешеходных дорожек и тротуаров на территории города выполнены работы по ремонту:

- пешеходных зон в районе домов №№ 31, 31А по ул. Терешковой, в районе дома № 12 по ул. Военный Городок в г. Липецке,

- пешеходных дорожек и тротуаров на территории города Липецка,
- пешеходной зоны в районе дома № 29А по ул. Терешковой в г. Липецке,
- пешеходной зоны в районе дома № 7А по ул. Ленина в г. Липецке,
11. Выполнен ремонт плиточного покрытия в районе доски почета «Трудовая слава Липецкой области»;

12. В рамках ремонта автомобильных дорог (исполнение судебных решений) выполнен ремонт проезжей части автомобильной дороги по                         ул. И.С. Бурлакова (от дома № 1 по ул. И.С. Бурлакова до дома № 85 по                      ул. И.С. Бурлакова) в г. Липецке;
13. Проведен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Моршанская (от дома № 4 по ул. Энергостроителей до дома № 22 по ул. Моршанская) в                            г. Липецке;

14. В рамках исполнения наказов избирателей (дотация) выполнены работы по:
- ремонту тротуара по 16 объектам,

- ремонту участка автомобильной дороги по 25 объектам,

- ремонту автомобильной дороги по 24 объектам,
- ремонту подъездного пути и тротуара по 1 объекту,

- замене бордюров на участке автомобильной дороги по 1 объекту,

- ремонту парковки по 2 объектам,

- ремонту разворотной площадки по 1 объекту,

- замене бортового камня по 1 объекту,

- обустройству пешеходной дорожки по 1 объекту,

- обустройству тротуара по 1 объекту,

- разработке проектно-сметной документации на ремонт тротуаров по 1 объекту;

15. Выполнены работы по перевозке и планировке шлакового щебня для устройства дорог частного сектора улично-дорожной сети г. Липецка в рамках 2 контрактов;
16. Проведены работы по ремонту тротуара на участке автомобильной дороги от д. № 2 по ул. М.И. Неделина до д. № 2Г по ул. М.И. Неделина в                г. Липецке;
17. Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Железногорская (от            д. № 2 по ул. Железногорская до д. № 88 по ул. Железногорская) в г. Липецке;
18. В рамках выполнения работ по обследованию и оценке технического состояния объектов дорожного хозяйства оказаны услуги по проведению экспертизы выполненных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги по               ул. Железногорская (от д. № 2 по ул. Железногорская до д. № 88 по                                 ул. Железногорская) в г. Липецке;
19. Выполнены работы по ремонту подъездных путей и тротуаров к объектам социально-культурной сферы;
20. Проведены работы по ремонту проездов на дворовых территориях в                 г. Липецке;
21. Выполнены работы по ремонту покрытий и элементов водоотведения на прилегающих территориях к медицинским учреждениям (дотация) по следующим адресам:
- ул. Советская, д. 26 (Липецкая городская поликлиника № 1), 

- ул. Пушкина, д. 5 (Липецкая городская детская больница, детская поликлиника № 2), 

- ул. Тамбовская, д. 1 (Липецкая городская больница № 3 Свободный сокол, поликлиника),

- ул. П.И. Смородина, д. 13 (Липецкая городская поликлиника № 2);
22. Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог на 21 объекте города Липецка;
23. В части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (на условиях софинансирования с областным бюджетом) выполнены работы:

- по ремонту автомобильных дорог на 5 улицах в г. Липецке;
- по ремонту покрытия тротуара на участке автомобильной дороги в районе д. 8 по ул. Плеханова, в районе д. 7 по ул. Плеханова и в районе д. 1 по                 ул. Саперная в г. Липецке; 

24. Выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги по                 ул. Советская в микрорайоне «Желтые Пески» (от дома № 91 по ул. Советская до остановки общественного транспорта «Желтые Пески») в г. Липецке;
25. В части обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации) на условиях софинансирования с областным бюджетом выполнен ремонт автомобильных дорог по 32 объектам г. Липецка;
26. Разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта Лебедянского путепровода;

27. Выполнены работы по подготовке территорий г. Липецка для безаварийного пропуска паводковых вод;
28. Проведены работы по техническому обслуживанию технических средств обеспечения транспортной безопасности;
29. Выполнены работы по охране дорожных сооружений;
30. Реализованы мероприятия в части обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры:
- проведена дополнительная оценка уязвимости объекта транспортной инфраструктуры и внесены изменения в план обеспечения транспортной безопасности (мост Петровский и путепровод Северный),
- проведена оценка уязвимости объекта транспортной инфраструктуры, разработан план обеспечения транспортной безопасности (мостовой переход в районе поселка Новая Жизнь, путепровод на 341 км автомобильной дороги Липецк-Грязи в районе поселка Новая Жизнь, виадук в районе Цемзавода);
31. В рамках выделенной субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них) выполнены работы на следующих объектах:
- мост через р. Липовка по ул. Фрунзе-Плеханова,

- мост через р. Липовка по ул. Первомайская,
- мост через р. Студеный по ул. Студеновская;
32. Выполнены работы по обследованию мостов в рамках 7 договоров;

33. В рамках проведения работ по обследованию и оценке технического состояния объектов дорожного хозяйства выполнено обследование строительных конструкций и оценка технического состояния закрытого тоннеля в районе ул. Московская д. 20;
34. В рамках технической инвентаризации и паспортизации объектов дорожного хозяйства выполнены кадастровые работы с изготовлением технического плана на объекты (сети дождевой канализации) в рамках 4 договоров;
35. Проведена оценка рыночной стоимости сетей ливневой канализации по улицам Кривенкова, Белана, Совхозная, Меркулова;
36. Закуплены и установлены 20 остановочных павильонов с остеклением по улицам Московская, Гагарина, Студеновская, Стаханова;
37. В рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации) в части обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (на условиях софинансирования с областным бюджетом):
- установлено 9 новых остановочных павильонов с остеклением по Воронежскому шоссе, по ул. Стаханова, по ул. Юбилейная, 
- 6 металлических остановочных павильонов по ул. Ленинградская,                ул. Усманская, ул. Космонавтов (микрорайон «Желтые Пески»); 

38. В рамках содержания технических средств организации дорожного движения были выполнены работы по ремонту 626 шт. дорожных знаков, установке 162 шт. новых дорожных знаков, ремонту 15 шт. сигнальных столбиков, а также работы по мойке 276,5 кв. м дорожных знаков; 

39. Выполнены работы по установке стальных опор промежуточных (свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (ОКТО-02-5м) - 2 шт.), дорожных знаков (7 шт.), опор консольных транспортных (ОКТО-01-8м - 1 шт.), а также по ремонту дорожных знаков (5 шт.);
40. С целью проведения работ по обновлению дорожной горизонтальной разметки нанесено 61 302,76 кв. м горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети г. Липецка;
41. Разработаны проекты организации дорожного движения в рамках 5 договоров;

42. В части приобретения технических средств организации дорожного движения выполнены работы по установке бетонных полусфер - 28 шт.;

43. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» произведен ремонт автомобильных дорог на 32 улицах г. Липецка, установлены дорожные знаки (2 722 шт.), дорожные ограждения (1004 м.п.), светофорные объекты (29 шт.), а также нанесено 8 181,5 кв. м дорожной горизонтальной разметки;
44. В части строительства объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура микрорайона «Елецкий» в г. Липецке» проведена оплата работ по изготовлению паспорта БТИ;
45. В части строительства объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура жилой застройки в районе ул. Опытной, Лебедянского шоссе, ул. Виктора Музыки в г. Липецке» завершены работы по строительству 1 этапа, выполнено устройство подпорной стенки автодороги;
46. Завершены работы по проектированию объекта «Реконструкция 2-го мостового перехода» (разработана проектно-сметная документация);
47. По объекту «Реконструкция дороги от ул. Юношеская до строения дома № 59 и до дома № 39а в г. Липецке» выполнены инженерные изыскания, необходимые для дальнейшего проектирования объекта;
48. Разработана проектно-сметная документация на объекты:

- «Ливневая канализация по ул. Лучистая в г. Липецке»,

- «Ливневая канализация по ул. Раздольная в г. Липецке» (положительное заключение государственной экспертизы получено),

- «Ливневая канализация по ул. Новая в г. Липецке» (положительное заключение государственной экспертизы получено),

- «Ливневая канализация по ул. Просторная в г. Липецке»,

- строительство сооружений выпуска ливневых и дренажных вод с                     ул. Раздольной г. Липецка (положительное заключение государственной экспертизы получено),
- строительство сооружений выпуска ливневых и дренажных вод с                      ул. Совхозной г. Липецка,
- «Ливневая канализация по ул. Вольная в г. Липецке» (положительное заключение государственной экспертизы получено);
49. По объекту «Мост по ул. Октябрьская р. Липовка» (реконструкция). проведена корректировка проектно-сметной документации в части переустройства сетей связи попадающих в зону строительства и оплата технических условий ПАО «Ростелеком»;
50. Завершены работы по реконструкции объекта «Мост через р. Липовка по ул. Советская» (реконструкция).
100,0% показателей достигли запланированного уровня.

85,7% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

97,7% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (10x10)/10 = 10

Км = 7
Кд = 10
Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 7 + 0,3 x 10 = 4+2,1+3 = 9,1
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

6 из 7 мероприятий выполнены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 2 подпрограммы 1 «Организация транспортного обслуживания населения» не полное освоение бюджетных средств связано с тем, что:
- в части осуществления закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом предусмотрена поэтапная оплата работ, вместе с тем за 2024 год перевозчиками оказаны услуги не в полном объеме (транспортное средство по каким-либо причинам не вышло на рейс), 
- в части выплаты субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам права бесплатного проезда без ограничения числа поездок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке в период с 16 по 17 марта 2024 года (бесплатный проезд в дни проведения выборов) мероприятие носит заявительный характер,
- реализация направления расходов основного мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения, в том числе создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа» денежные средства не востребованы, поскольку приемка работ по концессионному соглашению не осуществлялась.
Обращаем Ваше внимание на ненадлежащее исполнение функций ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы. Значения целевых индикаторов и показателей задач на 2024 год не скорректированы с учетом факта, сложившегося по итогам 2023 года.

15. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка.

Соисполнители программы: 

- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;

- департамент культуры и туризма администрации города Липецка;

- департамент образования администрации города Липецка;

- департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка;

- управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка;

- управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка;

- управление Правобережным округом администрации города Липецка, управление Советским округом администрации города Липецка, управление Левобережным округом администрации города Липецка, управление Октябрьским округом администрации города Липецка; 

- департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка;

- администрация города Липецка;
- департамент развития территории администрации города Липецка.

Цель программы: создание комфортных и безопасных условий проживания граждан, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, стабильного функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, кардинальное повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан.

Задачи программы:
- обновление жилищного фонда;

- проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры;

- закрепление права собственности на бесхозяйное имущество за муниципальным образованием;

- внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, и оборудования в жилищном фонде и на объектах муниципальной собственности.

Мероприятия программы направлены на сохранение и эффективное использование муниципального жилищного фонда, переселение граждан из аварийных жилых домов, создание благоприятных условий для управления многоквартирными домами на территории города Липецка, развитие систем центральной канализации и хозяйственно-питьевого водоснабжения, реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде.

	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	1 006 496,9
	968 396,8
	96,2

	в том числе:

федеральный бюджет
	123 370,2
	123 370,2
	100

	областной бюджет
	90 768,3
	77 958,8
	85,9

	городской бюджет
	792 358,4
	767 067,8
	96,8

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
1. Предоставлена выкупная стоимость за изымаемые жилые помещения 2 гражданам аварийного многоквартирного дома № 16 по ул. 9 микрорайон;

2. Произведена выплата выкупной стоимости гражданам на основании заключенных соглашений за изъятие 10 жилых помещений в г. Липецке (в рамках реализации Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2023 годах);
3. По решениям суда произведена выплата выкупной стоимости двум гражданам в рамках Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2023 годах, по адресам: ул. Юношеская, д. 9 и д. 10;

4. Заключены 9 муниципальных контрактов с ООО СЗ «ЖБИ-Жилстрой» на приобретение 9 квартир (одна однокомнатная, пять двухкомнатных и три трехкомнатных) на строительство нового жилья для граждан, проживающих в аварийном доме № 16 по ул. 9 микрорайон; 
5. Произведена оплата счетов с января по декабрь 2024 года:

- по уплате взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд;

- по уплате взносов на капитальный ремонт за нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности;

-  по уплате взносов на капитальный ремонт по объектам: МУ «Липецкий историко-культурный музей», МУ «Централизованная библиотечная система» города Липецка;

- по уплате взносов на капитальный ремонт по учреждениям: ДОУ №6, ДЗОЛ «Солнечный», ОУ №3, ОУ №32, ДОУ №1, ЦРТ «Сокол», ДДТ «Лира», ДТ «Октябрьский», ДДТ «Городской», ЦРТ «Левобережный», ЦРТДиЮ «Советский», ЦТТ «Новолипецкий»;

- по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых находятся учреждения МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»»                                 (ул. Водопьянова, д. 16; ул. Валентины Терешковой д. 27; ул. Стаханова, д. 28/б;                        ул. Филипченко, д. 7/4) и МБОУДО «Спортивная школа №4» (ул. 50 лет НЛМК);
6. В целях обеспечения жильем отдельных категорий граждан были приобретены семь квартир: 5 однокомнатных квартир и 2 двухкомнатные квартиры;
7. В целях проведения работ по ремонту муниципального жилищного фонда для повторного заселения был произведен ремонт 8 жилых помещений;

8. Проведено предпроектное обследование для определения технической возможности переустройства общего имущества многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 6;
9. Проведено обследование и оценка технического состояния несущих, ограждающих строительных конструкций и инженерных сетей многоквартирных жилых домов по следующим адресам: ул. Вермишева, д. 17/2, ул. Адмирала Макарова, д. 4, ул. Фурманова, д. 32 и ул. Гагарина, д. 151-153;
10. Заключен муниципальный контракт на обеспечение работы по начислению платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Липецка, сбору платежей, перечислению их в бюджет города Липецка, ведению работы с дебиторами по взысканию задолженности за наем жилого помещения, учету средств, поступающих от нанимателей;
11. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по составлению формы федерального статистического наблюдения № 1 - жилфонд «Сведения о жилищном фонде» и формы Правительства РФ «Мониторинг использования жилищного фонда»;
12. В целях повышения качества жизни маломобильных групп населения реализовано мероприятие по приспособлению жилых помещений и общего имущества в МКД с учетом потребности инвалидов, в рамках которого выполнены работы (услуги) по:

- разработке предпроектного заключения на возможное устройство подъемной платформы, по двум адресам,
- разработке проектно-сметной документации на устройство пандуса, по двум адресам,
- разработке проектно-сметной документации на устройство подъемной платформы по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 94 А, кв. 6,
- устройству пандусов по 5 адресам в городе Липецке,
- устройству подъемной платформы по 3 адресам в городе Липецке,
- капитальному ремонту входной группы для устройства подъемной платформы по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 94 А, кв. 6,
- заключению годового муниципального контракта на содержание подъемной платформы, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 17, подъезд № 4,
- страхованию двух подъемных платформ по 2 адресам в городе Липецке;
13. Заключен муниципальный контракт на изготовление одиннадцати электронных технических паспортов многоквартирных домов, находящихся на непосредственном управлении, а также способ управления которыми не выбран, с целью внесения сведений в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства;

14. Возмещены затраты по замене бытового газоиспользующего оборудования в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, в помещениях общего пользования многоквартирных домов (поступила одна заявка от одного жителя города Липецка);
15. Выполнены следующие мероприятия по поддержке отдельных категорий граждан:

- осуществлены ежемесячные рентные платежи в отношении 3 рентополучателей,
- определена рыночная стоимость транспортных средств, принадлежащих на праве собственности гражданам и членам их семей, для признания их малоимущими,
- погашена доля процентной ставки по ипотечному кредитованию прошлых лет,
- организованы похороны рентополучателя (Манаенкова Н.И.) с учетом оставленных им письменных пожеланий о соблюдении религиозных обычаев и вероисповедания,
- произведена единовременная денежная выплата одному гражданину для оплаты стоимости жилого помещения на основании заключенного договора с застройщиком или продавцом в рамках осуществления полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»,
- предоставлено 4 субсидии инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов (в рамках Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»),
- предоставлены социальные выплаты 16 участникам подпрограммы «Ипотечное жилищное кредитование» государственной программы Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ»,
- обеспечена поставка угля в количестве 3,602 тонн по 2 адресам (в рамках обеспечения твердым топливом малоимущих пенсионеров и малоимущих неполных семей с детьми);

16. Выполнены работы по сносу семи расселенных аварийных домов;
17. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на снос 6 аварийных домов;

18. Произведено погашение технических паспортов снесенных аварийных домов по 7 адресам;

19. Выполнены работы по переносу газопровода по 6 адресам;
20. В целях реализации программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда произведена оценка выкупной стоимости 19 жилых помещений;
21. Выполнена оценка технического состояния объектов муниципальной собственности (наименование объекта: ул. Краснознаменная, д. 2. Ограждение временное, 94,5 пог. м) с предоставлением отчета, подтверждающего пригодность (непригодность) к восстановлению и дальнейшему использованию;
22. Выполнен демонтаж ограждения расселенного аварийного дома по адресу: г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 2;
23. Выплачена выкупная стоимость собственнику нежилого помещения                № 3, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 6 (Минееву В.В.);

24. В рамках реализации Регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» оплачены работы:
- по выносу сети канализации АО «ЛГЭК» в отношении многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Бачурина, 2;

- по выносу сети канализации и кабельной линии АО «ЛГЭК» в отношении многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Бачурина, 8; 

- выполненные в 2023 году в отношении многоквартирного жилого дома (ЗУ 30) на территории, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке (окончательный расчет с подрядной организацией);
- по технологическому присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения многоквартирного жилого дома (ЗУ 28) на территории, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке;

25. Произведена оплата сервитута в рамках выполнения работ по объекту «Модернизация системы водоснабжения пос. Сырский Рудник г. Липецка»;

26. Выполнены обязательства по плате концедента в соответствии с графиком уплаты процентов и погашения основной суммы долга в рамках заключенного концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Липецка;
27. В целях модернизации объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ, выполнены работы по реконструкции сетей электроснабжения ВЛИ-0,4 кВ (3,894 км), ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ СНТ «Дачный-5», установлено 245 приборов учета электрической энергии split – исполнения у потребителей СНТ «Дачный-5»;
28. Проведена техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры в общем количестве 240 объектов (объекты теплоснабжения - 155 шт., объекты газоснабжения - 10 шт., объекты водоотведения - 66 шт., объекты водоснабжения - 8 шт., объекты электроснабжения - 1 шт.);

29. Подготовлены 39 отчетов о рыночной стоимости объектов инженерной инфраструктуры;
30. В соответствии с порядком предоставления субсидии МУП «Липецктеплосеть» возмещены фактически понесенные затраты:

- связанные с организацией теплоснабжения потребителей (за декабрь 2023 года и январь-ноябрь 2024 года),
- связанные с выполнением ремонта 10 участков бесхозяйных тепловых сетей;

31. В рамках регионального проекта «Чистая вода» завершены работы по объекту «Модернизация системы водоснабжения пос. Сырский Рудник                      г. Липецка» (выполнено техническое присоединение построенного водопровода);

32. В рамках реализации государственной программы Липецкой области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области» проведена работа по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения с применением энергосберегающего оборудования и технологий на следующих объектах теплоснабжения города Липецка:

- реконструкция надземного трубопровода 2Д159 мм на участке теплотрассы от котельной до ТК-33-5 по ул. Баумана с применением современных теплоизоляционных материалов (выполнен монтаж теплоизоляции надземного трубопровода 2Д159 мм на участке теплотрассы от котельной до ТК-33-5 по             ул. Баумана, протяженностью 1288 пог. м, с применением теплоизоляционного слоя в виде скорлуп из пенополиуретановых полуцилиндров толщиной 50 мм),
- реконструкция надземного трубопровода 2Д159 мм на участке теплотрассы от ТК-10 до ТК-1 по ул. Молодежная, от дома № 2а до дома № 1а по ул. Кузьминская пос. Северный Рудник с применением современных теплоизоляционных материалов (выполнен монтаж теплоизоляции надземного трубопровода 2Д159 мм на участке теплотрассы от ТК-10 до ТК-1 по                                ул. Молодежная, от дома № 2а до дома № 1а по ул. Кузьминская пос. Северный Рудник, протяженностью 509,3 пог. м, с применением теплоизоляционного слоя в виде скорлуп из пенополиуретановых полуцилиндров толщиной 50 мм),
- реконструкция надземного трубопровода по ул. Ковалева, ул. Римского-Корсакова с применением современных теплоизоляционных материалов (выполнен монтаж теплоизоляции надземного трубопровода по ул. Ковалева,                  ул. Римского-Корсакова, протяженностью 4290 пог. м, с применением теплоизоляционного слоя в виде скорлуп из пенополиуретановых полуцилиндров толщиной 50 мм).

76,5% показателей достигли запланированного уровня.

57,1% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

96,2% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (13x10+2x9+2x7)/17 = 9,5
Км = 5
Кд = 10
Э = 0,4 x 9,5 + 0,3 x 5 + 0,3 x 10 = 3,8+1,5+3 = 8,3
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.
8 из 14 мероприятий выполнены в полном объеме.

Основные причины, которые негативно повлияли на выполнение 5 мероприятий программы в 2024 году.
1. В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка»:

- средства остались полностью невостребованными в связи с тем, что до настоящего времени АО СЗ «ДСК» не заключило соглашение с МКУ «Управление строительства г. Липецка» о предоставлении сервитута, 
- по решениям суда произведена выплата выкупной стоимости двум гражданам в рамках Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2023 годах. На строительство нового жилья для граждан, проживающих в аварийном доме по адресу: ул. 9 микрорайон д. 16 в 2024 году заключено 9 муниципальных контрактов с ООО СЗ «ЖБИ-Жилстрой» на приобретение 9 квартир (одна однокомнатная, пять двухкомнатных и три трехкомнатных) посредством участия в долевом строительстве. Оплата по контрактам произведена путем перечисления денежных средств на счета Эскроу. Передача квартир застройщиком, согласно муниципальным контрактам осуществляется в течении 6 месяцев с даты получения в установленном порядке разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, но не позднее 30 июня 2025 года.

2. В рамках основного мероприятия 4 подпрограммы 1                                                                                             «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» аукцион на приобретение двухкомнатной квартиры для Спиридоновых Д.Н. и Я.Н. трижды (в том числе в декабре 2024 года) не состоялся по причине отсутствия претендентов.
3. В рамках основного мероприятия 5 подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка» неполное освоение бюджетных средств вызвано следующим:
- в рамках заключенного годового муниципального контракта на содержание подъемной платформы, расположенной по адресу: г. Липецк,                      ул. Папина, д. 17, подъезд № 4 на сумму 36,9 тыс. рублей, произведена оплата за январь-август 2024 года в сумме 24,6 тыс. рублей. Однако в дальнейшем контракт был расторгнут в связи со смертью инвалида, который пользовался подъемной платформой,

- аукционы на устройство пандусов для приспособления жилых помещений и общего имущества МКД с учетом потребности инвалидов по 4 адресам в городе Липецке не состоялись по причине отсутствия заявок на участие,
- в части возмещения затрат по замене бытового газоиспользующего оборудования в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, в помещениях общего пользования многоквартирных домов поступила заявка от одного жителя города Липецка на сумму 18,6 тыс. рублей (при плане                          200,0 тыс. рублей), что объясняется заявительным характером данного мероприятия.

4. В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 2 «Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка, в том числе модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для электроснабжения потребителей, расположенных на территории садоводческих некоммерческих товариществ» низкое освоение бюджетных ассигнований связано с тем, что:
- в целях оплаты сервитута по объекту «Модернизация системы водоснабжения пос. Сырский Рудник г. Липецка» с ОАО «РЖД» и ООО «РВК-Липецк» не были оформлены соглашения о предоставлении сервитута и денежные средства остались полностью невостребованными;
- плата концедента в рамках реализации концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Липецка осуществляется в соответствии с графиком уплаты процентов и погашения основной суммы долга (оплата за IV квартал 2024 года осуществляется в I квартале 2025 года).
5. В рамках основного мероприятия 2 подпрограммы 2 «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры» сложилась экономия по результатам закупочных процедур.
4. В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 3 «Мероприятия по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения» неполное освоение бюджетных средств вызвано следующим:
- в части возмещения затрат по установке коллективных (общедомовых), индивидуальных и (или) общих (для коммунальных квартир) приборов учета, используемых воды, электрической энергии, тепловой энергии и газа в муниципальном жилищном фонде города Липецка средства остались полностью неосвоенными, поскольку мероприятие носит заявительный характер и в 2024 году обращений на возмещение указанных затрат от ресурсных организаций и жителей, проживающих в муниципальном жилищном фонде, не поступало. Кроме того, было направлено письмо в адрес департамента финансов (исх. № 9493-Д-01-от 0911.12.2024) с просьбой уменьшить ассигнования, предусмотренные департаменту жилищно-коммунального хозяйства на 2024 год на предоставление субсидии в сумме 110,0 тыс. рублей,
- в части реконструкции теплового комплекса СОК «Прометей» и строительства новой БМК средства полностью не освоены, в связи с отсутствием полномочий департамента по выполнению реконструкции данного объекта,
- в части реконструкции надземных трубопроводов по улицам Баумана, Ковалева, Римского-Корсакова, в пос. Северный Рудник по улицам Молодежная и Кузьминская) объем неизрасходованных бюджетных средств сложился ввиду экономии по торгам. Торги были проведены в конце 2024 года.
16. Муниципальная программа «Мой двор»
Ответственный исполнитель программы: департамент развития территории администрации города Липецка.
Цель программы: системное повышение качества и комфорта дворовых пространств и территорий города.

Задачи программы: 
- повышение комфортности проживания жителей путем благоустройства территорий города Липецка;
- вовлечение населения в процесс благоустройства и содержания дворовых территорий многоквартирных домов;
- снижение числа контейнерных площадок, находящихся в неудовлетворительном санитарном состоянии.
Мероприятия программы направлены на повышение качества и комфорта дворовых пространств и территорий города Липецка, создание благоприятных условий для здорового, активного отдыха жителей и развития детей, обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	539 113,0
	448 449,2
	83,2

	в том числе:

федеральный бюджет
	-
	-
	-

	областной бюджет
	113 934,6
	103 022,0
	90,4

	городской бюджет
	425 178,4
	345 427,2
	81,2

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. Выполнено благоустройство 61 дворовой территории города Липецка, в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» – 32 дворовые территории;
2. Разработаны проекты на водоотведение, а также схемы благоустройства дворовых территорий;

3. Выполнено обустройство игровых и спортивных площадок, парковок, пешеходных дорожек, установлены МАФы;

4. Проведены субботники с привлечением учащихся учреждений среднего профессионального и высшего образования (всего привлечено 388 студентов);
5. Организованы и проведены две общегородские конференции по итогам работы ТОС и СОС:
- конференция территориального общественного самоуправления в формате Форума «Клуб городского жителя»,
- итоговая конференция территориального общественного самоуправления (в формате итоговых территориальных встреч – 5 встреч).
100,0% показателей достигли запланированного уровня.

33,3% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

83,2% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (3x10)/3 = 10
Км = 0
Кд = 8
Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 0 + 0,3 x 8 = 4+0+2,4 = 6,4
В результате проведенной оценки муниципальная программа оценивается как малоэффективная.  

1 из 3 запланированных мероприятий выполнено в полном объеме.
В рамках основного мероприятия 1 «Реализация мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий города Липецка» низкое освоение денежных средств сложилось по следующим причинам:

- дополнительное финансирование работ по благоустройству дворовых территорий (городской бюджет) было доведено в сентябре 2024 года, 

- по 13 дворовым территориям работы проведены не в полном объеме в связи с погодными условиями (принято решение о переносе сроков проведения закупочных процедур на период март-апрель 2025 года, срок выполнения работ - с мая по июль 2025 года). Оплата будет произведена по факту выполненных работ.

В рамках основного мероприятия 4 региональный проект «Формирование комфортной городской среды» остаток областного софинансирования сформировался по причине экономии, образовавшейся в ходе проведения закупочных процедур, а также по причине расторжения контрактов в одностороннем порядке.
17. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городе Липецке»
Ответственный исполнитель программы: департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка.

Соисполнители программы:

- департамент образования администрации города Липецка;

- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;

- департамент культуры и туризма администрации города Липецка;

- департамент развития территории администрации города Липецка;

- департамент экономического развития администрации города Липецка;

- департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка.
Цель программы: сохранение и укрепление здоровья населения города Липецка, улучшение качества жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

Задачи программы: 

- мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечение граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья;

- формирование окружающей среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя;

- создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом.
Мероприятия программы направлены на решение вопросов формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний населения города Липецка.

Выделение денежных средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году не предусмотрено.

В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. В части создания и развития здоровьесберегающей среды на территории города Липецка проведены:

- массовая экологическая акция «Чистый Липецк: эстафета созидания», инициированная Ассамблеей родительской общественности (с участием школьников, их родителей и педагогов) в формате весенних и осенних марафонов чистоты, в ходе которой приведены в порядок свыше 60 участков городских территорий: парки, скверы, места отдыха и занятий спортом,

- экологические соревнования по раздельному сбору отходов «Чистые Игры» среди образовательных учреждений города Липецка, подведомственных департаменту образования (апрель – 436 участников, сентябрь – 566 участников),

- цикл мероприятий в рамках всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности»; 

2. В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды г. Липецка» благоустроены 3 объекта с элементами спортивной инфраструктуры (Зеленый остров. 3 этап, Сквер в районе ул. Полиграфическая, 22, Зона народного фитнеса в парке Молодежный);

3. С целью реализации информационной политики в сфере системы укрепления общественного здоровья жителей города:

- на Интернет-ресурсах департамента образования, департамента по физической культуре и спорту и подведомственных им учреждений созданы тематические разделы («Грипп – это опасно!», «Здоровый регион», «Организация питания», «Полезная информация (вкладки «Здоровье», «Подумай о здоровье сегодня», «Здоровые ритмы жизни»)», т.п.), на которых представлены материалы по вопросам пропаганды здорового образа жизни, профилактики распространения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, (памятки, плакаты, информация разного характера и направленности, актуальная статистика, полезные ссылки),

- созданы волонтерские группы для помощи в реализации мероприятий программы, в частности для реализации акции «Чистый Липецк: эстафета созидания» (зарегистрированы 82 волонтера в ИС «Добро.Ру» – педагоги, обучающиеся и взрослые участники, присоединившиеся к волонтерскому отряду ЭЦ «ЭкоСфера»),
- в средствах массовой информации опубликованы статьи, интервью с успешными спортсменами, обзоры спортивных событий, советы по тренировкам и здоровому питанию, которые помогают вдохновить и мотивировать людей на заботу о своем здоровье;

4. В целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников на рабочем месте реализованы следующие мероприятия: 

- семинары для работодателей с участием специалистов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики,

- заседания городской межведомственной комиссии по охране труда с участием организаций, внедривших корпоративные программы (на площадке АО «Липецкцемент» в рамках Всемирного дня охраны труда состоялся круглый стол «Безопасность труда – наш приоритет»),

- корпоративная программа «Навигатор здоровья» (при сотрудничестве с Центром общественного здоровья и медицинской профилактики, реализуют около 30 организаций города Липецка),

- с целью выявления факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в ряде организаций и предприятий проведены медицинские обследования специалистами центров здоровья (кампания по профилактике алкогольной и никотиновой зависимости, кампания по повышению двигательной активности, антистрессовая кампания, кампания по пропаганде правильного питания),

- организациями города Липецка проведены занятия по йоге, мастер-классы по гимнастике Цигун, производственные зарядки, спортивно-массовые мероприятия, занятия различными видами спорта,

- трудовые коллективы Липецкой области приняли участие в анкетировании для всесторонней оценки состояния здоровья работников на платформе atriya.gnicpm.ru, разработанной и внедренной ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России для методического сопровождения процесса реализации корпоративных программ укрепления здоровья работников;

5. В рамках совершенствования системы мер по повышению уровня знаний населения об основах здорового образа жизни и профилактики хронических заболеваний разработаны и проведены активные формы информирования и обучения детей, подростков и молодежи:

- реализованы мероприятия, направленные на развитие личности обучающихся, укрепление их психического и физического здоровья, приобщение несовершеннолетних к российским традиционным духовным ценностям, нравственным ориентирам, профилактику деструктивного поведения, в том числе профилактику употребления детьми наркотических средств, психотропных и других психоактивных веществ,

- в 64 общеобразовательных учреждениях реализована программа «Календарь профилактических недель», включающая профилактические недели: «Подросток и закон», «Будущее своими руками», «Свобода мнений», «Школа мудрого родителя», «Безопасные каникулы», «Единый день профилактики» (проведено 384 мероприятия),

- проведены массовые профилактические акции по информированию обучающихся и их родителей об актуальных аспектах здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний, посвященные Всемирному дню здоровья,

- проведены педагогические советы и совещания руководителей учреждений, подведомственных департаменту образования по вопросам организации здоровьесберегающей среды в образовательном процессе, использования в нем здоровьесберегающих технологий, сохранения и укрепления здоровья (включая психологическое) детей и взрослых, профилактики профессионального выгорания,

- в учреждениях, подведомственных департаменту по физической культуре и спорту на ежеквартальной основе проведены круглые столы, лекции, беседы, спортивные программы, игры, викторины и квесты антинаркотического характера (спортивно-игровая программа «Мы здоровью скажем – «Да!», спортивно-познавательная программа «Здоровое поколение», спортивная программа «Мы хотим жить!», физкультурно-оздоровительная программа «Здоровым быть стильно!», спортивный праздник «Спорт против наркотиков!», видео-лекция «Научись говорить наркотикам - НЕТ!», познавательная викторина «Здоровый спорт – жизнь без забот», познавательно-игровая программа «Спорт для устойчивых», информационный квест по противодействию наркотикам «Life контроль», беседа об употреблении наркотиков «Даже не пробуй!», лекции на темы «Профилактика ВИЧ-инфекции», «Поговорим о главном», «Антидопинг», «Наркотики - путь в никуда», диспут «Свой путь мы выбираем сами», ознакомительная беседа о борьбе с распространением ВИЧ-инфекции и наркомании, беседа на тему «Профилактика зависимости от психоактивных веществ», в рамках проекта «Школа ТОС» организован семинар «Здоровье и безопасность»);

6. В рамках комплекса мероприятий по ограничению употребления алкоголя и табака жителями города Липецка в 52 школах реализована городская профилактическая программа «Соревнование классов здоровья» для учащихся 6-7 классов (более 3500 тыс. участников),

7. С целью мотивации населения к увеличению физической активности проведен комплекс мероприятий:

- городской этап спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений, включающий соревнования по шахматам, баскетболу, мини-футболу, волейболу, плаванию, лыжным гонкам, легкой атлетике, Президентским спортивным играм, Президентским состязаниям (более 5000 участников),

- соревнования и фестивали физкультурно-спортивной направленности («Умею плавать», «Шахматный всеобуч», «Трофи-Про», «Движение – это жизнь!», фестиваль фитнес-аэробики),

- осуществлена деятельность 146 спортивных секций на базе 44 образовательных учреждений (4428 школьников),

- с целью максимального приобщения школьников к здоровому образу жизни на базе общеобразовательных учреждений действовали около 200 школьных спортивных секций, на бесплатной основе, 

- проведены традиционные городские мероприятия (семейная спартакиада «Мама, папа, я – спортивная семья» (200 человек), спартакиада «Быстрее, выше, сильнее» (250 человек)),

- на высоком организационном уровне проведена Всероссийская массовая гонка «Лыжня России», в которой приняли участие более 5000 человек, Велопарад, VI Липецкий полумарафон (с охватом более 7000 человек), Благотворительный Рождественский забег, Плоггинг-забег, посвященный международному «Дню Земли», «Усатый Заплыв» на Сапах, Добрый кросс, «Липецкий Триатлон». Зеленый остров 113, 

- реализован уникальный проект «Мультиспортивная детская лига Липецкой области», который охватил более 400 детей в возрасте от 6 до 13 лет (в рамках данного проекта проведены соревнования по плаванию, лыжным гонкам, бадминтону, дуатлону, спортивному туризму, велосипедному спорту и боулингу), а также проект «Мультиспортивная семейная лига Липецкой области» с участием семей из 3, 4 и 5 человек (в рамках проекта проведены соревнования по легкой атлетике, дартсу и спортивному ориентированию),

- проведены соревнования дворовых команд, организован тренировочный процесс, с использованием современного оборудования, для подготовки детей и подростков к участию в городской Спартакиаде по месту жительства по 9 видам спорта (мини-футбол, шашки, пионербол, дартс, стритбол, настольный теннис, выполнение нормативов ГТО, лапта, городошный спорт),

- в МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» организовано и проведено 96 мероприятий, направленных на развитие дворовых видов спорта, что позволило привлечь более 6000 участников,

- в целях пропаганды ЗОЖ, массового спорта и активного досуга в летний период реализован межведомственный проект «Всей семьей во двор» (организованы и проведены 9 мероприятий, участниками которых стали более 350 человек), 

- организованы и проведены спортивные программы во дворах: «Любимые дворовые игры» (ул. Титова,7/5), «Чемпионы двора» (ул. Писарева, 12а), «Быть здоровым – хорошо» (ул. Фрунзе), «Городки» (ул. Шубина, 17), «Веселый мяч» (Папина, 23,2); турниры: «Шашки» (Космонавтов, 48), «Дворовый футбол» (ул. Моршанская,7), «Играем в бадминтон!» (Проспект Победы, 100), «Точно в цель» (Папина, 31б),

- в целях совершенствования физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства, создания условий для систематических занятий физической культурой и спортом, доступных для всех категорий населения города Липецка, под руководством профессиональных инструкторов, реализован физкультурно-оздоровительный проект «Липецк в спорте», включающий более 20 физкультурно-оздоровительных направлений, которые еженедельно посещают более 800 человек; 
8. В рамках мероприятий, направленных на обеспечение возможности здорового питания и повышения приверженности принципам здорового питания:
-   департаментом образования разработано новое меню для детских садов с целью приближения выполнения норм питания к нормам СанПиН (в результате в рационе дошкольников появились блюда из творога и яиц (запеканка, пудинг с изюмом, омлет, кисломолочные продукты)), и 10 примерных двухнедельных меню для одно-, двух- и трехразового питания учащихся школ (по возрастным категориям и режимам обучения (для 1 и 2 смен)),         

- в целях контроля за качеством пищи во всех ОУ организован отбор суточной пробы от каждой партии приготовленных блюд, которые хранятся в течение 48 часов,

- бракеражной комиссией перед подачей блюд проведена дегустация, результаты которой занесены в соответствующий журнал,

- образовательными учреждениями, представителями Липецкого городского Совета депутатов, Общественной палаты города Липецка, родительской общественности, а также специалистами департамента образования осуществлен контроль за организацией питания,

- на сайтах учреждений созданы тематические разделы «Организация питания», содержащие информацию о меню, а также полезные сведения о принципах здорового питания, 

- для родителей учащихся проведены дни дегустации школьных завтраков и обедов, а также оценка организации питания в школах через систему QR-кодов,

- в целях создания эффективной системы организации безопасного и полноценного питания школьников разработан и утвержден (приказ департамента образования от 19.07.2024 № 1161) Проект системы образования г. Липецка «Здоровое питание – здоровый ребенок (2024 - 2026 гг.)», на основе модульной образовательной программы «Разговор о правильном питании», разработанной специалистами Института возрастной физиологи Российской академии образования (программа реализуется в 1 – 6 классах, количество участников – 31577 человек, в школы города осуществлена бесплатная поставка более 20000 комплектов программы для повышения эффективности ее реализации);

9. В рамках мероприятий, направленных на сохранение репродуктивного здоровья среди подростков и молодежи, в общеобразовательных учреждениях города проведены информационные мероприятия, направленные на профилактику инфекций, передающихся половым путем, сохранение репродуктивного здоровья обучающихся (с привлечением представителей системы здравоохранения).

87,5% показателей достигли запланированного уровня.

100% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

100% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (6x10+1x7)/7 = 9,6
Км = 10

Кд = 10

Э = 0,4 x 9,6 + 0,3 x 10 + 0,3 x 10 = 3,8+3+3 = 9,8
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.
И.о. председателя департамента 

экономического развития

администрации города Липецка
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