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Сводный доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Липецка по итогам 2025 года

Оценка эффективности муниципальных программ проводилась согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Липецка, утвержденному постановлением администрации города Липецка от 31.07.2013 года № 1795 (далее - Порядок).
Реализация муниципальных программ города Липецка направлена на достижение приоритетных целей и решение задач социально-экономического развития города, установленных в Стратегии социально-экономического развития города Липецка до 2035 года с учетом Указов Президента Российской Федерации и приоритетных задач социально-экономического развития Российской Федерации. 

Основной стратегической целью города является устойчивый рост качества жизни населения. Основная стратегическая цель реализуется через достижение стратегических целей.

Стратегическая цель 1. Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи.

Стратегическая цель 2. Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

Стратегическая цель 3. Комфортная и безопасная среда для жизни.

Стратегическая цель 4. Экологическое благополучие.

Стратегическая цель 5. Устойчивая и динамичная экономика.

Стратегическая цель 6. Технологическое лидерство.

Стратегическая цель 7. Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Муниципальные программы разработаны в соответствии с Перечнем муниципальных программ города Липецка, утвержденным постановлением администрации города Липецка от 14 июля 2016 года № 1241 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Липецка», которым определены структурные подразделения администрации города Липецка, ответственные за разработку и реализацию соответствующих муниципальных программ и основные направления их реализации, соответствующие стратегическим целям.

В 2025 году в городе Липецке действовали 17 муниципальных программ, направленные на реализацию основных направлений деятельности муниципалитета. 
5 муниципальных программ были направлены на решение проблем в социальной сфере, 9 – в сфере городского хозяйства, 3 – на развитие прочих сфер. 

На реализацию программ было запланировано 26 986,9 млн. рублей, в том числе:

· за счет средств городского бюджета – 12 037,6 млн. рублей;

· за счет средств областного бюджета – 11 972,6 млн. рублей;

· за счет средств федерального бюджета – 1 889,8 млн. рублей;

· за счет средств внебюджетных источников – 1 086,9 млн. рублей.

Фактическое исполнение составило 26 337,3 млн. рублей, в том числе:

· за счет средств городского бюджета – 11 436,1 млн. рублей;

· за счет средств областного бюджета – 11 927,6 млн. рублей;

· за счет средств федерального бюджета – 1 888,5 млн. рублей;

· за счет средств внебюджетных источников – 1 085,1 млн. рублей.

Фактическое выполнение составило 97,6% от запланированного объема финансирования в рамках реализации муниципальных программ.

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ основана на расчете критериев количественных оценок эффективности реализации муниципальных программ.

Степень соответствия программы каждому критерию оценивается по балльной шкале. Каждый критерий имеет свой весовой коэффициент в общей оценке эффективности.

Оценка производилась в три этапа: 
1. На первом этапе оценивалась результативность программы, посредством расчета достижения целевыми индикаторами и показателями задач запланированных значений. 
2. На втором этапе оценивалось выполнение мероприятий, предусмотренных программой.

3. На третьем этапе оценивалась полнота использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы.

Расчет итоговой оценки эффективности реализации муниципальных программ производится на основании балльных значений критериев и их весовых коэффициентов.
На основании итоговой оценки делается вывод об эффективности реализации муниципальной программы:

- если итоговая оценка составляет девять баллов и более – муниципальная программа реализуется эффективно;

- если итоговая оценка составляет семь баллов и более, но менее девяти баллов – эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная;

- если итоговая оценка составляет пять баллов и более, но менее семи баллов – муниципальная программа является малоэффективной;

- если итоговая оценка составляет менее пяти баллов – муниципальная программа реализуется неэффективно.
Итоги проведенной оценки эффективности:

1. Эффективными признаны 11 муниципальных программ (64,7% от общего числа).
Муниципальные программы:

1). «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка»;

2). «Липецк – мы вместе!»;

3). «Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан»;

4). «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка»;

5). «Благоустройство территории города Липецка»;

6). «Развитие экономического потенциала города Липецка»;
7). «Развитие образования города Липецка»;

8). «Развитие культуры и туризма в городе Липецке»;
9). «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности на территории города Липецка»;

10). «Укрепление общественного здоровья в городе Липецке»;
11). «Мой двор».
2. Эффективность реализации 5 муниципальных программ (29,4% от общего числа) оценена как умеренная. 

Муниципальные программы:

1). «Охрана окружающей среды города Липецка»;
2). «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке»;

3). «Развитие муниципальной службы в городе Липецке»;
4). «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»;
5). «Градостроительная деятельность на территории города Липецка».
3. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Липецка» оценена как малоэффективная.

К числу ответственных исполнителей, подготовивших наиболее качественные годовые отчеты и доклады о ходе реализации муниципальных программ, соответствующие установленным требованиям, относятся:

· департамент финансов администрации города Липецка;
· департамент образования администрации города Липецка;
· департамент экономического развития администрации города Липецка.
При анализе отчетных данных, представленных ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ города Липецка в адрес департамента экономического развития, выявлены следующие несоответствия:

1) отсутствуют или некорректно даны пояснения:
· о причинах неполного освоения средств федерального, областного и городского бюджетов;

· о причинах не достижения или значительного перевыполнения (свыше 200% от плана) плановых значений индикаторов и показателей задач муниципальных программ;
2) несоответствие ряда представленных докладов о ходе реализации муниципальных программ требованиям п. 4.8. Порядка;

3) предоставление отчетов с нарушением установленных сроков;
4) существенное перевыполнение или невыполнение плановых значений индикаторов и показателей задач муниципальных программ, что говорит о недостаточно проработанном планировании.

Вследствие ограниченности доходной части бюджета при формировании параметров финансирования по отдельным полномочиям главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС) в 2025 году было произведено сокращение лимитов. Текущие параметры бюджета не позволяют в полной мере обеспечить финансовыми ресурсами ряд приоритетных направлений муниципальных программ. Перспективы полноценной реализации основных мероприятий, а также достижение целевых индикаторов и показателей задач муниципальных программ города Липецка напрямую зависят от возможности обеспечения дополнительного (достаточного) финансирования соответствующих направлений.

Ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо принять меры по повышению качества отчетных данных, обратить особое внимание на полноту, своевременность и достоверность отчетной информации, качественное планирование значений целевых индикаторов и показателей задач, а также соотношение доли выполненных мероприятий и среднеарифметической степени достижения показателей программ.

Ниже приведена подробная информация по итогам исполнения и оценке эффективности каждой муниципальной программы, а также дана оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ города Липецка.
1. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Липецка»
Ответственный исполнитель программы: администрация города Липецка.
Соисполнители программы:
- департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка;
- управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка;

- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;
- департамент развития территории администрации города Липецка;
- департамент транспорта администрации города Липецка;

- департамент образования администрации города Липецка;

- департамент культуры и туризма администрации города Липецка;

- департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка;

- департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка.

Цель программы: улучшение экологической обстановки города Липецка.
Задача программы: снижение уровня антропогенного воздействия на окружающую среду.
Мероприятия программы направлены на стабилизацию состояния атмосферного воздуха, снижение нагрузки на окружающую среду от антропогенной деятельности, обустройство обособленных водоемов (прудов), сохранение уникальных природных комплексов, повышение экологической грамотности населения.

	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	393 216,3
	288 479,8
	73,4

	в том числе:

федеральный бюджет
	-
	-
	-

	областной бюджет
	2 535,3
	2 535,3
	100

	городской бюджет
	390 681,0
	285 944,5
	73,2

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
1. Проведены работы по наблюдению за водными объектами, находящимися в муниципальной собственности (определение морфометрических особенностей 6 прудов);
2. Выполнено благоустройство территории у пруда в районе ул. Земная (снос деревьев и окос территории, а также сбор мусора с поверхности пруда);
3. Разработана проектно-сметная документация по реабилитации и благоустройству пруда в районе ЛТЗ;

4. Оплачен земельный налог на земельный участок, прилегающий к водоему «Кирпичный»;
5. В рамках мероприятий по утилизации ртутьсодержащих отходов структурными подразделениями администрации города Липецка ртутьсодержащие отходы, образовавшиеся от их хозяйственной деятельности, переданы на утилизацию ФГПУ «Федеральный экологический оператор»;

6. Выполнены работы по мониторингу полигона ТБО «Венера»;
7. Закуплены 46 контейнеров для раздельной сортировки отходов и 38 бункеров для накопления мусора;
8. В рамках 3 этапа биологической рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления на полигоне «Венера», выполнены работы по внесению удобрений, выкашиванию травы, поливу посевов трав водой;
9. Проведены работы по биологической рекультивации полигона «Орлиный лог» (внесение удобрений, боронование, выкашивание травы, полив посевов трав водой); 
10. Выполнены работы в рамках мероприятий по переработке, утилизации и захоронению строительных отходов с учетом ликвидации горной выработки месторождения строительного песка на полигоне «Орлиный Лог» (плановая и высотная привязка, строительство водозадерживающего вала, валка деревьев и срезка кустарника);

11. Проведен экологический мониторинг состояния почвы, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха на полигоне «Орлиный лог»;
12. Оплачен земельный налог по полигону ТБО «Венера»;
13. Выполнены работы по сбору и транспортировке накопленных отходов илового осадка очистных сооружений МУП «ЛиСА» (с территории цеха, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Краснозаводская, вл. 4А), образовавшегося до заключения Концессионного соглашения от 12.04.2023 года с ООО «РВК-Липецк»;
14. Подготовлены документы для осуществления процедуры по постановке на кадастровый учет территории ООПТ «Особо охраняемый природный объект «Бархат амурский у Евдокиевской церкви»;

15. Высажены 15 крупномерных саженцев можжевельника колоновидного и 13 саженцев ивы «Матсудана» на ООПТ местного значения «Городская рекреационная зона «Парк «Быханов сад» с последующим уходом в течении года;
16. В рамках экологического просвещения населения города Липецка в сфере охраны окружающей среды проведены:
- Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух» (для оформления площадки старта акции закуплены баннеры, виндеры и флажки),

- акция «Осенние берега», в которой приняли участие более 300 человек (проводится в виде субботников по уборке прибрежных зон территорий города Липецка),
-  акция «Сделаем город чище» (проводится в виде субботников по уборке территорий города Липецка,
- городской фестиваль «Цветущий Липецк» (крупнейший в области озеленения, благоустройства, садово-паркового искусства, цветоводства и флористики, собрал на территории парка «Быханов сад» более 150 участников и 3000 гостей),
- городская благотворительная акция по сбору пластика и макулатуры «Новогоднее чудо», в которой приняли участие более 50 учреждений и организаций, а также более 1000 жителей города Липецка (собрано и отправлено на вторичную переработку 2 тонны пластика и 7 тонн макулатуры);
17. Выполнены работы по содержанию и восстановлению зеленого фонда города Липецка, а именно:
– вырезка дикорастущей поросли на площади 78,32 тыс. кв. м,
– уборка опавшей листвы на площади 30,0 тыс. кв. м,
– косьба газонов на площади 10 187,5 тыс. кв. м,
– уборка дорожек в скверах и бульварах на площади 4 643,0 тыс. кв. м (зима), 

– уборка дорожек в скверах и бульварах на площади 32 375,0 тыс. кв. м (лето),
– сбор бумаг и случайного мусора на площади 551 452,1 тыс. кв. м, 

– очистка урн от мусора (146 847 шт.),
– снос и санитарная обрезка зеленых насаждений (5 433 шт.), 
– корчевка пней (225 шт.),
– посадка однолетних цветов на площади 8 692,04 кв. м,
– посадка многолетних цветов на площади 230 кв. м,
– посадка луковичных цветов на площади – 1 319 кв. м,
– посадка деревьев европейской селекции (50 шт.) и стандартных пород (400 шт.),
– посадка кустарников (200 шт.),
– устройство цветника на площади (1 100 кв. м).

77,8% показателей достигли запланированного уровня.

80% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

73,4% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (7x10+1x7+1x0)/9 = 8,6
Км = 7
Кд = 5
Э = 0,4 x 8,6 + 0,3 x 5 + 0,3 x 7 = 3,4+1,5+2,1 = 7,0
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.
4 из 5 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 3 «Обращение с отходами» был заключен муниципальный контракт на оказание комплексной услуги по обращению с отходами, включающей сбор, транспортирование и обезвреживание отходов илового осадка очистных сооружений МУП «ЛиСА» (территория цеха, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Краснозаводская, вл. 4А), образовавшегося до заключения Концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Липецка от 12.04.2023 года с ООО «РВК-Липецк». 

В 2025 году работы по сбору и транспортировке илового осадка выполнены в полном объеме, обезвреживание илового осадка ввиду погодных условий не выполнено (влажность осадка составила 85% при норме 60%). Завершение работ по муниципальному контракту планируется до 01.06.2026 года.

Деятельность ответственного исполнителя в части управления реализацией муниципальной программы оценивается положительно. За отчетный период было подготовлено 5 изменений в муниципальную программу, своевременно и полно в ФИС ГАС «Управление» размещен отчет по муниципальной программе за 2024 год. 

Ответственному исполнителю рекомендовано обратить внимание на степень достижения показателя «Доля отходов первого класса опасности, исключенных из общего потока ТБО», значения которого существенно снизились в 2023 - 2025 годах.

В соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по формированию индекса качества городской среды рекомендуется увеличивать площадь посадки многолетних цветов, на текущий момент наблюдается существенное преобладание посадки однолетних цветов. 
С учетом вышеизложенного, рекомендуем при формировании бюджета города на 2027 год и плановые периоды 2028 и 2029 годов ответственному исполнителю в качестве приоритетного выделить вопрос, касающийся компенсационной высадки (озеленения), а также посадки многолетних цветов. 
Информация о ходе реализации муниципальной программы должна быть предоставлена в виде отдельного документа (доклада) и иметь соответствующую структуру, в соответствии с п. 4.8. Порядка. За отчетный период ответственным исполнителем данной муниципальной программы предоставлена информация, не отвечающая требованиям п. 4.8. Порядка.
2. Муниципальная программа «Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан»

Ответственный исполнитель программы: администрация города Липецка.
Цель программы: эффективное обеспечение безопасности территорий и жизнедеятельности населения города Липецка.
Задачи программы:

- обеспечение мероприятий по гражданской обороне, эффективному предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обеспечение соответствия водных объектов, пригодных для купания, требованиям, предъявляемым к водным объектам для массового отдыха населения, туризма и спорта;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время воды из источников наружного водоснабжения.
Мероприятия программы направлены на обеспечение безопасности населения и территории города Липецка при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мер первичной пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, организация работы АПК «Безопасный город».
	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	131 881,2
	129 826,0
	98,4

	в том числе:

федеральный бюджет
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-

	городской бюджет
	131 881,2
	129 826,0
	98,4

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. Выполнены ремонтно-восстановительные работы в 6 защитных сооружениях гражданской обороны г. Липецка по следующим адресам:                       ул. Ленинградская д. 1, ул. Краснозаводская д. 3, ул. Ильича д. 16,                               ул. Краснозаводская д. 7, ул. Коммунистическая д. 11, ул. 6-й Гвардейской Дивизии д. 3;

2. Отделом единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) осуществлено оповещение населения и дежурно-диспетчерских служб города при получении прогноза о неблагоприятных метеорологических условиях (информация направлена в 76 структурных подразделений администрации города и организаций жизнеобеспечения, а также в 12 региональных СМИ);

3. Проведено 18 тренировок с отделом ЕДДС под руководством ЦУКС ГУ МЧС России по Липецкой области, 5 тренировок под руководством ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве, 243 тренировки организовано руководством отдела ЕДДС МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций г. Липецка»;

4. Работниками аварийно-спасательного отряда (далее – АСО) за период летнего (купального) сезона проведен 1041 рейд, более 7000 человек проинструктированы, розданы более 9159 памяток о порядке поведения на воде, в зимний период работниками АСО установлены 95 знаков «Выход на лед запрещен»;

5. Усилена работа мобильной патрульной группы АСО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка» в тех местах, где произошли происшествия в 2023-2025 годах:

- розданы памятки, 

- проведены беседы и доведена информации с громкоговорящей аппаратуры, установленной на автомобилях, 

- в средствах массовой информации за летний период размещены более 70 статей о правилах поведения на водоемах города, 

- в мае-июне 2025 года с учащимися средних образовательных учреждений в рамках акции «Безопасные каникулы» проведены 2442 тематических занятия и классных часа по правилам поведения у водоемов, а также лекции и беседы с родителями учащихся;
6. Организованы и проведены 53 заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города, 2 заседания комиссии по поддержанию устойчивого функционирования экономики и 4 заседания эвакуационной комиссии города Липецка;

7. Проведена проверка 93 сборных эвакуационных пунктов и 9 пунктов временного размещения пострадавшего населения с оценкой готовности к приему пострадавшего населения;

8. Выполнено консультирование 896 должностных лиц и специалистов организаций в области гражданской обороны (далее – ГО), защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС);

9. Проведено курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС руководителей организаций и работников ГО, должностных лиц, уполномоченных по защите населения и территории от ЧС, должностных лиц координационных органов управления и органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководителей, заместителей руководителей нештатных формирований ГО, нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, должностных лиц, осуществляющих обучение в области ГО и защиты от ЧС (432 человека).

10. Организовано проведение курсового обучения и инструктажей 1511 специалистов, входящих в состав спасательных служб и формирований ГО организаций;
11. Осуществлены консультации 4150 человек неработающего населения;
12. Проведены 4 инструкторско-методических занятия с инструкторами (консультантами) учебно-консультационных пунктов ГО;
13. Организовано проведение 481 мероприятия с учащимися общеобразовательных организаций, детьми всех возрастных групп по обеспечению безопасности при угрозе или возникновении ЧС (открытые уроки, викторины, конкурсы, круглые столы, классные часы);
14. В рамках реализации Плана основных мероприятий Липецкой области в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах проведены:
- 4 тренировки с организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты,

- 2 тактико-специальных учения на потенциально-опасных объектах,

- 1 штабная тренировка со спасательной службой ГО,

- 2 штабные тренировки с муниципальной организацией города по выполнению мероприятий по ГО,

- 1 тренировка с учреждениями территориальной подсети сети наблюдения и лабораторного контроля ГО и защиты населения Липецкой области,

- 1 тренировка по выполнению мероприятий по управлению и восстановлению единой сети электросвязи Российской Федерации и сети почтовой связи при угрозе возникновения и при возникновении ЧС;

15. Успешно отработаны все задачи по защите населения во всероссийских штабных тренировках по темам:

- «Организация и ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации»,

- «Действия органов управления по защите населения и территории муниципальных районов (городских округов) Липецкой области при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками»,

- «Действия органов управления по защите населения и территории муниципальных районов (городских округов) Липецкой области при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами»,

- «Действия органов управления по защите населения и территории муниципальных районов (городских, муниципальных округов) Липецкой области при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах ЖКХ»,

- «Организация действий спасательной службы при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Организация мероприятий по переводу спасательной службы на работу в условиях военного времени»;

16. С силами постоянной готовности Липецкого городского звена Территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) проведены 2 тактико-специальных учения по теме: «Организация и проведение аварийно-восстановительных работ, аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации ЧС природного и (или) техногенного характера»;

17. Организовано проведение двух этапов смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны;

18. В летний период (июнь-август 2025 года) осуществлялось обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах города Липецка (городские пляжи): центральный пляж, пляж района Свободный Сокол, пляж района НЛМК, пляж района ЛТЗ, и в зоне отдыха у воды на набережной реки Воронеж, спасательный пост у воды в районе Силикатных озер г. Липецка;

19. Закуплены и установлены знаки «Запрет на купание», «Запрет выхода на лед», «Выход на лед запрещен», «Правила безопасности на воде» в целях обеспечения безопасности жизни людей;

20. Проведены работы по совершенствованию и поддержанию в работоспособном состоянии системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» и комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), оплачены услуги связи VPN-сети для системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город»;

21. В 45 образовательных учреждениях города Липецка проведены работы по сопряжению их объектовых систем оповещения с муниципальной автоматизированной системой централизованного оповещения (далее - МАСЦО);

22. Выполнены работы по развитию МАСЦО и установлены точки оповещения по следующим адресам города Липецка: ул. Волгоградская, 4 (СОШ №31), ул. Космонавтов, 11Б (СОШ №47), проспект Победы, 69А (Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова), ул. Первомайская, 58 (СОШ №2), микрорайон «Елецкий» (поликлиника №3), микрорайон «Взлетный» (школа имени К.Э. Циолковского), ул. Прокатная, 5 (СОШ №4), микрорайон «Матырский», переулок Виноградный, 16 (Грязинская ЦРБ);
23. Приобретена станция контроля уровня воды «Эмерсит»;
24. Приобретены информационные листовки (буклеты) на тему пожарной безопасности (12 000 шт.) для размещения в жилых помещениях.

90,9% показателей достигли запланированного уровня.

100,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

98,4% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (10x10+1x7)/11 = 9,7
Км = 10

Кд = 10

Э = 0,4 x 9,7 + 0,3 x 10 + 0,3 x 10 = 3.9 +3+3 = 9,9
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.
Деятельность ответственного исполнителя в части управления реализацией муниципальной программы оценивается положительно. За отчетный период было подготовлено 4 изменения в муниципальную программу, своевременно и полно в ФИС ГАС «Управление» размещен отчет по муниципальной программе за 2024 год. 

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке»

Ответственный исполнитель программы: департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка.
Соисполнители программы: 
- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;

- департамент экономического развития администрации города Липецка.
Цель программы: создание условий и обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для укрепления здоровья населения, обеспечение развития спорта, развитие спортивной инфраструктуры.

Задачи программы:
- повышение качества и доступности муниципальных услуг (работ), выполняемых муниципальными спортивными сооружениями, школами;
- содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех категорий и групп населения, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва (осуществление спортивной подготовки);
- совершенствование механизмов управления развитием отрасли физической культуры и спорта.
Мероприятия программы направлены на обеспечение условий для развития на территории города Липецка физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для всех групп населения, повышение доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и маломобильных групп населения, строительство и реконструкцию объектов в сфере физической культуры и спорта, развитие и укрепление материально-технической спортивной базы муниципальных спортивных сооружений, школ.
	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	905 892,8
	853 856,0
	94,3

	в том числе:

федеральный бюджет
	-
	-
	-

	областной бюджет
	6 752,1
	6 751,4
	100

	городской бюджет
	794 215,3
	742 179,2
	93,4

	внебюджетные источники
	104 925,4
	104 925,4
	100


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
1. Организовано участие спортсменов в официальных спортивных соревнованиях и проведены тренировочные мероприятия по подготовке к официальным спортивным соревнованиям;

2. Выполнено содержание и командирование молодежной хоккейной команды (МХК);

3. Проведены мероприятия по благоустройству и уборке территорий в МАОУ ДО «СШ №11»; 

4. Осуществлены инвестиционные и эксплуатационные платежи в рамках заключенного концессионного соглашения о строительстве спортивного зала со встроенными вспомогательными помещениями по адресу: г. Липецк,                                ул. Моршанская, д. 22а, заключенного между администрацией города Липецка и ООО «Футбольная академия «ЛКС»;

5. Проведены социокультурные, спортивно-оздоровительные мероприятия для инвалидов и других маломобильных групп населения, а именно: спортивно-праздничное мероприятие по месту жительства «Творите добро!», посвященное Международному дню инвалида, соревнования по футболу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и соревнования по рыболовному спорту среди спортсменов-инвалидов;
6. В рамках развития и укрепления материально-технической спортивной базы муниципальных спортивных сооружений и школ (городской бюджет), а также с целью обеспечения уровня финансирования организаций, входящих в систему спортивной подготовки:

- проведен капитальный ремонт объектов недвижимого имущества (в части выполнения наказов избирателей (дотация)) в МАОУДО «СШ№11», МАУ «Спортивный город», МАУ ФОК «Пламя»,

- приобретено и поставлено спортивное оборудование, инвентарь и экипировка для спортсменов в учреждения: МБОУДО «СШ №1», МБОУДО «СШ № 2», МАОУДО СШ №3 «Лидер», МБОУДО «СШ №4», МБОУДО «СШ №6», МБОУДО «СШ №7», МБОУДО «СШ №8 «Юность»», МБОУДО «СШ №11», МБОУДО «СШ №12», МБУ СК «Сокол», МАУ ФОК «Пламя», МАУ «Спортивный город», МБОУДО «СШОР №9»;
7. В рамках строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Сселки в г. Липецке» проведены расчеты по договорам на технологическое присоединение объекта к сетям газоснабжения и водоснабжения, а также за вынос сетей газоснабжения с территории построенного объекта;
8. В части строительства площадки для создания модульного спортивного сооружения на территории МБОУ СОШ № 47, расположенной по адресу:                 г. Липецк, ул. Космонавтов, 11Б, выполнено проектирование объекта;
9. В рамках строительства площадки для создания модульного спортивного сооружения, расположенного по адресу: ул. Ударников, 15, выполнены работы по техническому присоединению объекта к сетям водоснабжения и водоотведения; 
10. Приобретены призы, грамоты и медали, оплачены услуги судейства на спортивных соревнованиях;

11. 2586 спортсменов спортивных школ приняли участие в официальных соревнованиях – чемпионатах мира, первенствах Центрального Федерального округа, первенствах России в разных возрастных группах, во Всероссийских соревнованиях, а также различных турнирах и матчевых встречах;
12. Липецким спортсменам присвоено 2562 спортивных разряда, из которых 1718 подтвердили свой уровень, 479 спортсменов включены в состав сборных команд Липецкой области для участия в соревнованиях по различным видам спорта;
13. Проведено 241 мероприятие, из которых – 145 официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и 96 мероприятий по месту жительства;
14. На высоком организационном уровне проведены:

- ежегодная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», в которой приняли участие более 3000 человек,
- велопарад (2500 человек), 

- легкоатлетическая эстафета (1200 участников), 

- турнир по хоккею «Время Героев» (1800 зрителей), 

- первенство по фигурному катанию на коньках, 

- соревнования по лыжным гонкам, велоспорту, плаванию, волейболу, греко-римской борьбе, спортивной и художественной гимнастике, шахматам, тяжелой атлетике, спортивному туризму, пауэрлифтингу;
15. Проведен фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд;

16. Совместно с федерациями по видам спорта проведены соревнования по горнолыжному, танцевальному спорту, бадминтону, мини-футболу, рыболовному и парусному спорту, чемпионат и первенство по фитнес-аэробике, фестиваль воркаута;

17. В новом формате (с презентацией работы спортивных школ) проведен спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника (более 500 человек - любителей активного образа жизни, физической культуры и спорта);

18. В рамках Всероссийского дня бега проведены «Кросс нации» и «День ходьбы» (общее количество участников - более 3000 человек);
19. Проведены два межведомственных проекта «Мультиспортивная детская лига Липецкой области» (два сезона) и «Мультиспортивная семейная лига Липецкой области»;

20. Реализован физкультурно-оздоровительный проект «Липецк в спорте» (20 физкультурно-оздоровительных направлений, более 500 человек посещают еженедельно);
21. Проведены более 38 мероприятий в рамках «Декады спорта и здоровья»;
22. Продолжена работа по проведению комплексных мероприятий – городских Спартакиад с общим охватом более 10 тыс. человек (среди учащихся общеобразовательных учреждений, трудовых коллективов города Липецка, по месту жительства среди детей и подростков, среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
80,0% показателей достигли запланированного уровня.

62,5% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

94,3% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (8x10+1x5+1x9)/10 = 9,4
Км = 5
Кд = 8
Э = 0,4 x 9,4 + 0,3 x 5 + 0,3 x 8 = 3,8+1,5+2,4 = 7,7
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.

5 из 8 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 2 подпрограммы 1 «Агитационно-пропагандистское и методическое обеспечение развития системы физической культуры и спорта в городе Липецке» низкое освоение бюджетных средств сложилось в связи с экономией бюджетных средств на проведение социокультурных, спортивно-оздоровительных мероприятий для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также мероприятий в целях развития физической культуры и спорта среди населения.
В рамках основного мероприятия 4 подпрограммы 1 «Совершенствование инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта путем строительства и реконструкции» неполное освоение денежных средств вызвано следующими причинами:
- по объекту «Строительство площадки для создания модульного спортивного сооружения на территории МБОУ СОШ № 47, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, 11Б» подрядная организация ООО «РЕАЛ-МАКС» не завершила в установленный муниципальным контрактом срок работы по строительству площадки для создания модульного спортивного сооружения;

- по объекту «Реконструкция здания спортивной школы №11, расположенного по ул. Терешковой, 13» средства, предусмотренные для оплаты выполненных в 2024 году работ по геомониторингу, остались невостребованными;
- в части реализации права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) при осуществлении капитальных вложений денежные средства были предусмотрены Решением Липецкого городского Совета депутатов от 26.08.2025 № 1001 в рамках строительства площадки для создания модульного спортивного сооружения на территории МБОУ СОШ № 47, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, 11Б. В связи с изменением участка прокладки теплотрассы отпала необходимость в оформлении сервитута, соответственно, средства остались невостребованные. 
В рамках основного мероприятия 8 подпрограммы 1 «Мероприятия, направленные на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок», не освоение бюджетных средств произошло в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядчиком. Окончание работ по монтажу оборудования для создания «умных» спортивных площадок запланировано на февраль 2026 года.
Деятельность ответственного исполнителя в части управления реализацией муниципальной программы оценивается удовлетворительно. За отчетный период было подготовлено 4 изменения в муниципальную программу, своевременно и полно в ФИС ГАС «Управление» размещен отчет по муниципальной программе за 2024 год. 

Информация о ходе реализации муниципальной программы должна быть предоставлена в виде отдельного документа (доклада) и иметь соответствующую структуру, в соответствии с п. 4.8. Порядка. За отчетный период ответственным исполнителем данной муниципальной программы предоставлена информация, не отвечающая требованиям п. 4.8. Порядка.
Кроме того, выполнение 5 из 8 мероприятий свидетельствует о необходимости пересмотра методов управления реализацией муниципальной программы. 

Обращаем внимание на то, что сокращение объема бюджетных ассигнований (в 2 раза), выделяемых из городского и областного бюджетов на реализацию программных мероприятий, а также отсутствие федерального финансирования может оказать негативное влияние на достижение цели данной муниципальной программы – создание условий и обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для укрепления здоровья населения, обеспечение развития спорта, развитие спортивной инфраструктуры.
При необходимости рекомендуем провести корректировку муниципальной программы с учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 25.11.2025 № 858 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года».

Увеличение значения показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, (%)» к 2030 году будет способствовать достижению национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» (Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»).
4. Муниципальная программа «Развитие образования города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент образования администрации города Липецка.
Соисполнители программы:  
- администрация города Липецка;

- департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка;
- департамент культуры и туризма администрации города Липецка;
- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;
- управление опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации города Липецка.

Цель программы: повышение доступности и качества предоставляемых услуг за счет развития ресурсов системы образования и их эффективного использования.
Задачи программы:

- обеспечение условий для равного доступа обучающихся к качественному общему образованию, включая условия доступной среды и социальные гарантии отдельным категориям детей;

- обеспечение условий для достижения новых образовательных результатов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

- обеспечение условий для интеллектуального, творческого и физического развития детей и подростков;

- обеспечение условий для совершенствования организации отдыха и занятости обучающихся в каникулярное время;

- совершенствование механизмов управления функционированием и развитием муниципальной образовательной системы;
- обеспечение в муниципальных образовательных учреждениях условий безопасности и доступности, оснащенности средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов.
Мероприятия программы направлены на  повышение доступности и качества общего (в том числе дошкольного) образования, обеспечение функционирования и развития системы дополнительного образования, совершенствование организации отдыха детей и молодежи, строительство и реконструкцию объектов в сфере образования, обеспечение доступности объектов системы образования для инвалидов и маломобильных групп населения, реализацию мер социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, приемных родителей, усыновителей.
	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	15 470 262,3
	15 361 858,3
	99,3

	в том числе:

федеральный бюджет
	966 702,8
	965 452,1
	99,9

	областной бюджет
	9 632 354,0
	9 629 648,3
	100


	городской бюджет
	3 908 205,5
	3 805 631,3
	97,4

	внебюджетные источники
	963 000,0
	961 126,6
	99,8


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
1. Проведены работы по комплексному капитальному ремонту (федеральная программа капитального ремонта детских садов, софинансирование из областного и городского бюджетов) МБОУ ДОУ № 66, капитальным ремонтам основных конструктивных элементов зданий образовательных учреждений, автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС), асфальтового покрытия на территории 21 детского сада, текущие ремонты проведены во всех ДОУ и ОУ;

2. Приобретено различное оборудование (торгово-технологическое, кухонное, бытовое, специальное, др.) и мебель для 32 детских садов, поставлено специализированное оборудование для детей-инвалидов в 4 ДОУ;

3. Продолжались работы по обеспечению условий для образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) (в ДОУ функционировали 443 группы, из которых 272 компенсирующей направленности, 171 – комбинированной, а также 9 групп детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и аллергией), на базе 4 ДОУ обеспечено функционирование Точек развития социально-бытовых навыков у детей с ОВЗ (проект «Домовенок для дошколят»);
4. Обеспечено соблюдение требований обязательности начального, основного, среднего общего образования (через совершенствование системы учета детей, подлежащих обучению по соответствующим программам, организацию взаимодействия с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, др.);

5. В рамках создания условий для организации образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ для учащихся с задержкой психического развития и умственной отсталостью функционировали 2 школы (462 чел.), 616 учащихся с ОВЗ получали образование в специальных классах 18 других школ, а также инклюзивно в 42 ОУ, во всех школах обеспечен беспрепятственный вход в здание, продолжена работа квартиры-тренажера «Домовенок» (для отработки с детьми с ОВЗ навыков личной гигиены, приготовления пищи, ухода за собой и жилищем), осуществляла работу госпитальная школа проекта «УчимЗнаем» (для детей, находящихся на длительном лечении в онкологическом отделении ГУЗ «Областная детская больница»), организовано обучение детей, находящихся на длительном стационарном лечении в ГУЗ «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер», проведено обучение детей с расстройством аутистического спектра (РАС) по модели «ресурсный класс» в 7 школах;
6. Продолжена деятельность по созданию условий для одаренных детей (4582 учащихся 10-11 классов осваивали программы профильного и 1278 учащихся 5-9 классов углубленного изучения предметов, реализован цикл мероприятий для данной категории учащихся через городской клуб одаренных детей «Новое время», проведены школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников, городская олимпиада по черчению и муниципальная компетентностная олимпиада, мероприятия разной направленности);
7. Выплачена стипендия 63 учащимся (одаренным детям) – победителям муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 17 детей получили премию, 5 – именную стипендию администрации города Липецка;
8. Произведены выплаты 25 именных стипендий администрации города Липецка одаренным детям, получающим образование в учреждениях дополнительного образования детей (далее – УДОД) в сфере культуры и искусства;

9. Выплачены именные стипендии администрации города Липецка одаренным детям, получающим образование в УДОД в сфере культуры и искусства (25 стипендий);
10. Введены в эксплуатацию новые здания школ в мкр. «Елецкий» (1225 мест) и «Взлетный» (1500 мест); разработана концепция развития новых учреждений, закуплена мебель и современное оборудование, соответствующее направленности реализуемых образовательных программ;
11. Выполнены работы по строительству объекта «Сети наружного освещения спортивных площадок на территории МБОУ СШ № 33»;

12. В рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования»:

- проведен комплексный капитальный ремонт зданий 8 школ (в ОУ №№ 5, 6, 51, 70 – завершены; в ОУ №№ 4, 49, 51, 72 – начаты), 

- капитальный ремонт основных конструктивных элементов зданий и АПС 20 школ,

- текущий ремонт (во всех школах);

13. Приобретено оборудование и мебель для 27 школ, специализированное оборудование для детей-инвалидов 3 школ (№№ 5, 35, 37), в 53 школы поставлено оборудование, средства обучения и воспитания (в рамках оснащения предметных кабинетов технологии, основ безопасности и защиты Родины);  
14. Продолжены работы по развитию цифровой образовательной среды, а именно: 

- выполнено подключение к федеральным сервисным платформам ФГИС «Моя школа» и ИКОП «Сферум», 

- сформирована единая цифровая среда Интернет-ресурсов на базе федеральных платформ «Госвеб» и «Госпаблик»,
- в 24 школах функционируют IT-классы,
- в 13 ОУ реализован проект непрерывного IT-образования обучающихся (детский сад – начальная школа – основная школа – средняя школа),
- все ОУ и департамент образования ведут деловую переписку на национальном мессенджере МАХ;
15. Осуществлены ежемесячные выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классных руководителей и всем советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;
16. Во всех образовательных учреждениях оборудованы центры детских инициатив, при участии советников директоров ОУ по воспитанию и связям с общественными объединениями организовано проведение церемонии поднятия (спуска) Государственного флага РФ, исполнение и прослушивание Гимна РФ, проведение цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» и «Россия – мои горизонты»;
17. В школах города осуществлено одно-, двух- и трехразовое горячее питание для учащихся на бесплатной и платной (за счет родительской доплаты) основах;
18. Обеспечен 100-процентный охват горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование;

19. Осуществлено информирование населения о реализуемых в учреждениях, находящихся на территории города Липецка, программах дополнительного образования (через муниципальный сегмент единого федерального навигатора, городскую акцию «Мир моих увлечений», Дни открытых дверей в учреждениях);

20. Осуществлены капитальные ремонты конструктивных элементов зданий 5 УДО (ДТ «Октябрьский», ЦРДиЮ «Советский», МБУ ДО «ДМШ № 5», МБУ ДО «ДШИ № 11», МБУ ДО «ДШИ № 12»), текущие ремонты выполнены во всех учреждениях;

21. Приобретено оборудование для ДТ «Октябрьский», МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»», МАУ ДО «Школа креативных индустрий»;

22. В рамках национального проекта «Семья» регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами следующие учреждения: МБУ ДО «ДШИ № 6», МБУ ДО «ДШИ № 7», МБУ ДО «ДМШ № 8», МБУ ДО «ДМШ    № 9», МБУ ДО «ДШИ № 12»;  

23. Продолжены работы по внедрению персонифицированного дополнительного образования (ПФДО), что позволило достичь увеличения количества обучающихся, получающих дополнительное образование с использованием сертификатов до 49846 человек);
24. Реализованы дополнительные общеобразовательные программы (помимо УДО) в 63 школах и 66 детских садах;
25. Возведены 2 новых некапитальных (быстровозводимых) строения (спальные корпусы) в МАУ ДЗОЛ «Солнечный», выполнено их оснащение необходимой мебелью и оборудованием, проведены работы по капитальному ремонту наружного водоснабжения, сетей энергоснабжения, канализации, водоотведения, инженерных сетей, а также по ремонту асфальтобетонного покрытия и благоустройству территории лагеря; 

26. Организована работа летних и осенних лагерей с дневным пребыванием для учащихся в нескольких направлениях и форматах:

- тематические смены на базе 62 общеобразовательных учреждений (8900 человек), 
- отдых и оздоровление на базе 10 спортивно-оздоровительных лагерей (1056 человек), 

- 4 тематические смены в загородном лагере МАУ ДЗОЛ «Солнечный» (1141 человек), 
- осенние лагеря с дневным пребыванием на базе школ (1000 человек),

- профильная театральная смена «Живые лица» (для 200 обучающихся театральных студий ОУ),

- профильная смена «Диалог цивилизаций» (для 500 учащихся – лидеров ученического самоуправления и детского движения), 
- профильный лагерь с дневным пребыванием профориентационной направленности на базе МБОУ СШ № 68 (120 человек);

27. Количество трудоустроенных несовершеннолетних за лето-осень 2025 года составило 4290 школьников (учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет);
28. Реализованы мероприятия, направленные на:

- выявление и распространение в системе образования успешных педагогических практик (конкурсы и фестивали «Школа года», «Детский сад года», «Учреждение дополнительного образования года», др.),

- совершенствование системы стимулирования успешной профессиональной деятельности педагогов (профессиональные конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года», «Дебют» (в трех номинациях), «Сердце отдаю детям», «Призвание – учитель», «Лидеры дополнительного образования», выплата единовременных премий имени С.А. Шмакова и имени М.Б. Раковского, др.);

29. Оказана поддержка и сопровождение молодых педагогов, включая выплату им единовременных пособий (11 молодым специалистам УДО), разовых пособий (подъемные) двум молодым специалистам, организована деятельность городских профессиональных сообществ педагогов, педагогических клубов и клубов руководителей ОУ, сетевых сообществ управленческих команд образовательных учреждений;
30. Проведена работа по повышению социального статуса педагогического работника и развитию его потенциала, что способствовало сдерживанию негативных процессов в кадровом состоянии отрасли, привлечению в нее молодых специалистов;
 31. В рамках социальной поддержки отдельных категорий граждан произведены выплаты:
- на содержание детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) (443 ребенка) и в приемных семьях (63 ребенка),
- ежемесячное денежное вознаграждение приемным родителям (49 семей),
- на компенсацию проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей к месту лечения и обратно (1 человек), 
- ежемесячная социальная выплата в установленном законодательством размере (139 усыновителям),
- социальные выплаты на питание обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (обеспечены бесплатным горячим питанием дети участников специальной военной операции, обучающиеся по программам основного общего и среднего общего образования),
- единовременные выплаты на ремонт жилого помещения 18 гражданам (данная мера поддержки носит заявительный характер);
32. В рамках осуществления деятельности по воспитанию и развитию обучающихся проведены:

- конкурсы лидеров ученического самоуправления и детского движения «Лидер XXI века», 

- муниципальные этапы областной олимпиады школьников «Дорожная азбука», 

- областная акция юных инспекторов движения «Безопасное колесо», 

- городской фестиваль семейного творчества «Крепка семья – крепка держава!», 

- городские соревнования в зачет спартакиады ОУ г. Липецка по плаванию, шахматам, 
- областной этап школьных спортивных клубов (ШСК), 

- городской и областной этапы «Президентских состязаний» по зимним видам спорта,

- семейная спартакиада «Папа, мама и я – спортивная семья», 

- праздник «День пионерской дружбы», 

- конкурс школьных информационных изданий, 

- фестиваль «Движение – это жизнь», 

- Спартакиада дошкольников «Быстрее. Выше. Сильнее», 

- городской праздник выпускников «Липецкие зори», 

- городской конкурс «Лучшая школьная столовая города Липецка»,

- конкурсная профилактическая программа «Соревнование классов Здоровья» и другие;
33. В рамках осуществления деятельности по выявлению и поддержке одаренных детей проведены:
- школьный и муниципальный этапы компетентностной олимпиады, 

- школьный и муниципальный этапы городской олимпиады по черчению,

- городская олимпиада для дошкольников «Умники и умницы», 

- фестиваль детского музыкально-театрализованного творчества «Липецкая звездочка», 

- бал дошкольников, 
- фестиваль детских театральных коллективов «Театр и дети», 

- фестиваль игровых программ «Веселая карусель», 

- международный детский кинофестиваль «30 кадров»,
- фестиваль детского и юношеского творчества «Жар-птица», 

- городской конкурс детского рисунка среди воспитанников дошкольных учреждений «Юный художник», 

- городские воспитательные акции «Гордимся! Мечтаем! Действуем!», «Моя Россия. Моя семья. Моя Победа», 

- городской конкурс по радиотехническому конструированию «Радио – ринг», 

- городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Аленький цветочек», 

- городские соревнования авиамоделистов-школьников по летательным аппаратам, 

- выставка технического творчества,
- фестивали компьютерного творчества «Поколение IT» и «Старт в цифру»,  

- игра «Вперед, мальчишки», 

- городской этап историко-патриотической спортивной игры «Патриот», 

- военно-спортивные историко-патриотические игры «Победа» и «Орленок»,
- экологический форум,

- выставка «Вместо елки – букет» и др.;
34. Организовано участие в следующих мероприятиях, направленных на выявление и поддержку одаренных детей:

- Международный конкурс исполнителей на народных инструментах «Кубок Севера» им. А.Л. Репникова, 

- VII Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «ГОЛОСА ПОБЕДЫ. ЛЕНИНГРАД», 

- VII Международный конкурс исполнителей на баяне, аккордеоне и гармонике, 

- IV Международный многожанровый конкурс-фестиваль «ТРИУМФ на ЮЖНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ», 

- Всероссийский архитектурный пленэр в г. Санкт-Петербурге; 

35. Организовано участие в курсах повышения квалификации 2022 педагогических работников учреждений;

36. В рамках реализации мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной безопасности, проведен ремонт АПС в МБОУ СШ №5, МБОУ «Школа №6», МАОУ СШ №51, МБОУ СШ №70;

37. В рамках развития и укрепления материально-технической базы образовательных учреждений:

- приобретено оборудование и мебель (пылесос, компьютер в сборе, принтер лазерный, монитор, снегоуборщик, перфоратор), выполнен капитальный ремонт МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»»,
- приобретено оборудование для 27 ОУ, 32 ДОУ и ДДТ «Октябрьский»,

- проведены запланированные капитальные ремонты в МБУ ДО «ДМШ              №5» (ремонт фасада), МБУ ДО «ДШИ №11» (ремонт и замена окон, ремонт кровли, замена двери на входной группе и запасном выходе), МБУ ДО «ДШИ              №12» (ремонт забора), 

- приобретено оборудование для МБУ ДО «ДШИ № 6» (кресла);
38. Выполнено благоустройство и создание спортивной (игровой) инфраструктуры на прилегающих территориях МБОУ СОШ №4, МБОУ СШ №5, МБОУ «Школа №6», МБОУ СШ №33, МБОУ СОШ №46, МАОУ СШ №51», МБОУ СШ №70;
39. В рамках реализации мероприятий, направленных на проведение капитального ремонта объектов социальной сферы муниципальных образований, отремонтирована кровля МБОУ ДОУ № 62.
88,0% показателей достигли запланированного уровня.

92,6% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

99,3% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (22x10+2x9+1x7)/25 = 9,8
Км = 9
Кд = 10
Э = 0,4 x 9,8 + 0,3 x 9 + 0,3 x 10 = 3,9+2,7+3 = 9,6
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.
25 из 27 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 9 подпрограммы 4 «Реализация мероприятий, направленных на модернизацию школьных систем образования» неполное освоение средств связано с тем, что подрядная организация ООО «Липецксантехмонтаж-1» не выполнила запланированный на 2025 год объем работ по капитальному ремонту МБОУ СОШ № 4. Кроме того, ниже запланированной оказалась фактическая стоимость работ по выносу инженерных сетей ООО «РВК-Липецк» с прилегающей территории МБОУ «Гимназия № 1», капитальный ремонт которого был осуществлен в 2024 году.
В рамках основного мероприятия 12 подпрограммы 4 «Развитие педагогических кадров образовательных учреждений, стимулирование успешной профессиональной деятельности» выплаты некоторым молодым специалистам УДО не производились в связи с отсутствием работников, соответствующих требованиям постановления администрации города Липецка от 19.07.2011 №867 «О Порядке выплат молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях социально-культурной сферы города Липецка».
Деятельность ответственного исполнителя в части управления реализацией муниципальной программы оценивается положительно. За отчетный период было подготовлено 5 изменений в муниципальную программу, своевременно и полно в ФИС ГАС «Управление» размещен отчет по муниципальной программе за 2024 год. 
Отмечается недостаточность финансирования муниципальной программы, что может оказать влияние на реализацию следующих мероприятий:

- строительство образовательных учреждений с целью снижения загруженности уже функционирующих школ и детских садов, а также обеспечения новых микрорайонов города необходимой инфраструктурой общего образования,

- укрепление материально-технической базы через проведение текущего и капитального ремонтов основных конструктивных элементов зданий образовательных учреждений, которые эксплуатируются более 30 лет (их доля превышает 75%), приобретение нового современного оборудования во все учреждения,
- создание в образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ образования без дискриминации,
- привлечение в отрасль молодых специалистов и помощь в адаптации к условиям образовательных учреждений (посредством расширения сети психолого-педагогических классов, взаимодействия с учреждениями профессионального образования, готовящими педагогические кадры, развитие практики заключения целевых договоров, осуществления  молодым специалистам   единовременных выплат при поступлении на работу в образовательные учреждения и по истечении первого года профессиональной деятельности в них, организации наставничества, включения в ассоциации и городские профессиональные сообщества). 

Увеличение значений показателя «Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых в отчетный период улучшены условия образовательной деятельности за счет проведения капитальных ремонтов, совершенствования условий безопасности и доступности, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений, (%)» до отметки 100% к 2030 году позволит выполнить целевой показатель «Завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г.» и достигнуть национальную цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» (Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»).

При необходимости рекомендуем провести корректировку муниципальной программы с учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 25.11.2025 № 858 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года».

5. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент финансов администрации города Липецка.
Соисполнители программы: департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка.
Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами города Липецка.
Задачи программы:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Липецка за счет координации стратегического и бюджетного планирования, укрепление доходного потенциала бюджета города Липецка;
- нормативно-методическое и информационно-техническое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности, осуществление муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок;
- повышение эффективности бюджетных расходов и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления;

- обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, повышение качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования и создание условий для эффективного использования бюджетных средств;

- эффективное управление муниципальным долгом.
Мероприятия программы направлены на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, укрепление доходного потенциала бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов и результативности имеющихся инструментов программно-целевого планирования, обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, реализацию муниципальной долговой политики.
	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения


	Всего,
	147 329,3
	145 213,5
	98,6

	в том числе:

федеральный бюджет
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-

	городской бюджет
	147 329,3
	145 213,5
	98,6

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
1. Осуществлена реализация бюджетного процесса в городе Липецке посредством формирования, исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и осуществления внутреннего муниципального финансового контроля;
2. Внесены изменения в 11 нормативных правовых актов, утверждены 9 нормативных правовых актов;

3. Доведены до главных распорядителей бюджетных средств предельные объемы бюджетных ассигнований на 2026-2028 годы;

4. Разработан Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета города Липецка на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов;

5. Разработаны и представлены в Липецкий городской Совет депутатов основные направления бюджетной и налоговой политики города Липецка на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов;
6. Внесены изменения в бюджетный прогноз города Липецка на долгосрочный период до 2030 года;

7. Осуществлен ежедневный мониторинг единого счета бюджета с анализом данных о зачислении и списании средств, подготовкой сведений об остатках на счете бюджета с детализацией по уровням бюджетов; 

8. Составлен кассовый план, позволяющий не допустить возникновения кассового разрыва в ходе исполнения бюджета города;

9. Утвержден отчет об исполнении бюджета города Липецка за 2024 год;
10. Сформирован плановый реестр расходных обязательств на 2025 год и на период до 2027 года в ПК «Хранилище»;

11. Подготовлено 9 уточнений параметров бюджета города Липецка на 2025 год;

12. Сформирован и размещен на официальном сайте департамента финансов администрации города Липецка «Бюджет для граждан», а также «Отчет об исполнении бюджета города Липецка за 2024 год для граждан»;
13. Размещена актуальная информация о ходе реализации бюджетного процесса в городе Липецке на официальном сайте департамента финансов администрации города Липецка;
14. Бюджет города Липецка в 2025 году исполнен с дефицитом в сумме 1 792 486 тыс. рублей, что соответствует ограничениям, установленным статьей 92.1 БК РФ;

15. Проведены мероприятия по выявлению обособленных подразделений инорегиональных организаций, осуществляющих деятельность на территории города Липецка, для постановки на налоговый учет и своевременной уплаты налогов (в министерство финансов Липецкой области переданы сведения по 13 из 17 выявленных инорегиональных организаций для последующего централизованного предоставления информации в налоговые органы);

16. Проведено 16 заседаний комиссии по снижению недоимки в бюджет города Липецка (рассмотрено 580 организаций – неплательщиков, определена вариативность погашения задолженности с учетом специфики ситуации, в которой находится организация);
17. Муниципальными инспекторами проведено 341 контрольное мероприятие по соблюдению земельного законодательства;

18. Проведена претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по арендным платежам за земельные участки, находящиеся в собственности городских округов;
19. Осуществлена деятельность по оптимизации расходов бюджета города Липецка, что позволило обеспечить эффективное финансирование приоритетных направлений городского хозяйства (бюджетный кредит погашен в сумме                  237,5 млн. рублей за счет остатков средств бюджета города Липецка);

20. Размещена информация на едином портале бюджетной системы РФ;
21. По результатам мониторинга качества финансового менеджмента за 2024 год между ГРБС распределены ассигнования в сумме 5 000,0 тыс. рублей;
22. Организовано участие в совещаниях, семинарах и конференциях по вопросам организации бюджетного процесса в городе Липецке;
23. Организовано участие в семинарах и совещаниях по вопросам эффективности использования бюджетных средств, а также повышение квалификации работников;
24. Осуществлено сопровождение программных комплексов («Плательщики и уплаченные доходы», «Взаимодействие с порталом «Электронный бюджет» по приказу 243н», «Аналитика-СМАРТ», сайта департамента финансов), приобретена компьютерная, офисная техника и запасные части для серверного оборудования;
25. Заключен муниципальный контракт на расширенное сопровождение ПК «Проект – Смарт-Про» (оплата произведена на ежеквартальной основе);
26. Произведена уплата членских взносов в НП «Сообщество финансистов России»;
27. Проведено 27 контрольных мероприятий в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок, из них 13 – в бюджетной сфере, 14 – в сфере закупок;

28. Осуществлено обслуживание муниципального долга города Липецка;
29. Осуществлен мониторинг соблюдения верхнего предельного размера муниципального долга и предельного размера расходов на его обслуживание;
30. Размещена ежеквартальная информация об объеме и структуре муниципального долга на официальном сайте департамента финансов администрации города Липецка;
31. Осуществлены платежи в соответствии с графиками выплат процентов за пользование кредитными ресурсами;
32. Разработаны и утверждены основные направления долговой политики города Липецка на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, определяющие задачи в сфере управления муниципальным долгом.

92,9% показателей достигли запланированного уровня.

100,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме.

98,6% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:
Ки = (13x10 + 1x9)/14 = 9,9
Км = 10
Кд = 10
Э = 0,4 x 9,9 + 0,3 x 10 + 0,3 x 10 = 3,96 + 3 + 3 = 10
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

Деятельность ответственного исполнителя в части управления реализацией муниципальной программы оценивается положительно. За отчетный период было подготовлено 3 изменения в муниципальную программу, своевременно и полно в ФИС ГАС «Управление» размещен отчет по муниципальной программе за 2024 год. 

6. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Липецке»

Ответственный исполнитель программы: администрация города Липецка.
Цель программы: повышение эффективности и результативности муниципальной службы.
Задачи программы:

- повышение профессионального уровня муниципальных служащих и привлечение квалифицированных специалистов;
- своевременное выявление и предупреждение заболеваемости среди работников органов местного самоуправления;
- обеспечение бесперебойной работы программно-технических комплексов и компьютерной инфраструктуры администрации города и ее структурных подразделений;

- обеспечение информационной безопасности сертифицированными средствами защиты информации на базе преимущественно отечественных программно-технических комплексов.
Мероприятия программы направлены на организацию дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления, организацию диспансеризации муниципальных служащих, обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия, защиты информации, поддержание компьютерной инфраструктуры в рабочем состоянии, осуществление пенсионных выплат лицам, ранее замещавшим муниципальные должности города Липецка или должности муниципальной службы города Липецка.
	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	125 337,5
	124 935,0
	99,7

	в том числе:

федеральный бюджет
	-
	-
	-

	областной бюджет
	1 326,0
	1 295,5
	97,7

	городской бюджет
	124 011,5
	123 639,5
	99,7

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
1. Осуществлены пенсионные выплаты лицам, ранее замещавшим муниципальные должности города Липецка или должности муниципальной службы города Липецка;
2. Произведена оплата труда независимых экспертов;

3. Проведена профессиональная переподготовка 5 муниципальных служащих по программе «Государственное и муниципальное управление»;

4. Организованы семинары по темам: «Личный бренд под ключ» (посетил 1 муниципальный служащий), «Актуальные вопросы осуществления контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» (посетили 9 муниципальных служащих), «Проведение внутреннего финансового контроля (аудита) с целью недопущения нецелевого и неэффективного использования финансового обеспечения. Новые федеральные стандарты с 2026 года» (посетил 1 муниципальный служащий);
5. 181 муниципальный служащий прошел повышение квалификации, в том числе 27 муниципальных служащих прошли обучение по нескольким программам;
6. 450 муниципальных служащих города Липецка прошли диспансеризацию (ГУЗ «Липецкая ГБ «Липецк-Мед»);
7. Осуществлены закупки у единственных поставщиков и заключены муниципальные контракты с 18 организациями и индивидуальными предпринимателями с целью обеспечения межведомственного и межуровневого взаимодействия, поддержания бесперебойной работы программно-технических комплексов и компьютерной инфраструктуры администрации города в рабочем состоянии, на техническое обслуживание и ремонт компьютерного оборудования, покупку, заправку и восстановление картриджей, покупку и сопровождение программных комплексов, продуктов, поставку запасных частей для компьютерной и организационной техники, приобретение компьютерной и организационной техники и др.;
8. Заключены муниципальные контракты с 3 организациями на оказание услуг по обеспечению защиты информации на основе преимущественно отечественных разработок (услуги по технической защите и проведению аттестации автоматизированных рабочих мест администрации города Липецка и ее структурных подразделений, услуги по предоставлению неисключительных прав (лицензий) на право использования компьютерного программного обеспечения – средств криптографической защиты информации).
80% показателей достигли запланированного уровня.

80,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

99,7% – освоение денежных средств. 

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (8x10+2x7)/10 = 9,4
Км = 7
Кд = 10

Э = 0,4 x 9,4 + 0,3 x 10 + 0,3 x 7 = 3,8+3+2,1=8,9
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.
4 из 5 мероприятий выполнены в полном объеме.
В рамках основного мероприятия 3 подпрограммы 1 «Организация диспансеризации муниципальных служащих» неполное освоение бюджетных средств произошло в связи с тем, что часть муниципальных служащих прошли диспансеризацию за счет собственных денежных средств при назначении на должности.
Деятельность ответственного исполнителя в части управления реализацией муниципальной программы оценивается удовлетворительно. За отчетный период было подготовлено 2 изменения в муниципальную программу, своевременно и полно в ФИС ГАС «Управление» размещен отчет по муниципальной программе за 2024 год. 
Значения показателя «Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, (%)» в 2023-2025 годах демонстрируют отрицательную динамику. При этом, в 2025 году, согласно данным, предоставленным управлением муниципальной службы и кадровой работы администрации города Липецка, 27 муниципальных служащих прошли обучение по нескольким программам.

Кроме того, ответственным исполнителем муниципальной программы отчетная информация за 2025 год предоставлена с нарушением сроков, указанных в п. 4.7. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Липецка, утвержденному постановлением администрации города Липецка от 31.07.2013 года № 1795.

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» рекомендуем добавить в муниципальную программу показатель «Удовлетворенность граждан качеством работы государственных и муниципальных служащих и работников организаций социальной сферы» для достижения национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы».
7. Муниципальная программа «Липецк –мы вместе!»

Ответственный исполнитель программы: администрация города Липецка.
Соисполнители программы:  
- управление опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации города Липецка;

- департамент культуры и туризма администрации города Липецка;
- департамент развития территории администрации города Липецка.

Цель программы: создание условий для развития институтов гражданского общества в городе Липецке.
Задачи программы:
- совершенствование механизмов поддержки территориальных общественных самоуправлений и вовлечение граждан по месту жительства в решение вопросов местного значения;
- оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в городе Липецке;
- совершенствование системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии города;
- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;
- развитие и сохранение семейных ценностей и семейного образа жизни;
- создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Липецке;

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства);

- создание условий для воспитания патриотичной и социально ответственной личности гражданина.
Мероприятия программы направлены на формирование эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества, социально ориентированными некоммерческими организациями, повышение гражданской активности и ответственности населения, в том числе у представителей молодого поколения, развитие самоуправляемости территорий, создание условий для улучшения качества жизни всех слоев населения, формирование социального и межнационального согласия, развитие патриотического воспитания граждан.
	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	90 727,3
	90 200,7
	99,4

	в том числе:

федеральный бюджет
	7 242,9
	7 242,9
	100

	областной бюджет
	18 569,4
	18 569,4
	100

	городской бюджет
	64 915,0
	64 388,4
	99,2

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. Определены лидеры наиболее эффективных практик по снижению социальных проблем на территории города Липецка (37 человек), которые награждены на пленарном заседании Общественной палаты (закуплена сувенирная продукция);
2. Осуществлено организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты города Липецка: проведены 2 пленарных заседания, 4 заседания Совета, 10 заседаний секций, 6 заседаний круглого стола, приобретены канцелярские товары, оплачены договоры гражданско-правового характера на оказание услуг, а также реализованы 4 проекта: 
– «Общественный диалог»,
– «Общественный контроль»,
– «Историческая память поколений», 
– «Своих не бросаем»;
3. Проведены два социологических исследования общественного мнения среди липчан на темы: «Мониторинг деятельности главы города Липецка, администрации города и социально-политической ситуации в городе Липецке» (опрошено 1000 респондентов), «Удовлетворенность населения предоставлением муниципальных услуг и межнациональной ситуации в городе Липецке» (опрошено 500 респондентов);
4. Знаком отличия «За заслуги перед городом Липецком» награждены 10 человек, им произведена выплата денежного вознаграждения;
5. Приобретены памятные знаки «Липецк – город мастеров» в количестве 18 штук и знаки отличия «За заслуги перед городом Липецком» в количестве 20 штук;
6. Приобретена цветочная, ритуальная, сувенирная продукция для проведения различных мероприятий с участием главы города Липецка и заместителей главы администрации;
7. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по технической поддержке и сопровождению подсистемы обеспечения информационной безопасности муниципальной информационной системы «Кадры и бухгалтерия»;
8. Организованы и проведены мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (закуплена цветочная продукция для поздравления ветеранов и возложения к памятникам, мемориальным доскам, барельефам), Дню города Липецка («Праздники во дворах») и Дням районов города (закуплена сувенирная продукция, ценные подарки и букеты для вручения активным жителям города);

9. Организован проект «Зимние забавы», посвященный празднованию Нового года (победителям в спортивно-игровых квестах, командных эстафетах и конкурсах вручались памятные сувениры);

10. В рамках проведения городской акции «Чистый город» приобретены малярные принадлежности для закрашивания надписей (на фасадах домов и заборах), покраски лавочек и урн, а также перчатки и мусорные мешки, проведены 8 470 экологических мероприятий («Зеленый Липецк: Чистота Вместе», субботники, проведенные совместно с управляющими компаниями, социально-ответственным бизнесом, членами ТОС), в надлежащее состояние приведены 163 локации (улицы города и общественные пространства). В данных мероприятиях приняли участие более 77 000 человек (собрано и вывезено 6 тонн мусора);
11. Осуществлены выплаты 48 Почетным гражданам города Липецка;

12. Заключены контракты на оказание услуг по освещению деятельности и формированию позитивного имиджа администрации города Липецка в печатных СМИ, интернет-изданиях, радио и на телевидении;
13. Проведен творческий конкурс для представителей СМИ, произведены выплаты денежных вознаграждений победителям;

14. Оформлена подписка на периодические печатные издания (газеты, журналы и справочники) для главы города, его заместителей, структурных подразделений администрации без прав юридического лица;
15. Выпущено 48 номеров газеты «Первый номер» общим объемом               12 672 000 полос, 109 номеров газеты «Первый номер официально» общим объемом 2 220 000 полос, типографией выпущено 10 621 единица печатной продукции; 
16. На сайте «Открытый Липецк» размещено 2 254 новости;
17. Заключен договор на приобретение основных средств для МАИУ «Мой город Липецк» (приобретен фотоаппарат);

18. Проведены мероприятия в рамках организации работы с молодежью:
· городская акция «Трудовая Слава молодежи города Липецка» (определены 10 победителей),
· мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи (2000 участников),

· проект по развитию молодежного самоуправления (150 участников),
· молодежный проект среди физических лиц «Микрогранты» (определены 9 победителей из 20 поданных проектов),
· проект «Проектный офис молодежи города Липецка» (110 участников),
· торжественный прием лучших представителей молодежи города Липецка (приняли участие 80 человек),
· конкурс «Молодой лидер города Липецка», в котором приняли участие 300 человек (выявлены 3 победителя),

· городской образовательный форум «Молодежный старт» (приняли участие 73 человека),
· проект «Дворовый фестиваль» (приняли участие 2 337 человек);
19. Проведены городские акции: «Липчанка года», «Липецкая семья», «Материнская слава», «Отцовская слава», городской фестиваль «Семейный пикник» и мероприятие «Лучики детства»;
20. Реализованы мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных и действующих на территории города Липецка, на условиях софинансирования с областным бюджетом для решения социальных проблем города, поддержки и развития общественной инициативы горожан в интересах городского сообщества (подано 30 заявок, поддержаны конкурсной комиссией 23 проекта);
21. Организовано мероприятие «Укрепление межнационального согласия» (награждены представители диаспор – наиболее активные лидеры общественных объединений, внесшие вклад в укрепление межнационального согласия на территории города Липецка);
22. Проведены мероприятия по патриотическому воспитанию граждан (городской проект «Школа волонтера», традиционная акция «Георгиевская ленточка! Я помню! Я горжусь!», мероприятия, посвященные Дню ВДВ, Дню пограничника, Дню ВМФ, Дню ВВС, Дню призывника, тематические мероприятия, посвященные Дню памяти с семьями военнослужащих, погибших в локальных войнах, Дню памяти и Скорби, городской этап Всероссийской акции «Мы - граждане России», молодежный патриотический квест «Хранители времени», патриотический конкурс проектов «Россия – Родина моя. Липецк-мой любимый город»);
23. Оплачены услуги в рамках приема и обслуживания официальных делегаций в Союз «Липецкая торгово-промышленная палата» (за устный перевод при проведении приема официальной делегации из города Крушевац (Сербия) в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Дня города Липецка, а также письменный перевод документов в рамках писем с поздравлениями к Новому году);
24. Оплачены членские взносы в Союз Российских городов и в ассоциацию «Совет муниципальных образований Липецкой области»;
25. С целью популяризации образа города на российском и международном уровнях для вручения международным делегациям, посетившим в 2025 году город Липецк с официальным визитом, а также награждения иностранных городов при выездах руководителей города Липецка с деловым визитом приобретена сувенирная продукция - «Наградная стела» (10 шт.);
26. В рамках регионального проекта «Россия - страна возможностей» на базе МАУК «Городской молодежный центр» проведены следующие мероприятия:

 – Молодежный фест, 
– Плоггинг-забеги «На метлах»,
– Фестиваль креативных индустрий, 

– Семейный фестиваль «Единение», 

– Фестиваль профориентации «Карьера», 

– День волонтера «Сила в тебе»,
– Фестиваль молодежного самоуправления «Студенческая цивилизация», 
– Студенческая Квиз-Лига, 
– Медиа-форум «Точка притяжения», 

– Фестиваль психологического здоровья «Офлайн день», 
– Фестиваль современной культуры,
– День молодежи,
– Фестиваль добровольцев «Добрый Липецк»,
– Кадровая школа органов молодежного самоуправления,
– Профессиональный выпускной «Липецк. Молодость. Искусство»,
– Форум молодежи, 
– Молодой лидер города Липецка,

– «Посвящение в студенты - город Липецк», 
– Гастрофестиваль «Вкусный город».
91,7% показателей достигли запланированного уровня.

90,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме.

99,4% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (11x10 + 1x5)/12 = 9,6
Км = 9,9
Кд = 10

Э = 0,4 x 9,6 + 0,3 x 9,9 + 0,3 x 10 = 3,8 + 2,97 + 3 = 9,8
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.
Деятельность ответственного исполнителя и соисполнителей в части управления реализацией муниципальной программы оценивается удовлетворительно. За отчетный период было подготовлено 7 изменений в муниципальную программу, своевременно и полно в ФИС ГАС «Управление» размещен отчет по муниципальной программе за 2024 год. 

За отчетный период некорректно запланированы значения следующих показателей:

- «Количество жителей города, принявших участие в мероприятиях по повышению престижа института семьи, (чел.)»: плановое значение 2025 года – 3100 чел., фактическое значение 2025 года – 10897 чел. (перевыполнение);

- «Количество молодых людей, вовлекаемых в добровольческую (волонтерскую) деятельность, (чел.)»: плановое значение 2025 года – 3350 чел., фактическое значение 2025 года – 3882 чел. (перевыполнение).
Степень достижения планового значения показателя «Количество жителей города, принявших участие в мероприятиях по повышению престижа института семьи, (чел.)» в 2024 году составило 613,3%, в 2025 году – 351,5%. Вышесказанное свидетельствует о некорректном планировании и существенно влияет на среднеарифметическую степень достижения показателей муниципальной программы, а соответственно и на итоговую оценку эффективности муниципальной программы в целом.
Направление развития и поддержки молодежи является одним из ключевых стратегических направлений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и Стратегией социально-экономического развития города Липецка до 2035 года (решение Липецкого городского Совета депутатов от 02.08.2016 № 204). Доля молодых людей в городе Липецке составляет 36% от общего числа населения города Липецка. Цель муниципальной программы «Липецк – мы вместе!» – создание условий для развития институтов гражданского общества в городе Липецке» не в должной мере направлена на достижение стратегической цели города Липецка «Липецк - территория, на которой созданы комфортные условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также развития волонтерской (добровольческой) деятельности». 
Кроме того, увеличение к 2030 году показателей «Количество молодых людей, вовлекаемых в добровольческую (волонтерскую) деятельность, (чел.) (не менее чем до 45%) и «Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на личностное развитие и патриотическое воспитание, (%)» (не менее чем до 75%) будет способствовать достижению национальной цели «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности».
Также рекомендуем внести изменения в муниципальную программу на основании Указа Президента Российской Федерации от 25.11.2025 № 858
«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года».  

8. Муниципальная программа «Благоустройство территории города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка.

Соисполнители программы:  

- департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка;

- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;

- департамент культуры и туризма администрации города Липецка;
- департамент развития территории администрации города Липецка.
Цель программы: улучшение городской среды путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города Липецка, реализация современной политики в благоустройстве.

Задачи программы:

- содержание и строительство сетей наружного освещения;

- создание благоприятных условий жизни населения в границах города Липецка;

- содержание и благоустройство территорий кладбищ, строительство новых кладбищ.
Мероприятия программы направлены на строительство и содержание сетей наружного освещения, приведение территории города Липецка в соответствие с Правилами благоустройства территории города Липецка, содержание и установку прочих объектов благоустройства (контейнерные площадки, пляжи, малые архитектурные сооружения и т.д.), организацию похоронного обслуживания, содержание и благоустройство территорий кладбищ, строительство новых кладбищ, обеспечение эффективного использования средств бюджета города в сфере благоустройства.
	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	914 361,4
	894 110,4
	97,8

	в том числе:

федеральный бюджет
	-
	-
	-

	областной бюджет
	16 484,0
	16 456,0
	99,8

	городской бюджет
	897 877,4
	877 654,4
	97,7

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
1. Выполнены работы по содержанию сетей наружного освещения города, проведено обслуживание 26645 светоточек (замена светильников, ламп, провода, перетяжка провода, замена частично изношенных и поврежденных опор, замена светильников на энергоэффективные);
2. Осуществлен демонтаж опор наружного освещения;

3. Проведены работы по устройству сетей наружного освещения на 6 объектах протяженностью 0,674 км (установлены 38 светильников) в рамках выполнения рекомендаций постоянных комиссий и участников публичных слушаний;

4. Выполнено устройство сетей наружного освещения на территории частного сектора;
5. Проведены работы по ремонту и устройству сетей наружного освещения на дворовых территориях (на 19 объектах протяженностью 1,77 км установлены светильники в количестве 898 шт.);
6. Выполнены ремонт и устройство сетей наружного освещения на территории микрорайонов (на 5 микрорайонах протяженностью 2,781 км установлены светильники в количестве 108 шт., выполнены работы по замене светильников на энергоэффективные – 322 шт.);
7. Проведены мероприятия в рамках наказов избирателей (выполнено устройство наружного освещения на 51 объекте протяженностью 18,8 км - установлены светильники в количестве 689 шт., выполнены работы по замене светильников на энергоэффективные – 97 шт.);

8. Выполнен капитальный ремонт, а также ремонт и устройство сетей наружного освещения (на 6 объектах протяженностью 1,326 км установлены 28 светильников);
9. Специализированной службой произведен отлов 1107 животных, находящихся без владельцев, передано новым владельцам 911 животных, возвращено в прежнюю среду обитания 196 животных;

10. Выполнены работы по уборке территории города (содержание территории пляжей, прудов, понтонного моста);

11. Выполнены работы по сбору и вывозу мусора, образующегося в ходе проведения субботников (вывезено 312,97 тонн мусора);
12. Выполнены работы по содержанию полигона складирования промышленно-строительных отходов «Орлиный Лог»;
13. Приобретены 10 модульных туалетных кабин;
14. Выполнено праздничное оформление общественных пространств города Липецка к новогодним праздникам 2024-2025 годов, Дню защитника Отечества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Дню города, Дню флага, Дню народного единства (выполнен демонтаж праздничного оформления общественных пространств, оказаны услуги по охране новогоднего оформления);
15. Осуществлена подача электроэнергии фонтанам и водопонизительным скважинам, подача воды в городские фонтаны, в том числе питьевые фонтанчики на городских пляжах, обеспечено содержание блока гаражей по ул. Московская;
16. Выполнены работы по содержанию имущества, а именно:
 − содержание и ремонт водопонизительных скважин №№ 2,3,4 в районе «Ниженка»,
− благоустройство и фрезеровка надписей фамилий воинов на пл. Героев, 
− ремонт отмостки мемориального комплекса на пл. Героев, 
− ремонт лестницы на ул. Зегеля в районе д. 1, 
− ремонт лестничного спуска с устройством поручней в районе дома № 12 по ул. Коммунальная, 
− монтаж оборудования и обслуживание малого фонтана на ул. Ленина, а также фонтана на пл. Клименкова, 
− монтаж фонтанного оборудования, обслуживание и ремонт фонтанов на пл. Соборной, пл. Театральной, пл. Константиновой, ул. Ленина (большой фонтан), в районе Комсомольского пруда, на пл. Петра Великого,                               пл. Франценюка, 
− выполнено текущее содержание и благоустройство пляжей, в том числе установка и обслуживание мобильных туалетных кабин, водолазное обследование и очистка дна городских пляжей, 
− ремонт МАФ в сквере по ул. Ворошилова и по ул. Первомайская в районе стадиона «Металлург», а также на пл. Соборная;
17. В рамках выполнения прочих видов работ и услуг осуществлены отбор и исследование проб воды и почвы на пляжах города Липецка, отбор проб речной воды, подготовлены экспертные заключения по пляжам, оказаны услуги по охране фонтанов и памятников, а также по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования по адресу: г. Липецк, пл. Героев, мемориал «Вечный огонь»;
18. Выполнены работы по ларвицидной обработке акваторий пляжей районов ЛТЗ, НЛМК, Свободный Сокол, а также прудов по улицам Земная,                           Известковая, Буденного (площадью 1,54 га);
19. Проведена акарицидная обработка с энтомологическим контролем мест отдыха и массового посещения населением города Липецка общей площадью 27,52 га (пляжи районов ЛТЗ, НЛМК, Свободный Сокол, пруды по улицам Известковая, Буденного, Земная, в микрорайоне «Елецкий», Молодежный парк, спортивный комплекс «Каменный Лог», лесополосы и склоны 19 микрорайона, микрорайон «Университетский» (Дубовая роща));
20. Выполнена дератизационная обработка территории Каменного Лога (между 19 микрорайоном и ул. Полиграфическая) площадью 15,75 га, территорий пляжей районов НЛМК (площадью 1,85 га), ЛТЗ (площадью 1,25 га), Свободный Сокол (площадью 0,79 га);
21. Оплачен налог на имущество, проведена оплата за водопользование акватории под пляжами;

22. Закуплены материалы для проведения субботников в весенний период, закуплены и установлены знаки «Выгул собак запрещен» (1 шт.), «Кормление птиц запрещено» (1 шт.), приобретены комплекты флагов для Городской доски почета;
23. Проведены работы по капитальному ремонту подземных пешеходных переходов в районе Петровского проезда на пл. Металлургов;
24. Произведен капитальный ремонт памятников (на пл. Героев и                       пл. Победы), выполнены работы по благоустройству и ремонту памятных знаков (отремонтировано и очищено от грязи 32 памятных знака);

25. Выполнены работы в рамках наказов избирателей, а именно:

− ремонт лестницы с устройством поручней от дома № 6/3 до дома № 6/4 по ул. Липовская (избирательный округ № 21), 
− ремонт лестниц в районе дома № 31 по ул. Водопьянова к остановке и к дому № 31а по ул. Водопьянова (избирательный округ № 12),
− снос и санитарная обрезка зеленых насаждений в количестве 500 шт. (на территориях избирательных округов №№ 17, 19, 23, 33, 11),
− установка МАФ на избирательном округе № 13 (беседка, 10 скамеек и 10 урн в сквере 15 микрорайона),  
− установка 10 урн и 10 скамеек на аллее по ул. Кувшинова (избирательный округ № 28);
26. Приобретены и установлены модульные бетонные сооружения                             (28 шт. блочных (модульных) конструкций);

27. Выполнены работы по содержанию и ремонту детского игрового и спортивного оборудования по 8 адресам в городе Липецке;

28. Выполнены работы по демонтажу и вывозу 9 самовольно установленных временных модульных металлокаркасных сооружений;

29. Проведены работы по погрузке и транспортировке разукомплектованного транспорта (транспортировано 14 разукомплектованных транспортных средств);
30. Выполнены мероприятия по демонтажу рекламных конструкций, перемещение информационных элементов (общее количество – 1101 шт., в том числе сотрудниками МКУ «Центр развития территории» - 945 шт. (из них 151 шт. - аварийные рекламные конструкции с дворовых территорий), а также собственниками информационных элементов – 156 шт.);
31. Проведены 3 этапа отбора заявок на предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с установкой шлагбаумов на придомовых территориях многоквартирных домов города Липецка (выплачена субсидия на установку 17 шлагбаумов);
32. Вывезены отходы с территорий пляжей и Набережной реки Воронеж (626,9 куб. м);
33. Выполнены работы по ликвидации выявленных несанкционированных свалок на территории города Липецка (вывезено 21 163,92 тонны отходов), кроме того, осуществлен вывоз несанкционированных свалок отходов, не относящихся к ТКО (растительные отходы) в объеме 7 467,2 тонн отходов;
34. Организован сбор и вывоз изношенных шин (1373,08 тонн);

35. Проведены городские смотры-конкурсы по благоустройству и санитарному содержанию территории города Липецка;
36. Выполнено обслуживание 19 кладбищ общей площадью 221,4 га, а именно:

– механизированная уборка дорог между секторами на кладбищах (765 783,2 кв. м), 
– расчистка территорий от кустарника и мелколесья (56 876,0 кв. м), 
– вывоз несанкционированных свалок на территории кладбищ                    (1 315,844 куб. м),
– завоз песка (1610,0 куб. м) и воды (1 008 куб. м), 
– уборка туалетов (437 раз), 
– вынос веток после расчистки поросли с секторов (82,3 куб. м), 
– обрезка и прореживание крон деревьев (280 шт.), 
– сбор ветвей после обрезки и вынос с секторов (2800,0 кв. м), 
– выкашивание травы (742 927,44 кв. м), 
– сбор, погрузка и вывоз мусора с последующей утилизацией                     (16 354,40 куб. м),
– противоклещевая обработка (4 раза);

37. Проведена дезинфекция мест загрязнения с использованием механических, химических или биологических методов (обработана одна муниципальная квартира);
38. Выполнены работы по благоустройству 20 воинских захоронений;
39. Разработана проектно-сметная документация по реконструкции автоматизированного теплового пункта (АТП);
40. Выполнены работы по погребению 50 умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и не являвшихся пенсионерами;

41. В рамках строительства объекта «Кладбище традиционного захоронения с. Сселки (участок № 2) в г. Липецке» выполнены работы по устройству части асфальтобетонного покрытия и части щебеночного основания дорожек в секторах захоронения.
100,0% показателей достигли запланированного уровня.

100,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

97,8% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (10x8)/8 = 10
Км = 10
Кд = 10
Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 10 + 0,3 x 10 = 4 + 3 + 3 = 10
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

Деятельность ответственного исполнителя в части управления реализацией муниципальной программы оценивается положительно. За отчетный период было подготовлено 3 изменения в муниципальную программу, своевременно и полно в ФИС ГАС «Управление» размещен отчет по муниципальной программе за 2024 год. 
Обращаем внимание на то, что сокращение объема бюджетных ассигнований, выделяемых из городского (в 3 раза) и областного (почти в 2 раза) бюджетов на реализацию программных мероприятий, а также отсутствие федерального финансирования может оказать негативное влияние на достижение цели данной муниципальной программы – улучшение городской среды путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города Липецка, реализация современной политики в благоустройстве.
9. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Липецке»

Ответственный исполнитель программы: департамент культуры и туризма администрации города Липецка.

Соисполнители программы: 
- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;

- администрация города Липецка;

- департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка.

Цель программы: укрепление культурного потенциала города, сохранение и развитие богатого культурного наследия и традиций, повышение туристской привлекательности города Липецка.
Задачи программы:
- создание условий для обеспечения реализации прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни города;

- создание эффективного муниципального механизма управления в сфере туризма в городе Липецке, информационное и методическое обеспечение отрасли, продвижение имиджа города Липецка как туристского центра;

- создание единого информационно-сервисного туристского центра в городе Липецке.
Мероприятия программы направлены на укрепление культурного потенциала города, сохранение и развитие богатого культурного наследия и традиций, создание условий для повышения качества и доступности услуг учреждений культуры, организацию и проведение общегородских праздничных мероприятий, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов культуры, создание условий для развития туризма и реализации мероприятий туристской направленности в городе Липецке.

	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	1 021 596,4
	1 009 259,3
	98,8

	в том числе:

федеральный бюджет
	40 055,2
	40 055,2
	100

	областной бюджет
	3 034,1
	3 034,1
	100

	городской бюджет
	959 507,1
	947 170,0
	98,7

	внебюджетные источники
	19 000,0
	19 000,0
	100


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
1. Организованы и проведены городские и областные праздничные мероприятия (Широкая масленица, День защитника Отечества, День работника культуры, День Победы, День города, Новогодние и рождественские праздники);
2. В рамках предоставленной субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям культуры выполнено технологическое присоединение к сетям коммунальной инфраструктуры МАУК «Культурные пространства Липецка»;

3. Проведено 2 978 мероприятий на территории парков города Липецка, наиболее значимые из которых: праздничные и семейные программы «Сказка в городе», цикл семейных анимационных программ «Выходи гулять», Семейная Масленица, фестиваль «Семейный пикник», Резиденция Деда Мороза в Путевом дворце Петра I;
4. МУ «Липецкий Дом музыки» проведено 514 концертов и мероприятий, которые посетили 150,5 тыс. зрителей;
5. МАУК «Липецкий зоологический парк» реализован тематический выставочный проект «Я помню! Я горжусь!» (в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне);
6. Культурно-досуговыми учреждениями города Липецка, подведомственными департаменту культуры и туризма администрации города Липецка, организовано большое количество мероприятий, принято участие в конкурсах и фестивалях, наиболее значимые из которых:
- областной конкурс по организации досуга населения и развитию народного творчества, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне;

-
городской конкурс среди специалистов культурно-досуговых учреждений департамента культуры и туризма администрации города Липецка «Лучший по профессии – 2025» и др.;
7. Осуществлены выплаты молодым специалистам в сфере культуры;
8. Проведено повышение квалификации работников следующих учреждений: МАУК «ДК «Рудничный», МУ «ЛДМ», МБУ ДО «ДШИ №3», МБУ ДО «ДМШ № 8», МБУ ДО «ДШИ № 12»; 

9. МУ «Централизованная библиотечная система» города Липецка проведено 2 521 культурно-просветительское мероприятие (проект «Многоликая Россия», открытие года С.А. Есенина, открытие экспозиции «За други своя» и старт Года защитника Отечества, БИБЛИОНОЧЬ, Межрегиональный фестиваль «Высоцкий: Твой.Мой.Наш», арт-фестиваль «Шкаф» и др.), в том числе для читателей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) - 44 мероприятия, которые посетили 1 148 человек;

10. Проведена встреча с поэтом, лауреатом липецкой областной премии                 им. Е. Замятина и Всероссийской премии им. А. Дементьева - Александром Лошкаревым (в рамках международного проекта «Славянская гостиная», реализуемого Центральной городской библиотекой имени С.А. Есенина и коллегами из Централизованной библиотечной сети г. Осиповичи Могилевской области);
11. МУ «Централизованная библиотечная система» города Липецка приняло участие в VIII Всероссийской акции чтения «200 минут чтения Сталинграду посвящается», VI Международной сетевой акции «Читаем о блокаде», проведена презентация российско-белорусского сборника «Победили! Перамаглi»;

12. В Липецком историко-культурном музее (включая филиал «Городская управа») в стационарных условиях работали 6 постоянных экспозиций (2 – в основном здании, 4 - в филиале), 30 выставок (общее количество посетителей музея составило 51,3 тыс. человек);
13. МУ «Липецкий драматический театр» выпущено 3 премьерных спектакля, всего проведено 143 показа спектаклей, из них 27 детских;

14. Приобретено оборудование и основные средства для МАУК «Липецкий зоологический парк», МУ «ЛДМ», МАУК «ДК «Рудничный»; 

15. В рамках совершенствования инфраструктуры учреждений культуры города Липецка проведены работы по:

- капитальному ремонту кровли, капитальному ремонту помещения и входной группы МУ «ЛИКМ»,
- капитальному ремонту конструкций крепления для оборудования на ложах в зрительном зале МУ «ДК «Сокол»,
- капитальный ремонт помещений и фойе МУ «ЛДМ»,
- капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Липецк,                   ул. Одоевского, д.10 (МАУК «ДК «Рудничный»);
16. В рамках строительства объекта «Сети электроснабжения арт-центра и катка Нижнего парка, фестивальной зоны Нижнего парка, центрального пляжа и общественного пространства «Остров Зеленый»» получено положительное заключение государственной экспертизы, завершено строительство объекта;
17. Оплачен сервитут в рамках строительства объекта «Сети электроснабжения арт-центра и катка Нижнего парка, фестивальной зоны Нижнего парка, центрального пляжа и общественного пространства «Остров Зеленый»;

18. Выполнены проектные (изыскательские) работы на объекте «Парк аттракционов», установлены аттракционы;

19. Для общественного пространства «Остров Зеленый» закуплено следующее оборудование: блок-контейнеры сантехнические с душевой, туалетные модули (в том числе для инвалидов), беседки для йоги, оборудование для пляжного волейбола, гандбола (мини-футбол), для большого тенниса, стритбола, панна-футбола, воркаута, раздевалки, камеры хранения, скамейки, урны, шезлонги, трибуны;
20. Осуществлен монтаж и демонтаж новогодних елей, иллюминаций около следующих учреждений культуры: МАУК «ДК «Рудничный», МУ «ДК «Сокол», МУ «ЛДМ»; 

21. МУ «Централизованная библиотечная система» города Липецка приобретено 6 255 экземпляров книг для библиотек города;
22. В рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» реализованы следующие мероприятия:

· выполнен капитальный ремонт здания МАУК «ДК «Рудничный» по адресу: ул. Одоевского д. 10 (проведены работы по фасаду, кровле, чердачному перекрытию, инженерным сетям, черновой отделке внутренних помещений, прокладке кабельных сетей), 
· создана модельная муниципальная библиотека на базе БИЦ                             им. Бартенева (закуплено оборудование, проведен текущий ремонт, обновлен книжный фонд, работниками пройдено повышение квалификации),
· выполнено оснащение муниципального театра МУ «Липецкий драматический театр» (приобретено световое и звуковое оборудование);
23. В рамках создания условий для развития туризма и реализации мероприятий туристской направленности в городе Липецке проведены:
- фестиваль «Музыка на Комсомольском» (проводился в течение 3 дней в рамках празднования 322-летия Дня города Липецка),
- фестиваль Липецкое Городище - 2025 (за 3 дня фестиваль посетили 
15 000 человек, из которых около 500 человек - организаторы и партнеры фестиваля),
- широкоформатный книжный арт-фестиваль Ш.К.А.F,
- новогодний семейный фестиваль «Петровские забавы» (общее количество посетителей - более 5 000 человек). 

100% показателей достигли запланированного уровня.

100% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

98,8% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (10x13)/13 = 10
Км = 10
Кд = 10 

Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 10 + 0,3 x 10 = 4+3+3 = 10
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

Деятельность ответственного исполнителя в части управления реализацией муниципальной программы оценивается положительно. За отчетный период было подготовлено 3 изменения в муниципальную программу, своевременно и полно в ФИС ГАС «Управление» размещен отчет по муниципальной программе за 2024 год. 

· Отмечается недостаточность финансирования в части проведения капитальных ремонтов учреждений культуры, что может оказать влияние на положительную динамику следующих целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы: 

· удовлетворенность населения города Липецка качеством услуг, оказываемых учреждениями культуры,
· количество культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, выставок, проводимых муниципальными учреждениями культуры,
· доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.
Увеличение значений целевого индикатора «Удовлетворенность населения города Липецка качеством услуг, оказываемых учреждениями культуры, (%)» к 2030 году до 83% будет способствовать достижению национальной цели «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

При необходимости рекомендуем провести корректировку муниципальной программы с учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 25.11.2025 № 858 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года».

Обращаем внимание на соблюдение сроков предоставления отчетной информации в соответствии с п. 4.7. Порядка.

10. Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.
Соисполнители программы: департамент развития территории администрации города Липецка.
Цель программы: создание комфортной городской среды путем реализации современной политики в градостроительстве.

Задача программы: обеспечение градостроительной деятельности на территории города Липецка.

Мероприятия программы направлены на разработку проектов планировки и межевания, карт (планов), проектов комплексного благоустройства, программ комплексного развития, схем инженерной инфраструктуры, обеспечение ведения инженерных изысканий, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, содержание муниципального геофонда, выполнение мероприятий, связанных с деятельностью по комплексному и устойчивому развитию территории.
	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	535 385,6
	500 016,6
	93,4

	в том числе:

федеральный бюджет
	-
	-
	-

	областной бюджет
	229 868,6
	225 223,8
	98,0

	городской бюджет
	305 517,0
	274 792,8
	89,9

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. В рамках организации разработки градостроительной документации, планировки территории, схем инженерного обеспечения, осуществления проектных работ:

- рассмотрено 70 проектов документации по планировке территории (проекты планировки, проекты межевания), часть из которых были на рассмотрении несколько раз,
- подготовлено 456 градостроительных планов земельных участков,

- проведены 55 общественных обсуждений и 1 публичные слушания, в том числе по проектам планировки и проектам межевания территории (17 обсуждений), по проектам решения о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального строительства (17 обсуждений), по проектам решения о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (16 обсуждений), по проектам схемы расположения земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества (5 обсуждений), по актуализации схемы теплоснабжения (1 публичные слушания);

2. Заключен договор о комплексном развитии территории (далее – КРТ) по инициативе правообладателя на земельный участок с кадастровым номером 48:20:0045905:34 (согласно договору КРТ общая площадь жилья - 20 000 кв. м);
3. Продолжена работа по реализации комплексного развития территорий в городе Липецке в рамках 5 ранее заключенных договоров (выдано 4 разрешения на строительство МКД в рамках КРТ, введены в эксплуатацию 2 МКД на территории жилой застройки в районе квартала, ограниченного                                     ул. Краснознаменная, Молодежная, Бачурина, 6-ой Гвардейской Дивизии);

4. Выполнены работы в рамках заключенных договоров с ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация», а именно: 
- подготовлен ХМL-документ, сформированный в соответствии с ХМL-схемой на внесение сведений в ЕГРН, содержащий перечень всех видов разрешенного использования земельных участков, установленных лесохозяйственным регламентом,

- внесены изменения в границы территории Липецкого лесничества, подготовлены карт-планы (описание границ) на территорию Липецкого лесничества;
5. Оказаны услуги в рамках заключенных договоров с АО НИИ «Рубин», а именно:

- по разработке программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - городской округ город Липецк на период до 2042 года»,
- по актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа города Липецка Липецкой области Российской Федерации на период до 2042 года;
6. Выполнены работы по актуализации проекта «Схема теплоснабжения городского округа города Липецка на период до 2042 года» в рамках заключенного с ООО «ЯНЭНЕРГО» муниципального контракта;
7. Заключены муниципальные контракты с ООО «Терпланпроект» на выполнение следующих работ:

- по подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания), ограниченной улицами Космонавтов,                       М. Горького, Игнатьева Ф.С., Валентины Терешковой в городе Липецке,
- по подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории в составе проекта планировки территории), ограниченной улицами Катукова, А.Г. Стаханова, им. Героя России Эдуарда Белана, им. Генерала Меркулова в городе Липецке,
- по подготовке документации по планировке территории, ограниченной улицами А.Г. Стаханова, Водопьянова, П.И. Смородина, проспектом Имени 60-летия СССР в городе Липецке, 

- по подготовке документации по планировке территории, ограниченной улицами Водопьянова, А.Г. Стаханова, проспектом Имени 60-летия СССР, парком Победы в городе Липецке,

- по подготовке документации по планировке территории, ограниченной улицами Верхняя Логовая, Липовская, Гагарина, Зегеля, Плеханова и переулком Кузнечный в городе Липецке,
- по подготовке проекта изменений в документацию по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории в составе проекта планировки) микрорайона «Елецкий» в городе Липецке, в границах улиц Артемова, Хренникова, Елецкое шоссе,
- по подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории в составе проекта планировки) микрорайона «Елецкий» в городе Липецке, в части IV очереди строительства.

8. Заключены следующие муниципальные контракты с ООО «Призма»:

- на подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) в районе улиц Минская и А.Г. Стаханова в городе Липецке (работы выполнены),
- на подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами М.И. Неделина, Торговой, М. Горького, Первомайской, Барашева и площадью Торговой в городе Липецке (срок выполнения работ - 31.12.2026);
9. В рамках заключенного с ООО «Архивариус» муниципального контракта выполнены работы по подготовке проекта планировки и проекта межевания микрорайона «Университетский» в городе Липецке, в районе улиц Белянского А.Д. и Замятина Е.И.;
10. Заключен муниципальный контракт с ООО «Архивариус» на подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории в составе проекта планировки территории) линейного объекта: «Реконструкция автодороги по ул. Тельмана от пересечения с ул. С.Ф. Балмочных и ул. Нестерова до пересечения с ул. Гагарина в городе Липецке» (срок выполнения - II квартал 2026 года);

11. Заключен муниципальный контракт с ООО «Землемер» на выполнение работ по формированию схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и межевого плана образуемого земельного участка, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, Октябрьский,                       ул. Стаханова, д. 26 (48:20:0044007:587);

12. Выполнены работы по разработке проекта планировки и межевания территории объекта «Пешеходный мост в районе дома № 21Б по улице 40 лет Октября в городе Липецке» в соответствии с заключенным договором с ООО «Развитие-Липецк»;
13. Заключен муниципальный контракт с ИП Бутов М.А. на выполнение кадастровых работ и подготовку схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, межевых планов в связи с образованием земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и иные входящие в состав таких домов объекты недвижимого имущества.

14. Заключен муниципальный контракт с ООО СЗ «Строймастер» на выполнение работы по созданию Градостроительной концепции комплексного развития ул. Интернациональная;

15. Выполнены комплексные кадастровые работы по 2 муниципальным контрактам, заключенным с ООО НВЦ «Интеграционные Технологии»;

16. В рамках мероприятия, направленного на осуществление сноса самовольных построек, оказаны услуги по подготовке проекта на демонтаж объекта самовольного строительства, а также проведена экспертиза;

17. Завершены работы по объекту «Комплексное жилищное строительство в районе ул. М.И. Неделина и Валентина Скороходова в Советском округе в г. Липецке. Внеплощадочные автодороги. Участок внеплощадочной дороги от примыкания к автодороге по ул. Неделина до примыкания к существующей автодороге с координатами оси Х=-1342,767, Y=-151.860», а именно:
- ФБУ «РосСтройКонтроль» приняты окончательные акты выполненных работ от подрядной организации (с учетом устраненных недостатков), проведена оплата работ,

- выполнены работы по переустройству сетей электроснабжения;

18. По объекту «Улица Белана в границах 30 микрорайона г. Липецка»:
- ФБУ «РосСтройКонтроль» приняты окончательные акты выполненных работ от подрядной организации (с учетом устраненных недостатков), проведена оплата работ,

- выполнены работы по переустройству сетей связи;

19. Завершены строительные работы по объекту «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке в том числе: Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжение Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоотведение Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: дороги.» (выполнены и оплачены работы по выносу сетей газопровода с территории объекта);

20. На объект «г. Липецк микрорайон «Елецкий». Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры» предъявлен к оплате (25.06.2025) акт о выполнении работ по выносу инженерных сетей электроснабжения;

21. Оформлен и оплачен сервитут при строительстве объекта «Комплексное жилищное строительство в районе ул. М.И. Неделина и Валентина Скороходова в Советском округе в г. Липецке. Внеплощадочные автодороги. Участок внеплощадочной дороги от примыкания к автодороге по ул. Неделина до примыкания к существующей автодороге с координатами оси Х=-1342,767, Y=-151.860»;

22. В полном объеме выполнены работы по договору на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения объекта «Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексного развития жилого района «ЛТЗ» г. Липецка (теплоснабжение)»;

23. Выполнено технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта «Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексного развития жилого района «ЛТЗ»                   г. Липецка (водоснабжение);
24. Проведены работы по технологическому присоединению к централизованной системе водоотведения объекта «Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексного развития жилого района «ЛТЗ» г. Липецка (водоотведение)».
30% показателей достигли запланированного уровня.

50,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

93,4% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (3x10+2x9+2x7)/7 = 8,9
Км = 5
Кд = 8
Э = 0,4 x 8,9 + 0,3 x 8 + 0,3 x 5 = 3,6+2,4+1,5 = 7,5
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.

2 из 4 мероприятий выполнены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 1 «Организация разработки градостроительной документации, планировки территории, схем инженерного обеспечения, осуществление проектных работ» неполное освоение средств бюджета сложилось по следующим причинам:
В части разработки проектов планировки, межевания и проектов комплексного благоустройства, выполнения изыскательских работ:
- при согласовании подготовленных проектов по заключенным муниципальным контрактам с ООО «Терпланпроект» были получены замечания о нарушении требований градостроительного и земельного законодательств в части пересечения образуемых земельных участков границ территориальных зон. В связи с чем от подрядной организации (ООО «Терпланпроект») поступило обращение по вопросу приостановки работ по муниципальным контрактам до устранения выявленных нарушений. Администрацией города Липецка направлено обращение в Министерство строительства и архитектуры Липецкой области по вопросу внесения соответствующих изменений в действующие Правила землепользования и застройки города Липецка в целях завершения работ по подготовке документации по планировке территории. Продолжение работ возможно после утверждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Липецк (ориентировочно в I квартале 2026 года). Примерный срок утверждения документации по планировке территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:20:0043601:250 – III квартал 2026 года. Оплата будет произведена в 2026 году после утверждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Липецк Министерством строительства и архитектуры Липецкой области, а также документации по планировке территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:20:0043601:250 и восстановления средств городского бюджета;
- в рамках заключенного с ООО «Землемер» муниципального контракта не в полном объеме выполнены работы по формированию схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и межевого плана образуемого земельного участка, расположенного по адресу: Липецкая область,              г. Липецк, ул. Стаханова, д. 26 (кадастровый номер 48:20:0044007:587). Оплата будет произведена в 2026 году после завершения работ по подготовке межевого плана и восстановления средств городского бюджета; 
- в рамках заключенного с ИП Бутов М.А. муниципального контракта на выполнение кадастровых работ и подготовку схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, межевых планов в связи с образованием земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и иные входящие в состав таких домов объекты недвижимого имущества, оплата будет произведена в 2026 году после устранения замечаний и восстановления средств городского бюджета.

В части градостроительной концепции комплексного развития                      ул. Интернациональная не освоение средств связано с тем, что подрядная организация (ООО СЗ «Строймастер») не выполнила работы в установленный контрактом срок. Оплата будет произведена в 2026 году после завершения работ и восстановления средств городского бюджета.

В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территории, предусматривающих строительство жилья» неполное освоение средств бюджета произошло ввиду следующих причин.
В части стимулирования программ развития жилищного строительства на цели строительства (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий: 

- по объекту «Комплексное жилищное строительство в районе                            ул. М.И. Неделина и Валентина Скороходова в Советском округе в г. Липецке. Внеплощадочные автодороги. Участок внеплощадочной дороги от примыкания к автодороге по ул. Неделина до примыкания к существующей автодороге с координатами оси Х=-1342,767, Y=-151.860» не полное освоение средств обусловлено следующим. В рамках заключенного соглашения с ПАО «Россети Центр» (Филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго») о компенсации затрат за выполнение работ по переустройству сетей электроснабжения, в 2025 году была проведена оплата аванса в размере 30% (210 288,47 рублей). Документы, подтверждающие стоимость выполнения работ, будут предоставлены к оплате в I полугодии 2026 года. В целях проведения окончательных расчетов за выполненные работы по переустройству сетей электроснабжения в бюджете города Липецка в 2026 году при первом уточнении параметров бюджета планируется восстановить остаток неизрасходованных средств в сумме              490 673,11 рублей;

- по объекту «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке в том числе: Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжение Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоотведение Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: дороги.» подрядная организация (ООО «СТРОЙ НЭС-АБ») не приступила к завершению работ во II квартале 2025 года и МКУ «Управление строительства города Липецка» было принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. В целях завершения работ по объекту, для проведения нового аукциона на завершение работ в бюджете города Липецка на 2025 год по данному объекту было предусмотрено необходимое дополнительное финансирование. Муниципальный контракт на завершение работ стоимостью был заключен 03.06.2025 года с ООО «АРТСТРОЙ». Не полное освоение средств связано с тем, что фактическая стоимость работ по завершению строительства объекта сложилась ниже запланированной.

В части обеспечения мероприятий по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения источником финансового обеспечения на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты, предоставляемые из федерального бюджета, по объекту «Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексного развития жилого района «ЛТЗ» г. Липецка (теплоснабжение)» филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» не выполнил свои обязательства по технологическому присоединению к сетям теплоснабжения в установленные муниципальным контрактом сроки в 2024 году, что связано с длительными сроками изготовления и поставки технологического оборудования, а также невозможностью выполнения строительно-монтажных работ в отопительный период 2024-2025 годов. Срок исполнения договора был продлен до 30.09.2025 года. Не освоение предусмотренных на 2025 год средств городского бюджета связано с уменьшением размера стоимости технологического присоединения в соответствии с Постановлением министерства энергетики и тарифов Липецкой области от 23.05.2025 № 18/1 «О внесении изменений в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от 10 ноября 2023 года № 49/6 «О плате за подключение к системе теплоснабжения филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» объекта «Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексного развития жилого района «ЛТЗ» г. Липецка» (теплоснабжение)» (заявитель – МКУ «Управление строительства города Липецка») в индивидуальном порядке». 
В рамках строительства напорно-самотечного канализационного коллектора с дюкерным переходом через р. Воронеж низкое освоение средств, предусмотренных на разработку проектно-сметной документации, обусловлено экономией по результатам проведенного конкурса на проектирование объекта. 
Кроме того, не освоение средств городского бюджета в сумме                          277 777,78 рублей связано с тем, что они остались невостребованными ввиду уточнения объемов финансирования на проектирование объекта. Не освоение средств областного бюджета в сумме 20,0 млн. рублей обусловлено тем, что данная сумма денежных средств (субсидия) была предусмотрена городу Липецку 23.12.2025 года, исключить предусмотренные средства в бюджете города Липецка не представилось возможным.

Деятельность ответственного исполнителя в части управления реализацией муниципальной программы оценивается удовлетворительно. За отчетный период было подготовлено 5 изменений в муниципальную программу. Рекомендуем следить за соблюдением сроков по размещению актуальных отчетных данных по муниципальной программе в ФИС ГАС «Управление».
Выполнение 2 из 4 мероприятий свидетельствует о необходимости пересмотра методов управления реализацией муниципальной программы. 

Обращаем внимание на отсутствие прямой взаимосвязи между мероприятиями и целевыми индикаторами и показателями задач муниципальной программы. Так, в 2024 году процент выполнения основных мероприятий муниципальной программы составил 60,0%, при этом среднеарифметическая степень достижения плановых значений показателей составила 98,6%. В 2025 году процент выполнения основных мероприятий муниципальной программы составил 50,0%, среднеарифметическая степень достижения плановых значений показателей – 98,8%.
Сокращение объема бюджетных ассигнований, выделяемых из городского бюджета на реализацию программных мероприятий, а также отсутствие федерального и областного финансирования может оказать негативное влияние на достижение цели данной муниципальной программы – улучшение качества городской среды путем реализации новых подходов к градостроительной политике.
11. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент экономического развития администрации города Липецка.

Соисполнители программы:

- департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка;

- управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка; 

- управление потребительского рынка администрации города Липецка;

- управление муниципального заказа администрации города Липецка.

Цель программы: формирование благоприятной среды для устойчивого функционирования и развития экономики города Липецка.

Задачи программы:

- содействие развитию предпринимательства и формированию благоприятного инвестиционного климата на территории города Липецка, в том числе на основе применения информационных технологий;

- повышение эффективности использования муниципального имущества;

- повышение эффективности реализации задач, определенных Стратегией социально-экономического развития города Липецка до 2035 года.

Мероприятия программы направлены на создание благоприятных условий для эффективного использования бюджетных средств, развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие организации и развития конкурентоспособных, высокотехнологичных производств с использованием современных технологий, стимулирование развития профессиональных навыков у представителей трудовых коллективов города, совершенствование системы управления муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, создание условий для повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений администрации при осуществлении проектной деятельности.

	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	151 087,3
	149 255,9
	98,8

	в том числе:

федеральный бюджет
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-

	городской бюджет
	151 087,3
	149 255,9
	98,8

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. Организован и проведен женский форум для действующих и начинающих предпринимателей «Роль женщин в современном обществе»;

2. Проведен семинар «Налоговая реформа 2026» для компаний и индивидуальных предпринимателей (приняли участие порядка 70 предпринимателей);

3. Для представителей бизнес-сообщества проведен цикл мотивационных семинаров по развитию стрессоустойчивости и профилактике эмоционального выгорания в деловой среде: «Управление стрессом», «Профессиональное выгорание», «Основы жизнестойкости предпринимателя»;
4. Проведено торжественное награждение победителей и участников конкурса «Лучший работодатель в сфере временного трудоустройства несовершеннолетних граждан»;
5. В рамках организации работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений проведены:

- фестиваль труда и профессий «PROТРУД»,
- городской конкурс «Организация высокой социальной ответственности»,

- фестиваль труда и профессий «Карьера»,

- городской чемпионат «ЯвПРАВЕ»;
6. В рамках стимулирования развития профессиональных навыков у представителей трудовых коллективов организаций города и подрастающего поколения проведены:

- форум «Молодые кадры – будущее города Липецка»;

- викторина «Охрана труда: от школы до производства»,

- торжественное открытие Доски почета «Трудовая Слава города Липецка» (выплачена премия лицам, занесенным на Доску почета);

7. Осуществлен вывоз (перенос) 93 самовольно размещенных нестационарных объектов потребительского рынка на территории города Липецка, из них в принудительном порядке – 24 объекта, в добровольном порядке – 69 объектов;

8. Проведено 11 мероприятий по уборке сопутствующего мусора, образующегося в результате несанкционированной торговли, с привлечением спецтехники;

9. В рамках проведения розничных торговых ярмарок организован фестиваль традиционной русской культуры «Мусаткин двор», на котором представлена сезонная продовольственная продукция, а также обеспечено питание участников ярмарки;

10. Предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования (3 обратившимся хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в рамках раздела ОКВЭД «Обрабатывающее производство»);
11. В рамках оценки муниципального имущества заключены 23 договора, в том числе:

- 11 договоров на оценку рыночной стоимости годовой арендной платы                    1 кв. м муниципального имущества казны города Липецка, сдаваемого в аренду,

- 12 договоров на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества казны города Липецка;
12. Оплачены услуги по поставке тепловой энергии (горячая вода) в 76 помещений, свободных от прав третьих лиц и включенных в состав муниципальной казны города Липецка (заключены 4 муниципальных контракта);

13. Оказаны услуги по содержанию общего имущества МКД в отношении муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах (заключены 70 муниципальных контрактов с управляющими компаниями);

14. В рамках регистрации права муниципальной собственности заключены 15 договоров, в том числе:
- 9 договоров на формирование межевых планов по уточнению границ и площади земельных участков, входящих в состав муниципальной казны города Липецка,

- 6 договоров на работы по подготовке актов обследования муниципального имущества, входящего в состав муниципальной казны города Липецка.

15. Оказаны услуги в части содержания жилья по незаселенному жилищному фонду (заключены 14 муниципальных контрактов с управляющими компаниями);
16. Профинансированы затраты за потребленную тепловую энергию, предоставленную филиалом ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» (с 29.04.2025 переименована в Филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация») и МУП «Липецктеплосеть»;

17. Оплачены услуги по вывозу мусора из муниципального жилищного фонда по 51 адресу в г. Липецке;

18. Выполнены работы по техническому обслуживанию канализационной насосной станции, расположенной в районе улиц В. Музыки и М. Трунова (за период июнь-декабрь 2025 года);
19. В рамках изготовления технических паспортов на жилые помещения муниципального жилищного фонда для перевода их в спецфонд, вскрытия и закрытия муниципальных жилых помещений:

- оказаны услуги нотариуса за выдачу свидетельства о праве на наследство по 11 адресам в г. Липецке, 
- оказаны услуги по технической инвентаризации нежилых помещений, расположенных по 3 адресам в г. Липецке, 
- проведена оценка квартир (с выездом на место) на соответствие действующим санитарным правилам по 3 адресам в г. Липецке;

20. Оказаны услуги по изготовлению отчета о рыночной стоимости на объект инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства (газопровод);
21. В рамках действующего законодательства оказана информационная, консультационная, финансовая, имущественная поддержка малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан; 
22. На территории МБУ «Технопарк-Липецк» проведены обучающие мероприятия (порядка 24 мероприятий), а также экскурсии для школьников и учащихся средне-специальных и высших учебных заведений (порядка 39 встреч), оказаны информационно-консультационные услуги (813 консультаций);

23. Реализован проект «Бизнес-куратор» (за помощью обратилось 244 заявителя по вопросам, связанным с наличием производственных и офисных помещений по ценам ниже рыночных, мерам поддержки бизнеса, благоустройству помещений и прилегающей территории);

24. Проведено заседание Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства (в целях содействия развитию и поддержке малого и среднего бизнеса в городе Липецке);
25. С целью формирования положительного имиджа предпринимателя на официальном сайте администрации города Липецка, департамента экономического развития, размещены истории успеха ведения собственного дела, на постоянной основе осуществляется информирование бизнес-сообщества о проводимых мероприятиях, мерах поддержки, изменениях в законодательстве;

26. В рамках реализации мероприятий по снижению неформальной занятости проведено 49 заседаний Комиссии, на которых заслушано 407 работодателей из списков ОСФР, в том числе 27 работодателей, полученных по информации из других источников (обращения на «горячую» линию, УФНС по Липецкой области, ЭКГ-рейтинг и др.);

27. Проведена адресная работа («живой диалог») посредством информирования в рамках телефонных разговоров, рабочих встреч, совещаний, направления информационных писем (охват работодателей составил более                 18 тыс. человек);
28. Проведена информационно-разъяснительная работа по вопросам легализации трудовых отношений, пресечения правонарушений в сфере трудового законодательства, негативном влиянии скрытых форм оплаты труда, а именно:

- опубликовано около 4 тысяч информационных материала на официальных сайтах и в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», «Telegram», «МАХ»), 95 публикаций в газете «Первый номер»,

- проведена агитационная кампания по подключению к Telegram-каналу «Липецк за достойный труд!»,

- распространено более 16,1 тысяч буклетов «Неформальная занятость» при проведении рабочих совещаний, регистрации коллективных договоров и на прочих мероприятиях,

- более 19,7 тысяч работодателей проинформированы в электронной форме о пороговых значениях заработной платы, МРОТ и другой информации по снижению неформальной занятости;
29. В части оказания содействия реализации государственной социальной помощи на основании социального контракта, выполнены мероприятия, включающие:

- распространение информационных материалов на заседаниях рабочей группы межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, отраслевых балансовых комиссиях, рабочих группах, в учреждениях высшего и средне-специального образования Липецкой области;

- размещение информации в родительских чатах и на сайтах муниципальных учреждений, в чатах управляющих компаний, на мониторах и в салонах транспортных средств (автобусы, трамваи), на 5 уличных экранах с электросменой изображения, в сети Интернет (сайты, телеграмм-каналы), информирование религиозных организаций;
30. По итогам 2025 года заключено 1100 соцконтрактов на общую сумму 242,6 млн. рублей (30% от общего числа по Липецкой области), в том числе по направлениям:

 - осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – 92,2% (771 контракт),

- поиск работы и трудоустройство – 113,4% (144 контракта), 

- преодоление трудной жизненной ситуации – 89,5% (171 контракт), 

- ведение ЛПХ – 116,7% (14 контрактов).

86,7% показателей достигли запланированного уровня.

100,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

98,8% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (13x10+2x9)/15 = 9,9 
Км = 10
Кд = 10

Э = 0,4 x 9,9 + 0,3 x 10 + 0,3 x 10 = 3,96+3+3 = 9,96
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

Деятельность ответственного исполнителя в части управления реализацией муниципальной программы оценивается положительно. За отчетный период было подготовлено 4 изменения в муниципальную программу, своевременно и полно в ФИС ГАС «Управление» размещен отчет по муниципальной программе за 2024 год. 

Увеличение финансирования подпрограммы 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационного» в части предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, в рамках оказания поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, может оказать положительное влияние на достижение цели данной муниципальной программы – формирование благоприятной среды для устойчивого функционирования и развития экономики города Липецка.
12. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности на территории города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: администрация города Липецка.

Соисполнители программы:

- департамент образования администрации города Липецка;

- департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка;

- департамент культуры и туризма администрации города Липецка;

- департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка;

- департамент транспорта администрации города Липецка.

Цель программы: совершенствование мер по профилактике терроризма и экстремистской деятельности.

Задачи программы: 

- осуществление деятельности органов местного самоуправления по реализации государственной политики по профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений, и участию в мероприятиях, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Липецкой области по пресечению терроризма;

- обеспечение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, а также мест массового пребывания людей;

- формирование у граждан неприятия идеологии терроризма, проведение разъяснительной работы и иных мероприятий;

- осуществление профилактических, в том числе воспитательных и пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности.

Мероприятия программы направлены на нейтрализацию причин, способных привести к появлению террористической и экстремистской деятельности в городе Липецке, снижение влияния негативных факторов на развитие обстановки в указанной сфере, также повышение уровня антитеррористической защищенности объектов и информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в сфере профилактики терроризма и экстремистской деятельности.

	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	191 650,9
	189 600,2
	98,9

	в том числе:

федеральный бюджет
	-
	-
	-

	областной бюджет
	172 263,4
	170 417,8
	98,9

	городской бюджет
	19 387,5
	19 182,4
	98,9

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. Проведено 1807 учебных тренировок по эвакуации учащихся и сотрудников (в целях отработки действий, связанных с террористической угрозой), 4 заседания антитеррористической комиссии (в том числе 2 заседания - совместно с Оперативной группой УМВД России по г. Липецку), 3 антитеррористические командно-штабные тренировки Оперативной группы УМВД России по г. Липецку;

2. Обеспечены физической охраной 136 образовательных учреждений;

3. Выполнены мероприятия по защите объектов физической культуры и спорта, транспорта, культуры, а также мест массового пребывания людей от террористических актов:

- в учреждениях физической культуры и спорта разработаны и утверждены паспорта безопасности спортивных учреждений,

- проведены тренировки по действиям сотрудников при обнаружении подозрительных предметов, при получении сообщений о минировании, при эвакуации людей и при террористической угрозе, инструктивно-методическое занятие с работниками по действиям при получении сигнала (красного или желтого уровня опасности) при угрозе атаки беспилотными летательными аппаратами в Липецкой области,

- проведена профилактическая работа по исполнению требований действующего законодательства в сфере обеспечения транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств (руководителям транспортных предприятий направлены рекомендации на проведение антитеррористических мероприятий),

- работникам, обеспечивающим охрану объектов, доведен алгоритм действий по незамедлительному информированию уполномоченных органов при обнаружении беспилотных воздушных судов,

- в целях наглядной антитеррористической агитации в салонах транспортных средств размещены памятки о правилах поведения пассажиров в случае обнаружения подозрительных предметов, озвучиваются записи соответствующих инструкций (в ряде транспортных средств, оснащенных аудиосистемой),
- перевозчиками разработаны и утверждены паспорта обеспечения транспортной безопасности на 486 единиц пассажирского транспорта,

- проведена работа по обеспечению безопасности пассажирских перевозок (транспортные средства дооборудуются техническими средствами видеофиксации, производится обновление имеющихся и несоответствующих предъявляемым требованиям технических характеристик);

4. Изготовлена печатная продукция (информационные листовки для населения) антитеррористической и антиэкстремистской направленности:

- «Терроризм – угроза обществу» (600 шт.),

- «Экстремизм – угроза общества» (1000 шт.),
- «Мероприятия по профилактике терроризма» (200 шт.);

5. Проведено 8700 воспитательных, культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у подрастающего поколения неприятия идеологии терроризма, профилактику экстремизма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также 80 профилактических, пропагандистских мероприятий воспитательного характера, в том числе по формированию уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям.

100,0% показателей достигли запланированного уровня.

100% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

98,9% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (8x10)/8 = 10
Км = 10
Кд = 10
Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 10 + 0,3 x 10 = 4 + 3 + 3 = 10
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

Деятельность ответственного исполнителя в части управления реализацией муниципальной программы оценивается удовлетворительно. За отчетный период было подготовлено 2 изменения в муниципальную программу, своевременно и полно в ФИС ГАС «Управление» размещен отчет по муниципальной программе за 2024 год. 

Обращаем Ваше внимание на некорректное планирование следующих показателей муниципальной программы:
- «Количество проведенных учений и тренировок на объектах органов местного самоуправления, образования, физической культуры и спорта, культуры и транспорта по отработке действий населения по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, в том числе организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Липецкой области, (ед.)» (степень достижения планового значения в 2025 году составила 202,4%);

- «Количество распространенных информационных материалов, печатной продукции по профилактике терроризма, (экз.)» (степень достижения планового значения в 2025 году составила 333,0%).
Также сообщаем о необходимости соблюдения сроков предоставления отчетной информации в соответствии с п. 4.7. Порядка.

13. Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка.
Соисполнители программы:

- департамент транспорта администрации города Липецка;
- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;

- департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка.

Цель программы: создание транспортной системы города, удобной для жизни населения в условиях высокого уровня автомобилизации.

Задачи программы:

- повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок;

- приведение асфальтового покрытия и искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий в соответствие с нормативными требованиями.

Мероприятия программы направлены на повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок, приведение асфальтового покрытия и искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий в соответствие с нормативными требованиями.

	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	4 800 730,1
	4 701 087,3
	97,9

	в том числе:

федеральный бюджет
	726 556,7
	726 556,7
	100

	областной бюджет
	1 572 142,7
	1 561 051,1
	99,3

	городской бюджет
	2 502 030,7
	2 413 479,5
	96,5

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. Осуществлялось возмещение части затрат, связанных с приобретением подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке;
2. Проведены закупочные процедуры в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам города Липецка;
3. Реализованы мероприятия, направленные на выполнение работ (услуг), связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам города Липецка по регулируемым тарифам (изготовлены и размещены информационные таблички, приобретены модульные комнаты для водителей);

4. В рамках регионального проекта «Развитие общественного транспорта» выплачен капитальный гранд в соответствии с условиями концессионного соглашения в части реализации инфраструктурного проекта, направленного на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта общего пользования;
5. Проведена диагностика автомобильных дорог в рамках 5 заключенных договоров;
6. Осуществлен своевременный контроль за качеством применяемой асфальтобетонной смеси и проб из асфальтобетонного покрытия (керны) в рамках ремонта объектов (заключены 13 договоров);
7. Выполнены кадастровые работы с изготовлением схем и межевых планов в рамках 4 заключенных договоров (схемы по 3 участкам, технические паспорта и технические планы по 10 объектам);
8. Приобретены и установлены модульные бетонные сооружения (в рамках выделенной дотации);

9. Выполнены работы по инструментальной диагностике улично-дорожной сети города;
10. В части выполнения работ по ремонту автомобильных дорог в районе микрорайона «Елецкий» разработан раздел «Генеральный план» проектно-сметной документации, а также выполнен ремонт (обустройство дополнительных парковочных мест и благоустройство территории) в районе д. № 1 по                          ул. Артемова, д. №№ 1а, 5 по шоссе Елецкое;
11. В целях проведения ремонта автомобильных дорог (в рамках исполнения судебных решений) выполнены следующие работы:

- ремонт проезжей части по ул. Пригородная, Новотепличная, Елецкая, Комсомольская (пос. Дачный) общей протяженностью 1,09 км,
- ремонт 3 пешеходных тротуаров протяженностью 0,99 км (в районе дома 10А по ул. Механизаторов, в районе ДОУ № 14 (ул. Кутузова, д. 5), в районе МБДОУ № 37 (ул. 300-летия Российского Флота, ул. Краеведческая)), 

- устройство шлакового основания проезжей части по ул. Клюквенная в пос. Радужный (мкр. Желтые Пески) в г. Липецке, 

- ремонт технических средств организации дорожного движения (далее - ТСОДД) в районе ДОУ №1 (г. Липецк, ул. Желябова, д. 19), МБОУ СШ №28                     (г. Липецк, пл. Константиновой, д. 2) в г. Липецке.;

12. В рамках исполнения наказов избирателей (за счет восстановленных средств) выполнен ремонт плиточного покрытия в районе дома № 2 по                          ул. Свиридова в г. Липецке; 

13. В рамках исполнения наказов избирателей (дотация) выполнены работы по ремонту участков автомобильных дорог и ремонту тротуаров на 70 объектах (отремонтировано порядка 8,8 км дорог и тротуаров); 

14. Отремонтированы проезды на дворовых территориях пяти микрорайонов (16,19,20,21,23) города Липецка общей площадью 33,9 тыс. кв. м;

15. Выполнены работы по отсыпке временных дорог частного сектора улично-дорожной сети г. Липецка шлаковым щебнем на 22 участках площадью более 49 тыс. кв. м;
16. Ежедневно проводился ямочный ремонт на улицах города по обращениям граждан и для ликвидации аварийных участков (общая запланированная площадь ремонта литой и горячей асфальтобетонной смесью составила 41 тыс. кв. м);

17. В рамках проведения ремонта автомобильных дорог выполнены следующие работы:

- ремонт пешеходных дорожек и тротуаров (ремонт тактильной плитки) в районе дома № 1 по ул. Зегеля, 

- ремонт бортовых камней в районе дома № 1 по ул. Тамбовская, 

- ремонт автомобильной дороги от дома № 2 по ул. Яна Берзина до дома        № 18/1 по ул. Вермишева в г. Липецке;
18. С целью улучшения состояния улично-дорожной сети города (в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, восстановления изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия) из областного бюджета выделена субсидия, в рамках которой выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, в том числе большими картами, на 32 участках автомобильных дорог, общей протяженностью более 14 км;
19. В части обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации) на условиях софинансирования с областным бюджетом проведен ремонт автомобильных дорог на 13 объектах города Липецка общей протяженностью 16,8 км и капитальный ремонт 3 мостовых сооружений, выполнены работы по установке 977 дорожных знаков, 190 пог. м пешеходного ограждения, 3 светофорных объектов;
20. В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» заключен муниципальный контракт на ремонт автомобильных дорог по 12 объектам со сроком реализации в III-IV кварталах 2026 года;
21. В части проведения работ по содержанию ТСОДД выполнены работы по ремонту дорожных знаков (419 шт.), установке новых дорожных знаков (241 шт.), ремонту сигнальных столбиков (35 шт.), а также работы по мойке дорожных знаков (460 кв. м);

22. С целью проведения работ по обновлению дорожной горизонтальной разметки нанесено 54 690 кв. м (455 508 пог. м) горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети г. Липецка;

23. Разработаны проекты организации дорожного движения (ПОДД) по 17 объектам улично-дорожной сети города Липецка;

24. В части приобретения ТСОДД выполнены следующие работы:

- установлены запрещающие дорожные знаки (326 шт.), 

- установлены ТСОДД (в районе пересечения Лебедянского шоссе и ул. Виктора Музыки, в районе пересечения ул. Ленина и ул. Пролетарская, на пересечении улиц Фрунзе и Октябрьская, в районе строения 3 по пл. Петра Великого, в районе дома № 1 по пл. Мира, в районе ООТ «Сады Тамбовской трассы» по Елецкому шоссе г. Липецка);
25. Выполнены работы по устройству сетей наружно освещения парковки в мкр. «Елецкий»;
26. Разработана проектно-сметная документация для ремонта следующих мостовых сооружений:

- Лебедянский путепровод,

- путепровод Западный,

- мосты Стагдок № 13 и Стагдок № 15;

27. Выполнены работы по подготовке территорий города Липецка для безаварийного пропуска паводковых вод;
28. Реализованы мероприятия в части обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры на условиях софинансирования с областным бюджетом (осуществлена охрана 15 мостовых сооружений);
29. В рамках выделенной субсидии на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включая искусственные дорожные сооружения, оказаны услуги по проведению капитального ремонта и строительного контроля мостов, расположенных:

- на ул. Первомайская через р. Липовка,

- на ул. Студеновская через ручей Студеный,

- на ул. Фрунзе - ул. Плеханова через р. Липовка;
30. Выполнены работы по ремонту элементов системы водоотвода (устройству дождеприемных колодцев) в районе д. 31а по ул. Циолковского (МБОУ ДО «СШОР № 1»);
31. Выполнены работы по обследованию и оценке технического состояния закрытого водоотводного канала по ул. 50 лет НЛМК;
32. Выполнены работы по георадарному обследованию дорог на следующих улицах города Липецка: Саперная, Кузнечная, Стаханова, проспект 60 лет СССР;
33. Проведен ремонт системы дождевой канализации в районе                     ул. Стаханова, д. 5;
34. Выполнены работы по капитальному ремонту пешеходной дорожки через лог в районе дома № 21Б по ул. 40 лет Октября в г. Липецке;
35. Изготовлены и установлены информационные щиты (24 шт.) на 11 мостовых сооружениях;
36. Проведено специальное обследование (предотвращение и устранение аварийных ситуаций) Второго мостового перехода (Октябрьский мост) через реку Воронеж в городе Липецке;

37. Выполнены работы по корректировке проектных решений в отношении объекта «Капитальный ремонт мостового сооружения в г. Липецке мост по               ул. Фрунзе – ул. Плеханова через р. Липовка»;

38. Заключен муниципальный контракт на изготовление и установку чугунного ограждения на мосту по ул. Фрунзе - Плеханова;
39. Оказаны услуги по проведению предсдаточного обследования двух мостовых сооружений:

- переход в районе поселка Новая Жизнь (новый), 
- Второй мостовой переход (Октябрьский мост); 

40. На остановках общественного транспорта (далее – ООТ) установлены 6 остановочных павильонов:

- на ООТ «ГАИ» (1 шт.),

- на ООТ «ул. 8 Марта» (1 шт.),

- на ООТ «ул. Фрунзе» (1 шт.),

- на ООТ «Школа №58» (1 шт.),
- на ООТ «Петровский рынок» (1 шт.),

- на ООТ «Елецкий микрорайон» (1 шт.);
41. В рамках строительства объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура микрорайона «Елецкий» в г. Липецке»:

- выполнена строительно-техническая экспертиза, необходимая для определения работ по завершению работ для ввода в эксплуатацию 2 этапа. Внутриквартальные проезды с выездом на Елецкое шоссе. Подэтап 2.3.1 и 3 этапа. Подэтап 3.2., 

- разработана и оплачена проектно-сметная документация,
- оплачена задолженность за вынос сетей электроснабжения ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» (в соответствии с Определением Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-1841/2021),
- проведены работы по топографической съемке и археологическим изысканиям для участка автодороги, ведущей к гипермаркету «Лемана ПРО» (в составе данного объекта);

42. Разработана проектно-сметная документация по следующим объектам:

- «Реконструкция пешеходного моста через ж/дорожные пути МПС в районе главной конторы (мост «Стагдок»)»,
- «Проезд через лог в районе жилого дома № 386 по ул. Баумана в                             г. Липецке»;
43. По объекту «Реконструкция дороги от ул. Юношеская до строения дома № 59 и до дома № 39а в г. Липецке»:
- получены и оплачены технические условия ПАО «Ростелеком»,
- разработана проектно-сметная документация;

44. Выполнено строительство ливневых канализаций, расположенных на следующих улицах в г. Липецке: ул. Лучистая, ул. Раздольная, ул. Новая, ул. Просторная, ул. Вольная;
45. Выполнены работы по строительству сооружений выпуска ливневых и дренажных вод с ул. Раздольной и ул. Совхозной г. Липецка;
46. Проведена реконструкция сетей газоснабжения по объекту «Ливневая канализация по ул. Вольная в г. Липецке»;
47. Разработана проектно-сметная документация в рамках строительства объекта «Ливневая канализация в районе домов 25/4 – 15/5 по ул. Космонавтов – дома № 15 по ул. Циолковского г. Липецка»;
48. Завершены работы по реконструкции объекта «Мост по ул. Октябрьская через р. Липовка» (объект введен в эксплуатацию 26.12.2025 года);

49. По объекту «Мост через р. Липовка по ул. Советская» (реконструкция) выполнен II этап работ по выносу сетей водоснабжения;
50. По объекту «Реконструкция автодороги по ул. 50 лет НЛМК в                          г. Липецке» на основании результатов строительно-технической экспертизы разработана соответствующая сметная документация;
51. Выполнена строительно-техническая экспертиза, по результатам которой разработана соответствующая сметная документация по следующим объектам:

- «Дорожно-транспортная инфраструктура жилой застройки в районе                      ул. Опытной, Лебедянского шоссе, ул. Виктора Музыки в г. Липецке»,
- «Микрорайон «Университетский». Объездная автодорога»,
- «Реконструкция ул. Баумана в г. Липецке».
100,0% показателей достигли запланированного уровня.

100,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

97,9% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (11x10)/10 = 10

Км = 10
Кд = 9
Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 9 + 0,3 x 10 = 4+2,7+3 = 9,7
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

В рамках основного мероприятия 2 «Организация транспортного обслуживания населения» не полное освоение бюджетных средств связано с тем, что в части реализации мероприятий, направленных на выполнение работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам города Липецка по регулируемым тарифам (изготовление и размещение информационных табличек, приобретение модульных комнат отдыха для водителей) оплата работ осуществляется «по факту», на основании предоставленных актов выполненных работ.

В рамках основного мероприятия 1 Подпрограммы 2 «Дорожная деятельность» не полное освоение бюджетных средств сложилось по следующим причинам:
- в части строительства объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура микрорайона «Елецкий» в г. Липецке» проектная организация не выполнила работы по разработке проектно-сметной документации в установленный муниципальным контрактом срок. В настоящее время проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе, положительное заключение планируется получить в марте - апреле 2026 года; 

- по объекту «Реконструкция дороги от ул. Юношеская до строения дома № 59 и до дома № 39а в г. Липецке» проектная организация выполнила работы по проектированию объекта позже срока, установленного муниципальным контрактом. Оплата выполненных работ не была проведена в связи с выявленным несоответствием предоставленного акта приемки (в части НДС) условиям заключенного муниципального контракта;

- в части строительства объектов «Ливневая канализация по                                 ул. Лучистая в г. Липецке» и «Ливневая канализация по ул. Просторная в                        г. Липецке» фактическая стоимость работ по строительству объектов сложилась ниже запланированной;

- по объекту «Мост по ул. Октябрьская р. Липовка» (реконструкция), в связи отсутствием согласования исполнительно-технической документации по реконструкции теплотрассы со стороны Филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация», подрядная организация не предъявила к оплате акт выполненных работ, соответственно работы по муниципальному контракту окончательно не были оплачены.

Деятельность ответственного исполнителя в части управления реализацией муниципальной программы оценивается удовлетворительно. За отчетный период было подготовлено 3 изменения в муниципальную программу, своевременно и полно в ФИС ГАС «Управление» размещен отчет по муниципальной программе за 2024 год. 

В соответствии с п. 4.8. информация о ходе реализации муниципальной программы должна быть предоставлена в виде отдельного документа (доклада) и иметь соответствующую структуру. За отчетный период ответственным исполнителем данной муниципальной программы некорректно даны пояснения, касающиеся выполнения мероприятий по конкретным объектам.
Обращаем внимание на то, что сокращение объема бюджетных ассигнований, выделяемых из городского бюджета (почти в 2 раза) на реализацию программных мероприятий, а также отсутствие федерального и областного финансирования может оказать негативное влияние на достижение цели данной муниципальной программы – создание транспортной системы города, удобной для жизни населения в условиях высокого уровня автомобилизации.
Снижение значений показателя «Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог общего пользования местного значения, (%)» к 2030 году будет способствовать выполнению задачи «Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – не менее чем до 60%» и достижению национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» (Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»).

14. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка.

Соисполнители программы: 

- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;

- департамент культуры и туризма администрации города Липецка;

- департамент образования администрации города Липецка;
- департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка;

- управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка;

- управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка;

- управление Правобережным округом администрации города Липецка, управление Советским округом администрации города Липецка, управление Левобережным округом администрации города Липецка, управление Октябрьским округом администрации города Липецка; 

- департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка;

- администрация города Липецка;
- департамент развития территории администрации города Липецка.

Цель программы: создание комфортных и безопасных условий проживания граждан, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, стабильного функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, кардинальное повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан.

Задачи программы:
- обновление и сокращение непригодного для проживания жилищного фонда;
- проектирование, строительство и реконструкция (модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение потребителей услугами теплоснабжения;
- закрепление права собственности на бесхозяйное имущество за муниципальным образованием;

- внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, и оборудования в жилищном фонде и на объектах муниципальной собственности.

Мероприятия программы направлены на сохранение и эффективное использование муниципального жилищного фонда, переселение граждан из аварийных жилых домов, создание благоприятных условий для управления многоквартирными домами на территории города Липецка, развитие систем центральной канализации и хозяйственно-питьевого водоснабжения, реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде.

	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	1 069 171,0
	927 317,3
	86,7

	в том числе:

федеральный бюджет
	11 110,1
	11 110,0
	100

	областной бюджет
	163 411,7
	139 232,2
	85,2

	городской бюджет
	894 649,2
	776 975,1
	86,8

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:
1. Произведено 13 выплат собственникам изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийном жилищном фонде в рамках Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2023 годах, в том числе по решениям суда (по 3 адресам);
2. Произведена оплата счетов с января по декабрь 2025 года:
- по уплате взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд;

- по уплате взносов на капитальный ремонт за нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности;

-  по уплате взносов на капитальный ремонт по объектам: МУ «Липецкий историко-культурный музей», МУ «Централизованная библиотечная система» города Липецка;

- по уплате взносов на капитальный ремонт учреждений: ДОУ №6, ДЗОЛ «Солнечный», ОУ №3, ОУ №32, ДОУ №1, ЦРТ «Сокол», ДДТ «Лира», ДТ «Октябрьский», ДДТ «Городской», ЦРТ «Левобережный», ЦРТДиЮ «Советский», ЦТТ «Новолипецкий»;

- по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых находятся учреждения МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»»                                 (ул. Водопьянова, д. 16; ул. Валентины Терешковой д. 27; ул. Стаханова, д. 28/б;                        ул. Филипченко, д. 7/4) и МБОУДО «Спортивная школа №4» (ул. 50 лет НЛМК);

3. В целях обеспечения жильем отдельных категорий граждан были приобретены три квартиры:
- две трехкомнатные квартиры для Кондрашиной Т.Н. и Спиридоновых Д.Н. и Я.Н. путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома,

- двухкомнатная квартира для Гальцева С.В.;

4. В целях проведения работ по ремонту муниципального жилищного фонда для повторного заселения:

- выполнен ремонт жилых помещений (ул. 50 лет НЛМК, д. 15, секция 7/2, комнаты № 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 (места общего пользования);                   ул. Космонавтов, д. 22, кв. 74; ул. Вермишева, д. 16Б, кв. 23),

- произведена замена входных дверей жилых помещений (ул. Звездная,                    д. 14/1, кв. 114; д. 14/2, кв. 124; ул. А. Макарова, д. 6, комнаты № 84, 87, 88, 89, 95, 97; ул. П. Смородина, д. 20, кв. 104; ул. Смургиса, д. 3, кв. 46; ул. 60 лет СССР,                  д. 10, кв. 75; ул. Космонавтов, д. 9, кв. 22; ул. Л. Толстого, д. 40, кв. 121;                       ул. Ушинского, д. 21, кв. 7а; ул. Невского, д. 11, кв. 1);

- проведено обследование и оценка технического состояния жилых помещений на предмет пригодности/непригодности проживания, по следующим адресам: пр. Мира, д. 33, кв. 3; ул. Юбилейная, д. 1, кв. 37,

- проведено обследование и оценка технического состояния несущих ограждающих строительных конструкций и инженерных сетей МКД по адресам: ул. М. Расковой, 2а (для переноса сроков капитального ремонта); ул. Шаталовой, д. 1; ул. М. Расковой, д. 16; ул. М. Расковой, 2а (для определения возможного/невозможного обрушения); ул. Баумана, д. 333/16; ул. Фурманова,                  д. 32; ул. Гагарина, д. 151-153; ул. Студеновская, д. 33,
- проведена оплата в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на обеспечение работы по начислению платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Липецка, сбору платежей, перечислению их в бюджет города Липецка, ведению работы с дебиторами по взысканию задолженности за наем жилого помещения, учету средств, поступающих от нанимателей,
- оказаны услуги по составлению формы федерального статистического наблюдения № 1 - жилфонд «Сведения о жилищном фонде» и формы Правительства РФ «Мониторинг использования жилищного фонда»;

5. В целях повышения качества жизни маломобильных групп населения реализовано мероприятие по приспособлению жилых помещений и общего имущества в МКД с учетом потребности инвалидов, в рамках которого выполнены следующие работы (услуги):

- изготовлены технические заключения по предпроектному обследованию с целью определения технической возможности (невозможности) установки подъемных устройств для маломобильных групп населения в многоквартирных домах, расположенных по 5 адресам в городе Липецке,
- разработана проектно-сметная документация по установке подъемной платформы и устройству пандуса по адресу пр. Сиреневый, д. 3,
- выполнено устройство пандусов по 4 адресам в городе Липецке,

- проведены работы по капитальному ремонту лестничного марша для переустановки подъемной платформы с жилого дома № 17 по ул. П.А. Папина в жилой дом № 68 по ул. Советская,
- установлена подъемная платформа, выполнено устройство пандуса с проведением работ по капитальному ремонту входной группы жилого дома № 3 по пр. Сиреневый,
- проведено страхование подъемных платформ, расположенных по 4 адресам в городе Липецке,
- выполнены работы по ежемесячному техническому обслуживанию и периодическому техническому освидетельствованию подъемных платформ по следующим адресам: ул. Космонавтов, д. 94а, ул. Мичурина, 
д. 38А, ул. Мистюкова, д. 10;

6. Проведено техническое обследование конструктивных элементов и инженерной инфраструктуры жилищного фонда МКД города Липецка с изготовлением 11 электронных паспортов многоквартирных домов, находящихся на непосредственном управлении, а также способ управления которыми не выбран, с целью внесения сведений в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);

7. С целью обеспечения готовности администрации города Липецка к предоставлению жилых помещений маневренного фонда гражданам в предусмотренных законодательством случаях, в рамках одного контракта были приобретены 16 спальных мест (кровать, матрас);
8. Выполнены следующие мероприятия по поддержке отдельных категорий граждан:

- осуществлены ежемесячные рентные платежи в отношении 4 рентополучателей,
- определена рыночная стоимость транспортных средств, принадлежащих на праве собственности гражданам и членам их семей, для признания их малоимущими,
- погашена доля процентной ставки по ипотечному кредитованию прошлых лет,
- в соответствии с нормами Федерального закона от 12 января 1995 года               № 5-ФЗ «О ветеранах», а также на основании Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» предоставлена 1 выплата супруге умершего инвалида (участника войны), приравненная по предоставлению данной выплаты к категории ветеран ВОВ,
- предоставлена 1 субсидия инвалиду (в рамках Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»),
- предоставлены социальные выплаты 7 участникам подпрограммы «Ипотечное жилищное кредитование» государственной программы Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» (в соответствии с законом Липецкой области от 27.12.2007 № 120-ОЗ «О социальных выплатах жителям Липецкой области на приобретение или строительство жилья»),
- обеспечена поставка твердого топлива (дров дубовых) в количестве 5,0 куб. м тонн по адресу г. Липецк, ул. Полярная, д. 3 (в рамках обеспечения твердым топливом малоимущих пенсионеров и малоимущих неполных семей с детьми);

9. Выполнены работы по сносу 20 расселенных аварийных домов;
10. В рамках мероприятия по выполнению проектных работ и работ по погашению инвентарных дел снесенных аварийных домов реализовано следующее:

- выполнены работы по погашению технических паспортов 20 снесенных аварийных домов,
- разработана проектно-сметная документация на снос 47 домов,
- разработана проектно-сметная документация на перенос газопровода с фасадов 10 домов на опоры;
11. В целях реализации программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда произведена оценка выкупной стоимости 14 жилых помещений; 

12. По решению суда произведены 4 выплаты выкупной стоимости собственникам нежилых помещений, находящихся в расселенных аварийных домах;
13. Выполнены работы по зашивке проемов 11 расселенных аварийных домов, расположенных в г. Липецке;
14. Выплачена выкупная стоимость собственнику нежилого помещения                № 4, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 6 по (мировому соглашению, дело от 30.10.2025 № А36-5020/2025);
15. В рамках строительства объекта «Сети водоснабжения по ул. Ленина, Луговая с. Желтые Пески в г. Липецке» выполнены работы по технологическому присоединению;
16. Завершен 1 этап работ по разработке проектно-сметной документации на объект «Строительство дополнительного аэротенка для городских очистных сооружений канализации, расположенных по адресу: г. Липецк, 
ул. Краснозаводская, владение 4а»;
17. Выполнены инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания по объекту «Водоснабжение жилого района малоэтажной застройки в районе улицы Ракитной, Покровской, Космонавтов (Сселки), Окраинной, Посадской в г. Липецке»;
18. Выполнены обязательства по плате концедента в соответствии с графиком уплаты процентов и погашения основной суммы долга в рамках заключенного концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Липецка;
19. Реализовано мероприятие по реконструкции теплотрассы 2d 426 мм в пос. Матырский, с переносом в лесополосу между жилыми домами по                             ул. Энергостроителей и Грязинским шоссе (от врезки в магистраль 2d 720мм до ТК-160);
20. Проведена техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры в общем количестве 179 объектов;
21. В соответствии с порядком предоставления субсидии МУП «Липецктеплосеть» возмещены фактически понесенные затраты:

- связанные с организацией теплоснабжения потребителей (за декабрь 2024 года и январь-ноябрь 2025 года),

- связанные с выполнением ремонта 10 участков бесхозяйных тепловых сетей (содержание, ремонт, эксплуатация бесхозяйных объектов теплоснабжения),
- связанные с выполнением ремонта 20 участков бесхозяйных тепловых сетей;
22. В рамках реализации государственной программы Липецкой области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области» выполнены работы по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий путем строительства сети теплоснабжения от ТК-30а-17 до д. 6г по ул. Московская.

93,8% показателей достигли запланированного уровня.

58,3% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

86,7% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (15x10+1x9)/16 = 9,9
Км = 5
Кд = 8
Э = 0,4 x 9,9 + 0,3 x 5 + 0,3 x 8 = 3,96+1,5+2,4 = 7,9
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.
7 из 12 мероприятий выполнены в полном объеме.

Основные причины, которые негативно повлияли на выполнение 5 мероприятий программы в 2025 году.
1. В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка» денежные средства в полном объеме предусмотрены на технологическое присоединение жилых домов (ЗУ 19 и ЗУ 30), построенных и введенных в эксплуатацию в 2023 году, к сетям водоснабжения и водоотведения ООО «РВК-Липецк». Не освоение бюджетных средств связано с тем, что подрядчиком не были предоставлены акты выполненных работ на техническое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения.

2. В рамках основного мероприятия 5 подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка» неполное освоение бюджетных средств вызвано следующим:
- в части реализации мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в МКД с учетом потребности инвалидов заключенный муниципальный контракт по установке подъемной платформы по адресу:                    г. Липецк, пр. Победы, д. 110/1 был расторгнут ввиду длительного изготовления и невозможности поставки оборудования заводом-изготовителем до конца 2025 года,
- в части предоставления жилых помещений маневренного фонда гражданам в предусмотренных законодательством случаях, в рамках заключенного контракта на приобретение 16 спальных мест денежные средства освоены не в полном объеме в связи со сложившейся экономией по результатам проведенных торгов,
- в части возмещения затрат по замене бытового газоиспользующего оборудования в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, в помещениях общего пользования многоквартирных домов в течение 2025 года заявок от жителей не поступало.
3. В рамках основного мероприятия 6 подпрограммы 1 «Обеспечение мероприятий по поддержке отдельных категорий граждан» не полное освоение бюджетных ассигнований связано с заявительным характером мероприятий.
4. В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 2 «Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка, в том числе модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для электроснабжения потребителей, расположенных на территории садоводческих некоммерческих товариществ» низкое освоение бюджетных ассигнований связано с тем, что:
- по объекту «Водоснабжение жилого района малоэтажной застройки в районе улицы Ракитной, Покровской, Космонавтов (Сселки), Окраинной, Посадской в г. Липецке» в связи с поздним выделением бюджетных средств работы по разработке проектно-сметной документации запланированы к выполнению в 2026 году, после восстановления неизрасходованных в 2025 году средств,
- по объекту «Реконструкция, автоматизация и диспетчеризация котельной «Пансионат» ОКУ ЛОПС «Лесная сказка», расположенному по адресу: Липецкая область, Грязинский район, с/п Двуреченский сельсовет, Грязинское лесничество, Фащевское участковое лесничество, квартал 66, ч. выдела 15» муниципальный контракт был расторгнут по соглашению сторон в связи с невозможностью исполнения подрядной организацией условий в части сроков выполнения работ. Реализация мероприятия планируется в 2026 году,
- по объекту «Строительство котельной для микрорайона Свободный Сокол, г. Липецк» в процессе исполнения муниципального контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в установленный условиями контракта срок. Работы планируется завершить в 2026 году,
- в части выполнения работ по реконструкции теплотрассы 2d 426 мм в                   пос. Матырский, с переносом в лесополосу между жилыми домами по                               ул. Энергостроителей и Грязинским шоссе (от врезки в магистраль 2d 720мм до ТК-160) неиспользованный остаток (экономия) средств бюджета сложился по результатам проведения конкурсных процедур.

5. В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 3 «Мероприятия по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения» не освоение бюджетных средств в отношении строительства новой блочно-модульной котельной СОК «Прометей» связано с тем, что в процессе исполнения заключенного муниципального контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность выполнения работ в установленный условиями контракта срок. Работы планируется завершить в 2026 году.

Деятельность ответственного исполнителя в части управления реализацией муниципальной программы оценивается удовлетворительно. За отчетный период было подготовлено 4 изменения в муниципальную программу, своевременно и полно в ФИС ГАС «Управление» размещен отчет по муниципальной программе за 2024 год. 

Кроме того, выполнение 7 из 12 мероприятий свидетельствует о необходимости пересмотра методов управления реализацией муниципальной программы. 

Рекомендуем рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований на следующие цели:

- приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов; 

- выплату выкупной стоимости за изъятые жилые помещения в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (во исполнение постановления администрации Липецкой области от 25.03.2019                   № 159); 

- строительство котельной для микрорайона «Свободный Сокол»; 

- строительство блочно-модульной котельной СОК «Прометей»; 

- предоставление субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с организацией теплоснабжения потребителей. 

Выделение бюджетных средств положительно скажется на достижении цели муниципальной программы - Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, стабильного функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, кардинальное повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан.
Обращаем внимание на отсутствие прямой взаимосвязи между мероприятиями и целевыми индикаторами и показателями задач данной муниципальной программы. Так, в 2024 году процент выполнения основных мероприятий муниципальной программы составил 57,1%, при этом среднеарифметическая степень достижения плановых значений показателей составила 101,1%. В 2025 году процент выполнения основных мероприятий муниципальной программы составил 58,3%, среднеарифметическая степень достижения плановых значений показателей – 111,0%. 
Увеличение к 2030 году показателя «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, (шт.)» до значения не менее 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, а также увеличение показателя «Доля вводимых многоквартирных домов, которые соответствуют действующим требованиям энергоэффективности, в общем объеме многоквартирных домов, (%)» будет способствовать достижению национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» (Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»).

15. Муниципальная программа «Мой двор»
Ответственный исполнитель программы: департамент развития территории администрации города Липецка.
Цель программы: системное повышение качества и комфорта дворовых пространств и территорий города.

Задачи программы: 
- повышение комфортности проживания жителей путем благоустройства территорий города Липецка;
- вовлечение населения в процесс благоустройства и содержания дворовых территорий многоквартирных домов.
Мероприятия программы направлены на повышение качества и комфорта дворовых пространств и территорий города Липецка, создание благоприятных условий для здорового, активного отдыха жителей и развития детей, обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	332 998,4
	327 546,4
	98,4

	в том числе:

федеральный бюджет
	-
	-
	-

	областной бюджет
	75 000
	75 000
	100

	городской бюджет
	257 998,4
	252 546,4
	97,9

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. Выполнено благоустройство 40 дворовых территорий многоквартирных домов города Липецка, в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» – 12 дворовых территорий;
2. Разработаны схемы благоустройства по 5 адресам;
3. Выполнено обустройство игровых и спортивных площадок, парковок, пешеходных дорожек, озеленение территорий, нанесены маркировки машино-мест, установлены ограждения, водоотводящие лотки, малые архитектурные формы (МАФы), детское игровое и спортивное оборудование; 

4. Организована и проведена общегородская итоговая конференция по итогам работы ТОС и СОС.
100,0% показателей достигли запланированного уровня.

100,0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

98,4% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (3x10)/3 = 10
Км = 10
Кд = 10
Э = 0,4 x 10 + 0,3 x 10 + 0,3 x 10 = 4+3+3 = 10
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

Деятельность ответственного исполнителя в части управления реализацией муниципальной программы оценивается положительно. За отчетный период было подготовлено 3 изменения в муниципальную программу, своевременно и полно в ФИС ГАС «Управление» размещен отчет по муниципальной программе за 2024 год. 

Рекомендуем проводить работу по увеличению интереса населения в процесс благоустройства и содержания дворовых территорий многоквартирных домов.
16. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городе Липецке»
Ответственный исполнитель программы: департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка.

Соисполнители программы:

- департамент образования администрации города Липецка;

- департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка;

- департамент культуры и туризма администрации города Липецка;

- департамент развития территории администрации города Липецка;

- департамент экономического развития администрации города Липецка;

- департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка.
Цель программы: сохранение и укрепление здоровья населения города Липецка, улучшение качества жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

Задачи программы: 

- мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечение граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья;

- формирование окружающей среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя;

- создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом.
Мероприятия программы направлены на решение вопросов формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний населения города Липецка.

Выделение денежных средств на реализацию муниципальной программы в 2025 году не предусмотрено.

В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. В части создания и развития здоровьесберегающей среды на территории города Липецка проведено 41 мероприятие с участием 2 240 человек, среди которых:
- клуб здоровья «Серебрянка» (30 человек),

- акции «Мы за ЗОЖ» (110 человек), «Мы против наркотиков» (80 человек), «Скажи наркотикам – НЕТ» (40 человек),

- обучающий семинар: «Тактическая медицина: первая доврачебная помощь для каждого» (3 мероприятия с участием 60 человек),
- дворовые праздники, приуроченные ко Дню защиты детей (11 мероприятий с участием 560 человек),
- турнир по пляжному волейболу среди любительских команд Липецкой области (50 человек),
- фестиваль «Здоровый микрорайон» (90 человек),
- дыхательная гимнастика в рамках проекта «Липецкое долголетие» (20 человек),
- День физкультурника в ФОК «Сселки» (150 человек), в ТОС «Кривенкова, 3» (50 человек),

- спортивно-игровые программы во дворах (13 мероприятий с участием 650 человек),

- спортивный праздник в честь Международного Дня дворового спорта (70 человек),

- спортивный праздник «С мамой на спорте» (50 человек),

- межмуниципальные соревнования «Казарла» (60 человек),

- дворовый спортивный праздник «В гостях у елки» (70 человек),

- спортивно-игровая программа «Зимние забавы» (40 человек),

- военно-спортивный праздник «Липецкие патриоты» (60 человек),
- мероприятия в рамках благоустройства и санитарной очистки территорий города Липецка: парки, скверы, места отдыха и занятий спортом (приняли участие 77 000 человек);
2. С целью реализации информационной политики в сфере системы укрепления общественного здоровья жителей города:

- на интернет-ресурсах департамента образования, департамента по физической культуре и спорту и подведомственных им учреждений созданы тематические разделы («Грипп – это опасно!», «Здоровый регион», «Организация питания», «Полезная информация (вкладки «Здоровье», «Подумай о здоровье сегодня», «Здоровые ритмы жизни»)», т.п.), на которых представлены материалы по вопросам пропаганды здорового образа жизни, профилактики распространения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций (памятки, плакаты, информация разного характера и направленности, актуальная статистика, полезные ссылки),

- в средствах массовой информации опубликованы статьи, интервью с успешными спортсменами, обзоры спортивных событий, советы по тренировкам и здоровому питанию, которые помогают вдохновить и мотивировать людей на заботу о своем здоровье;

3. В целях внедрения информационной политики в сфере системы укрепления общественного здоровья жителей города Липецка: 

- на официальных интернет-ресурсах департамента развития территории, в чатах с председателями ТОС и многоквартирных домов для пропаганды здорового образа жизни и рекомендаций по сохранению здоровья опубликованы информационные посты (32 шт.),

- проведено заседание городской межведомственной комиссии по охране труда с участием порядка 70 организаций города Липецка, внедривших программы укрепления общественного здоровья работников (филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» поделился опытом внедрения и применения данной корпоративной программы);
4. В целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников на рабочем месте реализованы следующие мероприятия: 

- департаментом экономического развития распространены тематические информационные буклеты, листовки, размещены информационные материалы в социальных сетях по вопросам сохранения здоровья работников, 

- в рамках реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)» корпоративные программы внедрены в учреждениях культуры (МАУК «ДК «Рудничный», МУ «ДК «Сокол», ЦГБ имени С.А. Есенина),

- при сотрудничестве с ГУЗОТ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» в 40 организациях города Липецка (без учета муниципальных учреждений образования и культуры) реализована корпоративная программа «Навигатор здоровья»,
- для методического сопровождения процесса реализации корпоративных программ укрепления здоровья работников более 500 работодателей на территории города Липецка проинформированы о возможности использования цифровой платформы atriya.gnicpm.ru («Атрия»), разработанной ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России с целью анкетирования сотрудников в ходе внедрения корпоративных программ;
5. В рамках совершенствования системы мер по повышению уровня знаний населения об основах здорового образа жизни и профилактики хронических заболеваний проведены следующие мероприятия:
- месячник, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом под лозунгом «ДА! Мы можем ликвидировать туберкулез!», в рамках которого проведены информационно-просветительские мероприятия (уроки здоровья, беседы с учащимися и лекции для их родителей с привлечением сотрудников здравоохранения, тематические конкурсы плакатов, рисунков и др.),
- управлением Роспотребнадзора по Липецкой области (далее – Управление) подготовлена памятка «Что такое туберкулез?», которая размещена на официальном сайте Управления (http://48rospotrebnadzor.ru/),
- в рамках проведения Дня осведомленности о профилактике артериальной гипертонии осуществлена трансляция видеоролика «Гипертония, стоп!» на видеомониторах в общеобразовательных учреждениях, в родительских чатах в сети Интернет, а также на официальных сайтах образовательных учреждений размещен видеоролик «Профилактика гипертонии»,
- проведены беседы, анкетирование, лекции, мастер-классы, направленные на пропаганду здорового образа жизни (ЗОЖ) и отказа от вредных привычек, а также комплексные медицинские обследования (первичное, итоговое), профилактические осмотры, диспансеризация;

6. В рамках комплекса мероприятий по ограничению употребления алкоголя и табака жителями города Липецка на постоянной основе проведены следующие мероприятия:
- для подростков и молодежи проведены 62 мероприятия (общее количество участников - 3 481 человек) посредством организации тематических бесед, лекций, дискуссий и образовательных игр, 
- в школах города Липецка реализованы около 150 профилактических программ различной направленности, в том числе по профилактике алкогольной, наркотической зависимости, табакокурения, употребления психоактивных веществ (ПАВ), 

- организованы и проведены мероприятия, способствующие совершенствованию правовой культуры и правосознания школьников (муниципальный проект «Календарь профилактических недель», всероссийская акция «За здоровье и безопасность наших детей», предметные недели по обществоведческим учебным дисциплинам, оперативно-профилактические мероприятия «Лидер», «Полиция и дети», «Опасный возраст», «Контакт», «Семья» и др.),
- в школах города реализована воспитательная профилактическая программа «Соревнования классов Здоровья», направленная на формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющая выбор здорового образа жизни, отрицательное отношение к пробе и приему психоактивных веществ (4772 участника, 152 класса из 52 школ),
- в рамках реализации Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде в образовательных учреждениях проведены мероприятия общей и индивидуальной профилактики,
- образовательными учреждениями г. Липецка осуществлено межведомственное взаимодействие с управлением здравоохранения Липецкой области, ГУЗ «Липецкий областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» посредством совещаний, семинаров, мероприятий в рамках антинаркотического воспитания школьников, тренингов по профилактической деятельности для заместителей директоров,
- на комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав при рассмотрении административных материалов, связанных с распитием спиртных напитков, несовершеннолетним выдаются направления в ГУЗ «ЛОНД» для работы с подростковым психологом, наркологом;
7. С целью мотивации населения к увеличению физической активности проведен комплекс мероприятий:

- 35 официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятия, 29 мероприятий по месту жительства,
- первенство города Липецка по греко-римской борьбе, посвященное памяти мастера спорта России Юрия Золонцева, 

- спартакиада трудовых коллективов города Липецка,
- чемпионат и первенство города Липецка по лыжным гонкам, посвященные Дню защитника Отечества, 

- городские соревнования по спортивному туризму, посвященные памяти павшим героям СВО (дисциплина «дистанция пешеходная – личная»), 

- турнир города Липецка по мини-футболу среди любительских команд, посвященный памяти Героя России Олега Пешкова, 

- соревнования по плаванию среди лиц с ОВЗ, 

- первенство города Липецка по спортивной и художественной гимнастике, 

- соревнования по горнолыжному, рыболовному спорту, мини-футболу, фитнес-аэробике, фехтованию (совместно с федерациями по видам спорта),
- второй сезон уникального проекта «Мультиспортивная детская лига Липецкой области», охватывающий 1000 детей в возрасте от 5 до 14 лет (в рамках второго сезона данного проекта проведены соревнования по ГТО и дартсу, а также по шашкам, скандинавской ходьбе и городошному спорту),
- физкультурно-оздоровительный проект «Липецк в спорте», включающий более 15 физкультурно-оздоровительных направлений (йога, гимнастика, плавание, скандинавская ходьба, дворовые виды спорта), которые еженедельно посещают более 800 человек, 
- в рамках ежегодной Декады спорта и здоровья проведено более 20 мероприятий,

- городские Спартакиады с общим охватом более 10 тыс. человек (среди учащихся общеобразовательных учреждений, трудовых коллективов города Липецка, по месту жительства среди детей и подростков, среди лиц с ограниченными возможностями здоровья),
- в рамках проведения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» приняли участие 8 600 учащихся и педагогов образовательных учреждений города Липецка;
8. В рамках мероприятий, направленных на обеспечение возможности здорового питания и повышения приверженности принципам здорового питания:
- организованы и проведены 14 мероприятий (с участием 583 человек), направленных на формирование у детей и подростков понимания основ здорового питания через развлекательные программы («Арифметика ЗОЖ»), литературно-игровые акции («О вкусной и здоровой пище») и информационно-практический квест-мастер-класс («Контрольная закупка»), 

- в школах города для учеников 1-6 классов (31 577 человек) в интерактивном формате реализована модульная образовательная программа «Разговор о правильном питании», разработанная специалистами Института возрастной физиологи Российской академии образования и состоящая из трех частей: «Разговор о правильном питании», «Две недели в лагере здоровья», «Формула правильного питания» (поставлено более 20 тыс. комплектов программы для повышения эффективности ее реализации),
- в образовательных учреждениях города Липецка проведены мероприятия по организации правильного питания подрастающего поколения посредством трансляции на интерактивных досках информация о принципах здорового питания, как залога успешной учебы,  
- проведены родительские собрания по вопросам организации питания учащихся, на которых родители не только знакомятся с информацией о питании детей в школе, но и получают рекомендации по организации здорового питания детей в семье, 
- в школьных столовых проведены дегустационные дни для родителей обучающихся, на которых осуществлена оценка блюд школьного меню, состояния обеденного зала, условий соблюдения детьми личной гигиены, по результатам которой составлены акты об итогах родительского контроля,
- проведены уроки здоровья для обучающихся, в результате которых формируется представление о здоровом питании, гигиене питания, принципах безопасного и качественного питания, о значении его для человека, концентрируется внимание школьников на ценностях здоровья и долголетия, даются разъяснения, что такое полезная пища и почему пища должна быть разнообразной,

- на стендах в группах детских садов и в школьных столовых размещена информация о правильном и здоровом питании;
9. В рамках мероприятий, направленных на сохранение репродуктивного здоровья среди подростков и молодежи, в общеобразовательных учреждениях города проведены информационные мероприятия, направленные на профилактику инфекций, передающихся половым путем, сохранение репродуктивного здоровья обучающихся (с привлечением представителей системы здравоохранения).

100% показателей достигли запланированного уровня.

В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

Деятельность ответственного исполнителя в части управления реализацией муниципальной программы оценивается положительно. Своевременно и полно в ФИС ГАС «Управление» размещен отчет по муниципальной программе за 2024 год. 

17. Муниципальная программа города Липецка «Формирование современной городской среды города Липецка»

Ответственный исполнитель программы: департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.

Соисполнители программы: 

- департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка;

- департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка;

- департамент культуры и туризма администрации города Липецка;

- департамент развития территории администрации города Липецка.

Цель программы: создание функциональной и пространственно сбалансированной городской среды на основе улучшения качества окружающей среды и благоустройства городских территорий.
Задачи программы: 

- обеспечение комплексного подхода к благоустройству городской территории;

- обеспечение соответствия элементов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Липецка требованиям качества и безопасности.
Мероприятия программы направлены на благоустройство общественных территорий города Липецка.
	Источник финансирования
	Предусмотрено финансированием, тыс. руб.
	Денежное освоение, тыс. руб.
	% освоения

	Всего,
	705 188,8
	644 717,4
	91,4

	в том числе:

федеральный бюджет
	138 102,4
	138 102,4
	100

	областной бюджет
	78 815,1
	78 423,0
	99,5

	городской бюджет
	488 271,3
	428 192,0
	87,7

	внебюджетные источники
	-
	-
	-


В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. Благоустройство 16 общественных территорий:

- Аллея вдоль реки Липовки,

- Зона отдыха «Крепость» в районе ул. Водопьянова, 1,

- Место отдыха у воды в районе пляжа Свободный Сокол,

- Парк Свободный Сокол. 2 этап,

- Пешеходная зона в районе ул. Айвазовского, 7. 2 этап, 

- Пешеходная зона в районе ул. Коммунистическая, 20. 2 этап,

- Пешеходная зона в районе ул. Студенческий городок, 17. 2 этап, 

- Площадь Горского,

- Пляж в районе ЛТЗ,

- Сквер в районе ДК Рудничный. 2 этап,

- Сквер в районе Лебедянское шоссе, 4Б – ул. Опытная, 22,

- Сквер в районе ул. Катукова, 34,

- Сквер в районе ул. Полиграфическая, 22. 2 этап,

- Спортивная зона в парке Молодежный,

- Территория в районе пруда, расположенного между жилыми районами                пос. Сырский Рудник и мкр. «Елецкий», 

- Сквер имени генерала-майора В.Б. Варакина в районе ул. Терешковой, 35;

2. В рамках благоустройства территорий поселений и городских округов выполнены работы по проектированию 25 общественных территорий и благоустройству 11 общественных территорий;

3. В рамках наказов избирателей (за счет дотации из областного бюджета) выполнено проектирование 25 общественных территорий и благоустройство 21 общественной территории, а также благоустройство 3 общественных территорий (за счет восстановления неизрасходованного по итогам 2024 года остатка денежных средств);

4. Выполнены работы по благоустройству общественной территории «Зеленый остров. 3 этап»;

5. По объекту «Парк аттракционов» выполнены работы по устройству сетей водоснабжения, видеонаблюдения, наружного освещения, фундаментов под установку аттракционов, плиточного покрытия, проведены работы по установке лавочек и урн, озеленению и устройству ограждения;

6. Проведены научно-исследовательские работы по оценке воздействия на водные биоресурсы и расчет ущерба рыбному хозяйству следующих общественных территорий:

- Аллея вдоль реки Липовка,

- Место отдыха у воды в районе пляжа Свободный Сокол,

- Пляж в районе ЛТЗ,

- Сквер в районе ул. Полиграфическая, 22. 2 этап,

- Территория в районе пруда, расположенного между жилыми районами   пос. Сырский Рудник и мкр. «Елецкий»;

7. Осуществлен выпуск молоди рыбы в целях компенсации нанесенного ущерба биологическим ресурсам при проведении работ по благоустройству территории «Сквер в районе ул. Полиграфическая, 22. 2 этап»;

8. Проведена и оплачена техническая инвентаризация 15 общественных пространств;
9. Выполнены работы (устройство детской площадки) на объекте «Детская площадка в Нижнем парке» (за счет дополнительно предусмотренных средств);

10. Оформлен и оплачен сервитут в рамках выполнения работ по благоустройству на объекте «Парк аттракционов»;

11. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» завершены работы по благоустройству 11 объектов:
- «Пешеходная зона в районе ул. Московская, 6А. 2 этап» (выполнены снос и обрезка зеленых насаждений, устройство асфальтобетонных пешеходных дорожек, установлены бортовые камни, произведена посадка посевного газона),

- «Пешеходная зона в районе ул. Германа Титова, 8Г. 2 этап» (выполнены снос и обрезка зеленых насаждений, устройство асфальтобетонных пешеходных дорожек, установлены бортовые камни, произведена посадка посевного газона),

- «Пешеходная зона в районе ул. Космонавтов, 108. 2 этап» (выполнены снос и обрезка зеленых насаждений, устройство асфальтобетонных пешеходных дорожек, установлены бортовые камни, произведена посадка посевного газона),

- «Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 40. 2 этап» (выполнены снос и обрезка зеленых насаждений, устройство асфальтобетонных пешеходных дорожек, установлены бортовые камни, произведена посадка посевного газона),

- «Пешеходная зона в районе ул. Катукова, 16» (выполнены снос и обрезка зеленых насаждений, устройство асфальтобетонных пешеходных дорожек (проложено 175 метров кабеля, установлены 12 торшеров и светильников), установлены бортовые камни, произведена посадка посевного газона),

- «Сквер 9 Мая в районе проспекта Мира, 15. 2 этап» (выполнено устройство плиточного покрытия, клумбы, осуществлена посадка цветов),

- «Пешеходная зона в районе ул. Толстого, 28» (выполнен ремонт лестничного спуска, произведена опиловка поросли и посадка посевного газона, установлены малые архитектурные формы (урны)),

- «Сквер по ул. Прокатная – ул. Адмирала Макарова» (выполнены работы по устройству освещения, асфальтобетонных пешеходных дорожек, сносу и обрезке зеленых насаждений, установлены бортовые камни, малые архитектурные формы (15 скамеек, 14 урн), произведена посадка деревьев),

- «Пешеходная зона в районе ул. Ленина, 7А» (выполнены работы по установке подпорной стенки, ее облицовке керамогранитом, укладке тротуарной плитки, устройству газона, смонтированы гранитные ступени, установлены малые архитектурные формы (10 скамеек, 10 урн)),

- «Место отдыха в районе пруда (район 3 участка ЛТЗ). 2 этап» (выполнены работы установке подпорной стенки, ремонту асфальтобетонных дорожек, отсыпке черноземом, посадке кустарников, установлены малые архитектурные формы (4 скамейки, 4 урны)),

- «Пешеходная зона в районе ул. Вермишева, 22А» (выполнены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений, устройству освещения);

12. В части приведения в надлежащее санитарно-техническое состояние элементов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Липецка (в соответствии с представлениями прокуратуры) осуществлен ремонт детских площадок по 26 дворовым территориям;
13. В рамках исполнения наказов избирателей выполнен ремонт детского игрового оборудования по 14 дворовым территориям и демонтаж детского игрового оборудования по адресу: пер. Рудный, д. 2;

14. В рамках перечисления субсидии на возмещение части затрат, связанных с приведением в надлежащее санитарно-техническое состояние элементов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Липецка, проведено 5 этапов отбора заявок, по результатам которых выплачены субсидии в сумме 38 307,0 тыс. рублей (модернизация контейнерных площадок, ремонт асфальтового покрытия и иных элементов благоустройства, снос, обрезка и вывоз аварийных зеленых насаждений).

71,4% показателей достигли запланированного уровня.

33,3% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. 

91,4% – освоение денежных средств.

Расчет оценки эффективности программы:

Ки = (5х10+1х9+1х7)/7 = 9,4
Км = 0
Кд = 8

Э = 0,4 x 9,4 + 0,3 x 0 + 0,3 x 8 = 3,8+0+2,4 = 6,2
В результате проведенной оценки муниципальная программа оценивается как малоэффективная.
1 из 3 мероприятий выполнено в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий» низкое освоение средств обусловлено следующими причинами:

- подрядной организацией не были выполнены работы в установленный муниципальным контрактом срок по благоустройству общественной территории «Сквер в районе ул. Полиграфическая, 22. 2 этап»;

- в связи с поздним подписанием акта выполненных работ не были оплачены работы по объекту «Сквер имени генерала-майора В.Б. Варакина в районе ул. Терешковой, 35»;

- в связи с падением стоимости работ (свыше 25%) по результатам проведенного аукциона на выполнение работ по объекту «Территория в районе пруда, расположенного между жилыми районами пос. Сырский Рудник и мкр. Елецкий». 2 этап», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в муниципальном контракте было исключено условие о выплате аванса;

- стоимость работ по благоустройству общественной территории «Сквер в районе ДК Рудничный» сложилась ниже, чем планировалось.

В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 2 «Приведение в надлежащее санитарно-техническое состояние элементов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Липецка» выплата субсидий носит заявительный характер, оплата производится в объемах поданных заявок. В 2025 году было проведено 5 этапов отбора заявок на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с приведением в надлежащее санитарно-техническое состояние элементов благоустройства. В связи с техническими трудностями не все получатели субсидий смогли подать корректный пакет документов через Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки (ГИИС «Электронный бюджет»).

Деятельность ответственного исполнителя в части управления реализацией муниципальной программы оценивается удовлетворительно по следующим причинам:

- выполнение 1 из 3 мероприятий свидетельствует о необходимости пересмотра методов управления реализацией муниципальной программы;
- в муниципальную программу не внесены соответствующие изменения, в связи с утверждением Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года;

- присутствует рассинхронизация реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные качественные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утвержденными Минстроем России.
За отчетный период ответственным исполнителем было подготовлено 7 изменений в муниципальную программу. Рекомендуем следить за соблюдением сроков по размещению актуальных отчетных данных по муниципальной программе в ФИС ГАС «Управление».
Обращаем внимание на отсутствие прямой взаимосвязи между мероприятиями и целевыми индикаторами и показателями задач данной муниципальной программы. Так, в 2024 году процент выполнения основных мероприятий муниципальной программы составил 66,7%, при этом среднеарифметическая степень достижения плановых значений показателей составила 99,6%. В 2025 году процент выполнения основных мероприятий муниципальной программы составил 33,3%, среднеарифметическая степень достижения плановых значений показателей – 96,1%.
Сокращение объема бюджетных ассигнований, выделяемых из городского бюджета (в 3 раза) на реализацию программных мероприятий может оказать негативное влияние на достижение цели данной муниципальной программы - создание функциональной и пространственно сбалансированной городской среды на основе улучшения качества окружающей среды и благоустройства городских территорий.
При принятии решений об изменении финансирования муниципальной программы на период 2027 – 2029 годов рекомендуем рассмотреть возможность привлечения дополнительного финансирования из вышестоящих бюджетов на реализацию приоритетных направлений данной муниципальной программы, что будет способствовать достижению национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» (Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»).
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